**ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**от 30 июля 2014 г. N 157-р**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВВЕДЕНИЮ**

**ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ**

**К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) В ПЕРМСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД**

**2014-2017 ГОДОВ**

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)":

1. Утвердить прилагаемый [План](#Par28) мероприятий по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Пермском крае на период 2014-2017 годов (далее - План).

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Пермского края Кочурову Н.Г.

В.Ф.БАСАРГИН

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

губернатора

Пермского края

от 30.07.2014 N 157-р

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО**

**ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ**

**И ОБОРОНЕ" (ГТО) В ПЕРМСКОМ КРАЕ НА ПЕРИОД**

**2014-2017 ГОДОВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в отдельных муниципальных образованиях Пермского края |
| 1.1 | Подготовка и внесение в установленном порядке предложений в проект закона Пермского края "О бюджете Пермского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | закон | Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство финансов Пермского края | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 1.2 | Разработка и внесение в установленном порядке проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской области от 20 июля 1995 г. N 288-50 "О физической культуре и спорте" с целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части регулирования деятельности физкультурно-спортивных клубов, создаваемых в форме некоммерческих организаций, в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, работы, а также объединений этих клубов | закон | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | до 1 июля 2015 г. |
| 1.3 | Разработка и внесение в установленном порядке проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской области от 20 июля 1995 г. N 288-50 "О физической культуре и спорте" с целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части определения полномочий исполнительных органов государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления Пермского края, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | закон | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | до 1 июля 2015 г. |
| 1.4 | Создание координационного органа Пермского края по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | распоряжение | Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство здравоохранения Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края | до 1 октября 2014 г. |
| 1.5 | Представление в установленном порядке предложений о внесении изменений в государственную программу Пермского края "Развитие физической культуры и спорта" с целью приведения в соответствие с государственной программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 302, связанных с внедрением в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), включая разработку соответствующих индикаторов-показателей | постановление Правительства Пермского края | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | до 20 августа 2015 г. |
| 1.6 | Подготовка и подписание соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Пермского края на осуществление мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | соглашение | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 1.7 | Разработка и утверждение в Пермском крае мер поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | правовой акт | Министерство образования и науки Пермского края | до 1 сентября 2015 года |
| 1.8 | Организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях отдельных муниципальных образований | протоколы | Министерство образования и науки Пермского края | начиная с 2015 года |
| 1.9 | Утверждение списка муниципальных образований Пермского края, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | постановление Правительства Пермского края | Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края | до 1 марта 2015 г. |
| 1.10 | Согласование планов мероприятий муниципальных образований Пермского края по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | планы | Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство образования Пермского края | до 1 октября 2014 г. |
| 1.11 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями Пермского края по участию в организационно-экспериментальном этапе внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) | соглашение | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | до 1 апреля 2015 г. |
| 1.12 | Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | правовой акт | Министерство здравоохранения Пермского края | до 1 июля 2015 г. |
| 1.13 | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий Пермского края, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | план | Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 1.14 | Разработка и утверждение порядка организации и проведения мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий | правовой акт | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | до 31 декабря 2015 года |
| 1.15 | Проведение мероприятий по физическому воспитанию лиц, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", подлежащих призыву на военную службу, с принятием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | комплекс мер | Министерство общественной безопасности Пермского края | ежегодно до 25 декабря, начиная с 2015 года |
| 1.16 | Разработка и утверждение методических рекомендаций по созданию и оборудованию малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях за счет бюджетных и внебюджетных источников | методические рекомендации | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | до 31 декабря 2015 года |
| 1.17 | Включение по усмотрению во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) на региональном уровне двух видов испытаний (тестов), в том числе по национальным, военно-прикладным видам спорта (дисциплинам), а также по наиболее популярным в молодежной среде видам спорта | нормативный правовой акт | Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края | до 1 июля 2015 г. |
| 1.18 | Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) обучающимся в образовательных организациях | правовой акт | Министерство образования и науки Пермского края | до 1 июля 2015 г. |
| 1.19 | Создание и обеспечение деятельности центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения | правовой акт | Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края | ежегодно до 31 декабря, начиная с 2015 года |
| 1.20 | Утверждение планов проведения курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | планы | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство физической культуры и спорта Пермского края | ежегодно до 31 декабря, начиная с 2015 года |
| 1.21 | Проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | правовой акт | Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 1.22 | Разработка и утверждение методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на муниципальном уровне | методические рекомендации | Министерство образования и науки Пермского края, Министерство физической культуры и спорта Пермского края | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 1.23 | Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в Пермском крае за счет внебюджетных источников | план | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | ежегодно до 31 декабря, начиная с 2015 года |
| 1.24 | Изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | информационно-пропагандистские материалы | Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 1.25 | Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям в целях софинансирования мероприятий по тестированию в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | постановление Правительства Пермского края | Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края | до 1 июля 2016 года |
| 1.26 | Включение в единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Пермского края физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов, входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) | нормативный правовой акт | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | ежегодно до 31 декабря, начиная с 2015 года |
| 1.27 | Проведение семинаров, совещаний по обобщению и распространению опыта внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в субъектах Российской Федерации, в том числе посвященных 85-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | по отдельному плану-графику | Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края, общественные организации | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 1.28 | Проведение I и II этапов зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | правовой акт | Министерство образования и науки Пермского края | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 1.29 | Разработка и утверждение комплекса мер по стимулированию различных возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | правовой акт | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | до 31 декабря 2015 года |
| 1.30 | Внесение дополнений в трехстороннее соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений на 2014-2016 годы по организации, подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (по согласованию сторон социального партнерства) | соглашение | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | ежегодно, начиная с 2015 года |
| 1.31 | Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений Пермского края для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) обучающимся образовательных организаций и работникам государственных и муниципальных учреждений и организаций Пермского края | правовой акт | Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края | до 1 февраля 2015 года |
| 2 | Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций Пермского края и других категорий населения в отдельных муниципальных образованиях Пермского края |
| 2.1 | Включение показателей реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в целевые показатели для оценки социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края | соглашение | Министерство территориального развития Пермского края, Министерство физической культуры и спорта Пермского края | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 2.2 | Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий | протоколы | Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство здравоохранения Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края, другие исполнительные органы государственной власти Пермского края, имеющие подведомственные учреждения | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 2.3 | Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по разработанным Министерством спорта Российской Федерации формам федерального статистического наблюдения | форма федерального статистического наблюдения | Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Министерство образования и науки Пермского края | ежегодно, начиная с 2016 года |
| 2.4 | Утверждение порядка торжественного вручения удостоверений и знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) лицам, осуществляющим трудовую деятельность | правовой акт | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | до 1 февраля 2016 года |
| 2.5 | Разработка и утверждение комплекса мер по привлечению некоммерческих организаций для строительства малобюджетных спортивных сооружений в пределах шаговой доступности в рамках государственно-частного партнерства | правовой акт | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | до 31 декабря 2016 года |
| 3 | Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения Пермского края |
| 3.1 | Проведение I и II этапов зимних и летних фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | правовой акт | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | ежегодно, начиная с 2017 года |
| 3.2 | Разработка и проведение региональных конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди муниципальных образований, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций | правовой акт | Министерство физической культуры и спорта Пермского края | ежегодно, начиная с 2017 года |