



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**О внесении изменений   
в муниципальную программу   
«Формирование современной   
городской среды», утвержденную   
постановлением администрации   
города Перми от 19.10.2017 № 897**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п   
«Об утверждении государственной программы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185   
«Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781   
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897 (в ред. от 29.12.2017   
№ 1233, от 27.06.2018 № 434, от 31.08.2018 № 566, от 24.09.2018 № 626,   
от 16.10.2018 № 726, от 30.11.2018 № 941, от 26.12.2018 № 1060, от 08.05.2019   
№ 164-П, от 26.08.2019 № 505, от 16.10.2019 № 693, от 18.10.2019 № 743,   
от 10.12.2019 № 995, от 30.12.2019 № 1129, от 12.02.2020 № 132, от 22.04.2020   
№ 375, от 08.06.2020 № 500, от 14.07.2020 № 613, от 15.09.2020 № 832,   
от 19.10.2020 № 1042, от 21.10.2020 № 1064, от 18.12.2020 № 1280, от 15.02.2021 № 73, от 13.05.2021 № 342, от 19.08.2021 № 609, от 03.09.2021 № 673,   
от 22.09.2021 № 743);

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»,**

**утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год  план | 2019 год  план | 2020 год  план | 2021 год  план | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 578 212, 77149 | 808 073, 86502 | 800 048, 02459 | 719 732, 54582 |  |  |  |
| бюджет города Перми | 87 265, 57574 | 228 185, 48015 | 402 200, 993 | 130 891, 624 |  |  |  |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52 083, 86966 | 63 307, 001 | 57 970, 87500 | 55 051, 49348 |  |  |  |
| бюджет города Перми (не софинансируемый  из федерального бюджета) | 0,000 | 4 000, 000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 180, 87656 | 32 782, 40627 | 18 350, 24459 | 189 849, 78232 |  |  |  |
| бюджет Пермского края | 136 637, 74037 | 223 232, 37717 | 101 729, 61853 | 134 743, 97367 |  |  |  |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16 000, 000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 171 044, 70916 | 240 566, 60043 | 219 796, 29347 | 209 195, 67235 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 130 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 260 419, 34834 | 337 207, 92545 | 289 335, 39444 | 275 257, 46438 |  |  |  |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672, 92400 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52 083, 86966 | 63 307, 001 | 57 970, 875 | 55 051, 49348 |  |  |  |
| бюджет города Перми (не софинансируемый  из федерального бюджета) | 0,000 | 4 000, 000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Пермского края | 56 250, 57922 | 12 661, 40002 | 11 568, 22597 | 11 010, 29855 |  |  |  |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16 000, 000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 152 084, 89946 | 240 566, 60043 | 219 796, 29347 | 209 195, 67235 |  |  |  |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 317 793, 42315 | 470 865, 93957 | 510 712, 63015 | 444 475, 08144 |  |  |  |
| бюджет города Перми | 87 265, 57574 | 227 512, 55615 | 402 200, 993 | 130 891, 624 |  |  |  |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 180, 87656 | 32 782, 40627 | 18 350, 24459 | 189 849, 78232 |  |  |  |
| бюджет Пермского края | 80 387, 16115 | 210 570, 97715 | 90 161, 39256 | 123 733, 67512 |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 18 959, 80970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 130 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1 - 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 22 | 27 | 22 | 28 | 25 | 731 | 741 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 9 158, 27545 | 9 706, 72881 | 10 629, 06412 | 11 626, 35610 |  |  |  |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 1 279, 04453 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Пермского края | 9 890, 93749 | 1 941, 34576 | 2 125, 81269 | 2 325, 27108 |  |  |  |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 5 116, 17811 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 26 742, 16434 | 36 885, 56945 | 40 390, 44377 | 44 180, 15029 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 30 | 28 | 26 | 17 | 12 | 141 | 151 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 6 527, 45596 | 7 757, 42104 | 8 239, 25858 | 8 873, 13493 |  |  |  |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 145, 17620 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Пермского края | 7 049, 65244 | 1 551, 48421 | 1 647, 85161 | 1 774, 62699 |  |  |  |
| бюджет Пермского края  (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 580, 70480 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 19 060, 17142 | 29 478, 19993 | 31 309, 18270 | 33 717, 91274 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 19 | 22 | 23 | 12 | 13 | 801 | 811 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 5 073, 52287 | 6 013, 66177 | 6 381, 98173 | 6 004, 00480 |  |  |  |
| бюджет Пермского края | 5 479, 40470 | 1 202, 73235 | 1 276, 39627 | 1 200, 80096 |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 14 814, 68678 | 22 851, 91471 | 24 251, 53067 | 22 815, 21822 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 37 | 27 | 14 | 12 | 8 | 161 | 161 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 7 678, 78774 | 8 484, 77709 | 5 791, 60275 | 4 538, 46740 |  |  |  |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 804, 47100 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Пермского края | 8 293, 09076 | 1 696, 95542 | 1 158, 32048 | 907, 69348 |  |  |  |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 3 217, 88400 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 22 422, 06020 | 32 242, 15292 | 22 008, 09055 | 17 246, 17614 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 31 | 20 | 23 | 14 | 7 | 781 | 791 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 6 919, 74260 | 8 837, 40730 | 9 395, 39924 | 8 814, 71130 |  |  |  |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 17, 46137 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Пермского края | 7 473, 32199 | 1 767, 48146 | 1 853, 13153 | 1 762, 94225 |  |  |  |
| бюджет Пермского края  (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 69, 84549 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 20 205, 64839 | 33 582, 14774 | 35 209, 48674 | 33 495, 90293 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 20 | 20 | 13 | 9 | 9 | 261 | 271 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми (софинансирование) | 4 965, 63776 | 5 291, 70399 | 5 620, 47546 | 5 304, 01968 |  |  |  |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 264, 000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Пермского края | 5 362, 88878 | 1 058, 34080 | 1 124, 09502 | 1 060, 80394 |  |  |  |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 1 056, 000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 14 499, 66226 | 20 108, 47513 | 21 357, 80680 | 20 155, 27478 |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | количество дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 57 | 60 | 31 | 14 | 21 | 1251 | 1251 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 672, 924 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 11 760, 44728 | 17 215, 301 | 11 913, 09312 | 9 890, 79927 |  |  |  |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 1 489, 84690 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Пермского края | 12 701, 28306 | 3 443, 06002 | 2 382, 61837 | 1 978, 15985 |  |  |  |
| бюджет Пермского края  (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 5 959, 38760 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 34 340, 50607 | 65 418, 14055 | 45 269, 75224 | 37 585, 03725 |  |  |  |

2.2. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 260 419, 34834 | 337 207, 92545 | 289 335, 39444 | 275 257, 46438 |  |  |  |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672, 92400 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52 083, 86966 | 63 307, 001 | 57 970, 875 | 55 051, 49348 |  |  |  |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4 000, 000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Пермского края | 56 250, 57922 | 12 661, 40002 | 11 568, 22597 | 11 010, 29855 |  |  |  |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16 000,  000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 152 084, 89946 | 240 566, 60043 | 219 796, 29347 | 209 195, 67235 |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 260 419, 34834 | 337 207, 92545 | 289 335, 39444 | 275 257, 46438 |  |  |  |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672, 92400 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52 083, 86966 | 63 307, 001 | 57 970, 875 | 55 051, 49348 |  |  |  |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4 000, 000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Пермского края | 56 250, 57922 | 12 661, 40002 | 11 568, 22597 | 11 010, 29855 |  |  |  |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16 000,  000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 152 084, 89946 | 240 566, 60043 | 219 796, 29347 | 209 195, 67235 |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 260 419, 34834 | 337 207, 92545 | 289 335, 39444 | 275 257, 46438 |  |  |  |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672, 92400 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52 083, 86966 | 63 307, 001 | 57 970, 875 | 55 051, 49348 |  |  |  |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4 000, 000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Пермского края | 56 250, 57922 | 12 661, 40002 | 11 568, 22597 | 11 010, 29855 |  |  |  |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16 000,  000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 152 084, 89946 | 240 566, 60043 | 219 796, 29347 | 209 195, 67235 |  |  |  |

2.3. строки «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 260 419, 34834 | 337 207, 92545 | 289 335, 39444 | 275 257, 46438 |  |  |  |
| бюджет города Перми | 0,000 | 672, 92400 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет города Перми (софинансирование) | 52 083, 86966 | 63 307, 001 | 57 970, 875 | 55 051, 49348 |  |  |  |
| бюджет города Перми (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 4 000, 000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Пермского края | 56 250, 57922 | 12 661, 40002 | 11 568, 22597 | 11 010, 29855 |  |  |  |
| бюджет Пермского края (не софинансируемый из федерального бюджета) | 0,000 | 16 000,  000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации | 152 084, 89946 | 240 566, 60043 | 219 796,  29347 | 209 195, 67235 | 211 797, 43868 | 211 797, 43868 | 211 797, 43868 |

3. Приложение 5 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.1 «Формирование комфортного внутригородского пространства   
на территории муниципального образования город Пермь» муниципальной программы  
 «Формирование современной городской среды»   
на 2022 год**

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник  программы | Дата  начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финанси­рования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Поддержка мероприятий повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Перми | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | Реализация мероприятия  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района | администрация Дзержинского района города Перми | 15.04.2022 | 15.09.2022 | число дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 251 | бюджет города Перми |  |
| бюджет Пермского края |  |
| количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда,  и (или) оборудованию автомобильных парковок,  и (или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Дзержинского района | ед. | 251 |
| бюджет Российской Федерации |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Реализация мероприятия  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района | администрация Индустриального района  города Перми | 15.04.2022 | 15.09.2022 | число дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 121 | бюджет города Перми |  |
| бюджет Пермского края |  |
| количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда,  и (или) оборудованию автомобильных парковок,  и (или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Индустриального района | ед. | 121 |
| бюджет Российской Федерации |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Реализация мероприятия  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района | администрация Кировского района города Перми | 15.04.2022 | 15.09.2022 | число дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 131 | бюджет города Перми |  |
| бюджет Пермского края |  |
| количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда,  и (или) оборудованию автомобильных парковок,  и (или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Кировского района | ед. | 101 |
| бюджет Российской Федерации |  |
| 1.1.1.1.1.4 | Реализация мероприятия  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района | администрация Ленинского района города Перми | 15.04.2022 | 15.09.2022 | число дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 81 | бюджет города Перми |  |
| бюджет Пермского края |  |
| количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда,  и (или) оборудованию автомобильных парковок,  и (или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского района | ед. | 81 |
| бюджет Российской Федерации |  |
| 1.1.1.1.1.5 | Реализация мероприятия  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района | администрация Мотовилихинского района города Перми | 15.04.2022 | 15.09.2022 | число дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 71 | бюджет города Перми |  |
| бюджет Пермского края |  |
| количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда,  и (или) оборудованию автомобильных парковок,  и (или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Мотовилихинского района | ед. | 71 |
| бюджет Российской Федерации |  |
| 1.1.1.1.1.6 | Реализация мероприятия  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 15.04.2022 | 15.09.2022 | число дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 91 | бюджет города Перми |  |
| бюджет Пермского края |  |
| количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда,  и (или) оборудованию автомобильных парковок, и (или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Орджоникидзевского района | ед. | 91 |
| бюджет Российской Федерации |  |
| 1.1.1.1.1.7 | Реализация мероприятия  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района | администрация Свердловского района города Перми | 15.04.2022 | 15.09.2022 | число дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня благоустройства | ед. | 211 | бюджет города Перми |  |
| бюджет Пермского края |  |
| количество актов приемки оказанных услуг на осуществление строительного контроля (включающего лабораторные испытания физико-механических свойств асфальтобетона) выполнения работ по ремонту дворового проезда,  и (или) оборудованию автомобильных парковок,  и (или) устройству тротуаров дворовых территорий многоквартирных домов Свердловского района | ед. | 211 |
| бюджет Российской Федерации |  |
| 1.1.1.1.1.8 | Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются  из бюджета субъекта Российской Федерации | территориальные  органы администрации города Перми | -1 | -1 | количество образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации | ед. | -1 | бюджет города Перми | 0,0001 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого |  |
| бюджет города Перми |  |
| бюджет Пермского края |  |
| бюджет Российской Федерации |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого |  |
| бюджет города Перми |  |
| бюджет Пермского края |  |
| бюджет Российской Федерации |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого |  |
| бюджет города Перми |  |
| бюджет Пермского края |  |
| бюджет Российской Федерации |  |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего |  |
| бюджет города Перми |  |
| бюджет Пермского края |  |
| бюджет Российской Федерации |  |

------------------------

1 Форма расходования средств на работы по благоустройству дворовых территорий на территории города Перми – предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий – не предполагает участия территорий при отсутствии образованного земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.».

7. Приложение 6 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь»   
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»   
на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем  финансирования,  тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |