Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2017 г. N 899

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.12.2017 [N 1130](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479C460CB86ABEED1B012D3811137E3FE8448E9ADEA7DD44oBw9H),  от 27.12.2017 [N 1217](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479D4F01BB6CBEED1B012D3811137E3FE8448E9ADEA7DD44oBw9H)) |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B057CD1D09B295BF50C6A5747954452E03BB8BA44512B6D5153786AAB038193oDwEH) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B057CD1D09B295BF5066E54459C4452E03BB8BA44o5w1H) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479C4A06B96FBEED1B012D3811137E3FE8448E9ADFoAw5H) администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P36) "Профилактика правонарушений в городе Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2016 г. [N 892](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479C460CBD6FBEED1B012D3811o1w3H) "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городе Перми";

от 20 декабря 2016 г. [N 1130](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479C4F06BA69BEED1B012D3811o1w3H) "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика правонарушений в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 N 892";

от 11 апреля 2017 г. [N 276](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479C4C02B46BBEED1B012D3811o1w3H) "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика правонарушений в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 N 892";

от 14 июля 2017 г. [N 541](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479C4A0DBC66BEED1B012D3811o1w3H) "О внесении изменений в муниципальную программу "Профилактика правонарушений в городе Перми", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 19.10.2016 N 892".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми - начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Усова А.И.

Глава города Перми

Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2017 N 899

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.12.2017 [N 1130](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479C460CB86ABEED1B012D3811137E3FE8448E9ADEA7DD44oBw9H),  от 27.12.2017 [N 1217](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479D4F01BB6CBEED1B012D3811137E3FE8448E9ADEA7DD44oBw9H)) |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Наименование программы | муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Перми" (далее - программа) | | |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | руководитель функционально-целевого блока "Общественные связи и безопасность города" | | |
| 3 | Исполнитель программы | департамент общественной безопасности администрации города Перми (далее - ДОБ) | | |
| 4 | Участники программы | ДОБ;  департамент образования администрации города Перми (далее - ДО);  департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее - ДКиМП); территориальные органы администрации города Перми (далее - ТО):  администрация Дзержинского района города Перми;  администрация Индустриального района города Перми;  администрация Кировского района города Перми;  администрация Ленинского района города Перми;  администрация Мотовилихинского района города Перми;  администрация Орджоникидзевского района города Перми;  администрация Свердловского района города Перми;  муниципальные образовательные учреждения (далее - МОУ);  муниципальное автономное учреждение "Дворец молодежи" (далее - МАУ "Дворец молодежи") | | |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | на территории города Перми сохраняется высокий уровень преступности. Среди городов-аналогов в 2016 году город Пермь на втором месте по количеству преступлений на 10 тыс. населения: город Пермь - 196,0; город Казань - 170,5; город Самара - 154,5; город Нижний Новгород - 128,5.  В общественных местах города Перми зарегистрировано грабежей: в 2014 году - 838 ед.; в 2015 году - 456 ед.; в 2016 году - 412 ед.; по состоянию на 01.07.2017 - 183 ед.  В общественных местах города Перми зарегистрировано разбоев: в 2014 году - 117 ед.; в 2015 году - 69 ед.; в 2016 году - 54,1 ед.; по состоянию на 01.07.2017 - 16 ед.  Несовершеннолетними в городе Перми совершено преступлений: в 2014 году - 407 ед.; в 2015 году - 572 ед.; в 2016 году - 512,1 ед.; по состоянию на 01.07.2017 - 178 ед.  По данным экстренных извещений в 1 полугодии 2017 года зарегистрировано 5 случаев отравления наркотическими веществами (в 2015 году - 457 случаев; в 2016 году - 128 случаев). Среднегородской показатель составил 12,3 на 100 тыс. населения, что выше среднекраевого уровня в 1,7 раза.  Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних города Перми на 100 тыс. населения составил:  в 2014 году - 139,9 ед.; в 2015 году - 135,5 ед.;  в 2016 году - 131,2 ед.; по состоянию на 01.07.2017 - 104,1 ед.  Реализация программы направлена на решение задач [Плана](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F4F9B4E03BA64E3E71358213A161C2128EF0D829BDEA7DCo4w2H) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. N 67, с целью обеспечения личной и общественной безопасности в городе Перми. Для решения задачи по снижению уровня преступности на территории города Перми предусмотрен ряд мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, и количества правонарушений среди несовершеннолетних.  Планируется проводить патрулирование народными дружинами микрорайонов с повышенным уровнем преступности, организовывать каникулярную занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел России по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) и находящихся в социально опасном положении. Необходимо совершенствовать систему первичной профилактики потребления психоактивных веществ (далее - ПАВ). Планируется реализация программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними, проведение конкурсов общественных инициатив, а также профилактических мероприятий для детей и молодежи города Перми. Проведение целенаправленной и комплексной профилактической работы в целях снижения уровня преступности, укрепления законности и правопорядка, уменьшения уровня распространенности наркологических расстройств среди населения города Перми является важным фактором устойчивого социально-экономического развития города Перми | | |
| 6 | Цели программы | снижение уровня преступности на территории города Перми | | |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних.  1.1.1. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах.  1.1.2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.  1.2. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления ПАВ среди детей и молодежи.  1.2.1. Организация мероприятий первичной профилактики незаконного потребления ПАВ среди детей и молодежи | | |
| 8 | Сроки реализации программы | 2018-2020 годы | | |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 10493,200 | 9493,200 | 9493,200 |
| бюджет города Перми | 9622,600 | 8622,600 | 8622,600 |
| бюджет Пермского края | 870,600 | 870,600 | 870,600 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 6822,700 | 6822,700 | 6822,700 |
| бюджет города Перми | 5952,100 | 5952,100 | 5952,100 |
| бюджет Пермского края | 870,600 | 870,600 | 870,600 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 3670,500 | 2670,500 | 2670,500 |
| бюджет города Перми | 3670,500 | 2670,500 | 2670,500 |
| (п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479D4F01BB6CBEED1B012D3811137E3FE8448E9ADEA7DD45oBwEH) Администрации г. Перми от 27.12.2017 N 1217) | | | | |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения | 207,9 | 205,8 | 203,7 |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы "Профилактика правонарушений

в городе Перми"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479D4F01BB6CBEED1B012D3811137E3FE8448E9ADEA7DD41oBwCH) Администрации г. Перми

от 27.12.2017 N 1217)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель. Снижение уровня преступности на территории города Перми | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма. Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних | бюджет города Перми | 5952,100 | 5952,100 | 5952,100 |
| бюджет Пермского края | 870,600 | 870,600 | 870,600 |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах | | 4552,100 | 4552,100 | 4552,100 |
| 1.1.2 | Задача. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления ПАВ среди детей и молодежи | бюджет города Перми | 3670,500 | 2670,500 | 2670,500 |
| 1.2.1 | Задача. Организация мероприятий первичной профилактики незаконного потребления ПАВ среди детей и молодежи | | 3670,500 | 2670,500 | 2670,500 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | | итого | 10493,200 | 9493,200 | 9493,200 |
| бюджет города Перми | 9622,600 | 8622,600 | 8622,600 |
| бюджет Пермского края | 870,600 | 870,600 | 870,600 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | | всего | 10493,200 | 9493,200 | 9493,200 |
| бюджет города Перми | 9622,600 | 8622,600 | 8622,600 |
| бюджет Пермского края | 870,600 | 870,600 | 870,600 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Снижение количества грабежей и разбоев,

совершенных в общественных местах, правонарушений среди

несовершеннолетних" муниципальной программы "Профилактика

правонарушений в городе Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата | | | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Субсидии общественным организациям, внесенным в региональный реестр народных дружин (далее - НД) и общественных объединений правоохранительной направленности, на материальное стимулирование деятельности народных дружинников, действующих на территории города Перми | ДОБ | количество человек, состоящих в НД | чел. | 200 | 200 | 200 | бюджет города Перми | 4552,100 | 4552,100 | 4552,100 |
| количество отработанных часов | час. | 86400 | 86400 | 86400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479C460CB86ABEED1B012D3811137E3FE8448E9ADEA7DD45oBwEH) Администрации г. Перми от 15.12.2017 N 1130) | | | | | | | | | | | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 4552,100 | 4552,100 | 4552,100 |
| 1.1.1.1.2 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | ДОБ | количество человек, получивших материальное стимулирование за участие в охране общественного порядка | чел. | 200 | 200 | 200 | бюджет Пермского края | 831,500 | 831,500 | 831,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет Пермского края | 831,500 | 831,500 | 831,500 |
| 1.1.1.1.3 | Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края | ДОБ | количество застрахованных членов НД | чел. | 200 | 200 | 200 | бюджет Пермского края | 39,100 | 39,100 | 39,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет Пермского края | 39,100 | 39,100 | 39,100 |
| 1.1.1.1.4 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка | ДОБ | количество заключенных соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 4552,100 | 4552,100 | 4552,100 |
| бюджет Пермского края | 870,600 | 870,600 | 870,600 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 5422,700 | 5422,700 | 5422,700 |
| бюджет города Перми | 4552,100 | 4552,100 | 4552,100 |
| бюджет Пермского края | 870,600 | 870,600 | 870,600 |
| 1.1.2 | Задача. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | администрация Дзержинского района города Перми | количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних | чел. | 50 | 50 | 50 | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| администрация Индустриального района города Перми | 62 | 62 | 62 | бюджет города Перми | 248,000 | 248,000 | 248,000 |
| администрация Кировского района города Перми | 50 | 50 | 50 | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| администрация Ленинского района города Перми | 25 | 25 | 25 | бюджет города Перми | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| администрация Мотовилихинского района города Перми | 50 | 50 | 50 | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| администрация Орджоникидзевского района города Перми | 50 | 50 | 50 | бюджет города Перми | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| администрация Свердловского района города Перми | 63 | 63 | 63 | бюджет города Перми | 252,000 | 252,000 | 252,000 |
| итого по ПНР | | 350 | 350 | 350 | бюджет города Перми | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1400,000 | 1400,000 | 1400,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего | 6822,700 | 6822,700 | 6822,700 |
| бюджет города Перми | 5952,100 | 5952,100 | 5952,100 |
| бюджет Пермского края | 870,600 | 870,600 | 870,600 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Совершенствование системы первичной

профилактики незаконного потребления психоактивных веществ

среди детей и молодежи" муниципальной программы

"Профилактика правонарушений в городе Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Участник программы | Показатели непосредственного результата | | | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | |
| наименование показателя непосредственного результата | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.1 | Задача. Организация мероприятий первичной профилактики незаконного потребления ПАВ среди детей и молодежи | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Профилактика потребления ПАВ | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | количество классов, где реализуется программа | ед. | 265 | 265 | 265 | бюджет города Перми | 2007,500 | 2007,500 | 2007,500 |
| ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | количество проведенных семинаров по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 284,200 | 142,100 | 142,100 |
| количество участников семинаров | чел. | 1000 | 500 | 500 |
| ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | количество проведенных конкурсов "Краски жизни" для молодежи города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 220,900 | 220,900 | 220,900 |
| ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | количество изготовленных информационных материалов | ед. | 10 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 857,900 | 0,000 | 0,000 |
| количество просмотров размещенных информационных материалов | ед. | 300000 | - | - |
| ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | количество реализованных проектов - победителей конкурса по профилактике злоупотребления ПАВ | ед. | 3 | 3 | 3 | бюджет города Перми | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| ДОБ | количество проведенных комиссий для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 1 | 1 | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.2.1.1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479D4F01BB6CBEED1B012D3811137E3FE8448E9ADEA7DC46oBw9H) Администрации г. Перми от 27.12.2017 N 1217) | | | | | | | | | | | |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 3670,500 | 2670,500 | 2670,500 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479D4F01BB6CBEED1B012D3811137E3FE8448E9ADEA7DC4DoBw4H) Администрации г. Перми от 27.12.2017 N 1217) | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 3670,500 | 2670,500 | 2670,500 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479D4F01BB6CBEED1B012D3811137E3FE8448E9ADEA7DF44oBwFH) Администрации г. Перми от 27.12.2017 N 1217) | | | | | | | | | | | |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 3670,500 | 2670,500 | 2670,500 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479D4F01BB6CBEED1B012D3811137E3FE8448E9ADEA7DF44oBw4H) Администрации г. Перми от 27.12.2017 N 1217) | | | | | | | | | | | |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 3670,500 | 2670,500 | 2670,500 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479D4F01BB6CBEED1B012D3811137E3FE8448E9ADEA7DF45oBwFH) Администрации г. Перми от 27.12.2017 N 1217) | | | | | | | | | | | |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Профилактика правонарушений в городе Перми"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план | план | план |
| 1 | Цель. Снижение уровня преступности на территории города Перми | | | | |
|  | уровень преступности, случаев на 10 тыс. населения | ед. | 207,9 | 205,8 | 203,7 |
| 1.1 | Подпрограмма. Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах | | | | |
|  | доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | 5,1 | 5,0 | 4,9 |
| 1.1.2 | Задача. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | | | | |
|  | количество несовершеннолетних, совершивших преступления (за исключением учащихся учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования) | чел. | 130 | 123 | 120 |
| 1.2 | Подпрограмма. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления ПАВ среди детей и молодежи | | | | |
| 1.2.1 | Задача. Организация мероприятий первичной профилактики незаконного потребления ПАВ среди детей и молодежи | | | | |
|  | уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | 125,0 | 123,4 | 120,7 |

Приложение

к Таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Профилактика

правонарушений в городе

Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Профилактика правонарушений

в городе Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата | | |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. |  | статистические сведения по основным направлениям оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Перми |  | УМВД России по городу Перми |  | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 2 | Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % |  | статистические сведения по основным направлениям оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Перми |  | УМВД России по городу Перми |  | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 3 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления (за исключением учащихся учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования) | чел. |  | статистические сведения по основным направлениям оперативно-служебной деятельности УМВД России по городу Перми |  | УМВД России по городу Перми |  | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| 4 | Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. |  | статистические сведения Министерства здравоохранения Пермского края |  | Министерство здравоохранения Пермского края |  | ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным |

Приложение 1

к муниципальной программе

"Профилактика правонарушений

в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Снижение количества грабежей и разбоев,

совершенных в общественных местах, правонарушений

среди несовершеннолетних" муниципальной программы

"Профилактика правонарушений в городе Перми" на 2018 год

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479C460CB86ABEED1B012D3811137E3FE8448E9ADEA7DD42oBwAH) Администрации г. Перми от 15.12.2017 N 1130) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта.  Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Субсидии общественным организациям, внесенным в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, на материальное стимулирование деятельности народных дружинников, действующих на территории города Перми | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | Заключение договора с общественными организациями на предоставление субсидии общественным организациям, внесенным в региональный реестр НД и общественных объединений правоохранительной направленности, на материальное стимулирование деятельности народных дружинников, действующих на территории города Перми | ДОБ | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество общественных организаций, с которыми заключен договор | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| количество человек, состоящих в НД | чел. | 200 | 4552,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 4552,100 |
| 1.1.1.1.2 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | Предоставление выплаты материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | ДОБ | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество дружинников, получивших материальное стимулирование | чел. | 200 | бюджет Пермского края | 831,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет Пермского края | 831,500 |
| 1.1.1.1.3 | Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.1 | Предоставление выплат по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края | ДОБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество застрахованных членов НД | ед. | 200 | бюджет Пермского края | 39,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет Пермского края | 39,100 |
| 1.1.1.1.4 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее - УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.4.1 | Заключение соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка | ДОБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество заключенных соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка | чел. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 4552,100 |
| бюджет Пермского края | 870,600 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего | 5422,700 |
| бюджет города Перми | 4552,100 |
| бюджет Пермского края | 870,600 |
| 1.1.2 | Задача. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, проживающих в Дзержинском районе города Перми, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми и находящихся в социально опасном положении | администрация Дзержинского района города Перми | 01.06.2018 | 10.11.2018 | количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних | чел. | 50 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, проживающих в Индустриальном районе города Перми, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми и находящихся в социально опасном положении | администрация Индустриального района города Перми | 01.06.2018 | 10.11.2018 | количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних | чел. | 62 | бюджет города Перми | 248,000 |
| 1.1.2.1.1.3 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, проживающих в Кировском районе города Перми, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми и находящихся в социально опасном положении | администрация Кировского района города Перми | 01.06.2018 | 10.11.2018 | количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних | чел. | 50 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.2.1.1.4 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, проживающих в Ленинском районе города Перми, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми и находящихся в социально опасном положении | администрация Ленинского района города Перми | 01.06.2018 | 10.11.2018 | количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних | чел. | 25 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, проживающих в Мотовилихинском районе города Перми, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми и находящихся в социально опасном положении | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.06.2018 | 15.07.2018 | количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних | чел. | 50 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.2.1.1.6 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, проживающих в Орджоникидзевском районе города Перми, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми и находящихся в социально опасном положении | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.06.2018 | 10.11.2018 | количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних | чел. | 50 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | Организация каникулярной занятости несовершеннолетних, проживающих в Свердловском районе города Перми, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми и находящихся в социально опасном положении | администрация Свердловского района города Перми | 01.06.2018 | 10.11.2018 | количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних | чел. | 63 | бюджет города Перми | 252,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1400,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1400,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1400,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего | 6822,700 |
| бюджет города Перми | 5952,100 |
| бюджет Пермского края | 870,600 |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Профилактика правонарушений

в городе Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Совершенствование системы первичной

профилактики незаконного потребления психоактивных веществ

среди детей и молодежи" муниципальной программы

"Профилактика правонарушений в городе Перми" на 2018 год

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B0562DCC6F77450FF05345F479D4F01BB6CBEED1B012D3811137E3FE8448E9ADEA7DF45oBw4H) Администрации г. Перми от 27.12.2017 N 1217) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1 | Задача. Организация мероприятий первичной профилактики незаконного потребления ПАВ среди детей и молодежи | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Профилактика потребления ПАВ | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | Проведение профилактических мероприятий для учащихся МОУ города Перми | ДО, подведомственные МОУ | 08.01.2018 | 31.12.2018 | количество классов МОУ, в которых реализуются мероприятия | ед. | 265 | бюджет города Перми | 2007,500 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | Формирование плана-графика по охвату учебных классов МОУ мероприятиями первичной профилактики ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 08.01.2018 | 31.01.2018 | количество разработанных планов-графиков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью выявления группы риска потребления ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.02.2018 | 01.03.2018 | количество подготовленных аналитических справок по результатам диагностического обследования учащихся МОУ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 182,500 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | Реализация профилактических мероприятий по потреблению ПАВ в МОУ в рамках программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними | ДО, подведомственные МОУ | 01.03.2018 | 01.11.2018 | количество классов МОУ, в которых реализуются мероприятия | ед. | 265 | бюджет города Перми | 1460,000 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью оценки эффективности реализации профилактических мероприятий по потреблению ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2018 | 15.12.2018 | количество подготовленных аналитических справок по эффективности реализации программы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 365,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Проведение семинара по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных семинаров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 284,200 |
| количество участников | чел. | 1000 |
| 1.2.1.1.1.3 | Проведение конкурса "Краски жизни" для молодежи города Перми | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных конкурсов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 220,900 |
| количество участников | чел. | 250 |
| 1.2.1.1.1.4 | Изготовлении и размещение информационных материалов через современные каналы коммуникации | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество изготовленных информационных материалов | ед. | 10 | бюджет города Перми | 857,900 |
| количество просмотров размещенных информационных материалов | ед. | 300000 |
| 1.2.1.1.1.5 | Проведение конкурса молодежных инициатив по профилактике злоупотребления ПАВ среди детей и молодежи | ДКиМП, МАУ "Дворец молодежи" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | количество реализованных проектов-победителей (конкурса профилактике злоупотребления ПАВ) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 300,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | Обеспечение взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ДОБ | 09.01.2018 | 31.12.2018 | количество проведенных комиссий для обеспечения взаимодействия | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источнику финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 3670,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источнику финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 3670,500 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источнику финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 3670,500 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 3670,500 |