Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2013 г. N 781

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 31.12.2013 [N 1283](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726B9D138FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J),  от 28.02.2014 [N 129](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726B9E168EF8075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EAA4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 01.07.2014 [N 433](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726B991482F4075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 16.12.2014 [N 986](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726B951583F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J),  от 28.01.2015 [N 52](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C148FF10C0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 29.06.2015 [N 423](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 19.08.2015 [N 576](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265981080F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J),  от 30.09.2015 [N 697](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672649B1386F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 21.03.2016 [N 185](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659E1782F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 27.07.2016 [N 535](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659A1287F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J),  от 06.12.2016 [N 1080](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 12.01.2017 [N 24](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1080F10A0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA44756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 26.07.2017 [N 578](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAC4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),  от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAC4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 09.08.2018 [N 527](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAC4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 19.10.2018 [N 766](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1881F80B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAC4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),  от 17.12.2018 [N 992](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAC4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J)) |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DAC6793D536E26D02BC776F9C1BD1AD58050E8351B7C5EAD017C33488C19AEA6E2AFD0708F59E9B69259AD2A482BDl6eDJ) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DAC6793D536E26D02BD7F6B9A1BD1AD58050E8351B7C5F8D04FCF378BDD92E87B7CAC42l5e4J) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Законом](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1885F40F0359DC01B190AA90119665CF969FEA6560AC4243FA9D9Al7eEJ) Пермского края от 2 сентября 2014 г. N 357-ПК "О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края", [Уставом](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1787F60B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) города Перми, [решением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1187F4090359DC01B190AA90119677CFCE93E9647DA84B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", в целях совершенствования сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты, администрация города Перми постановляет:

(преамбула в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 29.06.2015 N 423)

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P50) принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.

2. Планово-экономическому департаменту администрации города Перми разработать и утвердить постановлением администрации города Перми Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы до 1 июля 2014 г.

3. Признать утратившими силу:

3.1. с 1 января 2014 г.:

[разделы 1](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726A9A1681F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96077AD4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J)-[4](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726A9A1681F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96379A84809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), [7](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726A9A1681F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9627FA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), [приложения 1](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726A9A1681F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9627AAB4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J)-[9](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726A9A1681F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96D79AA4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 1061;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726B9D138FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 31.12.2013 N 1283)

[Постановление](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672699F1083F9075E53D458BD92AD9F4E9370DECE91E97B7EAD5D5FF89Cl9e2J) администрации города Перми от 10 октября 2011 г. N 573 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 31.12.2009 N 1061 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации";

[пункты 1.1](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67269991182F0075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EAA4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), [1.2](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67269991182F0075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA44809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Постановления администрации города Перми от 30 декабря 2011 г. N 888 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";

[пункты 1.1](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726A9A1286F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EAA4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), [1.2](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726A9A1286F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA54809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Постановления администрации города Перми от 29 апреля 2013 г. N 329 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";

3.2. с 1 июля 2014 г.:

[Постановление](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726A94188EF8075E53D458BD92AD9F4E9370DECE91E97B7EAD5D5FF89Cl9e2J) администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. N 1061 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации";

[пункт 1](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726A951187F0075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Постановления администрации города Перми от 30 декабря 2011 г. N 888 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми";

[Постановление](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67269951086F1075E53D458BD92AD9F4E9370DECE91E97B7EAD5D5FF89Cl9e2J) администрации города Перми от 21 июня 2012 г. N 317 "О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 31.12.2009 N 1061";

[пункт 1](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726A951187F6075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Постановления администрации города Перми от 29 апреля 2013 г. N 329 "О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми".

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением [пункта 3.12](#P216) Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, который вступает в силу с 1 января 2014 г.

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми

А.Ю.МАХОВИКОВ

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации города Перми

от 25.09.2013 N 781

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 28.02.2014 [N 129](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726B9E168EF8075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EAA4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J),  от 01.07.2014 [N 433](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726B991482F4075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 16.12.2014 [N 986](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726B951583F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 28.01.2015 [N 52](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C148FF10C0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),  от 29.06.2015 [N 423](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EAB4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 19.08.2015 [N 576](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265981080F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 30.09.2015 [N 697](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672649B1386F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J),  от 21.03.2016 [N 185](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659E1782F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 27.07.2016 [N 535](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659A1287F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 06.12.2016 [N 1080](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J),  от 12.01.2017 [N 24](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1080F10A0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA44756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 26.07.2017 [N 578](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAC4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAC4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),  от 09.08.2018 [N 527](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAC4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 19.10.2018 [N 766](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1881F80B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAC4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 17.12.2018 [N 992](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAC4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J)) |

I. Общие положения

1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (далее - Порядок) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ, разработки и утверждения, реализации, контроля за ходом реализации муниципальных программ.

1.2. Муниципальная программа (далее - программа) является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих в рамках полномочий муниципального образования город Пермь достижение целей и решение задач социально-экономического развития города Перми.

(п. 1.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657FA84809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 29.06.2015 N 423)

1.3. Программа является инструментом бюджетного планирования.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657FAA4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 29.06.2015 N 423)

1.4. Программа включает подпрограммы.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач программы в рамках исполнения полномочий администрации города Перми по решению вопросов местного значения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726B9E168EF8075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657FA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 28.02.2014 N 129)

Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых программой задач.

1.5. Программа разрабатывается сроком на 5 лет с пересмотром программы каждые 3 года путем внесения соответствующих изменений в программу.

(п. 1.5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1.6.1. ответственный руководитель - Глава города Перми, первый заместитель главы администрации города Перми, заместитель главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, осуществляющий общее руководство (руководство) исполнителем программы в соответствии с распределением обязанностей между Главой города Перми и иными руководителями администрации города Перми;

(п. 1.6.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 17.12.2018 N 992)

1.6.2. исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющееся ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме);

1.6.3. участник программы - функциональный орган и (или) функциональное подразделение, и (или) территориальный орган администрации города Перми, и (или) муниципальное учреждение города Перми, муниципальное унитарное предприятие, а также организация немуниципальной формы собственности, индивидуальный предприниматель, получающие субсидии из бюджета города Перми, участвующие в реализации мероприятий программы (подпрограммы);

(п. 1.6.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657FAF4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

1.6.4. показатели непосредственного результата - показатели, характеризующие объем выполненных или предполагаемых к выполнению в рамках мероприятий подпрограммы работ, связанные с направленным на выполнение таких работ финансовым ресурсом. При планировании работ, не предусматривающих финансовых затрат, показатель непосредственного результата отражает объем выполненных или предполагаемых к выполнению работ без указания финансового ресурса;

(п. 1.6.4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657FA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

1.6.5. показатели конечного результата - показатели, сформулированные для цели программы и каждой задачи подпрограммы, характеризующие реализацию программы, решение задач и достижение цели программы, непосредственно зависящие от решения задач программы.

Наименование показателя конечного результата задачи подпрограммы не дублирует наименование показателя непосредственного результата подпрограммы и наименование показателя конечного результата цели программы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 26.07.2017 N 578)

1.6.6. основное мероприятие - совокупность взаимоувязанных действий участников программы, направленных на решение соответствующей задачи подпрограммы.

Для решения задачи подпрограммы предусматривается одно и более основное мероприятие. Наименование основного мероприятия не дублирует наименование задачи подпрограммы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 26.07.2017 N 578)

Мероприятие - действия участников программы, направленные на реализацию основного мероприятия.

Для реализации основного мероприятия подпрограммы предусматривается одно и более мероприятий. Наименование мероприятия не дублирует наименование основного мероприятия.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 26.07.2017 N 578)

Основное мероприятие и мероприятие при наличии объемов финансирования отражают содержание направления расходов бюджета города Перми.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657FAA4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

(п. 1.6.6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659A1287F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657FAE4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 27.07.2016 N 535)

1.6.7. целевые показатели плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Перми - показатели, характеризующие ожидаемые социально-экономические результаты реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Перми, устанавливаемые Пермской городской Думой;

(п. 1.6.7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 09.08.2018 N 527)

1.6.8. Дополнительно в целях реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия:

бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Перми, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Перми, инвестиционный проект, объекты капитального строительства, реализация бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, муниципальный заказчик, организация, комиссия по разработке и реализации инвестиционных проектов - применяются в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в [Порядке](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1582F90E0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657AAA4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, утвержденном Постановлением администрации города Перми от 7 августа 2014 г. N 531 (далее - Порядок принятия решений);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 26.07.2017 N 578)

приоритетные проекты, проекты администрации города Перми применяются в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в [Положении](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1285F50E0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) об организации проектной деятельности в администрации города Перми, утвержденном Постановлением администрации города Перми от 28 апреля 2017 г. N 327;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4456ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 26.07.2017 N 578)

Бюджетная комиссия города Перми (далее - Бюджетная комиссия) применяется в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в [Положении](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1786F2040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) о Бюджетной комиссии города Перми, утвержденном Постановлением администрации города Перми от 30 июля 2007 г. N 313 (далее - Положение о Бюджетной комиссии).

Текущий год - год, в котором осуществляется утверждение муниципальной программы или внесение изменений в муниципальную программу;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

очередной финансовый год - год, следующий за текущим годом;

плановый период - годы, следующие за очередным финансовым годом.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4456ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

(введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659E1782F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657FAE4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 21.03.2016 N 185)

(п. 1.6.8 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 29.06.2015 N 423)

1.7. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Перми, а также бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации и из внебюджетных источников.

(п. 1.7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4A56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 26.07.2017 N 578)

1.8. Основные этапы управления программой:

принятие решения о разработке программы;

разработка и утверждение программы;

реализация программы в соответствии с планами-графиками подпрограмм, направленных на обеспечение реализации программы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726B9E168EF8075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657FAB4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 28.02.2014 N 129)

контроль за реализацией программы и оценка эффективности реализации программы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726B991482F4075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657FA84809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 01.07.2014 N 433)

внесение изменений и прекращение реализации программы.

1.9. Программа состоит из следующих разделов:

[Паспорт](#P428) муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

[Финансирование](#P574) муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

[Система](#P731) программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. Приложением к разделу "Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы" является [информация](#P934) по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4256ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 26.07.2017 N 578)

[Таблица](#P1061) показателей конечного результата муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. Приложением к разделу "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы" является [Методика](#P1184) расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4A56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657CA44809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 29.06.2015 N 423.

1.10. Приложением к программе является:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4256ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

[План-график](#P1240) подпрограммы муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - план-график подпрограммы) по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657DAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 29.06.2015 N 423)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657DAD4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 29.06.2015 N 423.

1

1.10 . Допускается объединение, переименование программ. Объединенные,

переименованные программы не являются вновь утверждаемыми программами.

1

(п. 1.10 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017

N 1187)

1.11. В случае предоставления субсидий бюджету города Перми из бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации на софинансирование мероприятий программы разработка, утверждение и реализация программы осуществляются в сроки и с учетом норм, определенных правовыми актами Пермского края и Российской Федерации.

(п. 1.11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 17.12.2018 N 992)

1.12. Программа подлежит государственной регистрации в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" в порядке и в сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

(п. 1.12 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 09.08.2018 N 527)

II. Принятие решения о разработке программы

2.1. Разработка программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ города Перми (далее - перечень программ), утверждаемого распоряжением администрации города Перми.

(п. 2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

2.2. Проект перечня программ формируется департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми (далее - департамент планирования и мониторинга) с учетом предложений о разработке и реализации муниципальной программы, подготовленных функциональными органами и функциональными подразделениями администрации города Перми.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

Предложения о разработке и реализации муниципальной программы, согласованные ответственным руководителем, направляются до 25 мая текущего года в департамент планирования и мониторинга.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4556ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 17.12.2018 N 992)

Предложение о разработке и реализации муниципальной программы подготавливается на основании:

послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

документов стратегического планирования Российской Федерации, Пермского края и города Перми;

действующих и вновь разрабатываемых нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края и города Перми;

Генерального плана города Перми;

основных направлений бюджетной и налоговой политики города Перми;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1881F80B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAC4556ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 19.10.2018 N 766)

установленных полномочий функционального органа, функционального подразделения, аппарата администрации города Перми;

предложений физических и (или) юридических лиц, муниципальных учреждений города Перми, функциональных органов, функциональных подразделений, территориальных органов администрации города Перми;

реестра отложенных проектов муниципальных программ (далее - реестр отложенных проектов программ).

К предложению о разработке и реализации муниципальной программы прилагается краткая пояснительная записка, включающая информацию об обосновании необходимости и целесообразности решения задачи (нескольких задач) социально-экономического развития города Перми путем разработки программы.

(п. 2.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 26.07.2017 N 578)

2.3. Предложение о разработке и реализации муниципальной программы должно содержать:

наименование программы;

наименование исполнителя программы.

2.4. Утратил силу с 1 января 2018 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187.

2.5. Предложение функционального органа и функционального подразделения администрации города Перми о внесении изменений в перечень программ, согласованное ответственным руководителем, направляется в департамент планирования и мониторинга.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4456ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 17.12.2018 N 992)

Внесение изменений в перечень программ осуществляется департаментом планирования и мониторинга на основании заключения Бюджетной комиссии.

(п. 2.5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4556ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 09.08.2018 N 527)

III. Разработка и утверждение программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4456ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми

от 26.07.2017 N 578)

3.1. Разработка программы осуществляется исполнителем программы.

(п. 3.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4A56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 09.08.2018 N 527)

3.2. Программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными документами стратегического планирования администрации города Перми:

стратегия социально-экономического развития города Перми;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4256ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 09.08.2018 N 527)

план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Перми (далее - План мероприятий по реализации Стратегии СЭР);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 09.08.2018 N 527)

прогноз социально-экономического развития города Перми на долгосрочный период;

бюджетный прогноз города Перми на долгосрочный период;

муниципальные программы города Перми.

При разработке проекта программы учитываются приоритетные проекты, проекты администрации города Перми.

3.3. Проект программы исполнитель программы разрабатывает в соответствии со структурой программы согласно [пункту 1.9](#P119) настоящего Порядка.

3.4. Одновременно с проектом программы представляются:

финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых ресурсах на ее реализацию. Обоснование расходов на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной распоряжением руководителя департамента финансов администрации города Перми в установленном порядке;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4456ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

пояснительная записка к проекту программы;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

расчет значений показателей конечного результата программы в соответствии с Методикой расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы, прилагаемой к разделу "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA84356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

3.5. Значения показателей программы устанавливаются не ниже значений, утвержденных в Плане мероприятий по реализации Стратегии СЭР.

3.6. Бюджетные ассигнования, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми, отражаются в проекте программы после принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета города Перми капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми в соответствии с порядком, установленным в администрации города Перми.

[Информация](#P934) по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми оформляется по каждому объекту муниципальной собственности города Перми по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Порядку.

3.7. Проект программы рассматривается на заседаниях Бюджетной комиссии в соответствии с Регламентом подготовки прогноза социально-экономического развития города Перми и проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период, установленным в администрации города Перми.

(п. 3.7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA84156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

3.8. До рассмотрения проекта программы на заседании Бюджетной комиссии исполнитель программы обеспечивает предварительное рассмотрение проекта следующими лицами:

ответственным руководителем;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 17.12.2018 N 992)

руководителем департамента финансов администрации города Перми (далее - департамент финансов);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA84756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

руководителем департамента планирования и мониторинга;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA84756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

руководителем управления информационных технологий администрации города Перми (при наличии в проекте программы показателей и объемов бюджетных ассигнований на разработку и использование информационных систем).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA84756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

3.9. По итогам рассмотрения разработанного проекта программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции выносит следующие заключения о (об):

возможности финансирования программы в очередном финансовом году и (или) плановом периоде;

необходимости изменения запланированного объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;

необходимости прекращения реализации программы;

переносе сроков рассмотрения вопроса о возможности финансирования программы в течение очередного финансового года либо планового периода.

3.10. Информация о проектах программ, по которым на основании заключения Бюджетной комиссии перенесен срок рассмотрения вопроса о возможности финансирования в течение очередного финансового года либо планового периода, заносится в реестр отложенных проектов программ.

3.11. [Реестр](#P1333) отложенных проектов программ ведется департаментом планирования и мониторинга на основании протоколов Бюджетной комиссии по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

3.12. До утверждения программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, проекты данных программ рассматриваются и обсуждаются на круглых столах и (или) заседаниях совещательных органов Пермской городской Думы с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми.

Проект программы, пояснительная записка к проекту программы направляются исполнителем программы участникам заседания круглого стола в порядке, установленном администрацией города Перми, участникам заседаний совещательных органов Пермской городской Думы в порядке, установленном Регламентом Пермской городской Думы, иными правовыми актами Пермской городской Думы. Исполнитель программы направляет копию протокола заседания круглого стола участникам заседания круглого стола.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4A56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 17.12.2018 N 992)

1

3.12 . Проект программы подлежит общественному обсуждению в

соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1481F90B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4256ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) проведения общественного обсуждения документов

стратегического планирования города Перми, утвержденным Постановлением

администрации города Перми от 21.11.2016 N 1035.

1

(п. 3.12 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 09.08.2018 N 527)

3.13. Согласование проекта постановления администрации города Перми об утверждении программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации города Перми, установленным в администрации города Перми.

3.14. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4256ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 17.12.2018 N 992.

3.15. Программа утверждается постановлением администрации города Перми.

3.16. Утвержденная программа направляется исполнителем программы в Контрольно-счетную палату города Перми для проведения экспертизы не позднее 14 календарных дней с даты утверждения программы.

Заключение Контрольно-счетной палаты города Перми по результатам экспертизы программы направляется в администрацию города Перми для рассмотрения и учета замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты города Перми. При наличии в заключении Контрольно-счетной палаты города Перми замечаний и предложений по программе информация о результатах рассмотрения заключения, подготовленная исполнителем программы, представляется в Контрольно-счетную палату города Перми не позднее 1 месяца со дня поступления в администрацию города Перми.

Копия заключения Контрольно-счетной палаты города Перми на программу и информации о результатах рассмотрения заключения администрацией города Перми направляется исполнителем программы в департамент планирования и мониторинга и департамент финансов для сведения.

3.17. Программа подлежит приведению в соответствие с решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период не позднее 3 месяцев со дня вступления в силу.

3.18. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы утверждается решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета города Перми в соответствии с постановлением администрации города Перми об утверждении программы.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4556ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 09.08.2018 N 527.

Объем финансового обеспечения реализации программы за пределами утвержденного бюджета города Перми до конца срока ее реализации определяется в пределах показателей бюджетного прогноза города Перми на долгосрочный период, утверждаемого постановлением администрации города Перми в установленном порядке.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1881F80B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAC4B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 19.10.2018 N 766)

3.19. Программы, предлагаемые к финансированию с начала очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее 20 октября текущего года.

3.20. В случае принятия решения о разработке программы в процессе исполнения бюджета города Перми порядок разработки программы сохраняет все этапы и мероприятия, указанные в [пунктах 3.1](#P176)-[3.18](#P233) настоящего Порядка.

3.21. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки постановления администрации города Перми об утверждении программы департамент планирования и мониторинга, департамент финансов.

3.22. Департамент планирования и мониторинга обеспечивает размещение утвержденной программы на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.23. Департамент планирования и мониторинга обеспечивает размещение утвержденной программы в государственной автоматизированной информационной системе "Управление" в целях ее государственной регистрации в порядке и в сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

(п. 3.23 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4456ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 09.08.2018 N 527)

IV. Реализация программы

4.1. Реализация программы осуществляется путем выполнения подмероприятий планов-графиков подпрограмм.

(п. 4.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659A1287F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 27.07.2016 N 535)

4.2. Исполнитель программы формирует план-график подпрограммы на очередной финансовый год, детализируя каждое мероприятие подпрограммы до подмероприятий, необходимых и достаточных для достижения результата мероприятия.

(п. 4.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659A1287F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657CAE4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 27.07.2016 N 535)

4.3. План-график подпрограммы оформляется в виде приложения путем внесения изменений в постановление администрации города Перми об утверждении соответствующей программы не позднее 1 января очередного финансового года.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657CAA4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

4.4. [Реестр](#P1398) действующих муниципальных программ (далее - реестр действующих программ) ведется департаментом планирования и мониторинга по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C148FF10C0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4A56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 28.01.2015 N 52)

4.5. [Реестр](#P1538) объектов муниципальной собственности, в которые осуществляются капитальные вложения (далее - реестр объектов муниципальной собственности), ведется департаментом планирования и мониторинга по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

(п. 4.5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659E1782F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657FAB4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 21.03.2016 N 185)

4.6. Источником информации для ведения реестра программ, реестра объектов муниципальной собственности служат постановления администрации города Перми об утверждении программы, внесении изменений в программу, прекращении реализации программы, протокол Бюджетной комиссии, протокол комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов, отчет о выполнении программы за отчетный год.

(п. 4.6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA84456ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

V. Контроль за реализацией программы и оценка эффективности

реализации программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657BA54809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми

от 29.06.2015 N 423)

5.1. В целях контроля за реализацией программы ответственный руководитель осуществляет мониторинг реализации программы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 17.12.2018 N 992)

5.2. Ответственный руководитель осуществляет ежеквартальный, ежемесячный и (или) еженедельный мониторинг реализации программы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 17.12.2018 N 992)

Порядок осуществления ежеквартального, ежемесячного и (или) еженедельного мониторинга реализации программы ответственный руководитель ФЦБ определяет самостоятельно.

5.3. Мониторинг выполнения мероприятий и показателей непосредственного результата планов-графиков подпрограммы муниципальной программы по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми (далее - мониторинг осуществления капитальных вложений) проводится на основании информации, размещенной в Информационной системе управления проектами администрации города Перми (далее - ИСУП).

Представление отчетных данных исполнителем программы для проведения мониторинга осуществления капитальных вложений проводится в электронном виде с использованием ИСУП.

Мониторинг осуществления капитальных вложений проводится департаментом планирования и мониторинга не реже одного раза в квартал в соответствии с Регламентом использования ИСУП в ходе промышленной эксплуатации процесса "Реализация инвестиционного проекта" ИСУП, утверждаемым администрацией города Перми в установленном порядке.

Информация по мониторингу осуществления капитальных вложений представляется департаментом планирования и мониторинга ответственному руководителю, в комиссию по разработке и реализации инвестиционных проектов (далее - инвестиционная комиссия) для сведения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 17.12.2018 N 992)

5.4. С учетом информации, полученной от участников программы, исполнитель программы подготавливает годовой отчет о выполнении программы (далее - годовой отчет) в электронном виде в формате Excel по формам [таблиц 1](#P1699)-[5](#P2139) приложения 11 к настоящему Порядку. Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки годового отчета являются разделы программы "Финансирование муниципальной программы", "Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы" и "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы" в редакции, действующей на конец отчетного года.

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.07.2017 [N 578](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA44156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA94356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J))

Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата программы для подготовки годового отчета являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).

Источником информации для отражения фактических значений объемов финансирования программы в годовом отчете являются кассовые расходы, содержащиеся в форме N 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA94256ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

К годовому отчету прилагается пояснительная записка в электронном виде в формате Word, содержащая:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;

информацию о результатах реализации программы в разрезе мероприятий подпрограммы с указанием кода соответствующего мероприятия;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA44756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 26.07.2017 N 578)

причины недостижения/перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата мероприятия подпрограммы в разрезе показателей непосредственного результата подмероприятий/объекта плана-графика подпрограммы, относящегося к соответствующему показателю непосредственного результата мероприятия, а также влияние недостижения/перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата на выполнение мероприятия, основного мероприятия, задачи, подпрограммы в целом (при отклонении фактических значений от запланированных на 5 и более процентов).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA44656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 26.07.2017 N 578)

К отчету о достижении плановых значений показателей конечного результата муниципальной программы за отчетный год прилагается расчет значений показателей конечного результата программы в соответствии с Методикой расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4A56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 09.08.2018 N 527)

5.5. Годовой отчет и пояснительная записка направляются на согласование не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным.

5.6. Согласование годового отчета и пояснительной записки осуществляется в следующей последовательности:

ответственный руководитель;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 17.12.2018 N 992)

руководитель департамента финансов;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA94056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

руководитель департамента планирования и мониторинга.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA94056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

5.7. Департамент финансов проводит экспертизу годового отчета и пояснительной записки в течение 3 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза департамента финансов при согласовании годового отчета включает проверку на достоверность планового и фактического объемов финансирования, правильность расчета степени освоения финансовых средств.

5.8. Департамент планирования и мониторинга проводит экспертизу годового отчета и пояснительной записки в течение 3 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза департамента планирования и мониторинга при согласовании годового отчета включает проверку на:

соответствие годового отчета формам [таблиц 1](#P1699)-[5](#P2139) приложения 11 к настоящему Порядку;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659E1782F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657CAD4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 21.03.2016 N 185)

корректность отражения наименований и плановых значений показателей;

правильность расчета степени достижения запланированных значений показателей;

обоснованность причин недостижения плановых значений показателей;

соответствие пояснительной записки требованиям [пункта 5.4](#P274) настоящего Порядка.

5.9. При выявлении департаментом финансов и департаментом планирования и мониторинга замечаний к годовому отчету и пояснительной записке по результатам проведения экспертизы исполнитель программы корректирует годовой отчет и пояснительную записку с учетом поступивших замечаний и направляет на повторное согласование не позднее 3 рабочих дней с даты поступления замечаний.

5.10. В случае необходимости корректировки годового отчета и пояснительной записки согласование предлагаемых изменений осуществляется в порядке, предусмотренном [пунктами 5.6](#P288)-[5.9](#P303) настоящего Порядка.

5.11. Согласованные в порядке, установленном [пунктом 5.6](#P288) настоящего Порядка, годовой отчет и пояснительная записка направляются в департамент планирования и мониторинга до 20 февраля года, следующего за отчетным, для проведения оценки эффективности реализации программы.

5.12. Оценка эффективности реализации программы за отчетный финансовый год проводится в соответствии с [Порядком](#P2200) проведения и критериями оценки эффективности реализации программы согласно приложению 12 к настоящему Порядку.

5.13. После представления в департамент планирования и мониторинга годовой отчет и пояснительная записка направляются исполнителем программы за подписью ответственного руководителя в Контрольно-счетную палату города Перми до 1 апреля года, следующего за отчетным.

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 26.07.2017 [N 578](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA44456ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 17.12.2018 [N 992](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4556ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J))

5.14. Ответственный руководитель несет ответственность за:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4456ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 17.12.2018 N 992)

достижение целей, решение задач и достижение конечных результатов программы;

организацию подготовки и представления годового отчета;

обеспечение эффективности реализации программы.

5.15. Исполнитель программы несет ответственность за:

достижение запланированных значений показателей конечного и непосредственного результатов;

реализацию плана-графика подпрограммы;

достоверность и соблюдение сроков представления годового отчета и пояснительной записки;

эффективность реализации программы, подпрограммы;

идентичность данных годового отчета и пояснительной записки, направленных в департамент планирования и мониторинга для проведения оценки эффективности реализации программы и в Контрольно-счетную палату города Перми;

целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

(п. 5.15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA94756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

5.16. Участник программы несет ответственность за:

достоверность представленных отчетных сведений исполнителю программы;

своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика подпрограммы;

достижение запланированных значений показателей непосредственного результата;

целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

(п. 5.16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAA4156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

5.17. В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.

5.18. На основании годовых отчетов, полученных от исполнителей программ, и результатов оценки эффективности реализации программ департамент планирования и мониторинга формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - Сводный годовой доклад), включающий:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAA4B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

сведения об основных результатах реализации программ за отчетный период в разрезе функционально-целевых блоков;

оценку эффективности реализации программ;

ранжированный перечень муниципальных программ, сформированный по результатам оценки эффективности реализации программ;

основные выводы о ходе реализации и об оценке эффективности программ за отчетный период.

5.19. Согласованный руководителем функционально-целевого блока "Управление ресурсами и экономическое развитие" Сводный годовой доклад направляется департаментом планирования и мониторинга в департамент финансов до 25 марта года, следующего за отчетным, для формирования пакета документов к годовому отчету об исполнении бюджета города Перми за отчетный период.

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.12.2016 [N 1080](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657CA44809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 26.07.2017 [N 578](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA44B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAA4A56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 17.12.2018 [N 992](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J))

5.20. Сводный годовой доклад направляется администрацией города Перми в Контрольно-счетную палату города Перми одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города Перми в сроки, установленные [Положением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1187F4090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4A56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. N 185 (далее - Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657CA44809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

5.21. Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 календарных дней после утверждения Пермской городской Думой годового отчета об исполнении бюджета города Перми.

(п. 5.21 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657CA54809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

5.22. Информация о результатах оценки эффективности реализации программ направляется департаментом планирования и мониторинга в Бюджетную комиссию и ответственному руководителю до 1 мая года, следующего за отчетным.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAE4A56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 17.12.2018 N 992)

5.23. На основании годового отчета и оценки эффективности реализации программы ответственный руководитель подготавливает предложения Бюджетной комиссии о (об):

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 17.12.2018 N 992)

изменении программы с очередного финансового года, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;

необходимости прекращения реализации программы.

5.24. На основании предложений ответственного руководителя и оценки эффективности реализации программы Бюджетная комиссия в пределах компетенции выносит заключения в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4256ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 17.12.2018 N 992)

VI. Внесение изменений и прекращение реализации программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647FA44809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми

от 29.06.2015 N 423)

6.1. Основаниями для:

6.1.1. внесения изменений в программу являются:

исключение полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции исполнителя программы или участника программы;

ликвидация либо реорганизация исполнителя программы или участника программы;

изменение финансовой, социально-экономической ситуации;

изменения, направленные на повышение эффективности мероприятий программы;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA44A56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 26.07.2017 N 578)

экономия от осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;

поступление средств из бюджета Пермского края, изменение источников финансирования;

утверждение (внесение изменений) нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края и города Перми;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAB4356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

предписания надзорных, контрольных органов, решения суда;

заключение Бюджетной комиссии, вынесенное в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Бюджетной комиссии;

решение инвестиционной комиссии, принятое в соответствии с полномочиями, установленными Положением об инвестиционной комиссии;

решение комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние, принятое в соответствии с полномочиями, установленными Положением о комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657DAD4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

технические и редакционные правки (опечатки, грамматические или арифметические ошибки);

6.1.2. прекращения реализации программы является заключение Бюджетной комиссии о необходимости прекращения реализации программы.

(п. 6.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659E1782F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657CAE4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 21.03.2016 N 185)

6.2. По основаниям, указанным в [пункте 6.1](#P354) настоящего Порядка, исполнитель программы подготавливает проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в программу.

Внесение изменений в программу осуществляется соответственно во все разделы и приложения программы.

Плановые значения показателей программы за отчетный период не подлежат корректировке.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4256ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 09.08.2018 N 527)

(п. 6.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAB4156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

6.3. При внесении изменений в программу в течение срока реализации программы исполнитель программы обеспечивает соответствие объема финансирования программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписи бюджета города Перми.

Объем финансирования программы (подпрограммы) отличается от показателей финансового обеспечения программы, в том числе ее подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, утвержденных решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми, в случаях внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Перми без внесения изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657DAF4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

6.4. При внесении изменений в программу, влекущих за собой внесение изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период, исполнителем программы направляется в департамент финансов предложение о внесении изменений в программу в форме проекта постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу с приложением материалов, указанных в [статье 44](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1187F4090359DC01B190AA90119677CFCE93E96578AD4556ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми.

При наличии в предложении о внесении изменений в программу бюджетных ассигнований, направленных на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, указанные бюджетные ассигнования отражаются в предложении о внесении изменений в программу после принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Перми, принятых в порядке, установленном в администрации города Перми.

6.5. В течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу решения Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период исполнитель программы направляет на согласование проект постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу в целях приведения в соответствие с указанным решением Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период.

(п. 6.5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAB4556ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

1

6.5 . Согласование проекта постановления администрации города Перми о

внесении изменений в программу, прекращении реализации программы

осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в

администрации города Перми, установленным в администрации города Перми.

1

(п. 6.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAB4B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

2

6.5 . Пояснительная записка к проекту постановления администрации

города Перми о внесении изменений в программу должна содержать описание

вносимых в программу изменений, обоснование необходимости их внесения, в

том числе по показателям и объемам финансирования, описание влияния

предлагаемых изменений на результаты реализации программы с приложением

расчета значений показателей конечного результата программы, в которые

планируется внесение изменений.

Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу должно содержать обоснование расходов на реализацию каждого мероприятия программы, в которое вносится изменение или которое предлагается включить в программу или исключить из программы.".

2

(п. 6.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA44356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

3

6.5 . Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к

проекту постановления администрации города Перми о прекращении реализации

программы должны содержать обоснования необходимости прекращения

программы.

3

(п. 6.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA44056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

6.6. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672649B1386F9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657FAE4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 30.09.2015 N 697.

6.7. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки постановления администрации города Перми о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы департамент планирования и мониторинга, департамент финансов.

6.8. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659E1782F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657DAA4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 21.03.2016 N 185.

Приложение 1

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA44656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),  от 09.08.2018 [N 527](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 17.12.2018 [N 992](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J)) |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | Наименование программы [<1>](#P549) |  | | | | |
| 2 | Ответственный руководитель |  | | | | |
| 3 | Исполнитель программы [<2>](#P550) |  | | | | |
| 4 | Участники программы [<3>](#P551) |  | | | | |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы [<4>](#P552) |  | | | | |
| 6 | Цели программы | 1. Наименование цели 1  2. Наименование цели 2  ... | | | | |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Наименование подпрограммы  1.1.1. Наименование задачи  1.1.n. Наименование задачи | | | | |
| 8 | Сроки реализации программы [<5>](#P556) |  | | | | |
| 9 | Объемы и источники [<6>](#P557) финансирования программы (подпрограммы) | [N <7>](#P558) год | N + 1 [<8>](#P559) год | N + 2 [<8>](#P559) год | N + 3 [<8>](#P559) год | N + 4 [<8>](#P559) год |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| подпрограмма, всего (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  |  |  |
| бюджет города Перми |  |  |  |  |  |
| бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| (п. 9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 09.08.2018 N 527) | | | | | | |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | N <7> год | N + 1 <8> год | N + 2 <8> год | N + 3 <8> год | N + 4 <8> год |
| Наименование показателя конечного результата цели программы, ед. изм. |  |  |  |  |  |
| (п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA94256ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 09.08.2018 N 527) | | | | | | |

--------------------------------

<1> Наименование программы из перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением администрации города Перми.

<2> Исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющийся(щееся) ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме).

<3> Участник программы - функциональный орган, и (или) функциональное подразделение, и (или) территориальный орган администрации города Перми, и (или) муниципальное учреждение города Перми, муниципальное унитарное предприятие, а также организация немуниципальной формы собственности, получающая субсидии из бюджета города Перми, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы).

<4> Под описанием характеристики текущего состояния сферы реализации программы понимается:

обоснование целей и задач программы, состава и значений показателей конечного результата в соответствии с документами стратегического планирования. Для обоснования могут быть использованы динамика показателей, сравнение значений показателей и их динамики с аналогичными значениями и динамикой в среднем по городам Российской Федерации, городам-аналогам (г. Екатеринбург, г. Самара, г. Челябинск, г. Нижний Новгород, г. Казань). В качестве аналитической базы рекомендуется брать показатели официальной статистики Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации;

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и значений показателей конечного результата;

влияние результатов реализации программы на показатели результатов деятельности других программ.

<5> Указывается год начала и год окончания реализации программы.

<6> Указывается тот источник финансирования программы (подпрограммы), по которому запланирован объем финансирования.

<7> N - очередной финансовый год, N + 1, N + 2, N + 3, N + 4 - годы планового периода.

<8> Данные подлежат уточнению при формировании бюджета города Перми на очередной бюджетный цикл.

Приложение 2

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657FA84B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),  от 09.08.2018 [N 527](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA94A56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J)) |

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код [<1>](#P711) | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования [<2>](#P712) | Объем финансирования, тыс. руб. [<3>](#P713) | | | | |
| N [<4>](#P714) год | N + 1 [<5>](#P715) год | N + 2 [<5>](#P715) год | N + 3 [<5>](#P715) год | N + 4 [<5>](#P715) год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Наименование цели программы | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи | |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи | |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Наименование задачи | |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Наименование задачи | |  |  |  |  |  |
| Итого по цели <6> 1, в том числе по источникам финансирования | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель. Наименование цели программы | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача. Наименование задачи | |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача. Наименование задачи | |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Задача. Наименование задачи | |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Задача. Наименование задачи | |  |  |  |  |  |
| Итого по цели <6> 2, в том числе по источникам финансирования | |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе <6>, в том числе по источникам финансирования | |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".

<2> Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

<3> При отсутствии значений в [графах 4](#P591), [5](#P592), [6](#P593), [7](#P594), [8](#P595) проставляется ноль (0,0).

<4> N - очередной финансовый год, N + 1, N + 2, N + 3, N + 4 - годы планового периода.

<5> Данные подлежат уточнению при формировании бюджета города Перми на очередной бюджетный цикл.

<6> По итоговым строкам и строке "Всего" указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.

Приложение 3

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657CAC4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),  от 09.08.2018 [N 527](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAB4456ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J)) |

Система программных мероприятий подпрограммы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(код подпрограммы [<1>](#P911)) (наименование подпрограммы)

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата [<2>](#P912) | | | | | | Участник программы | Источник финансирования [<5>](#P915) | Объем финансирования, тыс. руб. [<6>](#P916) | | | | |
| ед. изм. | N [<3>](#P913) год | N + 1 [<4>](#P914) год | N + 2 [<4>](#P914) год | N + 3 [<4>](#P914) год | N + 4 [<4>](#P914) год | N [<3>](#P913) год | N + 1 [<4>](#P914) год | N + 2 [<4>](#P914) год | N + 3 [<4>](#P914) год | N + 4 [<4>](#P914) год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1 [<7>](#P917) | Задача. Наименование задачи | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | наименование ПНР [<8>](#P918) |  |  |  |  |  |  | участник программы [<8>](#P918) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | наименование ПНР |  |  |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |  |
| итого по ПНР |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию <9> 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | наименование ПНР |  |  |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |  |
| итого по ПНР |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию <9> 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого по основному мероприятию <9> 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче <9> 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме <9> 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".

<2> при отсутствии значений в [графах 4](#P757), [5](#P758), [6](#P759), [7](#P760), [8](#P761) проставляется прочерк (-).

<3> N - очередной финансовый год, N + 1, N + 2, N + 3, N + 4 - годы планового периода.

<4> Данные подлежат уточнению при формировании бюджета города Перми на очередной бюджетный цикл.

<5> Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

<6> При отсутствии значений в [графах 11](#P764), [12](#P765), [13](#P766), [14](#P767), [15](#P768) проставляется ноль (0,0).

<7> Код задачи подпрограммы должен соответствовать коду задачи подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".

<8> При наличии одного участника при выполнении показателя непосредственного результата строка "итого по ПНР" не отражается.

<9> По итоговым строкам и строке "Всего" указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.

Приложение 4

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657CAB4456ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),  от 09.08.2018 [N 527](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657FAD4356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 17.12.2018 [N 992](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J)) |

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) |  | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение объекта недвижимого имущества | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия [<1>](#P1015) |  | | | |
| 4 | Ответственный руководитель |  | | | |
| 5 | Исполнитель программы [<2>](#P1016) | функциональный орган и (или) функциональное подразделение администрации города Перми | | | |
| 6 | Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | формулировка цели | | | |
| 7 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества [<3>](#P1017) | | | |
| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | год начала и год завершения осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | | | |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | год начала и год завершения строительно-монтажных работ или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | | | |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства |  | | | |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. [<4>](#P1018) | сметная стоимость осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | | | |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. [<5>](#P1019) | объемы и источники финансирования указываются с разбивкой по годам и источникам финансирования с года начала реализации, тыс. руб. | | | |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение [<6>](#P1020) | | год реализации [<7>](#P1021) |
| Наименование ожидаемого конечного результата [<8>](#P1022) |  |  | |  |
| 14 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства [<9>](#P1023) | указание на наличие проектной документации, в том числе реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства, за исключением объекта капитального строительства, в отношении которого в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, реквизиты заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | | | |
| 15 | Протокол инвестиционной комиссии | реквизиты протокола  инвестиционной  1  комиссии [<9 >](#P1025) | | | |
| 16 | Протокол Бюджетной комиссии | реквизиты протокола Бюджетной  2  комиссии [<9 >](#P1033) | | | |
| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект [<10>](#P1036) | | срок реализации | |
| наименование мероприятия | | год начала и год завершения | |

--------------------------------

<1> Указывается код и наименование мероприятия, предусматривающего бюджетные ассигнования, направленные на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми.

<2> Исполнитель программы - функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, являющееся ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме).

<3> В соответствии с [приложением 3](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DAC6793D536E26C0ABC7B6C9C1BD1AD58050E8351B7C5EAD017C3348BC295E06E2AFD0708F59E9B69259AD2A482BDl6eDJ) к Методике оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 58 "Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".

<4> Сметная стоимость объекта муниципальной собственности подлежит уточнению по результатам разработки проектно-сметной документации путем внесения изменений в программу. В сметную стоимость объекта муниципальной собственности не включается сумма земельного налога.

<5> Указывается объем финансирования с начала года осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Объемы финансирования ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

<6> Значения конечного результата ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

<7> Указываются годы реализации осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми с начала осуществления капитальных вложений до года окончания осуществления капитальных вложений. Информация по ожидаемому конечному результату ежегодно подлежит приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

<8> Наименование ожидаемого конечного результата осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, в том числе его значимые характеристики, ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

<9> Порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется полностью (частично) за счет средств бюджета города Перми, и форма заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства устанавливаются законодательством Российской Федерации.

1

<9 > Указываются реквизиты протокола инвестиционной комиссии с

решением о (об):

возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми;

продлении сроков осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми;

изменении объема бюджетных ассигнований, направленных на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми;

приостановлении осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми;

необходимости прекращения осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми.

2

<9 > Указываются реквизиты протокола Бюджетной комиссии с решением о:

форме осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми или приобретении объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми;

передаче полномочий муниципального заказчика.

<10> Примерный перечень мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект капитального строительства (приобретение объекта недвижимого имущества) муниципальной собственности города Перми:

осуществление закупки на выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;

заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;

прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и (или) проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, строительство которых финансируется полностью (частично) за счет средств бюджета города Перми, согласно установленным законодательством Российской Федерации порядкам;

осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ;

заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ;

выполнение строительно-монтажных работ;

ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности города Перми;

приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность города Перми;

заключение контракта на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми.

Приложение 5

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.06.2015 [N 423](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9617FA44809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J),  от 21.03.2016 [N 185](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659E1782F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96579AC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 26.07.2017 [N 578](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657FAD4356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657DA94B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),  от 09.08.2018 [N 527](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657FAF4356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J)) |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата [<1>](#P1166) | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата [<1>](#P1166) | | | | |
| N [<2>](#P1167) год | N + 1 [<3>](#P1168) год | N + 2 [<3>](#P1168) год | N + 3 [<3>](#P1168) год | N + 4 [<3>](#P1168) год |
| план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Наименование цели программы | | | | | | |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи | | | | | | |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи | | | | | | |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы | | | | | | |
| 1.2.1 | Задача. Наименование задачи | | | | | | |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Наименование задачи | | | | | | |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель. Наименование цели программы | | | | | | |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы | | | | | | |
| 2.1.1 | Задача. Наименование задачи | | | | | | |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указываются наименование и значения показателя конечного результата, в том числе показателя конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми.

<2> N - очередной финансовый год, N + 1, N + 2, N + 3, N + 4 - годы планового периода.

<3> Данные подлежат уточнению при формировании бюджета города Перми на очередной бюджетный цикл.

Приложение 6

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.06.2015 [N 423](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96178AB4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J),  от 21.03.2016 [N 185](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659E1782F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96579AE4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 06.12.2016 [N 1080](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657BAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 26.07.2017 [N 578](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657FAD4156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),  от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657DAB4B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 09.08.2018 [N 527](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657FA94056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J)) |

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата | | |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

[Графа 4](#P1204) заполняется при наличии утвержденной методики расчета показателя.

[Графа 5](#P1205) - приводится формула и порядок расчета показателя конечного результата. В формулу включаются переменные, не требующие дополнительных вычислений, либо приводятся формулы расчета используемых переменных с указанием источника данных для каждой из первичных переменных.

[Графа 7](#P1207) - приводятся источники исходных данных, используемых в расчете значений показателя: государственная статистика, ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), прочие (указать).

[Графа 8](#P1208) - периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета исходных данных приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым данная форма утверждена.

[Графа 9](#P1209) - указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики показателя (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату, нарастающим итогом).

При отсутствии данных в [графах с 4](#P1204) по [9](#P1209) проставляется прочерк (-).

Приложение 7

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657DA44356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187) |

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(код подпрограммы <1>) (наименование подпрограммы)

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта.  Место проведения/расположения (адрес) <2> | Участник программы <3> | Дата начала реализации подмероприятия <4> | Дата окончания реализации подмероприятия <5> | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования <6> | Объем финансирования, тыс. руб. <7> |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 <8> | Задача. Наименование задачи | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 <8> | Наименование основного мероприятия | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 <8> | Наименование мероприятия | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | Наименование подмероприятия <9> |  |  |  | наименование ПНР |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Наименование подмероприятия <9> |  |  |  | наименование ПНР |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию <10> 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | |  |  |
| Итого по основному мероприятию <10> 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | |  |  |
| Итого по задаче <10> 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | |  |  |
| Всего по подпрограмме <10> 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | |  |  |

--------------------------------

<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе "Паспорт муниципальной программы".

<2> Указывается наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта по подпрограмме, в случае территориальной привязки мероприятия (объекта) указывается место проведения/расположения подмероприятия (объекта).

<3> Указывается наименование функционального органа, и (или) функционального подразделения, и (или) территориального органа администрации города Перми, и (или) муниципального учреждения города Перми, муниципального унитарного предприятия, а также организации немуниципальной формы собственности, индивидуального предпринимателя, получающих субсидии из бюджета города Перми, участвующих в реализации мероприятий, подмероприятий подпрограммы программы.

<4> Указывается дата начала реализации подмероприятия. Если конкретную дату выполнения подмероприятия установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации подмероприятия.

<5> Указывается дата окончания реализации подмероприятия. Если конкретную дату выполнения подмероприятия установить невозможно, указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации подмероприятия.

<6> Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

<7> При отсутствии значений в [графе 10](#P1268) проставляется ноль (0,0).

<8> Код задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия должен соответствовать коду задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в разделе "Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы".

<9> Указывается полный перечень подмероприятий, необходимый и достаточный для достижения результата мероприятия. Наименование подмероприятия не дублирует наименование мероприятия.

<10> По итоговым строкам и строке "Всего" указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.

Приложение 8

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 21.03.2016 [N 185](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659E1782F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96579A84809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J),  от 17.12.2018 [N 992](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAF4B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J)) |

РЕЕСТР

отложенных проектов муниципальных программ города Перми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование проекта программы | Ответственный руководитель | Исполнитель программы | Срок реализации программы <1> | Реквизиты протокола Бюджетной комиссии о внесении в реестр отложенных проектов программ | Объем потребности в финансовых ресурсах (из бюджета города Перми), тыс. руб. <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по отложенным проектам программ | | | | | |  |

--------------------------------

<1> Указываются год начала и год окончания реализации проекта программы.

<2> Указывается общий объем потребности в финансовых ресурсах на весь период реализации проекта программы.

Приложение 9

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657AAF4356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),  от 17.12.2018 [N 992](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA84556ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J)) |

РЕЕСТР

действующих муниципальных программ города Перми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование программы | Реквизиты постановления об утверждении/внесении изменений в программу | Ответственный руководитель | Исполнитель программы | Объем финансирования на реализацию программы на очередной финансовый год и плановый период (в тыс. руб.) | | | | | | |
| источник финансирования | всего, в том числе | N <1> год | N + 1 год | N + 2 год | N + 3 год | N + 4 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  | Всего, в том числе <2> |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, в том числе <3>: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  | Всего, в том числе <2>: |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, в том числе <3>: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> N - очередной финансовый год, N + 1, N + 2, N + 3, N + 4 - годы планового периода.

<2> В строке "Всего, в том числе:" указывается общий объем финансирования программы за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.

<3> В строке "бюджетные ассигнования, в том числе:" указывается общий объем бюджетных ассигнований за счет бюджета города Перми, бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации.

Приложение 10

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657AAB4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187) |

РЕЕСТР

объектов муниципальной собственности, в которые

осуществляются капитальные вложения, в рамках действующих

муниципальных программ на очередной финансовый год

и плановый период

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Статус объекта муниципальной собственности города Перми <1> | Исполнитель | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | Объем финансирования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.) | | | | | | |
| источник финансирования | всего, в том числе | N <2> год | N + 1 год | N + 2 год | N + 3 год | N + 4 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  | Всего, в том числе <3>: |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, в том числе <4>: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  | Всего, в том числе <3>: |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования, в том числе <4>: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Перми |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Пермского края |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Статус объекта капитальных вложений:

действующий объект капитальных вложений - объект капитальных вложений, в который осуществляются капитальные вложения в текущем финансовом году;

приостановленный объект капитальных вложений - объект капитальных вложений, в который приостановлено осуществление капитальных вложений в очередном финансовом году и плановом периоде;

прекращенный объект капитальных вложений - объект капитального строительства, не созданный в результате осуществления капитальных вложений, или объект недвижимого имущества, не приобретенный в муниципальную собственность в результате осуществления капитальных вложений, в который прекращено осуществление капитальных вложений в текущем финансовом году;

завершенный объект капитальных вложений - объект капитального строительства, созданный в результате осуществления капитальных вложений, или объект недвижимого имущества, приобретенный в муниципальную собственность города Перми в результате осуществления капитальных вложений, в отношении которого завершено осуществление капитальных вложений в отчетном финансовом году;

списанный объект капитальных вложений - объект капитального строительства, который не был создан, по которому произведенные капитальные вложения (затраты) признаны расходами текущего финансового года.

<2> N - очередной финансовый год, N + 1, N + 2, N + 3, N + 4 - годы планового периода.

<3> В строке "Всего, в том числе:" указывается общий объем финансирования программы за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.

<4> В строке "бюджетные ассигнования, в том числе:" указывается общий объем бюджетных ассигнований за счет бюджета города Перми, бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации.

Приложение 11

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.06.2015 [N 423](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9607BAB4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J),  от 21.03.2016 [N 185](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659E1782F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96476A94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 06.12.2016 [N 1080](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657BAA4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 26.07.2017 [N 578](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657FAA4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),  от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657BAE4556ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 09.08.2018 [N 527](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657FA94756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 17.12.2018 [N 992](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA94056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J)) |

Таблица 1

ОТЧЕТ

о финансировании муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Причины неосвоения средств |
| план | факт | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Наименование цели программы | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  | X |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | X |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | X |
| 1.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы |  |  |  |  | X |
| 1.2.1 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | X |
| 1.2.2 | Задача. Наименование задачи |  |  |  |  | X |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | |  |  |  |  | X |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | |  |  |  |  |  |

--------------------------------

[Графа 1](#P1714) - указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе "Финансирование муниципальной программы".

[Графа 3](#P1716) - указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

[Графа 6](#P1719) - указываются значения с одним знаком после запятой.

[Графа 7](#P1720) - указываются причины неосвоения объема бюджетных ассигнований, информация о принятых мерах для достижения плановых значений финансирования каждой подпрограммы, программы в целом.

По строкам "Итого" и "Всего" указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.

Таблица 2

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA94756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми

от 17.12.2018 N 992)

ОТЧЕТ

о выполнении подпрограммы [<1>](#P1938)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код [<2>](#P1939) | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата [<3>](#P1940) | | | | Участник программы | Источник финансирования [<5>](#P1946) | Объем финансирования, тыс. руб. [<6>](#P1947) | | | Причины недостижения/перевыполнения плановых значений показателей/неосвоения средств [<8>](#P1950) |
| ед. изм. | план | факт | % достижения [<4>](#P1941) | план | факт | % освоения [<7>](#P1948) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Наименование основного мероприятия | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | наименование ПНР |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | наименование ПНР |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
| Итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
| Итого по мероприятию [<9>](#P1951) 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | |  |  |  |  | X |
| 1.1.1.1.2 | Наименование мероприятия | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | наименование ПНР |  |  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | участник программы |  |  |  |  |  |
| Итого по ПНР 1.1.1.1.2.1 | |  |  |  | X |  |  |  |  | X |
| Итого по мероприятию [<9>](#P1951) 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | |  |  |  |  | X |
| Итого по основному мероприятию [<9>](#P1951) 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | |  |  |  |  | X |
| Итого по задаче [<9>](#P1951) 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | |  |  |  |  | X |
| Всего по подпрограмме [<9>](#P1951) 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | |  |  |  |  | X |

--------------------------------

<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе "Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы".

<2> Указывается код задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата в разделе "Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы".

<3> При отсутствии значений в [графах 4](#P1815), [5](#P1816), [6](#P1817) проставляется прочерк (-).

<4> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.

При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.

При оценке значения показателя непосредственного результата с формулировкой "не более" % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле "обратного" показателя.

Если % достижения по "обратному" показателю ниже ноля, то ставится ноль (0).

В [графе 6](#P1817) указываются значения с одним знаком после запятой.

<5> Указывается источник финансирования: бюджет города Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

<6> При отсутствии значений в [графах 9](#P1820), [10](#P1821) проставляется ноль (0,0).

<7> В [графе 11](#P1822) указываются значения с одним знаком после запятой.

При отсутствии значений проставляется прочерк (-).

<8> Указываются причины недостижения и (или) перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата подпрограммы, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей подпрограммы, а также причины неосвоения объемов финансирования как исполнителем, так и участниками программы.

<9> По итоговым строкам и строке "Всего" указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.

Таблица 3

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 26.07.2017 [N 578](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657CA84056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578AC4A56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),

от 09.08.2018 [N 527](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1684F3090359DC01B190AA90119677CFCE93E9657FA94756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 17.12.2018 [N 992](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657FAF4056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J))

ОТЧЕТ

о достижении плановых значений показателей конечного

результата муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  [<1>](#P2069) | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата [<2>](#P2070) | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата [<2>](#P2070) | | % достижения планового значения [<3>](#P2072) | Причины недостижения/перевыполнения плановых значений показателей [<4>](#P2076) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель. Наименование цели программы | | | | | |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы | | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Наименование задачи | | | | | |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Задача. Наименование задачи | | | | | |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы | | | | | |
| 1.2.1 | Задача. Наименование задачи | | | | | |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Задача. Наименование задачи | | | | | |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель. Наименование цели программы | | | | | |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма. Наименование подпрограммы | | | | | |
| 2.1.1 | Задача. Наименование задачи | | | | | |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача. Наименование задачи | | | | | |
|  | Наименование показателя конечного результата |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе "Таблица показателей конечного результата муниципальной программы".

<2> Указываются наименование и значения показателя конечного результата, в том числе показателей конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми.

К отчету о достижении плановых значений показателей конечного результата муниципальной программы за отчетный год прилагается расчет значений показателей конечного результата программы в соответствии с Методикой расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы.

<3> % достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.

При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.

При оценке значения показателя конечного результата с формулировкой "не более" % достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле "обратного" показателя.

В [графе 6](#P1980) указываются значения с одним знаком после запятой.

<4> Указываются причины недостижения плановых значений показателей конечного результата, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей конечного результата; указываются причины перевыполнения плановых значений показателей конечного результата.

Таблица 4

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 21.03.2016 [N 185](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659E1782F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9677EAE4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 26.07.2017 [N 578](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657DAC4756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),

от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578AE4556ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J))

ИНФОРМАЦИЯ

о внесении изменений по показателям конечного результата

муниципальной программы

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя <1> | | Значение показателя <1> | | Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю <2> | Причины внесения изменений по показателю/значению показателя <3> |
| до внесения изменения | после внесения изменения | до внесения изменения | после внесения изменения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Приводится информация только по тем показателям, по которым в течение года были внесены изменения. При этом каждое внесение изменений должно быть описано в отдельной строке.

Указываются наименование и значения показателя конечного результата, в том числе показателя конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми.

<2> В [графе 6](#P2103) указываются номер и дата нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю, без указания наименования нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю.

<3> В [графе 7](#P2104) указываются причины, которые являлись основаниями для внесения соответствующих изменений в программу.

Таблица 5

(введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659E1782F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9677CA84809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми

от 21.03.2016 N 185;

в ред. Постановлений Администрации г. Перми

от 06.12.2016 [N 1080](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647FAB4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 26.07.2017 [N 578](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C1686F0040359DC01B190AA90119677CFCE93E9657DAC4556ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J))

ИНФОРМАЦИЯ

о внесении изменений по показателям непосредственного

результата муниципальной программы, являющимся целевыми

показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя <1> | | Значение показателя | | Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю | Причины внесения изменений по показателю/значению показателя <2> |
| до внесения изменения | после внесения изменения | до внесения изменения | после внесения изменения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Приводится информация только по тем показателям, по которым в течение года были внесены изменения. При этом каждое внесение изменений должно быть описано в отдельной строке.

В [графе 6](#P2161) указывается номер и дата нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю, без указания наименования нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю.

<2> В [графе 7](#P2162) указываются причины, которые являлись основаниями для внесения соответствующих изменений в программу.

Приложение 12

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ,

их формирования и реализации

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации

программы

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726B991482F4075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9667FAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 01.07.2014 N 433;  в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 28.01.2015 [N 52](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C148FF10C0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA84356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),  от 29.06.2015 [N 423](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9627DA44809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 19.08.2015 [N 576](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265981080F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 21.03.2016 [N 185](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659E1782F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9677AAA4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J),  от 06.12.2016 [N 1080](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647FA54809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578A84156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 19.10.2018 [N 766](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1881F80B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),  от 17.12.2018 [N 992](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657FA84356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J)) |

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ города Перми (далее - оценка эффективности реализации программы), позволяющие оценить степень достижения целей и решения задач муниципальных программ в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых средств.

2. По итогам реализации программы за отчетный финансовый год Исполнитель программы в установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации сроки и по установленным формам формирует годовой отчет.

3. Оценка эффективности реализации программы осуществляется департаментом планирования и мониторинга на основании информации, представленной в годовом отчете.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9C148FF10C0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EA84256ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 28.01.2015 N 52)

4. Оценка эффективности реализации программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей программы;

оценки степени решения задач подпрограмм, входящих в программу;

оценки степени достижения показателей программы с учетом степени освоения финансовых средств;

оценки степени освоения планового объема финансирования программы;

оценки влияния изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР на достижение плановых значений соответствующих показателей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578A84056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

5. Критериями оценки эффективности реализации программы являются:

степень достижения показателей конечного результата (далее - ПКР);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9627AAD4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 29.06.2015 N 423)

степень достижения показателей непосредственного результата задач программы (далее - ПНР) при фактически достигнутом уровне освоения планового объема финансирования за отчетный год.

6. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в три этапа.

6.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм программы (далее - подпрограммы) с учетом оценки степени решения задач подпрограмм, оценки степени достижения всех ПКР и всех ПНР подпрограммы и освоенного объема финансирования (далее - первый этап).

6.2. На втором этапе осуществляется оценка достижения целей программы с учетом оценки достижения ПКР целей программы (далее - второй этап).

6.3. На третьем этапе осуществляется оценка эффективности реализации программы с учетом оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм (далее - третий этап).

7. На первом этапе оценка степени решения задачи подпрограммы формируется из оценок достижения плановых значений всех ПКР данной задачи подпрограммы, оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы и освоенного объема финансирования.

7.1. Источником информации о плановых и фактических значениях ПНР программы, а также плановых и фактических объемах финансирования мероприятий программы является [отчет](#P1789) о выполнении подпрограммы (таблица 2 годового отчета).

Расчет оценки ПНР производится по показателям непосредственного результата каждого участника программы, итоговые показатели непосредственного результата в расчете не участвуют.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578A84656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

7.2. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР или не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, при наличии финансирования в отчетном периоде определяется путем установления соотношения между степенью освоения планового объема финансирования в отчетном периоде и степенью достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по таблице 1:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Таблица 1

Оценка достижения планового значения

показателя непосредственного результата задачи подпрограммы

при наличии финансирования (Опнрцп / Опнр)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9627AAE4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми

от 29.06.2015 N 423)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \ Степень освоения  \ планового объема  \ финансирования, %  \  Степень \  достижения \  планового значения \  ПНР задачи \  подпрограммы, % \ | Ниже 100 | 100 |
| 99,5 и выше | 3 | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 | 1 |
| 80,5-94,4 | 1 | 0 |
| ниже 80,5 | 0 | 0 |

ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно трем баллам.

7.3. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР или не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, при отсутствии финансирования в отчетном периоде определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по таблице 2:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Таблица 2

Оценка достижения планового значения показателя

непосредственного результата задачи подпрограммы

при отсутствии финансирования

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96278AC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми

от 29.06.2015 N 423)

|  |  |
| --- | --- |
| Степень достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы, % | Оценка достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы (Опнрцп / Опнр), баллы |
| 99,5 и выше | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 |
| 80,5-94,4 | 1 |
| ниже 80,5 | 0 |

ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно трем баллам.

7.4. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпнрцп) рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)



Опнрцп - оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР в течение отчетного периода, применяется в соответствии с [условиями](#P2545), приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку;

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.06.2015 [N 423](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96279AF4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 06.12.2016 [N 1080](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578A84456ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J))

m - количество ПНР данной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

7.5. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР (Осрпнр), рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)



Опнр - оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи подпрограммы, не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

n - количество ПНР данной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

7.6. Оценка ПНР задачи подпрограммы определяется по формуле:

Опнрз = Осрпнрцп x 0,6 + Осрпнр x 0,4 где

Опнрз - оценка ПНР задачи подпрограммы;

0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР задачи подпрограммы.

Если задача подпрограммы реализуется только посредством ПНР, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, оценка ПНР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Опнрз = Осрпнрцп.

Если задача подпрограммы реализуется только посредством ПНР, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, оценка ПНР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Опнрз = Осрпнр.

7.7. Источником информации о плановых и фактических значениях ПКР программы является [отчет](#P1958) о достижении плановых значений показателей конечного результата программы (таблица 3 годового отчета) (далее - отчет о ПКР).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96279A94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 29.06.2015 N 423)

7.8. Оценка достижения планового значения каждого ПКР одной задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР или не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР по таблице 3:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Таблица 3

Оценка достижения планового значения

показателя конечного результата задачи подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96279AA4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми

от 29.06.2015 N 423)

|  |  |
| --- | --- |
| Степень достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы, % | Оценка достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы (Опкрцп / Опкр), баллы |
| 99,5 и выше | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 |
| 80,5-94,4 | 1 |
| ниже 80,5 | 0 |

ПКР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы равно трем баллам.

7.9. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкрцп) определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР задачи подпрограммы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)



Опкрцп - оценка достижения планового значения каждого ПКР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

р - количество ПКР задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми в течение отчетного периода, применяется в соответствии с [условиями](#P2545), приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578A84B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

(п. 7.9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265981080F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657EAA4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 19.08.2015 N 576)

7.10. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкр) определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР задачи подпрограммы:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)



Опкр - оценка достижения планового значения каждого ПКР одной задачи подпрограммы, не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

q - количество ПКР задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми в течение отчетного периода, применяется в соответствии с [условиями](#P2545), приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578A94356ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

(п. 7.10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265981080F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657FAE4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 19.08.2015 N 576)

7.11. Оценка ПКР задачи подпрограммы определяется по формуле:

Опкрз = Осрпкрцп x 0,6 + Осрпкр x 0,4 где

Опкрз - оценка ПКР задачи подпрограммы;

0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПКР задачи подпрограммы.

В случае если результаты реализации задачи подпрограммы достигаются только посредством ПКР, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, оценка ПКР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Опкрз = Осрпкрцп.

В случае если результаты реализации задачи подпрограммы достигаются только посредством ПКР, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, оценка ПКР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Опкрз = Осрпкр.

7.12. Оценка степени решения каждой задачи подпрограммы (Озj) складывается из оценок ПНР и ПКР задачи подпрограммы и рассчитывается по формуле:

Озj = Опнрз x 0,4 + Опкрз x 0,6, где

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E672659E1782F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9677AAB4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми

от 21.03.2016 N 185)

Опнрз - оценка ПНР задачи подпрограммы;

Опкрз - оценка ПКР задачи подпрограммы;

j - порядковый номер задачи подпрограммы;

0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР и ПКР задачи подпрограммы.

7.13. Оценка эффективности реализации каждой подпрограммы (Оппi) определяется как среднее значение оценок степени решения всех задач данной подпрограммы и рассчитывается по формуле:



Озj - оценка степени решения задачи подпрограммы;

i - порядковый номер подпрограммы;

r - количество задач подпрограмм.

7.14. В зависимости от оценки эффективности реализации каждой подпрограммы определяется характеристика эффективности ее реализации по шкале таблицы 4:

Таблица 4

Шкала оценки эффективности реализации подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96277AF4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми

от 29.06.2015 N 423)

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка эффективности (Оппi), балл | Характеристика эффективности реализации подпрограммы |
| от 2,85 до 3,00 | высокая эффективность |
| от 2,10 до 2,84 | средняя эффективность |
| менее 2,10 | низкая эффективность |

7.15. Оценка эффективности реализации подпрограмм (Опп) складывается как среднее значение оценок по всем подпрограммам:



Оппi - оценка эффективности реализации каждой подпрограммы;

t - количество подпрограмм.

8. На втором этапе оценка достижения целей программы осуществляется на основе оценки достижения плановых значений ПКР целей программы.

8.1. Оценка достижения планового значения каждого ПКР цели, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, и ПКР цели, не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР цели по таблице 5:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Таблица 5

Оценка достижения планового значения показателя конечного

результата цели программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96D7EA84809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми

от 29.06.2015 N 423)

|  |  |
| --- | --- |
| Степень достижения планового значения ПКР цели, % | Оценка достижения планового значения ПКР цели программы (Опкрц(цп) / Опкрц), баллы |
| 99,5 и выше | 3 |
| 94,5-99,4 | 2 |
| 80,5-94,4 | 1 |
| ниже 80,5 | 0 |

ПКР цели считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР цели равно трем баллам.

8.2. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР цели, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкрц(цп)) рассчитывается по формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)



Опкрц(цп) - оценка достижения каждого ПКР цели, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

v - количество ПКР цели, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата в течение отчетного периода, применяется в соответствии с [условиями](#P2545), приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578A94156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР цели, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкрц) определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР цели:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)



Опкрц - оценка достижения каждого ПКР цели, не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

w - количество ПКР цели, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата в течение отчетного периода, применяется в соответствии с [условиями](#P2545), приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578A94756ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

(п. 8.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265981080F3075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9657FAB4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 19.08.2015 N 576)

8.3. Оценка достижения каждой цели программы определяется по формуле:

Оцz = Осрпкрц(цп) x 0,6 + Осрпкрц x 0,4, где

Оцz - оценка достижения каждой цели программы;

z - порядковый номер цели программы;

0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты достижения цели программы.

В случае если достижение цели программы осуществляется только посредством достижения плановых значений ПКР целей, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, то Оцz рассчитывается по формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Оцz = Осрпкрц(цп).

В случае если достижение цели программы осуществляется только посредством достижения плановых значений ПКР целей, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, то Оцz рассчитывается по формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Оцz = Осрпкрц.

8.4. Оценка достижения всех целей программы (ОЦ) рассчитывается как среднее значение оценок достижения всех целей программы:



Оцz - оценка достижения каждой цели программы;

x - количество целей программы.

9. На третьем этапе оценка эффективности реализации программы (Оинт - интегральная оценка) складывается из оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, рассчитывается по формуле:

Оинт = Оц x 0,6 + Опп x 0,4, где

Оц - оценка достижения целей программы;

Опп - оценка эффективности реализации подпрограмм;

0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

По результатам оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки) определяется характеристика эффективности реализации программы по шкале таблицы 6:

Таблица 6

Шкала оценки эффективности реализации программы

(интегральной оценки)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96D7CAD4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми

от 29.06.2015 N 423)

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка эффективности (Оинт), балл | Характеристика эффективности реализации программы |
| от 2,85 до 3,00 | высокая эффективность |
| от 2,10 до 2,84 | средняя эффективность |
| менее 2,10 | низкая эффективность |

10. Результаты оценки эффективности реализации программы оформляются в виде [заключения](#P2577) об эффективности реализации муниципальной программы (далее - заключение) в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96D7DAE4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 29.06.2015 N 423)

В заключении отражаются результаты анализа выполнения программы в разрезе целевых показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, показателей конечного результата, достигнутых и не достигнутых в ходе реализации программы, целей программы, задач подпрограмм.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAC4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J) Администрации г. Перми от 06.12.2016 N 1080)

Оценка эффективности реализации программы содержит числовые значения оценок достижения плановых значений показателей задач подпрограмм с учетом степени освоения финансовых средств, оценок степени решения задач подпрограмм, оценок достижения целей программы, а также интегральную оценку.

Информация о результатах оценки эффективности реализации программы направляется ответственному руководителю и в Бюджетную комиссию для сведения.

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.06.2015 [N 423](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96D7DAF4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 17.12.2018 [N 992](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657FA84256ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J))

Результаты оценки эффективности реализации программы подлежат включению в сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации программ.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578A94556ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

Приложение 1

к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации программы

УСЛОВИЯ

применения коэффициента качества планирования

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 06.12.2016 [N 1080](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647CAD4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J),  от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578A94B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J)) |

Для расчета оценки достижения плановых значений показателей конечного результата, в том числе показателей конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, а также показателей непосредственного результата, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, учитывается влияние изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, в отчетном периоде, на достижение плановых значений данных показателей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578A94A56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

Источником данных об изменениях, внесенных в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми, показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, в течение отчетного периода, в том числе о причинах внесения таких изменений, является информация, представленная в таблицах 4, 5 годового отчета.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578AA4256ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

Коэффициент качества планирования Ккп применяется равным 0,9 в случае, если причины для внесения изменений в программу связаны с недостатками в управлении программой:

при планировании и проведении торгов;

в процессе осуществления контроля исполнения муниципальных контрактов;

в части межведомственного взаимодействия исполнителя программы и участников программы;

в части взаимодействия исполнителя программы с органами власти других уровней;

в части взаимодействия исполнителя программы с бизнес-сообществом.

В остальных случаях внесения изменений в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, в течение отчетного периода, при расчете оценки достижения плановых значений данных показателей коэффициент качества планирования Ккп применяется равным 1.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578AA4056ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J) Администрации г. Перми от 25.12.2017 N 1187)

Приложение 2

к Порядку

проведения оценки

эффективности реализации программы

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.06.2015 [N 423](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96D7AA94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J),  от 06.12.2016 [N 1080](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E67265951780F1075E53D458BD92AD9F4E817086C292E9647DAE4809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J), от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578AA4656ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 19.10.2018 [N 766](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1881F80B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4256ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J),  от 17.12.2018 [N 992](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9E1186F30B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657FA84156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J)) |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год

(отчетный год)

1. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении программы, указание перечня редакций о внесении изменений в программу.

Ссылка на Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программы, в соответствии с которыми проводится оценка эффективности реализации программы.

2. Ответственные за реализацию программы:

ответственный руководитель;

исполнитель программы.

3. Структура программы.

Цель "Наименование цели программы".

Подпрограмма [<1>](#P2676) \_\_\_\_ "Наименование подпрограммы программы".

Задача [<2>](#P2677) \_\_\_\_"Наименование задачи подпрограммы программы".

4. Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, предусмотренных на реализацию программы, за отчетный год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | Причины неосвоения средств |
| план | факт | % освоения |
| Подпрограмма [<1>](#P2676) "Наименование подпрограммы" | всего, в том числе: |  |  |  | X |
| бюджет города Перми |  |  |  | X |
| бюджет Пермского края |  |  |  | X |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  | X |
| внебюджетные источники |  |  |  | X |
| Программа "Наименование программы" | всего, в том числе: |  |  |  |  |
| бюджет города Перми |  |  |  |  |
| бюджет Пермского края |  |  |  |  |
| бюджет Российской Федерации |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

5. Выводы об эффективности реализации программы за отчетный год:

сведения об основных результатах реализации программы (анализ реализации подпрограммы программы, анализ достижения показателей конечного результата, в том числе целевых показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, анализ достижения наиболее значимых показателей непосредственного результата, в том числе по объектам муниципальной собственности города Перми);

характеристика эффективности программы в целом, отражение результатов интегральной оценки эффективности программы.

6. Предложения по повышению эффективности реализации программы (подпрограммы) в случае низкой либо средней эффективности реализации программы.

[Оценка](#P2691) эффективности реализации муниципальной программы прилагается.

Приложение: на \_\_\_\_ л. в 1 экз.

Начальник

департамента планирования и мониторинга

администрации города Перми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата

Исполнитель

Телефон

--------------------------------

<1> Указывается код подпрограммы, который должен соответствовать коду подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

<2> Указывается код задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

Приложение

к заключению

об эффективности реализации

муниципальной программы

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 29.06.2015 [N 423](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726498158FF9075E53D458BD92AD9F4E817086C292E96D77A94809A9D9CE7A269BD2A683A2663D6Fl0e6J),  от 25.12.2017 [N 1187](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1084F40D0359DC01B190AA90119677CFCE93E96578AA4B56ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J), от 19.10.2018 [N 766](consultantplus://offline/ref=698EC9AC43F5F788E63DB26A85B96BE96608E6726D9D1881F80B0359DC01B190AA90119677CFCE93E9657EAD4156ACCCDF222898CCB882BD7A3F6E0El8e0J)) |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование исполнителя программы)

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_год

(отчетный год)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование оценки | ПНР | | ПКР | | Оценка достижения/реализации цели, подпрограммы, задачи |
| целевые показатели (Осрпнрцп) | прочие <1> (Осрпнр) | целевые показатели (Осрпкрцп) | прочие <1> (Осрпкр) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оценка достижения целей программы (Оц) | | | | |  |
|  | Цель <2> \_\_\_ "Наименование цели" (Оц2) | | |  |  |  |
|  | Цель <2> \_\_\_ "Наименование цели" (Оц2) | | |  |  |  |
|  | Цель <2> \_\_\_"Наименование цели" (Оц2) | | |  |  |  |
| 2 | Оценка эффективности реализации подпрограмм программы (Опп) | | | | |  |
| 2.1 | Подпрограмма <3> \_\_\_ "Наименование подпрограммы" (Опп3) | | | | |  |
| 2.1.1 | Задача <4> \_\_\_  "Наименование задачи" (Оз4) |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Задача <4> \_\_\_  "Наименование задачи" (Оз4) |  |  |  |  |  |
| 2.1.r | Задача <4> \_\_\_  "Наименование задачи" (Оз4) |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма <3> \_\_\_"Наименование подпрограммы" (Опп3) | | | | |  |
| 2.t | Подпрограмма <3> \_\_\_"Наименование подпрограммы" (Опп3) | | | | |  |
| Интегральная оценка (Оинт) | | | | | |  |

--------------------------------

<1> Прочие показатели конечного (непосредственного) результата, не относящиеся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР.

<2> Указывается код цели, который должен соответствовать коду цели в отчете о финансировании муниципальной программы.

<3> Указывается код подпрограммы, который должен соответствовать коду подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

<4> Указывается код задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

В [графах 3](#P2711), [5](#P2713), [6](#P2714) указываются оценки достижения плановых значений показателей с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (с применением Ккп).

В [графах 3](#P2711)-[7](#P2715) значения оценок указываются с двумя знаками после запятой.