## Форма 1
N п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего, м2 | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана, чел. | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД, руб./м2 | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД, руб./м2 | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО/СС)
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего, м2 | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан, м2 |  | всего, руб. | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, руб. | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб. | за счет средств местного бюджета, руб. | за счет средств собственников помещений в МКД, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Всего по МО |  | Х | Х | Х | Х | Х | 14348645.61 | 12231221.37 | 11063603.7662 | 566746.5 | 29544296559.6716
Итого на 2021 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3088826.8 | 2656109.49 | 2394724.7558 | 121127 | 4891118494.3918 | [7 empty] | РО
| Александровский муниципальный округ | [5 empty] | 1850.82 | 1711.16 | 1666.99 | 63 | 11472646.2689
1 | г. Александровск, ул. Войкова, д. 24 | 1957 | не было | кирпич | 2 | 2 | 679.8 | 646.1 | 646.1 | 23 | 2377001.9 | 0 | 0 | 0 | 2377001.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
2 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 24 | 1962 | не было | кирпич | 2 | 2 | 664.43 | 618.57 | 574.4 | 23 | 7453007.6589 | 0 | 0 | 0 | 7453007.6589 | 12048.77 | 12048.77 | 4кв. 2021 | РО
3 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 4 | 1957 | не было | кирпич | 2 | 2 | 506.59 | 446.49 | 446.49 | 17 | 1642636.71 | 0 | 0 | 0 | 1642636.71 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
| Бардымский муниципальный округ | [5 empty] | 8879.33 | 8879.33 | 7195.7 | 290 | 39899775.0138
1 | с. Барда, ул. Газовиков, д. 17 | 1994 |  | кирпич | 3 | 2 | 1869.4 | 1869.4 | 1301.3 | 44 | 15266959.838 | 0 | 0 | 0 | 15266959.838 | 8166.77 | 8166.77 | 4кв. 2021 | РО
2 | с. Барда, ул. Газовиков, д. 18 | 1995 |  | кирпич | 3 | 2 | 1878.04 | 1878.04 | 1296 | 63 | 1993314.0952 | 0 | 0 | 0 | 1993314.0952 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2021 | РО
3 | с. Барда, ул. Ленина, д. 33а | 1967 |  | кирпич, гипсоблок | 2 | 2 | 635.6 | 635.6 | 635.6 | 20 | 2680147.232 | 0 | 0 | 0 | 2680147.232 | 4216.72 | 4216.72 | 4кв. 2021 | РО
4 | с. Барда, ул. Ленина, д. 43 | 1978 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 757.4 | 757.4 | 713.1 | 21 | 6559750.512 | 0 | 0 | 0 | 6559750.512 | 8660.88 | 8660.88 | 4кв. 2021 | РО
5 | с. Барда, ул. Ленина, д. 45 | 1977 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 753.3 | 753.3 | 753.3 | 28 | 1806541.461 | 0 | 0 | 0 | 1806541.461 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2021 | РО
6 | с. Барда, ул. Ленина, д. 69 | 1979 |  | кирпич | 2 | 2 | 900.48 | 900.48 | 633.9 | 23 | 2159504.1216 | 0 | 0 | 0 | 2159504.1216 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2021 | РО
7 | с. Барда, ул. Ленина, д. 75 | 1975 |  | кирпич | 2 | 2 | 751.2 | 751.2 | 685.6 | 27 | 4969105.368 | 0 | 0 | 0 | 4969105.368 | 6614.89 | 6614.89 | 4кв. 2021 | РО
8 | с. Барда, ул. Фрунзе, д. 10А | 1965 |  | кирпич | 2 | 1 | 439.6 | 439.6 | 366.4 | 23 | 1174285.896 | 0 | 0 | 0 | 1174285.896 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2021 | РО
9 | с. Барда, ул. Фрунзе, д. 19 | 1971 |  | дерево | 2 | 1 | 358.41 | 358.41 | 331.8 | 16 | 1318590.39 | 0 | 0 | 0 | 1318590.39 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
10 | с. Барда, ул. Фрунзе, д. 19А | 1971 |  | кирпич | 2 | 2 | 535.9 | 535.9 | 478.7 | 25 | 1971576.1 | 0 | 0 | 0 | 1971576.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
| Березовский муниципальный округ | [5 empty] | 9642.4 | 9207.5 | 7631.1 | 110 | 39428559.629
1 | д. Заборье, ул. Молодежная, д. 13 | 1978 |  | кирпичные | 2 | 2 | 780.4 | 714.4 | 434.7 |  | 6647892.064 | 0 | 0 | 0 | 6647892.064 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2021 | РО
2 | д. Кляпово, ул. Мичурина, д. 3 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 1 | 331.3 | 331.3 | 217.8 |  | 3082932.028 | 0 | 0 | 0 | 3082932.028 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2021 | РО
3 | д. Кляпово, ул. Молодежная, д. 1 | 1979 |  | Сборные ж/бетон панели | 2 | 2 | 793.9 | 728.3 | 480.6 |  | 6777239.348 | 0 | 0 | 0 | 6777239.348 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2021 | РО
4 | с. Березовка, ул. Гагарина, д. 37 | 1985 |  | сборно-щитовые | 2 | 2 | 882.9 | 882.9 | 504 |  | 8215878.924 | 0 | 0 | 0 | 8215878.924 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2021 | РО
5 | с. Березовка, ул. Куйбышева, д. 2 | 1951 |  | бревенчатые | 2 | 2 | 515.5 | 515.5 | 339.3 |  | 4797016.18 | 0 | 0 | 0 | 4797016.18 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2021 | РО
6 | с. Березовка, ул. Ленина, д. 31 | 1896 |  | бревенчатые | 2 | 1 | 292.8 | 292.8 | 188.9 |  | 162975.408 | 0 | 0 | 0 | 162975.408 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
7 | с. Березовка, ул. Октябрьская, д. 34 | 2011 |  | кирпичные | 5 | 2 | 2124 | 1820.7 | 1544.2 |  | 3089709.693 | 0 | 0 | 0 | 3089709.693 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2021 | СС
8 | с. Березовка, ул. Октябрьская, д. 41 | 1986 |  | Крупные панели | 5 | 5 | 3921.6 | 3921.6 | 3921.6 | 110 | 6654915.984 | 0 | 0 | 0 | 6654915.984 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2021 | СС
| Большесосновский муниципальный район | [5 empty] | 1214.8 | 1099.3 | 1099.3 | 72 | 3832836.16
1 | с. Черновское, ул. 1 Мая, д. 9 | 1974 |  | Кирпич | 2 | 2 | 973.3 | 873.3 | 873.3 | 49 | 3212870.7 | 0 | 0 | 0 | 3212870.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
2 | с. Юрково, ул. Трудовая, д. 17 | 1974 |  | Кирпич | 2 | 2 | 241.5 | 226 | 226 | 23 | 619965.46 | 0 | 0 | 0 | 619965.46 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | РО
| Верещагинский городской округ | [5 empty] | 21685.27 | 21685.27 | 19197.72 | 833 | 61780685.2586
1 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, д. 91 | 1965 |  | кирпич | 2 | 1 | 305.8 | 305.8 | 305.8 | 13 | 2730105.95 | 0 | 0 | 0 | 2730105.95 | 8927.75 | 8927.75 | 4кв. 2021 | СС
2 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 65 | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 512.5 | 512.5 | 512.5 | 27 | 4769099.5 | 0 | 0 | 0 | 4769099.5 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2021 | СС
3 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 67А | 1972 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 456 | 456 | 456 | 20 | 4243335.36 | 0 | 0 | 0 | 4243335.36 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2021 | СС
4 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 71А | 1967 |  | шлакобл. | 2 | 2 | 465.7 | 465.7 | 465.7 | 29 | 4333599.292 | 0 | 0 | 0 | 4333599.292 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2021 | СС
5 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 71Б | 1971 |  | шлакобл. | 2 | 2 | 511.5 | 511.5 | 511.5 | 33 | 1226663.955 | 0 | 0 | 0 | 1226663.955 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2021 | СС
6 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 73 | 1971 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 450.6 | 450.6 | 450.6 | 19 | 4193085.336 | 0 | 0 | 0 | 4193085.336 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2021 | СС
7 | г. Верещагино, ул. Звезды, д. 91 | 1972 |  | кирпич | 2 | 3 | 981.2 | 981.2 | 900.1 | 43 | 9130615.472 | 0 | 0 | 0 | 9130615.472 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2021 | РО
8 | г. Верещагино, ул. Карла Маркса, д. 58 | 1973 | 2019 (ЭЛ) | кирпич | 5 | 4 | 3293.87 | 3293.87 | 2776 | 116 | 13265336.7736 | 0 | 0 | 0 | 13265336.7736 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2021 | СС
9 | г. Верещагино, ул. Ленина, д. 3 | 1977 |  | кирпич | 5 | 4 | 3353.2 | 3353.2 | 2683.8 | 106 | 3151002.04 | 0 | 0 | 0 | 3151002.04 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2021 | СС/РО
10 | г. Верещагино, ул. Ленина, д. 4 | 1974 | 2005 | кирпич | 5 | 4 | 3329.6 | 3329.6 | 2766.9 | 140 | 4871537.76 | 0 | 0 | 0 | 4871537.76 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
11 | г. Верещагино, ул. Свободы, д. 69 | 1976 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3519.3 | 3519.3 | 3144.82 | 136 | 4326627.42 | 0 | 0 | 0 | 4326627.42 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
12 | г. Верещагино, ул. Свободы, д. 86 | 1981 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4506 | 4506 | 4224 | 151 | 5539676.4 | 0 | 0 | 0 | 5539676.4 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
| Муниципальное образование - "Город Березники" | [5 empty] | 149833 | 132755 | 109428.5 | 8161 | 262831557.14
1 | г. Березники, пр-т Советский, д. 20 | 1957 | 1957 | кирпич | 5 | 4 | 4393 | 4144 | 3763.1 | 122 | 31544873.92 | 0 | 0 | 0 | 31544873.92 | 7612.18 | 7612.18 | 4кв. 2021 | РО
2 | г. Березники, пр-т Советский, д. 50 | 1953 | 1953 | кирпич | 5 | 6 | 5943.4 | 4994.6 | 3860.8 | 130 | 25467864.968 | 0 | 0 | 0 | 25467864.968 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2021 | РО
3 | г. Березники, пр-т Ленина, д. 38 | 1930 |  | Кирпич | 4 | 5 | 3138.8 | 2828.5 | 2503.1 | 149 | 16852542.42 | 0 | 0 | 0 | 16852542.42 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2021 | РО
4 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 3 | 1991 | 1991 | кирпич | 5 | 7 | 6416.7 | 5582.7 | 5437.4 | 278 | 8168048.37 | 0 | 0 | 0 | 8168048.37 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | СС
5 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 42 | 1975 | 1975 | кирпич/панели | 5 | 10 | 7887.5 | 6587.4 | 6383 | 355 | 9638024.94 | 0 | 0 | 0 | 9638024.94 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | СС
6 | г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 23 | 1984 | 1984 | панели | 5 | 7 | 6236.4 | 5155.9 | 660.8 | 260 | 7543597.29 | 0 | 0 | 0 | 7543597.29 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | СС
7 | г. Березники, ул. Мира, д. 120 | 1978 | 1978 | панели | 5 | 2 | 3694 | 3049.2 | 3049.2 | 300 | 4461284.52 | 0 | 0 | 0 | 4461284.52 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
8 | г. Березники, ул. Мира, д. 24 | 1973 | 1973 | кирпич | 5 | 2 | 4785.6 | 4173.6 | 3853.9 | 368 | 6106394.16 | 0 | 0 | 0 | 6106394.16 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
9 | г. Березники, ул. Мира, д. 42 | 1977 | 1977 | кирпич/панели | 5 | 11 | 8095.6 | 7224.7 | 7224.7 | 388 | 10570458.57 | 0 | 0 | 0 | 10570458.57 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
10 | г. Березники, ул. Мира, д. 44 | 1976 | 1976 | кирпич | 9 | 2 | 6260.4 | 5425.7 | 3188.9 | 465 | 10370248.924 | 0 | 0 | 0 | 10370248.924 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2021 | РО
11 | г. Березники, ул. Мира, д. 53 | 1975 | 1975 | кирпич | 5 | 4 | 4572.9 | 4191.4 | 2644.7 | 140 | 6132437.34 | 0 | 0 | 0 | 6132437.34 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
12 | г. Березники, ул. Мира, д. 64 | 1980 | 1980 | панели | 5 | 4 | 3500.6 | 2832.6 | 2832.6 | 150 | 4144377.06 | 0 | 0 | 0 | 4144377.06 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | СС
13 | г. Березники, ул. Мира, д. 66 | 1980 | 1980 | кирпич | 5 | 2 | 4314.2 | 3306.1 | 3049.1 | 200 | 4837154.91 | 0 | 0 | 0 | 4837154.91 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
14 | г. Березники, ул. Мира, д. 79 | 1973 | 1973 | кирпич | 5 | 2 | 4796.7 | 4767.5 | 2999.7 | 363 | 6975329.25 | 0 | 0 | 0 | 6975329.25 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
15 | г. Березники, ул. Мира, д. 81 | 1981 | 1981 | кирпич | 5 | 2 | 3038.9 | 3038.9 | 2761 | 300 | 4446214.59 | 0 | 0 | 0 | 4446214.59 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
16 | г. Березники, ул. Мира, д. 83 | 1974 | 1974 | кирпич | 5 | 2 | 4132.4 | 3032.2 | 2975.6 | 300 | 4436411.82 | 0 | 0 | 0 | 4436411.82 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
17 | г. Березники, ул. Мира, д. 87 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 6 | 4615.6 | 3898.9 | 3898.9 | 225 | 5704480.59 | 0 | 0 | 0 | 5704480.59 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | СС
18 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 26 | 1985 | 1985 | кирпич | 5 | 2 | 3871.3 | 3359.6 | 2983.8 | 295 | 4915430.76 | 0 | 0 | 0 | 4915430.76 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
19 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 30 | 1981 | 1981 | кирпич | 5 | 2 | 3987.4 | 3096.7 | 3096.7 | 300 | 4530781.77 | 0 | 0 | 0 | 4530781.77 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
20 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 52 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 6 | 4251.1 | 3645.3 | 3645.3 | 225 | 5333438.43 | 0 | 0 | 0 | 5333438.43 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | СС
21 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 103 | 1977 | 1977 | панели | 9 | 4 | 8882.5 | 7754.1 | 7718.7 | 360 | 14820566.412 | 0 | 0 | 0 | 14820566.412 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2021 | СС
22 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 106 | 1974 | 1974 | кирпич | 5 | 2 | 3247 | 2672.6 | 2096.8 | 225 | 3910281.06 | 0 | 0 | 0 | 3910281.06 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
23 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 89 | 1978 | замена лифтов | панели | 9 | 4 | 9019.6 | 7744.5 | 7744.5 | 360 | 14802217.74 | 0 | 0 | 0 | 14802217.74 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2021 | СС
24 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 9 | 1930 | 2005 | кирпич | 4 | 2 | 954.1 | 954.1 | 602.7 | 30 | 5684642.292 | 0 | 0 | 0 | 5684642.292 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2021 | РО
25 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 93 | 1992 | 1992 | кирпич | 5 | 1 | 4685.9 | 4685.9 | 3023.9 | 383 | 6855940.29 | 0 | 0 | 0 | 6855940.29 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
26 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 75 | 1973 | 1973 | кирпич | 5 | 2 | 3358.3 | 3358.3 | 2337.3 | 263 | 4913528.73 | 0 | 0 | 0 | 4913528.73 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
27 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 101 | 1972 | 1972 | кирпич | 5 | 2 | 4790.4 | 4778.6 | 3005.4 | 380 | 6991569.66 | 0 | 0 | 0 | 6991569.66 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
28 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 112 | 1976 | 1976 | кирпич | 9 | 1 | 6591.6 | 6591.6 | 3992.8 | 260 | 9644169.96 | 0 | 0 | 0 | 9644169.96 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
29 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 117 | 1972 | 1972 | кирпич | 5 | 2 | 4796.2 | 4796.2 | 3010.5 | 363 | 7017320.22 | 0 | 0 | 0 | 7017320.22 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
30 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 66 | 1981 |  | кирпич | 2 | 2 | 458.7 | 378.9 | 378.9 | 18 | 481850.919 | 0 | 0 | 0 | 481850.919 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2021 | РО
31 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 90А | 1986 |  | кирпич | 2 | 2 | 713 | 629.2 | 629.2 | 24 | 2314826.8 | 0 | 0 | 0 | 2314826.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
32 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 5 | 1982 |  | панели | 5 | 6 | 4403.2 | 4075.5 | 4075.5 | 182 | 3215248.455 | 0 | 0 | 0 | 3215248.455 | 788.9212 | 788.9212 | 4кв. 2021 | РО
| Гремячинский городской округ | [5 empty] | 21560.5 | 18231 | 15866.7 | 687 | 68660654.844
1 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 22 | 1981 |  | Панель | 5 | 6 | 5740.7 | 5112.2 | 4515.5 | 238 | 6284938.68 | 0 | 0 | 0 | 6284938.68 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
2 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 104 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 429.4 | 388.6 | 388.6 | 6 | 504418.344 | 0 | 0 | 0 | 504418.344 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
3 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 110 | 1954 |  | Брус | 2 | 1 | 435.2 | 282.2 | 282.2 | 5 | 366306.888 | 0 | 0 | 0 | 366306.888 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
4 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 112 | 1952 |  | Кирпич | 2 | 2 | 459.7 | 369.8 | 369.8 | 12 | 480015.192 | 0 | 0 | 0 | 480015.192 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
5 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 117 | 1960 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1750.9 | 1541.4 | 1292.1 | 62 | 3114182.904 | 0 | 0 | 0 | 3114182.904 | 2020.36 | 2020.36 | 4кв. 2021 | РО
6 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 119 | 1960 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2170.5 | 1511.2 | 1388.9 | 61 | 3624114.504 | 0 | 0 | 0 | 3624114.504 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2021 | РО
7 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 156 | 1956 |  | Кирпич | 3 | 4 | 2725.8 | 2107.6 | 1567.7 | 61 | 24597715.296 | 0 | 0 | 0 | 24597715.296 | 11670.96 | 11670.96 | 4кв. 2021 | РО
8 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 168 | 1959 | 1982 | Кирпич | 3 | 3 | 2186.4 | 1802.1 | 1146.8 | 39 | 23399475.576 | 0 | 0 | 0 | 23399475.576 | 12984.56 | 12984.56 | 4кв. 2021 | РО
9 | г. Гремячинск, ул. Попова, д. 3 | 1986 |  | Блоки | 5 | 5 | 5661.9 | 5115.9 | 4915.1 | 203 | 6289487.46 | 0 | 0 | 0 | 6289487.46 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
| Губахинский городской округ | [5 empty] | 15802.3 | 14118.4 | 13273.3 | 534 | 48576720.943
1 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 17 | 1960 | нет | крупноблочные | 4 | 2 | 1329.9 | 697 | 697 | 47 | 1019780.7 | 0 | 0 | 0 | 1019780.7 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
2 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 19 | 1960 | нет | крупноблочные | 5 | 5 | 1683.1 | 1553.2 | 1513.3 | 71 | 3540068.972 | 0 | 0 | 0 | 3540068.972 | 2279.21 | 2279.21 | 4кв. 2021 | РО
3 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 23 | 1960 | нет | крупноблочные | 5 | 4 | 3332.9 | 3106.9 | 2794.8 | 137 | 2919553.93 | 0 | 0 | 0 | 2919553.93 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2021 | РО
4 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 30 | 1960 | нет | шлакоблочные, кирпичные | 3 | 3 | 2260.8 | 2071.8 | 1949.7 | 70 | 4968528.606 | 0 | 0 | 0 | 4968528.606 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2021 | РО
5 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 47 | 1960 | нет | легкие бетонные блоки | 3 | 2 | 1230 | 1129.2 | 1129.2 | 20 | 8328087.132 | 0 | 0 | 0 | 8328087.132 | 7375.21 | 7375.21 | 4кв. 2021 | РО
6 | г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 28 | 1960 | нет | кирпичные | 3 | 3 | 1623.9 | 1519.1 | 1519.1 | 51 | 9231828.947 | 0 | 0 | 0 | 9231828.947 | 6077.17 | 6077.17 | 4кв. 2021 | РО
7 | г. Губаха, ул. Дружбы, д. 4 | 1958 | нет | крупноблочные | 3 | 3 | 1511.1 | 1385.6 | 1334.2 | 56 | 8798920.256 | 0 | 0 | 0 | 8798920.256 | 6350.26 | 6350.26 | 4кв. 2021 | РО
8 | г. Губаха, ул. Углеуральская, д. 21 | 1957 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 442.1 | 404.7 | 404.7 | 12 | 1488891.3 | 0 | 0 | 0 | 1488891.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
9 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 26 | 1957 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 631.9 | 631.9 | 522.2 | 25 | 2324760.1 | 0 | 0 | 0 | 2324760.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
10 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 30 | 1957 | нет | кирпичные | 3 | 2 | 963.6 | 885.5 | 818.6 | 27 | 3257754.5 | 0 | 0 | 0 | 3257754.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
11 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 32 | 1957 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 793 | 733.5 | 590.5 | 18 | 2698546.5 | 0 | 0 | 0 | 2698546.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
| Добрянский городской округ | [5 empty] | 50192.12 | 43292.76 | 18593.38 | 1914 | 76760290.8077
1 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 114 | 1964 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 686 | 269.8 | 361 | 20 | 2149974.146 | 0 | 0 | 0 | 2149974.146 | 7968.77 | 7968.77 | 4кв. 2021 | РО
2 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 69 | 1972 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 3633 | 3348.03 | 3633 | 145 | 4898502.693 | 0 | 0 | 0 | 4898502.693 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | СС
3 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 69А | 1976 | - | кирпич | 5 | 4 | 3504.7 | 3341.6 | 3341.6 | 138 | 4889094.96 | 0 | 0 | 0 | 4889094.96 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | РО
4 | г. Добрянка, ул. Орлова, д. 46 | 1973 | 2017 | кирпич | 5 | 6 | 4871.7 | 4455.5 | 4871.7 | 227 | 9892947.645 | 0 | 0 | 0 | 9892947.645 | 2220.39 | 2220.39 | 4кв. 2021 | РО
5 | г. Добрянка, ул. Орлова, д. 48 | 1972 | - | Кирпич | 5 | 1 | 1967.3 | 1217.2 | 1117.48 | 168 | 1780885.32 | 0 | 0 | 0 | 1780885.32 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2021 | СС
6 | г. Добрянка, ул. Советская, д. 97 | 1973 | 2008 | панель | 5 | 8 | 6616.19 | 5594.6 | 574 | 268 | 5257245.62 | 0 | 0 | 0 | 5257245.62 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2021 | РО
7 | г. Добрянка, ул. Советская, д. 97А | 1973 | - | кирпич | 5 | 4 | 2850.8 | 2850.8 | 2850.8 | 174 | 2678896.76 | 0 | 0 | 0 | 2678896.76 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2021 | СС
8 | п. Пальники, ул. Молодежная, д. 4 | 1968 | 2018 | крупноблочный | 2 | 2 | 459.1 | 459.1 | - | 30 | 5961211.496 | 0 | 0 | 0 | 5961211.496 | 12984.56 | 12984.56 | 4кв. 2021 | РО
9 | п. Пальники, ул. Молодежная, д. 5 | 1968 | 2018 | крупноблочный | 2 | 2 | 446.6 | 446.6 | - | 40 | 5798904.496 | 0 | 0 | 0 | 5798904.496 | 12984.56 | 12984.56 | 4кв. 2021 | РО
10 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 13 | 1976 | 2019 | кирпич | 5 | 8 | 7266.53 | 5906.53 | 850.7 | 285 | 10023322.3447 | 0 | 0 | 0 | 10023322.3447 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2021 | СС
11 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 5 | 1971 | 2019 | кирпич | 5 | 6 | 5350.6 | 4404.5 | 468.3 | 192 | 5414892.3 | 0 | 0 | 0 | 5414892.3 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
12 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 1972 | 2018 | панель | 5 | 6 | 5231.9 | 4358.8 | 462 | 202 | 5358708.72 | 0 | 0 | 0 | 5358708.72 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
13 | пгт Полазна, ул. Больничная, д. 4 | 1968 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 763.2 | 700.4 | 62.8 | 25 | 2576771.6 | 0 | 0 | 0 | 2576771.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
14 | пгт Полазна, ул. Дружбы, д. 10 | 1974 |  | кирпич | 5 | 8 | 6544.5 | 5939.3 |  |  | 10078932.707 | 0 | 0 | 0 | 10078932.707 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2021 | СС
| Городской округ "Город Кизел" | [5 empty] | 9655.3 | 6493.9 | 0 | 0 | 28270155.532
1 | г. Кизел, ул. Пролетарская, д. 48 | 1979 |  | Панель | 5 | 8 | 6908.3 | 5216.9 |  |  | 23870864.992 | 0 | 0 | 0 | 23870864.992 | 4575.68 | 4575.68 | 4кв. 2021 | РО
2 | п. Северный-Коспашский, ул. Крепильщиков, д. 23А | 1962 |  |  | 4 | 2 | 2747 | 1277 |  |  | 4399290.54 | 0 | 0 | 0 | 4399290.54 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
| Краснокамский городской округ | [5 empty] | 9748.1 | 8065.8 | 7905.6 | 380 | 14468287.927
1 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 6 | 1985 | 2019 | Кирпич | 9 | 2 | 4990.9 | 3876.9 | 3876.9 | 172 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1155.9406 | 1155.9406 | 4кв. 2021 | РО
2 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 14 | 1952 | 2010 | Шлакоблок | 2 | 3 | 1321.5 | 1235.9 | 1075.7 | 41 | 3390333.239 | 0 | 0 | 0 | 3390333.239 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | РО
3 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 13 | 1949 |  | Шлакоблок | 2 | 1 | 413.3 | 377.6 | 377.6 | 22 | 1035836.096 | 0 | 0 | 0 | 1035836.096 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | СС
4 | г. Краснокамск, ул. Циолковского, д. 8 | 1995 | - | кирпич | 4 | 3 | 2685.4 | 2371.3 | 2371.3 | 145 | 5000763.431 | 0 | 0 | 0 | 5000763.431 | 2108.87 | 2108.87 | 4кв. 2021 | РО
5 | с. Стряпунята, Молодежная, д. 3 | 1957 |  | кирпич | 2 | 1 | 337 | 204.1 | 204.1 |  | 559889.161 | 0 | 0 | 0 | 559889.161 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | РО
| Городской округ - город Кудымкар | [5 empty] | 18758.2 | 16941.4 | 15476.1 | 1224 | 47989349.418
1 | г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 22 | 1980 |  | кирпич | 5 | 10 | 7625.8 | 6927.4 | 6309 | 504 | 27898579.472 | 0 | 0 | 0 | 27898579.472 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2021 | СС
2 | г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 34 | 1933 |  | кирпич | 2 | 2 | 712 | 656.3 | 421.5 | 24 | 2414527.7 | 0 | 0 | 0 | 2414527.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
3 | г. Кудымкар, ул. Большевистская, д. 4 | 1971 |  | кирпич | 2 | 2 | 814.5 | 758.5 | 711 | 48 | 775558.665 | 0 | 0 | 0 | 775558.665 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2021 | РО
4 | г. Кудымкар, ул. Гагарина, д. 10 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 668.5 | 620.7 | 581.4 | 48 | 579994.494 | 0 | 0 | 0 | 579994.494 | 934.42 | 934.42 | 4кв. 2021 | РО
5 | г. Кудымкар, ул. Гагарина, д. 12 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 666.9 | 618.5 | 579.2 | 48 | 577938.77 | 0 | 0 | 0 | 577938.77 | 934.42 | 934.42 | 4кв. 2021 | РО
6 | г. Кудымкар, ул. Гагарина, д. 16 | 1960 |  | кирпич | 3 | 3 | 1582.9 | 1476.9 | 1436.8 | 108 | 1380044.898 | 0 | 0 | 0 | 1380044.898 | 934.42 | 934.42 | 4кв. 2021 | РО
7 | г. Кудымкар, ул. Гагарина, д. 17 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 675.8 | 627.6 | 627.6 | 48 | 586441.992 | 0 | 0 | 0 | 586441.992 | 934.42 | 934.42 | 4кв. 2021 | РО
8 | г. Кудымкар, ул. Гагарина, д. 18 | 1960 |  | кирпич | 3 | 3 | 1639.9 | 1530.1 | 1378.7 | 102 | 1429756.042 | 0 | 0 | 0 | 1429756.042 | 934.42 | 934.42 | 4кв. 2021 | РО
9 | г. Кудымкар, ул. Данилова, д. 32А | 1975 |  | кирпич | 2 | 2 | 359.7 | 309.3 | 309.3 | 12 | 2197697.127 | 0 | 0 | 0 | 2197697.127 | 7105.39 | 7105.39 | 4кв. 2021 | РО
10 | г. Кудымкар, ул. Загородная, д. 8 | 1964 |  | кирпич | 2 | 3 | 547.2 | 477.8 | 477.8 | 36 | 1310705.738 | 0 | 0 | 0 | 1310705.738 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | РО
11 | г. Кудымкар, ул. Карла Маркса, д. 33 | 1995 |  | кирпич | 3 | 1 | 736.7 | 664.5 | 664.5 | 30 | 2444695.5 | 0 | 0 | 0 | 2444695.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
12 | г. Кудымкар, ул. Карла Маркса, д. 33А | 1997 |  | кирпич | 3 | 1 | 709.8 | 628.4 | 628.4 | 30 | 4851405.1 | 0 | 0 | 0 | 4851405.1 | 7720.25 | 7720.25 | 4кв. 2021 | РО
13 | г. Кудымкар, ул. Кузнецова, д. 15 | 1974 |  | кирпич | 2 | 1 | 1236 | 962.4 | 844.8 | 132 | 984044.376 | 0 | 0 | 0 | 984044.376 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2021 | СС
14 | г. Кудымкар, ул. Ленина, д. 21 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 509.4 | 443.2 | 320.3 | 36 | 246689.552 | 0 | 0 | 0 | 246689.552 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
15 | г. Кудымкар, ул. Социалистическая, д. 5 | 1953 |  | дерево | 2 | 1 | 273.1 | 239.8 | 185.8 | 18 | 311269.992 | 0 | 0 | 0 | 311269.992 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
| город Кунгур | [5 empty] | 82142.2 | 73186 | 67004.3 | 3272 | 124072742.997
1 | г. Кунгур, пер. Безымянный, д. 2 | 1958 | 2011 | бревно (брус) | 2 | 1 | 396.5 | 396.5 | 351.4 | 20 | 1458723.5 | 0 | 0 | 0 | 1458723.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
2 | г. Кунгур, пер. Обувщиков, д. 15 | 1959 | 1959 | бревно (брус) | 2 | 1 | 225 | 207.3 | 103.1 | 17 | 762656.7 | 0 | 0 | 0 | 762656.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
3 | г. Кунгур, тракт Плехановский, д. 6 | 1977 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 3313.1 | 3313.1 | 3214.3 | 169 | 1077088.81 | 0 | 0 | 0 | 1077088.81 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
4 | г. Кунгур, тракт Плехановский, д. 8 | 1986 | 2010 | кирпич | 5 | 3 | 3093.5 | 3093.5 | 2643.3 | 156 | 1005696.85 | 0 | 0 | 0 | 1005696.85 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
5 | г. Кунгур, ул. Березовая, д. 1А | 1988 | 2008 | кирпич | 5 | 1 | 2583 | 2204.3 | 1748.5 | 152 | 1583480.948 | 0 | 0 | 0 | 1583480.948 | 718.36 | 718.36 | 4кв. 2021 | СС
6 | г. Кунгур, ул. Воровского, д. 3 | 1903 | 1903 | кирпич | 2 | 1 | 331.1 | 331.1 | 331.1 | 22 | 1218116.9 | 0 | 0 | 0 | 1218116.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
7 | г. Кунгур, ул. Воровского, д. 31 | 1778 | 1778 | кирпич | 1 | 1 | 207.5 | 207.5 | 207.5 | 15 | 269343.3 | 0 | 0 | 0 | 269343.3 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
8 | г. Кунгур, ул. Газеты Искра, д. 29 | 1997 | 1997 | кирпич | 4 | 3 | 2746.28 | 1638 | 1638 | 85 | 1336788.18 | 0 | 0 | 0 | 1336788.18 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2021 | РО
9 | г. Кунгур, ул. Газеты Искра, д. 3 | 1966 | 1966 | дерево | 2 | 1 | 343.5 | 343.5 | 306.3 | 18 | 1263736.5 | 0 | 0 | 0 | 1263736.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
10 | г. Кунгур, ул. Газеты Искра, д. 33 | 1993 | 1993 | кирпич | 3 | 3 | 1924.2 | 1708.6 | 1708.6 | 85 | 1813473.868 | 0 | 0 | 0 | 1813473.868 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2021 | СС
11 | г. Кунгур, ул. Голованова, д. 50 | 1961 | 1961 | кирпич | 4 | 3 | 2079.5 | 2079.5 | 2037 | 120 | 3567610.995 | 0 | 0 | 0 | 3567610.995 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2021 | РО
12 | г. Кунгур, ул. Голованова, д. 83 | 1978 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3153.7 | 3153.7 | 3153.7 | 153 | 1240224.062 | 0 | 0 | 0 | 1240224.062 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
13 | г. Кунгур, ул. Детская, д. 26 | 1978 | 1978 | кирпич | 5 | 4 | 4085 | 3038.2 | 2931.3 | 153 | 1383322.842 | 0 | 0 | 0 | 1383322.842 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2021 | СС
14 | г. Кунгур, ул. Детская, д. 31 | 1984 | 1984 | кирпич | 5 | 4 | 3075.1 | 2689.6 | 2689.6 | 162 | 15027177.24 | 0 | 0 | 0 | 15027177.24 | 5587.142 | 5587.142 | 4кв. 2021 | СС
15 | г. Кунгур, ул. Детская, д. 46 | 1973 | 1973 | кирпич | 2 | 2 | 713.9 | 470.3 | 470.3 | 55 | 303193.004 | 0 | 0 | 0 | 303193.004 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2021 | РО
16 | г. Кунгур, ул. Ильина, д. 24 | 1990 | 2009 | кирпич | 5 | 10 | 7003.3 | 7003.3 | 7003.3 | 317 | 9782909.77 | 0 | 0 | 0 | 9782909.77 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2021 | СС
17 | г. Кунгур, ул. Ильина, д. 26 | 1989 | 2009 | кирпич | 5 | 7 | 5599.1 | 5043.1 | 5043.1 | 237 | 5537095.467 | 0 | 0 | 0 | 5537095.467 | 1097.9547 | 1097.9547 | 4кв. 2021 | СС
18 | г. Кунгур, ул. Ильина, д. 27 | 1992 | 1992 | кирпич | 5 | 5 | 3997.9 | 3622.9 | 3491.9 | 189 | 7287463.35 | 0 | 0 | 0 | 7287463.35 | 2011.5 | 2011.5 | 4кв. 2021 | СС
19 | г. Кунгур, ул. Ильина, д. 29 | 1992 | 1992 | панели | 5 | 4 | 2614 | 2614 | 2430.1 | 111 | 17424009.1 | 0 | 0 | 0 | 17424009.1 | 6665.65 | 6665.65 | 4кв. 2021 | СС
20 | г. Кунгур, ул. Ильина, д. 39 | 1994 | 2006 | панели | 6 | 4 | 3085.7 | 3085.7 | 2924.7 | 149 | 9005282.28 | 0 | 0 | 0 | 9005282.28 | 2918.392 | 2918.392 | 4кв. 2021 | СС
21 | г. Кунгур, ул. Иренская набережная, д. 6 | 1978 | 1978 | кирпич | 5 | 4 | 3235.8 | 3235.8 | 3128.8 | 184 | 1272510.708 | 0 | 0 | 0 | 1272510.708 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
22 | г. Кунгур, ул. Кирова, д. 36 | 1966 | 1966 | кирпич | 3 | 2 | 1563.02 | 1047.5 | 1004.7 | 52 | 4436801.475 | 0 | 0 | 0 | 4436801.475 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2021 | РО
23 | г. Кунгур, ул. Коммуны, д. 43 | 1991 | 2009 | панели | 9 | 6 | 11924.2 | 11924.2 | 11889.6 | 456 | 13444398 | 0 | 0 | 0 | 13444398 | 1127.4885 | 1127.4885 | 4кв. 2021 | СС
24 | г. Кунгур, ул. Мамонтова, д. 14 | 1977 | 1977 | кирпич | 5 | 6 | 4627.5 | 4504.4 | 4463.1 | 195 | 15517748.088 | 0 | 0 | 0 | 15517748.088 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
25 | г. Кунгур, ул. Попкова, д. 21 | 1979 |  | Кирпич | 5 | 6 | 7052.8 | 4139.4 |  |  | 5088978.36 | 0 | 0 | 0 | 5088978.36 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
26 | г. Кунгур, ул. Свободы, д. 16 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3168 | 2091 | 2091 |  | 1964912.7 | 0 | 0 | 0 | 1964912.7 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2021 | СС
| Лысьвенский городской округ | [5 empty] | 83370.6 | 66924.42 | 61198.1 | 2730 | 129948401.7004
1 | г. Лысьва, ул. Багратиона, д. 28 | 1947 | 1947 | Шлакоблок | 2 | 1 | 481.5 | 481.5 | 425.6 | 21 | 1771438.5 | 0 | 0 | 0 | 1771438.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
2 | г. Лысьва, ул. Балахнина, д. 70 | 1969 | 1969 | КСБ | 2 | 2 | 642.8 | 642.8 | 642.8 | 25 | 682255.064 | 0 | 0 | 0 | 682255.064 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2021 | РО
3 | г. Лысьва, ул. Бурылова, д. 9 | 1969 |  | КСБ | 5.6 | 4 | 4017.8 | 3588.8 | 3558 | 143 | 13774819.264 | 0 | 0 | 0 | 13774819.264 | 3838.28 | 3838.28 | 4кв. 2021 | СС
4 | г. Лысьва, ул. Жданова, д. 13 | 1948 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 559.5 | 507.5 | 507.5 | 24 | 1867092.5 | 0 | 0 | 0 | 1867092.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
5 | г. Лысьва, ул. Кирова, д. 13 | 1971 |  | КСБ (шлакоблок) | 5 | 4 | 3226.2 | 2575.3 | 2512.6 | 108 | 8871960.006 | 0 | 0 | 0 | 8871960.006 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
6 | г. Лысьва, ул. Кирова, д. 15 | 1970 |  | КСБ | 5 | 4 | 3627 | 3211.4 | 3131.8 | 126 | 9457605.114 | 0 | 0 | 0 | 9457605.114 | 2945.01 | 2945.01 | 4кв. 2021 | РО
7 | г. Лысьва, ул. Кирова, д. 8 | 1956 |  | шлакоблок | 3 | 3 | 2103.3 | 1851.1 | 1300.4 | 36 | 3158087.666 | 0 | 0 | 0 | 3158087.666 | 1706.06 | 1706.06 | 4кв. 2021 | РО
8 | г. Лысьва, ул. Ленина, д. 21 | 1929 | 1983 | шлакоблок | 3 | 2 | 1308.5 | 926.3 | 755.2 | 36 | 515587.843 | 0 | 0 | 0 | 515587.843 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
9 | г. Лысьва, ул. Металлистов, д. 28 | 1973 |  | КСБ | 5 | 6 | 5338.8 | 4537.6 | 4225.6 | 192 | 5578525.44 | 0 | 0 | 0 | 5578525.44 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
10 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 15 | 1964 | 2013 | блоки | 6 | 6 | 7951.3 | 5220.3 | 4035.8 | 167 | 8955998.883 | 0 | 0 | 0 | 8955998.883 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2021 | СС
11 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 18 | 1957 |  | шлакоблочные | 5 | 5 | 4924.2 | 3921.8 | 2862.9 | 111 | 20165934.818 | 0 | 0 | 0 | 20165934.818 | 5142.01 | 5142.01 | 4кв. 2021 | РО
12 | г. Лысьва, ул. Невского, д. 4 | 1964 |  | шлакоблок | 5 | 3 | 4127.2 | 2548.8 | 2548.8 | 126 | 3555601.488 | 0 | 0 | 0 | 3555601.488 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2021 | СС
13 | г. Лысьва, ул. Невского, д. 9 | 1947 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 483.1 | 483.6 | 483.6 | 23 | 1779164.4 | 0 | 0 | 0 | 1779164.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
14 | г. Лысьва, ул. Оборина, д. 1 | 1970 |  | КСБ | 5 | 8 | 6966.6 | 6133.8 | 5691 | 263 | 10523208.618 | 0 | 0 | 0 | 10523208.618 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2021 | СС
15 | г. Лысьва, ул. Оборина, д. 28 | 1964 | 2009 | блоки | 3 | 2 | 2150.9 | 1278.6 | 1278.6 | 48 | 2193578.946 | 0 | 0 | 0 | 2193578.946 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2021 | СС
16 | г. Лысьва, ул. Оборина, д. 4 | 1977 |  | КСБ | 5 | 4 | 3627.7 | 3210.9 | 3111.4 | 138 | 3947480.46 | 0 | 0 | 0 | 3947480.46 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
17 | г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 10А | 1965 |  | ксб | 5 | 4 | 3273.7 | 3273.3 | 3197.5 | 142 | 1287257.958 | 0 | 0 | 0 | 1287257.958 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | РО
18 | г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 10Ж | 1967 |  | блоки | 5 | 1 | 3436.3 | 1576.12 | 1207.1 | 116 | 2516307.1024 | 0 | 0 | 0 | 2516307.1024 | 1596.52 | 1596.52 | 4кв. 2021 | РО
19 | г. Лысьва, ул. Революции, д. 52 | 1964 |  | Ксб (шлакоблок) | 5 | 2 | 1618.9 | 1370.2 | 1213.3 | 84 | 8702660.876 | 0 | 0 | 0 | 8702660.876 | 6351.38 | 6351.38 | 4кв. 2021 | РО
20 | г. Лысьва, ул. Смышляева, д. 26 | 1970 | 2010 | блоки | 5 | 4 | 3274 | 2670.5 | 2670.5 | 98 | 3725374.205 | 0 | 0 | 0 | 3725374.205 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2021 | СС
21 | г. Лысьва, ул. Смышляева, д. 28 | 1972 | 2011 | блоки | 5 | 4 | 3260 | 2648.4 | 2648.4 | 120 | 1205843.004 | 0 | 0 | 0 | 1205843.004 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2021 | СС
22 | г. Лысьва, ул. Суворова, д. 19 | 1947 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 479.9 | 479.9 | 352 | 20 | 1765552.1 | 0 | 0 | 0 | 1765552.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
23 | г. Лысьва, ул. Суворова, д. 20 | 1947 |  | кирпич | 2 | 1 | 476.6 | 476.6 | 352.5 | 16 | 1753411.4 | 0 | 0 | 0 | 1753411.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
24 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 3 | 1968 |  | КСБ | 5 | 4 | 3802.5 | 3381.3 | 3337.3 | 140 | 3177407.61 | 0 | 0 | 0 | 3177407.61 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2021 | СС
25 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 37 | 1975 |  | ксб | 5 | 6 | 6253.4 | 4604.5 | 4552.3 | 210 | 5660772.3 | 0 | 0 | 0 | 5660772.3 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
26 | г. Лысьва, ул. Фестивальная, д. 16 | 1962 |  | КСБ | 5.4 | 3 | 2712.8 | 2407.3 | 1975.4 | 99 | 1964621.603 | 0 | 0 | 0 | 1964621.603 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2021 | СС
27 | г. Лысьва, ул. Фестивальная, д. 2 | 1960 |  | КСБ | 5.4 | 3 | 2554.2 | 2293.5 | 2080.3 | 73 | 1044253.485 | 0 | 0 | 0 | 1044253.485 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2021 | СС
28 | г. Лысьва, ул. Энгельса, д. 27 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 691.9 | 622.7 | 539.9 | 25 | 346601.047 | 0 | 0 | 0 | 346601.047 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
| город Пермь | [5 empty] | 1786747.13 | 1507674.71 | 1411757.2358 | 71105 | 2597688445.5823
1 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 15 | 1967 |  | Панель | 5 | 6 | 4654.28 | 4401.1 | 4401.1 | 215 | 7550571.171 | 0 | 0 | 0 | 7550571.171 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 101 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 2798.8 | 2726.8 | 2726.8 | 137 | 9393880.536 | 0 | 0 | 0 | 9393880.536 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
3 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 32А | 1978 |  | Крупные блоки | 9 | 1 | 4978.5 | 1915.8 | 1412.16 | 184 | 2566079.994 | 0 | 0 | 0 | 2566079.994 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | РО
4 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 53 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 3572.8 | 3372.8 | 3372.8 | 148 | 11619363.456 | 0 | 0 | 0 | 11619363.456 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
5 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 73 | 1963 |  | панель | 5 | 4 | 3331.5 | 3148.6 | 3148.6 | 145 | 10846989.972 | 0 | 0 | 0 | 10846989.972 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
6 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 85 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 2932.1 | 2700.1 | 2700.1 | 153 | 9301898.502 | 0 | 0 | 0 | 9301898.502 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
7 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 87 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3224 | 3024 | 3024 | 133 | 10417740.48 | 0 | 0 | 0 | 10417740.48 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
8 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 93/2 | 1961 |  | панель | 5 | 4 | 4289.3 | 3829 | 3829 | 240 | 13190981.58 | 0 | 0 | 0 | 13190981.58 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
9 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 93/3 | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 3548 | 2524 | 2524 | 196 | 8695230.48 | 0 | 0 | 0 | 8695230.48 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
10 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 93/4 | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 3587.8 | 3580 | 3580 | 166 | 12333171.6 | 0 | 0 | 0 | 12333171.6 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
11 | г. Пермь, пер. 1-й Еловский, д. 18 | 1962 | 2008 | кирпич | 5 | 2 | 1737.6 | 1590.2 | 1590.2 | 68 | 5478270.804 | 0 | 0 | 0 | 5478270.804 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
12 | г. Пермь, Петропавловская, д. 123 | 2001 |  | кирпич | 10 | 6 | 17187.2 | 17187.2 | 15490.7 |  | 67607569.92 | 0 | 0 | 0 | 67607569.92 | 3933.6 | 3933.6 | 4кв. 2021 | РО
13 | г. Пермь, пр-т Декабристов, д. 20 | 1988 | - | панель | 10 | 6 | 13034.25 | 12633.7 | 12000.4 | 618 | 19224564 | 0 | 0 | 0 | 19224564 | 1521.6891 | 1521.6891 | 4кв. 2021 | СС
14 | г. Пермь, пр-т Декабристов, д. 7 | 1978 |  |  | 9 | 2 | 4611.3 | 3832.9 | 3832.9 |  | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1169.2103 | 1169.2103 | 4кв. 2021 | РО
15 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 10 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3999.6 | 3847.4 | 2552 | 92 | 5367161.474 | 0 | 0 | 0 | 5367161.474 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2021 | РО
16 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 51А | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3486.4 | 3190.8 | 2962.4 | 120 | 10992369.816 | 0 | 0 | 0 | 10992369.816 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
17 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 58 | 1953 |  | Кирпич | 5 | 5 | 1796.6 | 1794.6 | 1232.2 | 132 | 705744.396 | 0 | 0 | 0 | 705744.396 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
18 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 63 | 1953 |  | Кирпич | 4 | 4 | 3271 | 3261.1 | 2077.4 | 81 | 4777707.166 | 0 | 0 | 0 | 4777707.166 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2021 | РО
19 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 64 | 1957 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3599.1 | 3534.6 | 2575.6 | 89 | 3788384.28 | 0 | 0 | 0 | 3788384.28 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2021 | РО
20 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 70 | 1953 |  | Кирпич | 4 | 3 | 3340.8 | 3027.6 | 1833.6 | 60 | 4435615.656 | 0 | 0 | 0 | 4435615.656 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2021 | РО
21 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 75 | 1952 |  | Кирпич | 5 | 3 | 4197.4 | 4095.6 | 2912.7 | 124 | 6000299.736 | 0 | 0 | 0 | 6000299.736 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2021 | РО
22 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 80 | 1954 |  | Кирпич | 5 | 5 | 5701.1 | 5700.8 | 4503.8 | 156 | 17379287.856 | 0 | 0 | 0 | 17379287.856 | 3048.57 | 3048.57 | 4кв. 2021 | СС
23 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 84 | 1952 |  | Кирпич | 6 | 5 | 5586 | 5427.1 | 3876 | 140 | 9152261.44 | 0 | 0 | 0 | 9152261.44 | 1686.4 | 1686.4 | 4кв. 2021 | РО
24 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 85 | 1939 |  | Кирпич | 5 | 5 | 3356.3 | 3335.9 | 2709.3 | 80 | 5625661.76 | 0 | 0 | 0 | 5625661.76 | 1686.4 | 1686.4 | 4кв. 2021 | РО
25 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 87 | 1929 |  | Шлакоблоки | 4 | 6 | 3381.9 | 3088.1 | 2492.8 | 194 | 5207771.84 | 0 | 0 | 0 | 5207771.84 | 1686.4 | 1686.4 | 4кв. 2021 | РО
26 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 90 | 1938 |  | Кирпич | 4 | 5 | 3389.1 | 3376.9 | 2257 | 79 | 2075442.74 | 0 | 0 | 0 | 2075442.74 | 614.6 | 614.6 | 4кв. 2021 | СС/РО
27 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 15/6Б | 1986 |  | панель | 9 | 1 | 1994 | 1785 | 1785 | 240 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 1255.3126 | 1255.3126 | 4кв. 2021 | СС
28 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 2 | 1987 |  | панель | 14 | 1 | 6556.6 | 5302.1 | 5166.2 | 240 | 6566666 | 0 | 0 | 0 | 6566666 | 1238.5029 | 1238.5029 | 4кв. 2021 | СС
29 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 25Б | 1986 |  | панель | 9 | 1 | 2170.9 | 1287.4 | 1287.4 | 200 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 1740.5103 | 1740.5103 | 4кв. 2021 | СС
30 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 25В | 1982 |  | панель | 9 | 4 | 7568.9 | 5169.7 | 5169.7 | 200 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1733.7432 | 1733.7432 | 4кв. 2021 | СС
31 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 25Г | 1984 |  | панель | 9 | 4 | 7568.5 | 5187.9 | 5187.9 | 144 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1727.6609 | 1727.6609 | 4кв. 2021 | СС
32 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 2А | 1987 |  | панель | 16 | 1 | 6701.2 | 5474.5 | 5474.5 | 212 | 1872716.96 | 0 | 0 | 0 | 1872716.96 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2021 | РО
33 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 3 | 1987 |  | панель | 10 | 3 | 8516 | 6702.2 | 6584 | 299 | 10087716 | 0 | 0 | 0 | 10087716 | 1505.135 | 1505.135 | 4кв. 2021 | РО
34 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 34 | 1988 |  | панель | 16 | 1 | 5681.8 | 5522.1 | 5309.4 | 240 | 6566666 | 0 | 0 | 0 | 6566666 | 1189.161 | 1189.161 | 4кв. 2021 | СС
35 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 35 | 1988 |  | кирпич | 10 | 6 | 12730.1 | 11309.8 | 11309.8 | 519 | 20175432 | 0 | 0 | 0 | 20175432 | 1783.8894 | 1783.8894 | 4кв. 2021 | СС
36 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 37Б | 1983 |  | кирпич | 9 | 1 | 2268.8 | 1922.8 | 1870.7 | 86 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 1165.349 | 1165.349 | 4кв. 2021 | РО
37 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 4 | 1984 |  | панель | 9 | 8 | 21535.2 | 18480.8 | 18480.8 | 795 | 17925864 | 0 | 0 | 0 | 17925864 | 969.9723 | 969.9723 | 4кв. 2021 | СС
38 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 40 | 1976 |  | панель | 9 | 2 | 3867.3 | 2651.5 | 2651.5 | 175 | 11717376.225 | 0 | 0 | 0 | 11717376.225 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2021 | РО
39 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 42 | 1976 |  | панель | 9 | 2 | 4311.3 | 2654.3 | 2654.3 | 158 | 11729749.845 | 0 | 0 | 0 | 11729749.845 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2021 | РО
40 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 43 | 1982 |  | панель | 12 | 2 | 5758.3 | 4782.6 | 4782.6 | 183 | 6725144 | 0 | 0 | 0 | 6725144 | 1406.169 | 1406.169 | 4кв. 2021 | СС
41 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 45А | 1983 |  | панель | 9 | 4 | 7581.4 | 5217.4 | 5217.4 | 392 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1717.8924 | 1717.8924 | 4кв. 2021 | СС
42 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 5 | 1986 |  | панель | 9 | 7 | 18294 | 14167.2 | 13890 | 573 | 15685131 | 0 | 0 | 0 | 15685131 | 1107.144 | 1107.144 | 4кв. 2021 | СС/РО
43 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 52 | 1977 |  | панель | 9 | 2 | 4290.6 | 2654.2 | 2654.2 | 137 | 11729307.93 | 0 | 0 | 0 | 11729307.93 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2021 | РО
44 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 6 | 1984 |  | панель | 9 | 7 | 13266.6 | 9111.5 | 9111.5 | 716 | 15685131 | 0 | 0 | 0 | 15685131 | 1721.4653 | 1721.4653 | 4кв. 2021 | СС
45 | г. Пермь, ул. 1-я Колхозная, д. 4 | 1988 |  | панель | 9 | 5 | 9990.3 | 6008.2 | 6008.2 | 200 | 11203665 | 0 | 0 | 0 | 11203665 | 1864.729 | 1864.729 | 4кв. 2021 | СС
46 | г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 27 | 1948 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2573.8 | 2571.1 | 2190.7 | 63 | 2416062.67 | 0 | 0 | 0 | 2416062.67 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2021 | РО
47 | г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 40А | 1964 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2270.27 | 2091.9 | 1664.4 | 64 | 14536403.91 | 0 | 0 | 0 | 14536403.91 | 6948.9 | 6948.9 | 4кв. 2021 | РО
48 | г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 45 | 1942 |  | Кирпич | 4 | 4 | 4585.9 | 3401.1 | 3401.1 | 93 | 4750996.59 | 0 | 0 | 0 | 4750996.59 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2021 | РО
49 | г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 81 | 1976 |  | Кирпич | 9 | 1 | 4211.1 | 4006.8 | 3421.8 | 218 | 1370646.144 | 0 | 0 | 0 | 1370646.144 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2021 | РО
50 | г. Пермь, ул. 2-я Казанцевская, д. 3 | 1980 |  | панель | 5 | 8 | 5220.2 | 3561.9 | 3561.9 | 279 | 1400752.794 | 0 | 0 | 0 | 1400752.794 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
51 | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 27/2 | 1982 |  | Панели | 9 | 2 | 4652.8 | 3884.5 | 3884.5 | 192 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 2307.358 | 2307.358 | 4кв. 2021 | СС
52 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 11 | 1960 |  | Панели | 5 | 2 | 1886.9 | 1714.1 | 1378.9 | 56 | 5905108.782 | 0 | 0 | 0 | 5905108.782 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
53 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 5 | 1954 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 845.4 | 769.7 | 769.7 | 28 | 2484491.539 | 0 | 0 | 0 | 2484491.539 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2021 | РО
54 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 10 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1674.8 | 1602.3 | 1458.1 | 81 | 5519955.546 | 0 | 0 | 0 | 5519955.546 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
55 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 20 | 1958 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1565 | 1446 | 1112.8 | 58 | 7974342.96 | 0 | 0 | 0 | 7974342.96 | 5514.76 | 5514.76 | 4кв. 2021 | РО
56 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 26 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1816.9 | 1566.8 | 1250.1 | 71 | 5397657.336 | 0 | 0 | 0 | 5397657.336 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
57 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 5 | 1960 |  | Панели | 4 | 4 | 2573.2 | 1699.3 | 1699.3 | 139 | 5854122.486 | 0 | 0 | 0 | 5854122.486 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
58 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 55 | 1984 |  | Кирпич | 9 | 5 | 10544.8 | 9399.8 | 9399.8 | 416 | 11203665 | 0 | 0 | 0 | 11203665 | 1191.9046 | 1191.9046 | 4кв. 2021 | СС
59 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 55/2 | 1986 |  | Кирпич | 10 | 7 | 21710.7 | 16728.9 | 14447.7 | 706 | 23538004 | 0 | 0 | 0 | 23538004 | 1407.0264 | 1407.0264 | 4кв. 2021 | СС
60 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 8 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3204.6 | 2995.6 | 2343.5 | 151 | 10319901.912 | 0 | 0 | 0 | 10319901.912 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
61 | г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д. 19 | 1972 |  | панель | 5 | 8 | 5743.2 | 5466.89 | 5466.89 | 315 | 18833545.3878 | 0 | 0 | 0 | 18833545.3878 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
62 | г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д. 4 | 1970 |  | кирпич | 5 | 6 | 3824.4 | 2477.5 | 2477.5 | 188 | 1296723.5 | 0 | 0 | 0 | 1296723.5 | 523.4 | 523.4 | 4кв. 2021 | СС
63 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 77 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3155.1 | 2867.6 | 2867.6 | 143 | 9878939.352 | 0 | 0 | 0 | 9878939.352 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
64 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 79 | 1961 |  | кирпич | 5 | 3 | 2541.1 | 2321.4 | 1003.7 | 108 | 7997269.428 | 0 | 0 | 0 | 7997269.428 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
65 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 81 | 1961 | 2015 | кирпич | 5 | 4 | 3185.4 | 2419.6 | 2419.6 | 133 | 8335570.392 | 0 | 0 | 0 | 8335570.392 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
66 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 84 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 2558 | 1926.6 | 1926.6 | 202 | 6637175.532 | 0 | 0 | 0 | 6637175.532 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
67 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 86 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3813.1 | 3468.1 | 2543.7 | 188 | 11947673.862 | 0 | 0 | 0 | 11947673.862 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
68 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 88 | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 2466 | 1667.4 | 1667.4 | 100 | 5744226.348 | 0 | 0 | 0 | 5744226.348 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
69 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 92 | 1974 | 2007 | кирпич | 9 | 1 | 2891.6 | 2186.6 | 1466.2 | 96 | 2928797.638 | 0 | 0 | 0 | 2928797.638 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
70 | г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 8 | 1987 |  | Кирпич | 9 | 4 | 9023 | 7467.5 | 7388.7 | 350 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1200.2587 | 1200.2587 | 4кв. 2021 | СС
71 | г. Пермь, ул. Академика Курчатова, д. 1 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 8 | 6751.4 | 6744.9 | 6560.4 | 266 | 37334842.623 | 0 | 0 | 0 | 37334842.623 | 5535.27 | 5535.27 | 4кв. 2021 | РО
72 | г. Пермь, ул. Академика Курчатова, д. 4А | 1984-1987 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4893.2 | 4625.6 | 4316.9 | 188 | 5686712.64 | 0 | 0 | 0 | 5686712.64 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
73 | г. Пермь, ул. Академика Курчатова, д. 5 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4487 | 4487 | 4487 | 215 | 5516317.8 | 0 | 0 | 0 | 5516317.8 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
74 | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 10 | 1954 |  | Шлакоблоки | 3 | 1 | 503.5 | 446 | 446 | 20 | 760902.76 | 0 | 0 | 0 | 760902.76 | 1706.06 | 1706.06 | 4кв. 2021 | СС
75 | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 14 | 1954 |  | Шлакоблоки | 3 | 1 | 629 | 482.5 | 482.5 | 29 | 268564.325 | 0 | 0 | 0 | 268564.325 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
76 | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 27 | 1961 |  | Керамические блоки | 5 | 4 | 3782.2 | 3648 | 2590 | 141 | 12567432.96 | 0 | 0 | 0 | 12567432.96 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
77 | г. Пермь, ул. Александра Пархоменко, д. 8 | 1961 | 2008 | кирпич | 5 | 4 | 3215.97 | 3037.6 | 3037.6 | 240 | 10464592.752 | 0 | 0 | 0 | 10464592.752 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
78 | г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 25 | 1956 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 1023.2 | 932.8 | 932.8 | 64 | 1210811.712 | 0 | 0 | 0 | 1210811.712 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
79 | г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 26А | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 1974.1 | 1804.5 | 1804.5 | 81 | 6216538.59 | 0 | 0 | 0 | 6216538.59 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
80 | г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 29 | 1956 | 2019 | Шлакоблоки | 2 | 3 | 1026.2 | 907.6 | 907.6 | 44 | 2929614.812 | 0 | 0 | 0 | 2929614.812 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2021 | РО
81 | г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 30 | 1959 |  | Шлакоблоки | 2 | 3 | 644.9 | 578.3 | 578.3 | 74 | 750656.532 | 0 | 0 | 0 | 750656.532 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | СС
82 | г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 10А | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3548 | 3100 | - | 170 | 10679562 | 0 | 0 | 0 | 10679562 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
83 | г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 12 | 1964 |  | кирпич | 5 | 3 | 2541 | 2540 | 2540 | 125 | 8750350.8 | 0 | 0 | 0 | 8750350.8 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
84 | г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 12А | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3184.2 | 2102.2 | 2102.2 | 155 | 7242121.044 | 0 | 0 | 0 | 7242121.044 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
85 | г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 16 | 1964 |  | кирпич | 5 | 5 | 5055.3 | 2795.3 | 2667.2 | 206 | 9629864.406 | 0 | 0 | 0 | 9629864.406 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
86 | г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 16/2 | 1965 |  | кирпич | 5 | 3 | 3326.1 | 3040.6 | 3040.6 | 247 | 10474927.812 | 0 | 0 | 0 | 10474927.812 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
87 | г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 18 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3909 | 3040.6 | - | 154 | 2481464.066 | 0 | 0 | 0 | 2481464.066 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2021 | СС
88 | г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 4 | 1964 |  | панель | 5 | 3 | 3554.34 | 2402.2 | 2402.2 | 154 | 15916232.518 | 0 | 0 | 0 | 15916232.518 | 6625.69 | 6625.69 | 4кв. 2021 | РО
89 | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 10 | 1982 |  | панель | 9 | 7 | 16431 | 15350.1 | 13787.1 | 719 | 15685131 | 0 | 0 | 0 | 15685131 | 1021.826 | 1021.826 | 4кв. 2021 | СС
90 | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 32 | 1972 |  | панель | 9 | 6 | 12794.7 | 11209.5 | 11209.5 | 582 | 6278328.855 | 0 | 0 | 0 | 6278328.855 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | СС
91 | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 48 | 1974 |  | Кирпич | 12 | 1 | 3638.7 | 2981.3 | 2963.3 | 151 | 8565781.721 | 0 | 0 | 0 | 8565781.721 | 2873.17 | 2873.17 | 4кв. 2021 | РО
92 | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 58 | 1986 |  | Кирпич | 10 | 2 | 4454.9 | 4455.8 | 4455.8 | 227 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1005.7601 | 1005.7601 | 4кв. 2021 | СС
93 | г. Пермь, ул. Астраханская, д. 6 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 825.87 | 647.5 | 647.5 | 40 | 1729640.85 | 0 | 0 | 0 | 1729640.85 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2021 | РО
94 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 3/1 | 1987 |  | Панели | 9 | 4 | 11888.6 | 10759.3 | 10095.3 | 499 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 833.0404 | 833.0404 | 4кв. 2021 | СС
95 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 3/2 | 1958 |  | Панели | 5 | 6 | 4933.5 | 4367.1 | 3920.2 | 226 | 1717405.746 | 0 | 0 | 0 | 1717405.746 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС/РО
96 | г. Пермь, ул. Балхашская, д. 209 | 1981 |  | Панели | 5 | 4 | 2670 | 2489.75 | 2489.75 | 147 | 979119.085 | 0 | 0 | 0 | 979119.085 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
97 | г. Пермь, ул. Балхашская, д. 224 | 1984 |  | Панели | 9 | 3 | 5681.7 | 5681.7 | 5681.7 | 306 | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 1183.1316 | 1183.1316 | 4кв. 2021 | СС
98 | г. Пермь, ул. Баранчинская, д. 2 | 1974 |  | кирпич | 2 | 2 | 4031 | 2486.45 | 2486.45 | 44 | 2323388.609 | 0 | 0 | 0 | 2323388.609 | 934.42 | 934.42 | 4кв. 2021 | СС
99 | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 10 | 1955 | 2019 | кирпич | 2 | 1 | 612.78 | 443.48 | 443.48 | 16 | 575654.7792 | 0 | 0 | 0 | 575654.7792 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
100 | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 14 | 1955 | 2008 | Шлакоблоки | 2 | 2 | 625.4 | 546.6 | 546.6 | 58 | 709508.664 | 0 | 0 | 0 | 709508.664 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
101 | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 15 | 1956 | 2009 | Шлакоблоки | 2 | 2 | 613.6 | 536.4 | 536.4 | 62 | 696268.656 | 0 | 0 | 0 | 696268.656 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
102 | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 17 | 1957 | 1957 | Шлакоблоки | 2 | 3 | 1006.5 | 867.6 | 867.6 | 68 | 1126179.504 | 0 | 0 | 0 | 1126179.504 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
103 | г. Пермь, ул. Бенгальская, д. 2 | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 3014.5 | 2690.1 | 1248.7 | 134 | 1057908.726 | 0 | 0 | 0 | 1057908.726 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | РО
104 | г. Пермь, ул. Блюхера, д. 5 | 1967 |  | панель | 5 | 6 | 5010.5 | 4414.13 | 4414.13 | 220 | 1735900.7638 | 0 | 0 | 0 | 1735900.7638 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | РО
105 | г. Пермь, ул. Блюхера, д. 7 | 1967 |  | панель | 5 | 6 | 4973.3 | 4357.74 | 4357.74 | 215 | 1713724.8324 | 0 | 0 | 0 | 1713724.8324 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | РО
106 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3 | 1960 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1669.6 | 1513.4 | 1513.4 | 71 | 5567798.6 | 0 | 0 | 0 | 5567798.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
107 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | 1960 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1690.6 | 1532.5 | 1532.5 | 91 | 5638067.5 | 0 | 0 | 0 | 5638067.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
108 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 26 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4189.6 | 3857.9 | 3037.9 | 126 | 13290542.658 | 0 | 0 | 0 | 13290542.658 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
109 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 28 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2553.6 | 2496.3 | 2300.7 | 110 | 8599803.426 | 0 | 0 | 0 | 8599803.426 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
110 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 31 | 1958 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1823.6 | 1643.35 | 1026.55 | 69 | 2133134.034 | 0 | 0 | 0 | 2133134.034 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
111 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 33 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 2 | 769.4 | 669.4 | 669.4 | 37 | 372594.734 | 0 | 0 | 0 | 372594.734 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
112 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 35 | 1956 |  | Кирпич | 2 | 2 | 960.7 | 860.7 | 860.7 | 49 | 3179210.625 | 0 | 0 | 0 | 3179210.625 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2021 | РО
113 | г. Пермь, ул. Борчанинова, д. 4 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3256 | 2983.1 | 2665.2 | 111 | 10276839.162 | 0 | 0 | 0 | 10276839.162 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
114 | г. Пермь, ул. Братская, д. 171А | 1985 |  | Панели | 5 | 4 | 2886 | 2885.1 | 2619 | 254 | 2711128.47 | 0 | 0 | 0 | 2711128.47 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2021 | СС
115 | г. Пермь, ул. Братская, д. 175 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2025 | 1991.2 | 1950.9 | 84 | 6859723.824 | 0 | 0 | 0 | 6859723.824 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
116 | г. Пермь, ул. Братская, д. 2/2 | 1985 |  | Панели | 9 | 4 | 9207.9 | 7984.1 | 7984.1 | 375 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1122.5977 | 1122.5977 | 4кв. 2021 | СС
117 | г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 3 | 1950 |  | кирпич | 3 | 3 | 2155.23 | 1842.6 | 1842.6 | 77 | 1955698.788 | 0 | 0 | 0 | 1955698.788 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2021 | СС
118 | г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 9 | 1964 |  | кирпич | 5 | 2 | 1638 | 1596 | 1596 | 67 | 5498251.92 | 0 | 0 | 0 | 5498251.92 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
119 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 17А | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 3920.7 | 3544.2 | 3544.2 | 161 | 12209839.884 | 0 | 0 | 0 | 12209839.884 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
120 | г. Пермь, ул. Буксирная, д. 13 | 1984 |  | Кирпич | 5 | 5 | 4016.6 | 3575 | 3575 | 199 | 1162232.5 | 0 | 0 | 0 | 1162232.5 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
121 | г. Пермь, ул. Буксирная, д. 15 | 1985 |  | Панели | 9 | 3 | 7865.4 | 7179 | 7179 | 360 | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 936.3698 | 936.3698 | 4кв. 2021 | СС
122 | г. Пермь, ул. Буксирная, д. 19 | 1961 |  | Керамические блоки | 5 | 2 | 1659.3 | 1542.4 | 1467.2 | 88 | 5313598.848 | 0 | 0 | 0 | 5313598.848 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
123 | г. Пермь, ул. Бумажников, д. 12 | 1961 | 2017 | кирпич | 3 | 2 | 1046.5 | 902.3 | 826.1 | 42 | 3319561.7 | 0 | 0 | 0 | 3319561.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
124 | г. Пермь, ул. Бумажников, д. 20 | 1972 |  | Панели | 5 | 8 | 5944 | 5201.3 | 5201.3 | 289 | 2045463.238 | 0 | 0 | 0 | 2045463.238 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | РО
125 | г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 6 | 1958 |  | кирпич | 3 | 4 | 2105 | 1907.6 | 1907.6 | 72 | 2476141.104 | 0 | 0 | 0 | 2476141.104 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | СС
126 | г. Пермь, ул. Вагонная, д. 23 | 2010 |  | кирпич | 10 | 2 | 7345.8 | 4656.9 | 2963.2 | 126 | 2608283.121 | 0 | 0 | 0 | 2608283.121 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | РО
127 | г. Пермь, ул. Вагонная, д. 29 | 2008 |  | кирпич | 10 | 6 | 14673.1 | 13704.4 | 13704.4 | 450 | 7733392.92 | 0 | 0 | 0 | 7733392.92 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2021 | СС
128 | г. Пермь, ул. Вагонная, д. 9 | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3498.7 | 2319.9 | 2319.9 | 163 | 7992101.898 | 0 | 0 | 0 | 7992101.898 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
129 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 10 | 1982 |  | панель | 9 | 4 | 9245.3 | 8090.1 | 7603.7 | 314 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1107.8889 | 1107.8889 | 4кв. 2021 | СС
130 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 10А | 2006 |  | кирпич | 16 | 1 | 6343.3 | 4658 | 4658 | 101 | 2628509.4 | 0 | 0 | 0 | 2628509.4 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2021 | СС
131 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 12 | 1982 |  | панель | 12 | 1 | 3333.2 | 2799.7 | 2799.7 | 90 | 5603305 | 0 | 0 | 0 | 5603305 | 2001.3948 | 2001.3948 | 4кв. 2021 | РО
132 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 3 | 1992 |  | панель | 10 | 6 | 15525.9 | 13393.6 | 13393.6 | 510 | 7558008.48 | 0 | 0 | 0 | 7558008.48 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2021 | СС
133 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 4 | 1978 |  | панель | 9 | 4 | 7578.5 | 4780 | 4780 | 201 | 2697354 | 0 | 0 | 0 | 2697354 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2021 | СС
134 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 5 | 1989 |  | кирпич | 5 | 5 | 3623.8 | 2059.7 | 2059.7 | 133 | 809997.622 | 0 | 0 | 0 | 809997.622 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | РО
135 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 6 | 1981 |  | кирпич | 12 | 1 | 3581.6 | 3005.2 | 3005.2 | 123 | 1695834.36 | 0 | 0 | 0 | 1695834.36 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2021 | СС
136 | г. Пермь, ул. Васнецова, д. 11 | 1970 | 2012 | кирпич | 5 | 8 | 5985.2 | 5283.8 | 5283.8 | 266 | 2077907.188 | 0 | 0 | 0 | 2077907.188 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
137 | г. Пермь, ул. Васнецова, д. 13 | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 2923.9 | 2629.9 | 2561.4 | 108 | 1034234.474 | 0 | 0 | 0 | 1034234.474 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | РО
138 | г. Пермь, ул. Васнецова, д. 3 | 1974 | 2006 | кирпич | 5 | 8 | 5221.4 | 3604 | 3604 | 272 | 1417309.04 | 0 | 0 | 0 | 1417309.04 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | РО
139 | г. Пермь, ул. Веры Засулич, д. 43 | 1959 |  | Кирпич | 2 | 2 | 831.6 | 621.1 | 621.1 | 42 | 345710.471 | 0 | 0 | 0 | 345710.471 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | СС
140 | г. Пермь, ул. Веры Засулич, д. 44 | 2013 |  | панель | 16 | 1 | 6555.1 | 4491.4 | 2306.7 | 190 | 2515588.226 | 0 | 0 | 0 | 2515588.226 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | СС
141 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 125 | 2004 |  | кирпич | 10 | 3 | 10479 | 9388.37 | 8934.27 | 302 | 3211573.6096 | 0 | 0 | 0 | 3211573.6096 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2021 | СС
142 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 16А | 1957 |  | кирпич | 2 | 1 | 798.7 | 515.2 | 515.2 | 43 | 1376233.152 | 0 | 0 | 0 | 1376233.152 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2021 | РО
143 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 58 | 1980 |  | кирпич | 9 | 8 | 17855.98 | 15443.98 | 15147.38 | 268 | 20686130.1314 | 0 | 0 | 0 | 20686130.1314 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС/РО
144 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 62 | 1990 |  | кирпич | 9 | 5 | 14038.8 | 12375.7 | 9873.2 | 507 | 6931505.813 | 0 | 0 | 0 | 6931505.813 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | СС
145 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 64 | 1991 |  | кирпич | 10 | 3 | 8300.9 | 6635.9 | 6635.9 | 334 | 3716701.231 | 0 | 0 | 0 | 3716701.231 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | СС
146 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 68 | 1992 |  | кирпич | 5 | 5 | 3916.5 | 3471.1 | 3471.1 | 160 | 1365044.786 | 0 | 0 | 0 | 1365044.786 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
147 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 70 | 1993 |  | кирпич | 5 | 3 | 2389.1 | 2118.8 | 2118.8 | 99 | 833239.288 | 0 | 0 | 0 | 833239.288 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
148 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 11 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 10 | 721.5 | 657.6 | 657.6 | 41 | 366026.736 | 0 | 0 | 0 | 366026.736 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
149 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 12 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3203.9 | 2040 | 2040 | 161 | 7027840.8 | 0 | 0 | 0 | 7027840.8 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
150 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 14 | 1987 |  | Панели | 9 | 5 | 13740.4 | 12016.4 | 12003.3 | 535 | 11203665 | 0 | 0 | 0 | 11203665 | 932.3645 | 932.3645 | 4кв. 2021 | СС
151 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 27 | 1973 |  | Панели | 9 | 2 | 3650.2 | 2375.2 | 2375.2 | 152 | 1330325.768 | 0 | 0 | 0 | 1330325.768 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | СС
152 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 5 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 956 | 624.4 | 624.4 | 35 | 2297167.6 | 0 | 0 | 0 | 2297167.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
153 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 11 | 1970 |  | панель | 5 | 4 | 2726 | 1863 | 1863 | 120 | 605661.3 | 0 | 0 | 0 | 605661.3 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
154 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 13 | 1970 |  | панель | 5 | 4 | 2726 | 1863 | 1863 | 112 | 605661.3 | 0 | 0 | 0 | 605661.3 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
155 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 15 | 1970 |  | панель | 5 | 4 | 2726 | 1863 | 1863 | 112 | 605661.3 | 0 | 0 | 0 | 605661.3 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
156 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 17 | 1969 |  | панель | 5 | 8 | 7873.7 | 5713.6 | 5713.6 | 238 | 1857491.36 | 0 | 0 | 0 | 1857491.36 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
157 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 21 | 1986 |  | панель | 9 | 2 | 4011.7 | 2442.8 | 2442.8 | 120 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1834.5612 | 1834.5612 | 4кв. 2021 | СС
158 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 3 | 1970 |  | панель | 5 | 4 | 2734.7 | 2537.7 | 2537.7 | 131 | 825006.27 | 0 | 0 | 0 | 825006.27 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
159 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 5 | 1970 |  | панель | 5 | 4 | 2706.6 | 1818.2 | 1818.2 | 122 | 591096.82 | 0 | 0 | 0 | 591096.82 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
160 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 6 | 2007 |  | пенобетон | 25 | 1 | 16520 | 15008.3 | 12100 | 150 | 5134039.264 | 0 | 0 | 0 | 5134039.264 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2021 | СС
161 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 10А | 1986 |  | кирпич | 5 | 4 | 2989.5 | 2627.3 | 2627.3 | 153 | 854135.23 | 0 | 0 | 0 | 854135.23 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
162 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 10Б | 1985 |  | Панели | 5 | 4 | 2909 | 2625.5 | 2625.5 | 151 | 853550.05 | 0 | 0 | 0 | 853550.05 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
163 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 14 | 1996 | 2012 | Панели | 9 | 3 | 7243.9 | 6629.4 | 5488.7 | 210 | 3713060.646 | 0 | 0 | 0 | 3713060.646 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | РО
164 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 16 | 1987 | 2008 | кирпич | 9 | 2 | 3840.1 | 2250.3 | 2250.3 | 171 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1991.4971 | 1991.4971 | 4кв. 2021 | РО
165 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 18 | 1984 | 2008 | кирпич | 9 | 2 | 3894.2 | 2359.2 | 2359.2 | 197 | 1321364.328 | 0 | 0 | 0 | 1321364.328 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | РО
166 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 37 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 1441.3 | 1256.1 | 1256.1 | 66 | 4327289.622 | 0 | 0 | 0 | 4327289.622 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
167 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 39 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 2089.8 | 2021.7 | 1453.2 | 78 | 6964796.934 | 0 | 0 | 0 | 6964796.934 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
168 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 53Б | 1980 |  | Панели | 5 | 4 | 3054.7 | 2706.6 | 2706.6 | 133 | 1064397.516 | 0 | 0 | 0 | 1064397.516 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
169 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 8 | 1989 | 2006 | кирпич | 5 | 8 | 6559.2 | 6378.95 | 6378.95 | 357 | 2508585.877 | 0 | 0 | 0 | 2508585.877 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | РО
170 | г. Пермь, ул. Водников, д. 65 | 2013 |  | Кирпич | 3 | 1 | 1259.8 | 1026.6 | 1026.6 | 33 | 571415.826 | 0 | 0 | 0 | 571415.826 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | СС
171 | г. Пермь, ул. Водозаборная, д. 1 | 1975 | 2007 | кирпич | 5 | 6 | 4719.3 | 3508.7 | 3508.7 | 238 | 1379831.362 | 0 | 0 | 0 | 1379831.362 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | РО
172 | г. Пермь, ул. Водозаборная, д. 3 | 1979 | 2007 | кирпич | 5 | 4 | 3842.9 | 2589.7 | 2589.7 | 274 | 1018425.422 | 0 | 0 | 0 | 1018425.422 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
173 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 12 | 1976 |  | Керамические блоки | 5 | 8 | 5255.7 | 3620.4 | 3538 | 250 | 1176992.04 | 0 | 0 | 0 | 1176992.04 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
174 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 13 | 1985 |  | Панели | 5 | 4 | 3001.4 | 2602.2 | 2602.2 | 150 | 2445287.34 | 0 | 0 | 0 | 2445287.34 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2021 | РО
175 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 14 | 1980 |  | кирпичные | 10 | 1 | 5951.6 | 5149.4 | 5041.2626 | 141 | 6897260.842 | 0 | 0 | 0 | 6897260.842 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | РО
176 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 15 | 1985 |  | Панели | 5 | 4 | 2918.6 | 2591.6 | 2591.6 | 131 | 2435326.52 | 0 | 0 | 0 | 2435326.52 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2021 | СС
177 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 16 | 1980 |  | Кирпич | 5 | 4 | 2966.3 | 2620.6 | 2620.6 | 123 | 2462577.82 | 0 | 0 | 0 | 2462577.82 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2021 | СС
178 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 18 | 1981 |  | Панели | 5 | 4 | 3076.7 | 2620.3 | 2620.3 | 168 | 1193048.793 | 0 | 0 | 0 | 1193048.793 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2021 | СС
179 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 20 | 1982 |  | Панели | 5 | 4 | 3031.3 | 2580.3 | 2580.3 | 136 | 1174836.393 | 0 | 0 | 0 | 1174836.393 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2021 | СС
180 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 21 | 1985 |  | Панели | 5 | 6 | 4264.3 | 3896.3 | 3876.3 | 213 | 1774024.353 | 0 | 0 | 0 | 1774024.353 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2021 | СС
181 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 21А | 1988 |  | Панели | 5 | 4 | 2628 | 1761.8 | 1761.8 | 159 | 1437822.598 | 0 | 0 | 0 | 1437822.598 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2021 | РО
182 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 23 | 1991 |  | Кирпич | 10 | 3 | 7150 | 6720 | 6720 | 300 | 3792096 | 0 | 0 | 0 | 3792096 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2021 | СС
183 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 24 | 1982 |  | Панели | 5 | 6 | 3894.7 | 3714.45 | 3714.45 | 209 | 1460744.607 | 0 | 0 | 0 | 1460744.607 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
184 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 24А | 1982 |  | Панели | 5 | 4 | 2600.1 | 2419.85 | 2419.85 | 127 | 951630.211 | 0 | 0 | 0 | 951630.211 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
185 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 9 | 1986 |  | Панели | 5 | 4 | 3668.8 | 3241.8 | 2528.1 | 132 | 1053909.18 | 0 | 0 | 0 | 1053909.18 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
186 | г. Пермь, ул. Волховская, д. 23 | 1986 |  | кирпич | 5 | 5 | 3547.6 | 2105.7 | 2105.7 | 176 | 828087.582 | 0 | 0 | 0 | 828087.582 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
187 | г. Пермь, ул. Волховская, д. 34 | 1965 |  | кирпич | 5 | 3 | 2596 | 2452.2 | 2452.2 | 116 | 8447878.044 | 0 | 0 | 0 | 8447878.044 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
188 | г. Пермь, ул. Волховская, д. 34А | 1991 |  | кирпич | 5 | 4 | 3083.6 | 2796.3 | 2796.3 | 108 | 1099672.938 | 0 | 0 | 0 | 1099672.938 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
189 | г. Пермь, ул. Волховская, д. 36 | 1971 | 2017 | кирпич | 5 | 4 | 4085.7 | 3705.7 | 3661.5 | 202 | 1457303.582 | 0 | 0 | 0 | 1457303.582 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
190 | г. Пермь, ул. Воронежская, д. 17А | 1989 |  | Панели | 5 | 6 | 4519.4 | 3967.9 | 3967.9 | 240 | 1560416.354 | 0 | 0 | 0 | 1560416.354 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
191 | г. Пермь, ул. Воронежская, д. 19 | 1979 |  | Панели | 5 | 4 | 3048.3 | 2674.3 | 2592.7 | 150 | 1051695.218 | 0 | 0 | 0 | 1051695.218 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
192 | г. Пермь, ул. Воронежская, д. 22 | 1963 |  | Панели | 5 | 4 | 3505.5 | 3209.8 | 3209.8 | 180 | 11057825.196 | 0 | 0 | 0 | 11057825.196 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
193 | г. Пермь, ул. Воронежская, д. 24 | 1963 |  | Панели | 5 | 3 | 2911.8 | 2689.4 | 2554.9 | 145 | 9265036.788 | 0 | 0 | 0 | 9265036.788 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
194 | г. Пермь, ул. Восстания, д. 11 | 1991 |  | панель | 10 | 4 | 8299.8 | 5160.6 | 5146.9 | 340 | 2912126.58 | 0 | 0 | 0 | 2912126.58 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2021 | СС
195 | г. Пермь, ул. Восстания, д. 8 | 1987 |  | панель | 10 | 4 | 9474.3 | 7766.63 | 7684.83 | 458 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1154.031 | 1154.031 | 4кв. 2021 | СС
196 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 14 | 1960 |  | Кирпич | 5 | 2 | 5176.4 | 3191.7 | 3143.1862 | 102 | 8021061.27 | 0 | 0 | 0 | 8021061.27 | 2513.1 | 2513.1 | 4кв. 2021 | РО
197 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 44А | 1964 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2525.5 | 2231.8 | 2231.8 | 99 | 7688595.636 | 0 | 0 | 0 | 7688595.636 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
198 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 8 | 1995 |  | Кирпич | 8 | 4 | 9591.1 | 9096.6 | 8580.1 | 230 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 985.3057 | 985.3057 | 4кв. 2021 | СС
199 | г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 60А | 1964 |  | Панели | 5 | 2 | 1802 | 1052 | 1052 | 79 | 3624161.04 | 0 | 0 | 0 | 3624161.04 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
200 | г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 62А | 1963 |  | Панели | 5 | 2 | 1626.7 | 1236.7 | 1236.7 | 75 | 4260456.234 | 0 | 0 | 0 | 4260456.234 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
201 | г. Пермь, ул. Гарцовская, д. 50 | 1963 |  | кирпич | 3 | 2 | 885 | 817.5 | 817.5 | 38 | 3007582.5 | 0 | 0 | 0 | 3007582.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
202 | г. Пермь, ул. Гарцовская, д. 54 | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 959.6 | 623 | 623 | 54 | 2292017 | 0 | 0 | 0 | 2292017 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
203 | г. Пермь, ул. Гарцовская, д. 58 | 1963 |  | кирпич | 3 | 2 | 958.9 | 635.1 | 635.1 | 51 | 2336532.9 | 0 | 0 | 0 | 2336532.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
204 | г. Пермь, ул. Гарцовская, д. 66 | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 1036.5 | 982.8 | 909.7 | 33 | 3615721.2 | 0 | 0 | 0 | 3615721.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
205 | г. Пермь, ул. Гатчинская, д. 14 | 1957 |  | кирпич | 2 | 2 | 706.6 | 634.3 | 634.3 | 32 | 823346.772 | 0 | 0 | 0 | 823346.772 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
206 | г. Пермь, ул. Гашкова, д. 12 | 2004 |  | кирпич | 10 | 4 | 12225 | 10276 | 10185 |  | 11430405.84 | 0 | 0 | 0 | 11430405.84 | 1112.34 | 1112.34 | 4кв. 2021 | СС
207 | г. Пермь, ул. Гашкова, д. 21 | 1979 |  | панель | 9 | 2 | 3869.4 | 3009.9 | 3009.9 | 188 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1488.9086 | 1488.9086 | 4кв. 2021 | СС
208 | г. Пермь, ул. Гашкова, д. 26 | 1987 |  | панель | 10 | 6 | 5272.6 | 4407.5 | 4407.5 | 352 | 19224564 | 0 | 0 | 0 | 19224564 | 4361.7842 | 4361.7842 | 4кв. 2021 | СС/РО
209 | г. Пермь, ул. Гашкова, д. 29 | 1978 |  | панель | 9 | 2 | 3847.3 | 3800 | 3800 | 613 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1179.3332 | 1179.3332 | 4кв. 2021 | СС
210 | г. Пермь, ул. Гашкова, д. 31 | 1978 |  | панель | 9 | 2 | 4630.3 | 2626.4 | 2626.4 | 190 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1706.3151 | 1706.3151 | 4кв. 2021 | СС
211 | г. Пермь, ул. Гашкова, д. 35 | 1984 |  | панель | 9 | 1 | 4619.9 | 3826.1 | 3826.1 | 190 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1171.2883 | 1171.2883 | 4кв. 2021 | СС
212 | г. Пермь, ул. Гашкова, д. 5 | 1979 |  | кирпич | 9 | 1 | 2674.4 | 2674.4 | 2674.4 | 178 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 837.8451 | 837.8451 | 4кв. 2021 | СС
213 | г. Пермь, ул. Генерала Наумова, д. 15 | 1954 |  | шлакоблок | 2 | 3 | 1139.6 | 560.3 | 560.3 | 48 | 1857921.182 | 0 | 0 | 0 | 1857921.182 | 3315.94 | 3315.94 | 4кв. 2021 | РО
214 | г. Пермь, ул. Генерала Наумова, д. 23 | 1955 |  | шлакоблок | 2 | 3 | 896.9 | 568.4 | 568.4 | 49 | 1884780.296 | 0 | 0 | 0 | 1884780.296 | 3315.94 | 3315.94 | 4кв. 2021 | РО
215 | г. Пермь, ул. Генерала Панфилова, д. 6/1 | 1987 |  | Панели | 10 | 5 | 13852.9 | 11924 | 10882.4 | 548 | 16812860 | 0 | 0 | 0 | 16812860 | 1410.0017 | 1410.0017 | 4кв. 2021 | СС
216 | г. Пермь, ул. Генерала Панфилова, д. 8 | 1988 |  | Газобетон | 9 | 5 | 10082.9 | 9907.9 | 9800 | 424 | 11203665 | 0 | 0 | 0 | 11203665 | 1130.781 | 1130.781 | 4кв. 2021 | СС
217 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 21 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 5313.6 | 2559 | 1542.8 | 65 | 8815806.18 | 0 | 0 | 0 | 8815806.18 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
218 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 25 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3189 | 2108.4 | 2108.4 | 154 | 7263480.168 | 0 | 0 | 0 | 7263480.168 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
219 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 27 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3560.4 | 3248.6 | 3248.6 | 167 | 11191491.972 | 0 | 0 | 0 | 11191491.972 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
220 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 29 | 1964 |  | Шлакоблоки | 1 | 2 | 143.7 | 131.6 | 131.6 | 4 | 484156.4 | 0 | 0 | 0 | 484156.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
221 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 30 | 1957 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 675.1 | 448.2 | 448.2 | 27 | 1655538.75 | 0 | 0 | 0 | 1655538.75 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2021 | РО
222 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 54 | 1960 |  | Шлакоблоки | 3 | 3 | 1545.2 | 905.2 | 905.2 | 67 | 3330230.8 | 0 | 0 | 0 | 3330230.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
223 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 60 | 1960 |  | кирпич | 3 | 3 | 1632.2 | 992.3 | 992.3 | 76 | 3650671.7 | 0 | 0 | 0 | 3650671.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
224 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 62 | 1960 | 2017 | Шлакоблоки | 3 | 3 | 1632.2 | 992.3 | 992.3 | 65 | 3650671.7 | 0 | 0 | 0 | 3650671.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
225 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 64 | 1960 |  | Шлакоблоки | 4 | 3 | 1551.6 | 1192.5 | 1192.5 | 74 | 4108186.35 | 0 | 0 | 0 | 4108186.35 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
226 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 72А | 1983 |  | Кирпич | 9 | 1 | 6737.4 | 5524.8 | 5524.8 | 385 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 811.1544 | 811.1544 | 4кв. 2021 | СС
227 | г. Пермь, ул. Геологов, д. 33 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 2 | 666.9 | 619.8 | 619.8 | 31 | 2280244.2 | 0 | 0 | 0 | 2280244.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
228 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 10 | 1955 |  | Кирпич | 5 | 3 | 4936.8 | 3803.1 | 3572.5 | 132 | 1236387.81 | 0 | 0 | 0 | 1236387.81 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
229 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 12 | 1955 |  | Кирпич | 5 | 3 | 4760 | 2978.3 | 2089 | 114 | 968245.33 | 0 | 0 | 0 | 968245.33 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
230 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 3 | 1960 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3728 | 3474.1 | 2753.3 | 95 | 12172829.508 | 0 | 0 | 0 | 12172829.508 | 3503.88 | 3503.88 | 4кв. 2021 | РО
231 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 4 | 1954 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2242.6 | 2157.8 | 1623.5 | 66 | 848576.428 | 0 | 0 | 0 | 848576.428 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
232 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 8 | 1955 |  | Кирпич | 5 | 4 | 6490.5 | 5552.1 | 4188.6 | 120 | 7745235.021 | 0 | 0 | 0 | 7745235.021 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2021 | РО
233 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 91 | 1978 |  | Кирпич | 9 | 2 | 5564.7 | 4334.9 | 3469.8 | 375 | 2427934.141 | 0 | 0 | 0 | 2427934.141 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | СС
234 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 97 | 1982 |  | Кирпич | 9 | 1 | 4480.1 | 4479.3 | 4182.4 | 226 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 500.2418 | 500.2418 | 4кв. 2021 | СС
235 | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 2А | 1966 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4795.8 | 4376.8 | 4376.8 | 260 | 15078163.536 | 0 | 0 | 0 | 15078163.536 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
236 | г. Пермь, ул. Голева, д. 1 | 1966 |  | панель | 5 | 8 | 6479.2 | 5760.69 | 5760.69 | 309 | 19845692.2638 | 0 | 0 | 0 | 19845692.2638 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
237 | г. Пермь, ул. Голева, д. 11 | 1966 |  | панель | 5 | 8 | 5973.1 | 5740 | 5740 | 308 | 19774414.8 | 0 | 0 | 0 | 19774414.8 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
238 | г. Пермь, ул. Голева, д. 9 | 1966 |  | панель | 5 | 8 | 6508.8 | 5711.23 | 5711.23 | 311 | 19675301.5746 | 0 | 0 | 0 | 19675301.5746 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
239 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 10 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4472.9 | 4472.9 | 4472.9 | 200 | 5498983.26 | 0 | 0 | 0 | 5498983.26 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
240 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 11 | 1978 |  | Кирпич | 9 | 2 | 3902.5 | 2680.6 | 2680.6 | 184 | 1501377.254 | 0 | 0 | 0 | 1501377.254 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | СС
241 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 13 | 1980 |  | Панели | 9 | 2 | 3902 | 3902 | 3902 | 200 | 10122451.34 | 0 | 0 | 0 | 10122451.34 | 2594.17 | 2594.17 | 4кв. 2021 | РО
242 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 23 | 1961 |  | кирпич | 5 | 7 | 2104.1 | 1416.2 | 1400.2 | 167 | 4878837.324 | 0 | 0 | 0 | 4878837.324 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
243 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 9 | 1963 |  | кирпич | 5 | 2 | 1621.1 | 1396.9 | 1330.1 | 53 | 4812348.438 | 0 | 0 | 0 | 4812348.438 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
244 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 134 | 1984 |  | Кирпич | 9 | 2 | 8240.1 | 4675.6 | 4056.7 | 192 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 958.4793 | 958.4793 | 4кв. 2021 | СС
245 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 180 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 5 | 4646.7 | 4250.5 | 4094.4 | 157 | 14643057.51 | 0 | 0 | 0 | 14643057.51 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
246 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 184 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 5 | 4923.8 | 4761.4 | 4209 | 166 | 16403118.228 | 0 | 0 | 0 | 16403118.228 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
247 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 188 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 5 | 4671.1 | 4434.1 | 3816.9 | 171 | 15275563.182 | 0 | 0 | 0 | 15275563.182 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС/РО
248 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 190 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3314.3 | 3163.9 | 2564 | 110 | 10899698.778 | 0 | 0 | 0 | 10899698.778 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
249 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 196 | 1965 |  | Панели | 5 | 3 | 2612 | 2280.5 | 2280.5 | 97 | 7856368.11 | 0 | 0 | 0 | 7856368.11 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
250 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 198 | 1963 | 1963 | Кирпич | 5 | 6 | 2750 | 2700 | 2500 | 240 | 9301554 | 0 | 0 | 0 | 9301554 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
251 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 200 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 6 | 2750 | 2635 | 2495 | 240 | 9077627.7 | 0 | 0 | 0 | 9077627.7 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
252 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 48 | 1988 |  | кирпич | 9 | 3 | 7251.3 | 6809.3 | 6104.7 |  | 45423546.533 | 0 | 0 | 0 | 45423546.533 | 6670.81 | 6670.81 | 4кв. 2021 | РО
253 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 51 | 1930 |  | Кирпич | 5 | 5 | 4531.7 | 4107 | 3182.1 | 102 | 11848078.95 | 0 | 0 | 0 | 11848078.95 | 2884.85 | 2884.85 | 4кв. 2021 | РО
254 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 59 | 1934 |  | Кирпич | 4 | 4 | 2772.9 | 2717.4 | 2117.9 | 85 | 13856239.992 | 0 | 0 | 0 | 13856239.992 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2021 | РО
255 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 96 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4180.64 | 3851.44 | 2656.84 | 115 | 3143198.6984 | 0 | 0 | 0 | 3143198.6984 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2021 | РО
256 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 1 | 1971 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3701.1 | 2844.4 | 1907.1 | 118 | 2321343.284 | 0 | 0 | 0 | 2321343.284 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2021 | РО
257 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 3 | 1990 |  | Панели | 10 | 5 | 10640.7 | 10640.7 | 10507.5 | 469 | 45465157.332 | 0 | 0 | 0 | 45465157.332 | 4272.76 | 4272.76 | 4кв. 2021 | РО
258 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 41 | 2007 |  | Панели | 10 | 2 | 5275 | 5273.1 | 5273.1 | 320 | 2953410.579 | 0 | 0 | 0 | 2953410.579 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | СС
259 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 47 | 1989 |  | Кирпич | 5 | 6 | 5942.3 | 5762.05 | 4084.05 | 200 | 2265983.783 | 0 | 0 | 0 | 2265983.783 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
260 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 4А | 1974 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2197.7 | 1520.2 | 1439.4 | 94 | 597833.852 | 0 | 0 | 0 | 597833.852 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | РО
261 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 7 | 1989 |  | Панели | 10 | 10 | 22134 | 22066.3 | 22054.5 | 993 | 94284003.988 | 0 | 0 | 0 | 94284003.988 | 4272.76 | 4272.76 | 4кв. 2021 | РО
262 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 8 | 1996 |  | Бетон | 10 | 5 | 12684 | 10878 | 10878 | 301 | 6092659.02 | 0 | 0 | 0 | 6092659.02 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | СС
263 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 8А | 1994 |  | Панели | 16 | 1 | 5411.8 | 3298.4 | 3298.4 | 156 | 5051494.856 | 0 | 0 | 0 | 5051494.856 | 1531.4986 | 1531.4986 | 4кв. 2021 | РО
264 | г. Пермь, ул. Желябова, д. 11 | 1978 |  | Панели | 9 | 6 | 13650.7 | 11319.88 | 11240.08 | 571 | 4857134.1104 | 0 | 0 | 0 | 4857134.1104 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2021 | РО
265 | г. Пермь, ул. Желябова, д. 13 | 1978 |  | Панели | 9 | 2 | 3846 | 2632.5 | 2632.5 | 125 | 1129553.1 | 0 | 0 | 0 | 1129553.1 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2021 | СС
266 | г. Пермь, ул. Желябова, д. 15 | 1978 |  | Панели | 9 | 2 | 5367 | 5366 | 3862 | 168 | 2302443.28 | 0 | 0 | 0 | 2302443.28 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2021 | СС
267 | г. Пермь, ул. Желябова, д. 3 | 2004 |  | Панели | 10 | 3 | 10108 | 8661.8 | 8238.2 | 300 | 3716605.144 | 0 | 0 | 0 | 3716605.144 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2021 | СС
268 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 23А | 1957 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1212.3 | 1107.4 | 970.9 | 42 | 616389.914 | 0 | 0 | 0 | 616389.914 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | СС
269 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 29А | 1958 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1048.1 | 948.1 | 948.1 | 45 | 1230671.724 | 0 | 0 | 0 | 1230671.724 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
270 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 2А | 1942 |  | Кирпич | 4 | 6 | 5430.8 | 3730.7 | 3730.7 | 138 | 5211414.83 | 0 | 0 | 0 | 5211414.83 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2021 | РО
271 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 2Б | 1942 |  | Кирпич | 5 | 12 | 8751.6 | 6299.2 | 6299.2 | 230 | 21700869.984 | 0 | 0 | 0 | 21700869.984 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
272 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 2В | 1942 |  | Кирпич | 4 | 7 | 5694.8 | 3508.06 | 3008.9 | 120 | 12085336.8612 | 0 | 0 | 0 | 12085336.8612 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
273 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 3/2 | 1953 |  | Панели | 5 | 4 | 2610 | 1858.7 | 1763 | 154 | 604263.37 | 0 | 0 | 0 | 604263.37 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
274 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 37А | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3568.3 | 3253.8 | 3188.1 | 151 | 11209406.076 | 0 | 0 | 0 | 11209406.076 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
275 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 3А | 1952 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1056 | 904.4 | 708.2 | 47 | 1542960.664 | 0 | 0 | 0 | 1542960.664 | 1706.06 | 1706.06 | 4кв. 2021 | РО
276 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 41 | 1978 |  | Панели | 5 | 12 | 9320.4 | 7775.9 | 7775.9 | 405 | 3057950.434 | 0 | 0 | 0 | 3057950.434 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
277 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 41А | 1991 |  | Панели | 9 | 2 | 5324.9 | 5015.6 | 5015.6 | 232 | 2809187.404 | 0 | 0 | 0 | 2809187.404 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | СС
278 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 19 | 1983 |  | Панели | 9 | 1 | 2221.1 | 3093.1 | 1865.4 | 92 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1448.8591 | 1448.8591 | 4кв. 2021 | СС
279 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 3 | 1975 |  | Панели | 9 | 4 | 7622.1 | 5243.4 | 5243.4 | 430 | 2936775.906 | 0 | 0 | 0 | 2936775.906 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | СС
280 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 5 | 1975 |  | Кирпич | 5 | 6 | 9723.4 | 8376.1 | 7219.1 | 186 | 3293985.086 | 0 | 0 | 0 | 3293985.086 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
281 | г. Пермь, ул. Заречная, д. 143 | 1976 |  | кирпич | 5 | 8 | 7210.7 | 6864.4 | 6708.2 | 336 | 3125429.964 | 0 | 0 | 0 | 3125429.964 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2021 | СС
282 | г. Пермь, ул. Заречная, д. 145 | 1975 |  | кирпич | 5 | 8 | 7138 | 6701.2 | 6315 | 340 | 3051123.372 | 0 | 0 | 0 | 3051123.372 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2021 | РО
283 | г. Пермь, ул. Заречная, д. 152 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1351.1 | 1274.2 | 1204.9 | 49 | 4389644.484 | 0 | 0 | 0 | 4389644.484 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
284 | г. Пермь, ул. Заречная, д. 157 | 1960 |  | кирпич | 3 | 2 | 1429.6 | 1328.6 | 1328.6 | 72 | 4887919.4 | 0 | 0 | 0 | 4887919.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
285 | г. Пермь, ул. Заречная, д. 162 | 1994 |  | Панели | 9 | 3 | 8630.4 | 7512.4 | 7478.9 | 348 | 2569841.792 | 0 | 0 | 0 | 2569841.792 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2021 | РО
286 | г. Пермь, ул. Звенигородская, д. 2 | 1998 |  | Панели | 10 | 2 | 5571 | 4533 | 4533 | 295 | 1550648.64 | 0 | 0 | 0 | 1550648.64 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2021 | СС
287 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 1 | 1984 |  | Панели | 9 | 2 | 3899.4 | 3899.4 | - | 380 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1149.2707 | 1149.2707 | 4кв. 2021 | СС
288 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 2/1 | 2008 |  | Панели | 10 | 1 | 3671 | 3641.9 | 3325.9 | 110 | 2039791.771 | 0 | 0 | 0 | 2039791.771 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | СС
289 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 3 | 1984 |  | Панели | 9 | 2 | 3882.3 | 3882.3 | - | 150 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1154.3327 | 1154.3327 | 4кв. 2021 | СС
290 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 37 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1644.6 | 1518.8 | 1518.8 | 79 | 845379.268 | 0 | 0 | 0 | 845379.268 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
291 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 39 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1510.48 | 1333.4 | 1333.4 | 82 | 742183.774 | 0 | 0 | 0 | 742183.774 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
292 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 39А | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 3532.3 | 3194 | 3194 | 159 | 1256072.44 | 0 | 0 | 0 | 1256072.44 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
293 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 43 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1561.7 | 1531.8 | 1531.8 | 176 | 5635492.2 | 0 | 0 | 0 | 5635492.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
294 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 43А | 1972 |  | кирпич | 5 | 2 | 3359.56 | 1921.3 | 1921.3 | 159 | 755570.438 | 0 | 0 | 0 | 755570.438 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | РО
295 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 5 | 1986 |  | Панели | 10 | 4 | 10253.3 | 8789.39 | 8789.39 | 366 | 12816376 | 0 | 0 | 0 | 12816376 | 1458.1644 | 1458.1644 | 4кв. 2021 | СС
296 | г. Пермь, ул. Зенкова, д. 6 | 1988 |  | Панели | 9 | 2 | 4016 | 4016 | 3997.9 | 120 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1115.9029 | 1115.9029 | 4кв. 2021 | СС
297 | г. Пермь, ул. Зенкова, д. 8 | 1986 |  | Панели | 9 | 7 | 3999.8 | 3144.2 | 3126.1 | 657 | 1075567.936 | 0 | 0 | 0 | 1075567.936 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2021 | СС
298 | г. Пермь, ул. Зюкайская, д. 4 | 1971 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | 3323.6 | 2275.3 | 2275.3 | 176 | 739700.03 | 0 | 0 | 0 | 739700.03 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
299 | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 38 | 2005 |  | Панели | 16 | 2 | 7090.2 | 4768.1 | 4372.1 | 280 | 1631071.648 | 0 | 0 | 0 | 1631071.648 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2021 | СС
300 | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 40/1 | 1973 |  | Панели | 5 | 8 | 5754.64 | 5613.8 | 5600 | 257 | 1825046.38 | 0 | 0 | 0 | 1825046.38 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
301 | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 40/2 | 1974 |  | Панели | 5 | 8 | 5824.2 | 5710.5 | 5710.5 | 305 | 1856483.55 | 0 | 0 | 0 | 1856483.55 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
302 | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 40/3 | 1974 |  | Панели | 5 | 8 | 5697.1 | 5684.5 | 5654.5 | 285 | 1848030.95 | 0 | 0 | 0 | 1848030.95 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
303 | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 42 | 2010 |  | кирпич | 19 | 3 | 19977.3 | 15190.6 | 14182.3 | 430 | 5196400.448 | 0 | 0 | 0 | 5196400.448 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2021 | СС
304 | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 43А | 1998 |  | кирпич | 5 | 4 | 2756 | 2700 | 2700 | 144 | 877770 | 0 | 0 | 0 | 877770 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | РО
305 | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 47 | 1977 |  | кирпич | 5 | 4 | 3394.55 | 3214.3 | 3104.3 | 158 | 1044968.93 | 0 | 0 | 0 | 1044968.93 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
306 | г. Пермь, ул. Ивановская, д. 13 | 1982 |  | Панели | 9 | 4 | 7560.7 | 5890.17 | 5890.17 | 396 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1521.6763 | 1521.6763 | 4кв. 2021 | СС
307 | г. Пермь, ул. Иньвенская, д. 17 | 2007 |  | кирпич | 10 | 2 | 6567.1 | 4867 | 4867 | 225 | 2725958.03 | 0 | 0 | 0 | 2725958.03 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | СС
308 | г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 89 | 1983 |  | Панели | 9 | 2 | 3847 | 2632.3 | 2632.3 | 205 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1702.4906 | 1702.4906 | 4кв. 2021 | СС
309 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 15 | 1962 | 2015 | Кирпич | 5 | 2 | 1770.4 | 1603.06 | 1463.06 | 88 | 630419.3756 | 0 | 0 | 0 | 630419.3756 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
310 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 17 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2804.6 | 2559.7 | 2416.8 | 127 | 8818217.694 | 0 | 0 | 0 | 8818217.694 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
311 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 18 | 1958 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2044.9 | 1877.7 | 1723.5 | 68 | 6908058.3 | 0 | 0 | 0 | 6908058.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
312 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 24 | 1978 |  | Панели | 5 | 6 | 4550.3 | 4104.3 | 4104.3 | 216 | 1614057.018 | 0 | 0 | 0 | 1614057.018 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
313 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 51 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 957.3 | 866 | 793.5 | 45 | 3186014 | 0 | 0 | 0 | 3186014 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
314 | г. Пермь, ул. Кавказская, д. 24Б | 2013 |  | Панели | 5 | 3 | 3424.4 | 2869.2 | 2869.2 | 98 | 932776.92 | 0 | 0 | 0 | 932776.92 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
315 | г. Пермь, ул. Кавказская, д. 8 | 1998 |  | Панели | 5 | 6 | 3904.5 | 2632.2 | 2632.2 | 179 | 855728.22 | 0 | 0 | 0 | 855728.22 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
316 | г. Пермь, ул. Комиссара Пожарского, д. 14 | 1977 |  | Железобетон | 9 | 6 | 9508.5 | 5799.9 | 5799.9 | 415 | 11016272.061 | 0 | 0 | 0 | 11016272.061 | 1899.39 | 1899.39 | 4кв. 2021 | РО
317 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 17 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2311.4 | 2101.2 | 1836.8 | 113 | 7238676.024 | 0 | 0 | 0 | 7238676.024 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
318 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 29 | 1958 |  | Кирпич | 3 | 4 | 2145.5 | 1965.25 | 1423.75 | 72 | 742491.1025 | 0 | 0 | 0 | 742491.1025 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2021 | СС
319 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 39 | 1955 |  | Шлакоблоки | 2 | 3 | 880 | 539.6 | 539.6 | 41 | 203866.276 | 0 | 0 | 0 | 203866.276 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2021 | СС
320 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 49 | 1954 |  | Шлакоблоки | 2 | 3 | 987.3 | 856.1 | 856.1 | 62 | 3162219.375 | 0 | 0 | 0 | 3162219.375 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2021 | РО
321 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 74 | 1979 |  | Кирпич | 5 | 9 | 7189.1 | 6387.8 | 5696.4 | 348 | 2512066.228 | 0 | 0 | 0 | 2512066.228 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
322 | г. Пермь, ул. Камышинская, д. 7 | 1962 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1747.5 | 1567.25 | 1096.75 | 60 | 1926777.15 | 0 | 0 | 0 | 1926777.15 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
323 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 10 | 1953 | 2018 | Кирпич | 3 | 3 | 1933.4 | 1710.4 | 1575.5 | 61 | 11043419.952 | 0 | 0 | 0 | 11043419.952 | 6456.63 | 6456.63 | 4кв. 2021 | РО
324 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 8 | 1957 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 850.4 | 734.2 | 734.2 | 29 | 1961239.092 | 0 | 0 | 0 | 1961239.092 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2021 | РО
325 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 88 | 1992 |  | Панели | 9 | 3 | 8454.4 | 7219.4 | 7219.4 | 342 | 10796106.42 | 0 | 0 | 0 | 10796106.42 | 1495.4299 | 1495.4299 | 4кв. 2021 | РО
326 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 51А | 1973 |  | Панель | 5 | 6 | 5033.2 | 4423.7 | 4423.7 | 227 | 7506974.663 | 0 | 0 | 0 | 7506974.663 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2021 | СС
327 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 64 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 754.1 | 678.2 | 678.2 | 18 | 2189141.434 | 0 | 0 | 0 | 2189141.434 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2021 | РО
328 | г. Пермь, ул. Качалова, д. 26 | 1957 |  | Кирпич | 4 | 2 | 5386.1 | 4547.2 | 3951.4 | 107 | 7716552.928 | 0 | 0 | 0 | 7716552.928 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2021 | РО
329 | г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 11 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1621 | 1590.5 | 1518.5 | 77 | 11631215.165 | 0 | 0 | 0 | 11631215.165 | 7312.93 | 7312.93 | 4кв. 2021 | РО
330 | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 17 | 1975 |  | Панель | 9 | 2 | 3904.6 | 3904.6 | 3904.6 | 217 | 5197792.058 | 0 | 0 | 0 | 5197792.058 | 1331.1971 | 1331.1971 | 4кв. 2021 | РО
331 | г. Пермь, ул. Краснова, д. 24 | 1959 |  | Кирпич | 5 | 4 | 1687.6 | 1687.6 | 1392.7 | 123 | 10294916.908 | 0 | 0 | 0 | 10294916.908 | 6100.33 | 6100.33 | 4кв. 2021 | РО
332 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 35/1 | 1984 |  | Панели | 9 | 4 | 7579.9 | 7579.9 | 7536.9 | 401 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1182.4605 | 1182.4605 | 4кв. 2021 | РО
333 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 36 | 1987 |  | Панели | 10 | 3 | 6614.8 | 4068.8 | 4036.7 | 290 | 10087716 | 0 | 0 | 0 | 10087716 | 2479.2853 | 2479.2853 | 4кв. 2021 | РО
334 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40 | 1987 |  | Панели | 10 | 3 | 6632.8 | 4093.6 | 4093.6 | 294 | 10087716 | 0 | 0 | 0 | 10087716 | 2464.2652 | 2464.2652 | 4кв. 2021 | РО
335 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 19 | 1974 |  | Кирпич | 9 | 7 | 12039.9 | 10666.3 | 9441.2 | 393 | 14286762.209 | 0 | 0 | 0 | 14286762.209 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
336 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 73 | 1988 |  | Кирпич | 9 | 2 | 4761 | 4505.5 | 4505.5 | 341 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 994.6656 | 994.6656 | 4кв. 2021 | РО
337 | г. Пермь, ул. Кронштадтская, д. 35 | 2001 |  | панель | 10 | 3 | 8754 | 7502.1 | 6836.3 |  | 19461722.757 | 0 | 0 | 0 | 19461722.757 | 2594.17 | 2594.17 | 4кв. 2021 | СС
338 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 51А | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 2673.6 | 2573.5 | 2573.5 | 171 | 8865758.97 | 0 | 0 | 0 | 8865758.97 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
339 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 84А | 1965 | 2009 | Панели | 5 | 4 | 3557.1 | 3500 | 3500 | 163 | 12057570 | 0 | 0 | 0 | 12057570 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
340 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 101 | 1989 |  | Кирпич | 9 | 5 | 13315.5 | 10303.9 | 10303.9 | 478 | 11203665 | 0 | 0 | 0 | 11203665 | 1087.3228 | 1087.3228 | 4кв. 2021 | РО
341 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 155 | 1953 |  | Кирпич | 3 | 4 | 3013.8 | 2456.6 | 2005.5 | 60 | 10614428.148 | 0 | 0 | 0 | 10614428.148 | 4320.78 | 4320.78 | 4кв. 2021 | РО
342 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 35 | 1943 |  | Кирпич | 5 | 4 | 5065.53 | 4348.71 | 4348.71 | 202 | 45910940.4927 | 0 | 0 | 0 | 45910940.4927 | 10557.37 | 10557.37 | 4кв. 2021 | РО
343 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 78 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3503.8 | 3209.7 | 2584.8 | 98 | 1972681.62 | 0 | 0 | 0 | 1972681.62 | 614.6 | 614.6 | 4кв. 2021 | РО
344 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 82 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 5 | 3496.4 | 3189.6 | 2676.4 | 99 | 7432437.816 | 0 | 0 | 0 | 7432437.816 | 2330.21 | 2330.21 | 4кв. 2021 | РО
345 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 50 | 1978 |  | Панель | 9 | 2 | 4405.4 | 3869.3 | 3443.677 | 175 | 12204778.218 | 0 | 0 | 0 | 12204778.218 | 3154.26 | 3154.26 | 4кв. 2021 | РО
346 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 109 | 1960 |  | кирпич | 3 | 2 | 957.5 | 622.8 | 622.8 | 42 | 6001699.392 | 0 | 0 | 0 | 6001699.392 | 9636.64 | 9636.64 | 4кв. 2021 | РО
347 | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 98 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2781.9 | 2505 | 2505 | 138 | 5497197.45 | 0 | 0 | 0 | 5497197.45 | 2194.49 | 2194.49 | 4кв. 2021 | РО
348 | г. Пермь, ул. Малкова, д. 10 | 1968 |  | Панель | 5 | 6 | 4355.7 | 3109.3 | 3109.3 | 218 | 19213732.792 | 0 | 0 | 0 | 19213732.792 | 6179.44 | 6179.44 | 4кв. 2021 | РО
349 | г. Пермь, ул. Моторостроителей, д. 8 | 1976 |  | Панель | 9 | 16 | 30588.5 | 20950.3 | 20950.3 | 1665 | 57721377.856 | 0 | 0 | 0 | 57721377.856 | 2755.1576 | 2755.1576 | 4кв. 2021 | РО
350 | г. Пермь, ул. Муромская, д. 28 | 1976 |  | Панель | 5 | 6 | 4354.6 | 4354.6 | 4354.6 | 215 | 5353545.24 | 0 | 0 | 0 | 5353545.24 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
351 | г. Пермь, ул. Народовольческая, д. 42 | 1980 |  | Кирпич | 9 | 1 | 3429.9 | 3610.7 | 1821.6 | 147 | 8896114.874 | 0 | 0 | 0 | 8896114.874 | 2463.82 | 2463.82 | 4кв. 2021 | РО
352 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 55 | 1989 |  | Кирпич | 13 | 5 | 12125.3 | 10725.2 | 10725.2 | 521 | 11704518.012 | 0 | 0 | 0 | 11704518.012 | 1091.31 | 1091.31 | 4кв. 2021 | РО
353 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 77 | 1973 |  | Панели | 12 | 1 | 4611.6 | 3588.2 | 3588.2 | 137 | 10309508.594 | 0 | 0 | 9308400.794 | 1001107.8 | 2873.17 | 2873.17 | 4кв. 2021 | СС
354 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 81 | 1973 |  | Панели | 12 | 1 | 3853 | 3583.4 | 3583.4 | 172 | 10295717.378 | 0 | 0 | 9295948.778 | 999768.6 | 2873.17 | 2873.17 | 4кв. 2021 | СС
355 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 83 | 1973 |  | Панели | 9 | 6 | 11756.7 | 11254.49 | 11224.19 | 498 | 34660677.9428 | 0 | 0 | 29196060.3233 | 5464617.6195 | 3079.72 | 3079.72 | 4кв. 2021 | СС
356 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 93 | 1972 |  | Кирпич | 12 | 1 | 5099.2 | 3802.4 | 3802.4 | 129 | 10924941.608 | 0 | 0 | 9864072.008 | 1060869.6 | 2873.17 | 2873.17 | 4кв. 2021 | СС
357 | г. Пермь, ул. Писарева, д. 28 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3508.2 | 3200.9 | 3200.9 | 145 | 11027164.518 | 0 | 0 | 0 | 11027164.518 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
358 | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 17/1 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 2 | 759.1 | 645 | 645 | 29 | 2372955 | 0 | 0 | 0 | 2372955 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
359 | г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 12 | 1940 |  | Кирпич | 5 | 5 | 4360.17 | 3988.26 | 3562.66 | 129 | 6842298.7386 | 0 | 0 | 0 | 6842298.7386 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2021 | РО
360 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 45 | 1989 |  | Кирпич | 12 | 1 | 5912.7 | 5067.7 | 4686.5 | 199 | 6566666 | 0 | 0 | 0 | 6566666 | 1295.7882 | 1295.7882 | 4кв. 2021 | РО
361 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 3 | 1970 |  | Панель | 5 | 8 | 6401.5 | 5815.8 | 5650 | 253 | 12156475.95 | 0 | 0 | 0 | 12156475.95 | 2090.25 | 2090.25 | 4кв. 2021 | РО
362 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 5 | 1981 |  | Панель | 9 | 2 | 3880.6 | 3880.6 | 3880.6 | 188 | 17438213.414 | 0 | 0 | 0 | 17438213.414 | 4493.69 | 4493.69 | 4кв. 2021 | РО
363 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 17 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3204.3 | 2194.3 | 1919 | 139 | 7559407.386 | 0 | 0 | 0 | 7559407.386 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
364 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 15/4 | 1985 |  | Панель | 9 | 2 | 4656.5 | 3856.9 | 3856.9 | 203 | 5166047.567 | 0 | 0 | 0 | 5166047.567 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | РО
365 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 49 | 1976 |  | Кирпич | 5 | 1 | 2568 | 2352.5 | 2352.5 | 130 | 2892163.5 | 0 | 0 | 0 | 2892163.5 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
366 | г. Пермь, ул. Таборская, д. 22 | 1968 |  | Панель | 5 | 8 | 5785.6 | 5785.6 | 5785.6 | 275 | 12093350.4 | 0 | 0 | 0 | 12093350.4 | 2090.25 | 2090.25 | 4кв. 2021 | РО
367 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 11 | 1969 |  | Панели | 5 | 4 | 2714.7 | 2534.45 | 2534.45 | 93 | 996697.807 | 0 | 0 | 0 | 996697.807 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | РО
368 | г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 25 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1357.2 | 1265 | 1179.1 | 43 | 4357950.3 | 0 | 0 | 0 | 4357950.3 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
369 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 109 | 1954 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4024.69 | 3364.11 | 3276.51 | 133 | 7031830.9275 | 0 | 0 | 0 | 7031830.9275 | 2090.25 | 2090.25 | 4кв. 2021 | РО
370 | г. Пермь, ул. Химградская, д. 41 | 1970 |  | железобетон | 5 | 6 | 3868.5 | 3868.5 | 3868.5 | 201 | 6564805.815 | 0 | 0 | 0 | 6564805.815 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2021 | СС
371 | г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, д. 3 | 1954 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2979.9 | 1827.4 | 1414.5 | 64 | 1426121.234 | 0 | 0 | 0 | 1426121.234 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2021 | СС
372 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 121 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3277.2 | 2973.1 | 2866.5 | 141 | 10242388.962 | 0 | 0 | 0 | 10242388.962 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
373 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, д. 6 | 1963 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1596.1 | 1544.7 | 1473.7 | 89 | 5682951.3 | 0 | 0 | 0 | 5682951.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
| Соликамский городской округ | [5 empty] | 25760.7 | 18066.18 | 16784 | 717 | 41486254.952
1 | г. Соликамск, ул. Большевистская, д. 40 / Урицкого, д. 26 | 1950 |  | деревянные | 2 | 3 | 903 | 804.3 | 804.3 | 17 | 1044013.572 | 0 | 0 | 0 | 1044013.572 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
2 | г. Соликамск, ул. Большевистская, д. 42 | 1948 |  | деревянные | 2 | 1 | 470.9 | 437.3 | 388.3 | 18 | 567632.892 | 0 | 0 | 0 | 567632.892 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
3 | г. Соликамск, ул. Большевистская, д. 47 | 1965 |  | кирпич | 5 | 2 | 1597.6 | 1040.2 | 965.1 | 73 | 3583509.804 | 0 | 0 | 0 | 3583509.804 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
4 | г. Соликамск, ул. Большевистская, д. 53 / Матросова, д. 18 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 2768.5 | 2056.3 | 2012.7 | 77 | 3012602.878 | 0 | 0 | 0 | 3012602.878 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2021 | РО
5 | г. Соликамск, ул. Большевистская, д. 55 / Степана Разина, д. 27 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 3128.1 | 2251.2 | 2221 | 73 | 3862181.232 | 0 | 0 | 0 | 3862181.232 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2021 | РО
6 | г. Соликамск, ул. В.И. Кузнецова, д. 6 | 1987 |  | панель | 5 | 7 | 9115.5 | 6803.8 | 6306.7 | 267 | 7292312.84 | 0 | 0 | 0 | 7292312.84 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2021 | РО
7 | г. Соликамск, ул. Дубравная, д. 59 | 1965 |  | кирпич | 4 | 2 | 1653 | 1262.5 | 1262.5 | 51 | 4349337.75 | 0 | 0 | 0 | 4349337.75 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
8 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 19А | 1952 | 2018-2019 | блочные | 2 | 1 | 970 | 461.58 | 0 | 13 | 1738171.806 | 0 | 0 | 0 | 1738171.806 | 3765.7 | 3765.7 | 4кв. 2021 | РО
9 | г. Соликамск, ш. Соликамское , д. 2 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1797.5 | 962.7 | 878.8 | 46 | 1520199.57 | 0 | 0 | 0 | 1520199.57 | 1579.1 | 1579.1 | 4кв. 2021 | РО
10 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 159 | 1965 |  | Кирпич | 4 | 3 | 3356.6 | 1986.3 | 1944.6 | 82 | 6842843.226 | 0 | 0 | 0 | 6842843.226 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
11 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 136 | 1973 |  | Кирпич (2-2,5) | 5 | 6 | 5057.2 | 4521.8 | 4521.8 |  | 7673449.382 | 0 | 0 | 0 | 7673449.382 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2021 | РО
| Чайковский городской округ | [5 empty] | 322703.9 | 280794 | 276080.2 | 13339 | 409227713.222
1 | г. Чайковский, б-р Приморский, д. 17 | 1962 |  | силикальцитный | 4 | 3 | 2300.9 | 2048.4 | 2048.4 | 98 | 1598591.844 | 0 | 0 | 0 | 1598591.844 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2021 | СС
2 | г. Чайковский, б-р Приморский, д. 18 | 1967 | 2019 | силикальцитный | 4 | 3 | 2296.3 | 2020 | 2020 | 104 | 6958940.4 | 0 | 0 | 0 | 6958940.4 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
3 | г. Чайковский, б-р Приморский, д. 20 | 1966 | 2019 | силикальцитный | 4 | 3 | 2285.2 | 2006.4 | 2006.4 | 102 | 6912088.128 | 0 | 0 | 0 | 6912088.128 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
4 | г. Чайковский, б-р Приморский, д. 55 | 1963 | 2019 | кирпичный | 4 | 4 | 2557.9 | 2356.3 | 2356.3 | 110 | 8117500.626 | 0 | 0 | 0 | 8117500.626 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
5 | г. Чайковский, б-р Приморский, д. 57 | 1962 | 2019 | силикальцитный | 4 | 3 | 2392.1 | 2193.3 | 2193.3 | 97 | 862537.158 | 0 | 0 | 0 | 862537.158 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
6 | г. Чайковский, б-р Приморский, д. 59 | 1963 | 2019 | кирпичный | 5 | 3 | 2456.8 | 1592.4 | 1592.4 | 154 | 5485849.848 | 0 | 0 | 0 | 5485849.848 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
7 | г. Чайковский, б-р Сиреневый, д. 1 | 1993 |  | кирпичный | 6 | 8 | 7494 | 6726.4 | 6726.4 | 345 | 8269436.16 | 0 | 0 | 0 | 8269436.16 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
8 | г. Чайковский, б-р Сиреневый, д. 2 | 1993 | 2019 | силикальцитный | 5 | 10 | 9138.2 | 7545.6 | 7545.6 | 405 | 9276560.64 | 0 | 0 | 0 | 9276560.64 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
9 | г. Чайковский, б-р Сиреневый, д. 4 | 2008 |  | кирпичный | 5 | 3 | 4767.3 | 3449.6 | 3449.6 | 143 | 4240938.24 | 0 | 0 | 0 | 4240938.24 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
10 | г. Чайковский, б-р Сиреневый, д. 6 | 2009 |  | кирпичный | 5 | 2 | 5093.9 | 4713.8 |  |  | 16239135.276 | 0 | 0 | 0 | 16239135.276 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
11 | г. Чайковский, б-р Сиреневый, д. 7 | 1995 | 2019 | силикальцитный | 9 | 1 | 2250.2 | 1920.6 | 1920.6 | 101 | 2572509.258 | 0 | 0 | 0 | 2572509.258 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
12 | г. Чайковский, б-р Сиреневый, д. 9 | 2003 |  | крупнопанельный | 5 | 4 | 3850.7 | 3373.4 | 3373.4 | 100 | 4147257.96 | 0 | 0 | 0 | 4147257.96 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
13 | г. Чайковский, б-р Текстильщиков, д. 10 | 2003 | 2017 | силикальцитный | 9 | 2 | 4096.6 | 3566.9 | 3566.9 | 221 | 4777612.867 | 0 | 0 | 0 | 4777612.867 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
14 | г. Чайковский, б-р Текстильщиков, д. 12 | 2003 |  | силикальцитный | 9 | 2 | 4412.5 | 3680.8 | 3680.8 | 221 | 4930173.944 | 0 | 0 | 0 | 4930173.944 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
15 | г. Чайковский, б-р Текстильщиков, д. 17 | 1992 | 2019 | силикальцитный | 9 | 9 | 20249.6 | 17222.3 | 17222.3 | 902 | 23068065.289 | 0 | 0 | 0 | 23068065.289 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
16 | г. Чайковский, б-р Текстильщиков, д. 19 | 1994 | 2018 | силикальцитный | 9 | 2 | 4107.5 | 3569.5 | 3569.5 | 212 | 4781095.385 | 0 | 0 | 0 | 4781095.385 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
17 | г. Чайковский, пер. Камский, д. 3 | 2011 |  | кирпичный | 9 | 1 | 4752.4 | 4171.3 | 4171.3 | 178 | 5587164.359 | 0 | 0 | 0 | 5587164.359 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
18 | г. Чайковский, пер. Камский, д. 5 | 2011 |  | кирпичный | 9 | 1 | 4989.7 | 4229.6 | 4229.6 | 140 | 5665253.128 | 0 | 0 | 0 | 5665253.128 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
19 | г. Чайковский, пр-т Победы, д. 20 | 1986 | 2016 | силикальцитный | 9 | 1 | 2243.2 | 1907.5 | 1907.5 | 107 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 1174.6962 | 1174.6962 | 4кв. 2021 | СС
20 | г. Чайковский, пр-т Победы, д. 24 | 1996 | 2019 | силикальцитный | 9 | 5 | 11334.1 | 9613.6 | 9613.6 | 464 | 12876744.248 | 0 | 0 | 0 | 12876744.248 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
21 | г. Чайковский, пр-т Победы, д. 26 | 1993 | 2019 | силикальцитный | 9 | 3 | 5960.8 | 5244.8 | 5244.8 | 300 | 7025042.464 | 0 | 0 | 0 | 7025042.464 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
22 | г. Чайковский, пр-т Победы, д. 4 | 1987 |  | силикальцитный | 9 | 8 | 18453.7 | 15534.1 | 15534.1 | 902 | 8700494.069 | 0 | 0 | 0 | 8700494.069 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2021 | РО
23 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 11 | 1986 | 2016 | крупнопанельный | 5 | 4 | 2963.1 | 2591.1 | 2591.1 | 119 | 3185498.34 | 0 | 0 | 0 | 3185498.34 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
24 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 13 | 1985 | 2019 | крупнопанельный | 5 | 4 | 2830.2 | 2453.2 | 2453.2 | 96 | 3015964.08 | 0 | 0 | 0 | 3015964.08 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
25 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 15 | 1985 | 2019 | крупнопанельный | 5 | 7 | 5192.4 | 4536.8 | 4536.8 | 171 | 5577541.92 | 0 | 0 | 0 | 5577541.92 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
26 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 23 | 1993 | 2019 | крупнопанельный | 9 | 1 | 2874.4 | 2473.5 | 2473.5 | 103 | 3313080.105 | 0 | 0 | 0 | 3313080.105 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
27 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 23/1 | 1992 | 2016 | крупнопанельный | 9 | 1 | 2816 | 2474.2 | 2474.2 | 106 | 3314017.706 | 0 | 0 | 0 | 3314017.706 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
28 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 27 | 1987 | 2018 | крупнопанельный | 5 | 4 | 2763.9 | 2392.1 | 2392.1 | 114 | 2940847.74 | 0 | 0 | 0 | 2940847.74 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
29 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 29 | 1987 | 2018 | крупнопанельный | 5 | 4 | 2829.8 | 2453.8 | 2453.8 | 92 | 3016701.72 | 0 | 0 | 0 | 3016701.72 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
30 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 31 | 1988 | 2019 | крупнопанельный | 5 | 4 | 2838.2 | 2464 | 2464 | 110 | 1121883.84 | 0 | 0 | 0 | 1121883.84 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2021 | СС
31 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 33 | 1994 | 2018 | крупнопанельный | 9 | 2 | 4417.5 | 3904.8 | 3904.8 | 171 | 5230206.264 | 0 | 0 | 0 | 5230206.264 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
32 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 5/1 | 1994 |  | крупнопанельный | 11 | 2 | 6877.6 | 5779.4 | 5779.4 | 246 | 7741101.742 | 0 | 0 | 0 | 7741101.742 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
33 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 7 | 1985 | 2019 | крупнопанельный | 5 | 5 | 3705.2 | 3233.9 | 3233.9 | 121 | 3975756.66 | 0 | 0 | 0 | 3975756.66 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
34 | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 13 | 1967 | 2018 | кирпичный | 5 | 4 | 3561.2 | 2652.5 | 2652.5 | 139 | 9137915.55 | 0 | 0 | 0 | 9137915.55 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
35 | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 23 | 1968 | 2019 | силикальцитный | 5 | 8 | 5742.5 | 5205.5 | 5205.5 | 236 | 6399641.7 | 0 | 0 | 0 | 6399641.7 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
36 | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 3/2 | 1994 | 2019 | кирпичный | 9 | 1 | 2470 | 2089 | 2089 | 82 | 2798069.27 | 0 | 0 | 0 | 2798069.27 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
37 | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 43 | 1979 | 2018 | кирпичный | 9 | 6 | 11654.5 | 10723 | 10723 | 504 | 14362707.89 | 0 | 0 | 0 | 14362707.89 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
38 | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 47 | 1979 | 2018 | кирпичный | 9 | 6 | 11642.5 | 10711 | 10711 | 525 | 14346634.73 | 0 | 0 | 0 | 14346634.73 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
39 | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 5/3 | 1994 | 2019 | крупнопанельный | 9 | 2 | 4192.5 | 3880.4 | 3880.4 | 185 | 5197524.172 | 0 | 0 | 0 | 5197524.172 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
40 | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 7/1 | 1984 | 2016 | кирпичный | 9 | 1 | 2451.8 | 2137.6 | 2137.6 | 113 | 2863165.568 | 0 | 0 | 0 | 2863165.568 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
41 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 1 | 1992 |  | крупнопанельный | 9 | 1 | 2864.9 | 2464.8 | 2464.8 | 87 | 3301427.064 | 0 | 0 | 0 | 3301427.064 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
42 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 11 | 1993 | 2018 | силикальцитный | 9 | 2 | 5769.8 | 5085.8 | 5085.8 | 212 | 6812073.094 | 0 | 0 | 0 | 6812073.094 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
43 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 13 | 1993 | 2018 | крупнопанельный | 9 | 1 | 2853.1 | 2471.3 | 2471.3 | 94 | 3310133.359 | 0 | 0 | 0 | 3310133.359 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
44 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 14 | 1982 | 2018 | силикальцитный | 5 | 6 | 5100 | 4537 | 4537 | 247 | 5577787.8 | 0 | 0 | 0 | 5577787.8 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
45 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 15 | 1982 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 3822.1 | 3407.5 | 3407.5 | 174 | 4189180.5 | 0 | 0 | 0 | 4189180.5 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
46 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 16 | 1983 | 2019 | силикальцитный | 5 | 2 | 3857.4 | 3189.4 | 3189.4 | 210 | 3921048.36 | 0 | 0 | 0 | 3921048.36 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
47 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 17 | 1983 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 3829 | 3442.5 | 3442.5 | 178 | 4232209.5 | 0 | 0 | 0 | 4232209.5 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
48 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 18 | 1982 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 3073.3 | 2732.3 | 2732.3 | 136 | 3359089.62 | 0 | 0 | 0 | 3359089.62 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
49 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 19 | 1983 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 3765.1 | 3426.1 | 3426.1 | 193 | 4212047.34 | 0 | 0 | 0 | 4212047.34 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
50 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 20 | 1984 |  | силикальцитный | 5 | 4 | 3286.4 | 2929.4 | 2929.4 | 193 | 3601404.36 | 0 | 0 | 0 | 3601404.36 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
51 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 23 | 1983 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 3803.6 | 3418.3 | 3418.3 | 185 | 4202458.02 | 0 | 0 | 0 | 4202458.02 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
52 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 25 | 1984 | 2019 | силикальцитный | 5 | 6 | 5114 | 4576 | 4576 | 237 | 5625734.4 | 0 | 0 | 0 | 5625734.4 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
53 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 26 | 1986 | 2018 | силикальцитный | 9 | 2 | 4491.2 | 3833.3 | 3833.3 | 173 | 5134437.019 | 0 | 0 | 0 | 5134437.019 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
54 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 28 | 1981 | 2019 | силикальцитный | 5 | 6 | 5038.1 | 4548.1 | 4548.1 | 229 | 5591434.14 | 0 | 0 | 0 | 5591434.14 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
55 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 29 | 1982 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 3238.4 | 2898.4 | 2898.4 | 99 | 3563292.96 | 0 | 0 | 0 | 3563292.96 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
56 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 3 | 1987 |  | крупнопанельный | 5 | 4 | 2816.9 | 2445.1 | 2445.1 | 97 | 3006005.94 | 0 | 0 | 0 | 3006005.94 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
57 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 31 | 1981 | 2018 | силикальцитный | 5 | 1 | 1916.9 | 1597.5 | 1597.5 | 99 | 1963966.5 | 0 | 0 | 0 | 1963966.5 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
58 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 32 | 1981 | 2018 | силикальцитный | 5 | 4 | 3772.2 | 3396.2 | 3396.2 | 201 | 4175288.28 | 0 | 0 | 0 | 4175288.28 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
59 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 33 | 1982 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 3804.5 | 3399.4 | 3399.4 | 190 | 4179222.36 | 0 | 0 | 0 | 4179222.36 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
60 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 34 | 1983 |  | силикальцитный | 5 | 4 | 3802.7 | 3397.7 | 3397.7 | 182 | 4177132.38 | 0 | 0 | 0 | 4177132.38 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
61 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 35 | 1982 | 2019 | силикальцитный | 5 | 1 | 1915.4 | 1594.2 | 1594.2 | 110 | 1959909.48 | 0 | 0 | 0 | 1959909.48 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
62 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 5 | 1987 |  | крупнопанельный | 5 | 4 | 2812.5 | 2437.5 | 2437.5 | 91 | 2996662.5 | 0 | 0 | 0 | 2996662.5 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
63 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 7 | 1992 | 2019 | крупнопанельный | 9 | 1 | 2825.4 | 2462 | 2462 | 82 | 3297676.66 | 0 | 0 | 0 | 3297676.66 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
64 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 9 | 1992 | 2018 | крупнопанельный | 9 | 1 | 2900.5 | 2494 | 2494 | 77 | 3340538.42 | 0 | 0 | 0 | 3340538.42 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2021 | СС
65 | г. Чайковский, ул. Горького, д. 10/1 | 2000 |  | кирпичный | 4 | 2 | 3107.8 | 2821.8 | 2821.8 | 40 | 9721157.436 | 0 | 0 | 0 | 9721157.436 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
66 | г. Чайковский, ул. Горького, д. 10/2 | 2000 |  | кирпичный | 4 | 2 | 3080.1 | 2794.1 | 2794.1 | 65 | 9625730.382 | 0 | 0 | 0 | 9625730.382 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | сС
67 | г. Чайковский, ул. Горького, д. 5 | 1968 | 2019 | силикальцитный | 5 | 8 | 5776.9 | 5086.9 | 5086.9 | 253 | 17524472.238 | 0 | 0 | 0 | 17524472.238 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
68 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 2 | 1993 | 2019 | силикальцитный | 5 | 9 | 7616.4 | 6526.4 | 6526.4 | 291 | 8023556.16 | 0 | 0 | 0 | 8023556.16 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
69 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 39 | 1968 |  | силикальцитный | 5 | 4 | 2965.1 | 2615.5 | 2615.5 | 114 | 3215495.7 | 0 | 0 | 0 | 3215495.7 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
70 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 10 | 1965 | 2018 | силикальцитный | 4 | 3 | 2164.6 | 1975.2 | 1975.2 | 93 | 6804603.504 | 0 | 0 | 0 | 6804603.504 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
71 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1964 | 2018 | силикальцитный | 4 | 3 | 2212.7 | 1947.9 | 1947.9 | 68 | 6710554.458 | 0 | 0 | 0 | 6710554.458 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
| Чусовской городской округ | [5 empty] | 95794.05 | 94868.05 | 76916.76 | 855 | 215389380.1534
1 | г. Чусовой, пер. Енисейский, д. 16 | 1970 | 1970 | блочный | 2 | 2 | 559.6 | 559.6 | 510.4 |  | 211422.476 | 0 | 0 | 0 | 211422.476 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2021 | СС
2 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13Б/1 | 1970 | 1970 | кирпич селикатный | 5 | 1 | 2158.5 | 2158.5 | 1043.9 |  | 7436075.67 | 0 | 0 | 0 | 7436075.67 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
3 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 | 1975 | 1975 | панельный | 5 | 8 | 6376.6 | 6376.6 | 5743.7 |  | 6834439.88 | 0 | 0 | 0 | 6834439.88 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2021 | СС
4 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2А | 1997 | 1997 | панельный | 10 | 6 | 14062.7 | 14062.7 | 8126.5 |  | 19224564 | 0 | 0 | 0 | 19224564 | 1367.0607 | 1367.0607 | 4кв. 2021 | СС
5 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2Б | 1996 | 1996 | панельный | 10 | 6 | 7638.8 | 7638.8 | 6932.7 |  | 19224564 | 0 | 0 | 0 | 19224564 | 2516.6995 | 2516.6995 | 4кв. 2021 | СС
6 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3Б | 1974 | 1974 | блочный | 5 | 4 | 2935.8 | 2935.8 | 2935.8 |  | 3146590.44 | 0 | 0 | 0 | 3146590.44 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2021 | СС
7 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3В | 1977 | 1977 | блочный | 5 | 6 | 4597.75 | 4597.75 | 4194.65 |  | 4927868.45 | 0 | 0 | 0 | 4927868.45 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2021 | СС
8 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | 1974 | 1974 | блочный | 5 | 6 | 4941.45 | 4941.45 | 4542.3 |  | 5296246.11 | 0 | 0 | 0 | 5296246.11 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2021 | СС
9 | г. Чусовой, ул. Бажова, д. 4 | 1960 | 1960 | блочный | 2 | 2 | 460.3 | 460.3 | 439.3 |  | 1693443.7 | 0 | 0 | 0 | 1693443.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
10 | г. Чусовой, ул. Белинского, д. 7 | 1956 | 1956 | кирпич | 3 | 2 | 1455.6 | 1455.6 | 913 |  | 549940.236 | 0 | 0 | 0 | 549940.236 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2021 | РО
11 | г. Чусовой, ул. Белинского, д. 8 | 1929 | 1929 | кирпич | 2 | 2 | 796.8 | 796.8 | 742.2 |  | 301039.008 | 0 | 0 | 0 | 301039.008 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2021 | РО
12 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 11 | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 265 | 265 | 265 |  | 974935 | 0 | 0 | 0 | 974935 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
13 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 13 | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 265 | 265 | 265 |  | 974935 | 0 | 0 | 0 | 974935 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
14 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 13А | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 266 | 266 | 266 |  | 978614 | 0 | 0 | 0 | 978614 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
15 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 15 | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 277 | 277 | 277 |  | 1019083 | 0 | 0 | 0 | 1019083 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
16 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 15А | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 269 | 269 | 269 |  | 989651 | 0 | 0 | 0 | 989651 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
17 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 17 | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 258 | 258 | 258 |  | 949182 | 0 | 0 | 0 | 949182 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
18 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 17А | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 270 | 270 | 270 |  | 993330 | 0 | 0 | 0 | 993330 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
19 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 19 | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 266 | 266 | 266 |  | 978614 | 0 | 0 | 0 | 978614 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
20 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 19А | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 264 | 264 | 264 |  | 971256 | 0 | 0 | 0 | 971256 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
21 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 19Б | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 266 | 266 | 266 |  | 978614 | 0 | 0 | 0 | 978614 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
22 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 21 | 1960 | 1960 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 269 | 269 | 269 |  | 989651 | 0 | 0 | 0 | 989651 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
23 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 21А | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 269 | 269 | 269 |  | 989651 | 0 | 0 | 0 | 989651 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
24 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 23 | 1960 | 1960 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 335 | 335 | 335 |  | 1232465 | 0 | 0 | 0 | 1232465 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
25 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 25 | 1960 | 1960 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 628 | 628 | 628 |  | 2310412 | 0 | 0 | 0 | 2310412 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
26 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 27 | 1961 | 1961 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 647 | 647 | 647 |  | 2380313 | 0 | 0 | 0 | 2380313 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
27 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 29 | 1961 | 1961 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 652 | 652 | 652 |  | 2398708 | 0 | 0 | 0 | 2398708 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
28 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 31 | 1961 | 1961 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 652 | 652 | 652 |  | 2398708 | 0 | 0 | 0 | 2398708 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
29 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 33 | 1961 | 1961 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 642 | 642 | 642 |  | 2361918 | 0 | 0 | 0 | 2361918 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
30 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 37 | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 778.62 | 778.62 | 531.5 |  | 2864542.98 | 0 | 0 | 0 | 2864542.98 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
31 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 9 | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 337 | 337 | 337 |  | 1239823 | 0 | 0 | 0 | 1239823 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
32 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 37 | 1961 | 1961 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 669.1 | 669.1 | 629.8 |  | 2461618.9 | 0 | 0 | 0 | 2461618.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
33 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 38 | 1954 | 1954 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 771.78 | 771.78 | 722.78 |  | 2839378.62 | 0 | 0 | 0 | 2839378.62 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
34 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 2 | 1558.1 | 1558.1 | 1341.2 |  | 612738.406 | 0 | 0 | 0 | 612738.406 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
35 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1958 | 1958 | кирпич селикатный | 4 | 4 | 2099.04 | 2099.04 | 1716.34 |  | 825468.4704 | 0 | 0 | 0 | 825468.4704 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | РО
36 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 4 | 2111.25 | 2111.25 | 1747.05 | 85 | 830270.175 | 0 | 0 | 0 | 830270.175 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
37 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 4 | 4 | 2530.7 | 2530.7 | 1633 |  | 10133175.87 | 0 | 0 | 0 | 10133175.87 | 4004.1 | 4004.1 | 4кв. 2021 | РО
38 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 14 | 1957 | 1957 | шлакоблок оштукатуренный | 3 | 2 | 1028.9 | 1028.9 | 833.2 | 30 | 3785323.1 | 0 | 0 | 0 | 3785323.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
39 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 20 | 1957 | 2012 | блочный | 3 | 2 | 1111.1 | 1111.1 | 1028.26 | 41 | 4087736.9 | 0 | 0 | 0 | 4087736.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
40 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 23 | 1952 | 1952 | кирпич оштукатуренный | 3 | 2 | 2153.39 | 2153.39 | 1922.66 |  | 5907200.9819 | 0 | 0 | 0 | 5907200.9819 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | РО
41 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 35 | 1954 |  | Шлакоблок | 3 | 2 | 2190.61 | 1434.71 |  |  | 5278298.09 | 0 | 0 | 0 | 5278298.09 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
42 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 43 | 1954 | 1954 | кирпич оштукатуренный | 3 | 2 | 2199.61 | 2199.61 | 1287.81 |  | 14126357.3381 | 0 | 0 | 0 | 14126357.3381 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2021 | СС
43 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 50А | 1955 | 1955 | блочный | 2 | 2 | 659.2 | 659.2 | 412.4 | 25 | 2425196.8 | 0 | 0 | 0 | 2425196.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
44 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 50Б | 1959 | 1959 | кирпич | 2 | 2 | 607.7 | 607.7 | 604.6 |  | 2235728.3 | 0 | 0 | 0 | 2235728.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
45 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 51 | 1947 | 1947 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 3 | 745.8 | 745.8 | 471.1 |  | 2743798.2 | 0 | 0 | 0 | 2743798.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
46 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 54 | 1954 | 1981 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 2 | 806.45 | 806.45 | 485.86 | 19 | 2966929.55 | 0 | 0 | 0 | 2966929.55 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
47 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 57А | 1954 | 1954 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 2 | 1454.9 | 1454.9 | 1272.5 | 28 | 6840197.801 | 0 | 0 | 0 | 6840197.801 | 4701.49 | 4701.49 | 4кв. 2021 | РО
48 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 13 | 1959 | 1959 | кирпич оштукатуренный | 5 | 4 | 5047.5 | 5047.5 | 4584.85 |  | 17388738.45 | 0 | 0 | 0 | 17388738.45 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | СС
49 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 9 | 1957 | 1957 | шлакоблок оштукатуренный | 3 | 2 | 1854.6 | 1684.5 | 1331.4 | 54 | 6197275.5 | 0 | 0 | 0 | 6197275.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
50 | пгт Скальный, ул. Гагарина, д. 7 | 1970 | 1970 | каменные | 5 | 5 | 3568 | 3568 | 3286.6 | 200 | 4187654.56 | 0 | 0 | 0 | 4187654.56 | 1173.67 | 1173.67 | 4кв. 2021 | РО
51 | пгт Скальный, ул. Гагарина, д. 8 | 1974 | 1974 | каменные | 5 | 6 | 4362.5 | 4362.5 | 3917.1 | 182 | 6391324.25 | 0 | 0 | 0 | 6391324.25 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2021 | РО
52 | пгт Скальный, ул. Гагарина, д. 9 | 1978 | 1978 | каменные | 5 | 6 | 4404.3 | 4404.3 | 3935.3 | 191 | 15304369.941 | 0 | 0 | 0 | 15304369.941 | 3474.87 | 3474.87 | 4кв. 2021 | РО
| Гайнский муниципальный округ | [5 empty] | 986 | 894.6 | 662.9 | 47 | 2134374.046
1 | п. Гайны, ул. Дзержинского, д. 34 | 1966 | 2008 | дерево | 2 | 1 | 361.9 | 334.6 | 207.1 | 15 | 434324.184 | 0 | 0 | 0 | 434324.184 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
2 | п. Гайны, ул. Дзержинского, д. 39 | 1970 | 2014 | дерево | 2 | 1 | 260.1 | 228.2 | 163.3 | 10 | 1515366.664 | 0 | 0 | 0 | 1515366.664 | 6640.52 | 6640.52 | 4кв. 2021 | РО
3 | п. Гайны, ул. Советская, д. 24 | 1973 |  | кирпич | 2 | 1 | 364 | 331.8 | 292.5 | 22 | 184683.198 | 0 | 0 | 0 | 184683.198 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
| Горнозаводский городской округ | [5 empty] | 52697.26 | 46655.67 | 0 | 2035 | 82707991.1671
1 | г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 10 | 1972 | 1972 | кр.блоки | 5 | 4 | 3433.67 | 3375.87 |  | 142 | 2634562.7067 | 0 | 0 | 0 | 2634562.7067 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2021 | СС
2 | г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 18 | 1972 | 1972 | кр.блоки | 5 | 6 | 5477.2 | 4979.6 |  | 180 | 3920817.136 | 0 | 0 | 0 | 3920817.136 | 787.3759 | 787.3759 | 4кв. 2021 | РО
3 | г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 2 | 1969 | 1969 | кирпич | 5 | 1 | 2487.9 | 1171.9 |  | 83 | 1716903.814 | 0 | 0 | 0 | 1716903.814 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2021 | РО
4 | г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 4 | 1968 | 1968 | кирпич | 5 | 2 | 2261.3 | 1674.7 |  | 100 | 1306952.627 | 0 | 0 | 0 | 1306952.627 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2021 | РО
5 | г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 6 | 1970 | 1970 | кр.блоки | 5 | 6 | 4757.7 | 4354.5 |  | 196 | 3432982.845 | 0 | 0 | 0 | 3432982.845 | 788.3759 | 788.3759 | 4кв. 2021 | РО
6 | г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 8 | 1972 | 1972 | кр.блоки | 5 | 6 | 4613.1 | 4389.2 |  | 199 | 3460063.072 | 0 | 0 | 0 | 3460063.072 | 788.3129 | 788.3129 | 4кв. 2021 | РО
7 | г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 26 | 1962 | 1962 | шлакоблок | 3 | 3 | 2068.2 | 1546.6 |  | 61 | 9932589.986 | 0 | 0 | 0 | 9932589.986 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2021 | РО
8 | г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 28 | 1961 | 1961 | кр.блоки | 3 | 2 | 1268.73 | 926.4 |  | 37 | 5949535.344 | 0 | 0 | 0 | 5949535.344 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2021 | РО
9 | г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 29 | 1968 | 1968 | кр.блоки | 5 | 8 | 6753.7 | 6202.1 |  | 306 | 4874868.361 | 0 | 0 | 0 | 4874868.361 | 786.0029 | 786.0029 | 4кв. 2021 | СС
10 | г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 30 | 1962 | 1962 | кр.блоки | 4 | 3 | 2552.1 | 2374.3 |  | 119 | 12208674.343 | 0 | 0 | 0 | 12208674.343 | 5142.01 | 5142.01 | 4кв. 2021 | РО
11 | г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 32 | 1962 | 1962 | кр.блоки | 4 | 2 | 2325.8 | 2240.24 |  | 120 | 11519336.4824 | 0 | 0 | 0 | 11519336.4824 | 5142.01 | 5142.01 | 4кв. 2021 | РО
12 | г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 34 | 1962 | 1962 | кр.блоки | 5 | 2 | 1650 | 1308.6 |  | 58 | 6728834.286 | 0 | 0 | 0 | 6728834.286 | 5142.01 | 5142.01 | 4кв. 2021 | РО
13 | г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 36 | 1971 | 1971 | кирпич | 3 | 3 | 1384.7 | 1307.9 |  | 52 | 1056756.849 | 0 | 0 | 0 | 1056756.849 | 807.9799 | 807.9799 | 4кв. 2021 | РО
14 | г. Горнозаводск, ул. Заводская, д. 2 | 1967 | 1967 | кирпич | 2 | 2 | 363.3 | 333.6 |  | 20 | 2142449.256 | 0 | 0 | 0 | 2142449.256 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2021 | РО
15 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 49 | 1965 | 1965 | кирпич | 2 | 2 | 322.8 | 282.9 |  | 13 | 157464.969 | 0 | 0 | 0 | 157464.969 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
16 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 52 | 1959 | 1959 | кирпич | 2 | 3 | 778.76 | 728.06 |  | 28 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 49.527 | 49.527 | 4кв. 2021 | РО
17 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 5 | 1967 | 1967 | кирпич | 5 | 6 | 4600.2 | 4310.1 |  | 150 | 5298836.94 | 0 | 0 | 0 | 5298836.94 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
18 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 7 | 1964 | 1964 | кирпич | 4 | 6 | 5598.1 | 5149.1 |  | 171 | 6330303.54 | 0 | 0 | 0 | 6330303.54 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
| Еловский муниципальный округ | [5 empty] | 3658.7 | 1338.4 | 2363.5 | 167 | 4552066.448
1 | с. Елово, ул. Калинина, д. 5А | 1973 | не было | кирпич | 2 | 2 | 511.9 | 211.2 | 300.7 | 28 | 579365.952 | 0 | 0 | 0 | 579365.952 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | РО
2 | с. Елово, ул. Калинина, д. 7 | 1973 | не было | кирпич | 2 | 2 | 511.9 | 211.2 | 300.7 | 30 | 777004.8 | 0 | 0 | 0 | 777004.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
3 | с. Елово, ул. Комсомольская, д. 52 | 1975 | не было | кирпич | 4 | 3 | 2250.4 | 744.8 | 1505.6 | 94 | 2565850.896 | 0 | 0 | 0 | 2565850.896 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
4 | с. Елово, ул. Мира, д. 4 | 1974 | не было | панель | 2 | 2 | 384.5 | 171.2 | 256.5 | 15 | 629844.8 | 0 | 0 | 0 | 629844.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
| Карагайский муниципальный район | [5 empty] | 5156 | 4412 | 2372.1 | 296 | 14042693.376
1 | д. Савино, ул. Молодежная, д. 6 | 1974 |  | кирпич | 2 | 2 | 982.2 | 912.2 | 464.5 | 25 | 3355983.8 | 0 | 0 | 0 | 3355983.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
2 | п. Менделеево, ул. Восточная, д. 13 | 1971 |  | дерево | 2 | 1 | 360.6 | 335.1 | 217.8 | 20 | 1232832.9 | 0 | 0 | 0 | 1232832.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
3 | п. Менделеево, ул. Заготзерно, д. 12 | 1969 |  | дерево | 2 | 1 | 426.3 | 392.2 | 254.9 | 30 | 1442903.8 | 0 | 0 | 0 | 1442903.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
4 | п. Менделеево, ул. Ленина, д. 31 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 332.9 | 303.4 | 195.2 | 30 | 393825.336 | 0 | 0 | 0 | 393825.336 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
5 | п. Менделеево, ул. МПС, д. 1 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 339.3 | 309.5 | 199.5 | 26 | 401743.38 | 0 | 0 | 0 | 401743.38 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
6 | п. Менделеево, ул. МПС, д. 2 | 1960 |  | кирпич | 2 | 1 | 339.3 | 306.5 | 200.2 | 26 | 397849.26 | 0 | 0 | 0 | 397849.26 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
7 | п. Менделеево, ул. Николая Кузнецова, д. 1 | 1968 |  | дерево | 2 | 1 | 400 | 335.7 | 218.2 | 22 | 1235040.3 | 0 | 0 | 0 | 1235040.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
8 | п. Менделеево, ул. Николая Кузнецова, д. 4 | 1966 |  | дерево | 2 | 1 | 324 | 298.7 | 194.2 | 33 | 1098917.3 | 0 | 0 | 0 | 1098917.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
9 | п. Менделеево, ул. Уральская, д. 1 | 1968 |  | дерево | 2 | 1 | 358 | 327 | 212.5 | 18 | 1203033 | 0 | 0 | 0 | 1203033 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
10 | п. Менделеево, ул. Уральская, д. 2 | 1971 |  | дерево | 2 | 2 | 357.8 | 331 | 215.1 | 29 | 1217749 | 0 | 0 | 0 | 1217749 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
11 | с. Карагай, ул. Энергетиков, д. 20 | 1983 |  | Кирпич | 2 | 3 | 935.6 | 560.7 |  | 37 | 2062815.3 | 0 | 0 | 0 | 2062815.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
| Кишертский муниципальный округ | [5 empty] | 3269 | 3035.8 | 3035.8 | 181 | 11168708.2
1 | с. Посад, ул. Набережная, д. 10 | 1974 |  | кирпич | 2 | 3 | 983.9 | 940.7 | 940.7 | 55 | 3460835.3 | 0 | 0 | 0 | 3460835.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
2 | с. Усть-Кишерть, ул. Заречная, д. 16 | 1969 | 2012 | кирпич | 2 | 1 | 335.1 | 300.4 | 300.4 | 18 | 1105171.6 | 0 | 0 | 0 | 1105171.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
3 | с. Усть-Кишерть, ул. Заречная, д. 24 | 1969 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 1039.1 | 951.5 | 951.5 | 59 | 3500568.5 | 0 | 0 | 0 | 3500568.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
4 | с. Усть-Кишерть, ул. Строителей, д. 14 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 506.9 | 455.3 | 455.3 | 28 | 1675048.7 | 0 | 0 | 0 | 1675048.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
5 | с. Усть-Кишерть, ул. Строителей, д. 8 | 1979 |  | Кирпич | 2 | 1 | 404 | 387.9 | 387.9 | 21 | 1427084.1 | 0 | 0 | 0 | 1427084.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
| Кочевский муниципальный округ | [5 empty] | 1417.6 | 1273.2 | 1273.2 | 114 | 2488434.268
1 | с. Кочево, ул. Анны Хомяковой, д. 16 | 1969 | 2009 | дерево | 2 | 1 | 352 | 319.6 | 319.6 | 32 | 2222373.462 | 0 | 0 | 0 | 2222373.462 | 6953.6091 | 6953.6091 | 4кв. 2021 | РО
2 | с. Кочево, ул. Анны Хомяковой, д. 18 | 1969 | 2009 | дерево | 2 | 1 | 356.2 | 321.6 | 321.6 | 36 | 193943.586 | 0 | 0 | 0 | 193943.586 | 603.0584 | 603.0584 | 4кв. 2021 | РО
3 | с. Кочево, ул. Калинина, д. 19 | 1970 | 2009 | дерево | 2 | 1 | 356 | 314.8 | 314.8 | 19 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 114.5445 | 114.5445 | 4кв. 2021 | РО
4 | с. Кочево, ул. Калинина, д. 21 | 1971 | 2008 | дерево | 2 | 1 | 353.4 | 317.2 | 317.2 | 27 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 113.6778 | 113.6778 | 4кв. 2021 | РО
| Красновишерский городской округ | [5 empty] | 24987.7 | 24987.7 | 22942.9 | 1078 | 83945464.211
1 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 3 | 1963 | - | Кирпичные | 3 | 2 | 984.6 | 984.6 | 911.9 | 30 | 5331087.162 | 0 | 0 | 0 | 5331087.162 | 5414.47 | 5414.47 | 4кв. 2021 | РО
2 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 5 | 1963 | 2007 | Кирпичные | 3 | 2 | 1027.3 | 1027.3 | 955.7 | 49 | 5562285.031 | 0 | 0 | 0 | 5562285.031 | 5414.47 | 5414.47 | 4кв. 2021 | РО
3 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 6 | 1963 | 2010 | Кирпичные | 3 | 3 | 1639 | 1639 | 1518 | 62 | 11028159.01 | 0 | 0 | 0 | 11028159.01 | 6728.59 | 6728.59 | 4кв. 2021 | СС
4 | г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 24 | 1987 | - | Панельные | 5 | 6 | 4436.4 | 4436.4 | 3900.3 | 182 | 7528526.436 | 0 | 0 | 0 | 7528526.436 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2021 | РО
5 | г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 25 | 1966 | 2011 | Бревно (брус) | 2 | 2 | 473.1 | 473.1 | 452.9 | 17 | 1097842.743 | 0 | 0 | 0 | 1097842.743 | 2320.53 | 2320.53 | 4кв. 2021 | РО
6 | г. Красновишерск, ул. Карла Маркса, д. 15 | 1964 | 1964 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 341.1 | 341.1 | 314.9 | 19 | 1482799.221 | 0 | 0 | 0 | 1482799.221 | 4347.11 | 4347.11 | 4кв. 2021 | РО
7 | г. Красновишерск, ул. Карла Маркса, д. 30 | 1963 | 2012 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 384.2 | 384.2 | 339.2 | 21 | 1419138.75 | 0 | 0 | 0 | 1419138.75 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2021 | РО
8 | г. Красновишерск, ул. Куйбышева, д. 14 | 1972 | - | Кирпичные | 2 | 3 | 1002.4 | 1002.4 | 908.4 | 25 | 4712773.576 | 0 | 0 | 0 | 4712773.576 | 4701.49 | 4701.49 | 4кв. 2021 | РО
9 | г. Красновишерск, ул. Лоскутова, д. 3 | 1980 | 2008 | Кирпичные | 5 | 4 | 3447.5 | 3447.5 | 3177.8 | 151 | 11876706.45 | 0 | 0 | 0 | 11876706.45 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
10 | г. Красновишерск, ул. Советская, д. 13 | 1979 | - | Кирпичные | 3 | 3 | 1950.1 | 1950.1 | 1798 | 93 | 7174417.9 | 0 | 0 | 0 | 7174417.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
11 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 10 | 1971 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 362.4 | 362.4 | 335.8 | 20 | 201715.464 | 0 | 0 | 0 | 201715.464 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
12 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 17 | 1979 | - | Кирпичные | 3 | 2 | 990.1 | 990.1 | 903.4 | 39 | 3642577.9 | 0 | 0 | 0 | 3642577.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
13 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 12 | 1973 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 363.6 | 363.6 | 337 | 11 | 1337684.4 | 0 | 0 | 0 | 1337684.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
14 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 14 | 1973 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 351 | 351 | 324.7 | 20 | 1291329 | 0 | 0 | 0 | 1291329 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
15 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 15 | 1972 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 361.2 | 361.2 | 334.5 | 12 | 369323.388 | 0 | 0 | 0 | 369323.388 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2021 | РО
16 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 16 | 1975 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 363.3 | 363.3 | 338.8 | 18 | 1336580.7 | 0 | 0 | 0 | 1336580.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
17 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 2 | 1975 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 357.1 | 357.1 | 330.9 | 21 | 1313770.9 | 0 | 0 | 0 | 1313770.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
18 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 2А | 1974 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 361.7 | 361.7 | 335 | 21 | 1330694.3 | 0 | 0 | 0 | 1330694.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
19 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 3 | 1973 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 363 | 363 | 336.3 | 12 | 1472622.03 | 0 | 0 | 0 | 1472622.03 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2021 | РО
20 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 5 | 1973 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 358.5 | 358.5 | 332.1 | 19 | 1518466.185 | 0 | 0 | 0 | 1518466.185 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2021 | РО
21 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 7 | 1972 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 359.8 | 359.8 | 333.4 | 15 | 200268.278 | 0 | 0 | 0 | 200268.278 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
22 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 8 | 1975 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 355.1 | 355.1 | 329 | 16 | 1306412.9 | 0 | 0 | 0 | 1306412.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
23 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 9 | 1973 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 360.3 | 360.3 | 334.2 | 24 | 1325543.7 | 0 | 0 | 0 | 1325543.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
24 | г. Красновишерск, ул. Школьная, д. 1 | 1972 | 2011 | кирпич | 3 | 4 | 1736.3 | 1736.3 | 1591.8 | 83 | 1775349.387 | 0 | 0 | 0 | 1775349.387 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2021 | СС
25 | г. Красновишерск, ул. Школьная, д. 3 | 1973 | - | Кирпичные | 3 | 2 | 1175.4 | 1175.4 | 1085.2 | 44 | 4324296.6 | 0 | 0 | 0 | 4324296.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
26 | г. Красновишерск, ул. Школьная, д. 4 | 1974 | - | Кирпичные | 3 | 2 | 1083.2 | 1083.2 | 1083.7 | 54 | 3985092.8 | 0 | 0 | 0 | 3985092.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
| Кудымкарский муниципальный округ | [5 empty] | 403.9 | 337.4 | 337.4 | 18 | 1241294.6
1 | с. Егва, ул. Лихачева, д. 29 | 1969 | нет | кирпич | 2 | 2 | 403.9 | 337.4 | 337.4 | 18 | 1241294.6 | 0 | 0 | 0 | 1241294.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
| Куединский муниципальный район | [5 empty] | 1502.32 | 1461.9 | 1461.9 | 63 | 5378330.1
1 | п. Куеда, ул. Нефтяников, д. 8А | 1977 |  | кирпич | 2 | 2 | 747.12 | 743.2 | 743.2 | 28 | 2644097.3 | 0 | 0 | 0 | 2644097.3 | 3557.7197 | 3557.7197 | 4кв. 2021 | РО
2 | п. Куеда, ул. Розы Люксембург, д. 33 | 1976 |  | кирпич | 2 | 2 | 755.2 | 718.7 | 718.7 | 35 | 2734232.8 | 0 | 0 | 0 | 2734232.8 | 3804.4146 | 3804.4146 | 4кв. 2021 | РО
| Кунгурский муниципальный район | [5 empty] | 1189.1 | 789.6 | 1032.9 | 72 | 1823249.873
1 | д. Шаква, ул. Сылвенская, д. 2 | 1971 | - | кирпич | 2 | 1 | 342.6 | 30.3 | 312.3 | 28 | 83119.263 | 0 | 0 | 0 | 83119.263 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | РО
2 | п. Голдыревский, ул. Советская, д. 3 | 1965 | 2007 | гипсоблок | 2 | 2 | 490.3 | 429.3 | 390.6 | 24 | 1579394.7 | 0 | 0 | 0 | 1579394.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
3 | с. Калинино, ул. Овчинникова, д. 33 | 1969 | 1995 | брус | 2 | 0 | 356.2 | 330 | 330 | 20 | 160735.91 | 0 | 0 | 0 | 160735.91 | 487.0785 | 487.0785 | 4кв. 2021 | РО
| Нытвенский городской округ | [5 empty] | 86051.5 | 84588.08 | 80573.44 | 3155 | 138073166.4906
1 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 12 | 1987 | 2019 | панель | 5 | 6 | 3946.9 | 3946.9 | 3946.9 | 188 | 5505964.969 | 0 | 0 | 0 | 5505964.969 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2021 | СС
2 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 26(4секц) | 2005 | 2005 | кирп | 5 | 1 | 930.2 | 930.2 | 930.2 | 24 | 3204557.604 | 0 | 0 | 0 | 3204557.604 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
3 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 27 | 1983 | 1983 | кирп | 5 | 4 | 2764.4 | 2764.4 | 2764.4 |  | 2962883.92 | 0 | 0 | 0 | 2962883.92 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2021 | СС
4 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 28 | 1991 | 2019 | кирп | 5 | 4 | 3022.9 | 3022.9 | 3022.9 | 130 | 3716353.26 | 0 | 0 | 0 | 3716353.26 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
5 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 29 | 1982 | 2018 | панель | 5 | 4 | 2589.8 | 2589.8 | 2589.8 | 127 | 3612796.898 | 0 | 0 | 0 | 3612796.898 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2021 | СС
6 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 31 | 1987 | 2019 | кирп | 5 | 6 | 4387.3 | 4387.3 | 4387.3 | 189 | 5393746.62 | 0 | 0 | 0 | 5393746.62 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
7 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 32 | 1988 | 2018 | панель | 5 | 6 | 3922.7 | 3922.7 | 3922.7 | 200 | 6822281.386 | 0 | 0 | 0 | 6822281.386 | 1739.18 | 1739.18 | 4кв. 2021 | СС
8 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 34 | 1988 | 2019 | кирп | 5 | 6 | 4281.2 | 4281.2 | 4281.2 | 178 | 10560906.972 | 0 | 0 | 0 | 10560906.972 | 2466.81 | 2466.81 | 4кв. 2021 | СС
9 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 35 | 1984 |  | Кирпич | 5 | 2 | 3503.2 | 2401.8 | 2401.8 |  | 2952772.92 | 0 | 0 | 0 | 2952772.92 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
10 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 36 | 1979 | 2019 | кирп | 5 | 6 | 4814.61 | 4814.61 | 4814.61 | 217 | 6716429.0961 | 0 | 0 | 0 | 6716429.0961 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2021 | СС
11 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 38 | 1989 | 2019 | панель | 5 | 6 | 3984.5 | 3984.5 | 3984.5 | 223 | 6929762.71 | 0 | 0 | 0 | 6929762.71 | 1739.18 | 1739.18 | 4кв. 2021 | СС
12 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 39 | 1990 | 1990 | панель | 5 | 4 | 2913.5 | 2913.5 | 2913.5 | 121 | 5067100.93 | 0 | 0 | 0 | 5067100.93 | 1739.18 | 1739.18 | 4кв. 2021 | СС
13 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 4 | 1985 | 2019 | панель | 5 | 6 | 3885.7 | 3885.7 | 3885.7 | 158 | 5420590.357 | 0 | 0 | 0 | 5420590.357 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2021 | СС
14 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 40 | 1989 | 2018 | панель | 5 | 6 | 3928.5 | 3928.5 | 3928.5 | 214 | 4829697.9 | 0 | 0 | 0 | 4829697.9 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
15 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 41 | 1991 | 2017 | панель | 5 | 6 | 4023.6 | 4023.6 | 4023.6 | 175 | 5612962.236 | 0 | 0 | 0 | 5612962.236 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2021 | СС
16 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 42 | 1990 | 1990 | панель | 5 | 6 | 3967.7 | 3967.7 | 3967.7 | 196 | 6900544.486 | 0 | 0 | 0 | 6900544.486 | 1739.18 | 1739.18 | 4кв. 2021 | СС
17 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 6 | 1986 | 1986 | панель | 5 | 6 | 2895.6 | 2895.6 | 1740.2 |  | 4039390.956 | 0 | 0 | 0 | 4039390.956 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2021 | СС
18 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 18 | 1964 | 1964 | кирп | 2 | 2 | 413.8 | 413.8 | 413.8 |  | 1135140.298 | 0 | 0 | 0 | 1135140.298 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | сС
19 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 24 | 1971 | 1971 | кирп | 2 | 2 | 524.5 | 524.5 | 524.5 | 23 | 1438813.645 | 0 | 0 | 0 | 1438813.645 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | РО
20 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 29 | 1971 | 1971 | кирп | 2 | 1 | 786.4 | 786.4 | 525.22 |  | 437718.104 | 0 | 0 | 0 | 437718.104 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
21 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 31 | 1972 | 1972 | кирп | 2 | 3 | 880.6 | 880.6 | 880.6 | 38 | 5024791.66 | 0 | 0 | 0 | 5024791.66 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2021 | СС
22 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 35 | 1974 | 1974 | кирп | 2 | 3 | 899.45 | 899.45 | 577.12 |  | 500642.8645 | 0 | 0 | 0 | 500642.8645 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | СС
23 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 37 | 1973 | 2019 | кирп | 2 | 3 | 1165.75 | 1165.75 | 1165.75 | 39 | 648868.1075 | 0 | 0 | 0 | 648868.1075 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | СС
24 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 39 | 1975 | 1975 | кирп | 2 | 3 | 887.2 | 887.2 | 887.2 | 33 | 3264008.8 | 0 | 0 | 0 | 3264008.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
25 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 43 | 1976 | 1976 | кирп | 2 | 3 | 915.1 | 915.1 | 591.2 |  | 1673095.632 | 0 | 0 | 0 | 1673095.632 | 1828.32 | 1828.32 | 4кв. 2021 | СС
26 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 45 | 1978 | 1978 | кирп | 2 | 3 | 900 | 900 | 900 | 39 | 1645488 | 0 | 0 | 0 | 1645488 | 1828.32 | 1828.32 | 4кв. 2021 | СС
27 | г. Нытва, ул. Гагарина, д. 12 | 1957 | 1957 | кирп | 2 | 1 | 760.9 | 760.9 | 565.4 |  | 987678.636 | 0 | 0 | 0 | 987678.636 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
28 | г. Нытва, ул. Гагарина, д. 14 | 1955 | 2012 | кирп | 2 | 1 | 838.2 | 838.2 | 568.2 |  | 1088017.128 | 0 | 0 | 0 | 1088017.128 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
29 | г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 120 | 1989 | 1989 | кирп | 3 | 1 | 585.9 | 585.9 | 518.1 |  | 221358.879 | 0 | 0 | 0 | 221358.879 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2021 | РО
30 | г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 17 | 1952 | 1952 | кирп | 2 | 1 | 378.7 | 378.7 | 365.16 | 24 | 2160900.07 | 0 | 0 | 0 | 2160900.07 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2021 | РО
31 | г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | 1952 | 1952 | кирп | 2 | 1 | 377.4 | 377.4 | 247.2 | 24 | 210064.614 | 0 | 0 | 0 | 210064.614 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
32 | г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 21 | 1953 | 2012 | кирп | 2 | 2 | 667.9 | 667.9 | 448.4 | 35 | 1784134.554 | 0 | 0 | 0 | 1784134.554 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2021 | РО
33 | г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 46 | 1987 | 2018 | панель | 5 | 6 | 3957.6 | 3957.6 | 3957.6 | 170 | 9762647.256 | 0 | 0 | 0 | 9762647.256 | 2466.81 | 2466.81 | 4кв. 2021 | СС
34 | г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 48 | 1982 | 2019 | кирп | 5 | 8 | 5391.9 | 5391.9 | 5391.9 | 229 | 6628801.86 | 0 | 0 | 0 | 6628801.86 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
35 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 1 | 1983 | 1983 | кирп | 5 | 3 | 2076.7 | 2076.7 | 1292.5 |  | 2900942.23 | 0 | 0 | 0 | 2900942.23 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2021 | СС
36 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 7 | 1979 | 2017 | кирп | 2 | 3 | 933.7 | 933.7 | 933.7 | 39 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 38.6191 | 38.6191 | 4кв. 2021 | СС
37 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 9 | 1991 | 2017 | панель | 3 | 3 | 1534 | 1534 | 1534 | 68 | 5643586 | 0 | 0 | 0 | 5643586 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
38 | рп Новоильинский, ул. Ленина, д. 99 | 1953 | 1953 | брус | 2 | 2 | 526.94 | 526.94 | 354.53 | 18 | 339707.6792 | 0 | 0 | 0 | 339707.6792 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2021 | РО
39 | рп Уральский, ул. Московская, д. 16 | 1952 | 1978 | брус | 2 | 2 | 886.55 | 524.53 | 425.85 | 36 | 291958.6433 | 0 | 0 | 0 | 291958.6433 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
| Октябрьский городской округ | [5 empty] | 7881.1 | 7236.6 | 7236.6 | 337 | 8064665.321
1 | пгт Октябрьский, пер. Больничный, д. 12 | 1969 | 1969 | кирпич | 2 | 2 | 503.7 | 442.3 | 442.3 | 30 | 574123.092 | 0 | 0 | 0 | 574123.092 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
2 | пгт Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 10 | 1973 | 1973 | кирпич | 2 | 2 | 533.7 | 508.7 | 508.7 | 22 | 192191.947 | 0 | 0 | 0 | 192191.947 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2021 | РО
3 | пгт Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1975 | 2012 | дерево | 2 | 2 | 561.2 | 500.9 | 500.9 | 18 | 189245.029 | 0 | 0 | 0 | 189245.029 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2021 | РО
4 | пгт Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 8 | 1972 | 1972 | кирпич | 2 | 2 | 525.7 | 497.3 | 497.3 | 24 | 187884.913 | 0 | 0 | 0 | 187884.913 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2021 | РО
5 | пгт Октябрьский, ул. Кирова, д. 1 | 1976 | 1976 | кирпич | 2 | 3 | 969.4 | 883 | 883 | 25 | 1506450.98 | 0 | 0 | 0 | 1506450.98 | 1706.06 | 1706.06 | 4кв. 2021 | РО
6 | пгт Сарс, ул. Советская, д. 54 | 1977 |  | Крупные блоки | 5 | 6 | 4787.4 | 4404.4 | 4404.4 | 218 | 5414769.36 | 0 | 0 | 0 | 5414769.36 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
| Ординский муниципальный округ | [5 empty] | 2128.1 | 294.4 | 1833.7 | 114 | 1632035.781
1 | с. Орда, ул. Северная, д. 3 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 799.2 | 45.3 | 753.9 | 34 | 1572874.68 | 0 | 0 | 0 | 1572874.68 | 34721.2954 | 34721.2954 | 4кв. 2021 | СС
2 | с. Орда, ул. Северная, д. 4 | 1971 |  | кирпич | 3 | 2 | 911.2 | 215.9 | 695.3 | 63 | 33946.668 | 0 | 0 | 0 | 33946.668 | 157.2333 | 157.2333 | 4кв. 2021 | СС
3 | с. Орда, ул. Трактовая, д. 9 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 417.7 | 33.2 | 384.5 | 17 | 25214.433 | 0 | 0 | 0 | 25214.433 | 759.4709 | 759.4709 | 4кв. 2021 | РО
| Осинский городской округ | [5 empty] | 58330.57 | 43037.23 | 39312.61 | 1505 | 51495259.4683
1 | г. Оса, ул. Богомягкова, д. 10 | 1980 | - | кирпич | 5 | 6 | 4258.52 | 2572 | 2572 | 172 | 3162016.8 | 0 | 0 | 0 | 3162016.8 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
2 | г. Оса, ул. Богомягкова, д. 18 | 1989 |  | кирпич | 5 | 7 | 6498.8 | 5368.1 | 4856.1 |  | 2111059.006 | 0 | 0 | 0 | 2111059.006 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
3 | г. Оса, ул. Богомягкова, д. 4 | 1982 | - | кирпич | 5 | 6 | 5527.8 | 4738 | 4222.4 |  | 8040338.62 | 0 | 0 | 0 | 8040338.62 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2021 | СС
4 | г. Оса, ул. Володарского, д. 39 | 1964 |  | бревно | 2 |  | 144 | 89 | 89 |  | 327431 | 0 | 0 | 0 | 327431 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
5 | г. Оса, ул. Володарского, д. 99 | 1963 |  | брус | 2 | 1 | 325 | 227 | 112.5 |  | 835133 | 0 | 0 | 0 | 835133 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
6 | г. Оса, ул. Гоголя, д. 113 | 1950 |  | бревно | 2 | 2 | 304 | 190 | 152.1 |  | 699010 | 0 | 0 | 0 | 699010 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
7 | г. Оса, ул. Гоголя, д. 116 | 1961 |  | бревно | 2 |  | 145 | 108 | 108 |  | 397332 | 0 | 0 | 0 | 397332 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
8 | г. Оса, ул. Дубинина, д. 13 | 1961 |  | брус | 2 | 1 | 334 | 226 | 226 |  | 831454 | 0 | 0 | 0 | 831454 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
9 | г. Оса, ул. Интернациональная, д. 10 | 1966 |  | брев/кирп | 2 | 1 | 176 | 112 | 65.4 |  | 412048 | 0 | 0 | 0 | 412048 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
10 | г. Оса, ул. Комарова, д. 13 | 2012 |  | кирпич | 3 | 2 | 1395.8 | 833.2 | 833.2 | 39 | 2285642.572 | 0 | 0 | 0 | 2285642.572 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | СС
11 | г. Оса, ул. Ленина, д. 17 | 1980 |  | брев., кир. | 2 | 3 | 636.9 | 636.9 | 320.35 | 33 | 826721.676 | 0 | 0 | 0 | 826721.676 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
12 | г. Оса, ул. Ленина, д. 18 |  |  | бревно | 2 |  | 213 | 168 | 168 |  | 618072 | 0 | 0 | 0 | 618072 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
13 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 62 | 1964 |  | кирпич | 2 | 3 | 491.99 | 310.59 | 310.59 | 19 | 1142660.61 | 0 | 0 | 0 | 1142660.61 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
14 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 64 | 1965 |  | кирпич | 2 | 3 | 486.59 | 307.94 | 307.94 | 24 | 1132911.26 | 0 | 0 | 0 | 1132911.26 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
15 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 65 | 1986 |  | кирпич | 5 | 7 | 8359.1 | 7585.9 | 6051.9 |  | 9326105.46 | 0 | 0 | 0 | 9326105.46 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | РО
16 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 75 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3379.1 | 2289.8 | 2241.8 | 152 | 900486.748 | 0 | 0 | 0 | 900486.748 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
17 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 80 | 1970 |  | кирпич | 2 | 3 | 895.7 | 570.5 | 570.5 | 27 | 2098869.5 | 0 | 0 | 0 | 2098869.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
18 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 81 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3121.26 | 2087.28 | 2087.28 | 134 | 820843.7328 | 0 | 0 | 0 | 820843.7328 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
19 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 87 | 1976 |  | кирпич | 5 | 8 | 5915.69 | 3955.4 | 3955.4 | 211 | 1285900.54 | 0 | 0 | 0 | 1285900.54 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
20 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 89 | 1976 |  | кирпич | 5 | 8 | 5850.16 | 3901.47 | 3537.9 | 262 | 4796467.218 | 0 | 0 | 0 | 4796467.218 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
21 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 91 | 1978 |  | кирпич | 5 | 8 | 5918.8 | 3963.8 | 3920 | 281 | 1288631.38 | 0 | 0 | 0 | 1288631.38 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2021 | СС
22 | г. Оса, ул. Маяковского, д. 1 | 1966 |  | Брус | 2 | 1 | 265 | 173 | 173 | 28 | 636467 | 0 | 0 | 0 | 636467 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
23 | г. Оса, ул. Маяковского, д. 49 | 1961 |  | кирпич | 2 | 1 | 128 | 99 | 99 |  | 364221 | 0 | 0 | 0 | 364221 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
24 | г. Оса, ул. Маяковского, д. 74 | 1978 |  | кирпич | 2 | 3 | 1351 | 1009.5 | 915.9 | 43 | 1310371.38 | 0 | 0 | 0 | 1310371.38 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
25 | г. Оса, ул. Маяковского, д. 78 | 1979 |  | кирпич | 2 | 3 | 1362.6 | 1026.3 | 927.8 | 48 | 3775757.7 | 0 | 0 | 0 | 3775757.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
26 | г. Оса, ул. Мелентьева, д. 2 | 1979 |  | кирпич | 2 | 2 | 846.76 | 488.55 | 488.55 | 32 | 2069307.2655 | 0 | 0 | 0 | 2069307.2655 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2021 | СС
| Оханский городской округ | [5 empty] | 3667.3 | 2803.3 | 2803.3 | 136 | 18832555.893
1 | г. Оханск, ул. Белинского, д. 13 | 1966 |  | деревянные | 2 | 2 | 446.3 | 290.4 | 290.4 | 12 | 1068381.6 | 0 | 0 | 0 | 1068381.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
2 | г. Оханск, ул. Винокурова, д. 22 | 1986 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1833.6 | 1358.7 | 1358.7 | 60 | 9654093.393 | 0 | 0 | 0 | 9654093.393 | 7105.39 | 7105.39 | 4кв. 2021 | РО
3 | г. Оханск, ул. Волкова, д. 78 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 2 | 519.6 | 498.5 | 498.5 | 24 | 1870040.11 | 0 | 0 | 0 | 1870040.11 | 3751.3342 | 3751.3342 | 4кв. 2021 | РО
4 | г. Оханск, ул. Волкова, д. 80 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 1 | 361.2 | 210.8 | 210.8 | 16 | 1362068.21 | 0 | 0 | 0 | 1362068.21 | 6461.4241 | 6461.4241 | 4кв. 2021 | РО
5 | г. Оханск, ул. Подвойского, д. 65 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 506.6 | 444.9 | 444.9 | 24 | 4877972.58 | 0 | 0 | 0 | 4877972.58 | 10964.2 | 10964.2 | 4кв. 2021 | РО
| ЗАТО Звездный | [5 empty] | 19012.1 | 17143.1 | 14800.8 | 911 | 46205287.6945
1 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 2Г | 1987 | 2013 | панельные | 5 | 6 | 4777.6 | 4363.4 | 4043.3 | 247 | 7404646.166 | 0 | 0 | 0 | 7404646.166 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2021 | СС
2 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 4 | 1975 | 2014 | панельные | 5 | 4 | 2979 | 2679.4 | 2386.1 | 143 | 4581602.506 | 0 | 0 | 0 | 4581602.506 | 1709.936 | 1709.936 | 4кв. 2021 | РО
3 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 8 | 1986 | 2010 | панельные | 5 | 6 | 4341.1 | 3874.9 | 3421.7 | 207 | 4187805.32 | 0 | 0 | 0 | 4187805.32 | 1080.7518 | 1080.7518 | 4кв. 2021 | СС
4 | ЗАТО Звёздный, ул. Коммунистическая, д. 6 | 1990 | 2013 | панельные | 5 | 3 | 3454.5 | 3037.3 | 2608.1 | 166 | 5188955.227 | 0 | 0 | 0 | 5188955.227 | 1708.4105 | 1708.4105 | 4кв. 2021 | СС
5 | ЗАТО Звёздный, ул. Ленина, д. 1А | 1969 | 2004 | кирпичные | 5 | 4 | 3459.9 | 3188.1 | 2341.6 | 148 | 24842278.4755 | 0 | 0 | 0 | 24842278.4755 | 7792.1892 | 7792.1892 | 4кв. 2021 | СС
| Пермский муниципальный район | [5 empty] | 30264.6 | 28608.3 | 25920.9 | 1946 | 77089346.73
1 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 13 | 1970 | - | кирпич | 3 | 2 | 942.3 | 555.9 | 555.9 | 95 | 1262565.639 | 0 | 0 | 0 | 1262565.639 | 2271.21 | 2271.21 | 4кв. 2021 | СС
2 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 19 | 1968 | - | кирпич | 7/9 | 5 | 942.3 | 942.3 | 942.3 | 274 | 2011282.812 | 0 | 0 | 0 | 2011282.812 | 2134.44 | 2134.44 | 4кв. 2021 | РО
3 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 1Б | 2012 | - | кирпич | 9 | 1 | 2436.5 | 2436.5 | 1945.7 | 204 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 919.6524 | 919.6524 | 4кв. 2021 | СС
4 | д. Кондратово, ул. Культуры, д. 4 | 1979 | 2019 | панель | 5 | 8 | 6357.4 | 5733.2 | 5625.5 | 368 | 4678921.852 | 0 | 0 | 0 | 4678921.852 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2021 | РО
5 | д. Кондратово, ул. Культуры, д. 5 | 1979 | - | панель | 5 | 8 | 6357.4 | 6357.4 | 5733.2 | 368 | 31469384.296 | 0 | 0 | 0 | 31469384.296 | 4950.04 | 4950.04 | 4кв. 2021 | СС
6 | д. Кондратово, ул. Садовое кольцо, д. 12 | 1985 | - | кирпич | 5 | 6 | 5044.3 | 5044.3 | 4325 | 270 | 8560126.657 | 0 | 0 | 0 | 8560126.657 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2021 | СС
7 | д. Мокино, ул. Шоссейная, д. 2 | 1969 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 679.2 | 679.2 | 624.6 | 43 | 378049.512 | 0 | 0 | 0 | 378049.512 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
8 | п. Кукуштан, ул. Чапаева, д. 27 | 1955 | кровля 2019г | брус | 2 | 2 | 458.3 | 458.3 | 404.5 | 13 | 2527414.508 | 0 | 0 | 0 | 2527414.508 | 5514.76 | 5514.76 | 4кв. 2021 | РО
9 | п. Мулянка, ул. Спортивная, д. 10 | 1970 | 2009 год РФ | кирпич | 2 | 2 | 763.2 | 763.2 | 763.2 | 27 | 4846915.296 | 0 | 0 | 0 | 4846915.296 | 6350.78 | 6350.78 | 4кв. 2021 | РО
10 | п. Мулянка, ул. Спортивная, д. 2 | 1969 | 2009 год РК и РФ | брус | 2 | 1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 21 | 1628930.871 | 0 | 0 | 0 | 1628930.871 | 6262.71 | 6262.71 | 4кв. 2021 | РО
11 | п. Мулянка, ул. Спортивная, д. 8 | 1970 | - | кирпич | 2 | 2 | 800.3 | 745.9 | 743.7 | 23 | 896042.211 | 0 | 0 | 0 | 896042.211 | 1201.29 | 1201.29 | 4кв. 2021 | РО
12 | п. Юго-Камский, ул. Ленина, д. 2 | 1966 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 684.6 | 684.6 | 633 | 18 | 7249371.956 | 0 | 0 | 0 | 7249371.956 | 10589.2082 | 10589.2082 | 4кв. 2021 | РО
13 | с. Усть-Качка, ул. Новый Поселок, д. 1 | 1961 | 2012 | Кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 2 | 910.7 | 843.4 | 260.2 | 27 | 3102868.6 | 0 | 0 | 0 | 3102868.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
14 | с. Усть-Качка, ул. Победы, д. 41 | 1992 |  | Кирпич | 5 | 1 | 2753.9 | 2256 | 2256 | 133 | 5764734.24 | 0 | 0 | 0 | 5764734.24 | 2555.29 | 2555.29 | 4кв. 2021 | РО
15 | с. Усть-Качка, ул. Стройка, д. 1 | 1963 | 2008 | Кирпичные при толщине 2-2,5 кирпича | 2 | 1 | 874.1 | 848 | 848 | 62 | 472005.28 | 0 | 0 | 0 | 472005.28 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
| Суксунский городской округ | [5 empty] | 7012.6 | 5013.6 | 5013.6 | 362 | 18445616.21
1 | рп Суксун, ул. Колхозная, д. 8 | 1958 | 2016 | Брус | 2 | 1 | 387.6 | 269.1 | 269.1 | 19 | 101668.671 | 0 | 0 | 0 | 101668.671 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2021 | РО
2 | рп Суксун, ул. Космонавтов, д. 14 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 1 | 328.5 | 211.9 | 211.9 | 26 | 779580.1 | 0 | 0 | 0 | 779580.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
3 | рп Суксун, ул. Маношина, д. 32 | 1962 | 2018 | Брус | 2 | 2 | 325.8 | 214.1 | 214.1 | 21 | 391443.312 | 0 | 0 | 0 | 391443.312 | 1828.32 | 1828.32 | 4кв. 2021 | РО
4 | рп Суксун, ул. Маношина, д. 34 | 1963 | 2017 | Брус | 2 | 2 | 330.8 | 221 | 221 | 19 | 83496.01 | 0 | 0 | 0 | 83496.01 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2021 | РО
5 | рп Суксун, ул. Первомайская, д. 50 | 1981 | - | Панельные | 2 | 4 | 1204 | 1184 | 1184 | 41 | 8412781.76 | 0 | 0 | 0 | 8412781.76 | 7105.39 | 7105.39 | 4кв. 2021 | РО
6 | рп Суксун, ул. Плеханова, д. 13 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 2 | 521.8 | 287 | 287 | 36 | 1055873 | 0 | 0 | 0 | 1055873 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
7 | рп Суксун, ул. Северная, д. 16 | 1970 | - | Кирпич | 2 | 2 | 396.9 | 294.1 | 294.1 | 24 | 1081993.9 | 0 | 0 | 0 | 1081993.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
8 | рп Суксун, ул. Северная, д. 18 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 2 | 501.9 | 285 | 285 | 29 | 1048515 | 0 | 0 | 0 | 1048515 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
9 | рп Суксун, ул. Северная, д. 20 | 1974 | - | Кирпич | 2 | 2 | 511.7 | 288 | 288 | 21 | 1059552 | 0 | 0 | 0 | 1059552 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
10 | рп Суксун, ул. Северная, д. 21 | 1964 | - | Кирпич | 2 | 2 | 554 | 314 | 314 | 23 | 526216.9 | 0 | 0 | 0 | 526216.9 | 1675.85 | 1675.85 | 4кв. 2021 | РО
11 | рп Суксун, ул. Северная, д. 22 | 1977 | - | Кирпич | 2 | 2 | 718.4 | 402 | 402 | 34 | 1102770.42 | 0 | 0 | 0 | 1102770.42 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | РО
12 | рп Суксун, ул. Северная, д. 33 | 1975 | - | Кирпич | 2 | 2 | 565.2 | 455.1 | 455.1 | 29 | 1674312.9 | 0 | 0 | 0 | 1674312.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
13 | рп Суксун, ул. Халтурина, д. 41 | 1961 | 2020 | Кирпич | 2 | 2 | 666 | 588.3 | 588.3 | 40 | 1127412.237 | 0 | 0 | 0 | 1127412.237 | 1916.39 | 1916.39 | 4кв. 2021 | РО
| Уинский муниципальный округ | [5 empty] | 747.7 | 667.8 | 334.8 | 33 | 1489549.218
1 | с. Суда, ул. Юбилейная, д. 1В | 1967 |  | Кирп. | 2 | 2 | 375.3 | 331.5 | 47.7 | 18 | 125244.015 | 0 | 0 | 0 | 125244.015 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2021 | СС
2 | с. Уинское, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1973 |  | Дер. | 2 | 1 | 372.4 | 336.3 | 287.1 | 15 | 1364305.203 | 0 | 0 | 0 | 1364305.203 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2021 | РО
| Частинский муниципальный район | [5 empty] | 3072.4 | 2812.7 | 2041.8 | 111 | 11346948.158
1 | с. Частые, ул. Ленина, д. 24 | 1962 | нет | деревянные | 2 | 1 | 352.8 | 319.2 | 319.2 | 18 | 1352006.712 | 0 | 0 | 0 | 1352006.712 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2021 | РО
2 | с. Частые, ул. Ленина, д. 26 | 1962 | нет | деревянные | 2 | 1 | 351.3 | 321.5 | 321.5 | 14 | 1361748.615 | 0 | 0 | 0 | 1361748.615 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2021 | РО
3 | с. Частые, ул. Ленина, д. 31 | 1959 | нет | деревянные | 2 | 1 | 341.4 | 311 | 311 | 22 | 1317274.71 | 0 | 0 | 0 | 1317274.71 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2021 | РО
4 | с. Частые, ул. Ленина, д. 33 | 1958 | нет | деревянные | 2 | 1 | 355.5 | 321.3 | 321.3 | 24 | 1360901.493 | 0 | 0 | 0 | 1360901.493 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2021 | РО
5 | с. Частые, ул. Ленина, д. 67 | 1982 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 836 | 768.8 | 768.8 | 33 | 3118875.528 | 0 | 0 | 0 | 3118875.528 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2021 | РО
6 | с. Частые, ул. Ленина, д. 76 | 1982 |  | кирпич | 2 | 2 | 835.4 | 770.9 |  |  | 2836141.1 | 0 | 0 | 0 | 2836141.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
| Чердынский городской округ | [5 empty] | 5791.33 | 5725.73 | 3693.02 | 0 | 11379620.1532
1 | г. Чердынь, мкр Судоверфь, д. 1 | 1959 |  | дерев | 2 | 2 | 360.8 | 360.8 | 321.8 |  | 468332.832 | 0 | 0 | 0 | 468332.832 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
2 | г. Чердынь, мкр Судоверфь, д. 3 | 1954 |  | дерев. | 2 | 2 | 328 | 328 | 317.6 |  | 425757.12 | 0 | 0 | 0 | 425757.12 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
3 | г. Чердынь, мкр Судоверфь, д. 27 | 1958 |  | дерево | 2 | 1 | 415.43 | 415.43 | 377.22 |  | 539244.7572 | 0 | 0 | 0 | 539244.7572 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
4 | г. Чердынь, ул. Алинская, д. 12 | 1917 |  | дерево | 2 | 1 | 154 | 154 | 124 |  | 566566 | 0 | 0 | 0 | 566566 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
5 | г. Чердынь, ул. Гагарина, д. 11 | 1969 |  | дерево | 2 | 1 | 360.1 | 360.1 | 333.1 |  | 467424.204 | 0 | 0 | 0 | 467424.204 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
6 | г. Чердынь, ул. Гагарина, д. 13 | 1969 |  | дерево | 2 | 1 | 307.1 | 280.1 |  |  | 363581.004 | 0 | 0 | 0 | 363581.004 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
7 | г. Чердынь, ул. Мамина-Сибиряка, д. 33 | 1905 |  | дерево | 2 | 1 | 244.2 | 244.2 |  |  | 898411.8 | 0 | 0 | 0 | 898411.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
8 | г. Чердынь, ул. Никольская, д. 1 | 1954 | 1990 | дерев. | 2 | 1 | 323.3 | 323.3 | 319.5 |  | 419656.332 | 0 | 0 | 0 | 419656.332 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
9 | г. Чердынь, ул. Прокопьевская, д. 18 | 1964 |  | дерев. | 2 | 1 | 353 | 353 | 326 |  | 458208.12 | 0 | 0 | 0 | 458208.12 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
10 | г. Чердынь, ул. Прокопьевская, д. 49 | 1967 |  | дерев | 2 | 1 | 356 | 356 | 329 |  | 462102.24 | 0 | 0 | 0 | 462102.24 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
11 | г. Чердынь, ул. Прокопьевская, д. 86 | 1952 |  | дерев. | 2 | 1 | 155.3 | 155.3 | 108.2 |  | 201585.612 | 0 | 0 | 0 | 201585.612 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
12 | г. Чердынь, ул. Спирина, д. 2 | 1968 |  | дерев. | 2 | 1 | 362.2 | 362.2 | 355.1 |  | 470150.088 | 0 | 0 | 0 | 470150.088 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
13 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 37 | 1905 |  | кирп. | 2 | 1 | 157.5 | 157.5 | 108.3 |  | 579442.5 | 0 | 0 | 0 | 579442.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
14 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 39 | 1905 |  | кирп. | 2 | 1 | 175.7 | 175.7 | 107.6 |  | 646400.3 | 0 | 0 | 0 | 646400.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
15 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 45 | 1905 |  | дерев | 2 | 1 | 246.2 | 246.2 | 165 |  | 905769.8 | 0 | 0 | 0 | 905769.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
16 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 116 | 1917 |  | дерев | 2 | 1 | 193 | 193 | 123 |  | 710047 | 0 | 0 | 0 | 710047 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
17 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 54 | 1917 |  | дерев | 2 | 1 | 108.1 | 108.1 |  |  | 397699.9 | 0 | 0 | 0 | 397699.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
18 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 68 | 1917 |  | дерев | 2 | 1 | 242.3 | 242.3 | 171.8 |  | 891421.7 | 0 | 0 | 0 | 891421.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
19 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 70 | 1905 |  | кирпич | 2 | 1 | 136.9 | 136.9 | 105.8 |  | 503655.1 | 0 | 0 | 0 | 503655.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | РО
20 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 90 | 1961 |  | Дерево | 2 | 2 | 139.8 | 101.2 |  |  | 131361.648 | 0 | 0 | 0 | 131361.648 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
21 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 96 | 1960 |  | дерев | 2 | 1 | 337.3 | 337.3 |  |  | 437828.892 | 0 | 0 | 0 | 437828.892 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
22 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 117 | 1963 |  | дерев | 2 | 1 | 335.1 | 335.1 |  |  | 434973.204 | 0 | 0 | 0 | 434973.204 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2021 | РО
| Чернушинский городской округ | [5 empty] | 46492.4 | 40309.1 | 40216.3 | 1824 | 51826534.046
1 | г. Чернушка, б-р Генерала Куприянова, д. 8 | 1982 | - | кирпич | 5 | 3 | 2763.7 | 1649.2 | 1649.2 | 73 | 1549753.24 | 0 | 0 | 0 | 1549753.24 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2021 | сС
2 | г. Чернушка, ул. Горького, д. 49 | 1966 | - | кирпич | 2 | 2 | 515.5 | 386 | 386 | 17 | 2417406.06 | 0 | 0 | 0 | 2417406.06 | 6262.71 | 6262.71 | 4кв. 2021 | РО
3 | г. Чернушка, ул. Горького, д. 68 | 1978 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 940.3 | 518.5 | 518.5 | 25 | 530161.065 | 0 | 0 | 0 | 530161.065 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2021 | РО
4 | г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 19 | 1968 | - | кирпич | 5 | 4 | 3454.9 | 2515 | 2515 | 112 | 1962731.15 | 0 | 0 | 0 | 1962731.15 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2021 | РО
5 | г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 37 | 1975 | - | кирпич | 5 | 4 | 3618.6 | 3350.6 | 3350.6 | 146 | 4119227.64 | 0 | 0 | 0 | 4119227.64 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
6 | г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 6 | 1979 | - | панель | 5 | 6 | 4834.8 | 4267.5 | 4267.5 | 190 | 7421950.65 | 0 | 0 | 0 | 7421950.65 | 1739.18 | 1739.18 | 4кв. 2021 | СС
7 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 100а | 1977 | - | кирпич | 5 | 4 | 3824.4 | 3333.7 | 3240.9 | 155 | 4098450.78 | 0 | 0 | 0 | 4098450.78 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
8 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 102а | 1979 | - | кирпич | 5 | 6 | 4835.6 | 4395.1 | 4395.1 | 178 | 5403335.94 | 0 | 0 | 0 | 5403335.94 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
9 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 35А | 1965 | - | кирпич | 2 |  | 724.5 | 645 | 645 | 29 | 2382468.75 | 0 | 0 | 0 | 2382468.75 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2021 | РО
10 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 84 | 193 | - | кирпич | 5 | 6 | 4584 | 4144.7 | 4144.7 | 182 | 5095494.18 | 0 | 0 | 0 | 5095494.18 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2021 | СС
11 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 88 | 1997 | - | панель | 5 | 2 | 3150.8 | 2758.3 | 2758.3 | 127 | 2152604.903 | 0 | 0 | 0 | 2152604.903 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2021 | СС
12 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 105 | 1966 | - | кирпич | 5 | 4 | 3405 | 3210.8 | 3210.8 | 168 | 11061270.216 | 0 | 0 | 0 | 11061270.216 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2021 | РО
13 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 107 | 1972 | - | кирпич | 5 | 6 | 4737.6 | 4443.7 | 4443.7 | 204 | 1747529.462 | 0 | 0 | 0 | 1747529.462 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
14 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 109 | 1972 | - | кирпич | 5 | 6 | 4749.8 | 4450 | 4450 | 197 | 1750007 | 0 | 0 | 0 | 1750007 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2021 | СС
15 | г. Чернушка, ул. Тельмана, д. 2А | 1964 |  | Кирпич | 2 | 2 | 352.9 | 241 | 241 | 21 | 134143.01 | 0 | 0 | 0 | 134143.01 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
| Юрлинский муниципальный округ | [5 empty] | 0 | 922.3 | 839.3 | 0 | 1401999.587
1 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 10 | 1968 |  |  | 2 | 2 |  | 562 | 505.4 |  | 312814.82 | 0 | 0 | 0 | 312814.82 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | РО
2 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 62 | 1965 |  |  | 2 | 1 |  | 360.3 | 333.9 |  | 1089184.767 | 0 | 0 | 0 | 1089184.767 | 3022.9941 | 3022.9941 | 4кв. 2021 | РО
| Юсьвинский муниципальный округ | [5 empty] | 7766.8 | 7766.8 | 7547 | 336 | 22568845.803
1 | п. Пожва, ул. Машиностроителей, д. 2 | 1992 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 1735.4 | 1735.4 | 1679.8 | 66 | 6384536.6 | 0 | 0 | 0 | 6384536.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
2 | п. Пожва, ул. Машиностроителей, д. 3 | 1995 | 2015 | кирпич | 3 | 3 | 1735.1 | 1735.1 | 1696.7 | 66 | 6383432.9 | 0 | 0 | 0 | 6383432.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2021 | СС
3 | п. Пожва, ул. Пионерская, д. 1 | 1961 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 656.8 | 656.8 | 635.5 | 32 | 1801740.328 | 0 | 0 | 0 | 1801740.328 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | СС
4 | п. Пожва, ул. Пионерская, д. 2 | 1962 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 939.9 | 939.9 | 910.7 | 48 | 2578343.079 | 0 | 0 | 0 | 2578343.079 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | СС
5 | п. Пожва, ул. Пионерская, д. 3 | 1962 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 632.9 | 632.9 | 622.1 | 32 | 1736177.609 | 0 | 0 | 0 | 1736177.609 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | СС
6 | п. Пожва, ул. Пионерская, д. 4 | 1971 | 2018 | кирпич | 2 | 4 | 1159 | 1159 | 1109.7 | 48 | 3179380.39 | 0 | 0 | 0 | 3179380.39 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2021 | СС
7 | п. Пожва, ул. Пионерская, д. 8 | 1976 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 907.7 | 907.7 | 892.5 | 44 | 505234.897 | 0 | 0 | 0 | 505234.897 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2021 | СС
Итого на 2022 год | [6 empty] | 2585587.04 | 2229470.01 | 1955022.5194 | 95769 | 4550224056.0432
| Александровский муниципальный округ | [5 empty] | 2861.3 | 2332.69 | 2151.09 | 99 | 4248072.13
1 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 42 | 1957 | не было | кирпич, шлакоблочный | 2 | 1 | 795.8 | 495.08 | 495.08 | 27 | 1821399.32 | 0 | 0 | 0 | 1821399.32 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
2 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 44 | 1961 | не было | шлакоблочный | 2 | 4 | 1327.1 | 1187.81 | 1006.21 | 48 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 30.3572 | 30.3572 | 4кв. 2022 | РО
3 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 50 | 1958 | не было | шлакоблочный | 2 | 2 | 738.4 | 649.8 | 649.8 | 24 | 2390614.2 | 0 | 0 | 0 | 2390614.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
| Березовский муниципальный округ | [5 empty] | 22243.4 | 18312.1 | 10110.5 | 0 | 31403231.305
1 | с. Березовка, ул. Октябрьская, д. 37 | 1987 |  | Панельная | 5 | 5 | 3992.9 | 3033.8 | 1616.6 |  | 5148328.262 | 0 | 0 | 0 | 5148328.262 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | СС
2 | с. Березовка, ул. Октябрьская, д. 39 | 1986 |  | Панельные | 5 | 5 | 3309.8 | 2984.8 | 1649.6 |  | 5065175.752 | 0 | 0 | 0 | 5065175.752 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | СС
3 | с. Березовка, ул. Свободы, д. 24 | 1989 |  | Панельные | 5 | 5 | 3301.8 | 2981.5 | 1650.1 |  | 5059575.685 | 0 | 0 | 0 | 5059575.685 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | СС
4 | с. Березовка, ул. Свободы, д. 25 | 1990 |  | Панельные | 5 | 5 | 3301 | 2981 | 1650.4 |  | 5058727.19 | 0 | 0 | 0 | 5058727.19 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | СС
5 | с. Березовка, ул. Труда, д. 4 | 1987 | 2019 | Панельные | 5 | 5 | 4004.2 | 3047.2 | 1690 |  | 5171067.928 | 0 | 0 | 0 | 5171067.928 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | СС
6 | с. Березовка, ул. Труда, д. 6 | 1987 | 2019 | Панельные | 5 | 5 | 4020.4 | 2970.5 | 1659.8 |  | 5040908.795 | 0 | 0 | 0 | 5040908.795 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | СС
7 | с. Березовка, ул. Центральная, д. 24 | 1973 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 313.3 | 313.3 | 194 |  | 859447.693 | 0 | 0 | 0 | 859447.693 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
| Верещагинский городской округ | [5 empty] | 3220.8 | 3220.8 | 3172.6 | 146 | 16134926.22
1 | г. Верещагино, ул. Ленина, д. 39 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 663.5 | 663.5 | 615.3 | 35 | 2441016.5 | 0 | 0 | 0 | 2441016.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
2 | г. Верещагино, ул. Ленина, д. 45 | 1962 | 2011(РК) | шлакобл. | 2 | 2 | 617.8 | 617.8 | 617.8 | 26 | 2272886.2 | 0 | 0 | 0 | 2272886.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
3 | г. Верещагино, ул. Мичурина, д. 56 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 620 | 620 | 620 | 27 | 4405341.8 | 0 | 0 | 0 | 4405341.8 | 7105.39 | 7105.39 | 4кв. 2022 | СС
4 | г. Верещагино, ул. Мичурина, д. 60 | 1968 |  | кирпич | 3 | 2 | 802 | 802 | 802 | 34 | 2200054.42 | 0 | 0 | 0 | 2200054.42 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | СС
5 | г. Верещагино, ул. Строителей, д. 88 | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 517.5 | 517.5 | 517.5 | 24 | 4815627.3 | 0 | 0 | 0 | 4815627.3 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2022 | СС
| Муниципальное образование - "Город Березники" | [5 empty] | 41117 | 36449 | 33387.2 | 1660 | 81718205.986
1 | г. Березники, ул. Ломоносова, д. 151 | 1973 | 1973 | кирпич | 5 | 4 | 3790.6 | 3342.7 | 3233.9 | 163 | 4890704.37 | 0 | 0 | 0 | 4890704.37 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2022 | СС
2 | г. Березники, ул. Мира, д. 52 | 1977 | замена лифтов | кирпич/панели | 5.9 | 14 | 12510.1 | 11150.3 | 10068.9 | 578 | 16314003.93 | 0 | 0 | 0 | 16314003.93 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2022 | СС
3 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 16 | 1976 | 1976 | панели | 5 | 6 | 4725.9 | 4140.4 | 4140.4 | 213 | 6057819.24 | 0 | 0 | 0 | 6057819.24 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2022 | СС
4 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 39 | 1952 | 1952 | кирпич | 4 | 4 | 3603 | 3229.8 | 2214.8 | 67 | 8116810.38 | 0 | 0 | 0 | 8116810.38 | 2513.1 | 2513.1 | 4кв. 2022 | СС
5 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 77 | 1973 | 1973 | кирпич | 5 | 6 | 5103.4 | 4498.2 | 4486.3 | 250 | 6581316.42 | 0 | 0 | 0 | 6581316.42 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2022 | СС
6 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 15 | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 4 | 2875.5 | 2542.6 | 2197.6 | 68 | 15149115.912 | 0 | 0 | 0 | 15149115.912 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2022 | РО
7 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 8 | 1932 | 1932 | кирпич | 4 | 5 | 2938.6 | 2590.4 | 2411.4 | 123 | 15433914.048 | 0 | 0 | 0 | 15433914.048 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2022 | РО
8 | г. Усолье, ул. Елькина, д. 2А | 1976 |  | кирпич | 2 | 2 | 530 | 465.6 | 465.6 | 24 | 259157.616 | 0 | 0 | 0 | 259157.616 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
9 | г. Усолье, ул. Кирова, д. 3 | 1981 |  | кирпич | 2 | 2 | 901.4 | 671.3 | 629.9 | 21 | 2469712.7 | 0 | 0 | 0 | 2469712.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
10 | г. Усолье, ул. Кирова, д. 5 | 1989 |  | кирпич | 2 | 2 | 705.6 | 630.2 | 630.2 | 24 | 2318505.8 | 0 | 0 | 0 | 2318505.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
11 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 78 | 1975 |  | кирпич | 2 | 2 | 556.6 | 505.5 | 505.5 | 25 | 1668059.01 | 0 | 0 | 0 | 1668059.01 | 3299.82 | 3299.82 | 4кв. 2022 | РО
12 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 85А | 1977 |  | кирпич | 2 | 4 | 735.3 | 735.3 | 456 | 16 | 409275.333 | 0 | 0 | 0 | 409275.333 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
13 | г. Усолье, ул. Радищева, д. 6 | 1977 |  | кирпич | 2 | 4 | 819.4 | 753.4 | 753.4 | 32 | 419349.974 | 0 | 0 | 0 | 419349.974 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
14 | г. Усолье, ул. Радищева, д. 8 | 1975 |  | кирпич | 2 | 2 | 822.2 | 751.4 | 751.4 | 32 | 418236.754 | 0 | 0 | 0 | 418236.754 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
15 | г. Усолье, ул. Свободы, д. 161а | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 499.4 | 441.9 | 441.9 | 24 | 1212224.499 | 0 | 0 | 0 | 1212224.499 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
| Гремячинский городской округ | [5 empty] | 12121 | 10754.6 | 3619.8 | 373 | 32031810.824
1 | рп Юбилейный, ул. Ленина, д. 10 | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 3456.9 | 3186.9 | 900.1 | 113 | 16250258.052 |  |  |  | 16250258.052 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2022 | РО
2 | рп Юбилейный, ул. Советская, д. 13 | 1965 |  | Панельные | 5 | 2 | 2516.4 | 1679 | 315.8 | 63 | 8561355.32 |  |  |  | 8561355.32 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2022 | РО
3 | рп Юбилейный, ул. Шахтеров, д. 10 | 1961 |  | Кирпичные, кр.ск. | 2 | 2 | 663.4 | 616.2 |  |  | 1244945.832 |  |  |  | 1244945.832 | 2020.36 | 2020.36 | 4кв. 2022 | РО
4 | рп Юбилейный, ул. Шахтеров, д. 11 | 1973 |  | Панельные | 5 | 6 | 4467.6 | 4328 | 2234.7 | 170 | 4067021.6 |  |  |  | 4067021.6 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2022 | РО
5 | рп Юбилейный, ул. Шахтеров, д. 12 | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1016.7 | 944.5 | 169.2 | 27 | 1908230.02 |  |  |  | 1908230.02 | 2020.36 | 2020.36 | 4кв. 2022 | РО
| Губахинский городской округ | [5 empty] | 10458.9 | 9577.64 | 8718.34 | 296 | 24428671.0154
1 | г. Губаха, пер. Западный, д. 3 | 1958 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 729.8 | 658.4 | 542.8 | 27 | 2422253.6 | 0 | 0 | 0 | 2422253.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
2 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 20 | 1958 | нет | кирпичные | 3 | 4 | 1382.6 | 1215.64 | 1139.84 | 53 | 1545941.5444 | 0 | 0 | 0 | 1545941.5444 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2022 | РО
3 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 22 | 1959 | нет | шлакоблочные, кирпичные | 4 | 3 | 2292.9 | 2133.2 | 2059.8 | 61 | 2004568.04 | 0 | 0 | 0 | 2004568.04 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2022 | РО
4 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 34 | 1959 | нет | кирпичные | 3 | 3 | 2304 | 2130.3 | 2130.3 | 59 | 5108821.551 | 0 | 0 | 0 | 5108821.551 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2022 | РО
5 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 79 | 1958 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 434.9 | 391.9 | 149.1 | 8 | 1441800.1 | 0 | 0 | 0 | 1441800.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
6 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 88 | 1958 | нет | шлакоблочные, кирпичные | 3 | 3 | 1491.2 | 1361 | 1162.6 | 36 | 5007119 | 0 | 0 | 0 | 5007119 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
7 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 20 | 1958 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 692.8 | 651 | 651 | 12 | 3085987.38 | 0 | 0 | 0 | 3085987.38 | 4740.38 | 4740.38 | 4кв. 2022 | РО
8 | г. Губаха, ул. Чайковского, д. 1 | 1958 | нет | кирпичные | 2 | 1 | 466.5 | 426.4 | 426.4 | 23 | 1568725.6 | 0 | 0 | 0 | 1568725.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
9 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 17 | 1958 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 664.2 | 609.8 | 456.5 | 17 | 2243454.2 | 0 | 0 | 0 | 2243454.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
| Добрянский городской округ | [5 empty] | 61715.03 | 54173.98 | 5922.7 | 2629 | 155744610.7465
1 | п. Пальники, ул. Молодежная, д. 4А | 1975 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | 826.2 | 826.2 | 449 | 49 | 7287397.956 | 0 | 0 | 0 | 7287397.956 | 8820.38 | 8820.38 | 4кв. 2022 | РО
2 | п. Ярино, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1962 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 379.2 | 379.2 | - | 30 | 3317601.84 | 0 | 0 | 0 | 3317601.84 | 8748.95 | 8748.95 | 4кв. 2022 | РО
3 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 13 | 1976 | 2019 | кирпич | 5 | 8 | 7266.53 | 5906.53 | 850.7 | 285 | 5550366.241 | 0 | 0 | 0 | 5550366.241 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2022 | СС
4 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 15 | 1978 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 4360.95 | 3363 | 326.85 | 191 | 4920405.3 | 0 | 0 | 0 | 4920405.3 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2022 | СС
5 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 17 | 1975 | 2009 | кирпич | 5 | 6 | 3630.3 | 3207 | 270 | 158 | 3013617.9 | 0 | 0 | 0 | 3013617.9 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2022 | СС
6 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 19 | 1974 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3667.65 | 3390.9 | 276.75 | 157 | 8940752.121 | 0 | 0 | 0 | 8940752.121 | 2636.69 | 2636.69 | 4кв. 2022 | СС
7 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 5 | 1971 | 2019 | кирпич | 5 | 6 | 5350.6 | 4404.5 | 468.3 | 192 | 6444223.95 | 0 | 0 | 0 | 6444223.95 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2022 | СС
8 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1969 | 2019 | кирпич | 3 | 2 | 766.9 | 670 | 57 | 23 | 2464930 | 0 | 0 | 0 | 2464930 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
9 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 1972 | 2018 | панель | 5 | 6 | 5231.9 | 4358.8 | 462 | 202 | 15839966.376 | 0 | 0 | 0 | 15839966.376 | 3634.02 | 3634.02 | 4кв. 2022 | СС
10 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 1973 | 2019 | кирпич | 5 | 6 | 5185.45 | 4281.75 | 501 | 235 | 12530070.3825 | 0 | 0 | 0 | 12530070.3825 | 2926.39 | 2926.39 | 4кв. 2022 | СС
11 | пгт Полазна, ул. 9 Мая, д. 11 | 1971 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 770.92 | 714.1 | 56.82 | 40 | 4069912.976 | 0 | 0 | 0 | 4069912.976 | 5699.36 | 5699.36 | 4кв. 2022 | РО
12 | пгт Полазна, ул. 9 Мая, д. 5 | 1969 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 960 | 876 | 84.17 | 32 | 2100796.92 | 0 | 0 | 0 | 2100796.92 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2022 | РО
13 | пгт Полазна, ул. 9 Мая, д. 7 | 1968 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 781 | 723.4 | 57.78 | 37 | 2661388.6 | 0 | 0 | 0 | 2661388.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
14 | пгт Полазна, ул. Больничная, д. 3 | 1967 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 683.8 | 635.3 | 48.5 | 23 | 2337268.7 | 0 | 0 | 0 | 2337268.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
15 | пгт Полазна, ул. Больничная, д. 4 | 1968 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 763.2 | 700.4 | 62.8 | 25 | 6066080.352 | 0 | 0 | 0 | 6066080.352 | 8660.88 | 8660.88 | 4кв. 2022 | СС
16 | пгт Полазна, ул. Больничная, д. 6 | 1966 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 793.4 | 737.4 | 56 | 38 | 937758.954 | 0 | 0 | 0 | 937758.954 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2022 | РО
17 | пгт Полазна, ул. Больничная, д. 8 | 1968 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 788.6 | 736.2 | 52.4 | 41 | 4474012.554 | 0 | 0 | 0 | 4474012.554 | 6077.17 | 6077.17 | 4кв. 2022 | РО
18 | пгт Полазна, ул. Больничная, д. 9 | 1967 | 2012 | кирпич | 3 | 3 | 1640.82 | 1509.3 | 131.52 | 76 | 5552714.7 | 0 | 0 | 0 | 5552714.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
19 | пгт Полазна, ул. Дружбы, д. 12 | 1978 | - | кирпич | 5 | 8 | 5983.7 | 5983.7 | 597.5 | 313 | 5622882.89 | 0 | 0 | 0 | 5622882.89 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2022 | СС
20 | пгт Полазна, ул. Дружбы, д. 15 | 1990 | 2019 | панель | 5 | 7 | 5470.06 | 4910 | 560.06 | 213 | 23440241.8 | 0 | 0 | 0 | 23440241.8 | 4773.98 | 4773.98 | 4кв. 2022 | РО
21 | пгт Полазна, ул. Дружбы, д. 23 | 1998 | 2019 | панель | 5 | 7 | 5436.6 | 4918.3 | 518.3 | 230 | 18208431.894 | 0 | 0 | 0 | 18208431.894 | 3702.18 | 3702.18 | 4кв. 2022 | РО
22 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 1 | 1964 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 977.25 | 942 | 35.25 | 39 | 9963788.34 | 0 | 0 | 0 | 9963788.34 | 10577.27 | 10577.27 | 4кв. 2022 | СС
| Городской округ "Город Кизел" | [5 empty] | 54517.4 | 45762.5 | 31695 | 1335 | 170165890.242
1 | г. Кизел, ул. Войнич, д. 27 | 1990 | 1990 | Кирпичные | 2 | 2 | 570.2 | 504.9 | 383.4 | 26 | 1817367.354 | 0 | 0 | 0 | 1817367.354 | 3599.46 | 3599.46 | 4кв. 2022 | РО
2 | г. Кизел, ул. Ленина, д. 40 | 1963 | 1963 | Кирпичные/блочные | 5 | 4 | 4851.4 | 2592.8 | 1672 | 109 | 3793525.68 | 0 | 0 | 0 | 3793525.68 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2022 | РО
3 | г. Кизел, ул. Микова, д. 8 | 1956 | 1956 | Блочные | 5 | 8 | 6413.6 | 6229.6 | 4137.3 | 11 | 46549440.08 | 0 | 0 | 0 | 46549440.08 | 7472.3 | 7472.3 | 4кв. 2022 | РО
4 | г. Кизел, ул. Советская, д. 8 | 1940 | 1940 | Кирпичные | 3 | 4 | 2142 | 1623.4 | 1623.4 | 47 | 5843363.364 | 0 | 0 | 0 | 5843363.364 | 3599.46 | 3599.46 | 4кв. 2022 | РО
5 | г. Кизел, ул. Швейников, д. 4 | 1960 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 271.3 | 271.3 | 175.7 | 10 | 2524598.428 | 0 | 0 | 0 | 2524598.428 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2022 | РО
6 | г. Кизел, ул. Энгельса, д. 84 | 1963 | 1963 | Кирпичные/блочные | 5 | 4 | 3182.6 | 3032.9 | 2064.6 | 124 | 4437435.99 | 0 | 0 | 0 | 4437435.99 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2022 | РО
7 | г. Кизел, ул. Энгельса, д. 88 | 1963 | 1963 | Кирпичные/блочные | 5 | 4 | 3247.7 | 2579.9 | 1648.7 | 114 | 3774651.69 | 0 | 0 | 0 | 3774651.69 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2022 | РО
8 | г. Кизел, ул. Юных Коммунаров, д. 27 | 1940 | 1940 | Кирпичные | 3 | 4 | 1533.5 | 1282.9 | 1205 | 57 | 4617747.234 | 0 | 0 | 0 | 4617747.234 | 3599.46 | 3599.46 | 4кв. 2022 | РО
9 | п. Северный-Коспашский, ул. Крепильщиков, д. 17 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 636.2 | 636.2 | 424.7 | 15 | 2340579.8 | 0 | 0 | 0 | 2340579.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
10 | п. Северный-Коспашский, ул. Крепильщиков, д. 17А | 1961 | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 1272.3 | 1272.3 | 842.1 | 37 | 4383098.946 | 0 | 0 | 0 | 4383098.946 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
11 | п. Северный-Коспашский, ул. Фурманова, д. 11 | 1972 | 1972 | Блочный | 5 | 4 | 3430 | 3430 | 2291.3 | 108 | 11816418.6 | 0 | 0 | 0 | 11816418.6 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
12 | п. Северный-Коспашский, ул. Фурманова, д. 13 | 1969 | 1969 | Кирпичные | 5 | 4 | 3900.2 | 2391.2 | 1580 | 74 | 8237731.824 | 0 | 0 | 0 | 8237731.824 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
13 | п. Северный-Коспашский, ул. Фурманова, д. 15 | 1966 | 1966 | Железно/бетоные | 5 | 4 | 3965.5 | 3234.5 | 2111.6 | 103 | 11142917.19 | 0 | 0 | 0 | 11142917.19 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
14 | п. Северный-Коспашский, ул. Фурманова, д. 17 | 1964 | 1964 | Железно/бетоные | 5 | 4 | 3878.5 | 3878.5 | 2065.6 | 91 | 13361510.07 | 0 | 0 | 0 | 13361510.07 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
15 | п. Центральный-Коспашский, ул. Парижской Коммуны, д. 36 | 1964 | 1964 | Железные/блочные | 4 | 2 | 1269.9 | 1269.9 | 822.1 | 44 | 4374830.898 | 0 | 0 | 0 | 4374830.898 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
16 | п. Центральный-Коспашский, ул. Парижской Коммуны, д. 38 | 1968 | 1968 | Железные/блочные | 5 | 4 | 3838.4 | 2060.3 | 2060.3 | 106 | 7097774.706 | 0 | 0 | 0 | 7097774.706 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
17 | п. Центральный-Коспашский, ул. Слепнева, д. 17 | 1972 | 1972 | Железные/блочные | 5 | 4 | 3394.4 | 3394.4 | 2296.1 | 105 | 11693775.888 | 0 | 0 | 0 | 11693775.888 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
18 | п. Южный-Коспашский, ул. Есенина, д. 13 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 924 | 924 | 617 | 19 | 3399396 | 0 | 0 | 0 | 3399396 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
19 | п. Южный-Коспашский, ул. Матросова, д. 37 | 1959 | 1959 | Кирпичные | 2 | 2 | 781.8 | 417.8 | 417.8 | 14 | 1537086.2 | 0 | 0 | 0 | 1537086.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
20 | п. Южный-Коспашский, ул. Матросова, д. 41 | 1960 | 1960 | Кирпичные | 2 | 2 | 621.8 | 411.7 | 411.7 | 14 | 1514644.3 | 0 | 0 | 0 | 1514644.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
21 | п. Южный-Коспашский, ул. Матросова, д. 49 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 1266.7 | 1266.7 | 838.4 | 30 | 4660189.3 | 0 | 0 | 0 | 4660189.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
22 | п. Южный-Коспашский, ул. Матросова, д. 51 | 1962 | 1962 | Кирпичные/блочные | 4 | 2 | 1265.4 | 1265.4 | 817.5 | 38 | 4655406.6 | 0 | 0 | 0 | 4655406.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
23 | п. Южный-Коспашский, ул. Широковская, д. 101 | 1962 | 1962 | Кирпичные | 2 | 2 | 617.4 | 617.4 | 408.6 | 15 | 2271414.6 | 0 | 0 | 0 | 2271414.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
24 | п. Южный-Коспашский, ул. Широковская, д. 103 | 1963 | 1963 | Кирпичные | 2 | 2 | 623.5 | 623.5 | 415.3 | 14 | 2293856.5 | 0 | 0 | 0 | 2293856.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
25 | п. Южный-Коспашский, ул. Широковская, д. 95А | 1961 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 619.1 | 551 | 364.8 | 10 | 2027129 | 0 | 0 | 0 | 2027129 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
| Краснокамский городской округ | [5 empty] | 240170.9 | 204625.6 | 179637.6 | 8672 | 347292423.875
1 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 3 | 1971 | 2018 | Кирпич | 5 | 6 | 4936.2 | 4475.5 | 4475.5 | 207 | 2342476.7 | 0 | 0 | 0 | 2342476.7 | 523.4 | 523.4 | 4кв. 2022 | СС
2 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 6 | 1974 | 2019 | Панели | 5 | 6 | 5401.1 | 4870.7 | 3715.5 | 172 | 13576637.887 | 0 | 0 | 0 | 13576637.887 | 2787.41 | 2787.41 | 4кв. 2022 | РО
3 | г. Краснокамск, пер. Новый, д. 4 | 1960 | - | кирпич | 2 | 2 | 683.6 | 635.7 | 635.7 | 30 | 2338740.3 | 0 | 0 | 0 | 2338740.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
4 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 3 | 1972 | 2018 | Кирпич | 5 | 6 | 4887.5 | 4422 | 4422 | 224 | 2314474.8 | 0 | 0 | 0 | 2314474.8 | 523.4 | 523.4 | 4кв. 2022 | СС
5 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 8 | 1991 | 2019 | Кирпич | 12 | 1 | 5847.2 | 4559.8 | 3981.9 | 175 | 6408188 | 0 | 0 | 0 | 6408188 | 1405.366 | 1405.366 | 4кв. 2022 | СС
6 | г. Краснокамск, пр-д Рождественский, д. 3 | 1996 | 2019 | Кирпич | 5 | 4 | 5747.3 | 4835.2 | 4534.5 | 172 | 5944394.88 | 0 | 0 | 0 | 5944394.88 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
7 | г. Краснокамск, пр-д Рождественский, д. 3Б | 1993 | - | Панели | 5 | 6 | 4528.2 | 3990.8 | 3990.8 | 213 | 10473495.428 | 0 | 0 | 0 | 10473495.428 | 2624.41 | 2624.41 | 4кв. 2022 | СС
8 | г. Краснокамск, пр-д Рябиновый, д. 4 | 1990 | 2019 | Панели | 5 | 6 | 4465.2 | 3798 | 3798 | 214 | 1987873.2 | 0 | 0 | 0 | 1987873.2 | 523.4 | 523.4 | 4кв. 2022 | СС
9 | г. Краснокамск, пр-д Рябиновый, д. 5 | 1993 | 2019 | Панели | 5 | 4 | 3005.4 | 2654 | 2654 | 138 | 4125643 | 0 | 0 | 0 | 4125643 | 1554.5 | 1554.5 | 4кв. 2022 | СС
10 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 14 | 1963 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3374.3 | 3133.4 | 1051.9 | 131 | 8734070.494 | 0 | 0 | 0 | 8734070.494 | 2787.41 | 2787.41 | 4кв. 2022 | РО
11 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 15 | 1962 | 2019 | кирпич | 5 | 2 | 1703.5 | 1585.1 | 1387.9 | 63 | 4418323.591 | 0 | 0 | 0 | 4418323.591 | 2787.41 | 2787.41 | 4кв. 2022 | РО
12 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 17 | 1966 | 2019 | кирпич | 5 | 4 | 3530.5 | 3482.5 | 2547.8 | 113 | 9707155.325 | 0 | 0 | 0 | 9707155.325 | 2787.41 | 2787.41 | 4кв. 2022 | РО
13 | г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 1 | 1988 | - | панель | 5 | 4 | 2894.1 | 2591.6 | 2440.1 | 140 | 3186113.04 | 0 | 0 | 0 | 3186113.04 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | РО
14 | г. Краснокамск, пр-т Мира, д. 18 | 1962 | - | Кирпич | 5 | 1 | 3513.1 | 3513.1 | 1588.3 | 63 | 12102699.762 | 0 | 0 | 0 | 12102699.762 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
15 | г. Краснокамск, пр-т Мира, д. 8А | 1989 | - | панельные | 5 | 4 | 2918.7 | 2613.2 | 2613.2 | 142 | 3645440.132 | 0 | 0 | 0 | 3645440.132 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2022 | РО
16 | г. Краснокамск, пр-т Мира, д. 9 | 1938 | - | Кирпич | 5 | 26 | 19551.6 | 14459.7 | 12017.7 | 258 | 24537966.303 | 0 | 0 | 0 | 24537966.303 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | РО
17 | г. Краснокамск, ул. 10 Пятилетки, д. 5 | 1986 | 2018 | Кирпичный с плиточной облицовкой | 9 | 1 | 5583.9 | 5540.6 | 2464.9 | 205 | 14373258.302 | 0 | 0 | 0 | 14373258.302 | 2594.17 | 2594.17 | 4кв. 2022 | РО
18 | г. Краснокамск, ул. 50 лет Октября, д. 11 | 1976 | - | кирпич | 9 | 1 | 3109.2 | 2335.5 | 2335.5 | 105 | 6058684.035 | 0 | 0 | 0 | 6058684.035 | 2594.17 | 2594.17 | 4кв. 2022 | РО
19 | г. Краснокамск, ул. 50 лет Октября, д. 6А | 1981 | 2008 | кирпич | 5 | 3 | 2321.4 | 2092.1 | 2092.1 | 94 | 680141.71 | 0 | 0 | 0 | 680141.71 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | РО
20 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 3 | 1954 | 2016 | шлакобл | 2 | 1 | 385.5 | 351.5 | 351.5 | 8 | 1293168.5 | 0 | 0 | 0 | 1293168.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
21 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 33 | 1955 | 2019 | смеш | 4 | 2 | 2076.7 | 1906.3 | 1718.1 | 56 | 5313639.683 | 0 | 0 | 0 | 5313639.683 | 2787.41 | 2787.41 | 4кв. 2022 | РО
22 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 37 | 1955 | 2019 | кирп | 4 | 3 | 2662.1 | 2423 | 1927.6 | 80 | 6753894.43 | 0 | 0 | 0 | 6753894.43 | 2787.41 | 2787.41 | 4кв. 2022 | РО
23 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 54 | 1998; 2005; 2006 | - | кирп | 5 | 7 | 8415.5 | 7809.8 | 6119.5 | 186 | 10894749.098 | 0 | 0 | 0 | 10894749.098 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2022 | РО
24 | г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, д. 6 | 1985 |  | Кирпич | 4 | 1 | 1286.4 | 1232.4 | 1232.4 | 43 | 4245642.648 | 0 | 0 | 0 | 4245642.648 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
25 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 11 | 1993 | 2019 | кирпич | 4 | 3 | 2323.6 | 2323.6 | 2124.1 | 90 | 755402.36 | 0 | 0 | 0 | 755402.36 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
26 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 5 | 1996 | 2017 | кирпич | 4 | 3 | 2354.8 | 2354.8 | 1301.4 | 99 | 8112333.096 | 0 | 0 | 0 | 8112333.096 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
27 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 8А | 1989 | 2019 | кирпич | 4 | 3 | 3921.7 | 3921.7 | 2330.7 | 119 | 4203278.06 | 0 | 0 | 0 | 4203278.06 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2022 | СС
28 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 9 | 1992 | - | кирпич | 4 | 3 | 3345.1 | 2351.5 | 2252.2 | 113 | 2890934.1 | 0 | 0 | 0 | 2890934.1 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | РО
29 | г. Краснокамск, ул. Звездная, д. 12 | 1992 | - | Панельный | 5 | 4 | 2603.6 | 2603.6 | 1753.8 | 160 | 4418283.164 | 0 | 0 | 0 | 4418283.164 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | РО
30 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 10 | 1978 | - | кирпич | 5 | 4 | 3640.2 | 3260.7 | 3260.7 | 148 | 4008704.58 | 0 | 0 | 0 | 4008704.58 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | РО
31 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 12 | 1976 | - | кирпич | 5 | 4 | 6471 | 3460.9 | 3460.9 | 151 | 4827990.109 | 0 | 0 | 0 | 4827990.109 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2022 | РО
32 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 13 | 1971 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | 3964.7 | 3649.3 | 3231.6 | 138 | 6396493.04 | 0 | 0 | 0 | 6396493.04 | 1752.8 | 1752.8 | 4кв. 2022 | СС
33 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 14 | 1974 | - | кирпич | 5 | 4 | 3656.3 | 2617.6 | 2617.6 | 234 | 3218077.44 | 0 | 0 | 0 | 3218077.44 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
34 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 3А | 1981 | - | кирпич | 5 | 4 | 2921.5 | 2561.8 | 2561.8 | 117 | 3149476.92 | 0 | 0 | 0 | 3149476.92 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | РО
35 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 4 | 1972 | - | кирпич | 5 | 4 | 3540.2 | 3269.7 | 3269.7 | 163 | 4561264.197 | 0 | 0 | 0 | 4561264.197 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2022 | СС
36 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 8 | 1975 | - | кирпич | 5 | 6 | 4905.3 | 4474.8 | 4474.8 | 181 | 6242390.748 | 0 | 0 | 0 | 6242390.748 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2022 | СС
37 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 9 | 1971 | - | кирпич | 5 | 4 | 5223.6 | 3353.2 | 3353.2 | 166 | 4677747.532 | 0 | 0 | 0 | 4677747.532 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2022 | РО
38 | г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, д. 21 | 1988 | - | Кирпич | 5 | 6 | 5252.1 | 3818.6 | 3818.6 | 190 | 4694586.84 | 0 | 0 | 0 | 4694586.84 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | РО
39 | г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, д. 4А | 1967 | 2019 | Кирпич | 5 | 4 | 3447.4 | 3157.6 | 3157.6 | 142 | 1652687.84 | 0 | 0 | 0 | 1652687.84 | 523.4 | 523.4 | 4кв. 2022 | СС
40 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 3А | 1977 | - | панель | 5 | 4 | 3561.4 | 2598.1 | 2598.1 | 118 | 3194104.14 | 0 | 0 | 0 | 3194104.14 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | РО
41 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 89 | 1994 | - | Панельный | 5 | 4 | 2615.4 | 2615.4 | 1759.5 | 155 | 4438307.646 | 0 | 0 | 0 | 4438307.646 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | СС
42 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 91 | 1992 | - | Панельный | 5 | 4 | 2625.7 | 2625.7 | 1773 | 142 | 4455786.643 | 0 | 0 | 0 | 4455786.643 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | СС
43 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 1 | 1991 | 2019 | Кирпич | 9 | 2 | 10072.4 | 8371.5 | 7459.5 | 311 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 535.3241 | 535.3241 | 4кв. 2022 | СС
44 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 12 | 1971 | 2018 | Кирпич | 5 | 4 | 3672.3 | 3354 | 3354 | 147 | 11554597.08 | 0 | 0 | 0 | 11554597.08 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
45 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 4А | 1978 | - | Панели | 5 | 4 | 2960.6 | 2631.3 | 2631.3 | 245 | 7700210.007 | 0 | 0 | 0 | 7700210.007 | 2926.39 | 2926.39 | 4кв. 2022 | РО
46 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 5 | 1985 | 2019 | Кирпич | 9 | 1 | 3732.4 | 3129.5 | 2757.4 | 119 | 13829729.925 | 0 | 0 | 0 | 13829729.925 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2022 | РО
47 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 9 | 1986 | - | Кирпич | 9 | 3 | 7375.8 | 5963.6 | 5963.6 | 280 | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 1127.2049 | 1127.2049 | 4кв. 2022 | СС
48 | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, д. 10А | 1977 | - | панельные | 5 | 6 | 3553.2 | 2586.7 | 2586.7 | 126 | 3180088.98 | 0 | 0 | 0 | 3180088.98 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | РО
49 | г. Краснокамск, ул. Культуры, д. 4А | 1979 | - | кирпич | 5 | 4 | 2907.6 | 2655.7 | 2655.7 | 104 | 3264917.58 | 0 | 0 | 0 | 3264917.58 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | РО
50 | г. Краснокамск, ул. Максима Горького, д. 2 | 1990 | - | кирпич | 4 | 3 | 3886.8 | 2280.3 | 2203.2 | 104 | 3869646.297 | 0 | 0 | 0 | 3869646.297 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | РО
51 | г. Краснокамск, ул. Орджоникидзе, д. 4А | 1992 | 2019 | Панели | 5 | 4 | 2970.9 | 2630.2 | 2630.2 | 142 | 4463423.098 | 0 | 0 | 0 | 4463423.098 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | СС
52 | г. Краснокамск, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 1984 | - | кирпич | 3 | 3 | 2543 | 1703.5 | 1703.5 | 76 | 6267176.5 | 0 | 0 | 0 | 6267176.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
53 | г. Краснокамск, ул. Победы, д. 5 | 1980 | - | панельные | 5 | 4 | 2899.2 | 2594.3 | 2594.3 | 114 | 3189432.42 | 0 | 0 | 0 | 3189432.42 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | РО
54 | г. Краснокамск, ул. Победы, д. 6 | 1982 | - | панельный | 5 | 8 | 5168.3 | 5168.3 | 3497.1 | 273 | 4217901.313 | 0 | 0 | 0 | 4217901.313 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2022 | РО
55 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 13 | 1971 | 1971 | кирпич | 5 | 4 | 3643.4 | 3643.4 | 3209.5 | 159 | 4479195.96 | 0 | 0 | 0 | 4479195.96 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
56 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 9 | 1976 | 1976 | кирпич | 5 | 4 | 3678.1 | 3678.1 | 3354.8 | 160 | 4521856.14 | 0 | 0 | 0 | 4521856.14 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
57 | г. Краснокамск, ул. Сосновая Горка, д. 7 | 1994 | 2019 | Кирпич | 10 | 4 | 10814 | 8946 | 8882 | 395 | 17826941.14 | 0 | 0 | 0 | 17826941.14 | 1992.7276 | 1992.7276 | 4кв. 2022 | СС
58 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 10 | 1982 | - | кирпич | 2 | 3 | 1091.1 | 959.1 | 959.1 | 59 | 6368922.732 | 0 | 0 | 0 | 6368922.732 | 6640.52 | 6640.52 | 4кв. 2022 | РО
| Городской округ - город Кудымкар | [5 empty] | 32507.1 | 26993.3 | 25326.8 | 1949 | 40828645.107
1 | г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 27 | 1986 |  | кирпич | 5 | 1 | 2477.2 | 2088.3 | 1849.2 | 195 | 10648408.764 | 0 | 0 | 0 | 10648408.764 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2022 | СС
2 | г. Кудымкар, ул. Володарского, д. 23 | 1985 |  | кирпич | 5 | 5 | 3868.2 | 3474 | 3441.6 | 225 | 3723433.2 | 0 | 0 | 0 | 3723433.2 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2022 | СС
3 | г. Кудымкар, ул. Володарского, д. 25 | 1987 |  | кирпич | 5 | 9 | 8118.8 | 6195.8 | 5932.4 | 473 | 7617116.52 | 0 | 0 | 0 | 7617116.52 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
4 | г. Кудымкар, ул. Герцена, д. 57 | 1978 |  | кирпич | 3 | 2 | 1924.1 | 1298.1 | 1222.8 | 93 | 3113064.477 | 0 | 0 | 0 | 3113064.477 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2022 | СС
5 | г. Кудымкар, ул. Герцена, д. 68 | 1976 |  | кирпич | 5 | 4 | 3725.5 | 3353.4 | 3261 | 204 | 4906359.54 | 0 | 0 | 0 | 4906359.54 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2022 | СС
6 | г. Кудымкар, ул. Загородная, д. 14 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 514.9 | 449.1 | 379.3 | 36 | 1821913.371 | 0 | 0 | 0 | 1821913.371 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2022 | РО
7 | г. Кудымкар, ул. Загородная, д. 16 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 501.2 | 448.4 | 337.9 | 36 | 1649663.6 | 0 | 0 | 0 | 1649663.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
8 | г. Кудымкар, ул. Загородная, д. 20 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 506.7 | 446.7 | 446.7 | 36 | 168767.727 | 0 | 0 | 0 | 168767.727 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2022 | РО
9 | г. Кудымкар, ул. Загородная, д. 2А | 1959 |  | кирпич | 3 | 1 | 1107.7 | 953.1 | 953.1 | 63 | 1237161.924 | 0 | 0 | 0 | 1237161.924 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | РО
10 | г. Кудымкар, ул. Карла Маркса, д. 32 | 1975 |  | кирпич | 2 | 3 | 1035.3 | 901.5 | 818.9 | 66 | 340595.715 | 0 | 0 | 0 | 340595.715 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2022 | СС
11 | г. Кудымкар, ул. Конституции, д. 11 | 1980 |  | панель арболит | 2 | 3 | 743.6 | 630.1 | 572.8 | 36 | 644270.949 | 0 | 0 | 0 | 644270.949 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2022 | РО
12 | г. Кудымкар, ул. Кузнецова, д. 21 | 1968 |  | кирпич | 2 | 1 | 405 | 361.6 | 222.5 | 24 | 369732.384 | 0 | 0 | 0 | 369732.384 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2022 | РО
13 | г. Кудымкар, ул. Ленина, д. 23 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 497 | 436.2 | 321.4 | 36 | 242793.282 | 0 | 0 | 0 | 242793.282 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
14 | г. Кудымкар, ул. Лихачева, д. 47 | 1972 |  | кирпич | 5 | 4 | 4060.7 | 3285.5 | 3181.1 | 252 | 2564037.055 | 0 | 0 | 0 | 2564037.055 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2022 | СС
15 | г. Кудымкар, ул. Студенческая, д. 3 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 535.4 | 472.1 | 435 | 36 | 262775.581 | 0 | 0 | 0 | 262775.581 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | СС
16 | г. Кудымкар, ул. Студенческая, д. 5 | 1966 |  | кирпич | 2 | 3 | 536.7 | 472.2 | 391.8 | 36 | 262831.242 | 0 | 0 | 0 | 262831.242 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
17 | г. Кудымкар, ул. Студенческая, д. 7 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 571.7 | 522.3 | 476.2 | 36 | 290717.403 | 0 | 0 | 0 | 290717.403 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
18 | г. Кудымкар, ул. Энергетиков, д. 7 | 1962 |  | кирпич | 2 | 3 | 703.5 | 631.8 | 631.8 | 36 | 646009.182 | 0 | 0 | 0 | 646009.182 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2022 | РО
19 | г. Кудымкар, ул. Яковкина, д. 22 | 1995 |  | дерево | 2 | 2 | 673.9 | 573.1 | 451.3 | 30 | 318993.191 | 0 | 0 | 0 | 318993.191 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
| город Кунгур | [5 empty] | 56914.54 | 48446.3 | 45921.4 | 2989 | 129822723.88
1 | г. Кунгур, ул. Кирова, д. 39 | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 1063.57 | 674.7 | 560.4 | 28 | 2482221.3 | 0 | 0 | 0 | 2482221.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
2 | г. Кунгур, ул. Кирова, д. 41 | 1959 | 1959 | кирпич | 2 | 2 | 1260.38 | 793.7 | 745.9 | 30 | 2920022.3 | 0 | 0 | 0 | 2920022.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
3 | г. Кунгур, ул. Кирова, д. 43 | 1967 | 1967 | кирпич | 3 | 3 | 2392.59 | 1664.1 | 1541.6 | 87 | 6750937.521 | 0 | 0 | 0 | 6750937.521 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2022 | РО
4 | г. Кунгур, ул. Космонавтов, д. 1 | 1967 | 1967 | кирпич | 2 | 1 | 395.5 | 395.5 | 292.5 | 35 | 1455044.5 | 0 | 0 | 0 | 1455044.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
5 | г. Кунгур, ул. Космонавтов, д. 10 | 1968 | 1968 | кирпич | 3 | 3 | 946.5 | 862.2 | 750.7 | 58 | 325747.782 | 0 | 0 | 0 | 325747.782 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2022 | РО
6 | г. Кунгур, ул. Крайняя, д. 29 | 1923 | 2009 | дерево | 2 | 1 | 301.3 | 301.3 | 261.5 | 20 | 391099.452 | 0 | 0 | 0 | 391099.452 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | РО
7 | г. Кунгур, ул. Красная, д. 28 | 1990 | 1990 | кирпич | 5 | 4 | 3178.5 | 2764.1 | 2764.1 | 165 | 898608.91 | 0 | 0 | 0 | 898608.91 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | РО
8 | г. Кунгур, ул. Красноармейская, д. 6 | 1958 | 1958 | блочный | 2 | 2 | 649.2 | 649.2 | 649.2 | 32 | 2388406.8 | 0 | 0 | 0 | 2388406.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
9 | г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, д. 1А | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 694.3 | 694.3 | 443.1 | 27 | 4458940.403 | 0 | 0 | 0 | 4458940.403 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2022 | РО
10 | г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, д. 53 | 2001 | 2001 | кирпич | 5 | 5 | 4805.1 | 4008.5 | 3908.8 | 197 | 20611747.085 | 0 | 0 | 0 | 20611747.085 | 5142.01 | 5142.01 | 4кв. 2022 | СС
11 | г. Кунгур, ул. Кротовская, д. 34 | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 437.1 | 437.1 | 437.1 | 25 | 1199057.091 | 0 | 0 | 0 | 1199057.091 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
12 | г. Кунгур, ул. Ленина, д. 56 | 1963 | 2009 | кирпич | 5 | 3 | 2527.8 | 2527.8 | 2527.8 | 167 | 2062962.858 | 0 | 0 | 0 | 2062962.858 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2022 | РО
13 | г. Кунгур, ул. Ленина, д. 66А | 1992 | 1992 | кирпич | 5 | 4 | 2728 | 1568.7 | 1535.8 | 156 | 2298239.622 | 0 | 0 | 0 | 2298239.622 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2022 | РО
14 | г. Кунгур, ул. Ленина, д. 69А | 1961 | 1961 | кирпич | 4 | 4 | 2539 | 2539 | 2539 | 165 | 8746905.78 | 0 | 0 | 0 | 8746905.78 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
15 | г. Кунгур, ул. Ленина, д. 69Б | 1960 | 1960 | кирпич | 4 | 4 | 2539 | 2539 | 2451.5 | 170 | 4308657.61 | 0 | 0 | 0 | 4308657.61 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | РО
16 | г. Кунгур, ул. Ленина, д. 71 | 1970 | 2008 | кирпич | 5 | 1 | 1680.3 | 1680.3 | 1573.2 | 233 | 660794.778 | 0 | 0 | 0 | 660794.778 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | РО
17 | г. Кунгур, ул. Ленина, д. 85 | 1963 | 1963 | кирпич | 5 | 4 | 3392.3 | 2519.1 | 2474.8 | 172 | 3685695.21 | 0 | 0 | 0 | 3685695.21 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2022 | РО
18 | г. Кунгур, ул. Лесников, д. 1Б | 1964 | 1964 | брус | 2 | 2 | 344.6 | 315.6 | 275.7 | 25 | 865757.076 | 0 | 0 | 0 | 865757.076 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
19 | г. Кунгур, ул. Луговая, д. 31А | 1976 | 2009 | камен | 2 | 2 | 231 | 231 | 231 | 18 | 849849 | 0 | 0 | 0 | 849849 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
20 | г. Кунгур, ул. Малая, д. 1А | 1972 |  | Брус | 2 | 1 | 346.5 | 346.5 |  |  | 1274773.5 |  |  |  | 1274773.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
21 | г. Кунгур, ул. Мехренцева, д. 15Б | 1965 | 1965 | кирпич | 2 | 2 | 516.9 | 457.9 | 390 | 26 | 1684614.1 | 0 | 0 | 0 | 1684614.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
22 | г. Кунгур, ул. Мехренцева, д. 2 | 1979 | 1979 | кирпич | 5 | 4 | 3159.7 | 2869.7 | 2869.7 | 154 | 1306603.107 | 0 | 0 | 0 | 1306603.107 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | РО
23 | г. Кунгур, ул. Микушева, д. 1 | 1998 | 2009 | кирпич | 3 | 5 | 3759.6 | 3353.4 | 3324.3 | 155 | 25889086.35 | 0 | 0 | 0 | 25889086.35 | 7720.25 | 7720.25 | 4кв. 2022 | СС
24 | г. Кунгур, ул. Микушева, д. 19 | 1953 | 2009 | блочный | 2 | 2 | 773.9 | 773.9 | 641.3 | 28 | 2847178.1 | 0 | 0 | 0 | 2847178.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
25 | г. Кунгур, ул. Молодежная, д. 14 | 1969 | 1969 | кирпич | 2 | 2 | 464.7 | 464.7 | 464.7 | 26 | 1709631.3 | 0 | 0 | 0 | 1709631.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
26 | г. Кунгур, ул. Молодежная, д. 16 | 1969 | 1969 | кирпич | 2 | 2 | 460 | 460 | 460 | 25 | 256040.6 | 0 | 0 | 0 | 256040.6 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
27 | г. Кунгур, ул. Мопра, д. 2 | 1928 | 1928 | брус | 2 | 1 | 284.8 | 284.8 | 185.9 | 22 | 369681.792 | 0 | 0 | 0 | 369681.792 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | РО
28 | г. Кунгур, ул. Новые дома, д. 11А | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 348.3 | 348.3 | 348.3 | 16 | 1281395.7 | 0 | 0 | 0 | 1281395.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
29 | г. Кунгур, ул. Новые дома, д. 3 | 1951 | 1951 | кирпич | 2 | 1 | 360.9 | 360.9 | 303.8 | 18 | 990024.489 | 0 | 0 | 0 | 990024.489 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
30 | г. Кунгур, ул. Новые дома, д. 5 | 1952 | 1952 | кирпич | 2 | 1 | 371 | 371 | 330.6 | 21 | 2382639.91 | 0 | 0 | 0 | 2382639.91 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2022 | РО
31 | г. Кунгур, ул. Новые дома, д. 7 | 1953 | 1953 | кирпич | 2 | 1 | 378.8 | 378.8 | 378.8 | 23 | 1039127.948 | 0 | 0 | 0 | 1039127.948 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
32 | г. Кунгур, ул. Новые дома, д. 8 | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 1 | 387.7 | 387.7 | 276.4 | 15 | 2489890.817 | 0 | 0 | 0 | 2489890.817 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2022 | РО
33 | г. Кунгур, ул. Новые дома, д. 9 | 1953 | 1953 | кирпич | 2 | 1 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | 18 | 1089328.691 | 0 | 0 | 0 | 1089328.691 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
34 | г. Кунгур, ул. Полетаевская, д. 14 | 1974 | 1974 | кирпич | 2 | 3 | 901 | 901 | 859.7 | 50 | 5141196.1 | 0 | 0 | 0 | 5141196.1 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2022 | СС
35 | г. Кунгур, ул. Полетаевская, д. 14А | 1985 | 1985 | кирпич | 5 | 4 | 2696.3 | 1588.7 | 1466.9 | 170 | 723350.997 | 0 | 0 | 0 | 723350.997 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
36 | г. Кунгур, ул. Полетаевская, д. 16 | 1977 | 2012 | кирпич | 2 | 3 | 886.1 | 886.1 | 886.1 | 48 | 5056175.21 | 0 | 0 | 0 | 5056175.21 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2022 | СС
37 | г. Кунгур, ул. Полетаевская, д. 18 | 1978 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 3364.7 | 2271 | 2133 | 170 | 3853864.29 | 0 | 0 | 0 | 3853864.29 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | СС
38 | г. Кунгур, ул. Попкова, д. 2А | 1988 | 1988 | кирпич | 3 | 3 | 1992.5 | 1787.5 | 1787.5 | 74 | 1897216.75 | 0 | 0 | 0 | 1897216.75 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2022 | СС
39 | г. Кунгур, ул. Пролетарская, д. 119 | 1990 | 1990 | кирпич | 5 | 4 | 2958 | 2592.1 | 2453.6 | 120 | 1180209.051 | 0 | 0 | 0 | 1180209.051 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
| Лысьвенский городской округ | [5 empty] | 56676.3 | 50134.3 | 48501.6 | 2312 | 69310036.89
1 | г. Лысьва, пр-т Победы, д. 109 | 1968 |  | КСБ | 5 | 6 | 4655.4 | 4647.4 | 4647.4 | 224 | 1827636.524 | 0 | 0 | 0 | 1827636.524 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | СС
2 | г. Лысьва, ул. Бурылова, д. 9 | 1969 |  | КСБ | 5.6 | 4 | 4017.8 | 3588.8 | 3558 | 143 | 2205676.48 | 0 | 0 | 0 | 2205676.48 | 614.6 | 614.6 | 4кв. 2022 | СС
3 | г. Лысьва, ул. Делегатская, д. 40 | 1971 |  | КСБ | 5 | 4 | 3468 | 3200.8 | 3125.9 | 152 | 1258746.608 | 0 | 0 | 0 | 1258746.608 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | РО
4 | г. Лысьва, ул. Кирова, д. 17 | 1970 |  | КСБ | 5 | 4 | 3668.3 | 3220.3 | 3127.2 | 139 | 5524778.883 | 0 | 0 | 0 | 5524778.883 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2022 | СС
5 | г. Лысьва, ул. Кирова, д. 69 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 414.3 | 414.3 | 414.3 | 22 | 230603.523 | 0 | 0 | 0 | 230603.523 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
6 | г. Лысьва, ул. Кузьмина, д. 11 | 1966 |  | КСБ | 5 | 4 | 3048.4 | 2647.5 | 2647.5 | 105 | 11281341.675 | 0 | 0 | 0 | 11281341.675 | 4261.13 | 4261.13 | 4кв. 2022 | РО
7 | г. Лысьва, ул. Кузьмина, д. 15 | 1971 |  | КСБ | 5 | 4 | 3624.3 | 3208.5 | 3085.5 | 127 | 1261774.71 | 0 | 0 | 0 | 1261774.71 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | СС
8 | г. Лысьва, ул. Кутузова, д. 14 | 1946 |  | шлакоблок | 2 | 1 | 476.3 | 476.3 | 476.3 | 27 | 1752307.7 | 0 | 0 | 0 | 1752307.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
9 | г. Лысьва, ул. Кутузова, д. 21 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 2299.7 | 1781.5 | 1511.5 | 84 | 1094909.9 | 0 | 0 | 0 | 1094909.9 | 614.6 | 614.6 | 4кв. 2022 | РО
10 | г. Лысьва, ул. Ленина, д. 44/2 | 1991 |  | блоки | 5 | 8 | 6021.6 | 5324.7 | 5324.7 | 265 | 9035962.653 | 0 | 0 | 0 | 9035962.653 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | СС
11 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 39 | 1953 |  | шлакоблок | 4 | 3 | 2244.2 | 2244.2 | 2219.1 | 75 | 1831514.062 | 0 | 0 | 0 | 1831514.062 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2022 | РО
12 | г. Лысьва, ул. Невского, д. 2 | 1963 |  | ксб | 5 | 4 | 3655.8 | 2581.3 | 2461.8 | 111 | 1015122.038 | 0 | 0 | 0 | 1015122.038 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | СС
13 | г. Лысьва, ул. Никулина, д. 32 | 1965 |  | блоки | 5 | 2 | 1980 | 1047 | 1047 | 68 | 854467.17 | 0 | 0 | 0 | 854467.17 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2022 | СС
14 | г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 10г | 1963 |  | ксб | 5 | 3 | 2569.6 | 2577.3 | 2420.3 | 120 | 4373652.327 | 0 | 0 | 0 | 4373652.327 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | СС
15 | г. Лысьва, ул. Смышляева, д. 40 | 1983 |  | кирпич | 9 | 1 | 4508.5 | 4126.6 | 3863.2 | 236 | 9280495.47 | 0 | 0 | 0 | 9280495.47 | 2248.9448 | 2248.9448 | 4кв. 2022 | РО
16 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 3 | 1968 |  | КСБ | 5 | 4 | 3802.5 | 3381.3 | 3337.3 | 140 | 4156970.22 | 0 | 0 | 0 | 4156970.22 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
17 | г. Лысьва, ул. Фестивальная, д. 16 | 1962 |  | КСБ | 5.4 | 3 | 2712.8 | 2407.3 | 1975.4 | 99 | 1096067.763 | 0 | 0 | 0 | 1096067.763 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
18 | г. Лысьва, ул. Энгельса, д. 37 | 1967 |  | блоки | 5 | 4 | 3508.8 | 3259.2 | 3259.2 | 175 | 11228009.184 | 0 | 0 | 0 | 11228009.184 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
| город Пермь | [5 empty] | 1395330.05 | 1196713.35 | 1086183.9694 | 53641 | 2460614118.9077
1 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 58 | 1953 |  | Кирпич | 5 | 5 | 1796.6 | 1794.6 | 1232.2 | 132 | 3121132.428 | 0 | 0 | 0 | 3121132.428 | 1739.18 | 1739.18 | 4кв. 2022 | СС
2 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 65 | 1956 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3961.1 | 3655.7 | 2803.5 | 98 | 1437640.582 | 0 | 0 | 0 | 1437640.582 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | РО
3 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 40А | 2004 |  | панель | 10 | 7 | 18097 | 18097 | 17328 |  | 46946694.49 | 0 | 0 | 0 | 46946694.49 | 2594.17 | 2594.17 | 4кв. 2022 | СС
4 | г. Пермь, ул. Адмирала Макарова, д. 31 | 1954 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 825.6 | 737.2 | 737.2 | 41 | 2379585.764 | 0 | 0 | 0 | 2379585.764 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2022 | РО
5 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 3 | 1955 |  | Шлакоблоки | 2 | 1 | 557 | 514.8 | 514.8 | 20 | 1901542.5 | 0 | 0 | 0 | 1901542.5 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2022 | РО
6 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 37 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 714.5 | 658.2 | 584.1 | 34 | 2124584.034 | 0 | 0 | 0 | 2124584.034 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2022 | РО
7 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 22 | 1951 |  | Кирпич | 3 | 3 | 954.7 | 902.5 | 768.5 | 29 | 581823.7 | 0 | 0 | 0 | 581823.7 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2022 | РО
8 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 17 | 1954 |  | кирпич | 5 | 4 | 3081.6 | 2950.51 | 2950.51 | 210 | 8594393.0535 | 0 | 0 | 0 | 8594393.0535 | 2912.85 | 2912.85 | 4кв. 2022 | РО
9 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 92 | 1974 | 2007 | кирпич | 9 | 1 | 2891.6 | 2186.6 | 1466.2 | 96 | 6734115.752 | 0 | 0 | 0 | 6734115.752 | 3079.72 | 3079.72 | 4кв. 2022 | СС
10 | г. Пермь, ул. Академика Курчатова, д. 3 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 8 | 6469.6 | 6466.9 | 6070.1 | 279 | 15069235.049 | 0 | 0 | 0 | 15069235.049 | 2330.21 | 2330.21 | 4кв. 2022 | РО
11 | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 12А | 1954 |  | Шлакоблоки | 3 | 1 | 486.1 | 417.1 | 417.1 | 26 | 232162.031 | 0 | 0 | 0 | 232162.031 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
12 | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 30 | 1956 |  | Шлакоблоки | 3 | 2 | 1039.2 | 933.2 | 933.2 | 57 | 1730759.38 | 0 | 0 | 0 | 1730759.38 | 1854.65 | 1854.65 | 4кв. 2022 | РО
13 | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 32 | 1956 |  | Шлакоблоки | 3 | 4 | 2185.1 | 1840.6 | 1600.5 | 89 | 3413668.79 | 0 | 0 | 0 | 3413668.79 | 1854.65 | 1854.65 | 4кв. 2022 | РО
14 | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 8 | 1953 |  | Шлакоблоки | 3 | 4 | 2540.1 | 1937.6 | 1701.5 | 78 | 5769727.152 | 0 | 0 | 0 | 5769727.152 | 2977.77 | 2977.77 | 4кв. 2022 | РО
15 | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 28 | 1972 |  | панель | 9 | 4 | 7569.7 | 7113.8 | 7113.8 | 362 | 31436949.27 | 0 | 0 | 0 | 31436949.27 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2022 | РО
16 | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 38 | 1971 |  | панель | 9 | 6 | 11206.3 | 9162.7 | 9162.7 | 595 | 40491345.705 | 0 | 0 | 0 | 40491345.705 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2022 | РО
17 | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 52 | 1975 |  | Кирпич | 12 | 1 | 2908.8 | 1985.9 | 1985.9 | 127 | 8365802.34 | 0 | 0 | 0 | 8365802.34 | 4212.6 | 4212.6 | 4кв. 2022 | РО
18 | г. Пермь, ул. Баранчинская, д. 2 | 1974 |  | кирпич | 2 | 2 | 4031 | 2486.45 | 2486.45 | 44 | 9147649.55 | 0 | 0 | 0 | 9147649.55 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
19 | г. Пермь, ул. Борчанинова, д. 4 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3256 | 2983.1 | 2665.2 | 111 | 7496828.61 | 0 | 0 | 0 | 7496828.61 | 2513.1 | 2513.1 | 4кв. 2022 | СС
20 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 16 | 1982 |  | панель | 9 | 2 | 5114.7 | 3826.7 | 3826.7 | 155 | 21361022.07 | 0 | 0 | 0 | 21361022.07 | 5582.1 | 5582.1 | 4кв. 2022 | РО
21 | г. Пермь, ул. Весенняя, д. 3 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 4 | 607.5 | 376.9 | 376.9 | 23 | 1392174.375 | 0 | 0 | 0 | 1392174.375 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2022 | РО
22 | г. Пермь, ул. Весенняя, д. 4 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 4 | 689.4 | 589.4 | 589.4 | 41 | 2177096.25 | 0 | 0 | 0 | 2177096.25 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2022 | РО
23 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 125 | 2004 |  | кирпич | 10 | 3 | 10479 | 9388.37 | 8934.27 | 302 | 5297857.191 | 0 | 0 | 0 | 5297857.191 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2022 | СС
24 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 20/1 | 2011 |  | кирпич | 10 | 3 | 8657.7 | 4808.6 | 4808.6 | 357 | 4776767.068 | 0 | 0 | 0 | 4776767.068 | 993.38 | 993.38 | 4кв. 2022 | РО
25 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 35 | 1979 |  | Кирпич | 9 | 3 | 5539.2 | 5458.6 | 4963 | 174 | 40433924.468 | 0 | 0 | 0 | 40433924.468 | 7407.38 | 7407.38 | 4кв. 2022 | РО
26 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 9 | 1959 |  | Кирпич | 5 | 3 | 4012.2 | 2422.8 | 2252.7194 | 98 | 9757293.984 | 0 | 0 | 0 | 9757293.984 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2022 | РО
27 | г. Пермь, ул. Генерала Доватора, д. 36 | 1956 |  | кирпич | 3 | 3 | 2217 | 1512.4 | 1512.4 | 55 | 2938169.728 | 0 | 0 | 0 | 2938169.728 | 1942.72 | 1942.72 | 4кв. 2022 | РО
28 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 10 | 1955 |  | Кирпич | 5 | 3 | 4936.8 | 3803.1 | 3572.5 | 132 | 3103747.941 | 0 | 0 | 0 | 3103747.941 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2022 | СС
29 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 12 | 1955 |  | Кирпич | 5 | 3 | 4760 | 2978.3 | 2089 | 114 | 2430620.413 | 0 | 0 | 0 | 2430620.413 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2022 | СС
30 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 4 | 1954 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2242.6 | 2157.8 | 1623.5 | 66 | 3752802.604 | 0 | 0 | 0 | 3752802.604 | 1739.18 | 1739.18 | 4кв. 2022 | СС
31 | г. Пермь, ул. Графтио, д. 13 | 1957 | 2019 | Шлакоблоки | 2 | 2 | 759.3 | 656.7 | 656.7 | 29 | 2119742.229 | 0 | 0 | 0 | 2119742.229 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2022 | РО
32 | г. Пермь, ул. Делегатская, д. 37 | 2012 |  | панель | 16 | 1 | 8896.1 | 7484.7 | 7042.1 |  | 19416584.199 | 0 | 0 | 0 | 19416584.199 | 2594.17 | 2594.17 | 4кв. 2022 | СС
33 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 22 | 1960 |  | кирпич | 5 | 2 | 1598.14 | 1525.4 | 1338 | 59 | 8224636.466 | 0 | 0 | 0 | 8224636.466 | 5391.79 | 5391.79 | 4кв. 2022 | РО
34 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 6 | 1968 |  | Панель | 5 | 6 | 4403.1 | 4403.1 | 4403.1 | 237 | 10260147.651 | 0 | 0 | 0 | 10260147.651 | 2330.21 | 2330.21 | 4кв. 2022 | РО
35 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 32 | 1957 |  | Шлакоблоки | 2 | 1 | 703 | 603 | 603 | 21 | 2227331.25 | 0 | 0 | 0 | 2227331.25 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2022 | РО
36 | г. Пермь, ул. Каляева, д. 11 | 2001 |  | Панели | 10 | 2 | 4893.7 | 4014.6 | 3722.9 | 148 | 1373314.368 | 0 | 0 | 0 | 1373314.368 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2022 | СС
37 | г. Пермь, ул. Камышинская, д. 11Б | 1962 |  | Кирпич | 4 | 3 | 1308.6 | 1306.9 | 1231.7 | 62 | 4502296.638 | 0 | 0 | 0 | 4502296.638 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
38 | г. Пермь, ул. Камышинская, д. 7 | 1962 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1747.5 | 1567.25 | 1096.75 | 60 | 509512.975 | 0 | 0 | 0 | 509512.975 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
39 | г. Пермь, ул. Камышинская, д. 8 | 1969 |  | Панели | 5 | 4 | 2580 | 2399.75 | 1576.75 | 181 | 780158.725 | 0 | 0 | 0 | 780158.725 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
40 | г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, д. 40 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2739.8 | 2517.3 | 2360.7 | 127 | 8672148.846 | 0 | 0 | 0 | 8672148.846 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
41 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 50 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2344.9 | 1812.4 | 1560.9 | 40 | 6243754.248 | 0 | 0 | 0 | 6243754.248 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
42 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 78/1 | 1983 | 2008 | Панели | 9 | 6 | 12889.5 | 10802 | 10802 | 440 | 13444398 | 0 | 0 | 0 | 13444398 | 1244.6212 | 1244.6212 | 4кв. 2022 | СС
43 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 78/2 | 1983 | 2008 | Панели | 9 | 3 | 6444.75 | 5401 | 5401 | 324 | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 1244.6212 | 1244.6212 | 4кв. 2022 | СС
44 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 82/2 | 1983 |  | Панели | 9 | 2 | 4356.7 | 3827.6 | 3827.6 | 208 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1170.8292 | 1170.8292 | 4кв. 2022 | СС
45 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 75А | 1975 |  | Панели | 9 | 6 | 11298.1 | 7699.3 | 7640.2 | 577 | 34024361.595 | 0 | 0 | 0 | 34024361.595 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2022 | СС
46 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 81 | 1986 |  | Панели | 10 | 2 | 4378.7 | 2677.2 | 2677.2 | 237 | 6725144 | 0 | 0 | 0 | 6725144 | 2512.0066 | 2512.0066 | 4кв. 2022 | СС
47 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 83 | 1983 |  | Панели | 9 | 6 | 11498.2 | 7880.6 | 7880.6 | 657 | 12147314.452 | 0 | 0 | 0 | 12147314.452 | 1541.42 | 1541.42 | 4кв. 2022 | РО
48 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 11 | 1975 |  | панель | 9 | 4 | 7686.59 | 5977.59 | 5977.59 | 386 | 3373154.037 | 0 | 0 | 0 | 3373154.037 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2022 | СС
49 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 49 | 1985 |  | панель | 10 | 2 | 4298.5 | 4298.5 | 4298.5 | 140 | 6408188 | 0 | 0 | 0 | 6408188 | 1490.7963 | 1490.7963 | 4кв. 2022 | СС
50 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 86 | 1959 |  | кирпич | 5 | 4 | 3625.47 | 3445.22 | 3003.75 | 156 | 1120041.022 | 0 | 0 | 0 | 1120041.022 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
51 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 10 | 1987 |  | Бетон | 9 | 2 | 4797.2 | 3996 | 3996 | 165 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1121.488 | 1121.488 | 4кв. 2022 | СС
52 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 11 | 1964 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1994.6 | 1797.7 | 1797.7 | 76 | 6613738.3 | 0 | 0 | 0 | 6613738.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
53 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 12/2 | 1986 |  | Кирпич | 10 | 4 | 11309.3 | 7076.8 | 7076.8 | 359 | 13450288 | 0 | 0 | 0 | 13450288 | 1900.6172 | 1900.6172 | 4кв. 2022 | СС
54 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 16 | 1988 |  | Кирпич | 16 | 1 | 8478.9 | 6720.01 | 5529.1 | 242 | 6566666 | 0 | 0 | 0 | 6566666 | 977.181 | 977.181 | 4кв. 2022 | СС
55 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 18 | 1986 |  | Кирпич | 16 | 1 | - | - | - | 244 | 6566666 | 0 | 0 | 0 | 6566666 | #VALUE! | #VALUE! | 4кв. 2022 | СС
56 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 40 | 2001 |  | Кирпич | 6 | 1 | 4316.9 | 3490.3 | 3490.3 | 57 | 1372595.378 | 0 | 0 | 0 | 1372595.378 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | СС
57 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 52 | 2006 |  | Кирпич | 12 | 1 | 5383 | 11121.3 | 11121.3 | 350 | 6228928.917 | 0 | 0 | 0 | 6228928.917 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2022 | СС
58 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 68 | 2004 |  | Кирпич | 12 | 2 | 6313.5 | 5490 | 5490 | 160 | 2355649.2 | 0 | 0 | 0 | 2355649.2 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2022 | СС
59 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 8 | 1984 |  | Бетон | 9 | 2 | 4594.9 | 3856 | 3856 | 155 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1162.2059 | 1162.2059 | 4кв. 2022 | СС
60 | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 9 | 1985 |  | Панели | 9 | 4 | 7613.4 | 5232.9 | 5232.9 | 450 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1712.804 | 1712.804 | 4кв. 2022 | СС
61 | г. Пермь, ул. Композитора Глинки, д. 3А | 1973 |  | Панели | 9 | 2 | 4243.7 | 2641.2 | 2641.2 | 204 | 11671858.98 | 0 | 0 | 0 | 11671858.98 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2022 | СС
62 | г. Пермь, ул. Конноармейская, д. 32 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 971.2 | 631.2 | 631.2 | 44 | 2322184.8 | 0 | 0 | 0 | 2322184.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
63 | г. Пермь, ул. Корсуньская, д. 23 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2741.3 | 1658.4 | 1658.4 | 138 | 5713221.168 | 0 | 0 | 0 | 5713221.168 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
64 | г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 54А | 1983 |  | Кирпич | 15 | 1 | 7538.3 | 5087.8 | 5087.8 | 168 | 6566666 | 0 | 0 | 0 | 6566666 | 1290.6691 | 1290.6691 | 4кв. 2022 | СС
65 | г. Пермь, ул. Коспашская, д. 13 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 2 | 3554.7 | 2583.5 | 2583.5 | 362 | 8900209.17 | 0 | 0 | 0 | 8900209.17 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
66 | г. Пермь, ул. Косякова, д. 13 | 1960 | 2008 | Кирпич | 4 | 2 | 1547.8 | 1429.6 | 1429.6 | 72 | 4925000.592 | 0 | 0 | 0 | 4925000.592 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
67 | г. Пермь, ул. Косякова, д. 5 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 2311.3 | 2076 | 1537.4 | 138 | 7151861.52 | 0 | 0 | 0 | 7151861.52 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
68 | г. Пермь, ул. Красновишерская, д. 44 | 1969 |  | Панели | 5 | 8 | 6116.34 | 5763.07 | 5763.07 | 310 | 1873574.057 | 0 | 0 | 0 | 1873574.057 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
69 | г. Пермь, ул. Красновишерская, д. 46 | 1971 |  | Панели | 5 | 8 | 6309.8 | 5692.4 | 5692.4 | 215 | 1850599.24 | 0 | 0 | 0 | 1850599.24 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
70 | г. Пермь, ул. Красноводская, д. 6 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2716.5 | 2469.1 | 2469.1 | 115 | 8506098.882 | 0 | 0 | 0 | 8506098.882 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
71 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 11 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1611.2 | 1610.7 | 1539.2 | 80 | 5548893.714 | 0 | 0 | 0 | 5548893.714 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
72 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 12 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 6 | 5025.5 | 4845.25 | 4687.05 | 243 | 16691983.155 | 0 | 0 | 0 | 16691983.155 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
73 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 30 | 1966 |  | Панели | 5 | 4 | 3564.6 | 2432.1 | 2403.9 | 188 | 790675.71 | 0 | 0 | 0 | 790675.71 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
74 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 32 | 1966 |  | Панели | 5 | 4 | 3572 | 3391.75 | 3391.75 | 172 | 1102657.925 | 0 | 0 | 0 | 1102657.925 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
75 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 4 | 1968 |  | Панели | 5 | 6 | 4445 | 4264.75 | 4264.75 | 252 | 1386470.225 | 0 | 0 | 0 | 1386470.225 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
76 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 9 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 5 | 4358.7 | 4354.02 | 4033.1 | 201 | 14999685.9804 | 0 | 0 | 0 | 14999685.9804 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
77 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 14А | 1965 |  | Панели | 5 | 3 | 2607.7 | 2427.45 | 2427.45 | 100 | 8362613.799 | 0 | 0 | 0 | 8362613.799 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
78 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 18 | 1984 |  | Кирпич | 5 | 6 | 5284.4 | 4770.9 | 4076.1 | 143 | 1551019.59 | 0 | 0 | 0 | 1551019.59 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
79 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 38 | 1985 |  | Панели | 9 | 3 | 5787.5 | 5787.5 | 5726.5 | 305 | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 1161.5031 | 1161.5031 | 4кв. 2022 | СС
80 | г. Пермь, ул. Красные Казармы, д. 10 | 1913 |  | Кирпич | 3 | 2 | 666.2 | 566.2 | 566.2 | 23 | 365017.816 | 0 | 0 | 0 | 365017.816 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2022 | РО
81 | г. Пермь, ул. Красные Казармы, д. 7 | 1913 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1248.4 | 1103.3 | 919.7 | 59 | 711275.444 | 0 | 0 | 0 | 711275.444 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2022 | РО
82 | г. Пермь, ул. Красные Казармы, д. 8 | 1913 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1075 | 894.75 | 894.75 | 60 | 576827.43 | 0 | 0 | 0 | 576827.43 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2022 | РО
83 | г. Пермь, ул. Криворожская, д. 31 | 1962 |  | Панели | 3 | 3 | 1736.9 | 1575.6 | 1575.6 | 65 | 5796632.4 | 0 | 0 | 0 | 5796632.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
84 | г. Пермь, ул. Криворожская, д. 33 | 1961 |  | Панели | 3 | 3 | 1703.8 | 1543.4 | 1543.4 | 71 | 5678168.6 | 0 | 0 | 0 | 5678168.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
85 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 10 | 1984 |  | кирпич | 5 | 8 | 7324.2 | 4333.78 | 3238.58 | 99 | 1704302.3228 | 0 | 0 | 0 | 1704302.3228 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | СС
86 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 13 | 1974 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4530 | 4047.4 | 3350.5 | 147 | 25706575.412 | 0 | 0 | 0 | 25706575.412 | 6351.38 | 6351.38 | 4кв. 2022 | СС/РО
87 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 15 | 1980 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3906.3 | 3373.9 | 1675.1 | 112 | 1326819.914 | 0 | 0 | 0 | 1326819.914 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | РО
88 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 16 | 1964 |  | кирпич | 6 | 3 | 3224.1 | 2990.3 | 2526.1 | 239 | 10301643.306 | 0 | 0 | 0 | 10301643.306 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
89 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 17 | 1986 |  | Кирпич | 6 | 2 | 3471 | 3235.4 | 1603.8 | 104 | 19276901.448 | 0 | 0 | 5490441.446 | 13786460.002 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2022 | СС/РО
90 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 19 | 1974 |  | Кирпич | 9 | 7 | 12039.9 | 10666.3 | 9441.2 | 393 | 33644283.438 | 0 | 0 | 27670195.471 | 5974087.967 | 3154.26 | 3154.26 | 4кв. 2022 | СС
91 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 20А | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 3742 | 2682 | 2682 | 93 | 17039926.08 | 0 | 0 | 0 | 17039926.08 | 6353.44 | 6353.44 | 4кв. 2022 | РО
92 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 23 | 1965 |  | Панель | 5 | 3 | 2624.3 | 2624.3 | 2624.3 | 116 | 9345650.256 |  |  |  | 9345650.256 | 3561.1974 | 3561.1974 | 4кв. 2022 | СС
93 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 26А | 1988 |  | кирпич | 14 | 1 | 6115.8 | 5706 | 5706 | 227 | 6566666 | 0 | 0 | 0 | 6566666 | 1150.8353 | 1150.8353 | 4кв. 2022 | СС
94 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 7 | 1975 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4530 | 2680.4 | 2266.6 | 126 | 1054094.104 | 0 | 0 | 0 | 1054094.104 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | РО
95 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 8 | 1970 |  | панели | 5 | 6 | 8424.7 | 4324.44 | 4265.24 | 196 | 1700629.2744 | 0 | 0 | 0 | 1700629.2744 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | РО
96 | г. Пермь, ул. Кронита, д. 13 | 1976 |  | Панели | 5 | 4 | 2658.3 | 1959.1 | 1959.1 | 153 | 770435.666 | 0 | 0 | 0 | 770435.666 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | СС
97 | г. Пермь, ул. Кронита, д. 15 | 1976 | 2009 | Панели | 5 | 4 | 3637.9 | 3362.1 | 3298.9 | 134 | 1322179.446 | 0 | 0 | 0 | 1322179.446 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | СС
98 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 47 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 2689.4 | 2685.9 | 2685.9 | 214 | 9252979.218 | 0 | 0 | 0 | 9252979.218 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
99 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 48 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 3807 | 3507 | - | 115 | 12081685.14 | 0 | 0 | 0 | 12081685.14 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
100 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 56 | 1963 | 2018 | кирпич | 5 | 4 | 2985.7 | 2978.42 | 2584.8 | 94 | 1356104.4102 | 0 | 0 | 0 | 1356104.4102 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
101 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 57А | 1973 |  | кирпич | 5 | 8 | 5452 | 3609 | 3609 | 229 | 1173285.9 | 0 | 0 | 0 | 1173285.9 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
102 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 59 | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 | 1596.5 | 1531 | 1531 | 389 | 5274325.62 | 0 | 0 | 0 | 5274325.62 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
103 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 61 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 2608 | 2427.75 | 2427.75 | 130 | 8363647.305 | 0 | 0 | 0 | 8363647.305 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
104 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 68 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 3245.3 | 3000.2 | 2886.2 | 148 | 10335749.004 | 0 | 0 | 0 | 10335749.004 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
105 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 69/1 | 1964 |  | Панели | 5 | 4 | 4291 | 4110.75 | 2219.75 | 178 | 14161615.965 | 0 | 0 | 0 | 14161615.965 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
106 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 69/2 | 1964 |  | Панели | 5 | 4 | 3905.6 | 3725.35 | 3375.45 | 178 | 12833905.257 | 0 | 0 | 0 | 12833905.257 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
107 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 73 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3569.5 | 3250.3 | 3250.3 | 138 | 11197348.506 | 0 | 0 | 0 | 11197348.506 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
108 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 76 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3207 | 2563.2 | 2563.2 | 110 | 8830275.264 | 0 | 0 | 0 | 8830275.264 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
109 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 78А | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3142.3 | 3082 | 3010.3 | 154 | 10617551.64 | 0 | 0 | 0 | 10617551.64 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
110 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 82А | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3913.4 | 3569.1 | 3569.1 | 162 | 12295620.882 | 0 | 0 | 0 | 12295620.882 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
111 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 86А | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3861.6 | 3527.5 | 3527.5 | 164 | 12152308.05 | 0 | 0 | 0 | 12152308.05 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
112 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 87 | 1966 |  | Панели | 5 | 4 | 5792.09 | 5758.4 | 5700 | 307 | 1872055.84 | 0 | 0 | 0 | 1872055.84 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
113 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 36 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 4 | 644.1 | 364 | 364 | 151 | 1253987.28 | 0 | 0 | 0 | 1253987.28 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
114 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 167 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3242.1 | 3198.1 | 3198.1 | 173 | 11017518.462 | 0 | 0 | 0 | 11017518.462 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
115 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 65/1 | 1983 |  | Панели | 9 | 2 | 3849.2 | 3849.2 | 3849.2 | 209 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1164.2591 | 1164.2591 | 4кв. 2022 | СС
116 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 9 | 1976 |  | Кирпич | 9 | 3 | 9869.8 | 8847.9 | 7138.7 | 327 | 22952956.743 | 0 | 0 | 0 | 22952956.743 | 2594.17 | 2594.17 | 4кв. 2022 | СС
117 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 19 | 1985 |  | Панели | 9 | 4 | 8119.8 | 3076.3 | 3076.3 | 352 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 2913.5429 | 2913.5429 | 4кв. 2022 | СС
118 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 21 | 1991 |  | Панели | 16 | 1 | 6683.1 | 5645.6 | 5645.6 | 213 | 3185812.08 | 0 | 0 | 0 | 3185812.08 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2022 | СС
119 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 21А | 1991 |  | Панели | 16 | 1 | 6090.2 | 5325.4 | 5325.4 | 221 | 3005123.22 | 0 | 0 | 0 | 3005123.22 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2022 | СС
120 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 22 | 1999 |  | Панели | 10 | 4 | 7477 | 6819 | 6819 | 282 | 3847961.7 | 0 | 0 | 0 | 3847961.7 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2022 | СС
121 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 28 | 1990 |  | Панели | 16 | 1 | 5373.9 | 4260 | 4260 | 231 | 2403918 | 0 | 0 | 0 | 2403918 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2022 | СС
122 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 28/1 | 1994 |  | каркасный ж/бетон | 10 | 6 | 15660.74 | 13444.19 | 13444.19 | 240 | 7586556.417 | 0 | 0 | 0 | 7586556.417 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2022 | СС
123 | г. Пермь, ул. Лаврова, д. 14 | 1987 | 2009 | Панели | 9 | 9 | 18135.8 | 15986.2 | 15986.2 | 799 | 20166597 | 0 | 0 | 0 | 20166597 | 1261.5004 | 1261.5004 | 4кв. 2022 | СС
124 | г. Пермь, ул. Лаврова, д. 16 | 1983 |  |  | 9 |  | 11857 | 11857 | - | - | 13444398 | 0 | 0 | 0 | 13444398 | 1133.8786 | 1133.8786 | 4кв. 2022 | СС
125 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 58 | 1967 |  | Панели | 5 | 4 | 3125.9 | 2728 | 2673.4 | 134 | 1072813.28 | 0 | 0 | 0 | 1072813.28 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | СС
126 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 60 | 1967 |  | Панели | 5 | 4 | 3081.3 | 2703.2 | 2703.2 | 157 | 1063060.432 | 0 | 0 | 0 | 1063060.432 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | СС
127 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 62А | 1976 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3091.2 | 2805.2 | 2805.2 | 133 | 911970.52 | 0 | 0 | 0 | 911970.52 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
128 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 66 | 1977 |  | Панели | 5 | 6 | 4816 | 4316.8 | 4081.5 | 242 | 1403391.68 | 0 | 0 | 0 | 1403391.68 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
129 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 74А | 1979 |  | Панели | 5 | 6 | 4590.3 | 4088.9 | 4088.9 | 316 | 7014957.729 | 0 | 0 | 0 | 7014957.729 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2022 | СС
130 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 29 | 1953 | 2009 | кирпич | 3 | 3 | 1680.34 | 1196.7 | 1196.7 | 47 | 1270153.446 | 0 | 0 | 0 | 1270153.446 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2022 | СС
131 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 38 | 1951 |  | кирпич | 5 | 4 | 4435 | 3860.47 | 3421.17 | 152 | 19850575.3447 | 0 | 0 | 0 | 19850575.3447 | 5142.01 | 5142.01 | 4кв. 2022 | СС
132 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 47 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1984.6 | 1840.8 | 1294.5 | 45 | 6341592.816 | 0 | 0 | 0 | 6341592.816 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
133 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 49 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4576.42 | 4270.9 | 2713.2 | 80 | 14713335.918 | 0 | 0 | 0 | 14713335.918 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
134 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 67 | 1994 |  | кирпич | 4 | 3 | 2959.2 | 1731.9 | 1731.9 | 615 | 788551.389 | 0 | 0 | 0 | 788551.389 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
135 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 72А | 1972 |  | Кирпич | 5 | 5 | 12068.1 | 9756.4 | 7756.4 | 336 | 4442186.484 | 0 | 0 | 0 | 4442186.484 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
136 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 72Б | 1971 |  | Панели | 5 | 5 | 4360 | 4331.44 | 3311.64 | 178 | 1972147.9464 | 0 | 0 | 0 | 1972147.9464 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
137 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 96 | 1939 |  | кирпич | 5 | 3 | 2693.2 | 1868.1 | 1868.1 | 81 | 1524575.091 | 0 | 0 | 0 | 1524575.091 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2022 | СС
138 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 13 | 1960 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3731.1 | 3393.5 | 2853.8 | 160 | 11690675.37 | 0 | 0 | 0 | 11690675.37 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
139 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 33 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 2541.1 | 2360.85 | 2360.85 | 145 | 8133175.467 | 0 | 0 | 0 | 8133175.467 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
140 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 35 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1630.1 | 1525.1 | 1070.5 | 81 | 5254000.002 | 0 | 0 | 0 | 5254000.002 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
141 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 52/1 | 1982 |  | Кирпич | 9 | 1 | 1962.4 | 1962.4 | 1962.4 | 111 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 2283.6659 | 2283.6659 | 4кв. 2022 | СС
142 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 54/1 | 1983 |  | Бетон | 9 | 2 | 4850 | 4492.3 | 3806.1 | 180 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1995.1766 | 1995.1766 | 4кв. 2022 | СС
143 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 56/1 | 1983 |  | Панели | 9 | 2 | 4543.9 | 3880.1 | 3856.6 | 185 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1154.9872 | 1154.9872 | 4кв. 2022 | СС
144 | г. Пермь, ул. Локомотивная, д. 8 | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 | 2081.7 | 1596 | 1596 | 76 | 5498251.92 | 0 | 0 | 0 | 5498251.92 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
145 | г. Пермь, ул. Лукоянова, д. 2 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1641.3 | 1051.8 | 1051.8 | 80 | 3623472.036 | 0 | 0 | 0 | 3623472.036 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
146 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 51 | 1990 |  | Кирпич | 10 | 6 | 13957.3 | 13298.6 | 11985.2 | 483 | 3710309.4 | 0 | 0 | 0 | 3710309.4 | 279 | 279 | 4кв. 2022 | СС
147 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 20 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4880.5 | 4700.25 | 4700.25 | 132 | 16192455.255 | 0 | 0 | 0 | 16192455.255 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
148 | г. Пермь, ул. Лякишева, д. 9 | 1985 |  | Панели | 10 | 5 | 12624.6 | 10839.1 | 10839.1 | 494 | 16812860 | 0 | 0 | 0 | 16812860 | 1551.1306 | 1551.1306 | 4кв. 2022 | СС
149 | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 100А | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3030.1 | 2675.6 | 2675.6 | 151 | 4540466.444 | 0 | 0 | 0 | 4540466.444 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | СС
150 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 12 | 1971 | 2009 | Кирпич | 5 | 8 | 6123.8 | 5943.55 | 5828.05 | 330 | 35412384.126 | 0 | 0 | 0 | 35412384.126 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2022 | СС
151 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 28/3 | 1987 |  | Панели | 9 | 1 | 2863 | 2744 | 2744 | 132 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 816.5937 | 816.5937 | 4кв. 2022 | СС
152 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 36 | 1962 |  | Панели | 5 | 4 | 3612.5 | 3600 | 3600 | 77 | 25016040 | 0 | 0 | 0 | 25016040 | 6948.9 | 6948.9 | 4кв. 2022 | РО
153 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 40 | 1962 | 2008 | Панели | 5 | 4 | 3609.59 | 3608.39 | 3608.39 | 188 | 1173087.589 | 0 | 0 | 0 | 1173087.589 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
154 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 44 | 1963 |  | Панели | 5 | 4 | 3518.1 | 3475 | 3475 | 168 | 1129722.5 | 0 | 0 | 0 | 1129722.5 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
155 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 46 | 1963 |  | Панели | 5 | 4 | 3518.1 | 3517.6 | 3517.6 | 160 | 12118202.352 | 0 | 0 | 0 | 12118202.352 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
156 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 54 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3532.4 | 1994 | 1694 | 134 | 6869369.88 | 0 | 0 | 0 | 6869369.88 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
157 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 56 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2533 | 1560 | 1560 | 124 | 5374231.2 | 0 | 0 | 0 | 5374231.2 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
158 | г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 64/1 | 2007 |  | Кирпич | 10 | 1 | 3766 | 3236.8 | 3236.8 | 201 | 1107244.544 | 0 | 0 | 0 | 1107244.544 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2022 | СС
159 | г. Пермь, ул. Малышева, д. 3 | 1991 |  | Кирпич | 9 | 4 | 9738.7 | 8532.3 | 7148.6 | 299 | 29639333.094 | 0 | 0 | 0 | 29639333.094 | 3473.78 | 3473.78 | 4кв. 2022 | РО
160 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 101 | 1965 |  | Панели | 5 | 3 | 2241.8 | 1991 | 1903.4 | 103 | 1624875.01 | 0 | 0 | 0 | 1624875.01 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2022 | СС
161 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 105В | 1988 |  | Панели | 9 | 2 | 4099 | 4099 | 4099 | 252 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1093.3071 | 1093.3071 | 4кв. 2022 | СС
162 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 107Б | 1977 |  | Панели | 9 | 3 | 5737.2 | 3949.1 | 3949.1 | 277 | 2211851.419 | 0 | 0 | 0 | 2211851.419 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2022 | СС
163 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 107В | 1985 |  | Панели | 9 | 3 | 5753 | 3941.7 | 3941.7 | 301 | 2207706.753 | 0 | 0 | 0 | 2207706.753 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2022 | СС
164 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 109А | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 2700.5 | 2416.95 | 2416.95 | 140 | 8326441.089 | 0 | 0 | 0 | 8326441.089 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
165 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 111а | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 4209.11 | 3852.81 | 2629.9 | 139 | 13273007.5062 | 0 | 0 | 0 | 13273007.5062 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
166 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 12А | 2002 |  | кирпич | 8 | 2 | 4832.1 | 4831.2 | 4000.8 | 134 | 2072971.296 | 0 | 0 | 0 | 2072971.296 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2022 | СС
167 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 34 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 6 | 5465.5 | 4993.5 | 4629.6 | 218 | 2273590.485 | 0 | 0 | 0 | 2273590.485 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
168 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 34А | 1985 |  | панели | 5 | 4 | 3255.9 | 639.4 | 639.4 | 140 | 291125.214 | 0 | 0 | 0 | 291125.214 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
169 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 35 | 1970 |  | Панели | 5 | 8 | 6934.7 | 6081.1 | 5123.3 | 119 | 13088351.53 | 0 | 0 | 0 | 13088351.53 | 2152.3 | 2152.3 | 4кв. 2022 | СС
170 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 37 | 1973 |  | Панели | 5 | 8 | 5834.2 | 5109.7 | 5109.7 | 264 | 1661163.47 | 0 | 0 | 0 | 1661163.47 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
171 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 41 | 1969 |  | Панели | 5 | 4 | 3393.3 | 2885.1 | 2597.6 | 126 | 1313614.881 | 0 | 0 | 0 | 1313614.881 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
172 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 86 | 1960 |  | Панели | 5 | 4 | 3889.2 | 3538.1 | 2234 | 125 | 12188825.262 | 0 | 0 | 0 | 12188825.262 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
173 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 89А | 1989 |  | панель | 10 | 2 | 4764.7 | 4764.7 | 4764.7 | 223 | 2044437.476 | 0 | 0 | 0 | 2044437.476 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2022 | СС
174 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 90 | 1993 |  | Кирпич | 10 | 2 | 4863.4 | 4526.8 | 4002.3 | 218 | 2535415.412 | 0 | 0 | 0 | 2535415.412 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2022 | СС
175 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 97 | 1963 |  | Шлакоблоки | 5 | 3 | 2778.2 | 2555.2 | 2481.2 | 119 | 8802715.104 | 0 | 0 | 0 | 8802715.104 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
176 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 99А | 1975 |  | панель | 9 | 4 | 9051.4 | 7522.7 | 7522.7 | 396 | 4245059.61 | 0 | 0 | 0 | 4245059.61 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2022 | СС
177 | г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 1 | 1988 |  | Кирпич | 9 | 6 | 15025.9 | 13081 | 13081 | 639 | 13444398 | 0 | 0 | 0 | 13444398 | 1027.7806 | 1027.7806 | 4кв. 2022 | СС
178 | г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 14 | 1978 | 2010 | Панели | 12 | 3 | 8932.2 | 8552.7 | 7104 | 331 | 3669792.516 | 0 | 0 | 0 | 3669792.516 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2022 | СС
179 | г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 15 | 2006 |  | Панели | 10 | 2 | 20755.4 | 15821 | 15821 | 252 | 6788474.68 | 0 | 0 | 0 | 6788474.68 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2022 | СС
180 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 22А | 1972 |  | кирпич | 5 | 1 | 2406.2 | 1960.1 | 1960.1 | 111 | 11678511.012 | 0 | 0 | 0 | 11678511.012 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2022 | СС
181 | г. Пермь, ул. Механошина, д. 4 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 3 | 4145.3 | 2590.7 | 2590.7 | 240 | 8925013.314 | 0 | 0 | 0 | 8925013.314 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
182 | г. Пермь, ул. Механошина, д. 6 | 1966 |  | Кирпич | 6 | 4 | 3910.3 | 3600.3 | 3315.4 | 162 | 12403105.506 | 0 | 0 | 0 | 12403105.506 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
183 | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 37 | 1970 |  | Кирпич | 16 | 1 | 5335.9 | 5335.9 | 3218 | 140 | 6566666 | 0 | 0 | 0 | 6566666 | 1230.6576 | 1230.6576 | 4кв. 2022 | СС
184 | г. Пермь, ул. Мира, д. 106 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 5189.9 | 3909.8 | 2707 | 157 | 13469339.196 | 0 | 0 | 0 | 13469339.196 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
185 | г. Пермь, ул. Мира, д. 118 | 1965 |  | кирпич | 5 | 3 | 4233.8 | 2610.6 | 2579.7 | 129 | 8993569.212 | 0 | 0 | 0 | 8993569.212 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
186 | г. Пермь, ул. Мира, д. 122/2 | 1986 |  | кирпич | 9 | 1 | 2769.9 | 2040 | 1826.9 | 94 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 1098.3985 | 1098.3985 | 4кв. 2022 | СС
187 | г. Пермь, ул. Мира, д. 124 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3100 | 2508.2 | 2384.9 | 116 | 8640799.164 | 0 | 0 | 0 | 8640799.164 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
188 | г. Пермь, ул. Мира, д. 126А | 1963 |  | кирпич | 9 | 1 | 2684.1 | 2290.4 | 1751.9 | 92 | 3067830.472 | 0 | 0 | 0 | 3067830.472 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
189 | г. Пермь, ул. Мира, д. 14 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3213.3 | 2100.2 | 2079.8 | 150 | 7235231.004 | 0 | 0 | 0 | 7235231.004 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
190 | г. Пермь, ул. Мира, д. 6 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 2712.9 | 2712.8 | 2628.8 | 146 | 9345650.256 | 0 | 0 | 0 | 9345650.256 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
191 | г. Пермь, ул. Мира, д. 83 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 5059.7 | 3845.1 | 2587.2 | 110 | 13246446.402 | 0 | 0 | 0 | 13246446.402 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
192 | г. Пермь, ул. Молдавская, д. 4 | 1983 | 2007 | Панели | 9 | 8 | 17601.6 | 15249.1 | 14997.3 | 718 | 17925864 | 0 | 0 | 0 | 17925864 | 1175.5359 | 1175.5359 | 4кв. 2022 | СС
193 | г. Пермь, ул. Молдавская, д. 6 | 1983 | 2007 | Панели | 9 | 7 | 13907.5 | 8483.5 | 8483.5 | 673 | 15685131 | 0 | 0 | 0 | 15685131 | 1848.8986 | 1848.8986 | 4кв. 2022 | СС
194 | г. Пермь, ул. Молодежная, д. 24 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1037.9 | 857.65 | 857.65 | 44 | 3155294.35 | 0 | 0 | 0 | 3155294.35 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
195 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 123 | 1973 |  | Панели | 9 | 6 | 18084.7 | 15968.2 | 10422.9 | 702 | 94696855.188 | 0 | 0 | 0 | 94696855.188 | 5930.34 | 5930.34 | 4кв. 2022 | СС/РО
196 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 123А | 1975 |  | Панель | 9 | 2 | 4410.76 | 3883.76 | 3883.76 | 120 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1153.8988 | 1153.8988 | 4кв. 2022 | СС
197 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 152 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3064.9 | 2010.6 | 1858.4 | 154 | 3449405.466 | 0 | 0 | 0 | 3449405.466 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2022 | РО
198 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 155 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1540.5 | 1068.9 | 995.7 | 76 | 3682381.878 | 0 | 0 | 0 | 3682381.878 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
199 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 159 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3484.2 | 3099.4 | 1496.9 | 110 | 10677494.988 | 0 | 0 | 0 | 10677494.988 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
200 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 161 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3210.15 | 2590.9 | 2053.1 | 148 | 8925702.318 | 0 | 0 | 0 | 8925702.318 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
201 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 177 | 1949 |  | Шлакоблоки | 2 | 1 | 509.5 | 459.1 | 324.1 | 25 | 295972.588 | 0 | 0 | 0 | 295972.588 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2022 | РО
202 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 53А | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2060.6 | 1693.9 | 1693.9 | 70 | 5835519.378 | 0 | 0 | 0 | 5835519.378 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
203 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 53Б | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1760 | 1606.3 | 1405.9 | 62 | 5533735.626 | 0 | 0 | 0 | 5533735.626 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
204 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 74 | 1962 |  | Шифер | 5 | 2 | 1826.6 | 1611.7 | 1538.6 | 65 | 5552338.734 | 0 | 0 | 0 | 5552338.734 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
205 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 76 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4164.1 | 3360.3 | 3046.7 | 140 | 11576300.706 | 0 | 0 | 0 | 11576300.706 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
206 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 96 | 1971 |  | Кирпич | 5 | 6 | 5461.6 | 5281.35 | 4358.15 | 199 | 2076943.701 | 0 | 0 | 0 | 2076943.701 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | СС
207 | г. Пермь, ул. Моторостроителей, д. 8 | 1976 |  | Панель | 9 | 16 | 30588.5 | 20950.3 | 20950.3 | 1665 | 54348639.751 | 0 | 0 | 0 | 54348639.751 | 2594.17 | 2594.17 | 4кв. 2022 | РО
208 | г. Пермь, ул. Муромская, д. 16А | 1984 |  | Кирпич | 9 | 3 | 6662.4 | 6653.8 | 6047.3 | 293 | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 1010.2797 | 1010.2797 | 4кв. 2022 | РО
209 | г. Пермь, ул. Народовольческая, д. 37 | 1986 | 2010 | Панели | 9 | 4 | 8009.2 | 7967.4 | 7967.4 | 333 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1124.9507 | 1124.9507 | 4кв. 2022 | СС
210 | г. Пермь, ул. Народовольческая, д. 46 | 1978 |  | Кирпич | 9 | 1 | 4625.7 | 4015.33 | 3805.03 | 245 | 2265850.719 | 0 | 0 | 0 | 2265850.719 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2022 | РО
211 | г. Пермь, ул. Нейвинская, д. 10 | 1984 |  | Панели | 9 | 5 | 3821.6 | 2623.8 | 2623.8 | 498 | 11203665 | 0 | 0 | 0 | 11203665 | 4270.0149 | 4270.0149 | 4кв. 2022 | СС
212 | г. Пермь, ул. Нейвинская, д. 14 | 1987 |  | Кирпич | 9 | 6 | 13367.03 | 13367.57 | 11425.27 | 593 | 13444398 | 0 | 0 | 0 | 13444398 | 1005.7473 | 1005.7473 | 4кв. 2022 | СС
213 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 10 | 1956 |  | шлакобл | 2 | 2 | 737.6 | 628.8 | 628.8 | 41 | 2085063.072 | 0 | 0 | 0 | 2085063.072 | 3315.94 | 3315.94 | 4кв. 2022 | РО
214 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 11 | 1957 |  | кирпич | 2 | 2 | 856.8 | 742.8 | 742.8 | 34 | 2463080.232 | 0 | 0 | 0 | 2463080.232 | 3315.94 | 3315.94 | 4кв. 2022 | СС/РО
215 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 12 | 1956 |  | шлакобл | 2 | 2 | 804.9 | 741.1 | 741.1 | 40 | 2457443.134 | 0 | 0 | 0 | 2457443.134 | 3315.94 | 3315.94 | 4кв. 2022 | РО
216 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 14 | 1955 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 1037.3 | 991.4 | 686.6 | 43 | 4574299.772 | 0 | 0 | 0 | 4574299.772 | 4613.98 | 4613.98 | 4кв. 2022 | РО
217 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 15 | 1958 |  | кирпич | 2 | 2 | 745.5 | 672.2 | 672.2 | 39 | 872542.488 | 0 | 0 | 0 | 872542.488 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | РО
218 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 2 | 1956 |  | шлакобл | 2 | 2 | 793.3 | 791.1 | 717.6 | 52 | 2553567.957 | 0 | 0 | 0 | 2553567.957 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2022 | РО
219 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 20 | 1955 |  | шлакобл | 2 | 1 | 423.3 | 422.3 | 422.3 | 24 | 1553641.7 | 0 | 0 | 0 | 1553641.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
220 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 25 | 1954 |  | шлакобл | 2 | 2 | 716.6 | 714.7 | 714.7 | 38 | 1909149.522 | 0 | 0 | 0 | 1909149.522 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2022 | РО
221 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 26 | 1955 |  | кирпич | 2 | 2 | 1073.55 | 973.55 | 758.8 | 32 | 2968422.0985 | 0 | 0 | 0 | 2968422.0985 | 3049.07 | 3049.07 | 4кв. 2022 | РО
222 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 28 | 1956 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 1124.7 | 902.7 | 902.7 | 37 | 2913798.249 | 0 | 0 | 0 | 2913798.249 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2022 | РО
223 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 29 | 1954 |  | шлакобл | 2 | 2 | 707.1 | 625.3 | 625.3 | 42 | 1670338.878 | 0 | 0 | 0 | 1670338.878 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2022 | РО
224 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 2А | 1956 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 1187.7 | 843.19 | 740.19 | 37 | 2570945.3333 | 0 | 0 | 0 | 2570945.3333 | 3049.07 | 3049.07 | 4кв. 2022 | РО
225 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 30 | 1955 |  | шлакоблоки | 2 | 2 | 1204 | 780 | 780 | 41 | 434155.8 | 0 | 0 | 0 | 434155.8 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | СС
226 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 33 | 1954 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 1012.9 | 875.1 | 718.5 | 35 | 2824709.037 | 0 | 0 | 0 | 2824709.037 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2022 | РО
227 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 42 | 1955 |  | шлакобл | 2 | 2 | 835.1 | 749.1 | 749.1 | 27 | 2766988.125 | 0 | 0 | 0 | 2766988.125 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2022 | РО
228 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 48 | 1960 |  | кирпич | 4 | 2 | 1876.8 | 1254.8 | 1254.8 | 72 | 4322811.096 | 0 | 0 | 0 | 4322811.096 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
229 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 53 | 1972 |  | панель | 5 | 8 | 6364.6 | 5908.6 | 5802 | 303 | 5552311.42 | 0 | 0 | 0 | 5552311.42 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2022 | РО
230 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 9 | 1957 |  | кирпич | 2 | 3 | 1179.1 | 1022.5 | 1022.5 | 61 | 3816624.4 | 0 | 0 | 0 | 3816624.4 | 3732.64 | 3732.64 | 4кв. 2022 | РО
231 | г. Пермь, ул. Никитина, д. 18 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 3 | 1916.6 | 1769.7 | 1769.7 | 96 | 6096651.894 | 0 | 0 | 0 | 6096651.894 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
232 | г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 3 | 1988 |  | Панели | 9 | 1 | 4174.7 | 2751 | 2323.2 | 321 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 814.5158 | 814.5158 | 4кв. 2022 | РО
233 | г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 4 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 2 | 680.42 | 648.1 | 648.1 | 32 | 2384359.9 | 0 | 0 | 0 | 2384359.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
234 | г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 5 | 1983 |  | Панели | 9 | 1 | 2981.4 | 2567.9 | 2244.9 | 192 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 872.5936 | 872.5936 | 4кв. 2022 | РО
235 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 107 | 1960 | 2009 | Кирпич | 3 | 2 | 865.4 | 793.3 | 793.3 | 28 | 1029735.132 | 0 | 0 | 0 | 1029735.132 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | СС
236 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 109 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4129.6 | 3817.1 | 3188.6 | 138 | 13149985.842 | 0 | 0 | 0 | 13149985.842 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
237 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 119 | 2008 |  | Кирпич | 15 | 1 | 5714.9 | 4060.1 | 3882.7 | 98 | 2291114.43 | 0 | 0 | 0 | 2291114.43 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2022 | РО
238 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 15А | 1949 |  | Кирпич | 4 | 2 | 2452.1 | 1590.9 | 1497.9 | 58 | 2429479.299 | 0 | 0 | 0 | 2429479.299 | 1527.11 | 1527.11 | 4кв. 2022 | РО
239 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 27 | 1987 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3312.6 | 3028.7 | 2400.8 | 88 | 2471752.357 | 0 | 0 | 0 | 2471752.357 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2022 | СС
240 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 29 | 2012 |  | Панели | 18 | 6 | 14039.97 | 16461.17 | 13137.2 | 300 | 3463594.7797 | 0 | 0 | 0 | 3463594.7797 | 210.41 | 210.41 | 4кв. 2022 | СС
241 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 49 | 1994 | 2006 | Кирпич | 10 | 5 | 12579 | 11053 | 10474 | 468 | 16812860 | 0 | 0 | 0 | 16812860 | 1521.1128 | 1521.1128 | 4кв. 2022 | СС
242 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 6 | 2007 |  | Кирпич | 9 | 3 | 8413 | 8413 | 5657 | 120 | 2877919.04 | 0 | 0 | 0 | 2877919.04 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2022 | СС
243 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 63 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2391 | 2361.1 | 1913.3 | 74 | 1926917.321 | 0 | 0 | 0 | 1926917.321 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2022 | РО
244 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 64А | 2009 |  | Кирпич | 9 | 1 | 8248.6 | 5317.3 | 4509.9 | 195 | 2281547.084 | 0 | 0 | 0 | 2281547.084 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2022 | СС
245 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 70 | 1971 |  | Панели | 9 | 6 | 11239.1 | 11239.1 | 11120.6 | 543 | 6342224.13 | 0 | 0 | 0 | 6342224.13 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2022 | РО
246 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 72 | 1971 | 2009 | Кирпич | 5 | 6 | 5854.4 | 5829.1 | 3747.1 | 151 | 10137854.138 | 0 | 0 | 0 | 10137854.138 | 1739.18 | 1739.18 | 4кв. 2022 | РО
247 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 74 | 1971 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6092.2 | 5913.3 | 3840.1 | 164 | 20371436.766 | 0 | 0 | 0 | 20371436.766 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС/РО
248 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 76А | 1995 |  | Панели | 10 | 2 | 4434.8 | 4538.8 | 4434.8 | 152 | 6725144 | 0 | 0 | 0 | 6725144 | 1481.7009 | 1481.7009 | 4кв. 2022 | СС
249 | г. Пермь, ул. Никулина, д. 10А | 1984 |  | Панели | 9 | 2 | 3850.9 | 2639.5 | 2639.5 | 193 | 11664346.425 | 0 | 0 | 0 | 11664346.425 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2022 | РО
250 | г. Пермь, ул. Никулина, д. 10В | 1985 | 2008 | Панели | 9 | 2 | 3855.3 | 2646 | 2646 | 213 | 11693070.9 | 0 | 0 | 0 | 11693070.9 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2022 | РО
251 | г. Пермь, ул. Никулина, д. 35 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3365.2 | 3184.95 | 3184.95 | 129 | 10972216.449 | 0 | 0 | 0 | 10972216.449 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
252 | г. Пермь, ул. Никулина, д. 4 | 1973 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3365.7 | 3185.45 | 3185.45 | 182 | 10973938.959 | 0 | 0 | 0 | 10973938.959 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
253 | г. Пермь, ул. Никулина, д. 47 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1596 | 1033.9 | 1033.9 | 77 | 1578879.029 | 0 | 0 | 0 | 1578879.029 | 1527.11 | 1527.11 | 4кв. 2022 | РО
254 | г. Пермь, ул. Никулина, д. 6 | 1974 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4494.9 | 3035.1 | 3024.4 | 217 | 10455980.202 | 0 | 0 | 0 | 10455980.202 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
255 | г. Пермь, ул. Новоржевская, д. 11 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 726.6 | 660.1 | 660.1 | 40 | 5529895.336 | 0 | 0 | 0 | 5529895.336 | 8377.36 | 8377.36 | 4кв. 2022 | РО
256 | г. Пермь, ул. Новоржевская, д. 13 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 720.1 | 653.1 | 653.1 | 41 | 5471253.816 | 0 | 0 | 0 | 5471253.816 | 8377.36 | 8377.36 | 4кв. 2022 | РО
257 | г. Пермь, ул. Новоржевская, д. 38 | 1959 |  | Кирпич | 2 | 3 | 1166.3 | 937.1 | 937.1 | 159 | 3024836.977 | 0 | 0 | 0 | 3024836.977 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2022 | РО
258 | г. Пермь, ул. Новоржевская, д. 45 | 1982 |  | панель | 5 | 4 | 3173.4 | 2793.4 | 2596.8 | 176 | 1271862.954 | 0 | 0 | 0 | 1271862.954 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
259 | г. Пермь, ул. Новоржевская, д. 9 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 724.3 | 655.7 | 655.7 | 29 | 1999275.199 | 0 | 0 | 0 | 1999275.199 | 3049.07 | 3049.07 | 4кв. 2022 | РО
260 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 124 | 1995 |  | Кирпич | 16 | 5 | 14430.9 | 17169.5 | 15804.2 | 476 | 49330892.315 | 0 | 0 | 0 | 49330892.315 | 2873.17 | 2873.17 | 4кв. 2022 | СС
261 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 128А | 1997 |  | Кирпич | 10 | 1 | 2415.7 | 2544.1 | 2104.1 | 280 | 7309631.797 | 0 | 0 | 0 | 7309631.797 | 2873.17 | 2873.17 | 4кв. 2022 | СС
262 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 160 | 1973 |  | Панели | 9 | 6 | 11388.2 | 11641.4 | 11428.3 | 495 | 36093811.458 | 0 | 0 | 0 | 36093811.458 | 3100.47 | 3100.47 | 4кв. 2022 | СС
263 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 11А | 1950 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1125.5 | 1001.2 | 1001.2 | 44 | 1708107.272 | 0 | 0 | 0 | 1708107.272 | 1706.06 | 1706.06 | 4кв. 2022 | РО
264 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 81 | 1973 |  | Панели | 12 | 1 | 3853 | 3583.4 | 3583.4 | 172 | 4799713.462 | 0 | 0 | 0 | 4799713.462 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
265 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 89 | 1971 |  | Панели | 12 | 1 | 4507 | 4506.6 | 3581 | 158 | 1257341.4 | 0 | 0 | 0 | 1257341.4 | 279 | 279 | 4кв. 2022 | СС
266 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 91 | 1971 |  | Панели | 9 | 6 | 11236.4 | 11235.2 | 11235.2 | 474 | 29146018.784 | 0 | 0 | 0 | 29146018.784 | 2594.17 | 2594.17 | 4кв. 2022 | СС
267 | г. Пермь, ул. Пономарева, д. 65 | 1971 |  | кирпич | 5 | 4 | 4111.1 | 3600.3 |  |  | 4426208.82 | 0 | 0 | 0 | 4426208.82 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
268 | г. Пермь, ул. Попова, д. 21 | 2001 |  | Кирпич | 16 | 1 | 8429.7 | 7160.7 | 6357.7 | 125 | 9591256.401 | 0 | 0 | 0 | 9591256.401 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
269 | г. Пермь, ул. Попова, д. 23 | 1999 |  | Кирпич | 16 | 1 | 7685.5 | 7669.25 | 6413.1 | 466 | 10272423.5275 | 0 | 0 | 0 | 10272423.5275 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
270 | г. Пермь, ул. Попова, д. 25 | 1987 |  | Кирпич | 17 | 1 | 6656.2 | 6641.71 | 6103.51 | 212 | 8896105.6253 | 0 | 0 | 0 | 8896105.6253 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
271 | г. Пермь, ул. Попова, д. 27 | 1987 |  | Кирпич | 17 | 1 | 6937.02 | 6733 | 6035 | 246 | 9018382.19 | 0 | 0 | 0 | 9018382.19 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
272 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 11 | 1976 |  | Панели | 9 | 6 | 13452.5 | 11649.15 | 11062.55 | 479 | 51479341.2225 | 0 | 0 | 0 | 51479341.2225 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2022 | РО
273 | г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 12 | 1940 |  | Кирпич | 5 | 5 | 4360.17 | 3988.26 | 3562.66 | 129 | 5843040.1956 | 0 | 0 | 0 | 5843040.1956 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2022 | РО
274 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 17 | 2013 |  | монолит | 17 | 2 | 18218.8 | 14584.7 | 12008.2 |  | 37835191.199 | 0 | 0 | 0 | 37835191.199 | 2594.17 | 2594.17 | 4кв. 2022 | СС
275 | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 15 | 1974 |  | Кирпич | 9 | 5 | 6273.4 | 4087.9 | 2528.1 | 572 | 15855737.73 | 0 | 0 | 0 | 15855737.73 | 3878.7 | 3878.7 | 4кв. 2022 | РО
276 | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 21 | 1975 |  | Кирпич | 14 | 1 | 18848 | 11757 | 11757 | 181 | 71012585.14 | 0 | 0 | 0 | 71012585.14 | 6040.026 | 6040.026 | 4кв. 2022 | РО
277 | г. Пермь, ул. Чердынская, д. 25 | 1973 |  | Панели | 9 | 4 | 7612.9 | 6741.7 | 6741.7 | 353 | 29792583.555 | 0 | 0 | 0 | 29792583.555 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2022 | РО
278 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 10 | 1973 |  | Кирпич | 9 | 4 | 12278.8 | 11393.7 | 9293.1 | 118 | 50350469.355 | 0 | 0 | 0 | 50350469.355 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2022 | РО
279 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 46 | 1957 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3973.2 | 3792.95 | 3378.65 | 98 | 3095464.4245 | 0 | 0 | 0 | 3095464.4245 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2022 | СС
280 | г. Пермь, ул. Юрша, д. 64 | 1987 |  | Панели | 16 | 10 | 30953.3 | 26256.98 | 26002.18 | 1121 | 14706271.9282 | 0 | 0 | 0 | 14706271.9282 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2022 | СС
| Соликамский городской округ | [5 empty] | 20587.4 | 14503.7 | 14046.2 | 623 | 50735616.413
1 | г. Соликамск, ул. В.И. Кузнецова, д. 7А | 1975 |  | панель | 5 | 6 | 5896.3 | 3833 | 3742.1 | 202 | 14345002.5 | 0 | 0 | 0 | 14345002.5 | 3742.5 | 3742.5 | 4кв. 2022 | РО
2 | г. Соликамск, ул. Газеты Правды, д. 25А | 1958 |  | кирпич | 2 | 2 | 510 | 448.4 | 380.4 | 18 | 3429497.72 | 0 | 0 | 0 | 3429497.72 | 7648.3 | 7648.3 | 4кв. 2022 | РО
3 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 144 | 1967 |  | кирпич | 4 | 3 | 3789.1 | 2586.3 | 2586.3 | 58 | 13298780.463 | 0 | 0 | 0 | 13298780.463 | 5142.01 | 5142.01 | 4кв. 2022 | РО
4 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 154 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1754.5 | 938.3 | 896.9 | 57 | 3111346.502 | 0 | 0 | 0 | 3111346.502 | 3315.94 | 3315.94 | 4кв. 2022 | РО
5 | г. Соликамск, ул. Котовского, д. 2А | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2720.8 | 2016 | 1799.7 | 102 | 9979280.64 | 0 | 0 | 0 | 9979280.64 | 4950.04 | 4950.04 | 4кв. 2022 | РО
6 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 13 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 717.4 | 632.3 | 632.3 | 22 | 4015598.194 | 0 | 0 | 0 | 4015598.194 | 6350.78 | 6350.78 | 4кв. 2022 | РО
7 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 15 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 1008.6 | 620.4 | 579.5 | 35 | 634352.796 | 0 | 0 | 0 | 634352.796 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2022 | РО
8 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 17 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 1012.8 | 635.6 | 635.6 | 29 | 649894.644 | 0 | 0 | 0 | 649894.644 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2022 | РО
9 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 20 | 1962 | 2010 | кирпич | 5 | 4 | 3177.9 | 2793.4 | 2793.4 | 100 | 1271862.954 | 0 | 0 | 0 | 1271862.954 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
| Чайковский городской округ | [5 empty] | 243305.9 | 199547.63 | 199547.63 | 9298 | 377181541.8626
1 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 1/1 | 1983 | 2019 | силикальцитный | 5 | 2 | 3750.3 | 3251.4 | 3251.4 | 221 | 3997271.16 | 0 | 0 | 0 | 3997271.16 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
2 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 1/2 | 1981 | 2017 | силикальцитный | 5 | 2 | 3796.7 | 3286.1 | 3286.1 | 204 | 4039931.34 | 0 | 0 | 0 | 4039931.34 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
3 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 11 | 1981 | 2018 | силикальцитный | 5 | 2 | 3882.6 | 3209.4 | 3209.4 | 206 | 3945636.36 | 0 | 0 | 0 | 3945636.36 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
4 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 12 | 1985 | 2018 | силикальцитный | 5 | 4 | 3550.1 | 3208.1 | 3208.1 | 187 | 3944038.14 | 0 | 0 | 0 | 3944038.14 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
5 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 13 | 1984 | 2019 | силикальцитный | 5 | 1 | 1928 | 1582.7 | 1582.7 | 129 | 1945771.38 | 0 | 0 | 0 | 1945771.38 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
6 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 14 | 1985 | 2017 | силикальцитный | 5 | 6 | 5153.3 | 4648.1 | 4648.1 | 249 | 5714374.14 | 0 | 0 | 0 | 5714374.14 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
7 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 15 | 1984 | 2019 | силикальцитный | 5 | 1 | 2153.9 | 1823.9 | 1823.9 | 137 | 2242302.66 | 0 | 0 | 0 | 2242302.66 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
8 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 19 | 1985 | 2019 | силикальцитный | 5 | 1 | 1915.7 | 1578.7 | 1578.7 | 111 | 1940853.78 | 0 | 0 | 0 | 1940853.78 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
9 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 23 корп. 3 | 2013 |  | кирпичный | 8 | 1 | 4079.2 | 2320.2 | 2320.2 | 62 | 3107745.486 | 0 | 0 | 0 | 3107745.486 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
10 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 28 | 2004 | 2019 | силикальцитный | 10 | 6 | 13584.6 | 11663.6 | 11663.6 | 476 | 15622575.748 | 0 | 0 | 0 | 15622575.748 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
11 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 3/2 | 1981 |  | силикальцитный | 5 | 4 | 3750.1 | 3410.8 | 3410.8 | 211 | 4193237.52 | 0 | 0 | 0 | 4193237.52 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
12 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 30 | 1986 |  | силикальцитный | 5 | 4 | 3779.7 | 3432.7 | 3432.7 | 138 | 4220161.38 | 0 | 0 | 0 | 4220161.38 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
13 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 32 | 1985 | 2018 | силикальцитный | 5 | 6 | 4978.3 | 4502.1 | 4502.1 | 259 | 5534881.74 | 0 | 0 | 0 | 5534881.74 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
14 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 38 | 1996 | 2019 | силикальцитный | 9 | 4 | 9065.2 | 7857 | 7857 | 364 | 10523901.51 | 0 | 0 | 0 | 10523901.51 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
15 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5 | 1980 | 2017 | силикальцитный | 5 | 4 | 4861.9 | 4099.1 | 4099.1 | 211 | 5039433.54 | 0 | 0 | 0 | 5039433.54 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
16 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5/1 | 1979 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 3754.4 | 3389.3 | 3389.3 | 189 | 4166805.42 | 0 | 0 | 0 | 4166805.42 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
17 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5/2 | 1984 | 2017 | силикальцитный | 5 | 4 | 3770.3 | 3427.8 | 3427.8 | 178 | 4214137.32 | 0 | 0 | 0 | 4214137.32 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
18 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5/3 | 2006 | 2017 | кирпичный | 9 | 1 | 4117.1 | 3149.4 | 3149.4 | 158 | 4218400.842 | 0 | 0 | 0 | 4218400.842 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
19 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5/4 | 2009 |  | кирпичный | 9 | 1 | 4705.1 | 4434 | 4434 | 158 | 5939032.62 | 0 | 0 | 0 | 5939032.62 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
20 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 7 | 1982 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 3243.1 | 2909.1 | 2909.1 | 172 | 3576447.54 | 0 | 0 | 0 | 3576447.54 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
21 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 9 | 1981 | 2018 | силикальцитный | 6 | 6 | 5117.1 | 4542.6 | 4542.6 | 260 | 5584672.44 | 0 | 0 | 0 | 5584672.44 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
22 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 11 | 1967 |  | кирпичный | 5 | 4 | 3392.9 | 3068.9 | 3068.9 | 152 | 10572421.878 | 0 | 0 | 0 | 10572421.878 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
23 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 13 | 1967 | 2019 | кирпичный | 5 | 4 | 3440.9 | 3121.9 | 3121.9 | 129 | 10755007.938 | 0 | 0 | 0 | 10755007.938 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
24 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 17 | 1968 | 2019 | кирпичный | 5 | 4 | 3472.5 | 3182.5 | 3182.5 | 151 | 10963776.15 | 0 | 0 | 0 | 10963776.15 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
25 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 18 | 1967 | 2019 | кирпичный | 5 | 4 | 3353.7 | 3041.7 | 3041.7 | 137 | 10478717.334 | 0 | 0 | 0 | 10478717.334 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
26 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 20 | 1967 |  | силикальцитный | 4 | 3 | 2242.2 | 2056.8 | 2056.8 | 93 | 7085717.136 | 0 | 0 | 0 | 7085717.136 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
27 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 23 | 1966 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 4084.6 | 2473.4 | 2473.4 | 132 | 3040797.96 | 0 | 0 | 0 | 3040797.96 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
28 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 24 | 1967 |  | кирпичный | 5 | 3 | 3489.1 | 2904.6 | 2904.6 | 280 | 10006405.092 | 0 | 0 | 0 | 10006405.092 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
29 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 24/1 | 2007 |  | кирпичный | 9 | 1 | 5683.7 | 4156.8 | 4156.8 | 74 | 5567742.624 | 0 | 0 | 0 | 5567742.624 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
30 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 25/1 | 2007 | 2017 | кирпичный | 9 | 1 | 6180.4 | 4183.1 | 4183.1 | 92 | 5602969.633 | 0 | 0 | 0 | 5602969.633 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
31 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 26 | 1966 | 2019 | кирпичный | 5 | 3 | 3591.2 | 2852.4 | 2852.4 | 258 | 9826575.048 | 0 | 0 | 0 | 9826575.048 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
32 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 26/1 | 2010 | 2019 | кирпичный | 9 | 1 | 5914.2 | 4169.3 | 4169.3 | 54 | 5584485.499 | 0 | 0 | 0 | 5584485.499 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
33 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 28/1 | 2005 | 2019 | кирпичный | 7 | 1 | 5637.4 | 4183.1 | 4183.1 | 100 | 5602969.633 | 0 | 0 | 0 | 5602969.633 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
34 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 38 | 1968 |  | силикальцитный | 5 | 4 | 3010 | 2632 | 2632 | 130 | 3235780.8 | 0 | 0 | 0 | 3235780.8 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
35 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 4 | 1967 | 2019 | силикальцитный | 4 | 3 | 2239.6 | 2056 | 2056 | 88 | 7082961.12 | 0 | 0 | 0 | 7082961.12 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
36 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 5 | 1966 |  | силикальцитный | 4 | 3 | 2242.8 | 2056.8 | 2056.8 | 83 | 7085717.136 | 0 | 0 | 0 | 7085717.136 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
37 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 6 | 1966 |  | силикальцитный | 4 | 3 | 2227.2 | 2014 | 2014 | 99 | 6938270.28 | 0 | 0 | 0 | 6938270.28 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
38 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 7 | 1965 |  | силикальцитный | 4 | 3 | 2225.6 | 2030 | 2030 | 91 | 6993390.6 | 0 | 0 | 0 | 6993390.6 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
39 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 8 | 1965 |  | силикальцитный | 4 | 3 | 2242.8 | 2053.4 | 2053.4 | 94 | 7074004.068 | 0 | 0 | 0 | 7074004.068 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
40 | г. Чайковский, ул. Камская, д. 15 | 1983 | 2018 | кирпичный | 12 | 1 | 4550.4 | 3881.1 | 3881.1 | 164 | 5198461.773 | 0 | 0 | 0 | 5198461.773 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
41 | г. Чайковский, ул. Камская, д. 3 | 1979 | 2017 | силикальцитный | 5 | 4 | 4329.4 | 3390.6 | 3390.6 | 174 | 4168403.64 | 0 | 0 | 0 | 4168403.64 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
42 | г. Чайковский, ул. Камская, д. 3/1 | 1980 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 4452.7 | 2753.7 | 2753.7 | 128 | 3385398.78 | 0 | 0 | 0 | 3385398.78 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
43 | г. Чайковский, ул. Камская, д. 5 | 1979 | 2019 | силикальцитный | 5 | 6 | 5648.9 | 4530 | 4530 | 224 | 5569182 | 0 | 0 | 0 | 5569182 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
44 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 10 | 1965 | 2018 | силикальцитный | 4 | 3 | 2164.6 | 1975.2 | 1975.2 | 93 | 776767.152 | 0 | 0 | 0 | 776767.152 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | СС
45 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1964 | 2018 | силикальцитный | 4 | 3 | 2212.7 | 1947.9 | 1947.9 | 68 | 766031.154 | 0 | 0 | 0 | 766031.154 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | СС
46 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 18 | 1964 | 2019 | силикальцитный | 4 | 3 | 2300.7 | 1894.1 | 1894.1 | 96 | 13315371.472 | 0 | 0 | 0 | 13315371.472 | 7029.92 | 7029.92 | 4кв. 2022 | СС
47 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 20 | 1962 | 2019 | кирпичный | 4 | 3 | 2591 | 1484.8 | 1484.8 | 69 | 8846616.576 | 0 | 0 | 0 | 8846616.576 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2022 | СС
48 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 53 | 1962 |  | кирпичный | 5 | 4 | 3944 | 2505 | 2505 | 130 | 8629775.1 | 0 | 0 | 0 | 8629775.1 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
49 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1967 |  | силикальцитный | 4 | 3 | 2202.2 | 2012.8 | 2012.8 | 91 | 6934136.256 | 0 | 0 | 0 | 6934136.256 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
50 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 83 | 1985 | 2019 | силикальцитный | 5 | 2 | 3985.9 | 3305.6 | 3305.6 | 157 | 4063904.64 | 0 | 0 | 0 | 4063904.64 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
51 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/2 | 2013 |  | кирпичный | 4 | 4 | 3073.92 | 2403.5 | 2403.5 | 82 | 2954862.9 | 0 | 0 | 0 | 2954862.9 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
52 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/3 | 1985 | 2018 | кирпичный | 10 | 1 | 2515.6 | 2186.8 | 2186.8 | 105 | 2929065.524 | 0 | 0 | 0 | 2929065.524 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
53 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 12 | 1963 |  | силикальцитный | 4 | 3 | 2283.2 | 2056.3 | 2056.3 | 92 | 936253.953 | 0 | 0 | 0 | 936253.953 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
54 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 17/1 | 2009 |  | кирпичный | 8 | 2 | 6309.7 | 3894.1 | 3894.1 | 82 | 5215874.363 | 0 | 0 | 0 | 5215874.363 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
55 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 19 | 1963 | 2019 | кирпичный | 4 | 3 | 2430.9 | 1550.4 | 1550.4 | 73 | 705912.624 | 0 | 0 | 0 | 705912.624 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
56 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 2/3 | 1980 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 2942.33 | 2637.13 | 2637.13 | 130 | 9084965.5926 | 0 | 0 | 0 | 9084965.5926 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
57 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 2/5 | 1983 |  | кирпичный | 12 | 1 | 4538.6 | 3894.1 | 3894.1 | 176 | 5215874.363 | 0 | 0 | 0 | 5215874.363 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
58 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 27 | 2006 |  | кирпичный | 5 | 3 | 7351.3 | 5622.3 | 5622.3 | 121 | 19368935.946 | 0 | 0 | 0 | 19368935.946 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
59 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 43 | 2002 |  | кирпичный | 4 | 2 | 3509.8 | 3201.5 | 3201.5 | 73 | 11029231.53 | 0 | 0 | 0 | 11029231.53 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
60 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 46 | 1987 |  | кирпичный | 12 | 1 | 4526.9 | 3923.1 | 3923.1 | 214 | 5254717.833 | 0 | 0 | 0 | 5254717.833 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2022 | СС
61 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 4 | 1980 |  | силикальцитный | 5 | 6 | 5833.65 | 4534.8 | 4534.8 | 239 | 15622476.696 | 0 | 0 | 0 | 15622476.696 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
| Чусовской городской округ | [5 empty] | 85339.39 | 83018.89 | 78644.34 | 185 | 122906050.862
1 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13Б/1 | 1970 | 1970 | кирпич селикатный | 5 | 1 | 2158.5 | 2158.5 | 1043.9 |  | 5424526.35 | 0 | 0 | 0 | 5424526.35 | 2513.1 | 2513.1 | 4кв. 2022 | СС
2 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 35А | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 365.7 | 365.7 | 363.4 | 24 | 1345410.3 | 0 | 0 | 0 | 1345410.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
3 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 2 | 1558.1 | 1558.1 | 1341.2 |  | 5367685.662 | 0 | 0 | 0 | 5367685.662 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
4 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 4 | 2111.25 | 2111.25 | 1747.05 | 85 | 7273298.475 | 0 | 0 | 0 | 7273298.475 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
5 | г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д. 8 | 1977 | 1977 | блочный | 5 | 4 | 2967.2 | 2967.2 | 2967.2 |  | 3180244.96 | 0 | 0 | 0 | 3180244.96 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2022 | СС
6 | г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д. 9 | 1977 | 1977 | блочный | 9 | 3 | 8460.1 | 6938 | 6938 |  | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 968.8958 | 968.8958 | 4кв. 2022 | СС
7 | г. Чусовой, ул. Кондукторская, д. 2А | 1961 | 1961 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 332.9 | 332.9 | 303.3 |  | 125772.949 | 0 | 0 | 0 | 125772.949 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2022 | СС
8 | г. Чусовой, ул. Космонавтов, д. 11 | 1992 | 1992 | кирпич селикатный | 9 | 1 | 2998 | 2998 | 2673.9 |  | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 747.4093 | 747.4093 | 4кв. 2022 | СС
9 | г. Чусовой, ул. Космонавтов, д. 4 | 1982 | 1982 | блочный | 9 | 2 | 4079.9 | 4079.9 | 4079.9 |  | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 549.2127 | 549.2127 | 4кв. 2022 | СС
10 | г. Чусовой, ул. Космонавтов, д. 9 | 1995 | 1995 | блочный | 9 | 1 | 3030.4 | 3030.4 | 2813.8 |  | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 739.4182 | 739.4182 | 4кв. 2022 | СС
11 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 4 | 1957 | 1957 | шлакоблок оштукатуренный | 3 | 3 | 1359.7 | 1313.7 | 1313.7 |  | 4833102.3 | 0 | 0 | 0 | 4833102.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
12 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 71 | 1961 | 1961 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 2 | 622.7 | 622.7 | 622.7 |  | 2290913.3 | 0 | 0 | 0 | 2290913.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
13 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 75 | 1965 | 1965 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 1 | 335.1 | 335.1 | 335.1 |  | 1232832.9 | 0 | 0 | 0 | 1232832.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
14 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 77 | 1958 | 1958 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 267.3 | 267.3 | 267.3 |  | 983396.7 | 0 | 0 | 0 | 983396.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
15 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 79 | 1958 | 1958 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 339.7 | 339.7 | 339.7 |  | 1249756.3 | 0 | 0 | 0 | 1249756.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
16 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 79А | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 294.5 | 294.5 | 266.9 |  | 1083465.5 | 0 | 0 | 0 | 1083465.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
17 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 85 | 1960 | 1960 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 221.1 | 221.1 | 185.8 |  | 813426.9 | 0 | 0 | 0 | 813426.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
18 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 11 | 1957 | 1957 | кирпич селикатный | 4 | 2 | 1911 | 1328.7 | 1328.7 |  | 4577398.074 | 0 | 0 | 0 | 4577398.074 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
19 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 13 | 1959 | 1959 | кирпич оштукатуренный | 5 | 4 | 5047.5 | 5047.5 | 4584.85 |  | 1640942.25 | 0 | 0 | 0 | 1640942.25 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | СС
20 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 9 | 1957 | 1957 | шлакоблок оштукатуренный | 3 | 2 | 1854.6 | 1684.5 | 1331.4 | 54 | 636420.945 | 0 | 0 | 0 | 636420.945 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2022 | СС
21 | г. Чусовой, ул. Мира, д. 12 | 1991 | 1991 | блочный | 9 | 6 | 10513.7 | 10513.7 | 10513.7 |  | 13444398 | 0 | 0 | 0 | 13444398 | 1278.7504 | 1278.7504 | 4кв. 2022 | СС
22 | г. Чусовой, ул. Мира, д. 14 | 1991 | 1991 | блочный | 9 | 6 | 13076.34 | 13076.34 | 13036.74 |  | 13444398 | 0 | 0 | 0 | 13444398 | 1028.1469 | 1028.1469 | 4кв. 2022 | СС
23 | г. Чусовой, ул. Мира, д. 2 | 1990 | 1990 | шлакоблок оштукатуренный | 9 | 6 | 5130.7 | 5130.7 | 5130.7 |  | 13444398 | 0 | 0 | 0 | 13444398 | 2620.3828 | 2620.3828 | 4кв. 2022 | СС
24 | г. Чусовой, ул. Мира, д. 8 | 1985 | 1985 | блочный | 9 | 6 | 12298.6 | 12298.6 | 11361.6 |  | 13444398 | 0 | 0 | 0 | 13444398 | 1093.1649 | 1093.1649 | 4кв. 2022 | СС
25 | г. Чусовой, ул. Октябрьская, д. 4 | 1946 | 1946 | панельный | 2 | 2 | 502.6 | 502.6 | 455.8 |  | 1342575.276 | 0 | 0 | 0 | 1342575.276 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2022 | СС
26 | г. Чусовой, ул. Пермская, д. 18 | 1958 | 1958 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 1 | 269 | 269 | 269 |  | 989651 | 0 | 0 | 0 | 989651 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
27 | г. Чусовой, ул. Пермская, д. 18А | 1958 | 1958 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 266 | 266 | 266 |  | 978614 | 0 | 0 | 0 | 978614 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
28 | г. Чусовой, ул. Пермская, д. 20 | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 268 | 268 | 268 |  | 985972 | 0 | 0 | 0 | 985972 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
29 | г. Чусовой, ул. Пермская, д. 20А | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 269 | 269 | 269 |  | 989651 | 0 | 0 | 0 | 989651 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
30 | г. Чусовой, ул. Попова, д. 2Б | 1958 | 1958 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 2 | 474.1 | 474.1 | 434.1 |  | 1923333.621 | 0 | 0 | 0 | 1923333.621 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2022 | РО
31 | г. Чусовой, ул. Севастопольская, д. 61 | 1960 | 1960 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 2 | 631.1 | 631.1 | 631.1 |  | 2321816.9 | 0 | 0 | 0 | 2321816.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
32 | г. Чусовой, ул. Севастопольская, д. 63 | 1960 | 1960 | кирпич оштукатуренный | 2 | 2 | 635.1 | 635.1 | 635.1 |  | 2336532.9 | 0 | 0 | 0 | 2336532.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
33 | г. Чусовой, ул. Севастопольская, д. 74 | 1960 | 1960 | кирпич оштукатуренный | 2 | 1 | 261.9 | 261.9 | 261.9 |  | 963530.1 | 0 | 0 | 0 | 963530.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
34 | п. Верхнечусовские Городки, ул. Победы, д. 1 | 1972 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 428 | 428 | 263.8 | 22 | 793790.2 | 0 | 0 | 0 | 793790.2 | 1854.65 | 1854.65 | 4кв. 2022 | РО
| Гайнский муниципальный округ | [5 empty] | 656 | 596.5 | 525.4 | 37 | 2713055.68
1 | п. Гайны, ул. Дзержинского, д. 32 | 1974 | 2008 | дерево | 2 | 1 | 283.1 | 255.8 | 184.7 | 20 | 1459620.38 | 0 | 0 | 0 | 1459620.38 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2022 | РО
2 | п. Гайны, ул. Советская, д. 17 | 1973 |  | кирпич | 2 | 1 | 372.9 | 340.7 | 340.7 | 17 | 1253435.3 | 0 | 0 | 0 | 1253435.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
| Горнозаводский городской округ | [5 empty] | 28309.65 | 24427.96 | 0 | 1010 | 50165648.94
1 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 64 | 1956 | 2009 (КР) | кирпич | 2 | 2 | 408.1 | 369.8 |  | 18 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 97.5084 | 97.5084 | 4кв. 2022 | РО
2 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 65А | 1969 | 1969 | кирпич | 2 | 2 | 496.09 | 439.79 |  | 23 | 202215.6699 | 0 | 0 | 0 | 202215.6699 | 459.8005 | 459.8005 | 4кв. 2022 | РО
3 | г. Горнозаводск, ул. Красных Партизан, д. 10 | 1971 | 1971 | кирпич | 2 | 3 | 1176 | 1122.81 |  | 43 | 460267.4561 | 0 | 0 | 0 | 460267.4561 | 409.9246 | 409.9246 | 4кв. 2022 | РО
4 | г. Горнозаводск, ул. Ленина, д. 8 | 1959 | 2009 (КР, перекрытие) | кирпич | 2 | 2 | 528.52 | 492.22 |  | 22 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 73.2571 | 73.2571 | 4кв. 2022 | РО
5 | г. Горнозаводск, ул. Ленина, д. 9 | 1956 | 1956 | кирпич | 2 | 2 | 485.2 | 485.2 |  | 17 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 74.317 | 74.317 | 4кв. 2022 | РО
6 | г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 10 | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 367.7 | 321.5 |  | 13 | 2064740.515 | 0 | 0 | 0 | 2064740.515 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2022 | РО
7 | г. Горнозаводск, ул. Октябрьская, д. 54 | 1963 | 1963 | кирпич | 3 | 2 | 1598.6 | 1008.4 |  | 60 | 12230187.804 | 0 | 0 | 0 | 12230187.804 | 12128.31 | 12128.31 | 4кв. 2022 | РО
8 | г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 63 | 1959 | 1959 | кирпич | 3 | 4 | 3044.94 | 1996.44 |  | 56 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 18.0615 | 18.0615 | 4кв. 2022 | РО
9 | г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 74 | 1962 | 1962 | шлакоблок | 3 | 2 | 956.6 | 916.2 |  | 42 | 5884028.802 | 0 | 0 | 0 | 5884028.802 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2022 | РО
10 | г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 76 | 1963 | 1963 | кирпич | 3 | 2 | 1061.1 | 982.1 |  | 38 | 6307252.441 | 0 | 0 | 0 | 6307252.441 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2022 | РО
11 | г. Горнозаводск, ул. Свободы, д. 7 | 1989 | 1989 | панели | 5 | 4 | 3069.8 | 2815.8 |  | 135 | 4778384.442 | 0 | 0 | 0 | 4778384.442 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | СС
12 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 1 | 1959 | 1959 | кр.блоки | 3 | 2 | 2017.1 | 1147.7 |  | 76 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 31.4181 | 31.4181 | 4кв. 2022 | РО
13 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 5 | 1967 | 1967 | кирпич | 5 | 6 | 4600.2 | 4310.1 |  | 150 | 1435901.01 | 0 | 0 | 0 | 1435901.01 | 333.148 | 333.148 | 4кв. 2022 | СС
14 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 7 | 1964 | 1964 | кирпич | 4 | 6 | 5598.1 | 5149.1 |  | 171 | 2024935.066 | 0 | 0 | 0 | 2024935.066 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | СС
15 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 9 | 1963 | 1963 | кр.блоки | 5 | 3 | 2548 | 2517.2 |  | 124 | 11965035.66 | 0 | 0 | 0 | 11965035.66 | 4753.3115 | 4753.3115 | 4кв. 2022 | РО
16 | п. Сараны, ул. 8 Марта, д. 3 | 1964 | 1964 | кирпич | 2 | 2 | 353.6 | 353.6 |  | 22 | 2632407.024 | 0 | 0 | 0 | 2632407.024 | 7444.59 | 7444.59 | 4кв. 2022 | РО
| Еловский муниципальный округ | [5 empty] | 2260 | 1067 | 1426.1 | 110 | 2643385.8
1 | с. Елово, ул. Комсомольская, д. 54 | 1973 | не было | кирпич | 5 | 2 | 2260 | 1067 | 1426.1 | 110 | 2643385.8 | 0 | 0 | 0 | 2643385.8 | 2477.4 | 2477.4 | 4кв. 2022 | РО
| Ильинский городской округ | [5 empty] | 5071.1 | 4212.7 | 2983.9 | 209 | 10072680.786
1 | д. Посер, ул. Победы, д. 10 | 1977 |  | кирпич | 2 | 2 | 569.8 | 427.3 | 427.3 | 34 | 2713688.294 | 0 | 0 | 0 | 2713688.294 | 6350.78 | 6350.78 | 4кв. 2022 | РО
2 | п. Ильинский, ул. 50 лет Октября, д. 120 | 1955 |  | бревно | 2 | 1 | 396.1 | 220.7 | 220.7 | 18 | 811955.3 | 0 | 0 | 0 | 811955.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
3 | п. Ильинский, ул. Гагарина, д. 23 | 1961 |  | бревно | 2 | 1 | 393.1 | 316.2 | 279.4 | 15 | 867403.002 | 0 | 0 | 0 | 867403.002 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
4 | п. Ильинский, ул. Гагарина, д. 27 | 1962 |  | бревно | 2 | 1 | 378.3 | 328.3 | 251.7 | 21 | 900595.843 | 0 | 0 | 0 | 900595.843 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
5 | п. Ильинский, ул. Ленина, д. 73 | 1964 |  | бревно | 2 | 1 | 373.7 | 323.7 | 276 | 16 | 887977.077 | 0 | 0 | 0 | 887977.077 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
6 | п. Ильинский, ул. Набережная, д. 5 | 1957 |  | Комб. кирпич-бревно | 2 | 3 | 296.4 | 246.4 | 222.8 | 13 | 906505.6 | 0 | 0 | 0 | 906505.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
7 | п. Ильинский, ул. Нефтяников, д. 6 | 1969 |  | брус | 2 | 1 | 315.3 | 200.8 | 122.4 | 6 | 550836.568 | 0 | 0 | 0 | 550836.568 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
8 | п. Ильинский, ул. Теплоуховых, д. 37 | 1989 |  | кирпич | 2 | 3 | 993.5 | 918.5 | 918.5 | 34 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 39.2581 | 39.2581 | 4кв. 2022 | СС
9 | г. Чермоз, ул. Заводская, д. 3 | 1983 |  | Кирпич | 2 | 2 | 711.6 | 622.8 |  | 32 | 792020.988 | 0 | 0 | 0 | 792020.988 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2022 | РО
10 | г. Чермоз, ул. Ломоносова, д. 6 | 1954 |  | Брус | 2 | 1 | 378.2 | 342.9 |  | 14 | 1261529.1 | 0 | 0 | 0 | 1261529.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
11 | г. Чермоз, ул. Ломоносова, д. 32 | 1917 |  | Дерево | 2 | 2 | 265.1 | 265.1 | 265.1 | 6 | 344110.404 | 0 | 0 | 0 | 344110.404 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | РО
| Карагайский муниципальный район | [5 empty] | 3215.6 | 2945.9 | 1981.4 | 202 | 12790281.633
1 | п. Менделеево, ул. Ленина, д. 44 | 1971 |  | кирпич | 2 | 2 | 549.5 | 504.3 | 299.5 | 24 | 1855319.7 | 0 | 0 | 0 | 1855319.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
2 | п. Менделеево, ул. Уральская, д. 8 | 1969 |  | дерево | 2 | 1 | 423.6 | 390 | 253.5 | 17 | 1434810 | 0 | 0 | 0 | 1434810 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
3 | с. Карагай, пер. Райпо, д. 2 | до 1990г. |  | дерево | 2 | 1 | 131.7 | 131.7 | 83.3 | 16 | 3931.245 | 0 | 0 | 0 | 3931.245 | 29.85 | 29.85 | 4кв. 2022 | РО
4 | с. Карагай, пер. Торговый, д. 3 | 1966 |  | дерево | 2 | 2 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 10 | 417934.4 | 0 | 0 | 0 | 417934.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
5 | с. Карагай, ул. Гагарина, д. 11 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 519.1 | 460.7 | 296.6 | 31 | 4620719.646 | 0 | 0 | 0 | 4620719.646 | 10029.78 | 10029.78 | 4кв. 2022 | РО
6 | с. Карагай, ул. Гагарина, д. 13 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 500.3 | 447.9 | 286.2 | 32 | 1936576.272 | 0 | 0 | 0 | 1936576.272 | 4323.68 | 4323.68 | 4кв. 2022 | РО
7 | с. Карагай, ул. Гагарина, д. 5 | 1971 |  | кирпич | 2 | 2 | 404.4 | 359.7 | 245 | 24 | 1323336.3 | 0 | 0 | 0 | 1323336.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
8 | с. Карагай, ул. Гагарина, д. 7 | 1965 |  | кирпич | 2 | 1 | 359.2 | 323.8 | 215.1 | 22 | 1191260.2 | 0 | 0 | 0 | 1191260.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
9 | с. Карагай, ул. Калинина, д. 14 |  |  | дерево | 2 | 1 | 91.6 | 91.6 | 66 | 10 | 2734.26 | 0 | 0 | 0 | 2734.26 | 29.85 | 29.85 | 4кв. 2022 | РО
10 | с. Карагай, ул. Калинина, д. 16 | 1953 |  | дерево | 2 | 1 | 122.6 | 122.6 | 122.6 | 16 | 3659.61 | 0 | 0 | 0 | 3659.61 | 29.85 | 29.85 | 4кв. 2022 | РО
| Кишертский муниципальный округ | [5 empty] | 832.3 | 743.2 | 743.2 | 48 | 2734232.8
1 | с. Усть-Кишерть, ул. Строителей, д. 18 | 1971 |  | кирпич | 2 | 2 | 500.1 | 441.2 | 441.2 | 28 | 1623174.8 | 0 | 0 | 0 | 1623174.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
2 | с. Усть-Кишерть, ул. Строителей, д. 19 | 1972 |  | кирпич | 2 | 1 | 332.2 | 302 | 302 | 20 | 1111058 | 0 | 0 | 0 | 1111058 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
| Кочевский муниципальный округ | [5 empty] | 896.6 | 790.6 | 790.6 | 78 | 4184346.641
1 | с. Кочево, ул. Крупской, д. 12 | 1964 | 2009 | дерево | 2 | 1 | 349.1 | 314.1 | 314.1 | 34 | 2631328.776 | 0 | 0 | 0 | 2631328.776 | 8377.36 | 8377.36 | 4кв. 2022 | РО
2 | с. Кочево, ул. Крупской, д. 24 | 1969 | 2011 | дерево | 2 | 1 | 547.5 | 476.5 | 476.5 | 44 | 1553017.865 | 0 | 0 | 0 | 1553017.865 | 3259.219 | 3259.219 | 4кв. 2022 | РО
| Красновишерский городской округ | [5 empty] | 8769.5 | 8769.5 | 8128.7 | 388 | 4964461.729
1 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 2 | 1969 | 2011 | Кирпичные | 3 | 2 | 1534.2 | 1534.2 | 1462 | 66 | 579636.102 | 0 | 0 | 0 | 579636.102 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2022 | СС
2 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 4 | 1966 | 2011 | Кирпичные | 3 | 3 | 1626.3 | 1626.3 | 1518.9 | 63 | 614432.403 | 0 | 0 | 0 | 614432.403 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2022 | СС
3 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 7 | 1967 | - | Кирпичные | 2 | 3 | 958.3 | 958.3 | 869.4 | 42 | 362055.323 | 0 | 0 | 0 | 362055.323 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2022 | РО
4 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 52 | 1959 | 2013 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 357.8 | 357.8 | 335.2 | 15 | 365846.922 | 0 | 0 | 0 | 365846.922 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2022 | РО
5 | г. Красновишерск, ул. Карла Маркса, д. 30А | 1969 | - | Кирпичные | 2 | 1 | 375.8 | 375.8 | 345.9 | 13 | 209174.038 | 0 | 0 | 0 | 209174.038 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
6 | г. Красновишерск, ул. Куйбышева, д. 12 | 1971 | - | Кирпичные | 2 | 3 | 984.9 | 984.9 | 884.5 | 39 | 548205.189 | 0 | 0 | 0 | 548205.189 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
7 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 13 | 1960 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 364.8 | 364.8 | 334 | 20 | 373004.352 | 0 | 0 | 0 | 373004.352 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2022 | РО
8 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 2А | 1971 | 2005 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 346.6 | 346.6 | 329.8 | 18 | 192921.026 | 0 | 0 | 0 | 192921.026 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
9 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 4 | 1971 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 357.7 | 357.7 | 332.1 | 21 | 199099.397 | 0 | 0 | 0 | 199099.397 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
10 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 6 | 1970 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 354.3 | 354.3 | 327 | 17 | 197206.923 | 0 | 0 | 0 | 197206.923 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
11 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 8 | 1994 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 362.6 | 362.6 | 332.2 | 21 | 384856.388 | 0 | 0 | 0 | 384856.388 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2022 | РО
12 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 11 | 1972 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 360.5 | 360.5 | 333.8 | 16 | 368607.645 | 0 | 0 | 0 | 368607.645 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2022 | РО
13 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 4 | 1973 | - | Бревно (брус) | 2 | 1 | 362.9 | 362.9 | 336.5 | 18 | 137107.249 | 0 | 0 | 0 | 137107.249 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2022 | РО
14 | г. Красновишерск, ул. Толстого, д. 42 | 1957 | 2012 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 422.8 | 422.8 | 387.4 | 19 | 432308.772 | 0 | 0 | 0 | 432308.772 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2022 | РО
| Кудымкарский муниципальный округ | [5 empty] | 358.1 | 325.7 | 287.3 | 12 | 893463.497
1 | с. Белоево, ул. Ленина, д. 45 | 1966 | 2010 | дерево | 2 | 1 | 358.1 | 325.7 | 287.3 | 12 | 893463.497 | 0 | 0 | 0 | 893463.497 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
| Куединский муниципальный район | [5 empty] | 1720.2 | 1372.1 | 1372.1 | 51 | 5435801.748
1 | п. Куеда, ул. Комсомольская, д. 47 | 1975 |  | кирпич | 2 | 2 | 1013.8 | 696.8 | 696.8 | 26 | 2951373.048 | 0 | 0 | 0 | 2951373.048 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2022 | РО
2 | п. Куеда, ул. Первомайская, д. 21 | 1976 |  | кирпич | 2 | 2 | 706.4 | 675.3 | 675.3 | 25 | 2484428.7 | 0 | 0 | 0 | 2484428.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
| Кунгурский муниципальный район | [5 empty] | 361.9 | 117.8 | 244.1 | 24 | 323150.138
1 | с. Плеханово, ул. Юбилейная, д. 1 | 1955 | 2010 | гипсоблок | 2 | 1 | 361.9 | 117.8 | 244.1 | 24 | 323150.138 | 0 | 0 | 0 | 323150.138 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
| Нытвенский городской округ | [5 empty] | 24310.81 | 24048.84 | 20857.81 | 460 | 55110323.9271
1 | г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 11 | 1953 | 1953 | кирп | 2 | 1 | 388 | 388 | 388 | 20 | 215964.68 | 0 | 0 | 0 | 215964.68 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
2 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 1 | 1983 | 1983 | кирп | 5 | 3 | 2076.7 | 2076.7 | 1292.5 |  | 7154273.034 | 0 | 0 | 0 | 7154273.034 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
3 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 25 | 1976 | 1976 | кирп | 2 | 3 | 902.1 | 902.1 | 860.97 |  | 7188627.417 | 0 | 0 | 0 | 7188627.417 | 7968.77 | 7968.77 | 4кв. 2022 | РО
4 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 29 | 1975 | 1975 | кирп | 2 | 3 | 1128.27 | 1128.27 | 1128.27 | 33 | 1861103.9304 | 0 | 0 | 0 | 1861103.9304 | 1649.52 | 1649.52 | 4кв. 2022 | СС
5 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 74 | 1988 | 2019 | кирп | 3 | 4 | 1892.5 | 1892.5 | 1120.3 |  | 715005.425 | 0 | 0 | 0 | 715005.425 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2022 | СС
6 | г. Нытва, ул. Константина Симонова, д. 16/1 | 1988 | 1988 | панель | 3 | 3 | 1348 | 1348 | 728.3 | 48 | 1378316.52 | 0 | 0 | 0 | 1378316.52 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2022 | РО
7 | г. Нытва, ул. Константина Симонова, д. 16/4 | 1991 | 1991 | панель | 5 | 1 | 767.5 | 767.5 | 733.7 | 19 | 1302439.825 | 0 | 0 | 0 | 1302439.825 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | РО
8 | г. Нытва, ул. Константина Симонова, д. 16/6 | 1991 | 1991 | панель | 3 | 3 | 972.6 | 972.6 | 905.1 | 35 | 2668046.046 | 0 | 0 | 0 | 2668046.046 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
9 | г. Нытва, ул. Луначарского, д. 69 | 1962 | 2020 | кирп | 2 | 2 | 446 | 446 | 288.3 |  | 456030.54 | 0 | 0 | 0 | 456030.54 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2022 | РО
10 | г. Нытва, ул. Майская, д. 26 | 1960 | 2010 | кирп | 2 | 1 | 314.3 | 314.3 | 195.8 |  | 1037133.426 | 0 | 0 | 0 | 1037133.426 | 3299.82 | 3299.82 | 4кв. 2022 | РО
11 | г. Нытва, ул. Максима Горького, д. 14 | 1984 | 2018 | кирп | 3 | 3 | 1825 | 1825 | 1825 | 76 | 4186915 | 0 | 0 | 0 | 4186915 | 2294.2 | 2294.2 | 4кв. 2022 | СС
12 | г. Нытва, ул. Максима Горького, д. 16 | 1979 | 1979 | кирп | 3 | 3 | 1815 | 1815 | 1815 | 73 | 4163973 | 0 | 0 | 0 | 4163973 | 2294.2 | 2294.2 | 4кв. 2022 | СС
13 | г. Нытва, ул. Мира, д. 10 | 1959 | 1959 | кирп | 2 | 2 | 668.8 | 668.8 | 416.9 |  | 431161.984 | 0 | 0 | 0 | 431161.984 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2022 | СС
14 | г. Нытва, ул. Тибра Самуэли, д. 10 | 1992 | 2019 | кирп | 5 | 4 | 2993.92 | 2993.92 | 2993.92 | 121 | 4176548.3392 | 0 | 0 | 0 | 4176548.3392 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2022 | СС
15 | г. Нытва, ул. Тибра Самуэли, д. 37 | 1954 | 1954 | кирп | 2 | 1 | 378.9 | 378.9 | 413.5 | 12 | 1012140.414 | 0 | 0 | 0 | 1012140.414 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2022 | РО
16 | г. Нытва, ул. Чапаева, д. 23 | 1967 | 1985 | кирп | 2 | 2 | 450.6 | 450.6 | 450.6 |  | 250808.466 | 0 | 0 | 0 | 250808.466 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
17 | г. Нытва, ул. Чапаева, д. 3 | 1961 | 1961 | кирп | 2 | 2 | 626.5 | 626.5 | 413.5 |  | 2653609.665 | 0 | 0 | 0 | 2653609.665 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2022 | РО
18 | г. Нытва, ул. Ширинкина, д. 20А | 1972 | 1972 | кирп | 2 | 2 | 716.2 | 716.2 | 716.2 |  | 398644.082 | 0 | 0 | 0 | 398644.082 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
19 | г. Нытва, ул. Ширинкина, д. 27 | 1992 | 1992 | панель | 5 | 6 | 3962.4 | 3962.4 | 3839.9 |  | 13650547.248 | 0 | 0 | 0 | 13650547.248 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
20 | рп Уральский, ул. Московская, д. 4 | 1953 | 1974 | брус | 2 | 1 | 637.52 | 375.55 | 332.05 | 23 | 209034.8855 | 0 | 0 | 0 | 209034.8855 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
| Октябрьский городской округ | [5 empty] | 2742.2 | 2535.4 | 2535.4 | 139 | 5031453.468
1 | пгт Октябрьский, ул. Рабочая, д. 1А | 1992 | 1992 | кирпич | 2 | 2 | 928.1 | 855.8 | 855.8 | 32 | 4259350.832 | 0 | 0 | 0 | 4259350.832 | 4977.04 | 4977.04 | 4кв. 2022 | РО
2 | пгт Октябрьский, ул. Трактовая, д. 61 | 1976 | 1976 | кирпич | 2 | 2 | 542.4 | 501.6 | 501.6 | 27 | 279195.576 | 0 | 0 | 0 | 279195.576 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
3 | пгт Октябрьский, ул. Школьная, д. 3 | 1973 | 1973 | кирпич | 2 | 2 | 306.6 | 267.6 | 267.6 | 25 | 148948.836 | 0 | 0 | 0 | 148948.836 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
4 | пгт Октябрьский, ул. Школьная, д. 9 | 1977 | 1977 | кирпич | 2 | 2 | 965.1 | 910.4 | 910.4 | 55 | 343958.224 | 0 | 0 | 0 | 343958.224 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2022 | РО
| Ординский муниципальный округ | [5 empty] | 1328.3 | 123.7 | 1204.6 | 50 | 139128.434
1 | с. Орда, ул. Северная, д. 6 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 402.1 | 31.2 | 370.9 | 13 | 17366.232 | 0 | 0 | 0 | 17366.232 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
2 | с. Орда, ул. Северная, д. 8 | 1974 |  | кирпич | 2 | 2 | 557 | 41.8 | 515.2 | 27 | 23266.298 | 0 | 0 | 0 | 23266.298 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
3 | с. Орда, ул. Трактовая, д. 33 | 1976 |  | кирпич | 2 | 1 | 369.2 | 50.7 | 318.5 | 10 | 98495.904 | 0 | 0 | 0 | 98495.904 | 1942.72 | 1942.72 | 4кв. 2022 | РО
| Осинский городской округ | [5 empty] | 21562.73 | 16270.94 | 14262 | 481 | 24633517.103
1 | г. Оса, ул. Мелентьева, д. 14 | 1980 |  | кирпич | 2 | 3 | 939.82 | 525.64 | 525.64 | 31 | 1441940.9044 | 0 | 0 | 0 | 1441940.9044 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | СС
2 | г. Оса, ул. Мелентьева, д. 4 | 1977 |  | кирпич | 2 | 3 | 921.74 | 514.71 | 514.71 | 30 | 331823.2428 | 0 | 0 | 0 | 331823.2428 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2022 | РО
3 | г. Оса, ул. Мелентьева, д. 5 | 1976 |  | кирпич | 2 | 3 | 926.93 | 515.4 | 515.4 | 38 | 1896156.6 | 0 | 0 | 0 | 1896156.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
4 | г. Оса, ул. Мира, д. 6 | 1972 |  | кирпич | 5 | 5 | 5129.1 | 4850.6 | 4438.1 |  | 2208526.686 | 0 | 0 | 0 | 2208526.686 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
5 | г. Оса, ул. Мира, д. 8 | 1971 |  | кирпич | 5 | 5 | 5728.2 | 4788.3 | 4401.9 |  | 6679726.383 | 0 | 0 | 0 | 6679726.383 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2022 | РО
6 | г. Оса, ул. Мичурина, д. 32 | 1969 |  |  | 2 | 1 | 133.4 | 118.48 |  |  | 65947.1528 | 0 | 0 | 0 | 65947.1528 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
7 | г. Оса, ул. Островского, д. 27 | 1917 |  | кирпич | 1 |  | 204 | 152 | 152 |  | 559208 | 0 | 0 | 0 | 559208 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
8 | г. Оса, ул. Пролетарская, д. 1 | 1968 |  | брус | 2 | 1 | 340 | 216 | 86.3 | 24 | 120227.76 | 0 | 0 | 0 | 120227.76 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
9 | г. Оса, ул. Пролетарская, д. 2 | 1967 |  |  | 2 | 1 | 171.1 | 150.1 |  |  | 635765.061 | 0 | 0 | 0 | 635765.061 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2022 | РО
10 | г. Оса, ул. Пугачева, д. 14 | 1971 |  | кирпич | 3 | 1 | 1522 | 852.7 | 543.7 | 126 | 322158.587 | 0 | 0 | 0 | 322158.587 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2022 | РО
11 | г. Оса, ул. Пугачева, д. 18 |  |  | бревно | 2 |  | 118 | 95 | 95 |  | 349505 | 0 | 0 | 0 | 349505 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
12 | г. Оса, ул. Садовая, д. 13 | 1947 |  | бревно | 2 |  | 185 | 125 | 125 |  | 342901.25 | 0 | 0 | 0 | 342901.25 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
13 | г. Оса, ул. Садовая, д. 5 | 1965 |  | бревно | 2 | 1 | 311.24 | 209.61 | 173.55 | 9 | 771155.19 | 0 | 0 | 0 | 771155.19 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
14 | г. Оса, ул. Свердлова, д. 34 | 1963 |  | бревно | 2 |  | 180 | 120 | 64.4 |  | 441480 | 0 | 0 | 0 | 441480 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
15 | г. Оса, ул. Советская, д. 164 | 1970 |  | кирпич | 5 | 1 | 1991.1 | 1232.2 | 1070.9 | 204 | 2113974.642 | 0 | 0 | 0 | 2113974.642 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2022 | РО
16 | г. Оса, ул. Советская, д. 28А | 1970 |  | кирпич | 5 | 1 | 1991.1 | 1232.2 | 1070.9 |  | 4244953.644 | 0 | 0 | 0 | 4244953.644 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | РО
17 | г. Оса, ул. Советская, д. 39Б | 1961 |  | брус | 2 |  | 336 | 217 | 217 |  | 798343 | 0 | 0 | 0 | 798343 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
18 | г. Оса, ул. Советская, д. 44 | 1965 |  | бревно | 2 |  | 217 | 217 | 128.5 | 19 | 798343 | 0 | 0 | 0 | 798343 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
19 | г. Оса, ул. Советская, д. 48 | 1965 |  | бревно | 2 |  | 217 | 139 | 139 |  | 511381 | 0 | 0 | 0 | 511381 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
| Оханский городской округ | [5 empty] | 4267.9 | 3963.2 | 3033.5 | 261 | 9723188.986
1 | г. Оханск, ул. Ленина, д. 63 | 1979 |  | Кирпич | 2 | 3 | 930.7 | 929.7 |  | 51 | 3420366.3 | 0 | 0 | 0 | 3420366.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
2 | г. Оханск, ул. Первомайская, д. 19 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 517.9 | 458.1 | 458.1 | 36 | 2113407.702 | 0 | 0 | 0 | 2113407.702 | 4613.42 | 4613.42 | 4кв. 2022 | РО
3 | г. Оханск, ул. Подвойского, д. 63 | 1968 |  | кирпичные | 2 | 2 | 412.4 | 395.5 | 395.5 | 39 | 1859439.295 | 0 | 0 | 0 | 1859439.295 | 4701.49 | 4701.49 | 4кв. 2022 | РО
4 | г. Оханск, ул. Подвойского, д. 73 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 501.3 | 441.9 | 441.9 | 39 | 245965.959 | 0 | 0 | 0 | 245965.959 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
5 | с. Дуброво, ул. Леонова, д. 2 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 2 | 955.1 | 869 | 869 | 48 | 1161670.51 | 0 | 0 | 0 | 1161670.51 | 1336.79 | 1336.79 | 4кв. 2022 | РО
6 | с. Дуброво, ул. Леонова, д. 4 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 2 | 950.5 | 869 | 869 | 48 | 922339.22 | 0 | 0 | 0 | 922339.22 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2022 | РО
| Очерский городской округ | [5 empty] | 19898.4 | 17991.8 | 17039.5 | 599 | 32644877.032
1 | г. Очер, пер. Дорожный, д. 42 | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 507 | 454.9 | 404.6 | 16 | 1247886.229 | 0 | 0 | 0 | 1247886.229 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
2 | г. Очер, пер. Дорожный, д. 44 | 1974 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 964.4 | 878.5 | 878.5 | 37 | 2409909.985 | 0 | 0 | 0 | 2409909.985 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
3 | г. Очер, пер. Пионерский, д. 57 | 1964 |  | кирпич | 2 | 3 | 516 | 451.4 | 451.4 | 19 | 1660700.6 | 0 | 0 | 0 | 1660700.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
4 | г. Очер, ул. Боровая, д. 4 | 1965 |  | кирпич | 2 | 3 | 559.2 | 494 | 494 | 17 | 3172571.74 | 0 | 0 | 0 | 3172571.74 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2022 | РО
5 | г. Очер, ул. Боровая, д. 7 | 1963 |  | кирпич | 2 | 3 | 533.2 | 467.6 | 467.6 | 11 | 260270.836 | 0 | 0 | 0 | 260270.836 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | СС
6 | г. Очер, ул. Боровая, д. 9 | 1963 |  | кирпич | 2 | 3 | 541.2 | 541.2 | 475 | 15 | 2693574.048 | 0 | 0 | 0 | 2693574.048 | 4977.04 | 4977.04 | 4кв. 2022 | РО
7 | г. Очер, ул. Кирова, д. 4 | 1995 |  | комбинированный (кирпич, панели) | 5 | 4 | 2851.1 | 2551.1 | 2551.1 | 98 | 1161541.341 | 0 | 0 | 0 | 1161541.341 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2022 | СС
8 | г. Очер, ул. Коммунистическая, д. 38 | 1990 |  | кирпич | 5 | 11 | 9637.3 | 8737.3 | 7901.5 | 262 | 8210440.81 | 0 | 0 | 0 | 8210440.81 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2022 | СС
9 | г. Очер, ул. Красногвардейская, д. 38 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 546.1 | 499.7 | 499.7 | 13 | 322146.596 | 0 | 0 | 0 | 322146.596 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2022 | РО
10 | г. Очер, ул. Красногвардейская, д. 40 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 568.1 | 520.9 | 520.9 | 17 | 3542130.418 | 0 | 0 | 0 | 3542130.418 | 6800.02 | 6800.02 | 4кв. 2022 | РО
11 | г. Очер, ул. Красногвардейская, д. 42 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 552.3 | 506.2 | 506.2 | 18 | 2519377.648 | 0 | 0 | 0 | 2519377.648 | 4977.04 | 4977.04 | 4кв. 2022 | РО
12 | г. Очер, ул. Ленина, д. 135 | 1964 |  | кирпич | 2 | 3 | 548.2 | 482.1 | 482.1 | 22 | 268341.681 | 0 | 0 | 0 | 268341.681 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | СС
13 | г. Очер, ул. Ленина, д. 137 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 563.5 | 515 | 515 | 18 | 1894685 | 0 | 0 | 0 | 1894685 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
14 | г. Очер, ул. Ленина, д. 82 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 470.7 | 410.6 | 410.6 | 19 | 1510597.4 | 0 | 0 | 0 | 1510597.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
15 | г. Очер, ул. Ленина, д. 84 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 540.1 | 481.3 | 481.3 | 17 | 1770702.7 | 0 | 0 | 0 | 1770702.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
| ЗАТО Звездный | [5 empty] | 29189.34 | 27752.69 | 24660.69 | 1563 | 33085351.0839
1 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 15 | 1970 | 2003 | кирпичные | 4 | 4 | 3610.44 | 3301.94 | 3056.94 | 214 | 8145258.6114 | 0 | 0 | 0 | 8145258.6114 | 2466.81 | 2466.81 | 4кв. 2022 | РО
2 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 1А | 1987 | 2007 | кирпичные | 5 | 6 | 2710.9 | 3881.35 | 3424.55 | 216 | 8127929.6475 | 0 | 0 | 0 | 8127929.6475 | 2094.0986 | 2094.0986 | 4кв. 2022 | РО
3 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 2А | 1988 | 2005 | панельные | 5 | 3 | 3458.5 | 3031 | 2601.9 | 166 | 34687.5 | 0 | 0 | 0 | 34687.5 | 11.4442 | 11.4442 | 4кв. 2022 | РО
4 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 2В | 1988 | 2006 | панельные | 5 | 4 | 2944.4 | 2647.1 | 2369.9 | 154 | 2871849.28 | 0 | 0 | 0 | 2871849.28 | 1084.904 | 1084.904 | 4кв. 2022 | СС
5 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 2Г | 1987 | 2013 | панельные | 5 | 6 | 4777.6 | 4363.4 | 4043.3 | 247 | 1715950.684 | 0 | 0 | 0 | 1715950.684 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2022 | СС
6 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 6 | 1980 | 2001 | панельные | 5 | 6 | 4372.3 | 3870.1 | 3471.7 | 216 | 1536893.336 | 0 | 0 | 0 | 1536893.336 | 397.1198 | 397.1198 | 4кв. 2022 | РО
7 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 8 | 1986 | 2010 | панельные | 5 | 6 | 4341.1 | 3874.9 | 3421.7 | 207 | 6575666.551 | 0 | 0 | 0 | 6575666.551 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | СС
8 | ЗАТО Звёздный, ул. Школьная, д. 12 | 1965 | 2019 | кирпичные | 4 | 4 | 2974.1 | 2782.9 | 2270.7 | 143 | 4077115.474 | 0 | 0 | 0 | 4077115.474 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2022 | РО
| Пермский муниципальный район | [5 empty] | 37122.7 | 34915.1 | 31401.4 | 1937 | 80897914.298
1 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 13 | 1970 | - | кирпич | 3 | 2 | 942.3 | 555.9 | 555.9 | 95 | 1484953.434 | 0 | 0 | 0 | 1484953.434 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2022 | СС
2 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 18 | 1970 | - | кирпич | 2 | 1 | 313 | 313 | 156 | 26 | 201784.84 | 0 | 0 | 0 | 201784.84 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2022 | РО
3 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 19 | 1980 | - | жб/панель | 5 | 8 | 6330.5 | 5768.7 | 5682.3 | 324 | 28555295.748 | 0 | 0 | 0 | 28555295.748 | 4950.04 | 4950.04 | 4кв. 2022 | СС
4 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 22 | 1976 | - | жб/панель | 5 | 6 | 4865.5 | 4385 | 4385 | 218 | 10090762 | 0 | 0 | 0 | 10090762 | 2301.2 | 2301.2 | 4кв. 2022 | СС
5 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 24 | 1979 | - | жб/панель | 5 | 6 | 6313.1 | 6313.1 | 4257.5 | 364 | 7761325.14 | 0 | 0 | 0 | 7761325.14 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
6 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 53 | 1971 | - | кирпич | 2 | 2 | 519.2 | 519.2 | 453.2 | 34 | 196158.952 | 0 | 0 | 0 | 196158.952 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2022 | РО
7 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 54 | 1969 | - | кирпич | 2 | 2 | 515.7 | 515.7 | 450.5 | 36 | 527298.093 | 0 | 0 | 0 | 527298.093 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2022 | РО
8 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 58 | 1956 | - | брус | 2 | 1 | 358.9 | 329.4 | 292.1 | 25 | 903613.374 | 0 | 0 | 0 | 903613.374 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
9 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 60 | 1956 | - | брус | 2 | 1 | 364 | 334.1 | 282.5 | 22 | 916506.461 | 0 | 0 | 0 | 916506.461 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
10 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 62 | 1956 | - | брус | 2 | 1 | 362.8 | 332.4 | 244.4 | 24 | 911843.004 | 0 | 0 | 0 | 911843.004 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
11 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 64 | 1956 | - | брус | 2 | 1 | 447 | 414.7 | 367.8 | 21 | 1137609.187 | 0 | 0 | 0 | 1137609.187 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
12 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 68 | 1977 | - | кирпич | 2 | 2 | 548.7 | 501.6 | 501.2 | 36 | 651096.864 | 0 | 0 | 0 | 651096.864 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | РО
13 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 68А | 1969 | - | кирпич | 2 | 2 | 562.1 | 509.2 | 465 | 35 | 328271.056 | 0 | 0 | 0 | 328271.056 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2022 | РО
14 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 70А | 1976 | - | кирпич | 2 | 2 | 583.6 | 535.2 | 535.2 | 33 | 694711.008 | 0 | 0 | 0 | 694711.008 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | РО
15 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 72А | 1974 | - | кирпич | 2 | 2 | 592.2 | 545.9 | 462.7 | 37 | 708600.036 | 0 | 0 | 0 | 708600.036 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | РО
16 | п. Юго-Камский, ул. Сибирская, д. 19А | 1968 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 781.1 | 781.1 | 722.1 | 22 | 503559.548 | 0 | 0 | 0 | 503559.548 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2022 | РО
17 | п. Юго-Камский, ул. Сибирская, д. 3 | 1976 | - | панель | 5 | 4 | 3009 | 3009 | 2705 | 120 | 3699264.6 | 0 | 0 | 0 | 3699264.6 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
18 | п. Юго-Камский, ул. Сибирская, д. 7 | 1975 | 2007 | кирпич | 5 | 6 | 4861.2 | 4861.2 | 4492.3 | 186 | 14174286.96 | 0 | 0 | 0 | 14174286.96 | 2915.8 | 2915.8 | 4кв. 2022 | СС
19 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 6 | 1972 | 2010 | панель | 5 | 6 | 4852.8 | 4390.7 | 4390.7 | 279 | 7450973.993 | 0 | 0 | 0 | 7450973.993 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2022 | РО
| Сивинский муниципальный район | 1917 |  | бревно | 1 |  | 2338.5 | 1818.6 | 1716.7 | 65 | 5204901.186
1 | п. Северный Коммунар, ул. Полины Осипенко, д. 6 | 1962 |  | кирпичые | 2 | 2 | 886.7 | 618.1 | 589.2 | 18 | 344040.641 | 0 | 0 | 0 | 344040.641 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
2 | п. Северный Коммунар, ул. Полины Осипенко, д. 7 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 591.4 | 590.5 | 562.3 | 23 | 603780.345 | 0 | 0 | 0 | 603780.345 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2022 | РО
3 | п. Северный Коммунар, ул. Полины Осипенко, д. 10 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 860.4 | 610 | 565.2 | 24 | 4257080.2 | 0 | 0 | 0 | 4257080.2 | 6978.82 | 6978.82 | 4кв. 2022 | РО
| Суксунский городской округ | [5 empty] | 572 | 334 | 334 | 24 | 3289432.4
1 | рп Суксун, ул. Строителей, д. 1А | 1978 | - | Кирпич | 2 | 2 | 572 | 334 | 334 | 24 | 3289432.4 | 0 | 0 | 0 | 3289432.4 | 9848.6 | 9848.6 | 4кв. 2022 | РО
| Уинский муниципальный округ | [5 empty] | 780.9 | 702.2 | 418.4 | 39 | 1700771.928
1 | с. Суда, ул. Юбилейная, д. 1В | 1967 |  | Кирп. | 2 | 2 | 375.3 | 331.5 | 47.7 | 18 | 1219588.5 | 0 | 0 | 0 | 1219588.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | СС
2 | с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 73 | 1962 |  | Кирп. | 2 | 1 | 405.6 | 370.7 | 370.7 | 21 | 481183.428 | 0 | 0 | 0 | 481183.428 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | РО
| Частинский муниципальный район | [5 empty] | 1796.3 | 1513.2 | 1513.2 | 100 | 6409325.052
1 | с. Частые, ул. Карла Маркса, д. 37 | 1965 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 512.9 | 449.5 | 449.5 | 15 | 1903906.695 | 0 | 0 | 0 | 1903906.695 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2022 | РО
2 | с. Частые, ул. Ленина, д. 25 | 1964 | нет | деревянные | 2 | 1 | 342.1 | 309.9 | 309.9 | 23 | 1312615.539 | 0 | 0 | 0 | 1312615.539 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2022 | РО
3 | с. Частые, ул. Ленина, д. 27 | 1963 | нет | деревянные | 2 | 1 | 348.6 | 315.4 | 315.4 | 21 | 1335911.394 | 0 | 0 | 0 | 1335911.394 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2022 | РО
4 | с. Частые, ул. Ленина, д. 28 | 1963 | нет | деревянные | 2 | 1 | 349.5 | 215.3 | 215.3 | 27 | 911926.833 | 0 | 0 | 0 | 911926.833 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2022 | РО
5 | с. Частые, ул. Советская, д. 32 | 1965 | нет | деревянные | 2 | 2 | 243.2 | 223.1 | 223.1 | 14 | 944964.591 | 0 | 0 | 0 | 944964.591 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2022 | РО
| Чердынский городской округ | [5 empty] | 7875.2 | 8510.6 | 2552.2 | 12 | 11597138.809
1 | г. Чердынь, кв-л Южный, д. 20А | 1975 |  | кирпич | 2 | 2 | 759.6 | 759.6 |  |  | 985991.184 | 0 | 0 | 0 | 985991.184 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | РО
2 | г. Чердынь, ул. Воскресенская, д. 20 | 1917 |  | кирпич | 2 | 1 | 342.8 | 342.8 | 256.6 |  | 1261161.2 | 0 | 0 | 0 | 1261161.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
3 | г. Чердынь, ул. Гагарина, д. 1 | 1967 |  | дерево | 2 | 1 | 340.5 | 340.5 | 331.4 |  | 441982.62 | 0 | 0 | 0 | 441982.62 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | РО
4 | г. Чердынь, ул. Гагарина, д. 3 | 1960 |  | дерево | 2 | 1 | 420.7 | 420.7 | 411.6 |  | 546085.428 | 0 | 0 | 0 | 546085.428 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | РО
5 | г. Чердынь, ул. Гагарина, д. 9 | 1969 |  | дерево | 2 | 1 | 357.3 | 357.3 | 329.9 |  | 463789.692 | 0 | 0 | 0 | 463789.692 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | РО
6 | г. Чердынь, ул. Прокопьевская, д. 58 | 1917 |  | дерево | 2 | 1 | 189.5 | 189.5 | 162.1 |  | 697170.5 | 0 | 0 | 0 | 697170.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
7 | г. Чердынь, ул. Прокопьевская, д. 96 | 1917 |  | дерево | 2 | 1 | 230.4 | 230.4 | 172.2 |  | 847641.6 | 0 | 0 | 0 | 847641.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
8 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 46 | 1905 |  | дерев. | 2 | 1 | 138.5 | 138.5 | 105.9 |  | 509541.5 | 0 | 0 | 0 | 509541.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
9 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 66 | 1905 |  | дерев. | 2 | 1 | 257.7 | 257.7 | 144.4 |  | 948078.3 | 0 | 0 | 0 | 948078.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
10 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 76 | 1917 |  | смеш | 2 | 1 | 258 | 258 | 122.6 |  | 949182 | 0 | 0 | 0 | 949182 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
11 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 61 | 1917 |  | дерев. | 2 | 1 | 185.8 | 185.8 | 147.4 |  | 683558.2 | 0 | 0 | 0 | 683558.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
12 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 72 | 1949 |  | Дерево | 2 | 2 | 354.8 | 297.2 | 141.6 | 12 | 385777.488 | 0 | 0 | 0 | 385777.488 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | РО
13 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 94 | 1961 |  | дерев. | 2 | 1 | 327.7 | 327.7 | 226.5 |  | 425367.708 | 0 | 0 | 0 | 425367.708 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | РО
14 | пгт Ныроб, ул. Восточная, д. 3А | 1997 |  | кирп. | 3 | 4 | 2148.5 | 2841.5 |  |  | 1581607.315 | 0 | 0 | 0 | 1581607.315 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
15 | пгт Ныроб, ул. Уждавиниса, д. 22 | 1971 |  | кирп. | 3 | 4 | 1563.4 | 1563.4 |  |  | 870204.074 | 0 | 0 | 0 | 870204.074 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | РО
| Чернушинский городской округ | [5 empty] | 33343.9 | 30915.5 | 30996.8 | 1326 | 48118418.227
1 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 109 | 1972 | - | кирпич | 5 | 6 | 4749.8 | 4450 | 4450 | 197 | 15330339 | 0 | 0 | 0 | 15330339 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
2 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 85Б | 1960 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 670.1 | 622.9 | 622.9 | 28 | 1663927.854 | 0 | 0 | 0 | 1663927.854 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2022 | СС
3 | г. Чернушка, ул. Мира, д. 25 | 1984 | 2018 | панель | 5 | 6 | 4817.2 | 4609.3 | 4690.3 | 193 | 5666673.42 | 0 | 0 | 0 | 5666673.42 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
4 | г. Чернушка, ул. Нефтяников, д. 10 | 1974 | 2017 | кирпич | 5 | 12 | 10821.7 | 10156.9 | 10156.9 | 423 | 3302008.19 | 0 | 0 | 0 | 3302008.19 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2022 | РО
5 | г. Чернушка, ул. Нефтяников, д. 12а | 1975 | - | кирпич | 5 | 4 | 3589.3 | 3344.8 | 3344.8 | 140 | 4112097.12 | 0 | 0 | 0 | 4112097.12 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | СС
6 | г. Чернушка, ул. Нефтяников, д. 4 | 1973 | - | кирпич | 5 | 4 | 3550.5 | 3290.2 | 3290.5 | 139 | 11334804.804 | 0 | 0 | 0 | 11334804.804 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2022 | СС
7 | г. Чернушка, ул. Нефтяников, д. 8Б | 1966 | - | кирпич | 5 | 4 | 3674 | 3339 | 3339 | 150 | 4104966.6 | 0 | 0 | 0 | 4104966.6 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2022 | РО
8 | г. Чернушка, ул. Первомайская, д. 40Б | 1968 | - | кирпич | 2 | 2 | 446 | 382.5 | 382.5 | 20 | 1407217.5 | 0 | 0 | 0 | 1407217.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
9 | г. Чернушка, ул. Первомайская, д. 42А | 1966 | - | кирпич | 2 | 2 | 449.5 | 390.8 | 390.8 | 19 | 1072046.468 | 0 | 0 | 0 | 1072046.468 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
10 | г. Чернушка, ул. Пионерская, д. 85А | 1978 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 575.8 | 329.1 | 329.1 | 17 | 124337.271 | 0 | 0 | 0 | 124337.271 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2022 | РО
| Юсьвинский муниципальный округ | [5 empty] | 6920.5 | 8138.9 | 7426.75 | 337 | 21151228.451
1 | п. Пожва, ул. Машиностроителей, д. 2 | 1992 | 2017 | кирпич | 3 | 3 | 1735.4 | 1735.4 | 1679.8 | 66 | 2252618.616 | 0 | 0 | 0 | 2252618.616 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | СС
2 | п. Пожва, ул. Машиностроителей, д. 3 | 1995 | 2015 | кирпич | 3 | 3 | 1735.1 | 1735.1 | 1696.7 | 66 | 2252229.204 | 0 | 0 | 0 | 2252229.204 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2022 | СС
3 | п. Пожва, ул. Пионерская, д. 9 | 1983 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 955.2 | 955.2 | 932.2 | 44 | 531673.872 | 0 | 0 | 0 | 531673.872 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2022 | СС
4 | п. Пожва, ул. Судомеханическая, д. 3 | 1990 | 2015 | кирпич | 3 | 3 | 1889.2 | 1816 | 1752.44 | 72 | 9038304.64 | 0 | 0 | 0 | 9038304.64 | 4977.04 | 4977.04 | 4кв. 2022 | СС
5 | с. Юсьва, ул. Больничная, д. 9 | 1975 | 2011 | дерево | 2 | 2 | 568.5 | 568.5 | 353.57 | 28 | 531217.77 | 0 | 0 | 0 | 531217.77 | 934.42 | 934.42 | 4кв. 2022 | РО
6 | с. Юсьва, ул. Дружбы, д. 4 | 1968 | - | дерево | 2 | 1 | З36,4 | 336.4 | 263.1 | 19 | 922815.844 | 0 | 0 | 0 | 922815.844 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2022 | РО
7 | с. Юсьва, ул. Дружбы, д. 6 | 1968 | - | дерево | 2 | 1 | 280.7 | 280.7 | 221.3 | 11 | 1958954.774 | 0 | 0 | 0 | 1958954.774 | 6978.82 | 6978.82 | 4кв. 2022 | РО
8 | с. Юсьва, ул. Комсомольская, д. 10А | 1986 | - | кирпич | 2 | 1 | 381.1 | 381.1 | 257.7 | 18 | 2447504.231 | 0 | 0 | 0 | 2447504.231 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2022 | РО
9 | с. Юсьва, ул. Комсомольская, д. 9 | 1970 | - | дерево | 2 | 1 | 330.5 | 330.5 | 269.94 | 13 | 1215909.5 | 0 | 0 | 0 | 1215909.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2022 | РО
Итого на 2023 год | [6 empty] | 8674231.77 | 7345641.87 | 6713856.491 | 349850.5 | 20102954009.2366
| Александровский муниципальный округ | [5 empty] | 93398.41 | 73177.85 | 72372.93 | 3268 | 340165590.18
1 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 10 | 1958 | не было | кирпич | 2 | 2 | 513.55 | 451.4 | 451.4 | 18 | 1660700.6 | 0 | 0 | 0 | 1660700.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 12 | 1958 | не было | кирпич | 2 | 2 | 506.83 | 446.24 | 446.24 | 18 | 3523386.0928 | 0 | 0 | 0 | 3523386.0928 | 7895.72 | 7895.72 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 16 | 1957 | не было | кирпич | 2 | 2 | 505.17 | 442.05 | 321.43 | 18 | 1626301.95 | 0 | 0 | 0 | 1626301.95 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 18 | 1958 | не было | кирпич | 2 | 2 | 498.68 | 436.14 | 393.18 | 17 | 3443639.3208 | 0 | 0 | 0 | 3443639.3208 | 7895.72 | 7895.72 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 5 | 1967 | не было | ж/б блоки | 5 | 1 | 2397.85 | 1951.8 | 1203 | 110 | 9661488.072 | 0 | 0 | 0 | 9661488.072 | 4950.04 | 4950.04 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 7 | 1966 | не было | ж/б блоки | 5 | 4 | 3618.8 | 3317.8 | 3143.23 | 118 | 21277515.892 | 0 | 0 | 0 | 21277515.892 | 6413.14 | 6413.14 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 2 | 1968 | не было | ж/б блоки | 5 | 4 | 3434.1 | 2537.84 | 2418.2 | 100 | 12562409.5136 | 0 | 0 | 0 | 12562409.5136 | 4950.04 | 4950.04 | 4кв. 2023 | СС/РО
8 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 22 | 1974 | не было | ж/б блоки | 5 | 4 | 4520.08 | 2635.4 | 2501.5 | 145 | 4583434.972 | 0 | 0 | 0 | 4583434.972 | 1739.18 | 1739.18 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 32 | 1959 | 2000 (кровля) | кирпич | 2 | 3 | 1087.95 | 1002.53 | 843.23 | 17 | 7915696.1716 | 0 | 0 | 0 | 7915696.1716 | 7895.72 | 7895.72 | 4кв. 2023 | РО
10 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 36 | 1960 | 2004(кровля) | кирпич | 3 | 2 | 1014.69 | 936.89 | 906.47 | 33 | 3950602.8008 | 0 | 0 | 0 | 3950602.8008 | 4216.72 | 4216.72 | 4кв. 2023 | РО
11 | г. Александровск, ул. Максима Горького, д. 11 | 1961 | 1998 (кровля) | кирпич | 4 | 3 | 2860.7 | 2002.52 | 1928.48 | 81 | 10675454.1452 | 0 | 0 | 0 | 10675454.1452 | 5331.01 | 5331.01 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Александровск, ул. Максима Горького, д. 13 | 1962 | не было | кирпич | 4 | 2 | 1862.5 | 1293.13 | 1262.31 | 51 | 7402225.2651 | 0 | 0 | 0 | 7402225.2651 | 5724.27 | 5724.27 | 4кв. 2023 | РО
13 | г. Александровск, ул. Максима Горького, д. 7 | 1960 | не было | кирпич | 4 | 2 | 1080.5 | 938.6 | 938.6 | 24 | 1592794.814 | 0 | 0 | 0 | 1592794.814 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
14 | г. Александровск, ул. Максима Горького, д. 9 | 1959 | не было | кирпич | 2 | 2 | 486.79 | 438 | 305.11 | 25 | 1611402 | 0 | 0 | 0 | 1611402 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
15 | г. Александровск, ул. Машиностроителей, д. 1 | 1974 | не было | ж/б блоки | 5 | 4 | 4021.07 | 3696.87 | 3666.99 | 157 | 6429522.3666 | 0 | 0 | 0 | 6429522.3666 | 1739.18 | 1739.18 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Александровск, ул. Островского, д. 3 | 1961 | 2004 (кровля, теплоснабж, ХВС,ВО) | кирпич | 2 | 2 | 827 | 626.7 | 548.6 | 28 | 8125585.389 | 0 | 0 | 0 | 8125585.389 | 12965.67 | 12965.67 | 4кв. 2023 | РО
17 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 33 | 1957 | не было | кирпич | 2 | 1 | 424.9 | 380 | 334.8 | 22 | 1398020 | 0 | 0 | 0 | 1398020 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
18 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 35 | 1957 | не было | кирпич | 2 | 2 | 740.2 | 649.4 | 579.4 | 33 | 2389142.6 | 0 | 0 | 0 | 2389142.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
19 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 37 | 1957 | не было | кирпич | 2 | 1 | 434 | 389.1 | 343.1 | 12 | 1431498.9 | 0 | 0 | 0 | 1431498.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
20 | г. Александровск, ул. Халтурина, д. 10 | 1963 | 1998 (кровля) | кирпич | 4 | 2 | 1869.8 | 1302.91 | 1257.99 | 48 | 11696640.0012 | 0 | 0 | 0 | 11696640.0012 | 8977.32 | 8977.32 | 4кв. 2023 | РО
21 | г. Александровск, ул. Халтурина, д. 12 | 1963 | 1998 (кровля) | кирпич | 4 | 3 | 2734.28 | 2054.04 | 2012.54 | 64 | 18439774.3728 | 0 | 0 | 0 | 18439774.3728 | 8977.32 | 8977.32 | 4кв. 2023 | РО
22 | г. Александровск, ул. Халтурина, д. 14 | 1964 | не было | кирпич | 4 | 2 | 1392.7 | 1282.4 | 1239.6 | 53 | 11512515.168 | 0 | 0 | 0 | 11512515.168 | 8977.32 | 8977.32 | 4кв. 2023 | РО
23 | г. Александровск, ул. Халтурина, д. 6 | 1965 | не было | кирпич | 5 | 3 | 3158.6 | 2522.57 | 2436.15 | 97 | 16177594.5698 | 0 | 0 | 0 | 16177594.5698 | 6413.14 | 6413.14 | 4кв. 2023 | РО
24 | г. Александровск, ул. Халтурина, д. 8 | 1964 | 1998 (кровля) | кирпич | 4 | 2 | 1863.4 | 1295.7 | 1295.7 | 48 | 11631913.524 | 0 | 0 | 0 | 11631913.524 | 8977.32 | 8977.32 | 4кв. 2023 | РО
25 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 1 | 1958 | не было | кирпич | 2 | 2 | 496.07 | 441.22 | 307.81 | 20 | 1623248.38 | 0 | 0 | 0 | 1623248.38 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
26 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 3 | 1959 | не было | кирпич | 2 | 2 | 741 | 672.2 | 626.27 | 24 | 5307502.984 | 0 | 0 | 0 | 5307502.984 | 7895.72 | 7895.72 | 4кв. 2023 | РО
27 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 4 | 1958 | не было | кирпич | 2 | 1 | 822,38 | 573,41 | 266.65 | 34 | 2109575.39 | 0 | 0 | 0 | 2109575.39 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
28 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 5 | 1961 | не было | кирпич | 3 | 2 | 1258.1 | 1178.81 | 959.51 | 35 | 10313349.7495 | 0 | 0 | 0 | 10313349.7495 | 8748.95 | 8748.95 | 4кв. 2023 | РО
29 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 6 | 1958 | не было | кирпич | 2 | 1 | 893,66 | 623,18 | 439.35 | 37 | 2292679.22 | 0 | 0 | 0 | 2292679.22 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
30 | п. Всеволодо-Вильва, ул. Ленина, д. 8 | 1964 | не было | кирпич | 2 | 2 | 674.13 | 625.9 | 545 | 34 | 2651068.299 | 0 | 0 | 0 | 2651068.299 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2023 | РО
31 | п. Карьер Известняк, ул. Гоголя, д. 2 | 1962 | не было | кирпич | 4 | 2 | 1259.25 | 823,95 | 740.39 | 38 | 3721633.839 | 0 | 0 | 0 | 3721633.839 | 4516.82 | 4516.82 | 4кв. 2023 | РО
32 | п. Карьер Известняк, ул. Гоголя, д. 4 | 1962 | не было | кирпич | 4 | 2 | 1242.04 | 813,46 | 65.15 | 41 | 5069832.5078 | 0 | 0 | 0 | 5069832.5078 | 6232.43 | 6232.43 | 4кв. 2023 | РО
33 | п. Карьер Известняк, ул. Гоголя, д. 6 | 1962 | не было | кирпич | 4 | 2 | 1252.62 | 820,25 | 778.37 | 42 | 5112150.7075 | 0 | 0 | 0 | 5112150.7075 | 6232.43 | 6232.43 | 4кв. 2023 | РО
34 | п. Карьер Известняк, ул. Гоголя, д. 8 | 1965 | не было | кирпич | 4 | 2 | 2547.42 | 1525,7 | 1453.36 | 99 | 5256067.014 | 0 | 0 | 0 | 5256067.014 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
35 | п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 10 | 1961 | не было | шлакоблочный | 2 | 2 | 705.96 | 648.15 | 570.78 | 22 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 55.6331 | 55.6331 | 4кв. 2023 | РО
36 | п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 12 | 1962 | не было | шлакоблочный | 2 | 2 | 672.79 | 616.55 | 575.24 | 23 | 5773401.628 | 0 | 0 | 0 | 5773401.628 | 9364.0445 | 9364.0445 | 4кв. 2023 | РО
37 | п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 13 | 1961 | не было | шлакоблочный | 2 | 2 | 663.87 | 609.55 | 567.63 | 34 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 59.1561 | 59.1561 | 4кв. 2023 | РО
38 | п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 14 | 1962 | не было | кирпич | 4 | 2 | 1325.29 | 1216.53 | 1135.23 | 53 | 4455581.8506 | 0 | 0 | 0 | 4455581.8506 | 3662.5335 | 3662.5335 | 4кв. 2023 | РО
39 | п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 15 | 1963 | не было | кирпич | 4 | 3 | 2217.34 | 2039 | 1987.08 | 57 | 2983260.9 | 0 | 0 | 0 | 2983260.9 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
40 | п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 21 | 1966 | не было | кирпич | 5 | 1 | 3161.9 | 1894.3 | 1701.3 | 80 | 2771550.33 | 0 | 0 | 0 | 2771550.33 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
41 | п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 3 | 1960 | не было | шлакоблочный | 2 | 2 | 671.89 | 622.7 | 581.08 | 25 | 2290913.3 | 0 | 0 | 0 | 2290913.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
42 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 34 | 1964 | не было | кирпич | 5 | 3 | 2836.34 | 2464.48 | 2367.98 | 91 | 9925151.0144 | 0 | 0 | 0 | 9925151.0144 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2023 | РО
43 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 36 | 1962 | не было | кирпич | 3 | 2 | 993.86 | 914.36 | 868.16 | 45 | 2228849.3312 | 0 | 0 | 0 | 2228849.3312 | 2437.6059 | 2437.6059 | 4кв. 2023 | РО
44 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 38 | 1962 | не было | кирпич | 4 | 2 | 1336.1 | 1222.8 | 1181.1 | 52 | 4959245.484 | 0 | 0 | 0 | 4959245.484 | 4055.6473 | 4055.6473 | 4кв. 2023 | РО
45 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 11 | 1959 | не было | шлакоблочный | 2 | 2 | 728.8 | 640.2 | 557.9 | 28 | 2355295.8 | 0 | 0 | 0 | 2355295.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
46 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 13 | 1963 | не было | кирпич | 4 | 2 | 1380.16 | 1260.16 | 1150.56 | 59 | 5074336.6784 | 0 | 0 | 0 | 5074336.6784 | 4026.74 | 4026.74 | 4кв. 2023 | СС
47 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 14 | 1962 | не было | кирпич | 2 | 2 | 668.12 | 624.2 | 581.2 | 30 | 5844589.162 | 0 | 0 | 0 | 5844589.162 | 9363.3277 | 9363.3277 | 4кв. 2023 | РО
48 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 16 | 1962 | не было | кирпич | 3 | 2 | 1018.85 | 917.59 | 877.29 | 35 | 2236595.4203 | 0 | 0 | 0 | 2236595.4203 | 2437.4671 | 2437.4671 | 4кв. 2023 | РО
49 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 2 | 1960 | не было | шлакоблочный | 2 | 1 | 335.5 | 300.3 | 300.3 | 17 | 1104803.7 | 0 | 0 | 0 | 1104803.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
50 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 3 | 1958 | не было | шлакоблочный | 2 | 2 | 659.26 | 603.49 | 603.49 | 27 | 2220239.71 | 0 | 0 | 0 | 2220239.71 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
51 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 4 | 1959 | не было | шлакоблочный | 2 | 2 | 773.6 | 688 | 688 | 16 | 2531152 | 0 | 0 | 0 | 2531152 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
52 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 7 | 1958 | не было | шлакоблочный | 2 | 2 | 667.6 | 579.2 | 534.9 | 24 | 2130876.8 | 0 | 0 | 0 | 2130876.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
53 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 1 | 1965 | не было | кирпич | 5 | 4 | 3502.78 | 3218.91 | 3099.51 | 134 | 1684777.494 | 0 | 0 | 0 | 1684777.494 | 523.4 | 523.4 | 4кв. 2023 | СС
54 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 12 | 1962 | не было | шлакоблочный | 2 | 2 | 679.14 | 621.24 | 583.04 | 26 | 5817044.7044 | 0 | 0 | 0 | 5817044.7044 | 9363.603 | 9363.603 | 4кв. 2023 | РО
55 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 2 | 1962 | не было | кирпич | 4 | 2 | 1319.76 | 1216.66 | 1188.16 | 49 | 4899830.4848 | 0 | 0 | 0 | 4899830.4848 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2023 | РО
56 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 3 | 1965 | не было | кирпич | 5 | 4 | 3486.2 | 3201.42 | 3171.42 | 137 | 12893014.7376 | 0 | 0 | 0 | 12893014.7376 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2023 | СС/РО
57 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 4 | 1962 | не было | кирпич | 3 | 2 | 964.1 | 879.1 | 879.1 | 33 | 2144289.857 | 0 | 0 | 0 | 2144289.857 | 2439.1876 | 2439.1876 | 4кв. 2023 | РО
58 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 5 | 1967 | не было | кирпич | 5 | 4 | 3309.4 | 3095.7 | 3021.8 | 112 | 4529318.67 | 0 | 0 | 0 | 4529318.67 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
59 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 8 | 1965 | не было | кирпич | 4 | 3 | 2125 | 1920.22 | 1920.22 | 94 | 2809473.882 | 0 | 0 | 0 | 2809473.882 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
60 | п. Яйва, ул. Первомайская, д. 11 | 1961 | не было | шлакоблочный | 2 | 2 | 624.8 | 574.3 | 532.3 | 26 | 5060580.595 | 0 | 0 | 0 | 5060580.595 | 8811.7371 | 8811.7371 | 4кв. 2023 | РО
61 | п. Яйва, ул. Первомайская, д. 13 | 1961 | не было | шлакоблочный | 2 | 2 | 675.4 | 616.81 | 573.41 | 28 | 5775821.0736 | 0 | 0 | 0 | 5775821.0736 | 9364.0198 | 9364.0198 | 4кв. 2023 | РО
62 | п. Яйва, ул. Первомайская, д. 15 | 1961 | не было | шлакоблочный | 2 | 2 | 600.8 | 543.8 | 503.7 | 30 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 66.3086 | 66.3086 | 4кв. 2023 | РО
63 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 13 | 1959 | не было | шлакоблочный | 2 | 2 | 671.37 | 620.79 | 469.96 | 27 | 2283886.41 | 0 | 0 | 0 | 2283886.41 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
64 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 15 | 1959 | не было | шлакоблочный | 2 | 2 | 680.86 | 608.95 | 566.85 | 28 | 2240327.05 | 0 | 0 | 0 | 2240327.05 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
65 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 3 | 1961 | не было | шлакоблочный | 3 | 3 | 1311.5 | 1138.18 | 1093.88 | 37 | 2765607.7406 | 0 | 0 | 0 | 2765607.7406 | 2429.8509 | 2429.8509 | 4кв. 2023 | РО
66 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 5 | 1959 | не было | шлакоблочный | 2 | 4 | 1305.3 | 1112.05 | 981.25 | 48 | 4091231.95 | 0 | 0 | 0 | 4091231.95 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
| Березовский муниципальный округ | [5 empty] | 4535.5 | 4356.5 | 2522.3 | 0 | 16694060.945
1 | с. Березовка, ул. Центральная, д. 26 | 1976 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 754.4 | 754.4 | 441.3 |  | 2069477.624 | 0 | 0 | 0 | 2069477.624 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
2 | с. Березовка, ул. Центральная, д. 28 | 1978 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 763.7 | 763.7 | 425.3 |  | 2094989.477 | 0 | 0 | 0 | 2094989.477 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
3 | с. Березовка, ул. Центральная, д. 30 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 757.8 | 757.8 | 438.8 |  | 2078804.538 | 0 | 0 | 0 | 2078804.538 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
4 | с. Березовка, ул. Центральная, д. 39 | 1981 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 620.3 | 620.3 | 366 |  | 1701613.163 | 0 | 0 | 0 | 1701613.163 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
5 | с. Березовка, ул. Центральная, д. 43 | 1983 |  | Профиль стальн. с пластм. покрытием | 2 | 3 | 844.9 | 737.5 | 441.5 |  | 2023117.375 | 0 | 0 | 0 | 2023117.375 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | СС
6 | с. Зернино, ул. Мира, д. 11 | 1978 |  | кирпичные | 2 | 2 | 794.4 | 722.8 | 409.4 |  | 6726058.768 | 0 | 0 | 0 | 6726058.768 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
| Верещагинский городской округ | [5 empty] | 25843.8 | 25843.8 | 24912.59 | 1115 | 133239959.026
1 | г. Верещагино, ул. Ленина, д. 53 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3515.4 | 3515.4 | 3328 | 171 | 14157500.112 | 0 | 0 | 0 | 14157500.112 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Верещагино, ул. Ленина, д. 55 | 1971 |  | кирпич | 5 | 1 | 2126.1 | 2126.1 | 1826.59 | 139 | 8562400.008 | 0 | 0 | 0 | 8562400.008 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Верещагино, ул. Пролетарская, д. 47 | 1973 |  | кирпич | 2 | 3 | 962 | 962 | 878.1 | 34 | 8951948.72 | 0 | 0 | 0 | 8951948.72 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Верещагино, ул. Профинтерна, д. 89 | 1934 | 2018 (РК) | дерево | 2 | 2 | 444.4 | 444.4 | 365.9 | 26 | 247357.484 | 0 | 0 | 0 | 247357.484 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Верещагино, ул. Строителей, д. 84 | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 516.3 | 516.3 | 516.3 | 27 | 4804460.628 | 0 | 0 | 0 | 4804460.628 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Верещагино, ул. Строителей, д. 86 | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 511.4 | 511.4 | 511.4 | 26 | 10828024.824 | 0 | 0 | 0 | 10828024.824 | 21173.2984 | 21173.2984 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Верещагино, ул. Строителей, д. 98 | 1969 | 2019 | кирпич | 2 | 2 | 432.2 | 432.2 | 432.2 | 20 | 1036489.074 | 0 | 0 | 0 | 1036489.074 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | СС
8 | г. Верещагино, ул. Фрунзе, д. 86 | 1970 |  | кирпич | 3 | 3 | 1478 | 1478 | 1364.6 | 59 | 5320001.88 | 0 | 0 | 0 | 5320001.88 | 3599.46 | 3599.46 | 4кв. 2023 | СС
9 | г. Верещагино, ул. Южная, д. 5 | 1972 |  | кирпич | 2 | 3 | 924.9 | 924.9 | 884.4 | 39 | 8606712.444 | 0 | 0 | 0 | 8606712.444 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
10 | д. Рябины, ул. Юбилейная, д. 2 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 538.2 | 538.2 | 538.2 | 28 | 5008252.392 | 0 | 0 | 0 | 5008252.392 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
11 | п. Зюкайка, ул. Куйбышева, д. 39 | 1961 |  | кирпич | 2 | 3 | 696.1 | 696.1 | 606.1 | 22 | 2560951.9 | 0 | 0 | 0 | 2560951.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
12 | п. Зюкайка, ул. Маяковского, д. 18 | 1986 |  | кирпич | 5 | 4 | 3864.4 | 3864.4 | 2668.1 | 115 | 15563020.832 | 0 | 0 | 0 | 15563020.832 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2023 | СС/РО
13 | п. Зюкайка, ул. Мичурина, д. 3 | 1982 |  | панель | 4 | 4 | 2203.5 | 2203.5 | 2203.5 | 60 | 8874111.48 | 0 | 0 | 0 | 8874111.48 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2023 | СС
14 | п. Зюкайка, ул. Пугачева, д. 38 | 1967 |  | кирпич | 2 | 1 | 898.6 | 898.6 | 769.6 | 25 | 8361976.216 | 0 | 0 | 0 | 8361976.216 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
15 | п. Зюкайка, ул. Пугачева, д. 40 | 1970 |  | кирпич | 3 | 3 | 1310.7 | 1310.7 | 1201.9 | 60 | 12196797.492 | 0 | 0 | 0 | 12196797.492 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
16 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, д. 5А | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 544.7 | 544.7 | 544.7 | 19 | 4862945.425 | 0 | 0 | 0 | 4862945.425 | 8927.75 | 8927.75 | 4кв. 2023 | РО
17 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, д. 5Б | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 555.9 | 555.9 | 494.9 | 20 | 4962936.225 | 0 | 0 | 0 | 4962936.225 | 8927.75 | 8927.75 | 4кв. 2023 | РО
18 | п. Зюкайка, ул. Фурманова, д. 15 | 1987 | 2018 | кирпич | 3 | 3 | 1781 | 1781 | 1781 | 95 | 1821054.69 | 0 | 0 | 0 | 1821054.69 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2023 | СС
19 | п. Зюкайка, ул. Юбилейная, д. 4 | 1976 |  | кирпич | 4 | 4 | 2540 | 2540 | 3997.1 | 130 | 6513017.2 | 0 | 0 | 0 | 6513017.2 | 2564.18 | 2564.18 | 4кв. 2023 | СС/РО
| Муниципальное образование - "Город Березники" | [5 empty] | 1528986 | 1296375.2 | 1241687.6 | 63782 | 2511504716.679
1 | г. Березники, пр-т Ленина, д. 53 | 1959 | 1959 | кирпич | 5 | 4 | 3556.9 | 3363.4 | 3237.1 | 205 | 1093441.34 | 0 | 0 | 0 | 1093441.34 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
2 | г. Березники, пр-т Ленина, д. 55 | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 9 | 11830.3 | 8665 | 5130 | 205 | 44183528.2 | 0 | 0 | 0 | 44183528.2 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Березники, пр-т Ленина, д. 59 | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 5 | 4744.4 | 4280.6 | 2860.1 | 76 | 21827121.848 | 0 | 0 | 0 | 21827121.848 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Березники, пр-т Ленина, д. 61 | 1987-1991 | 1987-1991 | кирпич | 6 | 17 | 16577.3 | 13606.7 | 12125.7 | 563 | 19907962.77 | 0 | 0 | 0 | 19907962.77 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Березники, пр-т Советский, д. 10 | 1954 | 1974 | кирпич | 5 | 6 | 8217.4 | 5251.5 | 3895.4 | 145 | 7683469.65 | 0 | 0 | 0 | 7683469.65 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Березники, пр-т Советский, д. 14 | 1955 | 1955 | кирпич | 5 | 4 | 4652 | 4157.1 | 3513.8 | 109 | 24768500.652 | 0 | 0 | 0 | 24768500.652 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Березники, пр-т Советский, д. 16 | 1955 | 1955 | кирпич | 5 | 4 | 4407.9 | 4327.7 | 3755.5 | 131 | 25784955.924 | 0 | 0 | 0 | 25784955.924 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Березники, пр-т Советский, д. 18 | 1956 | 1956 | кирпич | 5 | 5 | 5226.4 | 4082.1 | 3625.5 | 118 | 24321641.652 | 0 | 0 | 0 | 24321641.652 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Березники, пр-т Советский, д. 24 | 1953 | 1953 | кирпич | 4 | 2 | 1666.4 | 1541.6 | 1453.3 | 47 | 9185037.792 | 0 | 0 | 0 | 9185037.792 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
10 | г. Березники, пр-т Советский, д. 75 | 1986 | 1986 | кирпич | 5 | 6 | 5838.9 | 5167.7 | 4571 | 225 | 7560861.87 | 0 | 0 | 0 | 7560861.87 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
11 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 12 | 1988 | 1988 | панели | 5 | 8 | 7201.7 | 6148.3 | 6146.6 | 290 | 8995577.73 | 0 | 0 | 0 | 8995577.73 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 14 | 1988 | 1988 | панели | 5 | 4 | 3358.6 | 2848.9 | 2848.8 | 150 | 4168225.59 | 0 | 0 | 0 | 4168225.59 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
13 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 16 | 1989 | 1989 | кирпич/панели | 5 | 4 | 3275.2 | 2868.3 | 2869.2 | 150 | 4196609.73 | 0 | 0 | 0 | 4196609.73 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
14 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 18 | 1990 | 1990 | кирпич/панели | 5 | 4 | 3171 | 2773.5 | 2773.8 | 150 | 4057907.85 | 0 | 0 | 0 | 4057907.85 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
15 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 29 | 1976 | 1976 | панели | 5 | 8 | 6451.5 | 5644.9 | 5541.1 | 298 | 8259053.19 | 0 | 0 | 0 | 8259053.19 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 30 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 6 | 4508.3 | 3871.9 | 3946.3 | 225 | 5664976.89 | 0 | 0 | 0 | 5664976.89 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
17 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 31 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 6 | 4343.5 | 3896.2 | 3895.8 | 225 | 5700530.22 | 0 | 0 | 0 | 5700530.22 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
18 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 32 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 4 | 3169.8 | 2762.7 | 2765.9 | 150 | 4042106.37 | 0 | 0 | 0 | 4042106.37 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
19 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 33 | 1976 | 1976 | панели | 5 | 4 | 2850.6 | 2554.6 | 2554.6 | 150 | 3737635.26 | 0 | 0 | 0 | 3737635.26 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
20 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 34 | 1975 | 1975 | кирпич/панели | 5 | 6 | 4643.1 | 3973.3 | 3973.3 | 210 | 5813335.23 | 0 | 0 | 0 | 5813335.23 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
21 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 35 | 1976 | 1976 | панели | 5 | 8 | 5762.6 | 5153.8 | 5022.7 | 280 | 7540524.78 | 0 | 0 | 0 | 7540524.78 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
22 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 36 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 4 | 3003.6 | 2578.1 | 2578.1 | 150 | 3772018.11 | 0 | 0 | 0 | 3772018.11 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
23 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 37 | 1976 | 1976 | панели | 5 | 8 | 5748 | 5270.2 | 5100.4 | 283 | 7710829.62 | 0 | 0 | 0 | 7710829.62 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
24 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 39 | 1975 | 1975 | кирпич/панели | 5 | 9 | 7777 | 6971.8 | 6256.1 | 323 | 10200440.58 | 0 | 0 | 0 | 10200440.58 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
25 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 4 | 1988 | 1988 | панел./яч. бетон | 5 | 4 | 3392.2 | 2881.8 | 2881.8 | 150 | 4216361.58 | 0 | 0 | 0 | 4216361.58 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
26 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 41 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 4 | 2887.4 | 2586.7 | 2586.7 | 150 | 3784600.77 | 0 | 0 | 0 | 3784600.77 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
27 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 43 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 6 | 4294.5 | 3863.6 | 3863.6 | 225 | 5652833.16 | 0 | 0 | 0 | 5652833.16 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
28 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 44 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 4 | 2863.1 | 2574.8 | 2563.3 | 150 | 3767189.88 | 0 | 0 | 0 | 3767189.88 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
29 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 45 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 6 | 4321.9 | 3985.2 | 3876.1 | 225 | 5830746.12 | 0 | 0 | 0 | 5830746.12 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
30 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 5 | 1990 | 1990 | кирпич | 6 | 5 | 4855.7 | 4208 | 3548.5 | 188 | 6156724.8 | 0 | 0 | 0 | 6156724.8 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
31 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 6 | 1988 | 1988 | панели | 5 | 7 | 6075.3 | 5111.2 | 5119.6 | 260 | 7478196.72 | 0 | 0 | 0 | 7478196.72 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
32 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 7 | 1991 | 1991 | кирпич | 6 | 4 | 3822.7 | 3320.6 | 3320.5 | 180 | 4858369.86 | 0 | 0 | 0 | 4858369.86 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
33 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 8 | 1990 | 1990 | кирпич/панели | 5 | 5 | 5476.3 | 4766.7 | 4766.7 | 213 | 6974158.77 | 0 | 0 | 0 | 6974158.77 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
34 | г. Березники, ул. Березниковская, д. 90 | 1957 | 1957 | кирпич | 4 | 4 | 4338.5 | 3836.5 | 3098.3 | 113 | 22858327.38 | 0 | 0 | 0 | 22858327.38 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
35 | г. Березники, ул. Березниковская, д. 94 | 1956 | 1956 | кирпич | 4 | 3 | 2809.6 | 2537 | 2095.6 | 84 | 15115750.44 | 0 | 0 | 0 | 15115750.44 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
36 | г. Березники, ул. Гагарина, д. 2а | 1955 | 1955 | панельные | 5 | 3 | 2511.4 | 2511.4 | 2511.4 | 118 | 12805829.512 | 0 | 0 | 0 | 12805829.512 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
37 | г. Березники, ул. Гагарина, д. 5 | 1958 | 1958 | кирпич | 5 | 4 | 3875.6 | 3400.7 | 3240.8 | 98 | 17340441.356 | 0 | 0 | 0 | 17340441.356 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
38 | г. Березники, ул. Деменева, д. 1 | 1931 | 1931 | кирпич | 4 | 3 | 1578.2 | 1388.2 | 1388.2 | 78 | 7078542.856 | 0 | 0 | 0 | 7078542.856 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
39 | г. Березники, ул. Деменева, д. 11 | 1951 | 1951 | кирпич | 4 | 2 | 1917.4 | 1688.4 | 1601 | 49 | 8609286.672 | 0 | 0 | 0 | 8609286.672 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
40 | г. Березники, ул. Деменева, д. 2а | 1939 | 1939 | кирпич | 4 | 4 | 2955.7 | 2755.3 | 2362 | 118 | 16416408.036 | 0 | 0 | 0 | 16416408.036 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
41 | г. Березники, ул. Деменева, д. 3 | 1931 | 1931 | кирпич | 4 | 3 | 1594.6 | 1407.4 | 1407.4 | 103 | 8385458.088 | 0 | 0 | 0 | 8385458.088 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
42 | г. Березники, ул. Деменева, д. 7 | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 3 | 2935.6 | 2523.4 | 2332.9 | 81 | 12867018.472 | 0 | 0 | 0 | 12867018.472 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
43 | г. Березники, ул. Деменева, д. 9 | 1952 | 1952 | кирпич | 4 | 3 | 2484.9 | 2469.9 | 2073.6 | 50 | 12594217.692 | 0 | 0 | 0 | 12594217.692 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
44 | г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 47 | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 4 | 4526.7 | 3254.1 | 3254.1 | 105 | 16592916.228 | 0 | 0 | 0 | 16592916.228 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
45 | г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 50 | 1958 | 1958 | кирпич | 4 | 4 | 4135 | 2584.9 | 2082.4 | 80 | 13180611.892 | 0 | 0 | 0 | 13180611.892 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
46 | г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 53 | 1954 | 1954 | кирпич | 4 | 3 | 3007.7 | 2612.3 | 2015.8 | 80 | 15564396.876 | 0 | 0 | 0 | 15564396.876 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
47 | г. Березники, ул. Коммунистическая, д. 10 | 1984 | 1984 | панели | 5 | 8 | 7486.1 | 5669 | 5669 | 295 | 8294313.9 | 0 | 0 | 0 | 8294313.9 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
48 | г. Березники, ул. Коммунистическая, д. 2 | 1985 | 1985 | кирпич | 5 | 4 | 3289.3 | 2746.8 | 2746.8 | 150 | 4018843.08 | 0 | 0 | 0 | 4018843.08 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
49 | г. Березники, ул. Коммунистическая, д. 6 | 1984 | 1984 | панели | 5 | 4 | 3569 | 2854.6 | 2854.6 | 150 | 4176565.26 | 0 | 0 | 0 | 4176565.26 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
50 | г. Березники, ул. Коммунистическая, д. 8 | 1985 | 1985 | панели | 5 | 8 | 6978.5 | 5689.3 | 5689.3 | 298 | 8324014.83 | 0 | 0 | 0 | 8324014.83 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
51 | г. Березники, ул. Комсомольская, д. 10 | 1990 | 1990 | кирпич/панели | 5 | 7 | 6327.2 | 6327.2 | 4862.5 | 266 | 9257326.32 | 0 | 0 | 0 | 9257326.32 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
52 | г. Березники, ул. Комсомольская, д. 2 | 1988 | 1988 | кирпич/панели | 5 | 6 | 5610.3 | 5059.2 | 5059.2 | 218 | 7402115.52 | 0 | 0 | 0 | 7402115.52 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
53 | г. Березники, ул. Комсомольская, д. 4 | 1987 | 1987 | кирпич/панели | 5 | 8 | 7188.9 | 6743.6 | 6743.6 | 313 | 9866561.16 | 0 | 0 | 0 | 9866561.16 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
54 | г. Березники, ул. Комсомольская, д. 8 | 1988 | 1988 | панели | 5 | 4 | 3680.5 | 2844.9 | 2844.9 | 150 | 4162373.19 | 0 | 0 | 0 | 4162373.19 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
55 | г. Березники, ул. Красноборова, д. 4 | 1975 | 1975 | кирпич | 5 | 4 | 3837.9 | 3392 | 3392 | 175 | 4962835.2 | 0 | 0 | 0 | 4962835.2 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
56 | г. Березники, ул. Ломоносова, д. 100 | 1977 | 1977 | панели | 5 | 4 | 3094.3 | 2581.6 | 2581.6 | 150 | 3777138.96 | 0 | 0 | 0 | 3777138.96 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
57 | г. Березники, ул. Ломоносова, д. 106 | 1973 | 1973 | кирпич | 5 | 4 | 3578.2 | 3152.1 | 3152.1 | 160 | 4611837.51 | 0 | 0 | 0 | 4611837.51 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
58 | г. Березники, ул. Ломоносова, д. 108 | 1977 | 1977 | кирпич | 5 | 4 | 4657 | 4107.5 | 4107.5 | 140 | 6009683.25 | 0 | 0 | 0 | 6009683.25 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
59 | г. Березники, ул. Ломоносова, д. 110 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 6 | 4641.3 | 3848.8 | 3848.8 | 225 | 5631179.28 | 0 | 0 | 0 | 5631179.28 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
60 | г. Березники, ул. Ломоносова, д. 125 | 1977 | 1977 | кирпич | 5 | 6 | 5926 | 5156.3 | 3610.1 | 200 | 7544182.53 | 0 | 0 | 0 | 7544182.53 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
61 | г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 25 | 1986 | 1986 | панели/кирпич | 5 | 10 | 7631.1 | 7286.9 | 6934.2 | 375 | 10661463.39 | 0 | 0 | 0 | 10661463.39 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
62 | г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 90 | 1979 | 1979 | кирпич | 5 | 4 | 3466.6 | 2587.2 | 2587.2 | 175 | 3785332.32 | 0 | 0 | 0 | 3785332.32 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
63 | г. Березники, ул. Мира, д. 101 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 6 | 4996.9 | 4214.8 | 4214.8 | 220 | 6166673.88 | 0 | 0 | 0 | 6166673.88 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
64 | г. Березники, ул. Мира, д. 103 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 6 | 4679.9 | 3881.2 | 3881.2 | 225 | 5678583.72 | 0 | 0 | 0 | 5678583.72 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
65 | г. Березники, ул. Мира, д. 105 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 8 | 6142.7 | 5127.6 | 5127.6 | 285 | 7502191.56 | 0 | 0 | 0 | 7502191.56 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
66 | г. Березники, ул. Мира, д. 106 | 1980 | 1980 | панели | 9 | 2 | 4354.7 | 3627.5 | 3605.9 | 180 | 6933313.3 | 0 | 0 | 0 | 6933313.3 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | РО
67 | г. Березники, ул. Мира, д. 107 | 1981 | 1981 | кирпич/панели | 9 | 18 | 16662.3 | 13738.6 | 13673.4 | 678 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 163.0976 | 163.0976 | 4кв. 2023 | РО
68 | г. Березники, ул. Мира, д. 108 | 1978 | 1978 | панели | 9 | 4 | 7652.5 | 7648.6 | 7648.6 | 349 | 33800310.69 | 0 | 0 | 0 | 33800310.69 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
69 | г. Березники, ул. Мира, д. 110 | 1978 | 1978 | панели | 5 | 8 | 8598.4 | 6494.5 | 5195.6 | 285 | 9502102.95 | 0 | 0 | 0 | 9502102.95 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
70 | г. Березники, ул. Мира, д. 112 | 1979 | 1979 | панели | 9 | 2 | 4302.8 | 3602.9 | 3582.9 | 180 | 6886294.828 | 0 | 0 | 0 | 6886294.828 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | РО
71 | г. Березники, ул. Мира, д. 116 | 1978 | 1978 | панели | 9 | 4 | 9401.1 | 7797.3 | 7797.3 | 360 | 14903135.436 | 0 | 0 | 0 | 14903135.436 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | РО
72 | г. Березники, ул. Мира, д. 118 | 1978 | 1978 | панели | 5 | 8 | 6861.2 | 5734.2 | 5734.2 | 298 | 8389708.02 | 0 | 0 | 0 | 8389708.02 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
73 | г. Березники, ул. Мира, д. 122 | 1978 | 1978 | панели | 5 | 4 | 2920.2 | 2608.1 | 2608.1 | 150 | 3815911.11 | 0 | 0 | 0 | 3815911.11 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
74 | г. Березники, ул. Мира, д. 124 | 1979 | 1979 | панели | 9 | 5 | 11091.2 | 9711.9 | 9711.9 | 450 | 18562548.708 | 0 | 0 | 0 | 18562548.708 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | РО
75 | г. Березники, ул. Мира, д. 128 | 1979 | 1979 | панели | 5 | 11 | 9884.6 | 7781.3 | 7781.3 | 413 | 11384820.03 | 0 | 0 | 0 | 11384820.03 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
76 | г. Березники, ул. Мира, д. 130 | 1979 | 1979 | панели | 5 | 12 | 10587.5 | 8739.5 | 8630.7 | 440 | 12786762.45 | 0 | 0 | 0 | 12786762.45 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
77 | г. Березники, ул. Мира, д. 19 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 4 | 3125.3 | 2600.3 | 2472.4 | 143 | 8958085.506 | 0 | 0 | 0 | 8958085.506 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
78 | г. Березники, ул. Мира, д. 26 | 1975 | 1975 | кирпич | 5 | 4 | 3256.2 | 3255.6 | 2592.7 | 170 | 4763268.36 | 0 | 0 | 0 | 4763268.36 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
79 | г. Березники, ул. Мира, д. 28 | 1973 | 1973 | кирпич | 5 | 4 | 3145.1 | 2642.1 | 2580 | 168 | 3865656.51 | 0 | 0 | 0 | 3865656.51 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
80 | г. Березники, ул. Мира, д. 29 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 8 | 6167.4 | 5148 | 5089.5 | 283 | 7532038.8 | 0 | 0 | 0 | 7532038.8 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
81 | г. Березники, ул. Мира, д. 31 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 8 | 6215.2 | 5180.5 | 5180.5 | 285 | 7579589.55 | 0 | 0 | 0 | 7579589.55 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
82 | г. Березники, ул. Мира, д. 32 | 1972 | 1972 | кирпич | 5 | 4 | 3379.9 | 3093.9 | 3093.9 | 175 | 10658547.378 | 0 | 0 | 0 | 10658547.378 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
83 | г. Березники, ул. Мира, д. 33 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 8 | 6211.5 | 5170.2 | 5170.2 | 285 | 7564519.62 | 0 | 0 | 0 | 7564519.62 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
84 | г. Березники, ул. Мира, д. 37 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 4 | 3096.8 | 2572 | 2572 | 150 | 3763093.2 | 0 | 0 | 0 | 3763093.2 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
85 | г. Березники, ул. Мира, д. 39 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 8 | 6591.8 | 5743.9 | 4970.8 | 275 | 8403900.09 | 0 | 0 | 0 | 8403900.09 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
86 | г. Березники, ул. Мира, д. 41 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 8 | 6199 | 5162.1 | 5162.1 | 285 | 7552668.51 | 0 | 0 | 0 | 7552668.51 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
87 | г. Березники, ул. Мира, д. 43 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 4 | 3132.3 | 2604.9 | 2604.9 | 150 | 3811229.19 | 0 | 0 | 0 | 3811229.19 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
88 | г. Березники, ул. Мира, д. 45 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 8 | 6210.5 | 5168.6 | 5168.6 | 285 | 7562178.66 | 0 | 0 | 0 | 7562178.66 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
89 | г. Березники, ул. Мира, д. 46 | 1975 | 1975 | кирпич/панели | 5 | 4 | 2899.7 | 2601.5 | 2601.5 | 150 | 3806254.65 | 0 | 0 | 0 | 3806254.65 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
90 | г. Березники, ул. Мира, д. 54 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 4 | 2894.9 | 2652.5 | 2652.5 | 150 | 3880872.75 | 0 | 0 | 0 | 3880872.75 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
91 | г. Березники, ул. Мира, д. 56 | 1984 | 1984 | кирпич/панели | 5 | 8 | 6341.8 | 5709.7 | 5438.8 | 265 | 8353862.07 | 0 | 0 | 0 | 8353862.07 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | СС/РО
92 | г. Березники, ул. Мира, д. 62 | 1980 | 1980 | кирпич/панели | 9 | 10 | 23294.1 | 20275.3 | 19744.4 | 783 | 89599591.995 | 0 | 0 | 0 | 89599591.995 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
93 | г. Березники, ул. Мира, д. 67 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 6 | 5200.9 | 4403 | 4293.8 | 220 | 15168423.06 | 0 | 0 | 0 | 15168423.06 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
94 | г. Березники, ул. Мира, д. 69 | 1972 | 1972 | кирпич | 5 | 8 | 7722.5 | 7713.8 | 5550.9 | 275 | 26574195.276 | 0 | 0 | 0 | 26574195.276 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
95 | г. Березники, ул. Мира, д. 70 | 1980 | 1980 | панели | 9 | 2 | 4201.3 | 3627.1 | 3627.1 | 180 | 6932548.772 | 0 | 0 | 0 | 6932548.772 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | РО
96 | г. Березники, ул. Мира, д. 71 | 1973 | 1973 | кирпич | 5 | 2 | 3800 | 3037.8 | 2951 | 300 | 4444605.18 | 0 | 0 | 0 | 4444605.18 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
97 | г. Березники, ул. Мира, д. 72 | 1980 | 1980 | панели | 9 | 2 | 4245.1 | 3627 | 3627 | 180 | 6932357.64 | 0 | 0 | 0 | 6932357.64 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | РО
98 | г. Березники, ул. Мира, д. 73 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 6 | 4653.2 | 3871.2 | 3871.2 | 225 | 5663952.72 | 0 | 0 | 0 | 5663952.72 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
99 | г. Березники, ул. Мира, д. 74 | 1980 | 1980 | панели | 9 | 2 | 4172.4 | 3610.7 | 3610.7 | 180 | 6901203.124 | 0 | 0 | 0 | 6901203.124 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | РО
100 | г. Березники, ул. Мира, д. 75 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 6 | 4679.2 | 3889.4 | 3889.4 | 225 | 5690581.14 | 0 | 0 | 0 | 5690581.14 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
101 | г. Березники, ул. Мира, д. 76 | 1980 | 1980 | кирпич/панели | 5 | 12 | 9230.6 | 8085 | 8085 | 398 | 11829163.5 | 0 | 0 | 0 | 11829163.5 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
102 | г. Березники, ул. Мира, д. 84 | 1981 | 2012 | кирпич | 12 | 1 | 4689.8 | 3864.4 | 3578.4 | 208 | 5176093.292 | 0 | 0 | 0 | 5176093.292 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
103 | г. Березники, ул. Мира, д. 85 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 6 | 5572.8 | 4578.3 | 3769.3 | 215 | 6698510.73 | 0 | 0 | 0 | 6698510.73 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
104 | г. Березники, ул. Мира, д. 86 | 1984 | 2011 | кирпич | 12 | 1 | 4643.1 | 3910.2 | 3910.2 | 220 | 5237439.186 | 0 | 0 | 0 | 5237439.186 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
105 | г. Березники, ул. Мира, д. 88 | 1982 | 2012 | кирпич | 12 | 1 | 4617.5 | 3857.9 | 3527.9 | 208 | 5167386.997 | 0 | 0 | 0 | 5167386.997 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
106 | г. Березники, ул. Мира, д. 89 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 6 | 5222.1 | 4438.9 | 4330.2 | 220 | 15292099.278 | 0 | 0 | 0 | 15292099.278 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
107 | г. Березники, ул. Мира, д. 91 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 6 | 5187.7 | 4409.6 | 4409.6 | 225 | 6451685.76 | 0 | 0 | 0 | 6451685.76 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
108 | г. Березники, ул. Мира, д. 93 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 6 | 4869 | 3915.2 | 3843.1 | 218 | 5728329.12 | 0 | 0 | 0 | 5728329.12 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
109 | г. Березники, ул. Мира, д. 94 | 1979 | 1979 | кирпич/панели | 5 | 11 | 8930.2 | 7746.9 | 7698 | 408 | 11334489.39 | 0 | 0 | 0 | 11334489.39 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
110 | г. Березники, ул. Мира, д. 96 | 1979 | 1979 | кирпич/панели | 5 | 9 | 7148.4 | 6164 | 6164 | 338 | 9018548.4 | 0 | 0 | 0 | 9018548.4 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
111 | г. Березники, ул. Мира, д. 98 | 1979 | 1979 | панели | 5 | 6 | 4534.4 | 3864.9 | 3864.9 | 225 | 5654735.19 | 0 | 0 | 0 | 5654735.19 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
112 | г. Березники, ул. Мира, д. 99 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 6 | 4948.6 | 4218.3 | 4218.3 | 220 | 6171794.73 | 0 | 0 | 0 | 6171794.73 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
113 | г. Березники, ул. Набережная, д. 17 | 1989 | 1989 | панели | 5 | 7 | 6687.3 | 5556.2 | 5556.2 | 260 | 8129276.22 | 0 | 0 | 0 | 8129276.22 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
114 | г. Березники, ул. Набережная, д. 19 | 1989 | 1989 | панели | 5 | 9 | 8027.9 | 7015.2 | 7015.2 | 335 | 10263939.12 | 0 | 0 | 0 | 10263939.12 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
115 | г. Березники, ул. Набережная, д. 21 | 1989 | 1989 | кирпич | 6 | 4 | 8662.2 | 3334.1 | 3334.1 | 175 | 4878121.71 | 0 | 0 | 0 | 4878121.71 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
116 | г. Березники, ул. Набережная, д. 25 | 1989 | 1989 | панели | 5 | 9 | 8211 | 6994.6 | 6994.6 | 335 | 10233799.26 | 0 | 0 | 0 | 10233799.26 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
117 | г. Березники, ул. Набережная, д. 27 | 1989 | 1989 | панели | 5 | 5 | 4437.1 | 3773.5 | 3773.5 | 188 | 5521007.85 | 0 | 0 | 0 | 5521007.85 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
118 | г. Березники, ул. Набережная, д. 29 | 1991 | 1991 | кирпич | 5 | 4 | 3207.9 | 2775.6 | 2775.6 | 150 | 4060980.36 | 0 | 0 | 0 | 4060980.36 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
119 | г. Березники, ул. Набережная, д. 31 | 1989 | 1989 | панели | 5 | 6 | 5613 | 4670 | 4670 | 223 | 6832677 | 0 | 0 | 0 | 6832677 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
120 | г. Березники, ул. Набережная, д. 33 | 1989 | 1989 | панели | 5 | 7 | 6620.6 | 5668 | 5668 | 260 | 8292850.8 | 0 | 0 | 0 | 8292850.8 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
121 | г. Березники, ул. Набережная, д. 43 | 1988 | 1988 | панели | 5 | 8 | 7238.2 | 6119.1 | 6119.1 | 298 | 8952855.21 | 0 | 0 | 0 | 8952855.21 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | СС/РО
122 | г. Березники, ул. Набережная, д. 45 | 1987 | 1987 | панели | 5 | 10 | 8489.3 | 7553 | 7553 | 373 | 11050794.3 | 0 | 0 | 0 | 11050794.3 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
123 | г. Березники, ул. Набережная, д. 49 | 1987 | 1987 | панели | 5 | 8 | 7238.8 | 6111.8 | 6111.8 | 298 | 8942174.58 | 0 | 0 | 0 | 8942174.58 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
124 | г. Березники, ул. Набережная, д. 51 | 1986 | 1986 | кирпич | 5 | 5 | 3236.4 | 2837.3 | 2837.3 | 150 | 4151253.63 | 0 | 0 | 0 | 4151253.63 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
125 | г. Березники, ул. Олега Кошевого, д. 9 | 1957 | 1957 | кирпич | 4 | 3 | 2726.8 | 2457.8 | 2457.8 | 91 | 12532518.824 | 0 | 0 | 0 | 12532518.824 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
126 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 10 | 1990 | 1990 | кирпич/панели | 5 | 11 | 10438.4 | 8979.8 | 8465.6 | 410 | 13138345.38 | 0 | 0 | 0 | 13138345.38 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | СС
127 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 12 | 1985 | 1985 | панели | 5 | 5 | 6502.9 | 4288.1 | 4288.1 | 195 | 6273919.11 | 0 | 0 | 0 | 6273919.11 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
128 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 15 | 1974 | 1974 | кирпич | 5 | 4 | 4351.6 | 3312.2 | 3091.5 | 150 | 4846079.82 | 0 | 0 | 0 | 4846079.82 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
129 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 24 | 1982 | 2011 | панели | 5 | 4 | 3645.3 | 2816.6 | 2816.6 | 150 | 2646759.02 | 0 | 0 | 0 | 2646759.02 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
130 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 28 | 1984 | 1984 | панели | 5 | 6 | 4872.2 | 4273.1 | 4273.1 | 225 | 6251972.61 | 0 | 0 | 0 | 6251972.61 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
131 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 3 | 1982 | 1982 | панели | 5 | 8 | 6533 | 5667.1 | 5667.1 | 298 | 8291534.01 | 0 | 0 | 0 | 8291534.01 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | СС/РО
132 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 32 | 1986 | 1986 | панели | 5 | 6 | 7008.4 | 4214.3 | 4214.3 | 225 | 6165942.33 | 0 | 0 | 0 | 6165942.33 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
133 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 34 | 1986 | 1986 | панели | 5 | 6 | 5009 | 4179.4 | 4179.4 | 225 | 6114880.14 | 0 | 0 | 0 | 6114880.14 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
134 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 40 | 1983.1984 | 1983.1984 | панели | 9 | 7 | 16964 | 14353.9 | 14353.9 | 628 | 27434896.148 | 0 | 0 | 0 | 27434896.148 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | РО
135 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 42 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 8 | 7281.5 | 5250 | 5146.4 | 280 | 7681275 | 0 | 0 | 0 | 7681275 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
136 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 44 | 1987 | 1987 | панели | 5 | 12 | 10505.4 | 9263.7 | 9009.2 | 448 | 13553719.47 | 0 | 0 | 0 | 13553719.47 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | СС
137 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 46 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 8 | 6169.8 | 5140.1 | 5140.1 | 285 | 7520480.31 | 0 | 0 | 0 | 7520480.31 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
138 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 48 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 6 | 4368 | 3699.4 | 3699.4 | 225 | 5412592.14 | 0 | 0 | 0 | 5412592.14 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
139 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 50 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 6 | 4399.2 | 3689.4 | 3689.4 | 225 | 5397961.14 | 0 | 0 | 0 | 5397961.14 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
140 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 54 | 1976-1979 | 1976-1979 | кирпич | 5 | 15 | 16623.7 | 14781 | 14781 | 620 | 21626081.1 | 0 | 0 | 0 | 21626081.1 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
141 | г. Березники, ул. Потемина, д. 10 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 6 | 4682.6 | 3909.6 | 3909.6 | 225 | 5720135.76 | 0 | 0 | 0 | 5720135.76 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
142 | г. Березники, ул. Потемина, д. 11 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 6 | 4618.6 | 3864.2 | 3864.2 | 225 | 5653711.02 | 0 | 0 | 0 | 5653711.02 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
143 | г. Березники, ул. Потемина, д. 12 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 6 | 4422.1 | 3678.7 | 3678.7 | 225 | 5382305.97 | 0 | 0 | 0 | 5382305.97 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | СС
144 | г. Березники, ул. Потемина, д. 13 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 8 | 6083.2 | 5139.3 | 5139.3 | 285 | 7519309.83 | 0 | 0 | 0 | 7519309.83 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
145 | г. Березники, ул. Потемина, д. 14 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 8 | 6229.7 | 5179.3 | 5179.3 | 278 | 7577833.83 | 0 | 0 | 0 | 7577833.83 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
146 | г. Березники, ул. Потемина, д. 16 | 1973 | 2010 | панели | 5 | 8 | 6252.9 | 5221.4 | 5221.4 | 285 | 4906549.58 | 0 | 0 | 0 | 4906549.58 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
147 | г. Березники, ул. Потемина, д. 6 | 1976 | 1976 | панели | 5 | 8 | 6248.7 | 5157.1 | 5157.1 | 280 | 7545353.01 | 0 | 0 | 0 | 7545353.01 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
148 | г. Березники, ул. Потемина, д. 6А | 1975 | 1975 | панели | 5 | 8 | 6100.7 | 5286.3 | 5286.3 | 280 | 7734385.53 | 0 | 0 | 0 | 7734385.53 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
149 | г. Березники, ул. Потемина, д. 7 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 4 | 3024.6 | 2589.1 | 2589.1 | 150 | 3788112.21 | 0 | 0 | 0 | 3788112.21 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
150 | г. Березники, ул. Потемина, д. 8 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 6 | 4703.5 | 3923.9 | 3923.9 | 220 | 5741058.09 | 0 | 0 | 0 | 5741058.09 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
151 | г. Березники, ул. Потемина, д. 9 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 6 | 4674.7 | 3865.9 | 3865.9 | 225 | 5656198.29 | 0 | 0 | 0 | 5656198.29 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
152 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 102 | 1975 | 1975 | кирпич | 5 | 4 | 3772.3 | 3300.5 | 3189 | 168 | 4828961.55 | 0 | 0 | 0 | 4828961.55 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
153 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 105 | 1979 | замена лифтов | кирпич | 12 | 1 | 7754.1 | 5040.5 | 3834.3 | 210 | 21536846.78 | 0 | 0 | 0 | 21536846.78 | 4272.76 | 4272.76 | 4кв. 2023 | РО
154 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 107 | 1977 | 1977 | кирпич/панели | 5 | 11 | 9628.3 | 8130.2 | 7983.6 | 423 | 11895295.62 | 0 | 0 | 0 | 11895295.62 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
155 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 108 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 6 | 4889.2 | 4103.3 | 3531.9 | 220 | 6003538.23 | 0 | 0 | 0 | 6003538.23 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
156 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 109 | 1977 | 1977 | панели | 5 | 8 | 8165.8 | 5622.2 | 5622.2 | 258 | 8225840.82 | 0 | 0 | 0 | 8225840.82 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
157 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 111 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 4 | 2991.2 | 2566.6 | 2566.6 | 150 | 3755192.46 | 0 | 0 | 0 | 3755192.46 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
158 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 113 | 1976 | 1976 | панели | 5 | 6 | 4492 | 3847.3 | 3847.3 | 225 | 5628984.63 | 0 | 0 | 0 | 5628984.63 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
159 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 117 | 1977 | 1977 | кирпич/панели | 5 | 11 | 10587 | 7998 | 7998 | 403 | 11701873.8 | 0 | 0 | 0 | 11701873.8 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
160 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 126 | 1991 | 1991 | кирпич | 6 | 3 | 3590.3 | 3152.7 | 2201.4 | 90 | 4612715.37 | 0 | 0 | 0 | 4612715.37 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
161 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 128 | 1988 | 1988 | панели | 5 | 6 | 5525.1 | 4665.6 | 4665.6 | 223 | 6826239.36 | 0 | 0 | 0 | 6826239.36 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
162 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 130 | 1988 | 1988 | панели | 5 | 8 | 7147.7 | 6085.2 | 6085.2 | 298 | 8903256.12 | 0 | 0 | 0 | 8903256.12 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
163 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 134 | 1988 | 1988 | панели | 5 | 4 | 3424.1 | 2816.7 | 2816.7 | 150 | 4121113.77 | 0 | 0 | 0 | 4121113.77 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
164 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 136 | 1986 | 1986 | панели | 5 | 9 | 9590.8 | 6611.9 | 6611.9 | 333 | 9673870.89 | 0 | 0 | 0 | 9673870.89 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
165 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 140 | 1985 | 1985 | панели | 5 | 14 | 12771 | 10446.3 | 10075.7 | 490 | 15283981.53 | 0 | 0 | 0 | 15283981.53 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
166 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 142 | 1987 | 1987 | панели | 5 | 10 | 8797.2 | 7459.7 | 7459.7 | 370 | 10914287.07 | 0 | 0 | 0 | 10914287.07 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
167 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 144 | 1986 | 1986 | панели | 5 | 10 | 8834.5 | 7443 | 7443 | 370 | 10889853.3 | 0 | 0 | 0 | 10889853.3 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
168 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 22 | 1933 | 1933 | кирпич | 4 | 5 | 2825.9 | 2684 | 2684 | 104 | 15991594.08 | 0 | 0 | 0 | 15991594.08 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
169 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 24 | 1938 | 1938 | кирпич | 4 | 7 | 4027.7 | 3369.9 | 3193 | 117 | 20078268.588 | 0 | 0 | 0 | 20078268.588 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
170 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 26 | 1940 | 1940 | кирпич | 5 | 5 | 5822.1 | 5027 | 4011.8 | 164 | 29951469.24 | 0 | 0 | 0 | 29951469.24 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
171 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 39 | 1952 | 1952 | кирпич | 4 | 4 | 3603 | 3229.8 | 2214.8 | 67 | 11126725.596 | 0 | 0 | 0 | 11126725.596 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
172 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 42 | 1952 | 1952 | кирпич | 4 | 3 | 2771.2 | 2424.5 | 1883.8 | 64 | 14445461.94 | 0 | 0 | 0 | 14445461.94 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
173 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 44 | 1957 | 1957 | кирпич | 5 | 4 | 6550.4 | 5879 | 4049.3 | 142 | 35027787.48 | 0 | 0 | 0 | 35027787.48 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
174 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 46 | 1957 | 1957 | кирпич | 5 | 3 | 5469.9 | 4892.3 | 3910.4 | 116 | 29148910.476 | 0 | 0 | 0 | 29148910.476 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
175 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 83 | 1974 | 2012 | панели | 5 | 8 | 6153.9 | 5183.5 | 5183.5 | 285 | 7583978.85 | 0 | 0 | 0 | 7583978.85 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
176 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 85 | 1985 | 1985 | кирпич | 12 | 1 | 4670.5 | 3851.8 | 3846.6 | 208 | 7362022.376 | 0 | 0 | 0 | 7362022.376 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | РО
177 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 86 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 4 | 3173.6 | 2695.3 | 2695.3 | 150 | 3943493.43 | 0 | 0 | 0 | 3943493.43 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
178 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 87 | 1980 | замена лифтов | кирпич | 12 | 1 | 5492.3 | 5492.3 | 3847.1 | 208 | 10497542.836 | 0 | 0 | 0 | 10497542.836 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | РО
179 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 88 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 4 | 3023.8 | 2570.4 | 2570.4 | 150 | 3760752.24 | 0 | 0 | 0 | 3760752.24 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
180 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 90 | 1972 | 2012 | кирпич | 5 | 4 | 4785.3 | 4313.7 | 3316.3 | 173 | 7320305.763 | 0 | 0 | 0 | 7320305.763 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
181 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 91 | 1976 | 1976 | панели | 5 | 4 | 2999.2 | 2581.1 | 2581.1 | 150 | 3776407.41 | 0 | 0 | 0 | 3776407.41 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
182 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 99 | 1978 | 1978 | панели | 9 | 4 | 9029.7 | 7775.3 | 7775.3 | 360 | 14861086.396 | 0 | 0 | 0 | 14861086.396 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | СС/РО
183 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 101 | 1987 | 1987 | панели | 5 | 8 | 6859.7 | 5625.8 | 5625.8 | 298 | 8231107.98 | 0 | 0 | 0 | 8231107.98 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
184 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 114А | 1973 | 1973 | кирпич | 5 | 4 | 3781.6 | 3331.4 | 3331.4 | 175 | 4874171.34 | 0 | 0 | 0 | 4874171.34 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
185 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 128 | 1975 | 1975 | кирпич | 5 | 4 | 3942.5 | 3474.5 | 2696.7 | 140 | 5083540.95 | 0 | 0 | 0 | 5083540.95 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
186 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 132 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 6 | 4966.9 | 4134.5 | 4134.5 | 220 | 6049186.95 | 0 | 0 | 0 | 6049186.95 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
187 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 134 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 6 | 4708.3 | 4151.3 | 3831.5 | 220 | 6073767.03 | 0 | 0 | 0 | 6073767.03 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
188 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 136 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 6 | 4912.3 | 4331.6 | 3784.1 | 220 | 6337563.96 | 0 | 0 | 0 | 6337563.96 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
189 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 138 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 8 | 6577.7 | 5752 | 5043.9 | 278 | 8415751.2 | 0 | 0 | 0 | 8415751.2 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
190 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 140 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 4 | 3146.3 | 2621.9 | 2621.9 | 150 | 3836101.89 | 0 | 0 | 0 | 3836101.89 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
191 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 142 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 4 | 3138.8 | 2621.5 | 2621.5 | 150 | 3835516.65 | 0 | 0 | 0 | 3835516.65 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
192 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 144 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 6 | 4738.1 | 3945.5 | 3945.5 | 225 | 5772661.05 | 0 | 0 | 0 | 5772661.05 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
193 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 146 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 8 | 6120.9 | 5164.6 | 5164.6 | 285 | 7556326.26 | 0 | 0 | 0 | 7556326.26 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
194 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 148 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 8 | 5207.4 | 4405.2 | 4405.2 | 225 | 6445248.12 | 0 | 0 | 0 | 6445248.12 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
195 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 15 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 8 | 6064.9 | 5232 | 5232 | 285 | 7654939.2 | 0 | 0 | 0 | 7654939.2 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
196 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 150 | 1976 | 1976 | панели | 5 | 12 | 9134.5 | 7706.3 | 7706.3 | 445 | 11275087.53 | 0 | 0 | 0 | 11275087.53 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
197 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 150/1 | 1986 | 1986 | панели | 6 | 1 | 1302.8 | 1238.4 | 710.1 | 38 | 1811903.04 | 0 | 0 | 0 | 1811903.04 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
198 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 152 | 1981 | 1981 | панели | 5 | 8 | 6841.8 | 5632.9 | 5632.9 | 300 | 8241495.99 | 0 | 0 | 0 | 8241495.99 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
199 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 154 | 1981 | 1981 | панели | 5 | 8 | 7125.6 | 5674.3 | 5674.3 | 300 | 8302068.33 | 0 | 0 | 0 | 8302068.33 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | СС/РО
200 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 158 | 1978 | 1978 | кирпич/панели | 5 | 18 | 15636.6 | 12834.1 | 12834.1 | 665 | 18777571.71 | 0 | 0 | 0 | 18777571.71 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
201 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 160 | 1978 | 1978 | панели | 5 | 6 | 4577 | 3895 | 3895 | 225 | 5698774.5 | 0 | 0 | 0 | 5698774.5 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
202 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 162 | 1977 | 1977 | панели | 5 | 8 | 6017.9 | 5174.1 | 5174.1 | 285 | 7570225.71 | 0 | 0 | 0 | 7570225.71 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
203 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 19 | 1973 | 1973 | кирпич | 5 | 6 | 5137.6 | 4489.1 | 4489.1 | 250 | 6568002.21 | 0 | 0 | 0 | 6568002.21 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
204 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 19А | 1985 | 1985 | панели | 5 | 6 | 5163.6 | 4278.4 | 4278.4 | 225 | 14739173.568 | 0 | 0 | 0 | 14739173.568 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
205 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 21 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 6 | 4980 | 4240.8 | 4240.8 | 220 | 6204714.48 | 0 | 0 | 0 | 6204714.48 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
206 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 27 | 1990 | 1990 | кирпич | 5 | 6 | 5870.4 | 5242.4 | 4442.9 | 223 | 7670155.44 | 0 | 0 | 0 | 7670155.44 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
207 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 31А | 1973 | 1973 | панели | 5 | 6 | 4374.4 | 3680.5 | 3680.5 | 225 | 5384939.55 | 0 | 0 | 0 | 5384939.55 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
208 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 65А | 1974 | 1974 | кирпич | 5 | 6 | 5200.5 | 4537.5 | 4537.5 | 250 | 6638816.25 | 0 | 0 | 0 | 6638816.25 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
209 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 67 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 8 | 6126.8 | 5138.6 | 5138.6 | 285 | 7518285.66 | 0 | 0 | 0 | 7518285.66 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
210 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 81 | 1980 | 1980 | кирпич | 5 | 6 | 5935.1 | 5047 | 4353.2 | 220 | 7384265.7 | 0 | 0 | 0 | 7384265.7 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
211 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 84 | 1976 | 1976 | панели | 5 | 6 | 4634 | 3862.4 | 3793.3 | 220 | 5651077.44 | 0 | 0 | 0 | 5651077.44 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
212 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 86 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 4 | 3118.6 | 2594.1 | 2594.1 | 150 | 3795427.71 | 0 | 0 | 0 | 3795427.71 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
213 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 97 | 1988 | 1988 | панели | 5 | 8 | 7753.7 | 6532.6 | 5622.4 | 298 | 9557847.06 | 0 | 0 | 0 | 9557847.06 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
214 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 99 | 1985 | 1985 | панели | 5 | 8 | 6969.2 | 5694.3 | 5694.3 | 298 | 8331330.33 | 0 | 0 | 0 | 8331330.33 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
215 | г. Березники, ул. Свободы, д. 16 | 1991 | 1991 | панели | 5 | 4 | 4331.1 | 3757.5 | 3757.5 | 200 | 5497598.25 | 0 | 0 | 0 | 5497598.25 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
216 | г. Березники, ул. Свободы, д. 18 | 1988 | 1988 | панели | 5 | 6 | 5092.2 | 4276.3 | 4276.3 | 225 | 6256654.53 | 0 | 0 | 0 | 6256654.53 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
217 | г. Березники, ул. Свободы, д. 20 | 1989 | 1989 | панели | 5 | 8 | 6689.3 | 5669.7 | 5669.7 | 298 | 19532229.894 | 0 | 0 | 0 | 19532229.894 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
218 | г. Березники, ул. Свободы, д. 21 | 1988 | 1988 | панели | 5 | 6 | 5084.5 | 4268.2 | 4268.2 | 225 | 6244803.42 | 0 | 0 | 0 | 6244803.42 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
219 | г. Березники, ул. Свободы, д. 25 | 1974 | 1974 | кирпич | 5 | 4 | 3784.6 | 3356.7 | 3356.7 | 175 | 4911187.77 | 0 | 0 | 0 | 4911187.77 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
220 | г. Березники, ул. Свободы, д. 51 | 1947 | 1947 | кирпич | 5 | 5 | 5391.9 | 4670.9 | 4267.3 | 139 | 27829782.708 | 0 | 0 | 0 | 27829782.708 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
221 | г. Березники, ул. Свободы, д. 54 | 1954 | 1954 | кирпич | 4 | 4 | 3386.5 | 3037.5 | 2418.4 | 90 | 18097789.5 | 0 | 0 | 0 | 18097789.5 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
222 | г. Березники, ул. Степанова, д. 42 | 1985 | 1985 | кирпич | 4 | 2 | 2678.6 | 1703 | 1703 | 80 | 2491659.3 | 0 | 0 | 0 | 2491659.3 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
223 | г. Березники, ул. Строгановская, д. 11 | 1996 | 1996 | панели | 10 | 2 | 4129.8 | 3575.8 | 3575.8 | 150 | 6408188 | 0 | 0 | 0 | 6408188 | 1792.0991 | 1792.0991 | 4кв. 2023 | РО
224 | г. Березники, ул. Строгановская, д. 9 | 1997 | 1997 | панели | 9 | 5 | 11743.7 | 10459.6 | 10262 | 460 | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 642.6822 | 642.6822 | 4кв. 2023 | РО
225 | г. Березники, ул. Суворова, д. 56 | 1978 | 1978 | панели | 5 | 8 | 5881.9 | 5146.5 | 5146.5 | 285 | 7529844.15 | 0 | 0 | 0 | 7529844.15 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
226 | г. Березники, ул. Суворова, д. 89 | 1991 | 1991 | кирпич | 5 | 3 | 3503.5 | 2376.3 | 2376.3 | 118 | 3476764.53 | 0 | 0 | 0 | 3476764.53 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
227 | г. Березники, ул. Труда, д. 4 | 1954 | 1954 | кирпич | 4 | 4 | 3658.7 | 3242.7 | 3032.4 | 122 | 19320395.724 | 0 | 0 | 0 | 19320395.724 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
228 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 5 | 1934 | 1934 | кирпич | 4 | 5 | 2993.4 | 2690.4 | 2445 | 150 | 16029726.048 | 0 | 0 | 0 | 16029726.048 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
229 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 7 | 1932 | 1932 | кирпич | 4 | 5 | 3218.5 | 2838.9 | 2495.6 | 139 | 16541311.518 | 0 | 0 | 0 | 16541311.518 | 5826.6623 | 5826.6623 | 4кв. 2023 | РО
230 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 89 | 1975 | 1975 | кирпич | 5 | 4 | 3836.7 | 2593.3 | 2593.3 | 175 | 2436924.01 | 0 | 0 | 0 | 2436924.01 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
231 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 91 | 1973 | 1973 | кирпич | 5 | 4 | 2984.9 | 2516.1 | 2516.1 | 150 | 3681305.91 | 0 | 0 | 0 | 3681305.91 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
232 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 91А | 1989 | 1989 | кирпич | 5 | 3 | 3968.7 | 3491.1 | 3491.1 | 200 | 5107828.41 | 0 | 0 | 0 | 5107828.41 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
233 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 93А | 1989 | 1989 | кирпич | 5 | 2 | 1739.7 | 1417.1 | 1417.1 | 75 | 2073359.01 | 0 | 0 | 0 | 2073359.01 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
234 | г. Березники, ул. Черняховского, д. 51 | 1977 | 1977 | панели | 5 | 8 | 6262.4 | 5206.4 | 5206.4 | 285 | 7617483.84 | 0 | 0 | 0 | 7617483.84 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | СС
235 | г. Березники, ул. Черняховского, д. 53 | 1978 | 1978 | кирпич | 5 | 4 | 3752.4 | 3321.4 | 3095.4 | 165 | 4859540.34 | 0 | 0 | 0 | 4859540.34 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
236 | г. Березники, ул. Черняховского, д. 55 | 1978 | 1978 | кирпич | 5 | 4 | 3803.1 | 3302.3 | 3302.3 | 175 | 4831595.13 | 0 | 0 | 0 | 4831595.13 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | СС
237 | г. Березники, ул. Черняховского, д. 57 | 1982 | 1982 | кирпич | 5 | 6 | 4827.7 | 4326.5 | 4083.8 | 225 | 6330102.15 | 0 | 0 | 0 | 6330102.15 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
238 | г. Березники, ул. Черняховского, д. 59 | 1984 | 1984 | кирпич | 5 | 9 | 6892.6 | 6187.1 | 6078.9 | 305 | 9052346.01 | 0 | 0 | 0 | 9052346.01 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | СС
239 | г. Березники, ул. Черняховского, д. 61 | 1988 | 1988 | кирпич | 5 | 12 | 9425.2 | 8322.7 | 8322.7 | 350 | 12176942.37 | 0 | 0 | 0 | 12176942.37 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | СС
240 | г. Березники, ул. Щорса, д. 37 | 1955 | 1955 | кирпич | 3 | 2 | 1589 | 935.4 | 935.4 | 30 | 8704420.824 | 0 | 0 | 0 | 8704420.824 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
241 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 100 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 4 | 2890.9 | 2589.1 | 2589.1 | 150 | 3788112.21 | 0 | 0 | 0 | 3788112.21 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
242 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 102 | 1974 | 1974 | кирпич/панели | 5 | 11 | 8288.7 | 7404.7 | 7404.7 | 405 | 10833816.57 | 0 | 0 | 0 | 10833816.57 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
243 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 104 | 1975 | 1975 | кирпич/панели | 5 | 12 | 9345.1 | 8282.2 | 8282.2 | 448 | 12117686.82 | 0 | 0 | 0 | 12117686.82 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
244 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 106 | 1975 | 1975 | кирпич/панели | 5 | 13 | 9460.7 | 8429.3 | 8366.7 | 473 | 12332908.83 | 0 | 0 | 0 | 12332908.83 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
245 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 108 | 1975 | 1975 | кирпич/панели | 5 | 13 | 9701 | 8397.5 | 8144.2 | 465 | 12286382.25 | 0 | 0 | 0 | 12286382.25 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
246 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 110 | 1976 | 1976 | кирпич/панели | 5 | 11 | 8597.5 | 7667.8 | 7196.5 | 413 | 11218758.18 | 0 | 0 | 0 | 11218758.18 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
247 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 113 | 1976 | 1976 | панели | 5 | 4 | 3089.5 | 2593.2 | 2593.2 | 150 | 3794110.92 | 0 | 0 | 0 | 3794110.92 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
248 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 114 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 4 | 3128.9 | 2706.6 | 2706.6 | 150 | 3960026.46 | 0 | 0 | 0 | 3960026.46 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | СС/РО
249 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 116 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 6 | 4429 | 4075.5 | 3798.8 | 223 | 5962864.05 | 0 | 0 | 0 | 5962864.05 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
250 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 118 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 6 | 5100.5 | 4427.6 | 4427.6 | 225 | 6478021.56 | 0 | 0 | 0 | 6478021.56 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
251 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 119 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 4 | 3525.5 | 2792.7 | 2475.8 | 143 | 4085999.37 | 0 | 0 | 0 | 4085999.37 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
252 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 120 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 6 | 5077.7 | 4425.2 | 4425.2 | 225 | 6474510.12 | 0 | 0 | 0 | 6474510.12 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
253 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 121 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 4 | 3122 | 2599.7 | 2599.7 | 145 | 3803621.07 | 0 | 0 | 0 | 3803621.07 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
254 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 122 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 6 | 5027.6 | 4417.9 | 4417.9 | 225 | 6463829.49 | 0 | 0 | 0 | 6463829.49 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
255 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 125 | 1973 | 1973 | панели | 5 | 4 | 3110.8 | 2593.7 | 2523 | 145 | 3794842.47 | 0 | 0 | 0 | 3794842.47 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
256 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 128 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 6 | 5035.9 | 4397.7 | 4397.7 | 225 | 6434274.87 | 0 | 0 | 0 | 6434274.87 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
257 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 130 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 4 | 3013.1 | 2589.5 | 2589.5 | 150 | 3788697.45 | 0 | 0 | 0 | 3788697.45 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
258 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 131 | 1982 | 1982 | панели | 9 | 6 | 13381.8 | 12194.9 | 12194.9 | 533 | 23308356.268 | 0 | 0 | 0 | 23308356.268 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | СС/РО
259 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 132 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 4 | 3027.7 | 2602.7 | 2602.7 | 150 | 3808010.37 | 0 | 0 | 0 | 3808010.37 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
260 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 133 | 1981 | 1981 | кирпич/панели | 5 | 10 | 7730 | 6614.2 | 6602.9 | 350 | 9677236.02 | 0 | 0 | 0 | 9677236.02 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
261 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 135 | 1982 | 1982 | панели | 9 | 2 | 4228.1 | 3566.3 | 3531 | 180 | 6816340.516 | 0 | 0 | 0 | 6816340.516 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | РО
262 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 138 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 4 | 2871 | 2574 | 2574 | 150 | 3766019.4 | 0 | 0 | 0 | 3766019.4 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
263 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 143 | 1983 | 1983 | панели | 9 | 2 | 4366.3 | 3672.5 | 3672.5 | 180 | 7019322.7 | 0 | 0 | 0 | 7019322.7 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | РО
264 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 145 | 1984 | 1984 | панели | 9 | 2 | 4153.6 | 3590.6 | 3590.6 | 180 | 6862785.592 | 0 | 0 | 0 | 6862785.592 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | РО
265 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 15А | 1990 | 1990 | панели | 5 | 1 | 2967.6 | 2282.8 | 2156 | 100 | 3339964.68 | 0 | 0 | 0 | 3339964.68 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
266 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 21 | 1985 | 1985 | панели | 5 | 4 | 3585.2 | 2816.4 | 2816.4 | 150 | 4120674.84 | 0 | 0 | 0 | 4120674.84 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
267 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 23 | 1982 | 1982 | панели | 5 | 6 | 3838.2 | 3838.2 | 2582.2 | 225 | 5615670.42 | 0 | 0 | 0 | 5615670.42 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
268 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 31 | 1987 | 1987 | кирпич, панели | 5 | 7 | 11365.7 | 11365.7 | 9743.7 | 449 | 16629155.67 | 0 | 0 | 0 | 16629155.67 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | СС
269 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 35 | 1976 | 1976 | кирпич | 5 | 1 | 2874.3 | 2198.7 | 1984.3 | 48 | 3216917.97 | 0 | 0 | 0 | 3216917.97 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
270 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 74 | 1972 | 1972 | панели | 5 | 8 | 6258.3 | 5203.8 | 5203.8 | 285 | 7613679.78 | 0 | 0 | 0 | 7613679.78 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | СС/РО
271 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 90 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 4 | 2887.2 | 2589.2 | 2589.2 | 225 | 3788258.52 | 0 | 0 | 0 | 3788258.52 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
272 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 94 | 1974 | 1974 | панели | 5 | 17 | 13502.2 | 12134.6 | 11141.5 | 635 | 17754133.26 | 0 | 0 | 0 | 17754133.26 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
273 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 98 | 1975 | 1975 | панели | 5 | 4 | 2901.1 | 2600.9 | 2600.9 | 150 | 3805376.79 | 0 | 0 | 0 | 3805376.79 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
274 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 76 | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 488.5 | 429.8 | 396.3 | 24 | 1456115.122 | 0 | 0 | 0 | 1456115.122 | 3387.89 | 3387.89 | 4кв. 2023 | РО
275 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 1 | 1978 |  | панельные | 5 | 6 | 4496.1 | 3741.4 | 3187.6 | 189 | 12889197.828 | 0 | 0 | 0 | 12889197.828 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
276 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 2 | 1979 |  | панельные | 5 | 6 | 4342.4 | 3712.9 | 3215.3 | 182 | 1725207.999 | 0 | 0 | 0 | 1725207.999 | 464.6524 | 464.6524 | 4кв. 2023 | РО
277 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 4 | 1990 |  | панельные | 5 | 6 | 4420 | 4235.3 | 3926.7 | 212 | 3456470.683 | 0 | 0 | 0 | 3456470.683 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | СС
| Гремячинский городской округ | [5 empty] | 112026 | 90283.7 | 58165.5 | 3183 | 409892336.71
1 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 10 | 1963 |  | Блочные | 4 | 3 | 2733.5 | 2028.2 | 1635.4 | 71 | 10341954.056 |  |  |  | 10341954.056 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 12 | 1976 |  | Блочные | 5 | 4 | 3702.8 | 3428.7 | 2847.5 | 116 | 5818469.613 |  |  |  | 5818469.613 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 20 | 1971 |  | Блочные | 5 | 4 | 4350.3 | 3368.7 | 2847.9 | 128 | 17177270.796 |  |  |  | 17177270.796 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 32 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1718.1 | 1272.7 | 1069.9 | 46 | 6489599.116 |  |  |  | 6489599.116 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 34 | 1964 |  | Блочные | 5 | 3 | 3279.5 | 2547.2 | 1905.8 | 103 | 12988376.576 |  |  |  | 12988376.576 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 7А | 1985 |  | Панельные | 5 | 6 | 4321 | 3873.4 | 3613.8 | 165 | 6573121.066 |  |  |  | 6573121.066 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 8 | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2721.3 | 2016.6 | 1541.1 | 76 | 10282804.728 |  |  |  | 10282804.728 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Гремячинск, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 724.4 | 643.4 | 643.4 | 20 | 2367068.6 |  |  |  | 2367068.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Гремячинск, ул. Карла Либкнехта, д. 10А | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 423.7 | 384.7 | 193.2 | 17 | 1415311.3 |  |  |  | 1415311.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
10 | г. Гремячинск, ул. Карла Либкнехта, д. 16 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1069.5 | 641.7 |  | 25 | 5971377.852 |  |  |  | 5971377.852 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
11 | г. Гремячинск, ул. Кольцевая, д. 55 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 2093 | 1391.5 |  | 40 | 3717058.29 |  |  |  | 3717058.29 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Гремячинск, ул. Кольцевая, д. 57 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 2122.4 | 1808 | 782 | 29 | 4959723.68 |  |  |  | 4959723.68 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
13 | г. Гремячинск, ул. Комсомольская, д. 38 | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2725.7 | 1491 | 1418 | 68 | 2999146.5 |  |  |  | 2999146.5 | 2011.5 | 2011.5 | 4кв. 2023 | РО
14 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 121 | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1632.8 | 1453.5 | 1453.5 | 44 | 13525631.46 |  |  |  | 13525631.46 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
15 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 122 | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1707.4 | 1255.1 | 1099.2 | 52 | 6399855.308 |  |  |  | 6399855.308 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 146 | 1955 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1942.3 | 1000.3 |  | 25 | 2398889.451 |  |  |  | 2398889.451 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
17 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 148 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1137.3 | 926.3 | 706.8 | 25 | 11677632.525 |  |  |  | 11677632.525 | 12606.75 | 12606.75 | 4кв. 2023 | РО
18 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 150 | 1955 |  | Кирпичные | 3 | 4 | 2662.7 | 2233.4 | 1541 | 55 | 22779473.964 |  |  |  | 22779473.964 | 10199.46 | 10199.46 | 4кв. 2023 | РО
19 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 160 | 1954 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 997.9 | 957.4 | 415.4 | 7 | 1242743.496 |  |  |  | 1242743.496 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
20 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 162 | 1962 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 1390.6 | 1293.5 | 791.9 | 40 | 6595659.98 |  |  |  | 6595659.98 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
21 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 170 | 1964 |  | Блочные | 5 | 2 | 1894.4 | 1593.2 | 1075.4 | 56 | 8123854.256 |  |  |  | 8123854.256 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
22 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 172 | 1963 |  | Кирпичные | 5 | 2 | 2055.2 | 1794.1 | 1274.7 | 46 | 9148259.428 |  |  |  | 9148259.428 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
23 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 284 | 1953 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 789.3 | 616.9 |  | 24 | 800760.876 |  |  |  | 800760.876 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
24 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 96 | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1713.8 | 1261.5 | 1138.8 | 47 | 6432489.42 |  |  |  | 6432489.42 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
25 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 10 | 1970 |  | Блочные | 5 | 4 | 4387.1 | 3385.1 | 2315.9 | 135 | 17260895.708 |  |  |  | 17260895.708 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
26 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 12 | 1972 |  | Блочные | 5 | 6 | 5834.1 | 4492.8 | 3899.7 | 165 | 6573415.68 |  |  |  | 6573415.68 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
27 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 14 | 1971 |  | Блочные | 5 | 6 | 5904.5 | 4523.5 | 3595.1 | 189 | 23065688.38 |  |  |  | 23065688.38 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
28 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 3 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1936 | 1586.4 | 1104.1 | 48 | 14162982.6 |  |  |  | 14162982.6 | 8927.75 | 8927.75 | 4кв. 2023 | РО
29 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 4 | 1961 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1738.5 | 1282 | 1124.1 | 50 | 6537020.56 |  |  |  | 6537020.56 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
30 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 5 | 1963 |  | Кирпичные | 4 | 3 | 2737.6 | 2026.8 | 1602.5 | 82 | 10334815.344 |  |  |  | 10334815.344 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
31 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 6 | 1962 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1725.4 | 1266.7 | 1043.8 | 49 | 6459004.636 |  |  |  | 6459004.636 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
32 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 7 | 1965 |  | Блочные | 5 | 4 | 4035 | 3780.6 | 1916.9 | 127 | 19277581.848 |  |  |  | 19277581.848 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
33 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 8 | 1962 | 1976 | Кирпичные | 4 | 3 | 2418.8 | 1981.1 | 1675.8 | 80 | 10101787.388 |  |  |  | 10101787.388 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
34 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 9 | 1968 |  | Панельные | 5 | 4 | 4154.2 | 3184.5 | 2359.6 | 129 | 16238020.26 |  |  |  | 16238020.26 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
35 | г. Гремячинск, ул. Республиканская, д. 11 | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1750.9 | 1541.4 | 1292.1 | 62 | 9899194.494 |  |  |  | 9899194.494 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2023 | РО
36 | г. Гремячинск, ул. Республиканская, д. 12 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 1585.3 | 1189.6 | 1009.6 | 52 | 7639861.016 |  |  |  | 7639861.016 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2023 | РО
37 | г. Гремячинск, ул. Республиканская, д. 6 | 1959 | 1988 | Кирпичные | 2 | 3 | 1474 | 1361 | 334.8 | 32 | 5007119 |  |  |  | 5007119 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
38 | г. Гремячинск, ул. Республиканская, д. 7 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 2211.4 | 1829.1 | 1125.4 | 47 | 11746864.311 |  |  |  | 11746864.311 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2023 | РО
39 | г. Гремячинск, ул. Свердлова, д. 5 | 1955 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 387.2 | 353.8 | 225.2 | 14 | 459246.552 |  |  |  | 459246.552 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
40 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 12 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 726.7 | 645.2 |  | 28 | 2373690.8 |  |  |  | 2373690.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
41 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 14 | 1957 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 431.6 | 390.2 | 327.2 | 21 | 1435545.8 |  |  |  | 1435545.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
42 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 16 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 428.4 | 386.6 | 384.9 | 18 | 1422301.4 |  |  |  | 1422301.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
43 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 20 | 1956 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 2228.5 | 1865.6 | 553.9 | 50 | 4983502.656 |  |  |  | 4983502.656 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
44 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 22 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 423.2 | 382.1 |  | 16 | 3555654.476 |  |  |  | 3555654.476 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
45 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 24 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 435.6 | 394.6 |  | 23 | 3671973.976 |  |  |  | 3671973.976 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
46 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 26 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1100.5 | 651.7 |  | 30 | 6064433.452 |  |  |  | 6064433.452 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
47 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 28 | 1959 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 1093 | 645.8 |  | 17 | 6009530.648 |  |  |  | 6009530.648 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
48 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 28А | 1958 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 424.4 | 383.8 |  | 17 | 3571473.928 |  |  |  | 3571473.928 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
49 | рп Юбилейный, ул. Горького, д. 4 | 1968 |  | Панельные | 5 | 3 | 2538 | 2364 | 216.2 | 44 | 12054225.12 |  |  |  | 12054225.12 | 5099.08 | 5099.08 | 4кв. 2023 | РО
50 | рп Юбилейный, ул. Горького, д. 7 | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 4568.6 | 4179.6 | 2295.4 | 181 | 6115172.76 |  |  |  | 6115172.76 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
51 | рп Юбилейный, ул. Горького, д. 8 | 1972 |  | Панельные | 5 | 6 | 4503.5 | 4067.3 | 1674.2 | 128 | 5950866.63 |  |  |  | 5950866.63 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
52 | рп Юбилейный, ул. Ленина, д. 5 | 1961 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 935.1 | 861.8 | 94.4 | 24 | 7693934.95 |  |  |  | 7693934.95 | 8927.75 | 8927.75 | 4кв. 2023 | РО
| Губахинский городской округ | [5 empty] | 215318.07 | 202444.6 | 186373.1 | 7893 | 640103313.12
1 | г. Губаха, пер. 150 лет КУБ, д. 3 | 1992 | нет | кирпичные | 3 | 3 | 1418.2 | 1418.2 | 841.3 | 50 | 5217557.8 | 0 | 0 | 0 | 5217557.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
2 | г. Губаха, пер. 150 лет КУБ, д. 5 | 1988 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 690.3 | 690.3 | 601.6 | 23 | 2539613.7 | 0 | 0 | 0 | 2539613.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
3 | г. Губаха, пер. Западный, д. 5 | 1962 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 665.2 | 617.7 | 532.3 | 26 | 1694480.817 | 0 | 0 | 0 | 1694480.817 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 1 | 1958 | нет | кирпичные | 3 | 4 | 1889.6 | 1724.2 | 1676.2 | 48 | 12716561.228 | 0 | 0 | 0 | 12716561.228 | 7375.34 | 7375.34 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 12 | 1954 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 806.3 | 730.9 | 633.8 | 29 | 6394607.555 | 0 | 0 | 0 | 6394607.555 | 8748.95 | 8748.95 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 16 | 1954 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 769.9 | 697 | 697 | 22 | 5746193.46 | 0 | 0 | 0 | 5746193.46 | 8244.18 | 8244.18 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 21 | 1961 | нет | крупноблочные | 5 | 4 | 2720.7 | 2540.9 | 2439.2 | 116 | 5111020.35 | 0 | 0 | 0 | 5111020.35 | 2011.5 | 2011.5 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 24 | 1954 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 352.7 | 322.7 | 322.7 | 10 | 2823286.165 | 0 | 0 | 0 | 2823286.165 | 8748.95 | 8748.95 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 25 | 1961 | нет | крупноблочные | 5 | 2 | 1584.8 | 1505.4 | 1302.1 | 64 | 2202550.74 | 0 | 0 | 0 | 2202550.74 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
10 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 29 | 1962 | нет | крупноблочные | 4 | 5 | 3533.89 | 3204.99 | 3073.79 | 121 | 4689220.869 | 0 | 0 | 0 | 4689220.869 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
11 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 3 | 1957 | нет | кирпичные | 3 | 2 | 1030.1 | 958 | 893.4 | 45 | 3524482 | 0 | 0 | 0 | 3524482 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 33А | 1963 | нет | крупноблочные | 4 | 3 | 2178.4 | 2050.5 | 2007.4 | 81 | 4124580.75 | 0 | 0 | 0 | 4124580.75 | 2011.5 | 2011.5 | 4кв. 2023 | РО
13 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 36 | 1960 | нет | крупноблочные | 3 | 5 | 2985.7 | 2468.4 | 2284.6 | 111 | 2619910.392 | 0 | 0 | 0 | 2619910.392 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2023 | РО
14 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 4 | 1954 | нет | шлакоблочные, кирпичные | 3 | 3 | 1642.2 | 1541.9 | 1216.9 | 52 | 13490006.005 | 0 | 0 | 0 | 13490006.005 | 8748.95 | 8748.95 | 4кв. 2023 | РО
15 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 44 | 1960 | нет | крупноблочные | 3 | 5 | 3006.9 | 2455 | 2455 | 90 | 2605687.9 | 0 | 0 | 0 | 2605687.9 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 5 | 1954 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 719.9 | 653.2 | 600.6 | 33 | 1566484.644 | 0 | 0 | 0 | 1566484.644 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
17 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 7 | 1955 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 391 | 349.8 | 349.8 | 9 | 838879.866 | 0 | 0 | 0 | 838879.866 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
18 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 8 | 1954 | нет | шлакоблочные | 3 | 5 | 2240.9 | 1754.11 | 1588.81 | 72 | 6453370.69 | 0 | 0 | 0 | 6453370.69 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
19 | г. Губаха, пр-т Октябрьский, д. 1 | 1985 | 2020 | крупнопанельные | 9 | 2 | 3958.9 | 3401.7 | 3351.4 | 136 | 3783846.978 | 0 | 0 | 0 | 3783846.978 | 1112.34 | 1112.34 | 4кв. 2023 | РО
20 | г. Губаха, пр-т Октябрьский, д. 17 | 1986 | нет | крупнопанельные | 9 | 1 | 3609.3 | 1335.1 | 1335.1 | - | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 1678.326 | 1678.326 | 4кв. 2023 | РО
21 | г. Губаха, пр-т Октябрьский, д. 3 | 1981 | 2020 | крупнопанельные | 9 | 2 | 4202.1 | 3628.2 | 3628.2 | 158 | 4035791.988 | 0 | 0 | 0 | 4035791.988 | 1112.34 | 1112.34 | 4кв. 2023 | РО
22 | г. Губаха, пр-т Октябрьский, д. 7 | 1979 | нет | крупнопанельные | 5 | 21 | 15947 | 12420 | 11765.2 | 560 | 11671074 | 0 | 0 | 0 | 11671074 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
23 | г. Губаха, пр-т Октябрьский, д. 7Б | 1980 | нет | крупнопанельные | 5 | 13 | 9856.3 | 8807.1 | 8195.6 | 354 | 8276031.87 | 0 | 0 | 0 | 8276031.87 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
24 | г. Губаха, пр-т Свердлова, д. 8 | 1982 | нет | крупнопанельные | 5 | 8 | 6877 | 5165.2 | 4925 | 223 | 4853738.44 | 0 | 0 | 0 | 4853738.44 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
25 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 103 | 1956 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 1576.1 | 948.4 | 338.6 | 21 | 3489163.6 | 0 | 0 | 0 | 3489163.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
26 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 104 | 1960 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 683.2 | 631.6 | 560.3 | 26 | 1732611.436 | 0 | 0 | 0 | 1732611.436 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
27 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 75 | 1960 | нет | шлакоблочные | 2 | 4 | 1324.1 | 1181.3 | 760.8 | 41 | 4346002.7 | 0 | 0 | 0 | 4346002.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
28 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 77 | 1959 | нет | шлакоблочные | 2 | 4 | 1321 | 1179.2 | 636.3 | 58 | 5589856.096 | 0 | 0 | 0 | 5589856.096 | 4740.38 | 4740.38 | 4кв. 2023 | РО
29 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 78 | 1962 | нет | кирпичные | 4 | 3 | 1657.7 | 1519.8 | 1475 | 59 | 2579085.402 | 0 | 0 | 0 | 2579085.402 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
30 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 81 | 1962 | нет | кирпичные | 3 | 3 | 1613.2 | 1504.5 | 1364.6 | 64 | 4127159.445 | 0 | 0 | 0 | 4127159.445 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
31 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 89 | 1958 | нет | крупноблочные | 3 | 3 | 1401.6 | 1300.7 | 1079.3 | 53 | 6439388.497 | 0 | 0 | 0 | 6439388.497 | 4950.71 | 4950.71 | 4кв. 2023 | РО
32 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 91 | 1964 | нет | крупноблочные | 4 | 3 | 1533.5 | 1533.5 | 1416.5 | 57 | 2602334.165 | 0 | 0 | 0 | 2602334.165 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
33 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 93 | 1963 | нет | крупноблочные | 4 | 4 | 2783.3 | 2586.8 | 2280.6 | 121 | 4389773.732 | 0 | 0 | 0 | 4389773.732 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
34 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 95 | 1963 | нет | крупноблочные, кирпичные | 4 | 3 | 1812.4 | 1544.8 | 1368.7 | 59 | 2621510.152 | 0 | 0 | 0 | 2621510.152 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
35 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 95А | 1964 | нет | крупноблочные | 5 | 3 | 2736.6 | 2550.6 | 2095.6 | 104 | 4328342.694 | 0 | 0 | 0 | 4328342.694 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
36 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 95Б | 1965 | нет | крупноблочные | 5 | 2 | 2792.7 | 2603.7 | 2293.8 | 94 | 4418452.863 | 0 | 0 | 0 | 4418452.863 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
37 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 95В | 1965 | нет | крупноблочные | 5 | 3 | 2739.8 | 2555.3 | 2203.9 | 95 | 4336318.547 | 0 | 0 | 0 | 4336318.547 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
38 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 96а | 1955 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 557.4 | 513.2 | 452.4 | 10 | 1036848.752 | 0 | 0 | 0 | 1036848.752 | 2020.36 | 2020.36 | 4кв. 2023 | РО
39 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 99 | 1961 | нет | шлакоблочные | 3 | 4 | 1980.5 | 1777.4 | 1646.3 | 54 | 4875781.454 | 0 | 0 | 0 | 4875781.454 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
40 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 99А | 1959 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 735.8 | 653.8 | 653.8 | 16 | 4151799.988 | 0 | 0 | 0 | 4151799.988 | 6350.26 | 6350.26 | 4кв. 2023 | РО
41 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 99Б | 1959 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 728.2 | 646.2 | 646.2 | 25 | 4103538.012 | 0 | 0 | 0 | 4103538.012 | 6350.26 | 6350.26 | 4кв. 2023 | РО
42 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 99В | 1962 | нет | крупноблочные | 4 | 2 | 1462.2 | 1462.2 | 1462.2 | 52 | 2481338.778 | 0 | 0 | 0 | 2481338.778 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
43 | г. Губаха, ул. Александра Матросова, д. 2 | 1963 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 652.8 | 2504.9 | 2504.9 | 29 | 6871466.729 | 0 | 0 | 0 | 6871466.729 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
44 | г. Губаха, ул. Белинского, д. 51 | 1962 | нет | крупноблочные | 4 | 3 | 1738.6 | 1517.1 | 1173.5 | 67 | 1626027.78 | 0 | 0 | 0 | 1626027.78 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
45 | г. Губаха, ул. Белинского, д. 53 | 1962 | нет | крупноблочные | 4 | 2 | 1345.8 | 1117.4 | 1117.4 | 44 | 1197629.32 | 0 | 0 | 0 | 1197629.32 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
46 | г. Губаха, ул. Белинского, д. 55 | 1962 | нет | кирпичные | 3 | 2 | 1085.7 | 771.2 | 729.3 | 34 | 980742.752 | 0 | 0 | 0 | 980742.752 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | РО
47 | г. Губаха, ул. Белинского, д. 55А | 1962 | нет | крупноблочные | 4 | 2 | 1372.2 | 1276.1 | 1276.1 | 35 | 1367723.98 | 0 | 0 | 0 | 1367723.98 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
48 | г. Губаха, ул. Больничная, д. 13А | 1961 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 676.1 | 625.2 | 625.2 | 18 | 1499335.884 | 0 | 0 | 0 | 1499335.884 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
49 | г. Губаха, ул. Больничная, д. 15 | 1961 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 670.4 | 620.2 | 620.2 | 31 | 1487345.034 | 0 | 0 | 0 | 1487345.034 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
50 | г. Губаха, ул. Больничная, д. 2 | 1959 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 715.1 | 540.8 | 540.8 | 17 | 7022050.048 | 0 | 0 | 0 | 7022050.048 | 12984.56 | 12984.56 | 4кв. 2023 | РО
51 | г. Губаха, ул. Ватутина, д. 32 | 1962 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 669.9 | 620.7 | 620.7 | 28 | 1702710.447 | 0 | 0 | 0 | 1702710.447 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
52 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 1 | 1956 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 672.9 | 608.8 | 608.8 | 29 | 2885943.344 | 0 | 0 | 0 | 2885943.344 | 4740.38 | 4740.38 | 4кв. 2023 | РО
53 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 13 | 1956 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 548.5 | 508.9 | 508.9 | 13 | 3092671.813 | 0 | 0 | 0 | 3092671.813 | 6077.17 | 6077.17 | 4кв. 2023 | РО
54 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 15 | 1956 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 548 | 508.3 | 508.3 | 21 | 2409535.154 | 0 | 0 | 0 | 2409535.154 | 4740.38 | 4740.38 | 4кв. 2023 | РО
55 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 19 | 1955 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 689.7 | 627.1 | 464.7 | 34 | 1503892.407 | 0 | 0 | 0 | 1503892.407 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
56 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 2 | 1956 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 706.1 | 648.8 | 648.8 | 28 | 3075558.544 | 0 | 0 | 0 | 3075558.544 | 4740.38 | 4740.38 | 4кв. 2023 | РО
57 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 26 | 1954 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 437.8 | 406.3 | 406.3 | 20 | 3554698.385 | 0 | 0 | 0 | 3554698.385 | 8748.95 | 8748.95 | 4кв. 2023 | РО
58 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 27 | 1954 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 346.7 | 318.4 | 318.4 | 13 | 2785665.68 | 0 | 0 | 0 | 2785665.68 | 8748.95 | 8748.95 | 4кв. 2023 | РО
59 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 28 | 1954 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 419 | 380.1 | 380.1 | 11 | 3325475.895 | 0 | 0 | 0 | 3325475.895 | 8748.95 | 8748.95 | 4кв. 2023 | РО
60 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 3 | 1956 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 754.3 | 488.8 | 488.8 | 35 | 1798295.2 | 0 | 0 | 0 | 1798295.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
61 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 30 | 1957 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 817.6 | 753.2 | 753.2 | 22 | 3570454.216 | 0 | 0 | 0 | 3570454.216 | 4740.38 | 4740.38 | 4кв. 2023 | РО
62 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 32 | 1957 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 804.8 | 741 | 741 | 26 | 3512621.58 | 0 | 0 | 0 | 3512621.58 | 4740.38 | 4740.38 | 4кв. 2023 | РО
63 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 33 | 1955 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 816.3 | 739.2 | 666.1 | 23 | 1772727.264 | 0 | 0 | 0 | 1772727.264 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
64 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 34 | 1957 | нет | кирпичные | 2 | 1 | 868.7 | 701.1 | 701.1 | 34 | 4452167.286 | 0 | 0 | 0 | 4452167.286 | 6350.26 | 6350.26 | 4кв. 2023 | РО
65 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 35 | 1955 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 368.1 | 338.8 | 338.8 | 10 | 812499.996 | 0 | 0 | 0 | 812499.996 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
66 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 36 | 1957 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 802.8 | 747.5 | 747.5 | 29 | 3543434.05 | 0 | 0 | 0 | 3543434.05 | 4740.38 | 4740.38 | 4кв. 2023 | РО
67 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 37 | 1955 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 812.6 | 756.5 | 756.5 | 33 | 1814215.605 | 0 | 0 | 0 | 1814215.605 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
68 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 39 | 1958 | нет | шлакоблочные | 3 | 2 | 1301.6 | 1279.5 | 1279.5 | 20 | 9436581.195 | 0 | 0 | 0 | 9436581.195 | 7375.21 | 7375.21 | 4кв. 2023 | РО
69 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 41 | 1957 | нет | легкие бетонные блоки | 3 | 3 | 1522.3 | 1440.3 | 1440.3 | 41 | 6827569.314 | 0 | 0 | 0 | 6827569.314 | 4740.38 | 4740.38 | 4кв. 2023 | РО
70 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 43 | 1958 | нет | легкие бетонные блоки | 3 | 3 | 1540.1 | 1414 | 1414 | 49 | 10428546.94 | 0 | 0 | 0 | 10428546.94 | 7375.21 | 7375.21 | 4кв. 2023 | РО
71 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 45 | 1958 | нет | легкие бетонные блоки | 3 | 3 | 1580.3 | 1445.1 | 1445.1 | 44 | 10657915.971 | 0 | 0 | 0 | 10657915.971 | 7375.21 | 7375.21 | 4кв. 2023 | РО
72 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 7 | 1956 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 370.1 | 337.3 | 337.3 | 14 | 1598930.174 | 0 | 0 | 0 | 1598930.174 | 4740.38 | 4740.38 | 4кв. 2023 | РО
73 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 9 | 1956 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 815 | 806.6 | 550 | 29 | 3823590.508 | 0 | 0 | 0 | 3823590.508 | 4740.38 | 4740.38 | 4кв. 2023 | РО
74 | г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 16 | 1964 | нет | крупноблочные | 5 | 3 | 2046.8 | 2046.8 | 2046.8 | 94 | 1923377.96 | 0 | 0 | 0 | 1923377.96 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
75 | г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 18 | 1963 | нет | крупноблочные | 4 | 3 | 2095.6 | 2031.8 | 1683.1 | 89 | 1909282.46 | 0 | 0 | 0 | 1909282.46 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
76 | г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 20 | 1963 | нет | крупноблочные | 4 | 2 | 1371.3 | 1171.2 | 1127.2 | 40 | 1100576.64 | 0 | 0 | 0 | 1100576.64 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
77 | г. Губаха, ул. Дзержинского, д. 10 | 1954 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 752 | 691.9 | 614.5 | 31 | 6177110.225 | 0 | 0 | 0 | 6177110.225 | 8927.75 | 8927.75 | 4кв. 2023 | РО
78 | г. Губаха, ул. Дзержинского, д. 6 | 1958 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 727.92 | 711.5 | 711.5 | 8 | 2617608.5 | 0 | 0 | 0 | 2617608.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
79 | г. Губаха, ул. Дружбы, д. 1 | 1960 | нет | кирпичные | 3 | 3 | 1494.6 | 1331.7 | 1241.7 | 57 | 16045347.009 | 0 | 0 | 0 | 16045347.009 | 12048.77 | 12048.77 | 4кв. 2023 | РО
80 | г. Губаха, ул. Дружбы, д. 23 | 1961 | нет | крупноблочные, кирпичные | 4 | 3 | 2121.2 | 1979.6 | 1979.6 | 91 | 3359361.404 | 0 | 0 | 0 | 3359361.404 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
81 | г. Губаха, ул. Дружбы, д. 3 | 1960 | нет | крупноблочные | 3 | 2 | 928.7 | 928.7 | 928.7 | 42 | 2547619.127 | 0 | 0 | 0 | 2547619.127 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
82 | г. Губаха, ул. Дружбы, д. 5 | 1961 | нет | кирпичные | 4 | 3 | 2196.2 | 2039 | 1952.9 | 79 | 3460162.61 | 0 | 0 | 0 | 3460162.61 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
83 | г. Губаха, ул. Дружбы, д. 6 | 1959 | нет | кирпичные | 3 | 4 | 1761.2 | 1587 | 1587 | 44 | 20606496.72 | 0 | 0 | 0 | 20606496.72 | 12984.56 | 12984.56 | 4кв. 2023 | РО
84 | г. Губаха, ул. Коммунистическая, д. 13 | 1957 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 805.9 | 750 | 750 | 31 | 2759250 | 0 | 0 | 0 | 2759250 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
85 | г. Губаха, ул. Коммунистическая, д. 15 | 1957 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 789.5 | 734.2 | 734.2 | 28 | 2701121.8 | 0 | 0 | 0 | 2701121.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
86 | г. Губаха, ул. Константина Заслонова, д. 7 | 1958 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 721.4 | 644.2 | 644.2 | 30 | 2370011.8 | 0 | 0 | 0 | 2370011.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
87 | г. Губаха, ул. Константина Заслонова, д. 9 | 1957 | нет | кирпичные | 2 | 1 | 475.8 | 431.9 | 431.9 | 16 | 1588960.1 | 0 | 0 | 0 | 1588960.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
88 | г. Губаха, ул. Космонавтов, д. 4 | 1983 | нет | крупнопанельные | 9 | 2 | 4102.05 | 3501.9 | 3501.9 | 135 | 9172015.917 | 0 | 0 | 0 | 9172015.917 | 2619.1541 | 2619.1541 | 4кв. 2023 | РО
89 | г. Губаха, ул. Маяковского, д. 13 | 1956 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 795.2 | 735.1 | 735.1 | 29 | 2704432.9 | 0 | 0 | 0 | 2704432.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
90 | г. Губаха, ул. Маяковского, д. 20 | 1955 | нет | кирпичные | 2 | 3 | 1432.5 | 1430.6 | 1430.6 | 32 | 13312534.136 | 0 | 0 | 0 | 13312534.136 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
91 | г. Губаха, ул. Маяковского, д. 9 | 1957 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 500.9 | 471.3 | 471.3 | 9 | 1733912.7 | 0 | 0 | 0 | 1733912.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
92 | г. Губаха, ул. Маяковского, д. 9А | 1958 | нет | кирпичные | 3 | 4 | 1716 | 1535.9 | 1535.9 | 39 | 19942985.704 | 0 | 0 | 0 | 19942985.704 | 12984.56 | 12984.56 | 4кв. 2023 | РО
93 | г. Губаха, ул. Мира, д. 25 | 1956 | нет | кирпичные | 3 | 3 | 2045.9 | 1901.8 | 1260.2 | 77 | 12076924.468 | 0 | 0 | 0 | 12076924.468 | 6350.26 | 6350.26 | 4кв. 2023 | РО
94 | г. Губаха, ул. Мира, д. 27 | 1956 | нет | кирпичные | 3 | 3 | 2024.7 | 1771 | 1374.6 | 38 | 6515509 | 0 | 0 | 0 | 6515509 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
95 | г. Губаха, ул. Мира, д. 27а | 1958 | нет | крупноблочные | 3 | 3 | 1439.8 | 1439.8 | 1439.8 | 62 | 9143104.348 | 0 | 0 | 0 | 9143104.348 | 6350.26 | 6350.26 | 4кв. 2023 | РО
96 | г. Губаха, ул. Мира, д. 29 | 1956 | нет | кирпичные | 3 | 3 | 1999.8 | 1852.8 | 1456.2 | 54 | 6816451.2 | 0 | 0 | 0 | 6816451.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
97 | г. Губаха, ул. Мира, д. 31 | 1958 | нет | кирпичные | 3 | 4 | 1726.8 | 1543.3 | 1543.3 | 57 | 20039071.448 | 0 | 0 | 0 | 20039071.448 | 12984.56 | 12984.56 | 4кв. 2023 | РО
98 | г. Губаха, ул. Мира, д. 34 | 1995 | нет | крупнопанельные | 5 | 7 | 7471,8 | 7471.8 | 6315.2 | 281 | 10931990.58 | 0 | 0 | 0 | 10931990.58 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | СС
99 | г. Губаха, ул. Мира, д. 34А | 1999 | нет | крупнопанельные | 7 | 2 | 3358,1 | 3358.1 | 2991.3 | 134 | 10899869.692 | 0 | 0 | 0 | 10899869.692 | 3245.8443 | 3245.8443 | 4кв. 2023 | СС
100 | г. Губаха, ул. Мира, д. 37 | 1958 | нет | кирпичные | 3 | 3 | 1390 | 1285.3 | 1263.3 | 75 | 6396989.512 | 0 | 0 | 0 | 6396989.512 | 4977.04 | 4977.04 | 4кв. 2023 | РО
101 | г. Губаха, ул. Мира, д. 37А | 1960 | нет | кирпичные | 4 | 3 | 1524.1 | 1418.5 | 1227.4 | 76 | 4874207.145 | 0 | 0 | 0 | 4874207.145 | 3436.17 | 3436.17 | 4кв. 2023 | РО
102 | г. Губаха, ул. Мира, д. 39 | 1963 | нет | кирпичные | 3 | 2 | 1205 | 1130.7 | 1130.7 | 32 | 3101747.547 | 0 | 0 | 0 | 3101747.547 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
103 | г. Губаха, ул. Мира, д. 41 | 1963 | нет | крупноблочные | 4 | 3 | 1671.2 | 1527.2 | 1527.2 | 59 | 2591643.128 | 0 | 0 | 0 | 2591643.128 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
104 | г. Губаха, ул. Мира, д. 6 | 1954 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 585.2 | 539.9 | 539.9 | 4 | 5024071.844 | 0 | 0 | 0 | 5024071.844 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
105 | г. Губаха, ул. Мичурина, д. 2 | 1961 | нет | крупноблочные | 5 | 2 | 2078.63 | 1591.8 | 1591.8 | 70 | 5030231.262 | 0 | 0 | 0 | 5030231.262 | 3160.09 | 3160.09 | 4кв. 2023 | РО
106 | г. Губаха, ул. Никонова, д. 18 | 1985 | нет | крупноблочные | 5 | 4 | 2643.4 | 2644.2 | 2644.2 | 82 | 2484754.74 | 0 | 0 | 0 | 2484754.74 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
107 | г. Губаха, ул. Никонова, д. 46 | 1960 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 684.1 | 640.6 | 640.6 | 32 | 679920.028 | 0 | 0 | 0 | 679920.028 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2023 | РО
108 | г. Губаха, ул. Олега Кошевого, д. 1 | 1960 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 706.6 | 626.1 | 626.1 | 32 | 8129633.016 | 0 | 0 | 0 | 8129633.016 | 12984.56 | 12984.56 | 4кв. 2023 | РО
109 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 1955 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 857.8 | 785.2 | 785.2 | 29 | 1883043.084 | 0 | 0 | 0 | 1883043.084 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
110 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 11 | 1963 | нет | крупноблочные | 4 | 2 | 1293.1 | 1038.3 | 995 | 58 | 975690.51 | 0 | 0 | 0 | 975690.51 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
111 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 13 | 1963 | нет | крупноблочные | 4 | 3 | 2065.9 | 2065.9 | 1841.7 | 99 | 1941326.23 | 0 | 0 | 0 | 1941326.23 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
112 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 14 | 1962 | нет | крупноблочные | 5 | 2 | 1600.5 | 1560.3 | 1389.3 | 76 | 1466213.91 | 0 | 0 | 0 | 1466213.91 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
113 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 1959 | нет | кирпичные | 3 | 3 | 1637.18 | 1525.8 | 1525.8 | 65 | 9272545.986 | 0 | 0 | 0 | 9272545.986 | 6077.17 | 6077.17 | 4кв. 2023 | РО
114 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 28 | 1954 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 368.7 | 368.7 | 368.7 | 25 | 3430959.972 | 0 | 0 | 0 | 3430959.972 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
115 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 1955 | нет | кирпичные | 2 | 1 | 385.6 | 346.9 | 346.9 | 11 | 831925.173 | 0 | 0 | 0 | 831925.173 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
116 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 1962 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 1031.7 | 337 | 337 | 18 | 924461.77 | 0 | 0 | 0 | 924461.77 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
117 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 1962 | нет | крупноблочные | 4 | 2 | 1281.7 | 1281.7 | 1123.2 | 52 | 2578139.55 | 0 | 0 | 0 | 2578139.55 | 2011.5 | 2011.5 | 4кв. 2023 | РО
118 | г. Губаха, ул. Павлика Морозова, д. 10 | 1954 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 375.6 | 347.2 | 347.2 | 9 | 3037635.44 | 0 | 0 | 0 | 3037635.44 | 8748.95 | 8748.95 | 4кв. 2023 | РО
119 | г. Губаха, ул. Павлика Морозова, д. 16 | 1954 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 731.3 | 663.6 | 663.6 | 32 | 5805803.22 | 0 | 0 | 0 | 5805803.22 | 8748.95 | 8748.95 | 4кв. 2023 | РО
120 | г. Губаха, ул. Павлика Морозова, д. 17 | 1954 | нет | шлакоблочные | 2 | 1 | 358.9 | 330.7 | 330.7 | 12 | 2893277.765 | 0 | 0 | 0 | 2893277.765 | 8748.95 | 8748.95 | 4кв. 2023 | РО
121 | г. Губаха, ул. Павлика Морозова, д. 7 | 1960 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 678.85 | 631.55 | 631.55 | 33 | 670314.539 | 0 | 0 | 0 | 670314.539 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2023 | РО
122 | г. Губаха, ул. Павлика Морозова, д. 9 | 1960 | нет | кирпичные | 4 | 2 | 1361.8 | 1266.3 | 1266.3 | 60 | 2886163.623 | 0 | 0 | 0 | 2886163.623 | 2279.21 | 2279.21 | 4кв. 2023 | РО
123 | г. Губаха, ул. Радищева, д. 3 | 1962 | нет | крупноблочные | 5 | 2 | 1702.15 | 1579.9 | 1450 | 78 | 9043774.173 | 0 | 0 | 0 | 9043774.173 | 5724.27 | 5724.27 | 4кв. 2023 | РО
124 | г. Губаха, ул. Северная, д. 6 | 1961 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 673.6 | 624.8 | 624.8 | 20 | 663150.224 | 0 | 0 | 0 | 663150.224 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2023 | РО
125 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 48 | 1954 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 657.3 | 657.3 | 657.3 | 31 | 5418899.514 | 0 | 0 | 0 | 5418899.514 | 8244.18 | 8244.18 | 4кв. 2023 | РО
126 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 54 | 1956 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 716.5 | 716.5 | 568.9 | 31 | 2636003.5 | 0 | 0 | 0 | 2636003.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
127 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 56 | 1963 | нет | крупноблочные, кирпичные | 4 | 3 | 2448.1 | 1719.6 | 58.4 | 115 | 2515946.76 | 0 | 0 | 0 | 2515946.76 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
128 | г. Губаха, ул. Тельмана, д. 10 | 1961 | нет | кирпичные | 2 | 1 | 468.9 | 428.5 | 428.5 | 19 | 1731675.625 | 0 | 0 | 0 | 1731675.625 | 4041.25 | 4041.25 | 4кв. 2023 | РО
129 | г. Губаха, ул. Циолковского, д. 11 | 1955 | нет | шлакоблочные | 2 | 2 | 826.8 | 759.5 | 759.5 | 28 | 2794200.5 | 0 | 0 | 0 | 2794200.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
130 | г. Губаха, ул. Циолковского, д. 4 | 1962 | нет | крупноблочные | 5 | 2 | 1630.6 | 1509.5 | 1349.9 | 54 | 2208549.45 | 0 | 0 | 0 | 2208549.45 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
131 | г. Губаха, ул. Циолковского, д. 6 | 1961 | нет | крупноблочные | 5 | 2 | 1611.1 | 1471.35 | 1471.35 | 54 | 2152732.185 | 0 | 0 | 0 | 2152732.185 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
132 | г. Губаха, ул. Циолковского, д. 8 | 1954 | нет | крупноблочные | 2 | 1 | 392.9 | 258.6 | 258.6 | 10 | 2406417.816 | 0 | 0 | 0 | 2406417.816 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
133 | г. Губаха, ул. Циолковского, д. 9 | 1954 | нет | крупноблочные | 2 | 2 | 817.2 | 748.3 | 748.3 | 25 | 6963350.548 | 0 | 0 | 0 | 6963350.548 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
134 | г. Губаха, ул. Чернигина, д. 2 | 1965 | нет | крупноблочные | 4 | 3 | 2122.2 | 1983.9 | 1940.5 | 76 | 3366658.461 | 0 | 0 | 0 | 3366658.461 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
135 | г. Губаха, ул. Чернигина, д. 4 | 1965 | нет | крупноблочные | 4 | 2 | 1381.1 | 1283.7 | 1283.7 | 54 | 2178426.063 | 0 | 0 | 0 | 2178426.063 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
136 | г. Губаха, ул. Чернигина, д. 6 | 1965 | нет | крупноблочные | 5 | 3 | 2570.6 | 2570.6 | 2283.8 | 123 | 4362282.494 | 0 | 0 | 0 | 4362282.494 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
137 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 19 | 1959 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 678.3 | 633.7 | 553.5 | 24 | 3851102.629 | 0 | 0 | 0 | 3851102.629 | 6077.17 | 6077.17 | 4кв. 2023 | РО
138 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 20 | 1954 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 986.1 | 803.5 | 662.9 | 18 | 7477017.46 | 0 | 0 | 0 | 7477017.46 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
139 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 34 | 1959 | нет | кирпичные | 3 | 2 | 960.9 | 827.7 | 784.9 | 34 | 6330497.91 | 0 | 0 | 0 | 6330497.91 | 7648.3 | 7648.3 | 4кв. 2023 | РО
140 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 42 | 1961 | нет | крупноблочные | 5 | 3 | 2581.9 | 2581.9 | 2318.5 | 88 | 4381458.481 | 0 | 0 | 0 | 4381458.481 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
141 | г. Губаха, ул. Шахтостроителей, д. 8 | 1953 | нет | брусчатые | 2 | 2 | 516.7 | 516.7 | 374.2 | 20 | 2948341.87 | 0 | 0 | 0 | 2948341.87 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2023 | РО
| Добрянский городской округ | [5 empty] | 105420.12 | 94387.66 | 30512.52 | 5246 | 246075498.1506
1 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 10 | 1977 | - | панель | 5 | 4 | 2698.1 | 2698.1 | 505.5 | 83 | 3947590.11 | 0 | 0 | 0 | 3947590.11 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 12 | 1977 | - | панель | 5 | 4 | 2951.3 | 2701 | 250.2 | 130 | 3951833.1 | 0 | 0 | 0 | 3951833.1 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 4/1 | 1978 | 1978 | панель | 5 | 2 | 1273.9 | 1273.9 | 136.7 | 129 | 1197083.83 | 0 | 0 | 0 | 1197083.83 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 4/2 | 1978 | 1978 | панель | 5 | 2 | 1225.4 | 1225.4 | 136.7 | 141 | 1151508.38 | 0 | 0 | 0 | 1151508.38 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 6/1 | 1977 | 1977 | панель | 5 | 2 | 2115.3 | 1400.8 | 2115.3 | 147 | 1316331.76 | 0 | 0 | 0 | 1316331.76 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 6/2 | 1977 | - | панель | 5 | 2 | 2084.7 | 1358.8 | 2084.7 | 141 | 1276864.36 | 0 | 0 | 0 | 1276864.36 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 6А/1 | 1978 | 1978 | панель | 5 | 2 | 2176.7 | 2176.7 | 1255 | 140 | 2045444.99 | 0 | 0 | 0 | 2045444.99 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 6А/2 | 1978 | 1978 | панель | 5 | 2 | 2186.4 | 2186 | 2186.4 | 130 | 2054184.2 | 0 | 0 | 0 | 2054184.2 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 8 | 1977 | - | панель | 5 | 4 | 4205.5 | 4062.59 | 142.4 | 79 | 5943975.429 | 0 | 0 | 0 | 5943975.429 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
10 | г. Добрянка, ул. Герцена, д. 21 | 1985 | 1985 | панель | 5 | 2 | 1500.85 | 1500.85 | 149 | 64 | 1224858.6935 | 0 | 0 | 0 | 1224858.6935 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
11 | г. Добрянка, ул. Герцена, д. 29 | 1985 | 1985 | панель | 5 | 4 | 2974.6 | 2974.6 | 298 | 144 | 2427600.806 | 0 | 0 | 0 | 2427600.806 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Добрянка, ул. Герцена, д. 31 | 1985 | 1985 | панель | 5 | 6 | 4400.8 | 4400.8 | 447 | 191 | 3591536.888 | 0 | 0 | 0 | 3591536.888 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
13 | г. Добрянка, ул. Герцена, д. 33/5 | 1985 | 1985 | панель | 5 | 6 | 3955.4 | 3955.4 | 458.4 | 193 | 3228041.494 | 0 | 0 | 0 | 3228041.494 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
14 | г. Добрянка, ул. Герцена, д. 47А | 1996 | 1996 | панель | 9 | 1 | 4071.3 | 756 | 4071.3 | 92 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 2963.9325 | 2963.9325 | 4кв. 2023 | РО
15 | г. Добрянка, ул. Герцена, д. 49 | 1996 | 1996 | панель | 9 | 1 | 2131.4 | 1767.6 | 2131.4 | 60 | 8013485.304 | 0 | 0 | 0 | 8013485.304 | 4533.54 | 4533.54 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Добрянка, ул. Жуковского, д. 21 | 1976 | 1976 | кирпич | 5 | 5 | 4693 | 4473.6 | 219.4 | 203 | 4203841.92 | 0 | 0 | 0 | 4203841.92 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
17 | г. Добрянка, ул. Жуковского, д. 31 | 1961 | 2018 | кирпич | 2 | 2 | 670 | 641.4 | 641.4 | 27 | 5111169.078 | 0 | 0 | 0 | 5111169.078 | 7968.77 | 7968.77 | 4кв. 2023 | РО
18 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 108 | 1962 | 2011 | кирпич | 3 | 3 | 1679 | 1502.9 | 1679 | 23 | 10948927.08 | 0 | 0 | 0 | 10948927.08 | 7285.2 | 7285.2 | 4кв. 2023 | РО
19 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 110 | 1962 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 672.4 | 637.5 | 672.4 | 23 | 5535967.125 | 0 | 0 | 0 | 5535967.125 | 8683.87 | 8683.87 | 4кв. 2023 | РО
20 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 57 | 1967 | - | кирпич | 5 | 4 | 3241 | 3147.2 | 93.8 | 177 | 10842166.944 | 0 | 0 | 0 | 10842166.944 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
21 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 59 | 1965 | - | кирпич | 5 | 4 | 3140.3 | 3140.3 | 343.7 | 210 | 3365773.54 | 0 | 0 | 0 | 3365773.54 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
22 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 61 | 1964 | 2016 | кирпич | 5 | 4 | 2083.3 | 2083.3 | 1104.7 | 197 | 2232880.94 | 0 | 0 | 0 | 2232880.94 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
23 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 65 | 1966 | - | кирпич | 5 | 5 | 3181.1 | 3181.1 | 131.5 | 161 | 3409502.98 | 0 | 0 | 0 | 3409502.98 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
24 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 67 | 1969 | - | кирпич | 5 | 4 | 3675 | 3243 | 432 | 170 | 19487835.6 | 0 | 0 | 0 | 19487835.6 | 6009.2 | 6009.2 | 4кв. 2023 | РО
25 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 71 | 1970 | - | кирпич | 5 | 8 | 6708.82 | 6164.98 | 6708.82 | 567 | 21238479.3996 | 0 | 0 | 0 | 21238479.3996 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
26 | г. Добрянка, ул. Победы, д. 31 | 1970 | - | Кирпич | 5 | 6 | 4483 | 3674.3 | 36.1 | 157 | 15775937.737 | 0 | 0 | 0 | 15775937.737 | 4293.59 | 4293.59 | 4кв. 2023 | РО
27 | г. Добрянка, ул. Советская, д. 80 | 1976 | 2008 | Панель | 5 | 8 | 6323 | 5318.25 | 332.45 | 264 | 4997559.525 | 0 | 0 | 0 | 4997559.525 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
28 | г. Добрянка, ул. Советская, д. 84 | 1973 | - | Панель | 5 | 4 | 4280.48 | 4280.48 | 161.7 | 225 | 17238691.4944 | 0 | 0 | 0 | 17238691.4944 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2023 | РО
29 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 1972 | 2018 | панель | 5 | 6 | 5231.9 | 4358.8 | 462 | 202 | 7396840.012 | 0 | 0 | 0 | 7396840.012 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
30 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 2 | 1965 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1030.2 | 800 | 70.5 | 38 | 8461816 | 0 | 0 | 0 | 8461816 | 10577.27 | 10577.27 | 4кв. 2023 | СС
31 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 3 | 1965 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 1003.09 | 959.75 | 43.34 | 40 | 10151534.8825 | 0 | 0 | 0 | 10151534.8825 | 10577.27 | 10577.27 | 4кв. 2023 | СС
32 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 3А | 1965 | 2008 | кирпич | 3 | 3 | 1639.44 | 1512 | 127.44 | 71 | 7365209.04 | 0 | 0 | 0 | 7365209.04 | 4871.17 | 4871.17 | 4кв. 2023 | РО
33 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 4 | 1962 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 1036 | 961 | 75.22 | 38 | 8407740.95 | 0 | 0 | 0 | 8407740.95 | 8748.95 | 8748.95 | 4кв. 2023 | РО
34 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 5 | 1969 | 2018 | кирпич | 3 | 2 | 739 | 705.5 | 33.5 | 37 | 4287443.435 | 0 | 0 | 0 | 4287443.435 | 6077.17 | 6077.17 | 4кв. 2023 | РО
35 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 6 | 1977 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 1047.82 | 960 | 87.82 | 56 | 2302243.2 | 0 | 0 | 0 | 2302243.2 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
36 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 7 | 1963 | 2008 | кирпич | 3 | 2 | 1036 | 964 | 82.87 | 43 | 9575016.76 | 0 | 0 | 0 | 9575016.76 | 9932.59 | 9932.59 | 4кв. 2023 | РО
37 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 8 | 1967 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 689.8 | 611.8 | 48 | 42 | 778032.178 | 0 | 0 | 0 | 778032.178 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | РО
38 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 13 | 1966 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 678.6 | 633 | 45.6 | 29 | 804992.43 | 0 | 0 | 0 | 804992.43 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | РО
39 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 14 | 1969 | 2008 | каркасно-щитовой | 2 | 2 | 474.2 | 426.3 | 47.9 | 30 | 1568357.7 | 0 | 0 | 0 | 1568357.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
40 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 15 | 1965 | 2009 | кирпич | 3 | 3 | 1655.75 | 1523.3 | 132.45 | 73 | 1937195.843 | 0 | 0 | 0 | 1937195.843 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | РО
41 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 19 | 1966 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 1113.5 | 1019.6 | 93.9 | 58 | 4966644.932 | 0 | 0 | 0 | 4966644.932 | 4871.17 | 4871.17 | 4кв. 2023 | СС
42 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 21 | 1969 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 777.72 | 718.5 | 59.22 | 49 | 4366446.645 | 0 | 0 | 0 | 4366446.645 | 6077.17 | 6077.17 | 4кв. 2023 | РО
43 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 31 | 1974 | 2010 | дерево брус | 2 | 2 | 407 | 377 | 30 | 27 | 2421173.17 | 0 | 0 | 0 | 2421173.17 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2023 | РО
44 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 54 | 1967 | 2009 | дерево брус | 2 | 1 | 352.8 | 329.9 | 22.9 | 17 | 419537.129 | 0 | 0 | 0 | 419537.129 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | РО
45 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 56 | 1967 | 2009 | дерево брус | 2 | 1 | 369 | 346.6 | 22.4 | 24 | 440774.686 | 0 | 0 | 0 | 440774.686 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | РО
46 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 58 | 1967 | 2009 | дерево брус | 2 | 1 | 371.45 | 348.36 | 23.09 | 22 | 443012.8956 | 0 | 0 | 0 | 443012.8956 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | РО
47 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 60 | 1967 | 2012 | дерево брус | 2 | 1 | 367.3 | 344.9 | 22.4 | 22 | 1268887.1 | 0 | 0 | 0 | 1268887.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
48 | пгт Полазна, ул. Трухина, д. 44 | 1962 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 617.5 | 560.5 | 57 | 60 | 712793.455 | 0 | 0 | 0 | 712793.455 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | РО
| Городской округ "Город Кизел" | [5 empty] | 55454.4 | 42434.6 | 31331.4 | 1476 | 150724645.191
1 | г. Кизел, пер. Чкалова, д. 48 | 1964 | 1964 | Блочные | 5 | 3 | 4007.2 | 2560.4 | 2560.4 | 89 | 3746121.24 | 0 | 0 | 0 | 3746121.24 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Кизел, ул. Борьбы, д. 63 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 4 | 2 | 1269.1 | 1269.1 | 830.6 | 23 | 1360221.38 | 0 | 0 | 0 | 1360221.38 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Кизел, ул. Борьбы, д. 67 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 3 | 3 | 1490.7 | 1490.7 | 1047.4 | 41 | 13871798.292 | 0 | 0 | 0 | 13871798.292 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Кизел, ул. Борьбы, д. 71 | 1963 | 1963 | Кирпичные/блочные | 5 | 4 | 3233.7 | 3233.7 | 2195 | 133 | 4731226.47 | 0 | 0 | 0 | 4731226.47 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Кизел, ул. Войнич, д. 1 | 1960 | 1960 | Кирпичные | 5 | 4 | 5217.1 | 3032.3 | 2827.9 | 152 | 7009676.941 | 0 | 0 | 0 | 7009676.941 | 2311.67 | 2311.67 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Кизел, ул. Гражданская, д. 26 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 606.7 | 606.7 | 407.8 | 33 | 5645683.252 | 0 | 0 | 0 | 5645683.252 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Кизел, ул. Дружбы Народов, д. 58 | 1957 | 1957 | Кирпичные | 2 | 2 | 646.2 | 646.2 | 413.1 | 14 | 8390622.672 | 0 | 0 | 0 | 8390622.672 | 12984.56 | 12984.56 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Кизел, ул. Дружбы Народов, д. 62 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 2 | 1 | 351.7 | 351.7 | 220.7 | 15 | 3272765.452 | 0 | 0 | 0 | 3272765.452 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Кизел, ул. Крупской, д. 9 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1026.9 | 956.2 | 644.6 | 36 | 2293130.154 | 0 | 0 | 0 | 2293130.154 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
10 | г. Кизел, ул. Ленина, д. 14 | 1960 | 1960 | Кирпичные | 3 | 3 | 1492.6 | 1492.6 | 1007.1 | 20 | 13889478.856 | 0 | 0 | 0 | 13889478.856 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
11 | г. Кизел, ул. Ленина, д. 15 | 1965 | 1965 | Блочные | 5 | 3 | 2842.4 | 2549.3 | 2450.7 | 99 | 3729880.83 | 0 | 0 | 0 | 3729880.83 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Кизел, ул. Ленина, д. 20 | 1954 | 1954 | Кирпичные | 2 | 1 | 420.8 | 384.8 | 224.2 | 14 | 4636366.696 | 0 | 0 | 0 | 4636366.696 | 12048.77 | 12048.77 | 4кв. 2023 | РО
13 | г. Кизел, ул. Ленина, д. 4 | 1964 | 1964 | Железные/блочные | 5 | 4 | 3891.6 | 3237.5 | 2080.7 | 118 | 4736786.25 | 0 | 0 | 0 | 4736786.25 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
14 | г. Кизел, ул. Ленина, д. 43 | 1964 | 1964 | Блочные | 5 | 3 | 2553.8 | 2553.8 | 2553.8 | 79 | 3736464.78 | 0 | 0 | 0 | 3736464.78 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
15 | г. Кизел, ул. Ленина, д. 9 | 1958 | 1958 | Кирпичные | 2 | 2 | 614 | 614 | 396.8 | 20 | 7972519.84 | 0 | 0 | 0 | 7972519.84 | 12984.56 | 12984.56 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Кизел, ул. Луначарского, д. 26 | 1958 | 1958 | Кирпичные | 3 | 3 | 1236.7 | 1089 | 760.1 | 24 | 14140185.84 | 0 | 0 | 0 | 14140185.84 | 12984.56 | 12984.56 | 4кв. 2023 | РО
17 | г. Кизел, ул. Макаренко, д. 5 | 1966 | 1966 | Железные/блочные | 5 | 4 | 3220.5 | 3220.5 | 2134.1 | 133 | 4711913.55 | 0 | 0 | 0 | 4711913.55 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
18 | г. Кизел, ул. Макаренко, д. 7 | 1966 | 1966 | Железные/блочные | 5 | 3 | 3066.8 | 2533.8 | 1684.7 | 86 | 3707202.78 | 0 | 0 | 0 | 3707202.78 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
19 | г. Кизел, ул. Микова, д. 31 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 2 | 2 | 617.2 | 617.2 | 414.2 | 19 | 5743391.632 | 0 | 0 | 0 | 5743391.632 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
20 | г. Кизел, ул. Пролетарская, д. 8 | 1960 | 1960 | Шлакоблок | 2 | 1 | 4563 | 375.1 | 234.2 | 19 | 548808.81 | 0 | 0 | 0 | 548808.81 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
21 | г. Кизел, ул. Советская, д. 34 | 1960 | 1960 | Кирпичные | 4 | 4 | 4591.4 | 3164.2 | 1971.1 | 49 | 12743119.376 | 0 | 0 | 0 | 12743119.376 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2023 | РО
22 | г. Кизел, ул. Советская, д. 38 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 1267.5 | 946.6 | 946.5 | 36 | 2270107.722 | 0 | 0 | 0 | 2270107.722 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
23 | г. Кизел, ул. Советская, д. 40 | 1961 | 1961 | Кирпичные | 3 | 2 | 2303.6 | 1230.6 | 945.3 | 40 | 2951188.002 | 0 | 0 | 0 | 2951188.002 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
24 | г. Кизел, ул. Советская, д. 46 | 1960 | 1960 | Кирпичные | 4 | 3 | 1264.8 | 1079.8 | 742.7 | 53 | 4348656.944 | 0 | 0 | 0 | 4348656.944 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2023 | РО
25 | г. Кизел, ул. Учебная, д. 9 | 1959 | 1959 | Шлакоблок | 3 | 3 | 1342.5 | 926.9 | 926.9 | 35 | 3410065.1 | 0 | 0 | 0 | 3410065.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
26 | г. Кизел, ул. Швейников, д. 6 | 1964 | 1964 | Блочные | 5 | 4 | 1617.9 | 1617.9 | 175.7 | 74 | 2367149.49 | 0 | 0 | 0 | 2367149.49 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
27 | г. Кизел, ул. Энгельса, д. 46 | 1960 | 1960 | Кирпичные | 2 | 1 | 698 | 654 | 535.1 | 22 | 4760112.84 | 0 | 0 | 0 | 4760112.84 | 7278.46 | 7278.46 | 4кв. 2023 | РО
| Краснокамский городской округ | [5 empty] | 207552.8 | 182063.4 | 159823.45 | 8677 | 358729934.996
1 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 15 | 1958 | - | шлакобл | 2 | 2 | 724.7 | 643.4 | 643.4 | 22 | 5127106.618 | 0 | 0 | 0 | 5127106.618 | 7968.77 | 7968.77 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 16 | 1952 | - | шлакобл | 2 | 2 | 985.4 | 898.4 | 898.4 | 36 | 7159142.968 | 0 | 0 | 0 | 7159142.968 | 7968.77 | 7968.77 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 17 | 1953 | - | шлакобл | 2 | 2 | 817.9 | 743.8 | 743.8 | 31 | 5927171.126 | 0 | 0 | 0 | 5927171.126 | 7968.77 | 7968.77 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 19 | 1953 | - | шлакобл | 2 | 2 | 713.5 | 646 | 646 | 23 | 5147825.42 | 0 | 0 | 0 | 5147825.42 | 7968.77 | 7968.77 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 22 | 1950 | - | шлакобл | 2 | 1 | 447 | 407.6 | 407.6 | 26 | 3248070.652 | 0 | 0 | 0 | 3248070.652 | 7968.77 | 7968.77 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 32 | 1951 |  | шлакобл | 2 | 2 | 805.3 | 731.3 | 731.3 | 23 | 5827561.501 | 0 | 0 | 0 | 5827561.501 | 7968.77 | 7968.77 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 34 | 1951 | - | шлакобл | 2 | 2 | 982.2 | 893.2 | 893.2 | 38 | 7117705.364 | 0 | 0 | 0 | 7117705.364 | 7968.77 | 7968.77 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 52 | 1964 | - | кирп | 5 | 2 | 2056.6 | 1687.1 | 1240.8 | 54 | 2471702.726 | 0 | 0 | 0 | 2471702.726 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 63 | 2012 | - | кирпич | 3 | 2 | 1522 | 1248.1 | 1248.1 | 40 | 471544.661 | 0 | 0 | 0 | 471544.661 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | СС
10 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 3 | 1974 | 2018 | Кирпич | 5 | 6 | 5843.1 | 5311.7 | 4405 | 216 | 21391703.176 | 0 | 0 | 0 | 21391703.176 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2023 | СС
11 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 5 | 1972 | 2019 | Кирпич | 5 | 6 | 5202 | 4745.3 | 4481.9 | 221 | 19110651.784 | 0 | 0 | 0 | 19110651.784 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2023 | СС
12 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 4 | 1981 | - | Кирпичный | 5 | 4 | 2821.3 | 2789.5 | 1701.6 | 124 | 3429411.3 | 0 | 0 | 0 | 3429411.3 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
13 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/1 | 1980 | - | - | 5 | 4 | 4376.9 | 2827.8 | - | - | 1287525.618 | 0 | 0 | 0 | 1287525.618 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
14 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/2 | 1985 | - | - | 5 | 4 | 4329.1 | 2782 | - | - | 1266672.42 | 0 | 0 | 0 | 1266672.42 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
15 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/3 | 1985 | - | - | 5 | 4 | 4329.1 | 2782 | - | - | 4248420.02 | 0 | 0 | 0 | 4248420.02 | 1527.11 | 1527.11 | 4кв. 2023 | СС
16 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6А | 1996 | 2020 | Кирпичный | 5 | 4 | 2871.8 | 2871.8 | 1691.7 | 132 | 3530590.92 | 0 | 0 | 0 | 3530590.92 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
17 | г. Краснокамск, ул. Фрунзе, д. 4 | 1988 | - | кирпич | 3 | 3 | 3267.1 | 1701.2 | 1701.2 | 92 | 2091455.28 | 0 | 0 | 0 | 2091455.28 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | РО
18 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 11 | 1949 | - | шлакоблок | 2 | 1 | 555.7 | 512.7 | 512.7 | 21 | 982533.153 | 0 | 0 | 0 | 982533.153 | 1916.39 | 1916.39 | 4кв. 2023 | РО
19 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 23 | 1960 | - | кирпич | 4 | 4 | 2758.7 | 2540.3 | 2540.3 | 114 | 4358164.083 | 0 | 0 | 0 | 4358164.083 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | СС
20 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 27 | 1960 | - | кирпич | 4 | 2 | 1332.3 | 1235.5 | 1235.5 | 49 | 7361257.26 | 0 | 0 | 0 | 7361257.26 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
21 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 4 | 1936 | - | кирпич | 4 | 4 | 2280.2 | 1924.1 | 1924.1 | 75 | 11464018.692 | 0 | 0 | 0 | 11464018.692 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
22 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 47 | 1963 | 2020 | кирпич | 5 | 3 | 2634.7 | 2455.5 | 2413.8 | 143 | 3597454.83 | 0 | 0 | 0 | 3597454.83 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
23 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 5 | 1934 | 2009 | кирпич | 4 | 4 | 2147.7 | 1938.8 | 1938.8 | 87 | 3290124.212 | 0 | 0 | 0 | 3290124.212 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
24 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 57 | 1968 | - | кирпич | 5 | 2 | 1721 | 1602.2 | 1602.2 | 85 | 2347319.132 | 0 | 0 | 0 | 2347319.132 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
25 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 59 | 1964 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3374.8 | 3135.8 | 3052.8 | 152 | 4594135.148 | 0 | 0 | 0 | 4594135.148 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
26 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 63 | 1966 | 2020 | кирпич | 5 | 4 | 3447 | 3201 | 3201 | 156 | 4689657.06 | 0 | 0 | 0 | 4689657.06 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
27 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 3 | 1954 | - | шлакобл | 2 | 1 | 393.7 | 358.4 | 358.4 | 18 | 957379.584 | 0 | 0 | 0 | 957379.584 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
28 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 4 | 1954 | - | шлакобл | 2 | 2 | 714.3 | 646.1 | 646.1 | 21 | 5045136.46 | 0 | 0 | 0 | 5045136.46 | 7808.6 | 7808.6 | 4кв. 2023 | РО
29 | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 4 | 1995 | 2019 | Шлакоблок | 3 | 3 | 1735.2 | 1575.1 | 1101.8 | 44 | 7900370.829 | 0 | 0 | 0 | 7900370.829 | 5015.79 | 5015.79 | 4кв. 2023 | СС
30 | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 7 | 1963 | - | кирпич | 5 | 4 | 4274.6 | 3158.6 | 3158.6 | 139 | 5360112.614 | 0 | 0 | 0 | 5360112.614 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
31 | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 9 | 1963 | - | кирпич | 5 | 4 | 4251 | 3134.7 | 3134.7 | 129 | 5319554.553 | 0 | 0 | 0 | 5319554.553 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
32 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 11 | 1985 | - | кирпич | 5 | 4 | 3167.4 | 2858.8 | 2858.8 | 115 | 9848623.176 | 0 | 0 | 0 | 9848623.176 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
33 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 11А | 1993 | - | панельный | 5 | 4 | 2653.9 | 2620.3 | 1754 | 140 | 2044908.323 | 0 | 0 | 0 | 2044908.323 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2023 | РО
34 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 18 | 1992 | 2018 | Кирпичный с плиточной облицовкой | 10 | 2 | 4462 | 4462 | 2762 | 214 | 17551723.2 | 0 | 0 | 0 | 17551723.2 | 3933.6 | 3933.6 | 4кв. 2023 | РО
35 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 23 | 1983 | 2009 | кирпичный | 5 | 6 | 4140.8 | 3878.9 | 2423.2 | 219 | 9609586.86 | 0 | 0 | 0 | 9609586.86 | 2477.4 | 2477.4 | 4кв. 2023 | РО
36 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 27 | 1986 | - | панельные | 5 | 4 | 2934.8 | 2549.9 | 2549.9 | 127 | 3134847.06 | 0 | 0 | 0 | 3134847.06 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | РО
37 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 29 | 1989 | - | панельные | 5 | 4 | 2917.1 | 2613.9 | 2613.9 | 155 | 3213528.66 | 0 | 0 | 0 | 3213528.66 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | РО
38 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 31 | 1995 | 2019 | Кирпичный с плиточной облицовкой | 9 | 2 | 4829.5 | 3984.4 | 2420.6 | 225 | 5336824.892 | 0 | 0 | 0 | 5336824.892 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | РО
39 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 3А | 1978 | - | кирпичный | 5 | 2 | 3821.2 | 3383.9 | 3383.9 | 173 | 5805452.679 | 0 | 0 | 0 | 5805452.679 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | РО
40 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 5А | 1977 | - | панельный | 5 | 6 | 3867.3 | 3867.3 | 2621.9 | 195 | 4754458.62 | 0 | 0 | 0 | 4754458.62 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
41 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 7А | 1979 | - | кирпич | 5 | 4 | 2995.2 | 2642.1 | 2642.1 | 102 | 3248197.74 | 0 | 0 | 0 | 3248197.74 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | РО
42 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 12 | 1990 | 2011 | ж/б панель | 5 | 4 | 2921 | 2615 | 2615 | 157 | 5466003.75 | 0 | 0 | 0 | 5466003.75 | 2090.25 | 2090.25 | 4кв. 2023 | СС
43 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 20 | 1979 | 2011 | ж/б панель | 5 | 7 | 5263.9 | 4903.6 | 4903.6 | 238 | 1928389.736 | 0 | 0 | 0 | 1928389.736 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
44 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 28 | 1983 | 2011 | ж/б панель | 5 | 4 | 2874.9 | 2573.7 | 2490.3 | 146 | 4367543.163 | 0 | 0 | 0 | 4367543.163 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
45 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 3 | 1973 | 2011 | ж/б панель | 5 | 4 | 2881.2 | 2581.2 | 2236.8 | 152 | 4380270.588 | 0 | 0 | 0 | 4380270.588 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
46 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 30 | 1984 | 2011 | ж/б панель | 5 | 4 | 2861.4 | 2568.4 | 2509.5 | 162 | 4358549.116 | 0 | 0 | 0 | 4358549.116 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
47 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 5 | 1973 | 2011 | ж/б панель | 5 | 4 | 2902.3 | 2600.3 | 2524.4 | 162 | 4412683.097 | 0 | 0 | 0 | 4412683.097 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
48 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 7 | 1976 | 2010 | ж/б панель | 5 | 4 | 2974 | 2700 | 2656.7 | 147 | 4581873 | 0 | 0 | 0 | 4581873 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
49 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 7А | 1988 | 2011 | ж/б панель | 5 | 4 | 2915.2 | 2611.2 | 2611.2 | 164 | 5458060.8 | 0 | 0 | 0 | 5458060.8 | 2090.25 | 2090.25 | 4кв. 2023 | СС
50 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 9 | 1976 | 2010 | ж/б панель | 5 | 8 | 6473.3 | 5671.3 | 5566.6 | 352 | 9624139.387 | 0 | 0 | 0 | 9624139.387 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
51 | п. Майский, ул. Красногорская, д. 1 | 1978 | 2019 | ж/б панель | 5 | 12 | 9554.6 | 8573.2 | 8298.8 | 498 | 3371496.632 | 0 | 0 | 0 | 3371496.632 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
52 | п. Майский, ул. Красногорская, д. 2 | 1974 | 2011 | сил. кирпич | 4 | 1 | 811.9 | 742.7 | 742.7 | 25 | 292074.202 | 0 | 0 | 0 | 292074.202 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
53 | п. Майский, ул. Центральная, д. 14 | 1984 | 2011 | сил. кирпич | 5 | 10 | 7728.2 | 6993.6 | 6789.6 | 351 | 2750303.136 | 0 | 0 | 0 | 2750303.136 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
54 | п. Майский, ул. Центральная, д. 16 | 1987 | 2019 | сил. кирпич | 5 | 6 | 4783.7 | 4305.1 | 4155.1 | 231 | 1693023.626 | 0 | 0 | 0 | 1693023.626 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
55 | п. Майский, ул. Центральная, д. 8 | 1974 | 2011 | ж/б панель | 5 | 4 | 2989.7 | 2652.9 | 2608.9 | 135 | 5545224.225 | 0 | 0 | 0 | 5545224.225 | 2090.25 | 2090.25 | 4кв. 2023 | СС
56 | п. Майский, ул. Шоссейная, д. 1 | 1994 | 2011 | ж/б панель | 5 | 4 | 2943.7 | 2638.6 | 2555 | 181 | 4477677.814 | 0 | 0 | 0 | 4477677.814 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
57 | п. Майский, ул. Шоссейная, д. 2 | 1992 | 2011 | ж/б панель | 5 | 4 | 2937.7 | 2617.6 | 2617.6 | 144 | 4442041.024 | 0 | 0 | 0 | 4442041.024 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
58 | п. Майский, ул. Шоссейная, д. 4 | 1995 | 2011 | ж/б панель | 5 | 4 | 2842.5 | 2543.9 | 2478.5 | 150 | 4316972.861 | 0 | 0 | 0 | 4316972.861 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
59 | п. Оверята, ул. Заводская, д. 5 | 1970 | - | кирпич | 2 | 2 | 520.2 | 457.5 | 457.5 | 17 | 294941.1 | 0 | 0 | 0 | 294941.1 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
60 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 11 | 1983 | - | крупные газобетонные панели | 5 | 6 | 3924.5 | 3866.9 | 3866.9 | 210 | 1520697.094 | 0 | 0 | 0 | 1520697.094 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
61 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 13 | 1997 | - | кирпич | 5 | 1 | 3025.5 | 2388.4 | 2388.4 | 128 | 939262.184 | 0 | 0 | 0 | 939262.184 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
62 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 6А | 1987 | - | кирпич | 2 | 3 | 982.3 | 927.2 | 927.2 | 51 | 6588117.608 | 0 | 0 | 0 | 6588117.608 | 7105.39 | 7105.39 | 4кв. 2023 | РО
63 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 8А | 1979 | - | кирпич | 2 | 3 | 999.3 | 944.5 | 944.5 | 49 | 6711040.855 | 0 | 0 | 0 | 6711040.855 | 7105.39 | 7105.39 | 4кв. 2023 | РО
64 | п. Оверята, ул. Молодежная, д. 2 | 2012 | - | стеновые вибропрессованные блоки | 3 | 1 | 1336.3 | 1206.2 | 1206.2 | 55 | 1565695.848 | 0 | 0 | 0 | 1565695.848 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
65 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 1 | 1996 | - | панель | 5 | 6 | 6314.3 | 5381.2 | 5381.2 | 119 | 6615647.28 | 0 | 0 | 0 | 6615647.28 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | РО
66 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 1А | 2012 | - | кирпич | 5 | 2 | 2062.5 | 1802.4 | 1802.4 | 68 | 820650.744 | 0 | 0 | 0 | 820650.744 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
67 | п/ст Шабуничи, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1968 | - | кирпич | 2 | 2 | 519 | 458.5 | 458.5 | 41 | 1686821.5 | 0 | 0 | 0 | 1686821.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
68 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 7 | 1981 | 2012 | кирпич | 2 | 4 | 1294.5 | 1211.8 | 1211.8 | 62 | 5132712.198 | 0 | 0 | 0 | 5132712.198 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2023 | РО
69 | с. Усть-Сыны, ул. Октябрьская, д. 1 | 1983 | 2009 | Кирпич | 2 | 4 | 1205.8 | 1091.5 | 1057.9 | 73 | 607539.815 | 0 | 0 | 0 | 607539.815 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | СС
70 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 12 | 1978 | 2009 | панели | 2 | 2 | 582.2 | 582.2 | 495 | 34 | 1921155.204 | 0 | 0 | 0 | 1921155.204 | 3299.82 | 3299.82 | 4кв. 2023 | СС
71 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 2 | 1982 | 2009 | Кирпич | 2 | 4 | 1225.5 | 1112.3 | 1011.55 | 64 | 619117.303 | 0 | 0 | 0 | 619117.303 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | СС
72 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 4 | 1974 | 2009 | Кирпич | 2 | 2 | 538.9 | 522 | 490.5 | 40 | 1431955.62 | 0 | 0 | 0 | 1431955.62 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | СС
73 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 6 | 1987 | 2009 | Кирпич | 2 | 3 | 1046.9 | 947.4 | 896.2 | 47 | 2598917.154 | 0 | 0 | 0 | 2598917.154 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | СС
74 | с. Черная, ул. Новостройки, д. 1 | 1989 | - | кирпич | 2 | 2 | 631.9 | 570.1 | 429.4 | 36 | 2097397.9 | 0 | 0 | 0 | 2097397.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
75 | с. Черная, ул. Новостройки, д. 2 | 1990 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 625.9 | 571.8 | 571.8 | 25 | 216031.758 | 0 | 0 | 0 | 216031.758 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | РО
76 | с. Черная, ул. Новостройки, д. 3 | 1995 | - | кирпич | 3 | 3 | 2065 | 1879.5 | 1667.2 | 71 | 6914680.5 | 0 | 0 | 0 | 6914680.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
77 | с. Черная, ул. Северная, д. 2 | 1988 | - | кирпич | 2 | 3 | 1067 | 947 | 833.4 | 45 | 3484013 | 0 | 0 | 0 | 3484013 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
78 | с. Черная, ул. Северная, д. 4 | 1992 | - | кирпич | 3 | 2 | 1421 | 1312.2 | 1080.5 | 71 | 4827583.8 | 0 | 0 | 0 | 4827583.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
| Городской округ - город Кудымкар | [5 empty] | 48897.1 | 42866.5 | 36443.2 | 2986 | 78498384.826
1 | г. Кудымкар, ул. Данилова, д. 4 | 1991 |  | кирпич | 5 | 5 | 3871.4 | 3506.8 | 3300.2 | 225 | 4898648.92 | 0 | 0 | 0 | 4898648.92 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | СС
2 | г. Кудымкар, ул. Загородная, д. 22 | 1978 |  | кирпич | 3 | 3 | 1780.4 | 1453.1 | 1276.9 | 81 | 548995.711 | 0 | 0 | 0 | 548995.711 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | СС
3 | г. Кудымкар, ул. Калинина, д. 53 | 1980 |  | кирпич | 5 | 4 | 3090.1 | 2777.2 | 2648.6 | 177 | 2167354.652 | 0 | 0 | 0 | 2167354.652 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2023 | СС
4 | г. Кудымкар, ул. Карла Маркса, д. 15 | 1939 |  | дерево | 2 | 1 | 552.7 | 483.8 | 108.5 | 36 | 182784.478 | 0 | 0 | 0 | 182784.478 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | СС
5 | г. Кудымкар, ул. Кирова, д. 32 | 1972 |  | дерево | 1 | 5 | 344.2 | 192.3 | 192.3 | 18 | 107036.103 | 0 | 0 | 0 | 107036.103 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Кудымкар, ул. Конституции, д. 1А | 2001 |  | кирпич | 5 | 4 | 3313.9 | 2993 | 2893.6 | 180 | 2335767.13 | 0 | 0 | 0 | 2335767.13 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2023 | СС
7 | г. Кудымкар, ул. Конституции, д. 7 | 1986 |  | панель арболит | 2 | 3 | 934.5 | 678.6 | 627.7 | 36 | 693861.714 | 0 | 0 | 0 | 693861.714 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Кудымкар, ул. Красноармейская, д. 2 | 1963 |  | дерево | 1 | 2 | 271.5 | 223.5 | 111.5 | 20 | 124402.335 | 0 | 0 | 0 | 124402.335 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Кудымкар, ул. Лихачева, д. 48 | 1994 |  | кирпич | 5 | 5 | 4527.5 | 3650.2 | 481.4 | 222 | 12575012.004 | 0 | 0 | 0 | 12575012.004 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
10 | г. Кудымкар, ул. Максима Горького, д. 11 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 492.6 | 440.9 | 440.9 | 36 | 245409.349 | 0 | 0 | 0 | 245409.349 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
11 | г. Кудымкар, ул. Набережная, д. 37 | 1960 |  | деревянные | 2 | 1 | 164.9 | 164.9 | 0 | 18 | 440490.774 | 0 | 0 | 0 | 440490.774 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Кудымкар, ул. Плеханова, д. 17 | 2005 |  | кирпич | 5 | 4 | 4325.7 | 3662 | 3662 | 263 | 12615663.24 | 0 | 0 | 0 | 12615663.24 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
13 | г. Кудымкар, ул. Плеханова, д. 29 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 3690.3 | 3423.3 | 3151.6 | 204 | 11793336.966 | 0 | 0 | 0 | 11793336.966 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
14 | г. Кудымкар, ул. Революционная, д. 33а | 1988 |  | кирпич | 5 | 4 | 3122.1 | 2780.3 | 2652.1 | 198 | 2979925.54 | 0 | 0 | 0 | 2979925.54 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | СС
15 | г. Кудымкар, ул. Репина, д. 10 | 1964 |  | дерево | 2 | 1 | 360.1 | 333.9 | 284 | 24 | 433415.556 | 0 | 0 | 0 | 433415.556 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Кудымкар, ул. Советская, д. 31 | 1971 |  | кирпич | 2 | 2 | 952.6 | 707.2 | 657.6 | 48 | 4035353.92 | 0 | 0 | 0 | 4035353.92 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2023 | РО
17 | г. Кудымкар, ул. Строителей, д. 5 | 1975 |  | кирпич | 5 | 6 | 5073.5 | 4517.6 | 3830.6 | 370 | 7750439.736 | 0 | 0 | 0 | 7750439.736 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | СС
18 | г. Кудымкар, ул. Строителей, д. 7 | 1973 |  | кирпич | 5 | 6 | 4898.3 | 4361.4 | 4196 | 363 | 7482461.454 | 0 | 0 | 0 | 7482461.454 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | СС
19 | г. Кудымкар, ул. Строителей, д. 9 | 1975 |  | кирпич | 5 | 4 | 3619.3 | 3311.4 | 2970.1 | 245 | 3549158.52 | 0 | 0 | 0 | 3549158.52 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | СС
20 | г. Кудымкар, ул. Хорошева, д. 40 | 1925 |  | дерево | 2 | 1 | 511 | 458.1 | 405.5 | 24 | 594632.124 | 0 | 0 | 0 | 594632.124 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
21 | г. Кудымкар, ул. Чкалова, д. 40А | 1996 |  | кирпич | 5 | 4 | 3000.5 | 2747 | 2552.1 | 198 | 2944234.6 | 0 | 0 | 0 | 2944234.6 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | СС
| город Кунгур | [5 empty] | 162355.07 | 141204.8 | 134895.6 | 7464 | 324863597.058
1 | г. Кунгур, ул. 8 Марта, д. 14 | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 480.8 | 480.8 | 399.6 | 28 | 1318935.368 | 0 | 0 | 0 | 1318935.368 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Кунгур, ул. 8 Марта, д. 2 | 1950 | 1950 | кирпич | 2 | 1 | 406.5 | 406.5 | 321.7 | 20 | 1115114.865 | 0 | 0 | 0 | 1115114.865 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Кунгур, ул. 8 Марта, д. 4 | 1951 | 1951 | кирпич | 2 | 2 | 456.4 | 401.3 | 401.3 | 20 | 1100850.173 | 0 | 0 | 0 | 1100850.173 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Кунгур, ул. Барановская, д. 9 | 1962 | 1962 | кирпич | 2 | 2 | 433.7 | 433.7 | 433.7 | 30 | 1595582.3 | 0 | 0 | 0 | 1595582.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Кунгур, ул. Бачурина, д. 13 | 1954 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 529.8 | 529.8 | 340.2 | 49 | 1949134.2 | 0 | 0 | 0 | 1949134.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Кунгур, ул. Бачурина, д. 13А | 1973 | 2008 | кирпич | 5 | 4 | 4901.6 | 3339.9 | 3200.2 | 191 | 9309670.659 | 0 | 0 | 0 | 9309670.659 | 2787.41 | 2787.41 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Кунгур, ул. Бачурина, д. 45 | 1956 | 1956 | кирпич | 2 | 2 | 689.1 | 619.3 | 501.7 | 25 | 2278404.7 | 0 | 0 | 0 | 2278404.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Кунгур, ул. Бачурина, д. 5 | 1958 | 1958 | кирпич | 3 | 3 | 1515.5 | 1515.5 | 1393.9 | 55 | 5575524.5 | 0 | 0 | 0 | 5575524.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Кунгур, ул. Бачурина, д. 7 | 1956 | 1956 | кирпич | 3 | 3 | 1567.1 | 1567.1 | 1337.8 | 48 | 6357426.951 | 0 | 0 | 0 | 6357426.951 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
10 | г. Кунгур, ул. Бачурина, д. 9 | 1954 | 1954 | кирпич | 2 | 2 | 633 | 633 | 531.6 | 28 | 2328807 | 0 | 0 | 0 | 2328807 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
11 | г. Кунгур, ул. Гагарина, д. 8А | 1998 | 1998 | кирпич | 5 | 3 | 2473.7 | 2473.7 | 2398.8 | 95 | 3624118.922 | 0 | 0 | 0 | 3624118.922 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Кунгур, ул. Газеты Искра, д. 15 | 1986 | 1986 | кирпич | 5 | 5 | 3133.7 | 3133.7 | 3088.6 | 158 | 4591058.522 | 0 | 0 | 0 | 4591058.522 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
13 | г. Кунгур, ул. Голованова, д. 102А | 1951 | 1951 | дерево | 2 | 1 | 309.1 | 309.1 | 290.1 | 31 | 116781.071 | 0 | 0 | 0 | 116781.071 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | РО
14 | г. Кунгур, ул. Голованова, д. 50В | 1967 | 1967 | кирпич | 5 | 4 | 3507.4 | 2601.2 | 2601.2 | 162 | 10864559.574 | 0 | 0 | 0 | 10864559.574 | 4176.749 | 4176.749 | 4кв. 2023 | РО
15 | г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 45А | 1963 | 1963 | кирпич | 4 | 2 | 1294.5 | 1294.5 | 1294.5 | 85 | 1896520.17 | 0 | 0 | 0 | 1896520.17 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 45Б | 1966 | 1966 | кирпич | 5 | 3 | 2694.1 | 2519.9 | 2475.2 | 145 | 3691804.694 | 0 | 0 | 0 | 3691804.694 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
17 | г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 45В | 1965 | 1965 | кирпич | 4 | 3 | 4008.8 | 3358.9 | 3358.9 | 134 | 9397563.824 | 0 | 0 | 0 | 9397563.824 | 2797.8099 | 2797.8099 | 4кв. 2023 | РО
18 | г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 45Г | 1968 | 1968 | кирпич | 5 | 4 | 5396.78 | 2859.5 | 2859.5 | 181 | 15291017.544 | 0 | 0 | 0 | 15291017.544 | 5347.4445 | 5347.4445 | 4кв. 2023 | РО
19 | г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 83 | 1979 | 2010 | кирпич | 5 | 1 | 1811.6 | 1811.6 | 1773.9 | 151 | 712429.816 | 0 | 0 | 0 | 712429.816 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
20 | г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 85 | 1980 | 1980 | панель | 5 | 4 | 4247.2 | 4247.2 | 4089.4 | 213 | 6222402.832 | 0 | 0 | 0 | 6222402.832 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
21 | г. Кунгур, ул. Детская, д. 23 | 1976 | 1976 | кирпич | 5 | 6 | 4362 | 4362 | 4284.5 | 252 | 1986062.22 | 0 | 0 | 0 | 1986062.22 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
22 | г. Кунгур, ул. Ильина, д. 33 | 1992 | 2006 | кирпич | 5 | 4 | 3140.9 | 2736.1 | 2736.1 | 114 | 3822058.09 | 0 | 0 | 0 | 3822058.09 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | СС
23 | г. Кунгур, ул. Ильина, д. 33А | 1995 | 2006 | кирпич | 5 | 3 | 2570.7 | 2180 | 3130.1 | 93 | 3045242 | 0 | 0 | 0 | 3045242 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | СС
24 | г. Кунгур, ул. Коммуны, д. 34 | 1967 | 1967 | кирпич | 5 | 2 | 2587.4 | 2180 | 2004.7 | 175 | 6076553.8 | 0 | 0 | 0 | 6076553.8 | 2787.41 | 2787.41 | 4кв. 2023 | РО
25 | г. Кунгур, ул. Космонавтов, д. 9 | 1981 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1842 | 1842 |  |  | 6776718 | 0 | 0 | 0 | 6776718 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
26 | г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, д. 81 | 1983 | 1983 | кирпич | 5 | 4 | 2836.5 | 2576.1 | 2394.9 | 120 | 837490.11 | 0 | 0 | 0 | 837490.11 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
27 | г. Кунгур, ул. Мехренцева, д. 5 | 1982 | 1982 | панели | 5 | 8 | 5179.1 | 5179.1 | 5003.4 | 301 | 8885315.751 | 0 | 0 | 0 | 8885315.751 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | РО
28 | г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 10 | 1960 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 802.7 | 802.7 | 802.7 | 53 | 446790.847 | 0 | 0 | 0 | 446790.847 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
29 | г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 17 | 1993 | 1993 | панель | 5 | 5 | 3949.1 | 2850 | 2850 | 129 | 16980642 | 0 | 0 | 0 | 16980642 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | СС
30 | г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 17А | 1993 | 1993 | панели | 5 | 5 | 3950.3 | 2849.6 | 2728.1 | 129 | 16978258.752 | 0 | 0 | 0 | 16978258.752 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | СС
31 | г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 39 | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 1 | 262.8 | 262.8 | 243.9 | 30 | 966841.2 | 0 | 0 | 0 | 966841.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
32 | г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 34А | 1956 | 1956 | бревно | 2 | 2 | 224.4 | 224.4 | 175.9 | 22 | 825567.6 | 0 | 0 | 0 | 825567.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
33 | г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 48 | 1979 | 1979 | кирпич | 5 | 8 | 5658.6 | 5171.6 | 5113.6 | 217 | 7576704.296 | 0 | 0 | 0 | 7576704.296 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | СС
34 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 104 | 1993 | 2008 | кирпич | 5 | 2 | 3111.1 | 2233.1 | 2148.8 | 126 | 7693074.162 | 0 | 0 | 0 | 7693074.162 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
35 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 25 | 1981 | 1981 | кирпич | 5 | 6 | 5628.5 | 4075.6 | 4075.6 | 194 | 3829841.32 | 0 | 0 | 0 | 3829841.32 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | СС
36 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 29 | 1956 | 1956 | кирпич | 2 | 2 | 383.1 | 383.1 | 352.9 | 25 | 391715.919 | 0 | 0 | 0 | 391715.919 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2023 | РО
37 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 29А | 1956 | 1956 | камен | 2 | 2 | 383.1 | 383.1 | 383.1 | 22 | 213237.291 | 0 | 0 | 0 | 213237.291 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
38 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 29Б | 1955 | 1955 | камен | 2 | 2 | 383.1 | 383.1 | 383.1 | 25 | 213237.291 | 0 | 0 | 0 | 213237.291 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
39 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 29В | 1956 | 2010 | камен | 2 | 2 | 377 | 377 | 377 | 27 | 385478.73 | 0 | 0 | 0 | 385478.73 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2023 | РО
40 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 60 | 1888 | 1888 | кирпич | 1 | 2 | 248.7 | 248.7 | 248.7 | 18 | 914967.3 | 0 | 0 | 0 | 914967.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
41 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 88 | 1962 | 1962 | кирпич | 4 | 2 | 1251.4 | 1251.4 | 1213.1 | 59 | 4311098.028 | 0 | 0 | 0 | 4311098.028 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
42 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 96 | 1970 | 1970 | кирпич | 5 | 2 | 1808.6 | 1202 | 1144.7 | 98 | 5270433.44 | 0 | 0 | 0 | 5270433.44 | 4384.72 | 4384.72 | 4кв. 2023 | СС
43 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 98 | 1966 | 2009 | кирпич | 5 | 8 | 4779.1 | 4779.1 | 4633.9 | 273 | 8110084.909 | 0 | 0 | 0 | 8110084.909 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
44 | г. Кунгур, ул. Свободы, д. 136 | 1989 | 2009 | панель | 5 | 4 | 2579.4 | 2579.4 | 2546.3 | 106 | 12768133.176 | 0 | 0 | 0 | 12768133.176 | 4950.04 | 4950.04 | 4кв. 2023 | СС
45 | г. Кунгур, ул. Свободы, д. 142В | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 645 | 645 | 645 | 32 | 1769370.45 | 0 | 0 | 0 | 1769370.45 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
46 | г. Кунгур, ул. Свободы, д. 18 | 1967 | 1967 | кирпич | 5 | 4 | 5832 | 3458.4 | 3458.4 | 155 | 20605562.208 | 0 | 0 | 0 | 20605562.208 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
47 | г. Кунгур, ул. Свободы, д. 61А | 1959 | 2010 | кирпич | 4 | 2 | 2567.69 | 1044.8 | 1044.8 | 78 | 6225043.776 | 0 | 0 | 0 | 6225043.776 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
48 | г. Кунгур, ул. Свободы, д. 61Б | 1967 | 1967 | кирпич | 5 | 2 | 1901.7 | 1664.6 | 1616.1 | 88 | 9917886.552 | 0 | 0 | 0 | 9917886.552 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
49 | г. Кунгур, ул. Свободы, д. 79А | 1963 | 1963 | кирпич | 2 | 2 | 352 | 352 | 352 | 16 | 940283.52 | 0 | 0 | 0 | 940283.52 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
50 | г. Кунгур, ул. Сосновая, д. 16 | 1981 | 2019 | кирпич | 2 | 3 | 944.5 | 944.5 | 813.6 | 47 | 1201130.095 | 0 | 0 | 0 | 1201130.095 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | СС
51 | г. Кунгур, ул. Степана Разина, д. 23 | 1977 | 1977 | кирпич | 5 | 4 | 2738.4 | 2610.9 | 2610.9 | 109 | 848803.59 | 0 | 0 | 0 | 848803.59 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
52 | г. Кунгур, ул. Степана Разина, д. 25 | 1987 | 2009 | панель | 5 | 4 | 2794.1 | 2794.1 | 2694.7 | 142 | 2180543.581 | 0 | 0 | 0 | 2180543.581 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2023 | СС
53 | г. Кунгур, ул. Строителей, д. 3 | 1953 | 1953 | камен | 2 | 2 | 424.4 | 424.4 | 271.9 | 28 | 1561367.6 | 0 | 0 | 0 | 1561367.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
54 | г. Кунгур, ул. Строителей, д. 5 | 1953 | 1953 | камен | 2 | 1 | 580.9 | 510.9 | 213.2 | 49 | 3281107.089 | 0 | 0 | 0 | 3281107.089 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2023 | РО
55 | г. Кунгур, ул. Строителей, д. 5А | 1958 | 1958 | камен | 2 | 2 | 642.1 | 424.4 | 309.8 | 28 | 1561367.6 | 0 | 0 | 0 | 1561367.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
56 | г. Кунгур, ул. Строителей, д. 7 | 1954 | 1954 | камен | 2 | 2 | 528.5 | 510.9 | 315.2 | 53 | 1879601.1 | 0 | 0 | 0 | 1879601.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
57 | г. Кунгур, ул. Транспортная, д. 10Б | 1961 | 1961 | кирпич | 4 | 2 | 1142.3 | 1142.3 | 1142.3 | 65 | 3935246.346 | 0 | 0 | 0 | 3935246.346 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
58 | г. Кунгур, ул. Транспортная, д. 10В | 1963 | 1963 | кирпич | 4 | 2 | 1142.3 | 1142.3 | 1055.7 | 68 | 449220.898 | 0 | 0 | 0 | 449220.898 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
59 | г. Кунгур, ул. Транспортная, д. 18 | 1940 | 1940 | бревно | 1 | 1 | 521.2 | 521.2 | 383.3 | 16 | 676538.448 | 0 | 0 | 0 | 676538.448 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
60 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 43А | 1970 | 2008 | кирпич | 5 | 3 | 3256 | 3256 | 3183.7 | 245 | 19399638.72 | 0 | 0 | 0 | 19399638.72 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
61 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 45 | 1963 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3102.6 | 3102.6 | 3022.8 | 185 | 2421300.066 | 0 | 0 | 0 | 2421300.066 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2023 | РО
62 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 53 | 2005 | 2005 | кирпич | 5 | 3 | 3765 | 3765 | 3765 | 132 | 2938243.65 | 0 | 0 | 0 | 2938243.65 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2023 | СС
63 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 6 | 1985 | 1985 | кирпич | 5 | 4 | 2854.7 | 2854.7 | 2854.7 | 153 | 4182306.782 | 0 | 0 | 0 | 4182306.782 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
64 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 65 | 2009 | 2009 | кирпич | 5 | 3 | 2247.4 | 2247.4 | 2247.4 | 231 | 730629.74 | 0 | 0 | 0 | 730629.74 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
65 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 67А | 1988 | 1988 | кирпич | 5 | 3 | 2092.7 | 2092.7 | 2042.4 | 130 | 3065931.062 | 0 | 0 | 0 | 3065931.062 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
66 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 67Б | 2007 | 2007 | кирпич | 5 | 4 | 4320.2 | 4320.2 | 4320.2 | 234 | 1404497.02 | 0 | 0 | 0 | 1404497.02 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
67 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 70 | 2002 | 2009 | кирпич | 9 | 3 | 6106.3 | 5046.9 | 4987.5 | 188 | 3042574.134 | 0 | 0 | 0 | 3042574.134 | 602.86 | 602.86 | 4кв. 2023 | СС
68 | г. Кунгур, ул. Уральская, д. 21 | 1973 | 2010 | бревно | 2 | 1 | 268.6 | 268.6 | 268.6 | 21 | 458247.716 | 0 | 0 | 0 | 458247.716 | 1706.06 | 1706.06 | 4кв. 2023 | РО
69 | г. Кунгур, ул. Хлебниковых, д. 11 | 1984 | 1984 | кирпич | 4 | 3 | 2335.6 | 2335.6 | 2223 | 115 | 918498.056 | 0 | 0 | 0 | 918498.056 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
70 | г. Кунгур, ул. Челюскинцев, д. 2 | 1970 | 1970 | кирпич | 5 | 4 | 5152.8 | 3375.7 | 2903.5 | 180 | 11629354.014 | 0 | 0 | 0 | 11629354.014 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
71 | г. Кунгур, ул. Челюскинцев, д. 3 | 1971 | 1971 | кирпич | 5 | 4 | 3583.6 | 3057.5 | 2600 | 115 | 5188546.925 | 0 | 0 | 0 | 5188546.925 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
72 | г. Кунгур, ул. Шпалозавод, д. 1 | 1934 | 1934 | бревно | 1 | 1 | 236.3 | 236.3 | 236.3 | 12 | 869347.7 | 0 | 0 | 0 | 869347.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
73 | г. Кунгур, ул. Юбилейная, д. 9 | 1993 | 1993 | кирпич | 2 | 3 | 929.3 | 929.3 | 851.3 | 49 | 1181800.103 | 0 | 0 | 0 | 1181800.103 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | РО
74 | г. Кунгур, ул. Южная, д. 14 | 1955 |  | Дерево | 2 | 2 | 556.9 | 477.4 | 395.4 | 43 | 1756354.6 |  |  |  | 1756354.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
| Лысьвенский городской округ | [5 empty] | 176389.12 | 156980.7 | 146892.6 | 6559 | 300544014.084
1 | г. Лысьва, пр-т Победы, д. 111 | 1971 | 2009 | блоки | 5 | 6 | 4913.15 | 4631 | 4261 | 215 | 1821187.06 | 0 | 0 | 0 | 1821187.06 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
2 | г. Лысьва, пр-т Победы, д. 111А | 1970 |  | КСБ | 5 | 4 | 3208.5 | 3205.5 | 3129.3 | 155 | 13038691.8 | 0 | 0 | 0 | 13038691.8 | 4067.6 | 4067.6 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Лысьва, пр-т Победы, д. 19 | 1962 |  | КСБ (шлакоблок) | 5 | 1 | 2278.2 | 1829.9 | 1466 | 133 | 4264051.279 | 0 | 0 | 0 | 4264051.279 | 2330.21 | 2330.21 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Лысьва, ул. Белинского, д. 27 | 1963 |  | КСБ | 5 | 2 | 1616.4 | 1616.4 | 1574 | 78 | 735963.084 | 0 | 0 | 0 | 735963.084 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
5 | г. Лысьва, ул. Белинского, д. 27А | 1968 |  | КСБ | 5 | 4 | 3844.1 | 3465.5 | 3314.2 | 150 | 14547510.555 | 0 | 0 | 0 | 14547510.555 | 4197.81 | 4197.81 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Лысьва, ул. Белинского, д. 32 | 1959 | 1959 | КСБ | 3 | 2 | 944.27 | 775.7 | 736.4 | 40 | 431762.377 | 0 | 0 | 0 | 431762.377 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Лысьва, ул. Бурылова, д. 5 | 1967 |  | КСБ | 5 | 4 | 3698.2 | 3243.8 | 3008.5 | 145 | 24892045.374 | 0 | 0 | 0 | 24892045.374 | 7673.73 | 7673.73 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Лысьва, ул. Бурылова, д. 7 | 1968 |  | КСБ | 5 | 4 | 3668.7 | 3253.3 | 3253.3 | 118 | 24964945.809 | 0 | 0 | 0 | 24964945.809 | 7673.73 | 7673.73 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Лысьва, ул. Бурылова, д. 9 | 1969 |  | КСБ | 5.6 | 4 | 4017.8 | 3588.8 | 3558 | 143 | 9019013.28 | 0 | 0 | 0 | 9019013.28 | 2513.1 | 2513.1 | 4кв. 2023 | СС
10 | г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 13 | 1981 |  | блоки | 5 | 8 | 6633.3 | 6110.1 | 5934.5 | 279 | 20283393.465 | 0 | 0 | 0 | 20283393.465 | 3319.65 | 3319.65 | 4кв. 2023 | РО
11 | г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 21 | 2015 |  | кирпич | 2 | 1 | 1217.9 | 878.3 | 878.3 |  | 488870.563 | 0 | 0 | 0 | 488870.563 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 22 | 1962 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 694.7 | 631 | 588.8 | 29 | 351220.91 | 0 | 0 | 0 | 351220.91 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
13 | г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 24 | 1962 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 687.5 | 626.5 | 470.8 | 47 | 348716.165 | 0 | 0 | 0 | 348716.165 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
14 | г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 26 | 1963 |  | КСБ (шлакоблок) | 4 | 3 | 2029.4 | 2031.4 | 1815.1 | 108 | 798868.364 | 0 | 0 | 0 | 798868.364 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
15 | г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 28 | 1963 |  | КСБ (шлакоблок) | 5 | 4 | 3233.2 | 3158.6 | 3072.9 | 137 | 1242151.036 | 0 | 0 | 0 | 1242151.036 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 30 | 1964 |  | КСБ | 5 | 4 | 3255.4 | 3133.3 | 2838.3 | 160 | 4370984.833 | 0 | 0 | 0 | 4370984.833 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2023 | СС
17 | г. Лысьва, ул. Кирова, д. 13 | 1971 |  | КСБ (шлакоблок) | 5 | 4 | 3226.2 | 2575.3 | 2512.6 | 108 | 4418210.433 | 0 | 0 | 0 | 4418210.433 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | СС
18 | г. Лысьва, ул. Кирова, д. 13 | 1971 |  | КСБ (шлакоблок) | 5 | 4 | 3226.2 | 2575.3 | 2512.6 | 108 | 6471986.43 | 0 | 0 | 0 | 6471986.43 | 2513.1 | 2513.1 | 4кв. 2023 | СС
19 | г. Лысьва, ул. Коммунаров, д. 63 | 1971 |  | ксб | 5 | 8 | 7090.4 | 5935.5 | 5378.2 | 287 | 1929631.05 | 0 | 0 | 0 | 1929631.05 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
20 | г. Лысьва, ул. Кузьмина, д. 13 | 1971 |  | ксб | 5 | 4 | 2727.8 | 2555.9 | 2555.9 | 95 | 2401779.23 | 0 | 0 | 0 | 2401779.23 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | СС
21 | г. Лысьва, ул. Кузьмина, д. 3 | 1969 |  | блоки | 5 | 4 | 3335.1 | 2707.7 | 2707.7 | 106 | 3777268.577 | 0 | 0 | 0 | 3777268.577 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2023 | СС
22 | г. Лысьва, ул. Куйбышева, д. 10 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 699.6 | 636.4 | 636.4 | 29 | 354226.604 | 0 | 0 | 0 | 354226.604 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
23 | г. Лысьва, ул. Куйбышева, д. 12 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 698.8 | 637.6 | 554.8 | 28 | 354894.536 | 0 | 0 | 0 | 354894.536 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
24 | г. Лысьва, ул. Куйбышева, д. 14 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 700.3 | 637.8 | 637.8 | 25 | 355005.858 | 0 | 0 | 0 | 355005.858 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
25 | г. Лысьва, ул. Куйбышева, д. 16 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 699 | 630.2 | 630.2 | 40 | 350775.622 | 0 | 0 | 0 | 350775.622 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
26 | г. Лысьва, ул. Куйбышева, д. 8 | 1959 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 700.3 | 637.2 | 480.6 | 28 | 354671.892 | 0 | 0 | 0 | 354671.892 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
27 | г. Лысьва, ул. Ленина, д. 27 | 1929 | 1965 | шлакоблок | 3 | 2 | 1134 | 1044.5 | 769.9 | 46 | 581379.145 | 0 | 0 | 0 | 581379.145 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
28 | г. Лысьва, ул. Ленина, д. 44 | 1981 |  | КСБ | 5 | 8 | 7588.9 | 6863.4 | 6516.7 | 304 | 2699100.684 | 0 | 0 | 0 | 2699100.684 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС/РО
29 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 10 | 1957 |  | шлакоблок | 4 | 2 | 3556.7 | 3262.2 | 1183.5 | 43 | 7601611.062 | 0 | 0 | 0 | 7601611.062 | 2330.21 | 2330.21 | 4кв. 2023 | РО
30 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 12 | 1955 |  | шлакоблок | 4 | 5 | 4483.8 | 3990 | 2985.7 | 110 | 5573631 | 0 | 0 | 0 | 5573631 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | РО
31 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 20 | 1958 |  | КСБ | 4.5 | 4 | 2768.5 | 2399.2 | 1848.2 | 56 | 5590639.832 | 0 | 0 | 0 | 5590639.832 | 2330.21 | 2330.21 | 4кв. 2023 | РО
32 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 24 | 1959 |  | КСБ (шлакоблок) | 5 | 4 | 2418.5 | 1858.6 | 1858.6 | 62 | 846239.166 | 0 | 0 | 0 | 846239.166 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
33 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 35 | 1954 |  | шлакоблок | 4 | 2 | 1732.9 | 1154.3 | 1154.3 | 44 | 6877457.916 | 0 | 0 | 0 | 6877457.916 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
34 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 40 | 1960 |  | КСБ | 5 | 4 | 3204 | 3122 | 3122 | 127 | 1421477.82 | 0 | 0 | 0 | 1421477.82 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
35 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 44 | 1962 |  | ксб | 5 | 2 | 1599.6 | 1562 | 1459.5 | 56 | 711194.22 | 0 | 0 | 0 | 711194.22 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
36 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 75А | 1959 |  | ксб | 2 | 2 | 638 | 638 | 638 | 31 | 355117.18 | 0 | 0 | 0 | 355117.18 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
37 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 79А | 1959 |  | ксб | 2 | 2 | 783.4 | 738.8 | 640.3 | 32 | 411223.468 | 0 | 0 | 0 | 411223.468 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
38 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 9 | 1955 |  | шлакоблок | 4 | 5 | 4486.3 | 4020.9 | 3006 | 107 | 5890859.754 | 0 | 0 | 0 | 5890859.754 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
39 | г. Лысьва, ул. Невского, д. 1а | 1963 |  | ксб | 4 | 3 | 2042.5 | 1925.3 | 1883.1 | 92 | 876608.343 | 0 | 0 | 0 | 876608.343 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
40 | г. Лысьва, ул. Невского, д. 6 | 1963 |  | КСБ | 4 | 2 | 1298.3 | 1180.7 | 1093.6 | 50 | 464322.082 | 0 | 0 | 0 | 464322.082 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
41 | г. Лысьва, ул. Никулина, д. 32 | 1965 |  | блоки | 5 | 2 | 1980 | 1047 | 1047 | 68 | 411743.22 | 0 | 0 | 0 | 411743.22 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
42 | г. Лысьва, ул. Олега Кошевого, д. 11 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 680.3 | 622.3 | 583 | 26 | 346378.403 | 0 | 0 | 0 | 346378.403 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
43 | г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 10г | 1963 |  | ксб | 5 | 3 | 2569.6 | 2577.3 | 2420.3 | 120 | 837880.23 | 0 | 0 | 0 | 837880.23 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
44 | г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 10д | 1964 |  | ксб | 5 | 2 | 1628.2 | 1629.7 | 1629.7 | 59 | 529815.47 | 0 | 0 | 0 | 529815.47 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
45 | г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 10Е | 1966 |  | ксб | 5 | 4 | 4223.4 | 3241.4 | 3036.8 | 137 | 1274712.964 | 0 | 0 | 0 | 1274712.964 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
46 | г. Лысьва, ул. Садовая, д. 30 | 1955 | 2009 | шлакоблок | 4 | 3 | 3113.3 | 2866.3 | 2543.3 | 83 | 3072100.34 | 0 | 0 | 0 | 3072100.34 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
47 | г. Лысьва, ул. Смышляева, д. 10 | 1962 |  | КСБ | 5 | 4 | 3618.8 | 3170.6 | 3044 | 123 | 3834428.522 | 0 | 0 | 0 | 3834428.522 | 1209.37 | 1209.37 | 4кв. 2023 | РО
48 | г. Лысьва, ул. Смышляева, д. 24 | 1969 |  | КСБ | 5 | 4 | 3687.2 | 3250.1 | 2873.2 | 133 | 2536410.541 | 0 | 0 | 0 | 2536410.541 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2023 | РО
49 | г. Лысьва, ул. Советская, д. 6 | 1969 |  | КСБ | 5 | 8 | 7068.7 | 6237.7 | 5596.5 | 225 | 28212555.707 | 0 | 0 | 0 | 28212555.707 | 4522.91 | 4522.91 | 4кв. 2023 | РО
50 | г. Лысьва, ул. Суворова, д. 30 | 1963 |  | КСБ | 4 | 2 | 1290.8 | 1142.8 | 1142.8 | 54 | 449417.528 | 0 | 0 | 0 | 449417.528 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
51 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 21 | 1958 |  | КСБ (шлакоблок) | 5 | 4 | 2583.8 | 2311 | 2274.2 | 90 | 19154330.63 | 0 | 0 | 0 | 19154330.63 | 8288.33 | 8288.33 | 4кв. 2023 | РО
52 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 3 | 1968 |  | КСБ | 5 | 4 | 3802.5 | 3381.3 | 3337.3 | 140 | 8497545.03 | 0 | 0 | 0 | 8497545.03 | 2513.1 | 2513.1 | 4кв. 2023 | СС
53 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 3а | 1969 |  | КСБ | 5 | 4 | 3454.7 | 3459.1 | 3459.1 | 136 | 3250516.27 | 0 | 0 | 0 | 3250516.27 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | СС
54 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 5 | 1967 | 2010 | блоки | 5 | 4 | 4353.7 | 2693.1 | 4353.7 | 102 | 2530706.07 | 0 | 0 | 0 | 2530706.07 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | СС
55 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 55 | 1983 |  | панельный | 5 | 6 | 3870.3 | 3869.6 | 3807.8 | 181 | 5669196.176 | 0 | 0 | 0 | 5669196.176 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
56 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 7 | 1968 |  | ксб | 5 | 1 | 1426.4 | 1040 | 1040 | 84 | 1257744.8 | 0 | 0 | 0 | 1257744.8 | 1209.37 | 1209.37 | 4кв. 2023 | РО
57 | г. Лысьва, ул. Фестивальная, д. 4 | 1960 |  | КСБ | 5.4 | 3 | 2571.7 | 2295 | 2054.4 | 87 | 5347831.95 | 0 | 0 | 0 | 5347831.95 | 2330.21 | 2330.21 | 4кв. 2023 | РО
58 | г. Лысьва, ул. Фестивальная, д. 6 | 1960 |  | КСБ | 5.4 | 3 | 2666.7 | 2406.3 | 1945 | 87 | 946301.538 | 0 | 0 | 0 | 946301.538 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
59 | г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 49 | 1970 |  | КСБ | 5 | 4 | 3207.6 | 3122.5 | 3080.9 | 140 | 2934213.25 | 0 | 0 | 0 | 2934213.25 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | СС
60 | г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 51 | 1970 |  | ксб | 5 | 4 | 3395.3 | 3346.9 | 3226.8 | 164 | 1523877.039 | 0 | 0 | 0 | 1523877.039 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
61 | г. Лысьва, ул. Энгельса, д. 23 | 1960 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 693.9 | 632.8 | 561.2 | 27 | 352222.808 | 0 | 0 | 0 | 352222.808 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
62 | г. Лысьва, ул. Энгельса, д. 25 | 1960 |  | блоки | 2 | 2 | 684.6 | 633.6 | 633.6 | 28 | 352668.096 | 0 | 0 | 0 | 352668.096 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
63 | г. Лысьва, ул. Энгельса, д. 33 | 1965 |  | блоки | 5 | 4 | 3529 | 3277.2 | 3277.2 | 139 | 18140186.844 | 0 | 0 | 0 | 18140186.844 | 5535.27 | 5535.27 | 4кв. 2023 | РО
64 | г. Лысьва, ул. Энгельса, д. 37 | 1967 |  | блоки | 5 | 4 | 3508.8 | 3259.2 | 3259.2 | 175 | 6812542.8 | 0 | 0 | 0 | 6812542.8 | 2090.25 | 2090.25 | 4кв. 2023 | СС
| город Пермь | [5 empty] | 4437067.22 | 3766683.29 | 3471021.771 | 185700.5 | 11820167435.1571
1 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 107/4 | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 3721.77 | 3543.4 | 3543.4 | 176 | 12207083.868 | 0 | 0 | 0 | 12207083.868 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 107/7 | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 3787.97 | 3609.6 | 3609.6 | 170 | 12435144.192 | 0 | 0 | 0 | 12435144.192 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 109 | 1967 |  | кирпич | 9 | 1 | 2431.82 | 2404.4 | 2342.6 | 160 | 10360848.128 | 0 | 0 | 0 | 10360848.128 | 4309.12 | 4309.12 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 113 | 1969 |  | кирпич | 9 | 1 | 2542.87 | 2364.5 | 2364.5 | 103 | 10188914.24 | 0 | 0 | 0 | 10188914.24 | 4309.12 | 4309.12 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 27 | 1961 |  | кирпич | 5 | 2 | 2082.7 | 1885 | 1620.5 | 65 | 6493862.7 | 0 | 0 | 0 | 6493862.7 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 49 | 1963 |  | кирпич | 5 | 6 | 5865.7 | 3747.4 | 2470.5 | 170 | 4607053.56 | 0 | 0 | 0 | 4607053.56 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 55 | 1964 |  | кирпич | 5 | 2 | 2638.3 | 2324.5 | 1717.5 | 116 | 8007948.99 | 0 | 0 | 0 | 8007948.99 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 71 | 1963 |  | панель | 5 | 4 | 3337.6 | 3129.6 | 3129.6 | 161 | 10781534.592 | 0 | 0 | 0 | 10781534.592 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 79 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 3788 | 3446.7 | 3015.9 | 151 | 11873950.434 | 0 | 0 | 0 | 11873950.434 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
10 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 81/3 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3793.24 | 3436.5 | 3436.5 | 202 | 11838811.23 | 0 | 0 | 0 | 11838811.23 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
11 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 81/4 | 1964 |  | кирпич | 5 | 3 | 2371.62 | 2268.18 | 2172.98 | 83 | 7813925.4636 | 0 | 0 | 0 | 7813925.4636 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 83 | 1964 |  | кирпич | 5 | 6 | 4158.1 | 4116.7 | 4116.7 | 220 | 14182113.834 | 0 | 0 | 0 | 14182113.834 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
13 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 83А | 1984 |  | кирпич | 9 | 1 | 3357.2 | 2753.6 | 2753.6 | 114 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 813.7467 | 813.7467 | 4кв. 2023 | СС
14 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 93/1 | 1966 |  | панель | 5 | 4 | 2569.9 | 2498.4 | 2498.4 | 118 | 8607037.968 | 0 | 0 | 0 | 8607037.968 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
15 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 93/6 | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 3602.78 | 3591.18 | 3591.18 | 187 | 12371686.9236 | 0 | 0 | 0 | 12371686.9236 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, д. 2 | 1962 |  | кирпич | 14 | 2 | 13517.3 | 13517.3 | 10922.5 | 486 | 18105477.139 | 0 | 0 | 0 | 18105477.139 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
17 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, д. 4 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1598.4 | 1532.7 | 1532.7 | 83 | 5638803.3 | 0 | 0 | 0 | 5638803.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
18 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Молодежная, д. 6 | 1962 | 2006 | Кирпич | 3 | 3 | 1594.8 | 1519.5 | 1519.5 | 78 | 5590240.5 | 0 | 0 | 0 | 5590240.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
19 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Молодежная, д. 8 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1591.5 | 1526.1 | 1526.1 | 80 | 5614521.9 | 0 | 0 | 0 | 5614521.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
20 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Островского, д. 79 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 818.7 | 804.9 | 804.9 | 33 | 2961227.1 | 0 | 0 | 0 | 2961227.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
21 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Островского, д. 81А | 1963 | 2006 | Кирпич | 3 | 3 | 1639.8 | 1510.1 | 1510.1 | 83 | 5555657.9 | 0 | 0 | 0 | 5555657.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
22 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Островского, д. 83 | 1961 | 2018 | Кирпич | 3 | 3 | 1525.2 | 1461.5 | 1461.5 | 68 | 5376858.5 | 0 | 0 | 0 | 5376858.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
23 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Островского, д. 83А | 1964 | 2006 | Кирпич | 4 | 3 | 2192.7 | 2024.4 | 2024.4 | 104 | 6974098.488 | 0 | 0 | 0 | 6974098.488 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
24 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Островского, д. 85 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3334.4 | 2566.1 | 2566.1 | 133 | 8840265.822 | 0 | 0 | 0 | 8840265.822 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
25 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Островского, д. 85А | 1964 | 2006 | Кирпич | 5 | 4 | 3330.8 | 3186 | 3186 | 133 | 10975833.72 | 0 | 0 | 0 | 10975833.72 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
26 | г. Пермь, пер. 1-й Дубровский, д. 10 | 1962 | 2017 | кирпич | 5 | 2 | 1939.5 | 1615.5 | 1615.5 | 91 | 5565429.81 | 0 | 0 | 0 | 5565429.81 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
27 | г. Пермь, пер. 1-й Дубровский, д. 12 | 1962 |  | Панели | 5 | 2 | 1623.8 | 1026.2 | 1026.2 | 76 | 3535279.524 | 0 | 0 | 0 | 3535279.524 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
28 | г. Пермь, пер. 1-й Дубровский, д. 6 | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 | 1890.2 | 1716 | 1627.3 | 63 | 5911654.32 | 0 | 0 | 0 | 5911654.32 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
29 | г. Пермь, пер. 1-й Дубровский, д. 7 | 1963 | 2017 | кирпич | 5 | 2 | 1663.8 | 1138.7 | 1065.2 | 82 | 3922844.274 | 0 | 0 | 0 | 3922844.274 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
30 | г. Пермь, пер. 1-й Дубровский, д. 8 | 1964 |  | кирпич | 5 | 2 | 1768.5 | 1664.8 | 1531.8 | 97 | 5735269.296 | 0 | 0 | 0 | 5735269.296 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
31 | г. Пермь, пер. Ашапский, д. 4 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 711.5 | 606.2 | 606.2 | 31 | 1619317.812 | 0 | 0 | 0 | 1619317.812 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
32 | г. Пермь, пр-д Серебрянский, д. 7 | 1971 |  | Кирпич | 5 | 8 | 6122.4 | 6030.7 | 5960.8 | 245 | 10626522.487 | 0 | 0 | 0 | 10626522.487 | 1762.0712 | 1762.0712 | 4кв. 2023 | РО
33 | г. Пермь, пр-д Якуба Коласа, д. 10 | 1962 |  | кирпич | 10 | 1 | 4135.3 | 3775 | 3198.9 | 64 | 5454513.02 | 0 | 0 | 0 | 5454513.02 | 1444.9041 | 1444.9041 | 4кв. 2023 | РО
34 | г. Пермь, пр-д Якуба Коласа, д. 6 | 1962 |  | кирпич | 9 | 1 | 3229 | 3170 | 2670 | 89 | 4245993.1 | 0 | 0 | 0 | 4245993.1 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | РО
35 | г. Пермь, пр-т Декабристов, д. 29 | 1986 |  | панель | 9 | 7 | 13727.5 | 8487.3 | 8420.9 | 635 | 15685131 | 0 | 0 | 0 | 15685131 | 1848.0708 | 1848.0708 | 4кв. 2023 | СС/РО
36 | г. Пермь, пр-т Декабристов, д. 35 | 1984 |  | панель | 9 | 6 | 11750.4 | 10333.5 | 10254.9 | 213 | 57682630.35 | 0 | 0 | 0 | 57682630.35 | 5582.1 | 5582.1 | 4кв. 2023 | РО
37 | г. Пермь, пр-т Декабристов, д. 39/2 | 1987 |  | панель | 9 | 4 | 10560 | 9870 | 9870 | 290 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 227.0246 | 227.0246 | 4кв. 2023 | РО
38 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 14 | 1951 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1744 | 1633.8 | 1326.2 | 44 | 6579770.064 | 0 | 0 | 0 | 6579770.064 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2023 | РО
39 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 50 | 1952 |  | Кирпич | 4 | 2 | 2714.3 | 2712.3 | 1626.3 | 44 | 3973682.238 | 0 | 0 | 0 | 3973682.238 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
40 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 73 | 1953 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3065.3 | 3040.5 | 2349.3 | 97 | 4454514.93 | 0 | 0 | 0 | 4454514.93 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
41 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 8 | 2000 |  | Кирпич | 7 | 2 | 3066.37 | 2888 | 2232 | 46 | 1629698.4 | 0 | 0 | 0 | 1629698.4 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2023 | РО
42 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 92 | 1939 |  | Кирпич | 5 | 5 | 3184.3 | 3129.9 | 2707.4 | 92 | 4585491.294 | 0 | 0 | 0 | 4585491.294 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
43 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 96 | 1933 |  | Шлакоблоки | 4 | 6 | 3473.2 | 3405.4 | 3222.7 | 151 | 5200420.394 | 0 | 0 | 0 | 5200420.394 | 1527.11 | 1527.11 | 4кв. 2023 | РО
44 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 37 | 1937 |  | Кирпич | 4 | 4 | 2771.2 | 2745.7 | 2330.8 | 57 | 9458991.414 | 0 | 0 | 0 | 9458991.414 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
45 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 41 | 1964 |  | Панели | 5 | 4 | 3642 | 3522.8 | 3179.7 | 103 | 12136116.456 | 0 | 0 | 0 | 12136116.456 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
46 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 43 | 1964 |  | Панели | 5 | 3 | 2838.1 | 2770.7 | 2331.1 | 68 | 900754.57 | 0 | 0 | 0 | 900754.57 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
47 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 44А | 1965 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2646.37 | 2468 | 2135.9 | 79 | 8502309.36 | 0 | 0 | 0 | 8502309.36 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
48 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 46 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1579 | 1565 | 1363.8 | 48 | 5391456.3 | 0 | 0 | 0 | 5391456.3 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
49 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 50 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1769.97 | 1591.6 | 1425.1 | 46 | 5483093.832 | 0 | 0 | 0 | 5483093.832 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
50 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 52 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3447.07 | 3268.7 | 2626.6 | 86 | 11260736.874 | 0 | 0 | 0 | 11260736.874 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
51 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 56А | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3227.6 | 3207.3 | 2609.5 | 106 | 11049212.646 | 0 | 0 | 0 | 11049212.646 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
52 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 58А | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1885.4 | 1741.7 | 1308.3 | 37 | 6000191.334 | 0 | 0 | 0 | 6000191.334 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
53 | г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 24 | 1955 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2108.1 | 2010.1 | 1564.8 | 54 | 2430954.637 | 0 | 0 | 0 | 2430954.637 | 1209.37 | 1209.37 | 4кв. 2023 | РО
54 | г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 4 | 1958 |  | Кирпич | 6 | 4 | 4565.8 | 3686.05 | 2810.45 | 96 | 3008222.2655 | 0 | 0 | 0 | 3008222.2655 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
55 | г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 8 | 1948 |  | Кирпич | 4 | 2 | 2395.5 | 1881 | 807.6 | 13 | 2627568.9 | 0 | 0 | 0 | 2627568.9 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | РО
56 | г. Пермь, ул. 2-я Гамовская, д. 20 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 2175.3 | 1267.9 | 1197.4 | 55 | 4367940.858 | 0 | 0 | 0 | 4367940.858 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
57 | г. Пермь, ул. 2-я Гамовская, д. 21 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 2083 | 1438.4 | 1031.4 | 64 | 4955316.768 | 0 | 0 | 0 | 4955316.768 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
58 | г. Пермь, ул. 2-я Гамовская, д. 22 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 2102.9 | 1257.9 | 1188.4 | 66 | 4333490.658 | 0 | 0 | 0 | 4333490.658 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
59 | г. Пермь, ул. 2-я Гамовская, д. 23 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 2115.4 | 1272.8 | 1132.6 | 68 | 4384821.456 | 0 | 0 | 0 | 4384821.456 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
60 | г. Пермь, ул. 2-я Пограничная, д. 11 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 691.9 | 420.2 | 420.2 | 34 | 1545915.8 | 0 | 0 | 0 | 1545915.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
61 | г. Пермь, ул. 4 Пятилетки, д. 2А | 1958 |  | кирпич | 3 | 2 | 1238.68 | 995.3 | 995.3 | 99 | 1291939.212 | 0 | 0 | 0 | 1291939.212 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
62 | г. Пермь, ул. 4-я Запрудская, д. 29 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1041.2 | 952.9 | 952.9 | 168 | 3505719.1 | 0 | 0 | 0 | 3505719.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
63 | г. Пермь, ул. 4-я Запрудская, д. 31 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1051.9 | 964.3 | 820.6 | 120 | 3547659.7 | 0 | 0 | 0 | 3547659.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
64 | г. Пермь, ул. 9-го Мая, д. 14 | 1964 |  | кирпич | 5 | 2 | 1806 | 1607.9 | 1495.6 | 66 | 5539247.658 | 0 | 0 | 0 | 5539247.658 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
65 | г. Пермь, ул. 9-го Мая, д. 16 | 1964 |  | кирпич | 5 | 2 | 1576.4 | 1149.41 | 1077.71 | 59 | 3959740.4382 | 0 | 0 | 0 | 3959740.4382 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
66 | г. Пермь, ул. 9-го Мая, д. 18 | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3530.3 | 2457.31 | 2457.31 | 155 | 8465482.0962 | 0 | 0 | 0 | 8465482.0962 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
67 | г. Пермь, ул. 9-го Мая, д. 20 | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3553 | 2478.8 | 2478.8 | 143 | 8539515.576 | 0 | 0 | 0 | 8539515.576 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
68 | г. Пермь, ул. 9-го Мая, д. 22 | 1964 |  | кирпич | 5 | 2 | 1547.5 | 1196.82 | 1104.42 | 55 | 4123068.8364 | 0 | 0 | 0 | 4123068.8364 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
69 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 13 | 1961 |  | Керамические блоки | 5 | 4 | 3603.6 | 3250.9 | 3250.9 | 174 | 11199415.518 | 0 | 0 | 0 | 11199415.518 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
70 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 14 | 1962 |  | Панели | 5 | 4 | 3412.4 | 3237.4 | 3237.4 | 168 | 11152907.748 | 0 | 0 | 0 | 11152907.748 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
71 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 15 | 1960 |  | Керамические блоки | 5 | 2 | 1856.3 | 1603.7 | 1533.2 | 84 | 5524778.574 | 0 | 0 | 0 | 5524778.574 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
72 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 16 | 1962 |  | Панели | 5 | 4 | 3258.6 | 2995.9 | 2995.9 | 160 | 10320935.418 | 0 | 0 | 0 | 10320935.418 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
73 | г. Пермь, ул. Адмирала Старикова, д. 7 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 1063.1 | 970.5 | 970.5 | 48 | 3570469.5 | 0 | 0 | 0 | 3570469.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
74 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 11 | 1957 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1626.37 | 1448 | 1107.3 | 69 | 4349936.8 | 0 | 0 | 0 | 4349936.8 | 3004.1 | 3004.1 | 4кв. 2023 | РО
75 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 12 | 1956 |  | Шлакоблоки | 3 | 3 | 2398.8 | 2163.4 | 1826.4 | 59 | 4202880.448 | 0 | 0 | 0 | 4202880.448 | 1942.72 | 1942.72 | 4кв. 2023 | РО
76 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 13 | 1958 |  | Кирпич | 3 | 4 | 1815.9 | 1560.1 | 1466.7 | 84 | 2025072.204 | 0 | 0 | 0 | 2025072.204 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
77 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 3 | 1961 |  | Панели | 4 | 2 | 1444.1 | 1296.9 | 1296.9 | 73 | 4467846.438 | 0 | 0 | 0 | 4467846.438 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
78 | г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д. 5 | 1971 |  | Панель | 5 | 6 | 4285.36 | 3032.8 | 3032.8 | 235 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 155.4934 | 155.4934 | 4кв. 2023 | РО
79 | г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д. 7 | 1969 |  | Панель | 5 | 6 | 4409.3 | 3057.08 | 3057.08 | 246 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 154.2585 | 154.2585 | 4кв. 2023 | РО
80 | г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д. 9 | 1973 |  | Панель | 5 | 6 | 4397.66 | 2999.51 | 2999.51 | 236 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 157.2192 | 157.2192 | 4кв. 2023 | РО
81 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 13 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 10 | 641.7 | 366.6 | 366.6 | 24 | 475861.464 | 0 | 0 | 0 | 475861.464 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
82 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 15 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 10 | 647.9 | 377.7 | 377.7 | 20 | 490269.708 | 0 | 0 | 0 | 490269.708 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
83 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 17А | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 950.5 | 627.3 | 627.3 | 34 | 2307836.7 | 0 | 0 | 0 | 2307836.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
84 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 18 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 8 | 598.3 | 395.5 | 395.5 | 26 | 513374.82 | 0 | 0 | 0 | 513374.82 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
85 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 22 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 8 | 638.3 | 430.4 | 403.6 | 24 | 558676.416 | 0 | 0 | 0 | 558676.416 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
86 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 28 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 8 | 591.1 | 387.5 | 387.5 | 26 | 502990.5 | 0 | 0 | 0 | 502990.5 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
87 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 29/2 | 1984 |  | Панели | 9 | 2 | 4067.3 | 2670.6 | 2670.6 | 228 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1678.0746 | 1678.0746 | 4кв. 2023 | СС/РО
88 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 30 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 8 | 602.3 | 399.5 | 399.5 | 34 | 518566.98 | 0 | 0 | 0 | 518566.98 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
89 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 32 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 8 | 587.2 | 373.9 | 373.9 | 34 | 485337.156 | 0 | 0 | 0 | 485337.156 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
90 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 8 | 1962 |  | Кирпич | 4 | 4 | 2512.4 | 1671.5 | 1587 | 125 | 5758350.93 | 0 | 0 | 0 | 5758350.93 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
91 | г. Пермь, ул. Барнаульская, д. 10 | 1962 | 2014 | Панели | 4 | 2 | 1329 | 1229.7 | 1229.7 | 46 | 4236341.094 | 0 | 0 | 0 | 4236341.094 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
92 | г. Пермь, ул. Барнаульская, д. 9А | 1962 | 2014 | Панели | 4 | 2 | 1389.9 | 1199.3 | 1053.3 | 43 | 4131612.486 | 0 | 0 | 0 | 4131612.486 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
93 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 11 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3141.1 | 2827.3 | 2827.3 | 164 | 9740105.046 | 0 | 0 | 0 | 9740105.046 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
94 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 19 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3143 | 2148.3 | 2120.1 | 137 | 7400936.466 | 0 | 0 | 0 | 7400936.466 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
95 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 21 | 1963 |  | панель | 5 | 4 | 3532 | 2456.3 | 2456.3 | 152 | 8462002.626 | 0 | 0 | 0 | 8462002.626 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
96 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 21А | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3532.8 | 2467.5 | 2467.5 | 142 | 8500586.85 | 0 | 0 | 0 | 8500586.85 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
97 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 21Б | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3557.6 | 2480.6 | 2480.6 | 183 | 8545716.612 | 0 | 0 | 0 | 8545716.612 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
98 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 23 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3259.1 | 2291.8 | 2235.9 | 144 | 7895296.836 | 0 | 0 | 0 | 7895296.836 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
99 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 25 | 1960 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1619.3 | 1066.2 | 1066.2 | 67 | 3673080.324 | 0 | 0 | 0 | 3673080.324 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
100 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 29 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1842.5 | 1629.3 | 1629.3 | 74 | 5612971.086 | 0 | 0 | 0 | 5612971.086 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
101 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 29А | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3532.8 | 2467.5 | 2467.5 | 142 | 8500586.85 | 0 | 0 | 0 | 8500586.85 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
102 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 31 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4107.4 | 3189.3 | 3189.3 | 195 | 10987202.286 | 0 | 0 | 0 | 10987202.286 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
103 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 33 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3519.9 | 3211.6 | 3138.3 | 146 | 11064026.232 | 0 | 0 | 0 | 11064026.232 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
104 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 9 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3182.1 | 2869.4 | 2869.4 | 200 | 9885140.388 | 0 | 0 | 0 | 9885140.388 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
105 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 9А | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3183.2 | 2829.8 | 2829.8 | 158 | 9748717.596 | 0 | 0 | 0 | 9748717.596 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
106 | г. Пермь, ул. Белинского, д. 47 | 1960 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1582 | 1581.7 | 1281.7 | 43 | 5448988.134 | 0 | 0 | 0 | 5448988.134 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
107 | г. Пермь, ул. Белинского, д. 49 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3363 | 2769.5 | 2769.5 | 121 | 9540982.89 | 0 | 0 | 0 | 9540982.89 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
108 | г. Пермь, ул. Белинского, д. 51 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3229 | 3226 | 2564.4 | 78 | 11113634.52 | 0 | 0 | 0 | 11113634.52 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
109 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 25 | 1976 |  | панель | 9 | 2 | 3855 | 3855 | 3855 |  | 10000525.35 | 0 | 0 | 0 | 10000525.35 | 2594.17 | 2594.17 | 4кв. 2023 | СС
110 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2А | 1958 |  | Кирпич | 2 | 4 | 1472.4 | 1335.6 | 1335.6 | 74 | 1733662.224 | 0 | 0 | 0 | 1733662.224 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
111 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30 | 1962 |  | Панели | 5 | 3 | 2543.2 | 2321 | 2177.7 | 168 | 9347316.88 | 0 | 0 | 0 | 9347316.88 | 4027.28 | 4027.28 | 4кв. 2023 | СС/РО
112 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 31 | 1976 |  | Панели | 5 | 4 | 3895 | 3860.8 | 3860.8 | 186 | 1255146.08 | 0 | 0 | 0 | 1255146.08 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
113 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 36 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1727.8 | 1582.4 | 1539.8 | 78 | 5451399.648 | 0 | 0 | 0 | 5451399.648 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
114 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52 | 1978 |  | панель | 9 | 3 | 5720 | 3929 |  |  | 10192493.93 | 0 | 0 | 0 | 10192493.93 | 2594.17 | 2594.17 | 4кв. 2023 | СС
115 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 54 | 1974 |  | Панели | 5 | 6 | 3789.3 | 2562.9 | 2562.9 | 213 | 13329309.723 | 0 | 0 | 0 | 13329309.723 | 5200.87 | 5200.87 | 4кв. 2023 | СС
116 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56 | 1972 |  | Кирпич | 5 | 2 | 3822.9 | 3656.5 | 2891.9 | 367 | 1188728.15 | 0 | 0 | 0 | 1188728.15 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
117 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 58 | 1972 |  | Кирпич | 5 | 2 | 3070.5 | 2022.6 | 2022.6 | 224 | 657547.26 | 0 | 0 | 0 | 657547.26 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
118 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 58Б | 1976 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3629.8 | 3407.4 | 3407.4 | 382 | 1107745.74 | 0 | 0 | 0 | 1107745.74 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
119 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 26 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3933.8 | 2257.48 | 2257.48 | 157 | 7777063.7496 | 0 | 0 | 0 | 7777063.7496 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
120 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 30А | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 | 1734.3 | 1611 | 1611 | 62 | 5549927.22 | 0 | 0 | 0 | 5549927.22 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
121 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 23 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 10 | 687.9 | 645.7 | 645.7 | 43 | 2084235.659 | 0 | 0 | 0 | 2084235.659 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
122 | г. Пермь, ул. Братская, д. 171 | 1962 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2064.2 | 1883.95 | 1883.95 | 106 | 6490245.429 | 0 | 0 | 0 | 6490245.429 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
123 | г. Пермь, ул. Братская, д. 18 | 1968 |  | Панели | 5 | 6 | 4370.9 | 4190.65 | 4190.65 | 249 | 3937953.805 | 0 | 0 | 0 | 3937953.805 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
124 | г. Пермь, ул. Братская, д. 22 | 1968 |  | Панели | 5 | 6 | 5797.6 | 5617.35 | 5617.35 | 326 | 5278623.795 | 0 | 0 | 0 | 5278623.795 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
125 | г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10 | 1959 |  | кирпич | 5 | 2 | 1910 | 1858.8 | 1577.8 | 80 | 6403603.176 | 0 | 0 | 0 | 6403603.176 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС/РО
126 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 11 | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3555.1 | 2548.74 | 2519.34 | 156 | 8780460.2748 | 0 | 0 | 0 | 8780460.2748 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
127 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 15 | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3532.6 | 2460.72 | 2460.72 | 165 | 8477229.6144 | 0 | 0 | 0 | 8477229.6144 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
128 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 17 | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3511.9 | 2592.76 | 2521.36 | 157 | 8932110.0552 | 0 | 0 | 0 | 8932110.0552 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
129 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 19 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1389.6 | 1251.02 | 1251.02 | 61 | 4309788.9204 | 0 | 0 | 0 | 4309788.9204 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
130 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 21 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3259.4 | 2256.2 | 2214.2 | 146 | 7772654.124 | 0 | 0 | 0 | 7772654.124 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
131 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 21А | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3295.5 | 2216.73 | 2216.73 | 143 | 7636679.1846 | 0 | 0 | 0 | 7636679.1846 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
132 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 9 | 1963 |  | панель | 5 | 4 | 3555.1 | 2489.7 | 2489.7 | 140 | 8577066.294 | 0 | 0 | 0 | 8577066.294 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
133 | г. Пермь, ул. Бригадирская, д. 1 | 1958 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1240.6 | 1160.9 | 1160.9 | 46 | 1506894.636 | 0 | 0 | 0 | 1506894.636 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
134 | г. Пермь, ул. Бригадирская, д. 8 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3300 | 3249 | 2589.8 | 119 | 1056249.9 | 0 | 0 | 0 | 1056249.9 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС/РО
135 | г. Пермь, ул. Буксирная, д. 11 | 1982 |  | Панели | 9 | 2 | 3927.6 | 3927.6 | 3927.6 | 222 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1141.0189 | 1141.0189 | 4кв. 2023 | РО
136 | г. Пермь, ул. Буксирная, д. 9 | 1960 |  | Панели | 5 | 2 | 3533.8 | 3526.4 | 3215.4 | 200 | 12148518.528 | 0 | 0 | 0 | 12148518.528 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
137 | г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 14 | 1964 | 2008 | кирпич | 4 | 3 | 2052 | 1876.1 | 1329.8 | 86 | 6463202.022 | 0 | 0 | 0 | 6463202.022 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
138 | г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 16 | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 2045.6 | 1343.5 | 1312.1 | 101 | 4628384.37 | 0 | 0 | 0 | 4628384.37 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
139 | г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 9 | 1957 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 803.8 | 706.7 | 706.7 | 37 | 2281135.729 | 0 | 0 | 0 | 2281135.729 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
140 | г. Пермь, ул. Веры Фигнер, д. 1 | 1958 |  | кирпич | 3 | 2 | 944.58 | 898.55 | 898.55 | 45 | 1166353.842 | 0 | 0 | 0 | 1166353.842 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
141 | г. Пермь, ул. Веры Фигнер, д. 3 | 1958 |  | кирпич | 3 | 2 | 956.4 | 893.47 | 893.47 | 67 | 1159759.7988 | 0 | 0 | 0 | 1159759.7988 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
142 | г. Пермь, ул. Веры Фигнер, д. 5А | 1958 |  | кирпич | 3 | 2 | 927.92 | 880.49 | 880.49 | 37 | 1142911.2396 | 0 | 0 | 0 | 1142911.2396 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
143 | г. Пермь, ул. Веселая, д. 1 | 1984 |  | Кирпич | 9 | 5 | 11278 | 10942.6 | 10292.9 | 453 | 11203665 | 0 | 0 | 0 | 11203665 | 1023.8577 | 1023.8577 | 4кв. 2023 | РО
144 | г. Пермь, ул. Весенняя, д. 13 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 8 | 603.5 | 394.5 | 394.5 | 41 | 1457184.375 | 0 | 0 | 0 | 1457184.375 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2023 | РО
145 | г. Пермь, ул. Весенняя, д. 5 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 4 | 588.8 | 372.6 | 372.6 | 30 | 1202704.362 | 0 | 0 | 0 | 1202704.362 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
146 | г. Пермь, ул. Весенняя, д. 6 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 4 | 593 | 374 | 374 | 27 | 999051.24 | 0 | 0 | 0 | 999051.24 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
147 | г. Пермь, ул. Весенняя, д. 7 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 4 | 702.1 | 602.1 | 602.1 | 28 | 1608365.646 | 0 | 0 | 0 | 1608365.646 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
148 | г. Пермь, ул. Весенняя, д. 8 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 4 | 592.2 | 377.1 | 377.1 | 37 | 1007332.146 | 0 | 0 | 0 | 1007332.146 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
149 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 36 | 1957 |  | шлакоблок | 2 | 3 | 826.1 | 689.36 | 689.36 | 46 | 2101906.8952 | 0 | 0 | 0 | 2101906.8952 | 3049.07 | 3049.07 | 4кв. 2023 | РО
150 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 40 | 1956 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 732.9 | 453.4 | 453.4 | 29 | 1674746.25 | 0 | 0 | 0 | 1674746.25 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2023 | РО
151 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 93 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 2205.6 | 2017.7 | 2017.7 | 91 | 6951016.854 | 0 | 0 | 0 | 6951016.854 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
152 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 95 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 2226.8 | 2037.1 | 2037.1 | 96 | 7017850.242 | 0 | 0 | 0 | 7017850.242 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
153 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 97 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 3652.2 | 3347.4 | 2757.6 | 121 | 11531859.948 | 0 | 0 | 0 | 11531859.948 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
154 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 99 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 3584.3 | 3232.3 | 2560.7 | 125 | 11135338.146 | 0 | 0 | 0 | 11135338.146 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
155 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 15 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3554.7 | 2577.9 | 2577.9 | 99 | 838075.29 | 0 | 0 | 0 | 838075.29 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
156 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 18 | 1983 |  | Панели | 9 | 2 | 6895.7 | 6895.7 | 6895.7 | 371 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 649.8928 | 649.8928 | 4кв. 2023 | РО
157 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 21 | 1972 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3233.2 | 2377.3 | 2208.8 | 184 | 934896.998 | 0 | 0 | 0 | 934896.998 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
158 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 24 | 1983 |  | Панели | 9 | 2 | 3852.5 | 3838.5 | 3838.5 | 233 | 2149905.465 | 0 | 0 | 0 | 2149905.465 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | РО
159 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 25 | 1974 |  | Панели | 9 | 6 | 11359.3 | 11359.3 | 11359.3 | 489 | 6362230.337 | 0 | 0 | 0 | 6362230.337 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | РО
160 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 28 | 1986 |  | Панели | 9 | 2 | 3981.4 | 3981.4 | 3981.4 | 141 | 25110052.776 | 0 | 0 | 0 | 25110052.776 | 6306.84 | 6306.84 | 4кв. 2023 | РО
161 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 19 | 1969 |  | панель | 5 | 8 | 5782.1 | 4005.6 | 4005.6 | 272 | 2568111.47 | 0 | 0 | 0 | 2568111.47 | 641.1303 | 641.1303 | 4кв. 2023 | РО
162 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 2А | 1962 |  | Панели | 5 | 4 | 3488.4 | 3204.8 | 3204.8 | 166 | 11040600.096 | 0 | 0 | 0 | 11040600.096 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
163 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 2Б | 1962 |  | кирпич | 4 | 1 | 2293.5 | 2154.1 | 2018.8 | 115 | 7420917.582 | 0 | 0 | 0 | 7420917.582 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
164 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 37А | 1961 |  | кирпич | 5 | 2 | 1757.2 | 1279.5 | 1080.4 | 67 | 4407903.09 | 0 | 0 | 0 | 4407903.09 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
165 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 41 | 1961 | 2007 | кирпич | 4 | 3 | 2254.9 | 2011.6 | 1531.7 | 79 | 791081.816 | 0 | 0 | 0 | 791081.816 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
166 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 43 | 1961 |  | Панели | 5 | 2 | 1758.9 | 1621.9 | 1536.2 | 72 | 5587477.938 | 0 | 0 | 0 | 5587477.938 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
167 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 45 | 1974 | 2009 | кирпич | 5 | 16 | 14599.4 | 12782.93 | 11790.63 | 577 | 5027015.0518 | 0 | 0 | 0 | 5027015.0518 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
168 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 49 | 1981 | 2009 | Панели | 9 | 2 | 6926.8 | 6536.3 | 3868.1 | 186 | 3660916.267 | 0 | 0 | 0 | 3660916.267 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | РО
169 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 53А | 1982 | 2006 | кирпич | 5 | 5 | 5076.9 | 4385.1 | 3787.2 | 165 | 1724484.426 | 0 | 0 | 0 | 1724484.426 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
170 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 67 | 1961 |  | Панели | 5 | 2 | 1772.8 | 771.5 | 771.5 | 60 | 2657832.93 | 0 | 0 | 0 | 2657832.93 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
171 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 69 | 1961 |  | кирпич | 5 | 1 | 2639.83 | 2487.43 | 2487.43 | 207 | 8569246.0986 | 0 | 0 | 0 | 8569246.0986 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
172 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 73 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 893 | 778.8 | 778.8 | 51 | 2865205.2 | 0 | 0 | 0 | 2865205.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС/РО
173 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 42 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3296.2 | 3153.2 | 2676.5 | 132 | 10862837.064 | 0 | 0 | 0 | 10862837.064 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
174 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 44 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2794.7 | 2585.3 | 2417.7 | 92 | 8906410.206 | 0 | 0 | 0 | 8906410.206 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
175 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 56 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1619.2 | 1578 | 1374.8 | 55 | 5436241.56 | 0 | 0 | 0 | 5436241.56 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
176 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 60 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3223 | 3181.4 | 2714.6 | 109 | 10959986.628 | 0 | 0 | 0 | 10959986.628 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
177 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 67 | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3530 | 3455.2 | 3114.3 | 145 | 11903233.104 | 0 | 0 | 0 | 11903233.104 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
178 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 75 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3191.4 | 3163 | 2717.5 | 96 | 10896598.26 | 0 | 0 | 0 | 10896598.26 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
179 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 79 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3654.4 | 3503.3 | 2914 | 113 | 12068938.566 | 0 | 0 | 0 | 12068938.566 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
180 | г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 58 | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3517.3 | 3225.7 | 3225.7 | 182 | 11112601.014 | 0 | 0 | 0 | 11112601.014 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
181 | г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 60 | 1964 |  | Панели | 5 | 4 | 3546.2 | 3253.9 | 3253.9 | 80 | 11209750.578 | 0 | 0 | 0 | 11209750.578 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
182 | г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 62 | 1963 |  | Панели | 5 | 4 | 3506.6 | 3214.3 | 3214.3 | 164 | 11073327.786 | 0 | 0 | 0 | 11073327.786 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
183 | г. Пермь, ул. Генерала Доватора, д. 38 | 1951 | 2018 | кирпич | 2 | 3 | 1447.6 | 1363.1 | 1363.1 | 71 | 878763.308 | 0 | 0 | 0 | 878763.308 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
184 | г. Пермь, ул. Генерала Панфилова, д. 16 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3466.7 | 3170.7 | 2819.1 | 186 | 10923124.914 | 0 | 0 | 0 | 10923124.914 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
185 | г. Пермь, ул. Генерала Панфилова, д. 18 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2746.7 | 2518.2 | 2445.8 | 142 | 8675249.364 | 0 | 0 | 0 | 8675249.364 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
186 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 16 | 1956 |  | Кирпич | 5 | 4 | 6284.2 | 5187.4 | 3858.9 | 132 | 6273485.938 | 0 | 0 | 0 | 6273485.938 | 1209.37 | 1209.37 | 4кв. 2023 | РО
187 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 17 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3245 | 3167.4 | 3045.4 | 116 | 10911756.348 | 0 | 0 | 0 | 10911756.348 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
188 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 19 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3242 | 3241.87 | 2960 | 120 | 11168306.9874 | 0 | 0 | 0 | 11168306.9874 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
189 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 21 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4506.9 | 4505.9 | 2582.8 | 123 | 15522915.618 | 0 | 0 | 0 | 15522915.618 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
190 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 28 | 1940 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2779.1 | 2767.7 | 2257.4 | 98 | 3866200.13 | 0 | 0 | 0 | 3866200.13 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | РО
191 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 30 | 1941 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3614.8 | 3143.9 | 2230.4 | 100 | 4391713.91 | 0 | 0 | 0 | 4391713.91 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | РО
192 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 45 | 1954 |  | Кирпич | 2 | 1 | 613.5 | 499.2 | 499.2 | 44 | 1611352.704 | 0 | 0 | 0 | 1611352.704 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
193 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 49А | 1962 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1296.9 | 1116.65 | 1116.65 | 54 | 3846881.583 | 0 | 0 | 0 | 3846881.583 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
194 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 5 | 1955 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3624.2 | 3312.7 | 2872.7 | 100 | 5683301.247 | 0 | 0 | 0 | 5683301.247 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | РО
195 | г. Пермь, ул. Героя Васькина, д. 11 | 1987 |  | Кирпич | 5 | 3 | 6350.1 | 5758.8 | 3251.6 | 423 | 12280295.472 | 0 | 0 | 0 | 12280295.472 | 2132.44 | 2132.44 | 4кв. 2023 | РО
196 | г. Пермь, ул. Глазовская, д. 7 | 1986 |  | Кирпич | 5 | 7 | 5142.5 | 4962.25 | 4773.25 | 263 | 32447706.1475 | 0 | 0 | 0 | 32447706.1475 | 6538.91 | 6538.91 | 4кв. 2023 | РО
197 | г. Пермь, ул. Глазовская, д. 9 | 1984 |  | Панели | 5 | 8 | 5863.6 | 5133.6 | 5133.6 | 295 | 4189582.296 | 0 | 0 | 0 | 4189582.296 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
198 | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 13 | 1950 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1382.5 | 1116.1 | 864.6 | 24 | 719527.348 | 0 | 0 | 0 | 719527.348 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
199 | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 22 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1188.5 | 861.9 | 413.2 | 22 | 2627993.433 | 0 | 0 | 0 | 2627993.433 | 3049.07 | 3049.07 | 4кв. 2023 | РО
200 | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 4 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2438.6 | 2376.5 | 2215.1 | 91 | 8187090.03 | 0 | 0 | 0 | 8187090.03 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
201 | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 5 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3358 | 3265 | 2544.8 | 114 | 11247990.3 | 0 | 0 | 0 | 11247990.3 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
202 | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 7 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3285 | 3277.6 | 2659.2 | 97 | 11291397.552 | 0 | 0 | 0 | 11291397.552 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
203 | г. Пермь, ул. Голева, д. 19 | 1957 |  | кирпич | 2 | 2 | 570.4 | 374.8 | 330.4 | 8 | 3348451.956 | 0 | 0 | 0 | 3348451.956 | 8933.97 | 8933.97 | 4кв. 2023 | РО
204 | г. Пермь, ул. Голева, д. 5 | 1966 |  | Панель | 5 | 8 | 6554 | 5710.84 | 5710.84 | 293 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 82.5764 | 82.5764 | 4кв. 2023 | РО
205 | г. Пермь, ул. Графтио, д. 15 | 1957 | 2019 | Шлакоблоки | 2 | 2 | 646.2 | 573.3 | 573.3 | 23 | 1531433.358 | 0 | 0 | 0 | 1531433.358 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
206 | г. Пермь, ул. Грузинская, д. 7 | 1969 |  | панель | 5 | 6 | 5201.2 | 4684.7 | 4491.7 | - | 3823230.517 | 0 | 0 | 0 | 3823230.517 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
207 | г. Пермь, ул. Грузинская, д. 9 | 1968 |  | панель | 5 | 6 | 4928.2 | 4413.9 | 4413.9 | - | 3602227.929 | 0 | 0 | 0 | 3602227.929 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
208 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 18А | 1969 |  | Панели | 5 | 6 | 4405.5 | 4225.25 | 4225.25 | 152 | 3448268.7775 | 0 | 0 | 0 | 3448268.7775 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
209 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 22 | 1987 |  | Кирпич | 16 | 1 | 5446.8 | 5446.8 | 5446.8 | 201 | 6566666 | 0 | 0 | 0 | 6566666 | 1205.6007 | 1205.6007 | 4кв. 2023 | РО
210 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 7 | 1982 |  | Кирпич | 9 | 4 | 8169.3 | 8138.8 | 7005.6 | 349 | 4558460.492 | 0 | 0 | 0 | 4558460.492 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | РО
211 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 9/2 | 1978 |  | Панели | 9 | 2 | 3817.5 | 2732.3 | 2674.9 | 212 | 934665.184 | 0 | 0 | 0 | 934665.184 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2023 | РО
212 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 14 | 1969 |  | Панель | 5 | 6 | 4422.6 | 4366.6 | 3864.441 | 214 | 5368298.04 | 0 | 0 | 0 | 5368298.04 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | РО
213 | г. Пермь, ул. Двинская, д. 11 | 1953 | 2015 | Шлакоблоки | 2 | 1 | 495.2 | 329.3 | 329.3 | 10 | 1004058.751 | 0 | 0 | 0 | 1004058.751 | 3049.07 | 3049.07 | 4кв. 2023 | РО
214 | г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, д. 17 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2456.1 | 1810.5 | 1597.7 | 78 | 6237208.71 | 0 | 0 | 0 | 6237208.71 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
215 | г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, д. 18 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2274.2 | 1613.2 | 1539.9 | 74 | 5557506.264 | 0 | 0 | 0 | 5557506.264 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
216 | г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, д. 25 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1917.4 | 1278.4 | 1278.4 | 60 | 4404113.568 | 0 | 0 | 0 | 4404113.568 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
217 | г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, д. 25А | 1961 |  | Кирпич | 4 | 2 | 2320.6 | 1277.7 | 1277.7 | 65 | 4401702.054 | 0 | 0 | 0 | 4401702.054 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
218 | г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, д. 27А | 1961 |  | Кирпич | 4 | 2 | 2273.9 | 1243.2 | 1243.2 | 48 | 4282848.864 | 0 | 0 | 0 | 4282848.864 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
219 | г. Пермь, ул. Добролюбова, д. 24 | 1970 |  | кирпич | 5 | 6 | 4495.33 | 4484 | 4484 | 215 | 3659437.24 | 0 | 0 | 0 | 3659437.24 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
220 | г. Пермь, ул. ДОС, д. 1 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1492.3 | 987.3 | 987.3 | 89 | 3632276.7 | 0 | 0 | 0 | 3632276.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
221 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 11 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 2683.3 | 2650 | 2650 | 148 | 9129303 | 0 | 0 | 0 | 9129303 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
222 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 12 | 1961 |  | кирпич | 5 | 3 | 2837.5 | 2763.27 | 2405.27 | 143 | 9519520.4154 | 0 | 0 | 0 | 9519520.4154 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
223 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 13 | 1963 |  | кирпич | 5 | 2 | 1584.02 | 1387.8 | 1383.02 | 100 | 4780998.756 | 0 | 0 | 0 | 4780998.756 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
224 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 17 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 3202.4 | 3200 | 3200 | 105 | 11024064 | 0 | 0 | 0 | 11024064 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
225 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 19 | 1961 |  | кирпич | 5 | 3 | 2284.4 | 2283.2 | 2283.2 | 92 | 7865669.664 | 0 | 0 | 0 | 7865669.664 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
226 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 2 | 1961 |  | кирпич | 5 | 2 | 1528.3 | 1348.05 | 1275.75 | 76 | 4644059.211 | 0 | 0 | 0 | 4644059.211 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
227 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 21 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 3548.2 | 3210.1 | 3210.1 | 146 | 11058858.702 | 0 | 0 | 0 | 11058858.702 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
228 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 25 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 3215 | 3180 | 3180 | 776 | 10955163.6 | 0 | 0 | 0 | 10955163.6 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
229 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 27 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3519.9 | 3180.9 | 3180.9 | 139 | 10958264.118 | 0 | 0 | 0 | 10958264.118 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
230 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 214 | 1959 |  | кирпич | 5 | 2 | 2122.6 | 1762.8 | 1540.6 | 66 | 1910219.138 | 0 | 0 | 0 | 1910219.138 | 1083.6278 | 1083.6278 | 4кв. 2023 | РО
231 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 10 | 1980 |  | Бетон | 9 | 8 | 12361.8 | 12349.4 | 7698 | 759 | 13736731.596 | 0 | 0 | 0 | 13736731.596 | 1112.34 | 1112.34 | 4кв. 2023 | СС
232 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 30 | 1968 |  | Панели | 5 | 6 | 4406.2 | 4225.95 | 4225.95 | 166 | 6182987.445 | 0 | 0 | 0 | 6182987.445 | 1463.1 | 1463.1 | 4кв. 2023 | РО
233 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 34 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1061.3 | 986.1 | 986.1 | 30 | 3627861.9 | 0 | 0 | 0 | 3627861.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
234 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 42 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3370.2 | 3189.95 | 3189.95 | 197 | 2603350.0945 | 0 | 0 | 0 | 2603350.0945 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
235 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 48 | 1964 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1273.5 | 1272.3 | 1200.2 | 55 | 4383098.946 | 0 | 0 | 0 | 4383098.946 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
236 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 52 | 1952 |  | Кирпич | 2 | 2 | 632.1 | 532.1 | 532.1 | 34 | 343034.228 | 0 | 0 | 0 | 343034.228 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
237 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 57 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 1 | 420.7 | 380.5 | 380.5 | 23 | 245300.74 | 0 | 0 | 0 | 245300.74 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
238 | г. Пермь, ул. Желябова, д. 17 | 1978 |  | Панели | 9 | 6 | 13644.4 | 11585.48 | 11585.48 | 640 | 4971097.7584 | 0 | 0 | 0 | 4971097.7584 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2023 | РО
239 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 20 | 1956 |  | Шлакоблоки | 3 | 2 | 1370.6 | 1270.6 | 971 | 35 | 2948465.418 | 0 | 0 | 0 | 2948465.418 | 2320.53 | 2320.53 | 4кв. 2023 | РО
240 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 20А | 1954 |  | Шлакоблоки | 2 | 1 | 509.4 | 459 | 459 | 26 | 1481592.33 | 0 | 0 | 0 | 1481592.33 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
241 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 21 | 1953 |  | Пенобетон | 3 | 4 | 2686.7 | 1996.9 | 1688.9 | 85 | 1111494.509 | 0 | 0 | 0 | 1111494.509 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
242 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 25 | 1955 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2317.7 | 1849.4 | 1849.4 | 72 | 1029394.534 | 0 | 0 | 0 | 1029394.534 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
243 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 31 | 1986 |  | Шлакоблоки | 3 | 4 | 2758.9 | 2085.9 | 1749.9 | 74 | 1161032.799 | 0 | 0 | 0 | 1161032.799 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
244 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 40 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 3 | 1376.3 | 1196.05 | 1196.05 | 56 | 3194960.523 | 0 | 0 | 0 | 3194960.523 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
245 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 42 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 732.8 | 632.8 | 632.8 | 31 | 1690373.328 | 0 | 0 | 0 | 1690373.328 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
246 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 44 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 633.9 | 632.4 | 632.4 | 21 | 1689304.824 | 0 | 0 | 0 | 1689304.824 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
247 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 46 | 1958 |  | Кирпич | 3 | 4 | 2259.07 | 1907.2 | 1780.8 | 67 | 2475621.888 | 0 | 0 | 0 | 2475621.888 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
248 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 50 | 1954 |  | Кирпич | 2 | 1 | 524.8 | 334 | 334 | 22 | 1233712.5 | 0 | 0 | 0 | 1233712.5 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2023 | РО
249 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 54 | 1949 |  | Кирпич | 2 | 1 | 578.4 | 524.8 | 524.8 | 15 | 1740205.312 | 0 | 0 | 0 | 1740205.312 | 3315.94 | 3315.94 | 4кв. 2023 | РО
250 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 11 | 1979 |  | Панели | 9 | 2 | 3838.2 | 3838.2 | 3838.2 | 198 | 2149737.438 | 0 | 0 | 0 | 2149737.438 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | РО
251 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 15 | 1982 |  | Панели | 9 | 3 | 5779.9 | 5779.9 | 5779.9 | 266 | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 1163.0303 | 1163.0303 | 4кв. 2023 | РО
252 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 17 | 1982 |  | Панели | 9 | 2 | 3779.7 | 3779.7 | 3779.7 | 173 | 2116972.173 | 0 | 0 | 0 | 2116972.173 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | РО
253 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 21 | 1982 |  | Панели | 9 | 2 | 3854.1 | 3854.1 | 3854.1 | 173 | 1653717.228 | 0 | 0 | 0 | 1653717.228 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2023 | РО
254 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 23 | 1983 |  | Панели | 9 | 2 | 3877.3 | 3877.3 | 3877.3 | 186 | 1663671.884 | 0 | 0 | 0 | 1663671.884 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2023 | РО
255 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 25 | 1983 |  | Панели | 9 | 4 | 7710.1 | 7710.1 | 7710.1 | 429 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1162.4923 | 1162.4923 | 4кв. 2023 | РО
256 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 7 | 1975 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4862 | 4721.1 | 3514.2 | 177 | 1856619.786 | 0 | 0 | 0 | 1856619.786 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
257 | г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 12 | 1931 |  | кирпич | 4 | 3 | 1883.1 | 1863.1 | 1863.1 | 218 | 2729553.286 | 0 | 0 | 0 | 2729553.286 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
258 | г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 22 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1278.46 | 1222.1 | 1222.1 | 84 | 4210158.942 | 0 | 0 | 0 | 4210158.942 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
259 | г. Пермь, ул. Инженерная, д. 6А | 1978 |  | Панели | 9 | 2 | 5734.8 | 3873.8 | 3873.8 | 191 | 2185985.34 | 0 | 0 | 0 | 2185985.34 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2023 | РО
260 | г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 19 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2389.8 | 2197.1 | 1965.5 | 92 | 7569053.442 | 0 | 0 | 0 | 7569053.442 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
261 | г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 8 | 1994 |  | Панели | 9 | 1 | 6880.4 | 6456.9 | 6325.9 | 185 | 3616445.121 | 0 | 0 | 0 | 3616445.121 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | РО
262 | г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 85 | 1985 |  | Панели | 9 | 2 | 5892.5 | 5357.2 | 3883.7 | 209 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 836.5314 | 836.5314 | 4кв. 2023 | РО
263 | г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 99 | 1976 | 2018 | Панели | 9 | 2 | 6220.8 | 4963.8 | 4916.9 | 352 | 21935776.77 | 0 | 0 | 0 | 21935776.77 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
264 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 2 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3782.5 | 2751.8 | 2751.8 | 69 | 9480006.036 | 0 | 0 | 0 | 9480006.036 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
265 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 26 | 1982 |  | Панель | 5 | 4 | 3514.8 | 3205.2 | 3190.6 | 147 | 3940472.88 | 0 | 0 | 0 | 3940472.88 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | РО
266 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 3 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1937 | 1483.4 | 1483.4 | 75 | 5110342.668 | 0 | 0 | 0 | 5110342.668 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
267 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 4 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1930.6 | 1918.6 | 1617 | 79 | 6609615.372 | 0 | 0 | 0 | 6609615.372 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
268 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 5 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2966.8 | 2953.9 | 2953.9 | 198 | 10176244.578 | 0 | 0 | 0 | 10176244.578 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
269 | г. Пермь, ул. Казахская, д. 104 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 2 | 2033.2 | 1909.7 | 1505 | 101 | 6578954.694 | 0 | 0 | 0 | 6578954.694 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
270 | г. Пермь, ул. Казахская, д. 106 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2040.8 | 1860.55 | 1860.55 | 92 | 6409631.961 | 0 | 0 | 0 | 6409631.961 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
271 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 21 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2225.9 | 2021 | 1772.2 | 156 | 6962385.42 | 0 | 0 | 0 | 6962385.42 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
272 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 23 | 1956 |  | Кирпич | 3 | 4 | 2761.2 | 2325.7 | 1420.9 | 65 | 4313359.505 | 0 | 0 | 0 | 4313359.505 | 1854.65 | 1854.65 | 4кв. 2023 | РО
273 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 41 | 1954 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 732.7 | 632.7 | 632.7 | 41 | 2337035.625 | 0 | 0 | 0 | 2337035.625 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2023 | РО
274 | г. Пермь, ул. Камышинская, д. 11А | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1006.8 | 719.1 | 644.3 | 52 | 2645568.9 | 0 | 0 | 0 | 2645568.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
275 | г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, д. 25 | 1962 |  | Кирпич | 2 | 2 | 719.7 | 619.7 | 619.7 | 27 | 2279876.3 | 0 | 0 | 0 | 2279876.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
276 | г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, д. 32 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2999.5 | 2819.25 | 2819.25 | 210 | 9712372.635 | 0 | 0 | 0 | 9712372.635 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
277 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 32 | 1962 | 2016 | Кирпич | 4 | 3 | 2171.5 | 2027.5 | 2027.5 | 109 | 6984778.05 | 0 | 0 | 0 | 6984778.05 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
278 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 4 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3497.4 | 1672.4 | 1672.4 | 178 | 5761451.448 | 0 | 0 | 0 | 5761451.448 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
279 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 84/1 | 1983 |  | Панели | 9 | 4 | 8621.7 | 7555.9 | 7555.9 | 421 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1186.2163 | 1186.2163 | 4кв. 2023 | РО
280 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 86 | 1987 |  | Панели | 9 | 2 | 6540.1 | 3582.9 | 3557.8 | 281 | 1225638.432 | 0 | 0 | 0 | 1225638.432 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2023 | РО
281 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 102 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1417.2 | 1330.9 | 952.1 | 31 | 4896381.1 | 0 | 0 | 0 | 4896381.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
282 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 104 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1056.2 | 972.8 | 934 | 50 | 3578931.2 | 0 | 0 | 0 | 3578931.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
283 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 118 | 1983 |  | Панели | 5 | 8 | 6570.1 | 5749.4 | 4776.4 | 267 | 19806797.988 | 0 | 0 | 0 | 19806797.988 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
284 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 68 | 1955 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1126.5 | 959 | 538.9 | 25 | 3095527.33 | 0 | 0 | 0 | 3095527.33 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
285 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 70 | 1954 |  | Кирпич | 2 | 1 | 516.8 | 330.7 | 330.7 | 22 | 1067456.609 | 0 | 0 | 0 | 1067456.609 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
286 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 73 | 1976 |  | Кирпич | 9 | 1 | 3453.69 | 3167.79 | 2220.3 | 106 | 1787583.897 | 0 | 0 | 0 | 1787583.897 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2023 | РО
287 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 74 | 1955 |  | Кирпич | 2 | 1 | 515.5 | 462.9 | 400.2 | 29 | 1494181.023 | 0 | 0 | 0 | 1494181.023 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
288 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 75 | 1975 |  | Панели | 9 | 6 | 11302.7 | 10701.2 | 10540.6 | 568 | 9699353.656 | 0 | 0 | 0 | 9699353.656 | 906.38 | 906.38 | 4кв. 2023 | РО
289 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 75Б | 1975 |  | Панели | 9 | 6 | 11328.8 | 10317 | 10317 | 601 | 9351122.46 | 0 | 0 | 0 | 9351122.46 | 906.38 | 906.38 | 4кв. 2023 | РО
290 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 76 | 1955 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1056.2 | 982.5 | 779.1 | 32 | 3629109.375 | 0 | 0 | 0 | 3629109.375 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2023 | РО
291 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 77 | 1975 |  | Панели | 9 | 10 | 19230.3 | 17632.7 | 17632.7 | 1001 | 77921546.205 | 0 | 0 | 0 | 77921546.205 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
292 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 78 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 943.4 | 857.2 | 657.7 | 44 | 3153638.8 | 0 | 0 | 0 | 3153638.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
293 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 84 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 922.3 | 834 | 834 | 47 | 3068286 | 0 | 0 | 0 | 3068286 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
294 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 88 | 1958 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1193.9 | 975.6 | 975.6 | 36 | 1266367.824 | 0 | 0 | 0 | 1266367.824 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
295 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 98 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 2 | 624.3 | 554.3 | 554.3 | 35 | 2039269.7 | 0 | 0 | 0 | 2039269.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
296 | г. Пермь, ул. Качалова, д. 17 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 1 | 3408.6 | 2863.4 | 1891.9 | 250 | 9864470.268 | 0 | 0 | 0 | 9864470.268 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
297 | г. Пермь, ул. Качалова, д. 18 | 1960 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1219.2 | 854.9 | 812.5 | 54 | 2945147.598 | 0 | 0 | 0 | 2945147.598 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
298 | г. Пермь, ул. Качалова, д. 19 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3112.3 | 2047.1 | 2047.1 | 133 | 7052300.442 | 0 | 0 | 0 | 7052300.442 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
299 | г. Пермь, ул. Качалова, д. 20 | 1959 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3090.8 | 2095.1 | 2052.6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4кв. 2023 | РО
300 | г. Пермь, ул. Качалова, д. 24 | 1958 |  | Кирпич | 4 | 4 | 2354.6 | 1804.7 | 1643.7 | 89 | 1472833.717 | 0 | 0 | 0 | 1472833.717 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
301 | г. Пермь, ул. Качалова, д. 32 | 1957 |  | Кирпич | 4 | 4 | 4954.2 | 4453.9 | 4010 | 159 | 7820202.159 | 0 | 0 | 0 | 7820202.159 | 1755.81 | 1755.81 | 4кв. 2023 | РО
302 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 109 | 1960 |  | кирпич | 5 | 2 | 1592.3 | 1587.6 | 1487.1 | 66 | 5469313.752 | 0 | 0 | 0 | 5469313.752 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
303 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 113 | 1960 |  | кирпич | 5 | 4 | 3456.6 | 3123 | 2681.7 | 115 | 10758797.46 | 0 | 0 | 0 | 10758797.46 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
304 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 51 | 1958 |  | кирпич | 3 | 3 | 1702.55 | 1410.01 | 1410.01 | 102 | 1830249.3804 | 0 | 0 | 0 | 1830249.3804 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
305 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 57 | 1958 |  | кирпич | 3 | 2 | 929.24 | 877.41 | 716.81 | 44 | 1138913.2764 | 0 | 0 | 0 | 1138913.2764 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
306 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 86 | 1959 |  | кирпич | 5 | 4 | 3625.47 | 3445.22 | 3003.75 | 156 | 5991857.7196 | 0 | 0 | 0 | 5991857.7196 | 1739.18 | 1739.18 | 4кв. 2023 | СС
307 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 88 | 1958 |  | кирпич | 5 | 2 | 1834.89 | 1622 | 1622 | 74 | 1323730.42 | 0 | 0 | 0 | 1323730.42 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
308 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 91 | 1962 |  | кирпич | 5 | 1 | 3329.8 | 2695 | 2695 | 248 | 9284328.9 | 0 | 0 | 0 | 9284328.9 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
309 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 95 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 2683.1 | 2502.85 | 2502.85 | 135 | 8622368.307 | 0 | 0 | 0 | 8622368.307 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
310 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 97 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 2654.3 | 2474.05 | 2474.05 | 147 | 8523151.731 | 0 | 0 | 0 | 8523151.731 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
311 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 15 | 1953 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2695.5 | 2157.8 | 1478.6 | 55 | 1391090.504 | 0 | 0 | 0 | 1391090.504 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
312 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 19 | 1950 |  | Шлакоблоки | 3 | 2 | 1548.7 | 1412.3 | 1412.3 | 58 | 910481.564 | 0 | 0 | 0 | 910481.564 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
313 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 31 | 1960 |  | Панели | 5 | 2 | 1625.7 | 1625.6 | 1435.9 | 61 | 5600224.512 | 0 | 0 | 0 | 5600224.512 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
314 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 33 | 1960 |  | Пенобетон | 5 | 4 | 3217.1 | 3170.8 | 2581.8 | 113 | 10923469.416 | 0 | 0 | 0 | 10923469.416 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
315 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 39 | 1957 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1578.7 | 1578.5 | 1578.5 | 41 | 11056034.99 | 0 | 0 | 0 | 11056034.99 | 7004.14 | 7004.14 | 4кв. 2023 | РО
316 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 41 | 1955 |  | Кирпич | 3 | 5 | 2390.9 | 2055.5 | 1935.8 | 118 | 3812233.075 | 0 | 0 | 0 | 3812233.075 | 1854.65 | 1854.65 | 4кв. 2023 | РО
317 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 51 | 1956 |  | Кирпич | 3 | 4 | 2343.1 | 2015.8 | 2015.8 | 94 | 3916134.976 | 0 | 0 | 0 | 3916134.976 | 1942.72 | 1942.72 | 4кв. 2023 | РО
318 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 55 | 1955 |  | Кирпич | 3 | 4 | 2527.3 | 2018.9 | 2018.9 | 82 | 4763433.038 | 0 | 0 | 0 | 4763433.038 | 2359.42 | 2359.42 | 4кв. 2023 | РО
319 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 73А | 1958 |  | Панели | 4 | 4 | 3072.8 | 2704.6 | 2704.6 | 105 | 2207251.106 | 0 | 0 | 0 | 2207251.106 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
320 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 75 | 1958 |  | Кирпич | 4 | 4 | 3627.8 | 2606.4 | 2606.4 | 117 | 2127109.104 | 0 | 0 | 0 | 2127109.104 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
321 | г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 1 | 1940 |  | Кирпич | 4 | 5 | 3226.1 | 2216.1 | 1778.5 | 121 | 3246719.466 | 0 | 0 | 0 | 3246719.466 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
322 | г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 19 | 1968 |  | Кирпич | 9 | 1 | 5332.9 | 4275.5 | 4275.5 | 205 | 2412664.65 | 0 | 0 | 0 | 2412664.65 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2023 | РО
323 | г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 2 | 1940 |  | Кирпич | 4 | 5 | 3226.1 | 2216.1 | 1778.5 | 121 | 3246719.466 | 0 | 0 | 0 | 3246719.466 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
324 | г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 27 | 1983 |  | Кирпич | 9 | 1 | 4377.7 | 4377.7 | 4377.7 | 285 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 511.8517 | 511.8517 | 4кв. 2023 | РО
325 | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 15 | 1976 |  | Панели | 9 | 2 | 3851.8 | 3851.8 | 3851.8 | 216 | 17021681.97 | 0 | 0 | 0 | 17021681.97 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
326 | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 19 | 1974 |  | Панели | 9 | 4 | 7587.2 | 5189.6 | 5189.6 | 434 | 6035245.32 | 0 | 0 | 0 | 6035245.32 | 1162.95 | 1162.95 | 4кв. 2023 | РО
327 | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 5 | 1986 |  | Панели | 9 | 5 | 9966.9 | 10929 | 9949 | 523 | 11203665 | 0 | 0 | 0 | 11203665 | 1025.1318 | 1025.1318 | 4кв. 2023 | СС/РО
328 | г. Пермь, ул. Комбайнеров, д. 26 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2730.8 | 2579.6 | 2512.1 | 114 | 8886773.592 | 0 | 0 | 0 | 8886773.592 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
329 | г. Пермь, ул. Комбайнеров, д. 34 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3072.2 | 3057.14 | 2409.24 | 171 | 10531908.4428 | 0 | 0 | 0 | 10531908.4428 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
330 | г. Пермь, ул. Комбайнеров, д. 36 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3507.1 | 3223.4 | 3223.4 | 155 | 11104677.468 | 0 | 0 | 0 | 11104677.468 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
331 | г. Пермь, ул. Комбайнеров, д. 38 | 1956 |  | Шлакоблоки | 2 | 1 | 435 | 420.3 | 420.3 | 10 | 545566.212 | 0 | 0 | 0 | 545566.212 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
332 | г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 30 | 1984 |  | Панели | 9 | 4 | 7741.9 | 7679.5 | 7679.5 | 387 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1167.1244 | 1167.1244 | 4кв. 2023 | РО
333 | г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 6 | 1934 |  | Шлакоблоки | 4 | 6 | 3565 | 3384.75 | 3384.75 | 207 | 4958861.835 | 0 | 0 | 0 | 4958861.835 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
334 | г. Пермь, ул. Комиссара Пожарского, д. 11 | 1976 |  | Панели | 9 | 4 | 7991.4 | 5223.4 | 5223.4 | 356 | 23082988.11 | 0 | 0 | 0 | 23082988.11 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
335 | г. Пермь, ул. Комиссара Пожарского, д. 12 | 1976 |  | Панели | 9 | 4 | 8922.5 | 7627.3 | 7566.4 | 345 | 33706182.795 | 0 | 0 | 0 | 33706182.795 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
336 | г. Пермь, ул. Комиссара Пожарского, д. 17 | 1976 |  | Панели | 9 | 4 | 7663.9 | 5263.9 | 5263.9 | 344 | 23261963.685 | 0 | 0 | 0 | 23261963.685 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
337 | г. Пермь, ул. Композитора Глинки, д. 3 | 1973 |  | Панели | 9 | 2 | 3868.4 | 3502.3 | 3502.3 | 206 | 15477189.045 | 0 | 0 | 0 | 15477189.045 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
338 | г. Пермь, ул. Композитора Глинки, д. 5 | 1973 |  | Панели | 9 | 2 | 3872.1 | 3337.5 | 3337.5 | 213 | 14748913.125 | 0 | 0 | 0 | 14748913.125 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
339 | г. Пермь, ул. Композитора Глинки, д. 7 | 1973 |  | Панели | 9 | 2 | 3815 | 3343.4 | 3343.4 | 72 | 14774986.11 | 0 | 0 | 0 | 14774986.11 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
340 | г. Пермь, ул. Корсуньская, д. 19 | 1958 | 2019 | Кирпич | 2 | 2 | 695.5 | 637.5 | 637.5 | 32 | 4819978.125 | 0 | 0 | 0 | 4819978.125 | 7560.75 | 7560.75 | 4кв. 2023 | РО
341 | г. Пермь, ул. Корсуньская, д. 25 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2710.3 | 2476.2 | 2476.2 | 152 | 8530558.524 | 0 | 0 | 0 | 8530558.524 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
342 | г. Пермь, ул. Корсуньская, д. 27 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3562.4 | 3225.4 | 3225.4 | 184 | 11111567.508 | 0 | 0 | 0 | 11111567.508 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
343 | г. Пермь, ул. Корсуньская, д. 29 | 1962 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | 4197.8 | 2579.3 | 1847.3 | 126 | 8885740.086 | 0 | 0 | 0 | 8885740.086 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
344 | г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 10 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1700.7 | 1562.8 | 1288.8 | 60 | 5383877.256 | 0 | 0 | 0 | 5383877.256 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
345 | г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 12 | 1959 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1039.8 | 951 | 951 | 45 | 1234436.04 | 0 | 0 | 0 | 1234436.04 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
346 | г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 46 | 1982 |  | Панели | 9 | 2 | 4471.6 | 3861.6 | 3861.6 | 200 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1160.5205 | 1160.5205 | 4кв. 2023 | РО
347 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 15 | 1958 |  | Кирпич | 5 | 4 | 2353.9 | 2134.04 | 1803.44 | 90 | 1741611.3844 | 0 | 0 | 0 | 1741611.3844 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
348 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 23 | 1957 |  | Кирпич | 4 | 4 | 4934.6 | 4240.2 | 3937.3 | 170 | 3460469.622 | 0 | 0 | 0 | 3460469.622 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
349 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 47 | 1974 |  | Панели | 9 | 4 | 8635.9 | 7832 | 7569.8 | 372 | 24120367.04 | 0 | 0 | 0 | 24120367.04 | 3079.72 | 3079.72 | 4кв. 2023 | РО
350 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 49 | 1974 |  | Панели | 9 | 6 | 12740.2 | 11548.4 | 11329.7 | 596 | 35565838.448 | 0 | 0 | 0 | 35565838.448 | 3079.72 | 3079.72 | 4кв. 2023 | РО
351 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 7 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3127 | 2150.4 | 2105.8 | 131 | 7408171.008 | 0 | 0 | 0 | 7408171.008 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
352 | г. Пермь, ул. Коспашская, д. 5 | 1958 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 631.1 | 552 | 552 | 29 | 716518.08 | 0 | 0 | 0 | 716518.08 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
353 | г. Пермь, ул. Коспашская, д. 7 | 1958 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 631.2 | 560 | 560 | 31 | 726902.4 | 0 | 0 | 0 | 726902.4 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
354 | г. Пермь, ул. Косякова, д. 11 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1283.6 | 825.4 | 825.4 | 72 | 2843519.508 | 0 | 0 | 0 | 2843519.508 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
355 | г. Пермь, ул. Косякова, д. 7 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1402.4 | 1161.5 | 1087.9 | 43 | 4001390.73 | 0 | 0 | 0 | 4001390.73 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
356 | г. Пермь, ул. Косякова, д. 8 | 1962 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 662 | 613.7 | 613.7 | 41 | 2257802.3 | 0 | 0 | 0 | 2257802.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
357 | г. Пермь, ул. Котовского, д. 4 | 1974 |  | Панели | 9 | 2 | 3835.3 | 2607.6 | 2607.6 | 177 | 13692429.372 | 0 | 0 | 0 | 13692429.372 | 5250.97 | 5250.97 | 4кв. 2023 | РО
358 | г. Пермь, ул. Кочегаров, д. 37 | 1958 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 759.6 | 569.22 | 569.22 | 39 | 738870.3288 | 0 | 0 | 0 | 738870.3288 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
359 | г. Пермь, ул. Кочегаров, д. 51 | 1955 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 835.9 | 500.5 | 500.5 | 42 | 1336965.63 | 0 | 0 | 0 | 1336965.63 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
360 | г. Пермь, ул. Кочегаров, д. 59 | 1976 |  | Шлакоблоки | 2 | 1 | 399.9 | 241.3 | 241.3 | 16 | 1862896.325 | 0 | 0 | 0 | 1862896.325 | 7720.25 | 7720.25 | 4кв. 2023 | РО
361 | г. Пермь, ул. Кояновская, д. 3 | 1975 |  | Панели | 12 | 2 | 4780.8 | 4780.8 | 4780.8 | 204 | 1333843.2 | 0 | 0 | 0 | 1333843.2 | 279 | 279 | 4кв. 2023 | РО
362 | г. Пермь, ул. Краснова, д. 25 | 1957 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3602.6 | 3601.3 | 2899.1 | 128 | 7962906.456 | 0 | 0 | 0 | 7962906.456 | 2211.12 | 2211.12 | 4кв. 2023 | РО
363 | г. Пермь, ул. Красноводская, д. 4 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1736.6 | 1590.1 | 1590.1 | 83 | 5477926.302 | 0 | 0 | 0 | 5477926.302 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
364 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 15 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1575.5 | 988 | 918.9 | 83 | 3403679.76 | 0 | 0 | 0 | 3403679.76 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
365 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 26 | 1957 |  | Кирпич | 3 | 4 | 1958.7 | 1852.3 | 1686.3 | 96 | 3104176.955 | 0 | 0 | 0 | 3104176.955 | 1675.85 | 1675.85 | 4кв. 2023 | РО
366 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 5 | 1968 |  | Панели | 5 | 6 | 4428.4 | 4248.15 | 4248.15 | 241 | 1381073.565 | 0 | 0 | 0 | 1381073.565 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
367 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 14 | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3539.2 | 3358.95 | 3358.95 | 137 | 11571649.929 | 0 | 0 | 0 | 11571649.929 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
368 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 25 | 1971 |  | Панели | 5 | 8 | 5688 | 5631.8 | 5587.3 | 251 | 1830898.18 | 0 | 0 | 0 | 1830898.18 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
369 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 11 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3492.9 | 3085.9 | 3085.9 | 147 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 152.8178 | 152.8178 | 4кв. 2023 | РО
370 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 18А | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 2685.1 | 2223.4 | 2223.4 | 110 | 7659657.468 | 0 | 0 | 0 | 7659657.468 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
371 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 18Б | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 2740 | 2519.4 | 2519.4 | 113 | 8679383.388 | 0 | 0 | 0 | 8679383.388 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
372 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 19 | 1974 |  | Кирпич | 9 | 7 | 12039.9 | 10666.3 | 9441.2 | 393 | 5179021.965 | 0 | 0 | 0 | 5179021.965 | 485.55 | 485.55 | 4кв. 2023 | СС
373 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 24 | 1963 |  | кирпич | 5 | 2 | 1436.1 | 1281.5 | 1281.5 | 57 | 4414793.13 | 0 | 0 | 0 | 4414793.13 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
374 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 25 | 1965 |  | Панель | 5 | 3 | 3285 | 1860.6 | 1860.6 | 98 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 253.4561 | 253.4561 | 4кв. 2023 | РО
375 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 27 | 1965 |  | Панель | 5 | 3 | 2632.92 | 1797.7 | 1797.7 | 119 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 262.3243 | 262.3243 | 4кв. 2023 | РО
376 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 29 | 1965 |  | Панели | 5 | 3 | 4180.6 | 3851.4 | 2656.8 | 111 | 13268150.028 | 0 | 0 | 0 | 13268150.028 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
377 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 5 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3315.97 | 2375.2 | 2375.2 | 126 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 198.5435 | 198.5435 | 4кв. 2023 | РО
378 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 71 | 1970 |  | Панели | 5 | 4 | 3119.7 | 2659.6 | 2659.6 | 131 | 1045914.296 | 0 | 0 | 0 | 1045914.296 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
379 | г. Пермь, ул. Кронита, д. 6 | 1977 |  | Панели | 5 | 6 | 4303.4 | 3044.8 | 3044.8 | 198 | 1197398.048 | 0 | 0 | 0 | 1197398.048 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
380 | г. Пермь, ул. Кронштадтская, д. 6 | 1962 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1404.1 | 1286 | 1286 | 57 | 4430295.72 | 0 | 0 | 0 | 4430295.72 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
381 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 25 | 1956 |  | кирпич | 5 | 5 | 4399.65 | 3903.92 | 3522.22 | 129 | 4721283.7304 | 0 | 0 | 0 | 4721283.7304 | 1209.37 | 1209.37 | 4кв. 2023 | РО
382 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 28 | 1961 |  | кирпич | 5 | 2 | 2701.9 | 2684.7 | 1969.1 | 79 | 9248845.194 | 0 | 0 | 0 | 9248845.194 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
383 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 32 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3674.5 | 3511.7 | 2799.7 | 114 | 12097876.734 | 0 | 0 | 0 | 12097876.734 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
384 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 37 | 1961 |  | кирпич | 5 | 3 | 2232.35 | 2052.1 | 1384.15 | 94 | 7069525.542 | 0 | 0 | 0 | 7069525.542 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
385 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 38 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3373.4 | 3293.1 | 2745 | 113 | 11344795.362 | 0 | 0 | 0 | 11344795.362 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
386 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 40 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3459.7 | 3400.7 | 2855.9 | 103 | 11715479.514 | 0 | 0 | 0 | 11715479.514 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
387 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 41 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 4229.9 | 4163.4 | 2639.9 | 88 | 14342996.268 | 0 | 0 | 0 | 14342996.268 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
388 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 41А | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 4210.4 | 3889.7 | 2814.4 | 89 | 13400094.294 | 0 | 0 | 0 | 13400094.294 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
389 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 43 | 1961 |  | кирпич | 5 | 2 | 1513.8 | 1497.7 | 1397.7 | 100 | 5159606.454 | 0 | 0 | 0 | 5159606.454 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
390 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 45 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 2669.6 | 1857.3 | 1857.3 | 126 | 6398435.646 | 0 | 0 | 0 | 6398435.646 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
391 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 49 | 1961 |  | кирпич | 5 | 2 | 1821.5 | 1643.8 | 1571.8 | 60 | 5662923.876 | 0 | 0 | 0 | 5662923.876 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
392 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 50 | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 | 1521.47 | 1521.46 | 1498.76 | 188 | 5241460.1292 | 0 | 0 | 0 | 5241460.1292 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
393 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 54 | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 | 1567.5 | 1566.8 | 1566.8 | 427 | 5397657.336 | 0 | 0 | 0 | 5397657.336 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
394 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 55 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 2560.9 | 2559.7 | 2559.7 | 1270 | 8818217.694 | 0 | 0 | 0 | 8818217.694 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
395 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 57 | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 | 1570.4 | 1560.4 | 1560.4 | 1029 | 5375609.208 | 0 | 0 | 0 | 5375609.208 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
396 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 72 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3537.8 | 3227.1 | 3186.3 | 154 | 11117424.042 | 0 | 0 | 0 | 11117424.042 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
397 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 81 | 1968 |  | кирпич | 9 | 1 | 2329.7 | 2200 | 2200 | 102 | 9722130 | 0 | 0 | 0 | 9722130 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
398 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 82 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3635 | 3577.6 | 3577.6 | 186 | 4997549.44 | 0 | 0 | 0 | 4997549.44 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | РО
399 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 84 | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3890.4 | 3539.3 | 3539.3 | 167 | 12192959.286 | 0 | 0 | 0 | 12192959.286 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
400 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 88 | 1965 | 2012 | Панели | 5 | 4 | 3601.3 | 3550 | 3550 | 188 | 12229821 | 0 | 0 | 0 | 12229821 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
401 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 24 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3378.1 | 3197.85 | 3033.75 | 158 | 1039621.035 | 0 | 0 | 0 | 1039621.035 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
402 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 26 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3457.5 | 2120.3 | 2076.8 | 165 | 689309.53 | 0 | 0 | 0 | 689309.53 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
403 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 32 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 4 | 2580.5 | 1653.2 | 1653.2 | 109 | 5695307.064 | 0 | 0 | 0 | 5695307.064 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
404 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 34 | 1960 |  | Кирпич | 4 | 3 | 644.4 | 362.4 | 362.4 | 111 | 1248475.248 | 0 | 0 | 0 | 1248475.248 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
405 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 37А | 1958 |  | Кирпич | 2 | 1 | 651 | 366.5 | 366.5 | 41 | 475731.66 | 0 | 0 | 0 | 475731.66 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
406 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 41 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 8 | 595.5 | 391.2 | 391.2 | 33 | 507793.248 | 0 | 0 | 0 | 507793.248 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
407 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 43 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 8 | 600.8 | 398.4 | 398.4 | 31 | 517139.136 | 0 | 0 | 0 | 517139.136 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
408 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 45 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 8 | 601 | 396 | 396 | 38 | 514023.84 | 0 | 0 | 0 | 514023.84 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
409 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 1 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3939.7 | 3644.7 | 3046.1 | 139 | 1184891.97 | 0 | 0 | 0 | 1184891.97 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
410 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 103 | 1957 |  | Кирпич | 5 | 4 | 6177.8 | 4791.2 | 4791.2 | 148 | 10216946.528 | 0 | 0 | 0 | 10216946.528 | 2132.44 | 2132.44 | 4кв. 2023 | РО
411 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 105 | 1956 |  | Кирпич | 5 | 2 | 7015.2 | 6834.95 | 6834.95 | 327 | 38121660.227 | 0 | 0 | 0 | 38121660.227 | 5577.46 | 5577.46 | 4кв. 2023 | РО
412 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 145 | 1958 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3465.7 | 2077.8 | 1917.5 | 130 | 1695713.358 | 0 | 0 | 0 | 1695713.358 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
413 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 149 | 1950 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1433 | 817 | 755.4 | 46 | 5188587.26 | 0 | 0 | 0 | 5188587.26 | 6350.78 | 6350.78 | 4кв. 2023 | РО
414 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 151 | 1951 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1401.3 | 763 | 763 | 47 | 491890.84 | 0 | 0 | 0 | 491890.84 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
415 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 153 | 1950 |  | Кирпич | 4 | 4 | 2686.3 | 2068.7 | 1030.6 | 63 | 2889767.03 | 0 | 0 | 0 | 2889767.03 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | РО
416 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 159 | 1954 |  | Кирпич | 4 | 4 | 3150.3 | 2938.7 | 1806.8 | 79 | 955371.37 | 0 | 0 | 0 | 955371.37 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
417 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 54 | 1977 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3996.1 | 3755.6 | 2705 | 121 | 14919534.116 | 0 | 0 | 0 | 14919534.116 | 3972.61 | 3972.61 | 4кв. 2023 | РО
418 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 55 | 1956 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2235.1 | 1764.6 | 1405.6 | 45 | 4163432.532 | 0 | 0 | 0 | 4163432.532 | 2359.42 | 2359.42 | 4кв. 2023 | РО
419 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 57 | 1956 |  | Кирпич | 3 | 2 | 2445.2 | 1956.8 | 910.8 | 110 | 3801514.496 | 0 | 0 | 0 | 3801514.496 | 1942.72 | 1942.72 | 4кв. 2023 | РО
420 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 58А | 1963 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1630.1 | 1629.8 | 1586.5 | 63 | 5614693.596 | 0 | 0 | 0 | 5614693.596 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
421 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 68 | 1954 |  | Кирпич | 3 | 2 | 2291 | 1725.2 | 1135 | 85 | 9844163.72 | 0 | 0 | 0 | 9844163.72 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2023 | РО
422 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 69/1 | 1982 |  | Панели | 9 | 4 | 7600.2 | 7600.2 | 7600.2 | 385 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1179.3021 | 1179.3021 | 4кв. 2023 | РО
423 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 7 | 1917 |  | Кирпич | 4 | 10 | 6431.2 | 5645.4 | 5645.4 | 287 | 1835319.54 | 0 | 0 | 0 | 1835319.54 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
424 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 87 | 1948 |  | Древесина | 3 | 2 | 1438.6 | 1338.6 | 878.8 | 43 | 862968.648 | 0 | 0 | 0 | 862968.648 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
425 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 88 | 1950 |  | Кирпич | 4 | 3 | 3072 | 2938.7 | 2593.5 | 66 | 8191361.767 | 0 | 0 | 0 | 8191361.767 | 2787.41 | 2787.41 | 4кв. 2023 | РО
426 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 93 | 1948 |  | Древесина | 3 | 3 | 1715 | 1548.3 | 1078.1 | 44 | 998158.044 | 0 | 0 | 0 | 998158.044 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
427 | г. Пермь, ул. Кустовая, д. 2 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1806.1 | 1623.3 | 1623.3 | 85 | 5592300.966 | 0 | 0 | 0 | 5592300.966 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС/РО
428 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 24 | 1994 |  | Панели | 10 | 2 | 5218.5 | 4363.1 | 4363.1 | 205 | 2462097.33 | 0 | 0 | 0 | 2462097.33 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2023 | РО
429 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 7 | 2011 |  | Панели | 16 | 1 | 5007.1 | 2892.6 | 2892.6 | 80 | 1632294.18 | 0 | 0 | 0 | 1632294.18 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2023 | СС/РО
430 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 9 | 2011 |  | Панели | 16 | 2 | 9792.6 | 5185.2 | 5185.2 | 160 | 2926008.36 | 0 | 0 | 0 | 2926008.36 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2023 | СС/РО
431 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 10 | 1956 |  | Шлакоблоки | 4 | 3 | 2283.5 | 2038 | 1721.5 | 83 | 6798156.6 | 0 | 0 | 0 | 6798156.6 | 3335.7 | 3335.7 | 4кв. 2023 | РО
432 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 12 | 1956 |  | Шлакоблоки | 3 | 3 | 2259.6 | 2105.8 | 1476.1 | 52 | 16257302.45 | 0 | 0 | 0 | 16257302.45 | 7720.25 | 7720.25 | 4кв. 2023 | РО
433 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 14 | 1955 |  | Шлакоблоки | 3 | 4 | 1950.4 | 1816.67 | 1553.17 | 61 | 2358110.3268 | 0 | 0 | 0 | 2358110.3268 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
434 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 30А | 1958 |  | Кирпич | 2 | 2 | 640.2 | 512.8 | 512.8 | 28 | 1369822.128 | 0 | 0 | 0 | 1369822.128 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
435 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 39 | 1971 |  | Панели | 5 | 6 | 4662 | 4102.6 | 3857.7 | 209 | 8468915.128 | 0 | 0 | 0 | 8468915.128 | 2064.28 | 2064.28 | 4кв. 2023 | СС/РО
436 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 45 | 1961 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 690 | 631.6 | 631.6 | 42 | 2323656.4 | 0 | 0 | 0 | 2323656.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
437 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 50 | 1954 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 448.3 | 396.6 | 396.6 | 22 | 1059421.716 | 0 | 0 | 0 | 1059421.716 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
438 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 51 | 1956 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 828.9 | 728.9 | 667.1 | 34 | 2352794.443 | 0 | 0 | 0 | 2352794.443 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
439 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 60А | 1980 |  | Панели | 5 | 4 | 3581.9 | 3259.2 | 2966.4 | 134 | 1059565.92 | 0 | 0 | 0 | 1059565.92 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
440 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 62 | 1967 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4124.19 | 3802.99 | 3162.6 | 201 | 1495563.8474 | 0 | 0 | 0 | 1495563.8474 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
441 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64 | 1976 |  | Панели | 5 | 6 | 4854.3 | 4294.1 | 3996.8 | 220 | 1688697.766 | 0 | 0 | 0 | 1688697.766 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС/РО
442 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 76 | 1984 |  | Кирпич | 9 | 1 | 6677.2 | 5256.7 | 5203.2 | 390 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 852.5246 | 852.5246 | 4кв. 2023 | РО
443 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 8 | 1958 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1347.1 | 1166.5 | 1166.5 | 52 | 1514163.66 | 0 | 0 | 0 | 1514163.66 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
444 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 16 | 1932 |  | кирпич | 4 | 3 | 1957.91 | 1768.36 | 1666.16 | 140 | 3033816.0996 | 0 | 0 | 0 | 3033816.0996 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | СС/РО
445 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 18 | 1939 |  | Шлакоблоки | 5 | 4 | 5063.6 | 3638 | 3638 | 159 | 7317837 | 0 | 0 | 0 | 7317837 | 2011.5 | 2011.5 | 4кв. 2023 | РО
446 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 21 | 1958 |  | кирпич | 3 | 2 | 1427.38 | 1077.9 | 1077.9 | 57 | 1399157.316 | 0 | 0 | 0 | 1399157.316 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
447 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 33 | 1946 | 2007 | кирпич | 5 | 3 | 3792.68 | 3583.36 | 3583.36 | 194 | 5472184.8896 | 0 | 0 | 0 | 5472184.8896 | 1527.11 | 1527.11 | 4кв. 2023 | РО
448 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 42 | 1951 | 2013 | кирпич | 5 | 4 | 3815.66 | 3266.46 | 3069.16 | 136 | 6570484.29 | 0 | 0 | 0 | 6570484.29 | 2011.5 | 2011.5 | 4кв. 2023 | РО
449 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 45 | 1959 |  | кирпич | 5 | 4 | 3324.6 | 3167.2 | 2770.4 | 139 | 6753863.968 | 0 | 0 | 0 | 6753863.968 | 2132.44 | 2132.44 | 4кв. 2023 | РО
450 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 48 | 1958 |  | кирпич | 5 | 5 | 5396.15 | 4914.04 | 4328.54 | 156 | 4010397.1844 | 0 | 0 | 0 | 4010397.1844 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
451 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 8 | 1932 |  | кирпич | 3 | 3 | 1587.79 | 1234.52 | 1234.52 | 70 | 1602456.3408 | 0 | 0 | 0 | 1602456.3408 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | СС/РО
452 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 100 | 1953 |  | кирпич | 5 | 3 | 3852.6 | 2296.6 | 1619 | 89 | 13683418.392 | 0 | 0 | 0 | 13683418.392 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
453 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 102 | 1956 |  | кирпич | 7 | 8 | 6211.1 | 6158.9 | 6158.9 | 283 | 2642660.812 | 0 | 0 | 0 | 2642660.812 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2023 | РО
454 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 11 | 1917 |  | Кирпич | 2 | 4 | 1069.1 | 812.8 | 656 | 48 | 24262.08 | 0 | 0 | 0 | 24262.08 | 29.85 | 29.85 | 4кв. 2023 | РО
455 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 15 | 1940 |  | Кирпич | 4 | 6 | 3387.8 | 3059.6 | 3059.6 | 51 | 1203218.296 | 0 | 0 | 0 | 1203218.296 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС/РО
456 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 57 | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 2982.2 | 2715.2 | 1446.1 | 80 | 16177487.424 | 0 | 0 | 0 | 16177487.424 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | СС/РО
457 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 59 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3858.9 | 3566.6 | 1755.8 | 87 | 21250230.792 | 0 | 0 | 0 | 21250230.792 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | СС/РО
458 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 61 | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 | 1761.5 | 1614 | 779.4 | 49 | 5560262.28 | 0 | 0 | 0 | 5560262.28 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
459 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 65 | 1949 |  | кирпич | 4 | 4 | 4692.2 | 4584.4 | 1967.9 | 104 | 7865042.484 | 0 | 0 | 0 | 7865042.484 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | РО
460 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 71 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3261.5 | 2679.3 | 2679.3 | 113 | 9701822.516 | 0 | 0 | 0 | 9701822.516 | 3621.0288 | 3621.0288 | 4кв. 2023 | РО
461 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 | 2019.7 | 1860.9 | 1477.1 | 76 | 6410837.718 | 0 | 0 | 0 | 6410837.718 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
462 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 75 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 2660 | 1945.8 | 1333.7 | 116 | 6703319.916 | 0 | 0 | 0 | 6703319.916 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
463 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 79 | 1952 |  | кирпич | 5 | 2 | 1763.6 | 1136.7 | 804.1 | 58 | 1735865.937 | 0 | 0 | 0 | 1735865.937 | 1527.11 | 1527.11 | 4кв. 2023 | РО
464 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 81 | 1960 |  | кирпич | 5 | 3 | 2886.5 | 1889.9 | 1889.9 | 72 | 6510743.298 | 0 | 0 | 0 | 6510743.298 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
465 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 84 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 3194.7 | 2391.5 | 1737.4 | 114 | 6821754.295 | 0 | 0 | 0 | 6821754.295 | 2852.5002 | 2852.5002 | 4кв. 2023 | РО
466 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 86 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 3773.6 | 3192 | 3192 | 97 | 10996503.84 | 0 | 0 | 0 | 10996503.84 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
467 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 87 | 1958 |  | кирпич | 5 | 5 | 9117.1 | 7470.9 | 5081.3 | 184 | 6097076.199 | 0 | 0 | 0 | 6097076.199 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
468 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 90 | 1928 |  | кирпич | 4 | 4 | 2197.1 | 1987.5 | 1987.5 | 73 | 3035131.125 | 0 | 0 | 0 | 3035131.125 | 1527.11 | 1527.11 | 4кв. 2023 | РО
469 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 94 | 1930 |  | кирпич | 4 | 6 | 4873.2 | 4502 | 2849.5 | 94 | 6595700.12 | 0 | 0 | 0 | 6595700.12 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
470 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 98 | 1940 |  | кирпич | 5 | 3 | 3389.3 | 1472.3 | 1472.3 | 78 | 5072102.946 | 0 | 0 | 0 | 5072102.946 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
471 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 10 | 1961 |  | Панели | 5 | 4 | 3587.7 | 3251.1 | 3251.1 | 168 | 11200104.522 | 0 | 0 | 0 | 11200104.522 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
472 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 3 | 1958 |  | Кирпич | 4 | 4 | 3265.5 | 2887.7 | 2102.7 | 86 | 2356680.847 | 0 | 0 | 0 | 2356680.847 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
473 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 4 | 1961 |  | Панели | 5 | 4 | 3545.5 | 3232.2 | 3232.2 | 196 | 11134993.644 | 0 | 0 | 0 | 11134993.644 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
474 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 4А | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1619.4 | 1587.8 | 1587.8 | 72 | 5470002.756 | 0 | 0 | 0 | 5470002.756 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
475 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 6 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3444.2 | 3193.7 | 3193.7 | 180 | 11002360.374 | 0 | 0 | 0 | 11002360.374 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
476 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 8 | 1961 |  | Панели | 5 | 4 | 3649 | 3308.4 | 3261.6 | 186 | 11397504.168 | 0 | 0 | 0 | 11397504.168 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
477 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 8А | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1765.9 | 1585.65 | 1427.95 | 84 | 5462595.963 | 0 | 0 | 0 | 5462595.963 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
478 | г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 11 | 1961 | 2017 | Кирпич | 3 | 2 | 975.5 | 637.1 | 637.1 | 49 | 2343890.9 | 0 | 0 | 0 | 2343890.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
479 | г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 13 | 1960 | 2017 | Кирпич | 3 | 2 | 959.8 | 604.9 | 604.9 | 58 | 769257.379 | 0 | 0 | 0 | 769257.379 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | СС/РО
480 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 18 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 10 | 652 | 391.5 | 391.5 | 32 | 1263711.105 | 0 | 0 | 0 | 1263711.105 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
481 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 22 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 10 | 721.6 | 660.6 | 660.6 | 21 | 2190509.964 | 0 | 0 | 0 | 2190509.964 | 3315.94 | 3315.94 | 4кв. 2023 | РО
482 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 26 | 1964 |  | Кирпич | 4 | 3 | 1886.3 | 1481.03 | 1270.53 | 73 | 5102177.9706 | 0 | 0 | 0 | 5102177.9706 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
483 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 29 | 1962 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2115.8 | 2061.8 | 1544.5 | 70 | 7102942.236 | 0 | 0 | 0 | 7102942.236 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
484 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 3А | 1961 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4152.6 | 3212.7 | 3140.7 | 143 | 11067815.754 | 0 | 0 | 0 | 11067815.754 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
485 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 45 | 1955 |  | Кирпич | 2 | 2 | 707.6 | 607.6 | 607.6 | 28 | 2014765.144 | 0 | 0 | 0 | 2014765.144 | 3315.94 | 3315.94 | 4кв. 2023 | РО
486 | г. Пермь, ул. Лукоянова, д. 15 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 4 | 599.6 | 396.3 | 396.3 | 30 | 1279204.881 | 0 | 0 | 0 | 1279204.881 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
487 | г. Пермь, ул. Лукоянова, д. 17 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 4 | 590 | 391.5 | 391.5 | 30 | 1263711.105 | 0 | 0 | 0 | 1263711.105 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
488 | г. Пермь, ул. Лукоянова, д. 19 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 4 | 600.5 | 394.3 | 394.3 | 31 | 1272749.141 | 0 | 0 | 0 | 1272749.141 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
489 | г. Пермь, ул. Лукоянова, д. 21 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 8 | 702.7 | 602.7 | 602.7 | 44 | 1998517.038 | 0 | 0 | 0 | 1998517.038 | 3315.94 | 3315.94 | 4кв. 2023 | РО
490 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 21 | 1973 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4408.3 | 4024.7 | 3335.9 | 165 | 13865171.994 | 0 | 0 | 0 | 13865171.994 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
491 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 26А | 1949 |  | Смешанный | 4 | 2 | 1734 | 1597.4 | 1597.4 | 51 | 4452608.734 | 0 | 0 | 0 | 4452608.734 | 2787.41 | 2787.41 | 4кв. 2023 | РО
492 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 32 | 1940 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2878.9 | 2510.7 | 2163.4 | 64 | 3507196.83 | 0 | 0 | 0 | 3507196.83 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | РО
493 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 32А | 2016 |  | Кирпич | 18 | 1 | 10781.5 | 6880.6 | 4470.4 | 120 | 5299850.956 | 0 | 0 | 0 | 5299850.956 | 770.26 | 770.26 | 4кв. 2023 | РО
494 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 35 | 1944 |  | Кирпич | 4 | 1 | 1190.7 | 948.4 | 948.4 | 17 | 1324819.96 | 0 | 0 | 0 | 1324819.96 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | РО
495 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 62Б | 1960 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4428.1 | 3854.1 | 2919.1 | 116 | 3145369.551 | 0 | 0 | 0 | 3145369.551 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
496 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 97А | 1952 |  | Кирпич | 4 | 1 | 692.7 | 294.4 | 294.4 | 14 | 410690.944 | 0 | 0 | 0 | 410690.944 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2023 | РО
497 | г. Пермь, ул. Льва Толстого, д. 25 | 1986 |  | Кирпич | 9 | 1 | 3963.1 | 2775.3 | 2740.3 | 113 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 807.3841 | 807.3841 | 4кв. 2023 | РО
498 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 1 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2966.9 | 2786.65 | 2786.65 | 183 | 9600064.983 | 0 | 0 | 0 | 9600064.983 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
499 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 10 | 1960 |  | Кирпич | 4 | 4 | 2577.6 | 2397.35 | 2397.35 | 112 | 8258918.697 | 0 | 0 | 0 | 8258918.697 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
500 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 11 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3248.4 | 3178.4 | 3178.4 | 143 | 10949651.568 | 0 | 0 | 0 | 10949651.568 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
501 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 13 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1906.9 | 1726.65 | 1726.65 | 93 | 5948343.783 | 0 | 0 | 0 | 5948343.783 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
502 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 15 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3232 | 3051.75 | 3051.75 | 148 | 10513339.785 | 0 | 0 | 0 | 10513339.785 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
503 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 17 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1917.7 | 1601.9 | 1601.9 | 75 | 5518577.538 | 0 | 0 | 0 | 5518577.538 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
504 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 18 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4891.3 | 4711.05 | 4711.05 | 260 | 16229661.471 | 0 | 0 | 0 | 16229661.471 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
505 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 2 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3199.4 | 3173.3 | 2573.5 | 118 | 10932081.966 | 0 | 0 | 0 | 10932081.966 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
506 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 22 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4870.1 | 4689.85 | 4689.85 | 231 | 16156627.047 | 0 | 0 | 0 | 16156627.047 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
507 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 24 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3239.7 | 3059.45 | 3059.45 | 156 | 10539866.439 | 0 | 0 | 0 | 10539866.439 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
508 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 33 | 1969 |  | Кирпич | 9 | 3 | 7316.7 | 6936.7 | 6936.7 | 341 | 30654317.805 | 0 | 0 | 0 | 30654317.805 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
509 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 4 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3206.3 | 3177.6 | 3132.3 | 167 | 10946895.552 | 0 | 0 | 0 | 10946895.552 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
510 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 6 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1585.6 | 1405.35 | 1260.95 | 73 | 4841458.857 | 0 | 0 | 0 | 4841458.857 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
511 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 7 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3174.2 | 2993.95 | 2921.35 | 160 | 10314217.629 | 0 | 0 | 0 | 10314217.629 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
512 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 9 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1570 | 1389.75 | 1389.75 | 86 | 1941341.775 | 0 | 0 | 0 | 1941341.775 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | РО
513 | г. Пермь, ул. Люблинская, д. 11 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 10 | 727.7 | 659.7 | 659.7 | 40 | 2129425.839 | 0 | 0 | 0 | 2129425.839 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
514 | г. Пермь, ул. Люблинская, д. 13 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 10 | 725.8 | 662.4 | 662.4 | 31 | 2138141.088 | 0 | 0 | 0 | 2138141.088 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
515 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 103 | 1960 |  | кирпич | 3 | 2 | 936.2 | 615.7 | 615.7 | 54 | 2265160.3 | 0 | 0 | 0 | 2265160.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
516 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 105 | 1960 |  | кирпич | 3 | 2 | 940 | 620 | 620 | 39 | 2280980 | 0 | 0 | 0 | 2280980 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
517 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 107 | 1961 | 2007 | кирпич | 3 | 2 | 774.1 | 681 | 505.2 | 47 | 2505399 | 0 | 0 | 0 | 2505399 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
518 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 111 | 1960 |  | кирпич | 3 | 2 | 945.5 | 619.1 | 619.1 | 52 | 2277668.9 | 0 | 0 | 0 | 2277668.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
519 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 115 | 1962 | 2007 | кирпич | 3 | 2 | 949.9 | 616.9 | 616.9 | 50 | 2269575.1 | 0 | 0 | 0 | 2269575.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
520 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 117 | 1961 | 2007 | кирпич | 3 | 2 | 950.2 | 626.5 | 626.5 | 48 | 2304893.5 | 0 | 0 | 0 | 2304893.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
521 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 119 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 966.7 | 644.5 | 644.5 | 61 | 2371115.5 | 0 | 0 | 0 | 2371115.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
522 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 121 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 937.9 | 615.8 | 615.8 | 38 | 2265528.2 | 0 | 0 | 0 | 2265528.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
523 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 123 | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 958.7 | 640.7 | 640.7 | 61 | 2357135.3 | 0 | 0 | 0 | 2357135.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
524 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 95 | 1959 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 643.8 | 428.6 | 428.6 | 37 | 1576819.4 | 0 | 0 | 0 | 1576819.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
525 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 97 | 1959 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 628.2 | 411.3 | 411.3 | 35 | 1513172.7 | 0 | 0 | 0 | 1513172.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
526 | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 104 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2764.3 | 2498.8 | 2498.8 | 116 | 8608415.976 | 0 | 0 | 0 | 8608415.976 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
527 | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 14 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 2 | 733 | 666.4 | 666.4 | 29 | 1780127.664 | 0 | 0 | 0 | 1780127.664 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
528 | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 16 | 1954 |  | Кирпич | 2 | 2 | 759.3 | 659.3 | 659.3 | 27 | 2128134.691 | 0 | 0 | 0 | 2128134.691 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
529 | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 96 | 1964 |  | Панели | 5 | 4 | 3531.8 | 3222 | 3076.6 | 158 | 11099854.44 | 0 | 0 | 0 | 11099854.44 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
530 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 10 | 1972 | 2010 | Кирпич | 5 | 8 | 6036.88 | 5900 | 5900 | 205 | 35152908 | 0 | 0 | 0 | 35152908 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
531 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 34 | 1962 |  | Панели | 5 | 4 | 3578.9 | 3576.9 | 3576.9 | 114 | 12322492.038 | 0 | 0 | 0 | 12322492.038 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС/РО
532 | г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 51 | 1985 |  | Кирпич | 9 | 5 | 12749.3 | 11289.2 | 9742.2 | 376 | 21871281.648 | 0 | 0 | 0 | 21871281.648 | 1937.3633 | 1937.3633 | 4кв. 2023 | РО
533 | г. Пермь, ул. Малкова, д. 10 | 1968 |  | Панель | 5 | 6 | 4355.7 | 3109.3 | 3109.3 | 218 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 151.6677 | 151.6677 | 4кв. 2023 | РО
534 | г. Пермь, ул. Малкова, д. 28/1 | 1989 |  | Кирпич | 9 | 1 | 2319.6 | 1978.1 | 1978.1 | 89 | 398164.77 | 0 | 0 | 0 | 398164.77 | 201.2865 | 201.2865 | 4кв. 2023 | РО
535 | г. Пермь, ул. Малкова, д. 28/2 | 1977 |  | кирпич | 9 | 1 | 2006.25 | 1174.4 | 1174.4 | 99 | 5588014.53 | 0 | 0 | 0 | 5588014.53 | 4758.1868 | 4758.1868 | 4кв. 2023 | РО
536 | г. Пермь, ул. Малкова, д. 28/3 | 1978 |  | Кирпич | 9 | 1 | 1946.1 | 1207.9 | 1207.9 | 89 | 398164.77 | 0 | 0 | 0 | 398164.77 | 329.6339 | 329.6339 | 4кв. 2023 | РО
537 | г. Пермь, ул. Малкова, д. 28/4 | 1980 |  | Кирпич | 9 | 1 | 2653.7 | 1977.6 | 1977.6 | 120 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 238.461 | 238.461 | 4кв. 2023 | РО
538 | г. Пермь, ул. Малкова, д. 28/5 | 1980 |  | Кирпич | 9 | 1 | 1936.2 | 1210.7 | 1210.7 | 84 | 398164.77 | 0 | 0 | 0 | 398164.77 | 328.8715 | 328.8715 | 4кв. 2023 | РО
539 | г. Пермь, ул. Марии Загуменных, д. 14 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 1065.8 | 810.1 | 810.1 | 46 | 2980357.9 | 0 | 0 | 0 | 2980357.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
540 | г. Пермь, ул. Марии Загуменных, д. 16 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1761.1 | 1301 | 1301 | 76 | 4481971.02 | 0 | 0 | 0 | 4481971.02 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
541 | г. Пермь, ул. Марии Загуменных, д. 6 | 1957 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 732.5 | 453.7 | 453.7 | 33 | 1211950.662 | 0 | 0 | 0 | 1211950.662 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
542 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 103 | 1962 |  | Панели | 5 | 4 | 3955.4 | 1037.1 | 2618.5 | 142 | 3572830.242 | 0 | 0 | 0 | 3572830.242 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
543 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 103А | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3038.6 | 2677.2 | 2677.2 | 168 | 9223007.544 | 0 | 0 | 0 | 9223007.544 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
544 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 105А | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 2679 | 2677.4 | 2677.4 | 135 | 9223696.548 | 0 | 0 | 0 | 9223696.548 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
545 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 111 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4209.11 | 3852.81 | 2629.9 | 139 | 13273007.5062 | 0 | 0 | 0 | 13273007.5062 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
546 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 113 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3872.2 | 3494.3 | 2619.8 | 144 | 12037933.386 | 0 | 0 | 0 | 12037933.386 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
547 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 1А | 1957 |  | панели | 3 | 1 | 532.3 | 476.4 | 476.4 | 23 | 618386.256 | 0 | 0 | 0 | 618386.256 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
548 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 21 | 1985 |  | Кирпич | 5 | 1 | 2875.4 | 2124.7 | 2124.7 | 81 | 690739.97 | 0 | 0 | 0 | 690739.97 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
549 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 42 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6717.4 | 6276.2 | 3756.8 | 189 | 10767511.482 | 0 | 0 | 0 | 10767511.482 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | РО
550 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 45 | 1971 |  | Панели | 5 | 4 | 2937.5 | 2562.5 | 2132.2 | 93 | 1007728.75 | 0 | 0 | 0 | 1007728.75 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
551 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 74 | 1960 |  | Панели | 5 | 4 | 3936.4 | 3587.3 | 2870.7 | 155 | 12358320.246 | 0 | 0 | 0 | 12358320.246 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
552 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 78А | 1990 |  | панель | 5 | 10 | 7858.4 | 7272.8 | 6761.5 | 361 | 12477288.408 | 0 | 0 | 0 | 12477288.408 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | РО
553 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 87 | 1963 |  | Панели | 5 | 4 | 3625.3 | 3311.7 | 2743.3 | 136 | 11408872.734 | 0 | 0 | 0 | 11408872.734 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
554 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 91 | 1963 |  | Панели | 5 | 4 | 3766.7 | 3397.6 | 2809.9 | 121 | 11704799.952 | 0 | 0 | 0 | 11704799.952 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС/РО
555 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 92 | 1960 |  | Кирпич | 5 | 3 | 1895 | 1359.9 | 1359.9 | 150 | 5661780.462 | 0 | 0 | 0 | 5661780.462 | 4163.38 | 4163.38 | 4кв. 2023 | РО
556 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 94 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2855.3 | 2756.5 | 1885.6 | 199 | 9496197.63 | 0 | 0 | 0 | 9496197.63 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
557 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 95 | 1963 |  | Панели | 5 | 4 | 3596.5 | 3253.6 | 2736.3 | 137 | 11208717.072 | 0 | 0 | 0 | 11208717.072 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
558 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 9А | 1958 |  | панель | 3 | 1 | 549.7 | 502.9 | 474 | 16 | 652784.316 | 0 | 0 | 0 | 652784.316 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
559 | г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 10А | 1963 | 2019 | Панели | 5 | 2 | 1774.9 | 1628.1 | 1628.1 | 80 | 5608837.062 | 0 | 0 | 0 | 5608837.062 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
560 | г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 12 | 1976 | 2019 | Панели | 9 | 6 | 11286 | 7730.8 | 7730.8 | 565 | 3317131.664 | 0 | 0 | 0 | 3317131.664 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2023 | РО
561 | г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 16 | 1979 | 2010 | Панели | 9 | 6 | 13110.57 | 11335.77 | 11037.47 | 610 | 4863952.1916 | 0 | 0 | 0 | 4863952.1916 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2023 | РО
562 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 20 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3626.6 | 3314.2 | 3314.2 | 160 | 1303342.292 | 0 | 0 | 0 | 1303342.292 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
563 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 26 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 1690.4 | 1233.7 | 1233.7 | 59 | 4250121.174 | 0 | 0 | 0 | 4250121.174 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
564 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 40 | 1956 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 767.7 | 419.2 | 419.2 | 36 | 1119792.192 | 0 | 0 | 0 | 1119792.192 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
565 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 42 | 1956 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 767.7 | 419.2 | 419.2 | 41 | 3277404.6524 | 0 | 0 | 0 | 3277404.6524 | 7818.2363 | 7818.2363 | 4кв. 2023 | РО
566 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 45 | 1954 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 937.5 | 502.5 | 502.5 | 46 | 6366652.216 | 0 | 0 | 0 | 6366652.216 | 12669.9547 | 12669.9547 | 4кв. 2023 | РО
567 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 47 | 1954 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 892.4 | 568.2 | 568.2 | 59 | 1834075.734 | 0 | 0 | 0 | 1834075.734 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
568 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 48 | 1956 |  | Шлакоблоки | 5 | 2 | 2438.3 | 1925.3 | 1925.3 | 43 | 5676843.315 | 0 | 0 | 0 | 5676843.315 | 2948.55 | 2948.55 | 4кв. 2023 | РО
569 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 49 | 1964 |  | кирпич | 5 | 1 | 2160.37 | 1899.66 | 1899.66 | 206 | 6544366.6932 | 0 | 0 | 0 | 6544366.6932 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
570 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 50 | 1957 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 774.1 | 417.2 | 417.2 | 42 | 1114449.672 | 0 | 0 | 0 | 1114449.672 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
571 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 53 | 1957 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 677.9 | 451.8 | 451.8 | 38 | 586454.472 | 0 | 0 | 0 | 586454.472 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
572 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 41 | 1988 |  | Панели | 9 | 4 | 8580 | 5099.3 | 5099.3 | 437 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1757.6789 | 1757.6789 | 4кв. 2023 | РО
573 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 42 | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 872.3 | 408.3 | 408.3 | 29 | 1502135.7 | 0 | 0 | 0 | 1502135.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
574 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 44 | 1963 |  | кирпич | 3 | 2 | 963.9 | 651.8 | 651.8 | 40 | 2397972.2 | 0 | 0 | 0 | 2397972.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
575 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 46А | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 952.3 | 624.8 | 624.8 | 20 | 2298639.2 | 0 | 0 | 0 | 2298639.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
576 | г. Пермь, ул. Мензелинская, д. 9 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3478.2 | 3176.6 | 3176.6 | 146 | 10943450.532 | 0 | 0 | 0 | 10943450.532 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
577 | г. Пермь, ул. Металлистов, д. 15 | 1940 |  | Панели | 3 | 3 | 1442.61 | 1350.74 | 1350.74 | 81 | 870795.0632 | 0 | 0 | 0 | 870795.0632 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
578 | г. Пермь, ул. Металлургов, д. 10 | 1958 |  | Кирпич | 3 | 2 | 967.16 | 901.03 | 901.03 | 45 | 1169572.9812 | 0 | 0 | 0 | 1169572.9812 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
579 | г. Пермь, ул. Механошина, д. 10 | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3570.6 | 3390.35 | 3390.35 | 175 | 11679823.557 | 0 | 0 | 0 | 11679823.557 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
580 | г. Пермь, ул. Механошина, д. 12 | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3551.3 | 3371.05 | 3371.05 | 143 | 11613334.671 | 0 | 0 | 0 | 11613334.671 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
581 | г. Пермь, ул. Механошина, д. 14 | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3545 | 3340.8 | 3136.6 | 146 | 11509122.816 | 0 | 0 | 0 | 11509122.816 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
582 | г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 29А | 1973 |  | Кирпич | 9 | 1 | 2368.5 | 2199.4 | 2044.2 | 109 | 9719478.51 | 0 | 0 | 0 | 9719478.51 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
583 | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 29 | 1969 |  | Панели | 5 | 8 | 7810.8 | 5678.4 | 5678.4 | 277 | 22202544 | 0 | 0 | 0 | 22202544 | 3910 | 3910 | 4кв. 2023 | РО
584 | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 6 | 1987 |  | Мягкая кровля | 9 | 5 | 9922.8 | 6170.6 | 5928.1 | 471 | 11203665 | 0 | 0 | 0 | 11203665 | 1815.6524 | 1815.6524 | 4кв. 2023 | РО
585 | г. Пермь, ул. Мира, д. 102А | 1958 |  | Газобетон | 25 | 1 | 14598.1 | 13300.6 | 12474.1 | 617 | 2798579.246 | 0 | 0 | 0 | 2798579.246 | 210.41 | 210.41 | 4кв. 2023 | РО
586 | г. Пермь, ул. Мира, д. 103 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 5140.4 | 3866.6 | 2602.9 | 110 | 13320514.332 | 0 | 0 | 0 | 13320514.332 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
587 | г. Пермь, ул. Мира, д. 107 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 4822.7 | 3583.4 | 2638.8 | 123 | 12344884.668 | 0 | 0 | 0 | 12344884.668 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
588 | г. Пермь, ул. Мира, д. 108 | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 3605.5 | 2665.2 | 2665.2 | 140 | 9181667.304 | 0 | 0 | 0 | 9181667.304 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
589 | г. Пермь, ул. Мира, д. 110 | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 2643.7 | 1758.1 | 1758.1 | 143 | 6056689.662 | 0 | 0 | 0 | 6056689.662 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
590 | г. Пермь, ул. Мира, д. 112 | 1960 |  | кирпич | 5 | 4 | 5202.4 | 3922.2 | 2602.6 | 120 | 9856880.82 | 0 | 0 | 0 | 9856880.82 | 2513.1 | 2513.1 | 4кв. 2023 | РО
591 | г. Пермь, ул. Мира, д. 113 | 1983 |  | панели | 9 | 6 | 11712.3 | 11388.7 | 11388.7 | 580 | 13444398 | 0 | 0 | 0 | 13444398 | 1180.5033 | 1180.5033 | 4кв. 2023 | РО
592 | г. Пермь, ул. Мира, д. 114 | 1971 |  | кирпич | 9 | 1 | 3058.9 | 3058.9 | 2102.4 | 90 | 13517737.935 | 0 | 0 | 0 | 13517737.935 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
593 | г. Пермь, ул. Мира, д. 116 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 5293.3 | 3177.3 | 3177.3 | 156 | 5451007.653 | 0 | 0 | 0 | 5451007.653 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | РО
594 | г. Пермь, ул. Мира, д. 118/1 | 1988 |  | кирпич | 9 | 1 | 2395.6 | 1744.8 | 1618 | 93 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 1284.2349 | 1284.2349 | 4кв. 2023 | РО
595 | г. Пермь, ул. Мира, д. 12 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3522.7 | 3299.2 | 2580.8 | 123 | 11365809.984 | 0 | 0 | 0 | 11365809.984 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
596 | г. Пермь, ул. Мира, д. 120 | 1965 |  | кирпич | 5 | 3 | 3517.8 | 2507.6 | 2426.4 | 143 | 8638732.152 | 0 | 0 | 0 | 8638732.152 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
597 | г. Пермь, ул. Мира, д. 122/1 | 1987 |  | кирпич | 9 | 1 | 2833.9 | 2361.7 | 2109 | 100 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 948.7797 | 948.7797 | 4кв. 2023 | РО
598 | г. Пермь, ул. Мира, д. 130 | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 3782.4 | 2827.7 | 2354.6 | 120 | 9741483.054 | 0 | 0 | 0 | 9741483.054 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
599 | г. Пермь, ул. Мира, д. 20 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 4411.6 | 4164.8 | 2551.6 | 135 | 1353976.48 | 0 | 0 | 0 | 1353976.48 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
600 | г. Пермь, ул. Мира, д. 3 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 3456.4 | 3148 | 2944 | 142 | 10844922.96 | 0 | 0 | 0 | 10844922.96 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
601 | г. Пермь, ул. Мира, д. 30 | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 5551.1 | 5413.98 | 4696.98 | 370 | 18651269.3796 | 0 | 0 | 0 | 18651269.3796 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
602 | г. Пермь, ул. Мира, д. 47 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 4175.3 | 3879.5 | 3236.1 | 124 | 13364955.09 | 0 | 0 | 0 | 13364955.09 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
603 | г. Пермь, ул. Мира, д. 5 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3207.7 | 2906.1 | 2819.7 | 144 | 10011572.622 | 0 | 0 | 0 | 10011572.622 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
604 | г. Пермь, ул. Мира, д. 51 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 5440.3 | 3814.3 | 3814.3 | 122 | 13140339.786 | 0 | 0 | 0 | 13140339.786 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
605 | г. Пермь, ул. Мира, д. 61 | 1958 |  | кирпич | 4 | 4 | 3532.3 | 3130.8 | 2497.4 | 78 | 2555077.188 | 0 | 0 | 0 | 2555077.188 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
606 | г. Пермь, ул. Мира, д. 61А | 1958 |  | кирпич | 5 | 2 | 3380.7 | 2839.1 | 2839.1 | 189 | 2317017.901 | 0 | 0 | 0 | 2317017.901 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
607 | г. Пермь, ул. Мира, д. 63 | 1958 |  | кирпич | 4 | 4 | 2921.1 | 2674 | 2482 | 97 | 6720029.4 | 0 | 0 | 0 | 6720029.4 | 2513.1 | 2513.1 | 4кв. 2023 | РО
608 | г. Пермь, ул. Мира, д. 64 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3654.4 | 3369.3 | 2591.6 | 98 | 11607305.886 | 0 | 0 | 0 | 11607305.886 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
609 | г. Пермь, ул. Мира, д. 65 | 1957 |  | кирпич | 4 | 5 | 5865.2 | 5524.1 | 3934.8 | 141 | 25859370.628 | 0 | 0 | 0 | 25859370.628 | 4681.1916 | 4681.1916 | 4кв. 2023 | РО
610 | г. Пермь, ул. Мира, д. 66А | 1964 |  | кирпич | 4 | 4 | 3532.3 | 3130.8 | 2497.4 | 91 | 10785668.616 | 0 | 0 | 0 | 10785668.616 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
611 | г. Пермь, ул. Мира, д. 66Б | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3539.6 | 2467.8 | 2467.8 | 120 | 8501620.356 | 0 | 0 | 0 | 8501620.356 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
612 | г. Пермь, ул. Мира, д. 67 | 1957 |  | кирпич | 5 | 3 | 3998.6 | 3818.35 | 2714.95 | 99 | 9595895.385 | 0 | 0 | 0 | 9595895.385 | 2513.1 | 2513.1 | 4кв. 2023 | РО
613 | г. Пермь, ул. Мира, д. 68 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3963.2 | 3537.2 | 2616.8 | 118 | 12185724.744 | 0 | 0 | 0 | 12185724.744 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
614 | г. Пермь, ул. Мира, д. 68А | 1964 |  | панель | 5 | 4 | 3631.2 | 2541.1 | 2541.1 | 172 | 8754140.322 | 0 | 0 | 0 | 8754140.322 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
615 | г. Пермь, ул. Мира, д. 69 | 1958 |  | кирпич | 2 | 5 | 6293.8 | 6222.6 | 3957.4 | 157 | 25147082.25 | 0 | 0 | 0 | 25147082.25 | 4041.25 | 4041.25 | 4кв. 2023 | РО
616 | г. Пермь, ул. Мира, д. 70Б | 1964 |  | кирпич | 5 | 3 | 3874.5 | 3529.4 | 3471.9 | 96 | 12158853.588 | 0 | 0 | 0 | 12158853.588 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
617 | г. Пермь, ул. Мира, д. 71 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 4799.9 | 3521.1 | 2333 | 113 | 12130259.922 | 0 | 0 | 0 | 12130259.922 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
618 | г. Пермь, ул. Мира, д. 75 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 5067.8 | 3834.7 | 3162.8 | 166 | 13210618.194 | 0 | 0 | 0 | 13210618.194 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
619 | г. Пермь, ул. Мира, д. 81 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 4974.4 | 3544.8 | 2724.6 | 145 | 12211906.896 | 0 | 0 | 0 | 12211906.896 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
620 | г. Пермь, ул. Мира, д. 84 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 4297.3 | 3483.6 | 3233.5 | 119 | 12001071.672 | 0 | 0 | 0 | 12001071.672 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
621 | г. Пермь, ул. Мира, д. 85 | 1963 |  | кирпич | 5 | 2 | 1606.6 | 1426.35 | 1354.65 | 76 | 7360864.6005 | 0 | 0 | 0 | 7360864.6005 | 5160.63 | 5160.63 | 4кв. 2023 | РО
622 | г. Пермь, ул. Мира, д. 86 | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 | 1760.2 | 1593.5 | 1593.5 | 65 | 5489639.37 | 0 | 0 | 0 | 5489639.37 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
623 | г. Пермь, ул. Мира, д. 88 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 5353 | 3753 | 3753 | 104 | 12929160.06 | 0 | 0 | 0 | 12929160.06 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
624 | г. Пермь, ул. Мира, д. 89 | 1963 |  | кирпич | 5 | 2 | 2292 | 1616.5 | 1546.3 | 87 | 5568874.83 | 0 | 0 | 0 | 5568874.83 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
625 | г. Пермь, ул. Мира, д. 91 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 5201.8 | 5164.4 | 3911.4 | 119 | 17791461.288 | 0 | 0 | 0 | 17791461.288 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
626 | г. Пермь, ул. Мира, д. 93 | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 3945.5 | 3433.5 | 2986.5 | 110 | 11828476.17 | 0 | 0 | 0 | 11828476.17 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
627 | г. Пермь, ул. Мира, д. 95 | 1963 |  | панели | 5 | 4 | 5563.7 | 3528.3 | 3528.3 | 173 | 12155064.066 | 0 | 0 | 0 | 12155064.066 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
628 | г. Пермь, ул. Мира, д. 98 | 1957 |  | ж/б плиты | 5 | 1 | 3820.8 | 3201.2 | 2367.1 | 222 | 3871435.244 | 0 | 0 | 0 | 3871435.244 | 1209.37 | 1209.37 | 4кв. 2023 | РО
629 | г. Пермь, ул. Мира, д. 98А | 1958 |  | панель | 5 | 4 | 3472.3 | 2536.5 | 2479 | 141 | 3628995.915 | 0 | 0 | 0 | 3628995.915 | 1430.71 | 1430.71 | 4кв. 2023 | РО
630 | г. Пермь, ул. Можайская, д. 9 | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 2412.2 | 2008.4 | 2093.3 | 94 | 6918978.168 | 0 | 0 | 0 | 6918978.168 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
631 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 16 | 1956 |  | кирпич | 3 | 2 | 1172.2 | 1072.2 | 747.2 | 35 | 1796846.37 | 0 | 0 | 0 | 1796846.37 | 1675.85 | 1675.85 | 4кв. 2023 | РО
632 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 30 | 1955 |  | шлакоблоки | 2 | 2 | 1204 | 780 | 780 | 41 | 2083582.8 | 0 | 0 | 0 | 2083582.8 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | СС
633 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 32 | 1955 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 987.6 | 887.6 | 737.3 | 43 | 3313091.264 | 0 | 0 | 0 | 3313091.264 | 3732.64 | 3732.64 | 4кв. 2023 | РО
634 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 6 | 2007 |  | Кирпич | 9 | 3 | 8413 | 8413 | 5657 | 120 | 4747455.9 | 0 | 0 | 0 | 4747455.9 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2023 | СС
635 | г. Пермь, ул. Новосибирская, д. 17 | 1976 |  | Кирпич | 9 | 1 | 4637.4 | 3866.4 | 3699.1 | 240 | 17086201.56 | 0 | 0 | 0 | 17086201.56 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
636 | г. Пермь, ул. Новосибирская, д. 18А | 1962 |  | Кирпич | 3 | 2 | 912.9 | 604.9 | 604.9 | 51 | 2225427.1 | 0 | 0 | 0 | 2225427.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
637 | г. Пермь, ул. Новосибирская, д. 26 | 1977 | 2008 | Панели | 9 | 2 | 3840.7 | 1213.6 | 1213.6 | 177 | 679725.224 | 0 | 0 | 0 | 679725.224 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | РО
638 | г. Пермь, ул. Новосибирская, д. 6 | 1963 | 2008 | Кирпич | 5 | 4 | 3229.5 | 2081.6 | 2081.6 | 159 | 7171153.632 | 0 | 0 | 0 | 7171153.632 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
639 | г. Пермь, ул. Норильская, д. 13А | 1966 |  | Панели | 3 | 1 | 1690.1 | 1202.8 | 1202.8 | 53 | 4425101.2 | 0 | 0 | 0 | 4425101.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
640 | г. Пермь, ул. Оборонная, д. 29 | 1957 |  | кирпич | 2 | 2 | 640.8 | 568.7 | 568.7 | 25 | 1835689.669 | 0 | 0 | 0 | 1835689.669 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
641 | г. Пермь, ул. Оборонщиков, д. 3 | 1958 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1045 | 945 | 945 | 51 | 1226647.8 | 0 | 0 | 0 | 1226647.8 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
642 | г. Пермь, ул. Оборонщиков, д. 5 | 1958 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1050 | 950 | 950 | 52 | 1233138 | 0 | 0 | 0 | 1233138 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
643 | г. Пермь, ул. Оборонщиков, д. 7 | 1958 |  | Кирпич | 3 | 2 | 950.2 | 944.4 | 944.4 | 35 | 1225868.976 | 0 | 0 | 0 | 1225868.976 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
644 | г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 17 | 1987 |  | Панели | 10 | 3 | 10383.8 | 4912.4 | 4578.5 | 210 | 10087716 | 0 | 0 | 0 | 10087716 | 2053.5209 | 2053.5209 | 4кв. 2023 | СС
645 | г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 18 | 1988 |  | Панели | 10 | 5 | 12352.5 | 9789 | 9789 | 456 | 16812860 | 0 | 0 | 0 | 16812860 | 1717.5258 | 1717.5258 | 4кв. 2023 | РО
646 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 16 | 1960 |  | кирпич | 5 | 4 | 3144.1 | 2611.4 | 2353.9 | 155 | 8996325.228 | 0 | 0 | 0 | 8996325.228 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
647 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 19 | 1962 |  | кирпич | 5 | 3 | 2904.5 | 2646.2 | 2646.2 | 117 | 9116211.924 | 0 | 0 | 0 | 9116211.924 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
648 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 21 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 3609.4 | 3203.9 | 3203.9 | 132 | 11037499.578 | 0 | 0 | 0 | 11037499.578 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
649 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 22 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3131.2 | 2321.4 | 2204.4 | 147 | 7997269.428 | 0 | 0 | 0 | 7997269.428 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
650 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 23 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 3592.4 | 3204.1 | 3204.1 | 140 | 11038188.582 | 0 | 0 | 0 | 11038188.582 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
651 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 24 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3136.4 | 2225.55 | 2157.35 | 136 | 7667064.261 | 0 | 0 | 0 | 7667064.261 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
652 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 25 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3174.4 | 2930 | 2044.3 | 135 | 10093908.6 | 0 | 0 | 0 | 10093908.6 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
653 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 26 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3038 | 2303 | 2162.5 | 133 | 7933881.06 | 0 | 0 | 0 | 7933881.06 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
654 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 36 | 1954 |  | шлакобл | 2 | 1 | 410.5 | 263.5 | 263.5 | 21 | 703877.01 | 0 | 0 | 0 | 703877.01 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | СС/РО
655 | г. Пермь, ул. Окулова, д. 33 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1734.2 | 1593.5 | 1593.5 | 63 | 5489639.37 | 0 | 0 | 0 | 5489639.37 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
656 | г. Пермь, ул. Окулова, д. 7 | 1998 |  | Кирпич | 9 | 3 | 6011.8 | 3343.4 | 3343.4 | 142 | 1886680.62 | 0 | 0 | 0 | 1886680.62 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2023 | СС
657 | г. Пермь, ул. Ольховская, д. 26 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 2 | 638.7 | 417.1 | 417.1 | 32 | 1534510.9 | 0 | 0 | 0 | 1534510.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
658 | г. Пермь, ул. Ольховская, д. 30 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 2 | 656.9 | 433.6 | 433.6 | 28 | 1595214.4 | 0 | 0 | 0 | 1595214.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
659 | г. Пермь, ул. Омская, д. 2 | 2014 |  | Кирпич | 10 | 3 | 5492.2 | 5492.2 | 5492.2 | 239 | 1878771.776 | 0 | 0 | 0 | 1878771.776 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2023 | СС
660 | г. Пермь, ул. Онежская, д. 8 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 848.4 | 736.4 | 736.4 | 40 | 1967115.864 | 0 | 0 | 0 | 1967115.864 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
661 | г. Пермь, ул. Осинская, д. 12 | 1996 |  | Кирпич | 10 | 3 | 9841.1 | 3774.5 | 3774.5 | 123 | 15900458.7 | 0 | 0 | 0 | 15900458.7 | 4212.6 | 4212.6 | 4кв. 2023 | СС
662 | г. Пермь, ул. Осинская, д. 14 | 1998 |  | Кирпич | 8 | 1 | 3234.6 | 3231.1 | 2510.1 | 51 | 14278715.565 | 0 | 0 | 0 | 14278715.565 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | СС
663 | г. Пермь, ул. Осинская, д. 2А | 1936 |  | Кирпич | 4 | 4 | 3209.5 | 2780.03 | 2780.03 | 94 | 3883423.907 | 0 | 0 | 0 | 3883423.907 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | РО
664 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 10 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 741.9 | 642.5 | 642.5 | 35 | 1191612.625 | 0 | 0 | 0 | 1191612.625 | 1854.65 | 1854.65 | 4кв. 2023 | РО
665 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 11 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1143.6 | 1038.6 | 1038.6 | 36 | 1926239.49 | 0 | 0 | 0 | 1926239.49 | 1854.65 | 1854.65 | 4кв. 2023 | РО
666 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 12 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 2 | 791.1 | 650.2 | 650.2 | 36 | 843985.608 | 0 | 0 | 0 | 843985.608 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
667 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 16 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1110.5 | 969.3 | 969.3 | 38 | 3128774.391 | 0 | 0 | 0 | 3128774.391 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
668 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 1А | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 763.7 | 663.7 | 663.7 | 29 | 1772915.262 | 0 | 0 | 0 | 1772915.262 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
669 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 20 | 1960 |  | Кирпич | 3 | 2 | 958.7 | 843.4 | 843.4 | 68 | 3102868.6 | 0 | 0 | 0 | 3102868.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
670 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 26 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1702 | 1568.9 | 1495.9 | 79 | 5404891.878 | 0 | 0 | 0 | 5404891.878 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
671 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 27 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1608 | 1444.6 | 1444.6 | 118 | 4976675.892 | 0 | 0 | 0 | 4976675.892 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
672 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 28 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1740.5 | 1592.9 | 1592.9 | 72 | 5487572.358 | 0 | 0 | 0 | 5487572.358 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
673 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 5 | 1956 |  | Кирпич | 2 | 2 | 478.6 | 378.6 | 378.6 | 24 | 1222071.582 | 0 | 0 | 0 | 1222071.582 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
674 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 8 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1413.7 | 834.3 | 834.3 | 60 | 2874180.186 | 0 | 0 | 0 | 2874180.186 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
675 | г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, д. 13 | 1963 |  | Панели | 5 | 4 | 3619.1 | 3600 | 3600 | 133 | 12402072 | 0 | 0 | 0 | 12402072 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
676 | г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, д. 17 | 1963 |  | Панели | 5 | 4 | 3933.4 | 3597.4 | 3597.4 | 184 | 12393114.948 | 0 | 0 | 0 | 12393114.948 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
677 | г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, д. 19 | 1967 | 2010 | Кирпич | 9 | 1 | 2704.1 | 2405.8 | 2301.8 | 83 | 12553777.154 | 0 | 0 | 0 | 12553777.154 | 5218.13 | 5218.13 | 4кв. 2023 | РО
678 | г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, д. 5 | 1966 |  | Панели | 5 | 3 | 2627.2 | 1755.3 | 1755.3 | 101 | 12164720.484 | 0 | 0 | 0 | 12164720.484 | 6930.28 | 6930.28 | 4кв. 2023 | РО
679 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 124 | 1995 |  | Кирпич | 16 | 5 | 14430.9 | 17169.5 | 15804.2 | 476 | 23303647.265 | 0 | 0 | 0 | 23303647.265 | 1357.27 | 1357.27 | 4кв. 2023 | СС
680 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 126 | 1977 |  | Кирпич | 9 | 2 | 6239.2 | 6239.2 | 6239.2 | 210 | 43294264.482 | 0 | 0 | 0 | 43294264.482 | 6939.073 | 6939.073 | 4кв. 2023 | РО
681 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 128А | 1997 |  | Кирпич | 10 | 1 | 2415.7 | 2544.1 | 2104.1 | 280 | 3901538935.5734 | 0 | 0 | 0 | 3901538935.5734 | 1533563.5138 | 1533563.5138 | 4кв. 2023 | СС
682 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 160 | 1973 |  | Панели | 9 | 6 | 11388.2 | 11641.4 | 11428.3 | 495 | 15592840.402 | 0 | 0 | 0 | 15592840.402 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
683 | г. Пермь, ул. Петрозаводская, д. 10 | 1978 |  | Панель | 5 | 6 | 3880.4 | 2613 |  |  | 4434234.87 | 0 | 0 | 0 | 4434234.87 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
684 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 111 | 1972 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6256.4 | 4485.5 | 4485.5 | 213 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 105.1344 | 105.1344 | 4кв. 2023 | РО
685 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 62 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3405.1 | 2537.4 | 1820.3 | 132 | 8741393.748 | 0 | 0 | 0 | 8741393.748 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
686 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 66 | 1958 |  | Кирпич | 4 | 2 | 2259.5 | 2038.27 | 1264.9 | 59 | 1663452.5297 | 0 | 0 | 0 | 1663452.5297 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
687 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 70 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2178.7 | 1372.9 | 1057.5 | 112 | 4729667.958 | 0 | 0 | 0 | 4729667.958 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
688 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 78 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2099.3 | 1503.1 | 1503.1 | 76 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 313.7386 | 313.7386 | 4кв. 2023 | РО
689 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 82 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1808.8 | 1661.7 | 1618.6 | 59 | 5724589.734 | 0 | 0 | 0 | 5724589.734 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
690 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 84 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2161.5 | 1933.3 | 1617.6 | 63 | 6660257.166 | 0 | 0 | 0 | 6660257.166 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
691 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 85 | 1972 |  | Кирпич | 12 | 1 | 4500.8 | 3618.2 | 3618.2 | 144 | 398164.77 | 0 | 0 | 0 | 398164.77 | 110.045 | 110.045 | 4кв. 2023 | РО
692 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 86 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1351.9 | 1118.2 | 1118.2 | 76 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 421.7317 | 421.7317 | 4кв. 2023 | РО
693 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 89 | 1971 |  | Панели | 12 | 1 | 4507 | 4506.6 | 3581 | 158 | 7577892.966 | 0 | 0 | 0 | 7577892.966 | 1681.51 | 1681.51 | 4кв. 2023 | СС
694 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 91 | 1971 |  | Панели | 9 | 6 | 11236.4 | 11235.2 | 11235.2 | 474 | 15048763.936 | 0 | 0 | 0 | 15048763.936 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
695 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 93 | 1972 |  | Кирпич | 12 | 1 | 5099.2 | 3802.4 | 3802.4 | 129 | 5093048.632 | 0 | 0 | 0 | 5093048.632 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
696 | г. Пермь, ул. Пионерская, д. 12 | 1963 | 2010 | Кирпич | 5 | 6 | 5062 | 4782.5 | 4041.7 | 173 | 16475808.15 | 0 | 0 | 0 | 16475808.15 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
697 | г. Пермь, ул. Пионерская, д. 15 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1806.5 | 1524.2 | 1196.6 | 53 | 5607531.8 | 0 | 0 | 0 | 5607531.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
698 | г. Пермь, ул. Пионерская, д. 4 | 1955 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1158.9 | 1058.9 | 611.9 | 10 | 7416683.846 | 0 | 0 | 0 | 7416683.846 | 7004.14 | 7004.14 | 4кв. 2023 | РО
699 | г. Пермь, ул. Пионерская, д. 8 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1611 | 1607 | 1438.6 | 64 | 5536147.14 | 0 | 0 | 0 | 5536147.14 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
700 | г. Пермь, ул. Пионерская, д. 9 | 1962 | 2010 | Кирпич | 5 | 3 | 3305.6 | 2636.3 | 2541.2 | 130 | 9082106.226 | 0 | 0 | 0 | 9082106.226 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
701 | г. Пермь, ул. Писарева, д. 11 | 1961 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1401.2 | 1340.7 | 1300.1 | 66 | 4618738.314 | 0 | 0 | 0 | 4618738.314 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
702 | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 8 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 708 | 608 | 608 | 36 | 789208.32 | 0 | 0 | 0 | 789208.32 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
703 | г. Пермь, ул. Плеханова, д. 3 | 1929 |  | Кирпич | 4 | 4 | 2175.6 | 1636.6 | 1399.8 | 112 | 2397717.196 | 0 | 0 | 0 | 2397717.196 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
704 | г. Пермь, ул. Плеханова, д. 34А | 1964 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1562.4 | 1309.6 | 1309.6 | 69 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 360.095 | 360.095 | 4кв. 2023 | РО
705 | г. Пермь, ул. Плеханова, д. 55 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 2 | 449.9 | 394 | 354 | 12 | 511427.76 | 0 | 0 | 0 | 511427.76 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
706 | г. Пермь, ул. Плеханова, д. 71 | 1968 |  | Панель | 5 | 6 | 5018.5 | 4447.27 | 4447.27 | 221 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 106.0382 | 106.0382 | 4кв. 2023 | РО
707 | г. Пермь, ул. Победы, д. 29 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 2 | 703.8 | 619 | 619 | 47 | 803486.76 | 0 | 0 | 0 | 803486.76 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
708 | г. Пермь, ул. Победы, д. 33 | 1961 |  | Панели | 5 | 2 | 1781.8 | 1607.8 | 1607.8 | 87 | 5538903.156 | 0 | 0 | 0 | 5538903.156 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
709 | г. Пермь, ул. Победы, д. 35 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4080.7 | 3781.5 | 2604.2 | 157 | 13027343.13 | 0 | 0 | 0 | 13027343.13 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
710 | г. Пермь, ул. Победы, д. 39 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3807.9 | 3627.65 | 3627.65 | 224 | 12497326.803 | 0 | 0 | 0 | 12497326.803 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
711 | г. Пермь, ул. Подводников, д. 4 | 1981 |  | Панели | 5 | 4 | 2956.5 | 2624.5 | 2624.5 | 149 | 1032110.87 | 0 | 0 | 0 | 1032110.87 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
712 | г. Пермь, ул. Подводников, д. 8 | 1980 |  | Панели | 5 | 4 | 2942.4 | 2641.8 | 2641.8 | 131 | 1038914.268 | 0 | 0 | 0 | 1038914.268 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
713 | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 19/3 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1259.7 | 1026.6 | 1026.6 | 57 | 3536657.532 | 0 | 0 | 0 | 3536657.532 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
714 | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 23/2 | 1977 |  | Панели | 9 | 2 | 4483.1 | 3869.5 | 3869.5 | 194 | 11916976.54 | 0 | 0 | 0 | 11916976.54 | 3079.72 | 3079.72 | 4кв. 2023 | РО
715 | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 23/3 | 1963 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1039.7 | 967.3 | 967.3 | 49 | 3558696.7 | 0 | 0 | 0 | 3558696.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
716 | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 27/1 | 1977 |  | Панели | 9 | 4 | 8829.7 | 7594.9 | 7594.9 | 364 | 33563002.335 | 0 | 0 | 0 | 33563002.335 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
717 | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 27/2 | 1977 |  | Панели | 9 | 2 | 4483.4 | 3874.4 | 3874.4 | 172 | 17121554.76 | 0 | 0 | 0 | 17121554.76 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
718 | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 35 | 1976 |  | Панели | 9 | 2 | 4026 | 2645 | 2645 | 135 | 11688651.75 | 0 | 0 | 0 | 11688651.75 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
719 | г. Пермь, ул. Подольская, д. 33 | 1977 | 2010 | Кирпич | 5 | 4 | 2947 | 2829 | 2829 | 117 | 1112532.54 | 0 | 0 | 0 | 1112532.54 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
720 | г. Пермь, ул. Подольская, д. 35 | 1977 | 2010 | Кирпич | 5 | 4 | 3133.1 | 2781 | 2781 | 116 | 1093656.06 | 0 | 0 | 0 | 1093656.06 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
721 | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 43 | 1960 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1597 | 1559.7 | 1277.6 | 37 | 5373197.694 | 0 | 0 | 0 | 5373197.694 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
722 | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 45 | 1960 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2572.8 | 2249.4 | 2067.3 | 83 | 7749227.988 | 0 | 0 | 0 | 7749227.988 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
723 | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 48 | 1960 | 2008 | Кирпич | 5 | 5 | 4769.1 | 4755.8 | 3822.7 | 114 | 16383826.116 | 0 | 0 | 0 | 16383826.116 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
724 | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 51А | 1966 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3184.3 | 3114.5 | 3012.2 | 133 | 10729514.79 | 0 | 0 | 0 | 10729514.79 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
725 | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 57 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1605 | 1586.6 | 1284.8 | 46 | 5465868.732 | 0 | 0 | 0 | 5465868.732 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
726 | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 59 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1676.6 | 1496.35 | 1399.55 | 58 | 5154955.677 | 0 | 0 | 0 | 5154955.677 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
727 | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 61 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 5 | 4181.8 | 4001.55 | 4001.55 | 158 | 13785419.781 | 0 | 0 | 0 | 13785419.781 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
728 | г. Пермь, ул. Полтавская, д. 1 | 1963 |  | Панели | 5 | 4 | 3661 | 3296.4 | 2567.1 | 142 | 1296342.264 | 0 | 0 | 0 | 1296342.264 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
729 | г. Пермь, ул. Полтавская, д. 2 | 1993 |  | Панели | 5 | 6 | 3855.6 | 2593.9 | 2593.9 | 218 | 1020077.114 | 0 | 0 | 0 | 1020077.114 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
730 | г. Пермь, ул. Полтавская, д. 5 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 2 | 856.2 | 748.1 | 748.1 | 34 | 971063.724 | 0 | 0 | 0 | 971063.724 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
731 | г. Пермь, ул. Полтавская, д. 8 | 1977 |  | Панели | 5 | 6 | 4892.6 | 4399.3 | 4399.3 | 256 | 1730068.718 | 0 | 0 | 0 | 1730068.718 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
732 | г. Пермь, ул. Полтавская, д. 9 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 2 | 820.8 | 723.2 | 723.2 | 52 | 938742.528 | 0 | 0 | 0 | 938742.528 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
733 | г. Пермь, ул. Попова, д. 21 | 2001 |  | Кирпич | 16 | 1 | 8429.7 | 7160.7 | 6357.7 | 125 | 20573908.419 | 0 | 0 | 0 | 20573908.419 | 2873.17 | 2873.17 | 4кв. 2023 | СС
734 | г. Пермь, ул. Попова, д. 23 | 1999 |  | Кирпич | 16 | 1 | 7685.5 | 7669.25 | 6413.1 | 466 | 22035059.0225 | 0 | 0 | 0 | 22035059.0225 | 2873.17 | 2873.17 | 4кв. 2023 | СС
735 | г. Пермь, ул. Попова, д. 25 | 1987 |  | Кирпич | 17 | 1 | 6656.2 | 6641.71 | 6103.51 | 212 | 25441453.0318 | 0 | 0 | 0 | 25441453.0318 | 3830.5576 | 3830.5576 | 4кв. 2023 | СС
736 | г. Пермь, ул. Попова, д. 27 | 1987 |  | Кирпич | 17 | 1 | 6937.02 | 6733 | 6035 | 246 | 25697483.14 | 0 | 0 | 0 | 25697483.14 | 3816.6468 | 3816.6468 | 4кв. 2023 | СС
737 | г. Пермь, ул. Попова, д. 57 | 1949 |  | Кирпич | 4 | 4 | 1348.7 | 1207.9 | 1207.9 | 95 | 2049794.221 | 0 | 0 | 0 | 2049794.221 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
738 | г. Пермь, ул. Промысловая, д. 3 | 1982 |  | Кирпич | 2 | 3 | 996.2 | 913.1 | 913.1 | 32 | 1185240.324 | 0 | 0 | 0 | 1185240.324 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | СС
739 | г. Пермь, ул. Путейская, д. 15А | 2008 |  | Кирпич | 4 | 1 | 1479 | 865.95 | 865.95 | 24 | 340543.497 | 0 | 0 | 0 | 340543.497 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
740 | г. Пермь, ул. Путейская, д. 21 | 2009 |  | Кирпич | 4 | 1 | 1479 | 865.95 | 865.95 | 36 | 340543.497 | 0 | 0 | 0 | 340543.497 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
741 | г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 132 | 1974 |  | Кирпич | 5 | 4 | 4125 | 3881.5 | 3346.9 | 137 | 1526438.69 | 0 | 0 | 0 | 1526438.69 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
742 | г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 75 | 1966 |  | Панели | 5 | 8 | 5895.4 | 5893.69 | 5893.69 | 312 | 20303879.9238 | 0 | 0 | 0 | 20303879.9238 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
743 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 110 | 1983 |  | Кирпич | 5 | 2 | 4647.8 | 3619.1 | 3619.1 | 190 | 1423247.266 | 0 | 0 | 0 | 1423247.266 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
744 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 114 | 1985 |  | Кирпич | 4 | 1 | 1043.8 | 943.8 | 777 | 44 | 371158.788 | 0 | 0 | 0 | 371158.788 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
745 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 115 | 1994 |  | Кирпич | 16 | 1 | 5711.6 | 5711.6 | 5211.2 | 178 | 14375432.388 | 0 | 0 | 0 | 14375432.388 | 2516.8836 | 2516.8836 | 4кв. 2023 | РО
746 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 13 | 1987 |  | Кирпич | 9 | 7 | 14864.6 | 16541.4 | 14985.5 | 558 | 15685131 | 0 | 0 | 0 | 15685131 | 948.2348 | 948.2348 | 4кв. 2023 | СС
747 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 23 | 1982 |  | Панели | 9 | 6 | 13868.7 | 11678.1 | 10784.2 | 488 | 13444398 | 0 | 0 | 0 | 13444398 | 1151.2487 | 1151.2487 | 4кв. 2023 | СС
748 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 29 | 1960 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2066.7 | 1863.2 | 1362.8 | 48 | 6418761.264 | 0 | 0 | 0 | 6418761.264 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
749 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 3 | 1983 |  | Панели | 9 | 6 | 14405 | 11690 | 11468 | 552 | 13444398 | 0 | 0 | 0 | 13444398 | 1150.0768 | 1150.0768 | 4кв. 2023 | СС
750 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 37 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1471.3 | 1469 | 1469 | 49 | 5060734.38 | 0 | 0 | 0 | 5060734.38 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
751 | г. Пермь, ул. Работницы, д. 3А | 1988 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2554.34 | 2245 | 2245 | 117 | 9346788.1 | 0 | 0 | 0 | 9346788.1 | 4163.38 | 4163.38 | 4кв. 2023 | РО
752 | г. Пермь, ул. Рабочая, д. 1 | 1972 |  | Кирпич | 5 | 5 | 4523.4 | 3437.6 | 3013.6 | 260 | 5036290.256 | 0 | 0 | 0 | 5036290.256 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
753 | г. Пермь, ул. Рабочая, д. 15 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 5 | 2643.4 | 2282.7 | 2282.7 | 126 | 742105.77 | 0 | 0 | 0 | 742105.77 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
754 | г. Пермь, ул. Рабочая, д. 19 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3362.29 | 2980.39 | 2980.39 | 173 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 158.2278 | 158.2278 | 4кв. 2023 | РО
755 | г. Пермь, ул. Рабочая, д. 21 | 1971 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3749.1 | 3337.4 | 3337.4 | 176 | 1084988.74 | 0 | 0 | 0 | 1084988.74 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
756 | г. Пермь, ул. Рабочая, д. 23 | 1975 |  | Кирпич | 5 | 3 | 4179.61 | 3641.81 | 3597.11 | 290 | 1183952.431 | 0 | 0 | 0 | 1183952.431 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
757 | г. Пермь, ул. Рабочая, д. 25 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3317.04 | 2203.17 | 2203.17 | 186 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 214.0463 | 214.0463 | 4кв. 2023 | РО
758 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 12 | 1982 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3809.8 | 3629.55 | 3629.55 | 145 | 1179966.705 | 0 | 0 | 0 | 1179966.705 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
759 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 19 | 2009 |  | Кирпич | 9 | 1 | 3870 | 1091.9 | 1091.9 | 150 | 373517.152 | 0 | 0 | 0 | 373517.152 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2023 | СС
760 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 24 | 1971 |  | Кирпич | 5 | 8 | 6086 | 5905.75 | 5905.75 | 308 | 1919959.325 | 0 | 0 | 0 | 1919959.325 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
761 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 26 | 1972 |  | Кирпич | 5 | 8 | 6842.2 | 6690.6 | 6190.2 | 308 | 2175114.06 | 0 | 0 | 0 | 2175114.06 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
762 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 28 | 1970 | 2008 | Кирпич | 5 | 8 | 6765.3 | 6585.05 | 5822.25 | 326 | 2140799.755 | 0 | 0 | 0 | 2140799.755 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
763 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 30 | 1982 |  | Панели | 9 | 4 | 7608.7 | 7608.7 | 7608.7 | 417 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1177.9847 | 1177.9847 | 4кв. 2023 | СС
764 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 32 | 2006 |  | Кирпич | 10 | 4 | 10040.4 | 7335.9 | 7335.9 | 324 | 5650550.334 | 0 | 0 | 0 | 5650550.334 | 770.26 | 770.26 | 4кв. 2023 | СС
765 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 6 | 1993 |  | Кирпич | 10 | 6 | 15315 | 13643.3 | 13643.3 | 285 | 4667100.064 | 0 | 0 | 0 | 4667100.064 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2023 | СС
766 | г. Пермь, ул. Радистов, д. 13 | 1992 |  | Панели | 5 | 4 | 2618.7 | 1807.8 | 1807.8 | 89 | 823109.418 | 0 | 0 | 0 | 823109.418 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
767 | г. Пермь, ул. Ракитная, д. 11 | 1955 | 2011 | Шлакоблоки | 2 | 2 | 389.1 | 266.8 | 266.8 | 13 | 346317.072 | 0 | 0 | 0 | 346317.072 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
768 | г. Пермь, ул. Ракитная, д. 16 | 1967 | 2017 | Кирпич | 5 | 4 | 3675.3 | 3384.5 | 3384.5 | 186 | 2080113.7 | 0 | 0 | 0 | 2080113.7 | 614.6 | 614.6 | 4кв. 2023 | СС
769 | г. Пермь, ул. Революции, д. 28 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3166.6 | 3111.9 | 2362 | 115 | 10720557.738 | 0 | 0 | 0 | 10720557.738 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
770 | г. Пермь, ул. Революции, д. 3 | 1984 |  | Кирпич | 14 | 2 | 8154.6 | 4811.3 | 4811.3 | 331 | 6725144 | 0 | 0 | 0 | 6725144 | 1397.7811 | 1397.7811 | 4кв. 2023 | СС
771 | г. Пермь, ул. Революции, д. 30 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3346.9 | 3149.1 | 2381.7 | 91 | 10848712.482 | 0 | 0 | 0 | 10848712.482 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
772 | г. Пермь, ул. Революции, д. 38 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3874.3 | 3694.05 | 2346.65 | 109 | 12726076.131 | 0 | 0 | 0 | 12726076.131 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
773 | г. Пермь, ул. Революции, д. 58 | 1964 |  | Панели | 5 | 4 | 3942.3 | 3727.9 | 3618.1 | 150 | 12842690.058 | 0 | 0 | 0 | 12842690.058 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
774 | г. Пермь, ул. Революции, д. 60 | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3550 | 3506.3 | 3392.3 | 135 | 12079273.626 | 0 | 0 | 0 | 12079273.626 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
775 | г. Пермь, ул. Революции, д. 62 | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3648 | 3546.1 | 3475.9 | 170 | 12216385.422 | 0 | 0 | 0 | 12216385.422 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
776 | г. Пермь, ул. Революции, д. 9А | 1987 |  | Кирпич | 5 | 7 | 5537.2 | 5426.2 | 4887.2 | 248 | 3334942.52 | 0 | 0 | 0 | 3334942.52 | 614.6 | 614.6 | 4кв. 2023 | РО
777 | г. Пермь, ул. Репина, д. 1 | 1954 | 2019 | Шлакоблоки | 3 | 3 | 2826.7 | 2567.7 | 1874 | 53 | 2625447.573 | 0 | 0 | 0 | 2625447.573 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2023 | РО
778 | г. Пермь, ул. Репина, д. 11 | 1953 | 2017 | Шлакоблоки | 2 | 2 | 870.7 | 746.9 | 570.8 | 56 | 2410896.103 | 0 | 0 | 0 | 2410896.103 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
779 | г. Пермь, ул. Репина, д. 13 | 1957 | 2019 | Шлакоблоки | 2 | 4 | 1369.3 | 893.1 | 893.1 | 67 | 3298888.125 | 0 | 0 | 0 | 3298888.125 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2023 | РО
780 | г. Пермь, ул. Репина, д. 15 | 1954 | 2019 | Шлакоблоки | 2 | 1 | 510.8 | 386.1 | 386.1 | 22 | 1246280.607 | 0 | 0 | 0 | 1246280.607 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
781 | г. Пермь, ул. Репина, д. 16 | 1954 |  | Шлакоблоки | 2 | 1 | 556.8 | 524.3 | 524.3 | 21 | 1598627.401 | 0 | 0 | 0 | 1598627.401 | 3049.07 | 3049.07 | 4кв. 2023 | РО
782 | г. Пермь, ул. Репина, д. 18 | 1954 | 2019 | Шлакоблоки | 2 | 3 | 1363.4 | 874.3 | 794.2 | 35 | 2822126.741 | 0 | 0 | 0 | 2822126.741 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
783 | г. Пермь, ул. Репина, д. 19 | 1954 | 2019 | Шлакоблоки | 2 | 3 | 1381.4 | 917.6 | 917.6 | 38 | 2961893.512 | 0 | 0 | 0 | 2961893.512 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
784 | г. Пермь, ул. Репина, д. 2 | 1954 | 2019 | Шлакоблоки | 3 | 3 | 2323.8 | 1971.51 | 1402.81 | 59 | 2015849.2599 | 0 | 0 | 0 | 2015849.2599 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2023 | РО
785 | г. Пермь, ул. Репина, д. 2А | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3245.5 | 2557.3 | 2557.3 | 156 | 8809949.646 | 0 | 0 | 0 | 8809949.646 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
786 | г. Пермь, ул. Репина, д. 2Б | 1963 |  | Кирпич | 5 | 1 | 2670.9 | 1963.1 | 1963.1 | 231 | 6762918.762 | 0 | 0 | 0 | 6762918.762 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
787 | г. Пермь, ул. Репина, д. 64 | 1979 |  | Панели | 9 | 2 | 4424.7 | 3902.5 | 3902.5 | 181 | 1674484.7 | 0 | 0 | 0 | 1674484.7 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2023 | РО
788 | г. Пермь, ул. Репина, д. 67 | 1982 |  | Кирпич | 5 | 7 | 5579.7 | 4935.8 | 4886.9 | 228 | 2247319.098 | 0 | 0 | 0 | 2247319.098 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | РО
789 | г. Пермь, ул. Репина, д. 71 | 1982 |  | Кирпич | 5 | 13 | 8854.6 | 7886.7 | 7412.3 | 407 | 3590893.377 | 0 | 0 | 0 | 3590893.377 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС/РО
790 | г. Пермь, ул. Репина, д. 73 | 1985 |  | Панели | 5 | 6 | 4487.5 | 3937.5 | 3937.5 | 198 | 1792783.125 | 0 | 0 | 0 | 1792783.125 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | РО
791 | г. Пермь, ул. Репина, д. 75 | 1985 |  | Панели | 5 | 4 | 3001.8 | 2633.2 | 2633.2 | 135 | 1035532.232 | 0 | 0 | 0 | 1035532.232 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
792 | г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 14 | 1958 | 2008 | Кирпич | 5 | 2 | 1940.87 | 1661.68 | 1661.68 | 81 | 1356113.6648 | 0 | 0 | 0 | 1356113.6648 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
793 | г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 6 | 1949 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2533.52 | 2357.59 | 2251.29 | 96 | 3454010.8054 | 0 | 0 | 0 | 3454010.8054 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | СС
794 | г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 8 | 1948 | 2008 | Кирпич | 4 | 3 | 2542.02 | 2356.6 | 2312.4 | 115 | 3452560.396 | 0 | 0 | 0 | 3452560.396 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
795 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 26 | 1977 |  | панель | 9 | 2 | 3854.1 | 3432.4 | 3432.4 | 196 | 1922452.916 | 0 | 0 | 0 | 1922452.916 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | РО
796 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 30 | 1978 |  | панель | 9 | 2 | 3850 | 3645.4 | 3645.4 | 198 | 2041752.086 | 0 | 0 | 0 | 2041752.086 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | РО
797 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 32 | 1976 |  | панели | 9 | 2 | 3852.1 | 2633.4 | 2633.4 | 172 | 11637389.61 | 0 | 0 | 0 | 11637389.61 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
798 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 36 | 1975 |  | панели | 9 | 2 | 3836.5 | 2645.9 | 2633.4 | 180 | 1284716.745 | 0 | 0 | 0 | 1284716.745 | 485.55 | 485.55 | 4кв. 2023 | РО
799 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 48 | 1975 |  | панель | 9 | 4 | 7741 | 7059.6 | 7059.6 | 421 | 31197431.34 | 0 | 0 | 0 | 31197431.34 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
800 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 50 | 1976 |  | панель | 5 | 6 | 5311.9 | 4884.1 | 4489 | 244 | 1920721.166 | 0 | 0 | 0 | 1920721.166 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
801 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 52 | 1975 |  | панель | 5 | 6 | 4531.4 | 4437.6 | 4042.7 | 263 | 7613190.936 | 0 | 0 | 0 | 7613190.936 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | СС
802 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 54 | 1975 |  | панель | 9 | 6 | 11581.7 | 10315.6 | 10315.6 | 630 | 4426217.648 | 0 | 0 | 0 | 4426217.648 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2023 | СС
803 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 56 | 1975 |  | панель | 9 | 4 | 7500.1 | 7113.5 | 7113.5 | 407 | 4014148.05 | 0 | 0 | 0 | 4014148.05 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2023 | РО
804 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 62А | 1986 |  | панель | 9 | 2 | 3883.5 | 2403.9 | 2403.9 | 211 | 7592646.033 | 0 | 0 | 0 | 7592646.033 | 3158.47 | 3158.47 | 4кв. 2023 | РО
805 | г. Пермь, ул. Светлогорская, д. 21 | 1979 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3219.3 | 3039.05 | 3039.05 | 156 | 1383709.8555 | 0 | 0 | 0 | 1383709.8555 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
806 | г. Пермь, ул. Свободы, д. 13 | 1987 |  | Панели | 9 | 4 | 8507.1 | 6660.4 | 6644.2 | 385 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1345.7048 | 1345.7048 | 4кв. 2023 | СС
807 | г. Пермь, ул. Свободы, д. 15 | 1988 |  | Панели | 10 | 8 | 18059.32 | 14335.32 | 14301.42 | 878 | 25632752 | 0 | 0 | 0 | 25632752 | 1788.0837 | 1788.0837 | 4кв. 2023 | СС
808 | г. Пермь, ул. Связистов, д. 11 | 1984 |  | Панели | 9 | 1 | 9010.9 | 7583 | 7583 | 320 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1181.9771 | 1181.9771 | 4кв. 2023 | СС
809 | г. Пермь, ул. Связистов, д. 18 | 1964 |  | Кирпич | 4 | 4 | 1966.6 | 1350.9 | 1350.9 | 101 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 349.0861 | 349.0861 | 4кв. 2023 | РО
810 | г. Пермь, ул. Связистов, д. 26 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 2786 | 2053.8 | 2053.8 | 145 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 229.6136 | 229.6136 | 4кв. 2023 | РО
811 | г. Пермь, ул. Седова, д. 12 | 1983 |  | Панели | 9 | 2 | 3892.9 | 3892.9 | 3892.9 | 196 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1151.1896 | 1151.1896 | 4кв. 2023 | СС
812 | г. Пермь, ул. Седова, д. 6 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1052.1 | 948.5 | 875.6 | 36 | 3489531.5 | 0 | 0 | 0 | 3489531.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
813 | г. Пермь, ул. Седова, д. 8 | 1940 |  | Кирпич | 2 | 2 | 1073.2 | 739.1 | 653.7 | 25 | 411390.451 | 0 | 0 | 0 | 411390.451 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
814 | г. Пермь, ул. Семченко, д. 11 | 1961 |  | кирпич | 4 | 3 | 2016.7 | 1320.8 | 1320.8 | 125 | 4550182.416 | 0 | 0 | 0 | 4550182.416 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
815 | г. Пермь, ул. Семченко, д. 15 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 3168.8 | 2988.55 | 2988.55 | 147 | 10295614.521 | 0 | 0 | 0 | 10295614.521 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС/РО
816 | г. Пермь, ул. Семченко, д. 21 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1295.9 | 1163.4 | 1163.4 | 76 | 4007936.268 | 0 | 0 | 0 | 4007936.268 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
817 | г. Пермь, ул. Семченко, д. 23 | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 3578.5 | 3243.8 | 3171.4 | 168 | 11174955.876 | 0 | 0 | 0 | 11174955.876 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
818 | г. Пермь, ул. Семченко, д. 9 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2825.1 | 2426 | 2426 | 92 | 8357618.52 | 0 | 0 | 0 | 8357618.52 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
819 | г. Пермь, ул. Серафимовича, д. 12 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2722.7 | 2505.3 | 2505.3 | 144 | 8630808.606 | 0 | 0 | 0 | 8630808.606 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
820 | г. Пермь, ул. Серафимовича, д. 14 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1720 | 1590.4 | 1590.4 | 91 | 5478959.808 | 0 | 0 | 0 | 5478959.808 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
821 | г. Пермь, ул. Сергея Есенина, д. 11 | 1978 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2896 | 1881 | 1881 | 83 | 1212643.08 | 0 | 0 | 0 | 1212643.08 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
822 | г. Пермь, ул. Сергея Есенина, д. 13 | 1977 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2874 | 1859 | 1859 | 102 | 1198460.12 | 0 | 0 | 0 | 1198460.12 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
823 | г. Пермь, ул. Сергея Есенина, д. 3/4 | 1993 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1535.1 | 830 | 830 | 68 | 377907.3 | 0 | 0 | 0 | 377907.3 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | РО
824 | г. Пермь, ул. Сергея Есенина, д. 7 | 1987 |  | Кирпич | 5 | 6 | 5949 | 4326 | 4326 | 243 | 1969671.06 | 0 | 0 | 0 | 1969671.06 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | РО
825 | г. Пермь, ул. Сергея Есенина, д. 9 | 1979 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2437 | 1866 | 1866 | 91 | 1202972.88 | 0 | 0 | 0 | 1202972.88 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | СС/РО
826 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 26 | 1957 |  | Шлакоблоки | 2 | 8 | 682.3 | 604.3 | 604.3 | 30 | 1842553.001 | 0 | 0 | 0 | 1842553.001 | 3049.07 | 3049.07 | 4кв. 2023 | РО
827 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 30 | 1957 | 2008 | Панели | 2 | 8 | 608.9 | 385.3 | 385.3 | 43 | 1686581.396 | 0 | 0 | 0 | 1686581.396 | 4377.32 | 4377.32 | 4кв. 2023 | РО
828 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 32 | 1957 | 2008 | Панели | 2 | 8 | 614.6 | 384.1 | 384.1 | 35 | 1681328.612 | 0 | 0 | 0 | 1681328.612 | 4377.32 | 4377.32 | 4кв. 2023 | РО
829 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 33 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 8 | 677.7 | 445.1 | 374.2 | 36 | 1436724.937 | 0 | 0 | 0 | 1436724.937 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
830 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 34 | 1957 | 2008 | Кирпич | 2 | 8 | 606.1 | 380.9 | 380.9 | 36 | 1667321.188 | 0 | 0 | 0 | 1667321.188 | 4377.32 | 4377.32 | 4кв. 2023 | РО
831 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 35 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 8 | 599.2 | 380.5 | 380.5 | 42 | 1228204.535 | 0 | 0 | 0 | 1228204.535 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
832 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 37 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 4 | 599.9 | 370.4 | 370.4 | 47 | 1195603.048 | 0 | 0 | 0 | 1195603.048 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
833 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 38А | 1988 |  | Кирпич | 9 | 1 | 5030.7 | 2479.4 | 2443.5 | 305 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 903.74 | 903.74 | 4кв. 2023 | РО
834 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 39 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 8 | 593.2 | 373 | 373 | 34 | 1840355.89 | 0 | 0 | 0 | 1840355.89 | 4933.93 | 4933.93 | 4кв. 2023 | РО
835 | г. Пермь, ул. Серединная, д. 3 | 1975 |  | Кирпич | 5 | 2 | 4372.2 | 4094.1 | 2998.4 | 76 | 1610045.766 | 0 | 0 | 0 | 1610045.766 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
836 | г. Пермь, ул. Серпуховская, д. 15 | 1955 |  | Кирпич | 2 | 1 | 685.3 | 629.5 | 629.5 | 44 | 2031944.165 | 0 | 0 | 0 | 2031944.165 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
837 | г. Пермь, ул. Серпуховская, д. 5 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3003.6 | 2823.35 | 2823.35 | 216 | 9726497.217 | 0 | 0 | 0 | 9726497.217 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
838 | г. Пермь, ул. Сестрорецкая, д. 15 | 1962 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2394.6 | 1599.5 | 1599.5 | 192 | 5510309.49 | 0 | 0 | 0 | 5510309.49 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
839 | г. Пермь, ул. Сестрорецкая, д. 26 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3009.2 | 2792.5 | 2720.1 | 227 | 9620218.35 | 0 | 0 | 0 | 9620218.35 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
840 | г. Пермь, ул. Сеченова, д. 14 | 1962 |  | Кирпич | 4 | 1 | 1863.1 | 1734.6 | 1734.6 | 134 | 5975731.692 | 0 | 0 | 0 | 5975731.692 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
841 | г. Пермь, ул. Сеченова, д. 7 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3480.2 | 3191.4 | 3191.4 | 163 | 10994436.828 | 0 | 0 | 0 | 10994436.828 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
842 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 1 | 1954 |  | Кирпич | 5 | 5 | 3933.7 | 3457.8 | 3457.8 | 151 | 2821945.158 | 0 | 0 | 0 | 2821945.158 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
843 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30 | 1929 | 2011 | Кирпич | 7 | 9 | 7900.5 | 7600.5 | 6248.1 | 150 | 3690422.775 | 0 | 0 | 0 | 3690422.775 | 485.55 | 485.55 | 4кв. 2023 | РО
844 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 32 | 1939 | 2009 | Кирпич | 4 | 8 | 3650 | 3070 | 3070 | 64 | 4497734.2 | 0 | 0 | 0 | 4497734.2 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
845 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 4А | 1948 |  | Кирпич | 4 | 2 | 2201.7 | 1620 | 1620 | 59 | 737602.2 | 0 | 0 | 0 | 737602.2 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | РО
846 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 50 | 1982 |  | Кирпич | 9 | 1 | 4484.8 | 4158.6 | 2134.9 | 81 | 7948415.352 | 0 | 0 | 0 | 7948415.352 | 1911.32 | 1911.32 | 4кв. 2023 | РО
847 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 52 | 1996 | 2010 | Кирпич | 11 | 3 | 7481.6 | 5395.3 | 5395.3 | 170 | 1845624.224 | 0 | 0 | 0 | 1845624.224 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2023 | СС
848 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 63 | 1937 | 2009 | Кирпич | 4 | 4 | 3234.9 | 2857.3 | 2417.7 | 82 | 4363411.403 | 0 | 0 | 0 | 4363411.403 | 1527.11 | 1527.11 | 4кв. 2023 | РО
849 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 65А | 2002 |  | Кирпич | 8 | 2 | 4555.8 | 3880.4 | 3754 | 64 | 4316324.136 | 0 | 0 | 0 | 4316324.136 | 1112.34 | 1112.34 | 4кв. 2023 | СС
850 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 71 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4814 | 4633.75 | 4446.75 | 118 | 15963361.425 | 0 | 0 | 0 | 15963361.425 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
851 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 73 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 6 | 2643.6 | 2634.6 | 2634.6 | 105 | 9076249.692 | 0 | 0 | 0 | 9076249.692 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
852 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 75 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4967.4 | 4220.6 | 4220.6 | 250 | 14540051.412 | 0 | 0 | 0 | 14540051.412 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
853 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 7А | 1960 |  | Кирпич | 4 | 1 | 1059.7 | 791.5 | 431.2 | 28 | 2726733.33 | 0 | 0 | 0 | 2726733.33 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
854 | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 1 | 1972 |  | панели | 5 | 4 | 3418.3 | 2720.1 | 2720.1 | 120 | 2556077.97 | 0 | 0 | 0 | 2556077.97 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | СС
855 | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 16 | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1422.3 | 1272.2 | 1227.9 | 61 | 4382754.444 | 0 | 0 | 0 | 4382754.444 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
856 | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 2 | 2005 |  | панели | 11 | 4 | 10276.6 | 8513.2 | 8504.9 | 370 | 9469572.888 | 0 | 0 | 0 | 9469572.888 | 1112.34 | 1112.34 | 4кв. 2023 | СС
857 | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 23 | 1958 |  | кирпич | 3 | 2 | 1267.7 | 877.87 | 877.87 | 39 | 1139510.3748 | 0 | 0 | 0 | 1139510.3748 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
858 | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 25 | 1950 |  | кирпич | 3 | 3 | 2185.3 | 1651.4 | 1651.4 | 86 | 1064624.552 | 0 | 0 | 0 | 1064624.552 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
859 | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 3 | 1973 |  | панели | 5 | 6 | 4406.6 | 3025.4 | 3025.4 | 198 | 2842968.38 | 0 | 0 | 0 | 2842968.38 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | СС
860 | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 5 | 1972 |  | панель | 5 | 8 | 5678 | 4987.9 | 4987.9 | 274 | 1961541.554 | 0 | 0 | 0 | 1961541.554 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
861 | г. Пермь, ул. Сигаева, д. 2 | 1982 |  | Панели | 9 | 6 | 11272.4 | 8778.4 | 8778.4 | 580 | 13444398 | 0 | 0 | 0 | 13444398 | 1531.5317 | 1531.5317 | 4кв. 2023 | СС
862 | г. Пермь, ул. Сигаева, д. 4 | 1983 |  | Кирпич | 9 | 4 | 7380 | 6959.9 | 6263.6 | 330 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1287.7961 | 1287.7961 | 4кв. 2023 | СС
863 | г. Пермь, ул. Сигаева, д. 6 | 1984 |  | Панели | 9 | 8 | 7694.9 | 7694.9 | 7694.9 | 742 | 17925864 | 0 | 0 | 0 | 17925864 | 2329.5773 | 2329.5773 | 4кв. 2023 | РО
864 | г. Пермь, ул. Сигаева, д. 8 | 1985 |  | Панели | 9 | 3 | 5940.7 | 5940.7 | 5940.7 | 205 | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 1131.55 | 1131.55 | 4кв. 2023 | СС
865 | г. Пермь, ул. Снайперов, д. 16 | 1972 |  | панели | 5 | 6 | 4552.1 | 4095.6 | 4095.6 | 212 | 3848635.32 | 0 | 0 | 0 | 3848635.32 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
866 | г. Пермь, ул. Снайперов, д. 1А | 2009 |  | кирпич | 9 | 2 | 5646.7 | 2188.6 | 2188.6 | 144 | 2434467.324 | 0 | 0 | 0 | 2434467.324 | 1112.34 | 1112.34 | 4кв. 2023 | СС
867 | г. Пермь, ул. Снайперов, д. 8 | 1958 |  | кирпич | 5 | 4 | 3149.7 | 2424.7 | 2122.7 | 164 | 1978821.917 | 0 | 0 | 0 | 1978821.917 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
868 | г. Пермь, ул. Снайперов, д. 9 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3222 | 2911.2 | 2842.3 | 149 | 10029142.224 | 0 | 0 | 0 | 10029142.224 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
869 | г. Пермь, ул. Советская, д. 1 | 1941 |  | Кирпич | 3 | 2 | 910.1 | 700.7 | 700.7 | 31 | 451727.276 | 0 | 0 | 0 | 451727.276 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
870 | г. Пермь, ул. Советская, д. 21 | 1933 |  | Кирпич | 4 | 3 | 1630.7 | 1449.75 | 1449.75 | 86 | 2025155.775 | 0 | 0 | 0 | 2025155.775 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | РО
871 | г. Пермь, ул. Советская, д. 22 | 1956 |  | Кирпич | 3 | 3 | 2156.5 | 1940.4 | 1060.6 | 34 | 2518716.816 | 0 | 0 | 0 | 2518716.816 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
872 | г. Пермь, ул. Советская, д. 24А | 1976 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1366.9 | 493.1 | 493.1 | 22 | 160306.81 | 0 | 0 | 0 | 160306.81 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
873 | г. Пермь, ул. Советская, д. 25 | 1969 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2460.9 | 1915.6 | 1915.6 | 72 | 753328.856 | 0 | 0 | 0 | 753328.856 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
874 | г. Пермь, ул. Советская, д. 28 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1618.4 | 1610.3 | 1610.3 | 45 | 5547515.706 | 0 | 0 | 0 | 5547515.706 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
875 | г. Пермь, ул. Советская, д. 3 | 2007 |  | Панели | 9 | 7 | 15137 | 15137 | 12170.9 | 210 | 5178064.96 | 0 | 0 | 0 | 5178064.96 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2023 | СС
876 | г. Пермь, ул. Советская, д. 36 | 1999 |  | Кирпич | 9 | 3 | 12403.5 | 11025.3 | 5218.5 | 195 | 3771534.624 | 0 | 0 | 0 | 3771534.624 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2023 | СС
877 | г. Пермь, ул. Советская, д. 39 | 1999 |  | Кирпич | 7 | 7 | 15223.5 | 14270.61 | 11844.91 | 198 | 4881690.2688 | 0 | 0 | 0 | 4881690.2688 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2023 | СС
878 | г. Пермь, ул. Советская, д. 39А | 1995 |  | Кирпич | 7 | 7 | 15223.5 | 14270.6 | 11844.9 | 198 | 4881686.848 | 0 | 0 | 0 | 4881686.848 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2023 | СС
879 | г. Пермь, ул. Советская, д. 40 | 1987 |  | Кирпич | 9 | 3 | 11175.5 | 9736.7 | 7072.6 | 132 | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 690.3981 | 690.3981 | 4кв. 2023 | СС
880 | г. Пермь, ул. Советская, д. 68 | 1998 |  | Кирпич | 5 | 2 | 2792.6 | 2576.6 | 960.4 | 212 | 837652.66 | 0 | 0 | 0 | 837652.66 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
881 | г. Пермь, ул. Советская, д. 94 | 1998 |  | Кирпич | 10 | 2 | 10412.2 | 9289.1 | 9289.1 | 246 | 3177615.328 | 0 | 0 | 0 | 3177615.328 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2023 | СС
882 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 11 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 3473.1 | 2582.2 | 2582.2 | 127 | 8895730.644 | 0 | 0 | 0 | 8895730.644 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
883 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 17 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3838.9 | 2588.5 | 2588.5 | 119 | 8917434.27 | 0 | 0 | 0 | 8917434.27 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
884 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 21 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3625.5 | 3200.5 | 3200.5 | 165 | 11025786.51 | 0 | 0 | 0 | 11025786.51 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
885 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 21А | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3190.1 | 2881.1 | 2881.1 | 153 | 9925447.122 | 0 | 0 | 0 | 9925447.122 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
886 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 27 | 1964 |  | кирпич | 5 | 3 | 2523 | 2361.7 | 2361.7 | 102 | 8136103.734 | 0 | 0 | 0 | 8136103.734 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
887 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 27Б | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3511.4 | 3214.3 | 3214.3 | 175 | 11073327.786 | 0 | 0 | 0 | 11073327.786 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
888 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 27В | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3591.8 | 3234 | 3234 | 178 | 11141194.68 | 0 | 0 | 0 | 11141194.68 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
889 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 27Г | 1963 |  | кирпич | 5 | 2 | 1803.8 | 1635.8 | 1635.8 | 78 | 5635363.716 | 0 | 0 | 0 | 5635363.716 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
890 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 3 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 4240.7 | 2636.6 | 2636.6 | 128 | 9083139.732 | 0 | 0 | 0 | 9083139.732 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
891 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 31 | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 | 1812.8 | 1314.9 | 1314.9 | 60 | 4529856.798 | 0 | 0 | 0 | 4529856.798 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
892 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 36 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 3788.8 | 3110.3 | 3110.3 | 156 | 10715045.706 | 0 | 0 | 0 | 10715045.706 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС/РО
893 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 47 | 1988 |  | кирпич | 9 | 4 | 10281.7 | 7069.3 | 7063.3 | 367 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 1267.867 | 1267.867 | 4кв. 2023 | СС
894 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 5 | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 | 1627 | 1450.6 | 1450.6 | 71 | 5567808.968 | 0 | 0 | 0 | 5567808.968 | 3838.28 | 3838.28 | 4кв. 2023 | РО
895 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 7 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3227.9 | 2457.7 | 2457.7 | 133 | 8466825.654 | 0 | 0 | 0 | 8466825.654 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
896 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 9 | 1962 |  | кирпич | 5 | 2 | 1627 | 1450.6 | 1450.6 | 71 | 4997346.012 | 0 | 0 | 0 | 4997346.012 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
897 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 93 | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 1068.7 | 871.3 | 871.3 | 63 | 3205512.7 | 0 | 0 | 0 | 3205512.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
898 | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 9 | 1975 |  | Панели | 9 | 2 | 3869 | 3869 | 3869 | 210 | 17097691.35 | 0 | 0 | 0 | 17097691.35 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
899 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 34 | 1972 |  | Кирпич | 9 | 3 | 8841.3 | 8643.6 | 6231.6 | 321 | 26619867.792 | 0 | 0 | 0 | 26619867.792 | 3079.72 | 3079.72 | 4кв. 2023 | РО
900 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 39 | 1974 | 2012 | Кирпич | 9 | 1 | 6614.6 | 5057.2 | 4236.3 | 299 | 22348525.38 | 0 | 0 | 0 | 22348525.38 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
901 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 6 | 1974 |  | Панели | 5 | 4 | 2691 | 2510.75 | 2510.75 | 149 | 6309765.825 | 0 | 0 | 0 | 6309765.825 | 2513.1 | 2513.1 | 4кв. 2023 | РО
902 | г. Пермь, ул. Соловьева, д. 11 | 1950 |  | Кирпич | 4 | 2 | 2488 | 1995.3 | 1995.3 | 64 | 784671.678 | 0 | 0 | 0 | 784671.678 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
903 | г. Пермь, ул. Соловьева, д. 14 | 1951 |  | Кирпич | 4 | 4 | 30261 | 2925.8 | 2196.2 | 80 | 1332145.998 | 0 | 0 | 0 | 1332145.998 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | РО
904 | г. Пермь, ул. Соловьева, д. 3 | 1954 |  | Кирпич | 5 | 4 | 5933.2 | 5052.9 | 3758.3 | 121 | 6110825.673 | 0 | 0 | 0 | 6110825.673 | 1209.37 | 1209.37 | 4кв. 2023 | РО
905 | г. Пермь, ул. Соловьева, д. 6 | 1954 |  | Кирпич | 5 | 4 | 5061.6 | 4803.6 | 3572.5 | 129 | 1889063.736 | 0 | 0 | 0 | 1889063.736 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
906 | г. Пермь, ул. Соловьева, д. 9 | 1949 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3876.1 | 2599.2 | 1738.2 | 78 | 3807983.952 | 0 | 0 | 0 | 3807983.952 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
907 | г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 7 | 1965 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2652.9 | 1799.8 | 1727.2 | 86 | 6200346.996 | 0 | 0 | 0 | 6200346.996 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
908 | г. Пермь, ул. Сочинская, д. 4 | 1978 |  | Кирпич | 5 | 8 | 6350.1 | 5742.4 | 5742.4 | 278 | 48207792.544 | 0 | 0 | 0 | 48207792.544 | 8395.06 | 8395.06 | 4кв. 2023 | РО
909 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 11 | 1984 |  | Панели | 9 | 2 | 4636.1 | 3899.8 | 3899.8 | 169 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1149.1528 | 1149.1528 | 4кв. 2023 | РО
910 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 13 | 1986 |  | Кирпич | 9 | 1 | 2409.1 | 2151.4 | 1933.9 | 100 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 1041.5232 | 1041.5232 | 4кв. 2023 | РО
911 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 15/1 | 1986 |  | Кирпич | 9 | 1 | 1966.8 | 2134.7 | 1900 | 81 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 1049.6711 | 1049.6711 | 4кв. 2023 | СС
912 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 17 | 1987 | 2006 | Панели | 9 | 1 | 2007.3 | 1214.8 | 1214.8 | 75 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 1844.5283 | 1844.5283 | 4кв. 2023 | СС
913 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 19 | 1986 | 2006 | Панели | 9 | 2 | 4680.7 | 4006.5 | 4006.5 | 171 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1118.5489 | 1118.5489 | 4кв. 2023 | РО
914 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 21 | 1986 |  | Панели | 9 | 5 | 11689 | 9754.55 | 9754.55 | 427 | 11203665 | 0 | 0 | 0 | 11203665 | 1148.5579 | 1148.5579 | 4кв. 2023 | СС
915 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 3 | 1987 |  | Данные отсутствуют | 9 | 1 | - | - | - | - | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | #VALUE! | #VALUE! | 4кв. 2023 | РО
916 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 41 | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3593.45 | 3500 | 3500 | 156 | 12057570 | 0 | 0 | 0 | 12057570 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
917 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 43 | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3574.8 | 3500 | 3500 | 161 | 12057570 | 0 | 0 | 0 | 12057570 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
918 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 45 | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3590.3 | 3500 | 3500 | 157 | 12057570 | 0 | 0 | 0 | 12057570 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
919 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 47 | 1965 |  | Панели | 5 | 4 | 3581.8 | 3500 | 3500 | 175 | 12057570 | 0 | 0 | 0 | 12057570 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
920 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 5 | 1986 |  | Панели | 9 | 6 | 18060.3 | 15084.47 | 15084.47 | 628 | 13444398 | 0 | 0 | 0 | 13444398 | 891.2741 | 891.2741 | 4кв. 2023 | РО
921 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 7 | 1986 |  | Панели | 9 | 9 | 21526.2 | 18576.3 | 18563 | 776 | 20166597 | 0 | 0 | 0 | 20166597 | 1085.6089 | 1085.6089 | 4кв. 2023 | РО
922 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 9/1 | 1984 | 2010 | Панели | 9 | 1 | 2571.8 | 2230.86 | 2096.16 | 92 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 1004.4256 | 1004.4256 | 4кв. 2023 | РО
923 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 9/4 | 1984 |  | Панели | 9 | 2 | 4697.4 | 3882.14 | 3882.14 | 196 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1154.3803 | 1154.3803 | 4кв. 2023 | РО
924 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 1 | 1975 |  | кирпич | 9 | 2 | 6382.2 | 5248.2 | 5014.1 | 223 | 23192583.03 | 0 | 0 | 0 | 23192583.03 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
925 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 2 | 1975 |  | кирпич | 9 | 2 | 5839.26 | 4732.47 | 4732.47 | 220 | 20913494.8005 | 0 | 0 | 0 | 20913494.8005 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | СС
926 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 44 | 1972 |  | кирпич | 5 | 4 | 4200.6 | 3912.9 | 2537.3 | 137 | 4193846.22 | 0 | 0 | 0 | 4193846.22 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
927 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 57 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 3079.1 | 2753.6 | 2652.2 | 145 | 9486207.072 | 0 | 0 | 0 | 9486207.072 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
928 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 59 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 2830.8 | 1750 | 1648 | 132 | 6028785 | 0 | 0 | 0 | 6028785 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
929 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 59А | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3200.1 | 2887.4 | 2887.4 | 169 | 9947150.748 | 0 | 0 | 0 | 9947150.748 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
930 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 59Б | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 3004.09 | 2992.5 | 2992.5 | 206 | 10309222.35 | 0 | 0 | 0 | 10309222.35 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
931 | г. Пермь, ул. Строителей, д. 12 | 1985 |  | Панели | 9 | 9 | 17502.9 | 11636 | 11636 | 912 | 20166597 | 0 | 0 | 0 | 20166597 | 1733.1211 | 1733.1211 | 4кв. 2023 | СС
932 | г. Пермь, ул. Строителей, д. 16 | 1985 |  | Панели | 9 | 5 | 11327.9 | 9671.9 | 9671.9 | 408 | 11203665 | 0 | 0 | 0 | 11203665 | 1158.3727 | 1158.3727 | 4кв. 2023 | СС
933 | г. Пермь, ул. Строителей, д. 24Б | 1983 |  | Кирпич | 9 | 1 | 2716 | 2068 | 2068 | 89 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 1083.5266 | 1083.5266 | 4кв. 2023 | РО
934 | г. Пермь, ул. Строителей, д. 8 | 1988 |  | Панели | 10 | 7 | 15578 | 9599.6 | 9599.6 | 650 | 23538004 | 0 | 0 | 0 | 23538004 | 2451.9776 | 2451.9776 | 4кв. 2023 | СС
935 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 1 | 1962 |  | Панели | 4 | 4 | 2852 | 2800 | 2800 | 138 | 9646056 | 0 | 0 | 0 | 9646056 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
936 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 11 | 1962 |  | Панели | 5 | 4 | 3554.8 | 3400 | 3400 | 178 | 11713068 | 0 | 0 | 0 | 11713068 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
937 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 13 | 1962 |  | Панели | 5 | 4 | 3602.1 | 3575.94 | 3575.94 | 165 | 12319184.8188 | 0 | 0 | 0 | 12319184.8188 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
938 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 15 | 1962 |  | Панели | 4 | 4 | 2843.6 | 2700 | 2700 | 133 | 9301554 | 0 | 0 | 0 | 9301554 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
939 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 18 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2405.98 | 2395.08 | 2395.08 | 124 | 8251098.5016 | 0 | 0 | 0 | 8251098.5016 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
940 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 20 | 1962 | 2011 | Кирпич | 5 | 2 | 1817.4 | 1640.1 | 1640.1 | 75 | 5650177.302 | 0 | 0 | 0 | 5650177.302 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
941 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 22 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3053.8 | 3007 | 3007 | 124 | 10359175.14 | 0 | 0 | 0 | 10359175.14 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
942 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 24 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1669.1 | 1667.5 | 1467.1 | 58 | 5744570.85 | 0 | 0 | 0 | 5744570.85 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
943 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 25 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1456.2 | 1377.7 | 1377.7 | 66 | 4746204.054 | 0 | 0 | 0 | 4746204.054 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
944 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 26 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2844.43 | 2756.8 | 2756.8 | 173 | 9497231.136 | 0 | 0 | 0 | 9497231.136 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
945 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 28 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1579.3 | 1500 | 1500 | 66 | 5167530 | 0 | 0 | 0 | 5167530 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС/РО
946 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 3 | 1962 |  | Панели | 5 | 4 | 3551.5 | 3500 | 3500 | 149 | 1376410 | 0 | 0 | 0 | 1376410 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
947 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 30 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3192.8 | 3148.8 | 3148.8 | 135 | 10847678.976 | 0 | 0 | 0 | 10847678.976 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
948 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 5 | 1962 |  | Панели | 5 | 4 | 3589.9 | 3500 | 3500 | 200 | 12057570 | 0 | 0 | 0 | 12057570 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
949 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 9 | 1962 |  | Панели | 5 | 4 | 3583 | 3520 | 3520 | 162 | 12126470.4 | 0 | 0 | 0 | 12126470.4 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
950 | г. Пермь, ул. Судозаводская, д. 10 | 1975 |  | Панели | 5 | 4 | 1000 | 900 | 900 | 168 | 353934 | 0 | 0 | 0 | 353934 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
951 | г. Пермь, ул. Судозаводская, д. 14 | 1960 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1033.3 | 933.3 | 933.3 | 53 | 519484.113 | 0 | 0 | 0 | 519484.113 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | СС
952 | г. Пермь, ул. Судозаводская, д. 16 | 1958 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 913.2 | 644.4 | 644.4 |  | 836456.976 | 0 | 0 | 0 | 836456.976 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
953 | г. Пермь, ул. Судозаводская, д. 18 | 1958 |  | Шлакоблоки | 3 | 2 | 1274.7 | 1100.7 | 1100.7 | 51 | 1428752.628 | 0 | 0 | 0 | 1428752.628 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
954 | г. Пермь, ул. Судозаводская, д. 31 | 1970 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3674.2 | 3335.8 | 3335.8 | 179 | 1311836.708 | 0 | 0 | 0 | 1311836.708 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
955 | г. Пермь, ул. Судозаводская, д. 8 | 1974 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3334.7 | 3334.4 | 3215 | 204 | 1311286.144 | 0 | 0 | 0 | 1311286.144 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
956 | г. Пермь, ул. Суздальская, д. 3 | 1975 |  | Кирпич | 9 | 1 | 2377 | 2231.6 | 2231.6 | 115 | 9861775.14 | 0 | 0 | 0 | 9861775.14 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
957 | г. Пермь, ул. Сусанина, д. 9 | 1939 |  | кирпич | 4 | 3 | 2768.6 | 2380.46 | 2380.46 | 137 | 3487516.7276 | 0 | 0 | 0 | 3487516.7276 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
958 | г. Пермь, ул. Сухумская, д. 19 | 1962 |  | Шлакоблоки | 2 | 1 | 438 | 396 | 396 | 16 | 1456884 | 0 | 0 | 0 | 1456884 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
959 | г. Пермь, ул. Сухумская, д. 4А | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1386.3 | 951 | 951 | 43 | 8925230.1 | 0 | 0 | 0 | 8925230.1 | 9385.1 | 9385.1 | 4кв. 2023 | РО
960 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 1 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3011.1 | 2529.3 | 2030.3 | 153 | 8713489.086 | 0 | 0 | 0 | 8713489.086 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
961 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 10 | 1989 |  | Панели | 5 |  | 4621.6 | 4441.35 | 4441.35 | 203 | 1746605.301 | 0 | 0 | 0 | 1746605.301 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
962 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 11 | 1964 |  | Панели | 5 | 4 | 3592.3 | 3230.6 | 3230.6 | 204 | 11129481.612 | 0 | 0 | 0 | 11129481.612 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
963 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 13 | 1954 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2814.6 | 2498.2 | 2498.2 | 138 | 4285936.902 | 0 | 0 | 0 | 4285936.902 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | РО
964 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 17 | 1965 |  | Кирпич | 5 |  | 2511.1 | 1549.4 | 1549.4 | 100 | 5337713.988 | 0 | 0 | 0 | 5337713.988 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
965 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 3 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3452.8 | 2637.7 | 2637.7 | 201 | 9086929.254 | 0 | 0 | 0 | 9086929.254 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
966 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 5 | 1963 |  | Шлакоблоки | 5 | 3 | 2862.6 | 2631.5 | 2631.5 | 190 | 9065570.13 | 0 | 0 | 0 | 9065570.13 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
967 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 7 | 1963 |  | Шлакоблоки | 5 | 4 | 3620.5 | 3299.5 | 3299.5 | 213 | 11366843.49 | 0 | 0 | 0 | 11366843.49 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
968 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 9 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2779.3 | 2504.7 | 2504.7 | 128 | 8628741.594 | 0 | 0 | 0 | 8628741.594 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
969 | г. Пермь, ул. Таборская, д. 14 | 1971 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4488.1 | 4307.85 | 4307.85 | 205 | 1400482.035 | 0 | 0 | 0 | 1400482.035 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
970 | г. Пермь, ул. Таборская, д. 20 | 1973 |  | Панели | 5 | 3 | 4275.4 | 3947.4 | 3583.9 | 560 | 1283299.74 | 0 | 0 | 0 | 1283299.74 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
971 | г. Пермь, ул. Таганрогская, д. 15 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 4 | 1671.6 | 133.6 | 133.6 | 86 | 491514.4 | 0 | 0 | 0 | 491514.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
972 | г. Пермь, ул. Таганрогская, д. 17 | 1973 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4984.2 | 4506.1 | 3524.2 | 205 | 1464933.11 | 0 | 0 | 0 | 1464933.11 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
973 | г. Пермь, ул. Таганрогская, д. 7 | 1970 | 2017 | Кирпич | 5 | 3 | 3167.1 | 2960.2 | 2323.7 | 133 | 962361.02 | 0 | 0 | 0 | 962361.02 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
974 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 10 | 1986 |  | кирпич | 5 | 4 | 3685.5 | 3241.7 | 2788.4 | 139 | 1053876.67 | 0 | 0 | 0 | 1053876.67 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
975 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 12 | 1988 |  | кирпич | 5 | 4 | 3512.5 | 3222.9 | 3001 | 157 | 1047764.79 | 0 | 0 | 0 | 1047764.79 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС/РО
976 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 34 | 1964 |  | кирпич | 5 | 2 | 1543.5 | 1469 | 1469 | 63 | 5060734.38 | 0 | 0 | 0 | 5060734.38 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
977 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 35 | 1972 |  | панели | 5 | 8 | 5748.4 | 5748.2 | 5530.2 | 292 | 1868739.82 | 0 | 0 | 0 | 1868739.82 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
978 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 36 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 1224.8 | 969.4 | 969.4 | 43 | 3566422.6 | 0 | 0 | 0 | 3566422.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
979 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 38 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 1221.5 | 960.4 | 960.4 | 49 | 3533311.6 | 0 | 0 | 0 | 3533311.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
980 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 39 | 1975 |  | панели | 5 | 12 | 9188.23 | 8287.4 | 8287.4 | 400 | 2694233.74 | 0 | 0 | 0 | 2694233.74 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
981 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 42 | 1957 |  | кирпич | 2 | 3 | 1420.2 | 1016.65 | 1016.65 | 52 | 1319652.366 | 0 | 0 | 0 | 1319652.366 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
982 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 44 | 1957 |  | кирпич | 2 | 2 | 782.7 | 719.6 | 719.6 | 88 | 1922238.696 | 0 | 0 | 0 | 1922238.696 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
983 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 48 | 1960 |  | кирпич | 2 | 3 | 1383.1 | 949.4 | 949.4 | 51 | 1007674.172 | 0 | 0 | 0 | 1007674.172 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2023 | РО
984 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 62 | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 971.7 | 638.4 | 638.4 | 56 | 2348673.6 | 0 | 0 | 0 | 2348673.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
985 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 68 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 3670.4 | 3190.4 | 3190.4 | 138 | 10990991.808 | 0 | 0 | 0 | 10990991.808 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
986 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 74 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 3196.1 | 2187.7 | 2187.7 | 141 | 7536670.254 | 0 | 0 | 0 | 7536670.254 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
987 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 76 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2242.4 | 2049.8 | 2049.8 | 95 | 7061601.996 | 0 | 0 | 0 | 7061601.996 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
988 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 78 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3842.8 | 3094 | 3094 | 120 | 10658891.88 | 0 | 0 | 0 | 10658891.88 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
989 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 8 | 1985 |  | кирпич | 5 | 6 | 4943.2 | 4385.1 | 4385.1 | 181 | 1425596.01 | 0 | 0 | 0 | 1425596.01 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
990 | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 27 | 1976 |  | Кирпич | 5 | 1 | 3804 | 2622.2 | 2404.6 | 316 | 852477.22 | 0 | 0 | 0 | 852477.22 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
991 | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 45 | 1988 |  | Панели | 5 | 4 | 2621.8 | 2240.9 | 2240.9 | 150 | 728516.59 | 0 | 0 | 0 | 728516.59 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
992 | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 73 | 1975 |  | Панели | 5 | 6 | 2625 | 2050 | 1350 | 274 | 666455 | 0 | 0 | 0 | 666455 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
993 | г. Пермь, ул. Татьяны Барамзиной, д. 43 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1870 | 1642.5 | 1642.5 | 80 | 5658445.35 | 0 | 0 | 0 | 5658445.35 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
994 | г. Пермь, ул. Татьяны Барамзиной, д. 45 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2649 | 1790.3 | 1790.3 | 142 | 6167619.306 | 0 | 0 | 0 | 6167619.306 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
995 | г. Пермь, ул. Татьяны Барамзиной, д. 72 | 1958 |  | Шлакоблоки | 3 | 3 | 2234.7 | 1523.3 | 1523.3 | 73 | 1977304.332 | 0 | 0 | 0 | 1977304.332 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
996 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 1 | 1969 |  | Панели | 5 | 4 | 2686.9 | 2506.65 | 2506.65 | 125 | 814911.915 | 0 | 0 | 0 | 814911.915 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
997 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 13 | 1969 |  | Панели | 5 | 4 | 2693.2 | 2512.95 | 2512.95 | 155 | 988242.717 | 0 | 0 | 0 | 988242.717 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
998 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 17 | 1985 |  | Панели | 14 | 1 | 5667 | 3315 | 3315 | 250 | 6566666 | 0 | 0 | 0 | 6566666 | 1980.8947 | 1980.8947 | 4кв. 2023 | СС
999 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 19 | 1987 |  | Панели | 14 | 1 | 5667 | 3315 | 3315 | 300 | 6566666 | 0 | 0 | 0 | 6566666 | 1980.8947 | 1980.8947 | 4кв. 2023 | СС
1000 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 1Б | 1987 |  | Панели | 10 | 1 | 2688 | 1826.28 | 1826.28 | 105 | 1022881.1652 | 0 | 0 | 0 | 1022881.1652 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | СС
1001 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 21 | 1978 | 2009 | Панели | 5 | 2 | 3841.2 | 3660.95 | 3660.95 | 179 | 1439705.197 | 0 | 0 | 0 | 1439705.197 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
1002 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 35 | 1982 |  | Панели | 9 | 2 | 3836.3 | 3836.3 | 3836.3 | 167 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 584.087 | 584.087 | 4кв. 2023 | РО
1003 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 7 | 1969 |  | Панели | 5 | 4 | 2687.5 | 2507.25 | 2507.25 | 115 | 815106.975 | 0 | 0 | 0 | 815106.975 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
1004 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 9А | 1977 |  | Кирпич | 5 | 11 | 9310.6 | 8056.6 | 8056.6 | 403 | 3168338.516 | 0 | 0 | 0 | 3168338.516 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
1005 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 9Б | 1981 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2096.7 | 1916.45 | 1916.45 | 87 | 753663.127 | 0 | 0 | 0 | 753663.127 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
1006 | г. Пермь, ул. Техническая, д. 1 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3017.7 | 2904.9 | 2817.2 | 126 | 10007438.598 | 0 | 0 | 0 | 10007438.598 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1007 | г. Пермь, ул. Техническая, д. 14 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1591.3 | 1500 | 1500 | 75 | 5167530 | 0 | 0 | 0 | 5167530 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1008 | г. Пермь, ул. Техническая, д. 5/1 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3483.7 | 3158.9 | 3158.9 | 147 | 10882473.678 | 0 | 0 | 0 | 10882473.678 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1009 | г. Пермь, ул. Техническая, д. 5/2 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3314 | 3120 | - | 145 | 10748462.4 | 0 | 0 | 0 | 10748462.4 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1010 | г. Пермь, ул. Техническая, д. 6 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1579.6 | 1400 | 1400 | 84 | 4823028 | 0 | 0 | 0 | 4823028 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1011 | г. Пермь, ул. Техническая, д. 8 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2987.53 | 2985.43 | 2985.43 | 250 | 10284866.0586 | 0 | 0 | 0 | 10284866.0586 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1012 | г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 11 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3222 | 3041.75 | 2972.45 | 145 | 10478889.585 | 0 | 0 | 0 | 10478889.585 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1013 | г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 50 | 1964 |  | Панели | 5 | 3 | 2593.2 | 2586.5 | 2231 | 104 | 8910544.23 | 0 | 0 | 0 | 8910544.23 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1014 | г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 52 | 1964 |  | Панели | 5 | 3 | 2589 | 2587.6 | 2342.1 | 72 | 8914333.752 | 0 | 0 | 0 | 8914333.752 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1015 | г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 54 | 1964 |  | Панели | 5 | 3 | 2592.4 | 2546.5 | 2264.8 | 105 | 8772743.43 | 0 | 0 | 0 | 8772743.43 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1016 | г. Пермь, ул. Толмачева, д. 32 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2557.7 | 1405.5 | 1114.6 | 96 | 5313556.04 | 0 | 0 | 0 | 5313556.04 | 3780.545 | 3780.545 | 4кв. 2023 | РО
1017 | г. Пермь, ул. Томская, д. 34 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3415.92 | 577.6 | 2549.72 | 144 | 1989843.552 | 0 | 0 | 0 | 1989843.552 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1018 | г. Пермь, ул. Томская, д. 36 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2138.1 | 1966 | 1868.1 | 99 | 6772909.32 | 0 | 0 | 0 | 6772909.32 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1019 | г. Пермь, ул. Томская, д. 38 | 1964 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2196.6 | 2024.5 | 2024.5 | 166 | 6974442.99 | 0 | 0 | 0 | 6974442.99 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1020 | г. Пермь, ул. Томская, д. 42 | 1965 |  | Панели | 5 | 3 | 2906.3 | 2612.1 | 2317.9 | 103 | 8998736.742 | 0 | 0 | 0 | 8998736.742 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1021 | г. Пермь, ул. Транспортная, д. 11 | 2007 |  | Панели | 7 | 3 | 7459.7 | 2583.1 | 2583.1 | 210 | 1446768.479 | 0 | 0 | 0 | 1446768.479 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | СС
1022 | г. Пермь, ул. Транспортная, д. 11А | 2008 |  | Панели | 10 | 4 | 11350.5 | 5141.5 | 5141.5 | 360 | 2879702.735 | 0 | 0 | 0 | 2879702.735 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | СС
1023 | г. Пермь, ул. Транспортная, д. 13 | 2006 |  | Панели | 10 | 4 | 10241.3 | 4598.6 | 4598.6 | 289 | 2575629.874 | 0 | 0 | 0 | 2575629.874 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | СС
1024 | г. Пермь, ул. Транспортная, д. 15 | 2006 |  | Панели | 10 | 4 | 10828.1 | 4779.7 | 4779.7 | 359 | 2677062.173 | 0 | 0 | 0 | 2677062.173 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | СС
1025 | г. Пермь, ул. Транспортная, д. 17 | 2006 |  | Панели | 10 | 4 | 10195.3 | 4288.4 | 4288.4 | 268 | 2401889.956 | 0 | 0 | 0 | 2401889.956 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | СС
1026 | г. Пермь, ул. Транспортная, д. 19 | 2001 |  | Панели | 7 | 9 | 13534.7 | 5337.9 | 5337.9 | 333 | 2989704.411 | 0 | 0 | 0 | 2989704.411 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | СС
1027 | г. Пермь, ул. Транспортная, д. 27 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2159.7 | 1970.5 | 1970.5 | 84 | 6788411.91 | 0 | 0 | 0 | 6788411.91 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1028 | г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 102 | 1962 | 2008 | Кирпич | 4 | 3 | 2776.1 | 2569.3 | 2297.5 | 101 | 8851289.886 | 0 | 0 | 0 | 8851289.886 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1029 | г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 104 | 1965 | 2008 | Кирпич | 5 | 2 | 1706.5 | 1618.7 | 1618.7 | 80 | 5576453.874 | 0 | 0 | 0 | 5576453.874 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1030 | г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 73 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 6 | 3868.1 | 3069.9 | 449 | 199 | 10575866.898 | 0 | 0 | 0 | 10575866.898 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1031 | г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 98 | 1960 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1769.2 | 1622.4 | 1622.4 | 95 | 6871853.664 | 0 | 0 | 0 | 6871853.664 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2023 | РО
1032 | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 10 | 1957 | 2008 | Кирпич | 3 | 3 | 2076.76 | 1522.62 | 1522.62 | 79 | 2823927.183 | 0 | 0 | 0 | 2823927.183 | 1854.65 | 1854.65 | 4кв. 2023 | РО
1033 | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 18/1 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 6 | 6115.1 | 4832.9 | 4586.8 | 232 | 16649437.158 | 0 | 0 | 0 | 16649437.158 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1034 | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 18/2 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3161.9 | 2981.65 | 2981.65 | 154 | 10271843.883 | 0 | 0 | 0 | 10271843.883 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1035 | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 20 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3166.7 | 3100 | 3100 | 142 | 10679562 | 0 | 0 | 0 | 10679562 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1036 | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 6 | 1956 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1631.82 | 1469.91 | 1259.81 | 56 | 3410970.2523 | 0 | 0 | 0 | 3410970.2523 | 2320.53 | 2320.53 | 4кв. 2023 | РО
1037 | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 8 | 1956 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1958.62 | 1778.37 | 1499.45 | 79 | 3298253.9205 | 0 | 0 | 0 | 3298253.9205 | 1854.65 | 1854.65 | 4кв. 2023 | РО
1038 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 42 | 1978 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4826.1 | 4187.36 | 4109.56 | 188 | 1646721.1936 | 0 | 0 | 0 | 1646721.1936 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
1039 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 42А | 1978 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3427.5 | 3011.41 | 2811.31 | 133 | 2829821.977 | 0 | 0 | 0 | 2829821.977 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | СС
1040 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 44 | 1999 |  | Панели | 16 | 5 | 16578.5 | 10187.5 | 10187.5 | 650 | 5705916.875 | 0 | 0 | 0 | 5705916.875 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | СС
1041 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 5 | 2003 |  | Кирпич | 12 | 4 | 17591.1 | 16070.8 | 14007.9 | 364 | 9001094.372 | 0 | 0 | 0 | 9001094.372 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | СС
1042 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 6 | 1993 |  | Панели | 16 | 6 | 17843.3 | 17843.3 | 14607.6 | 507 | 9993853.897 | 0 | 0 | 0 | 9993853.897 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | СС
1043 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 8 | 1991 | 2007 | Панели | 10 | 16 | 12048.4 | 9852.3 | 9775.3 | 438 | 5518174.707 | 0 | 0 | 0 | 5518174.707 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | СС
1044 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 9 | 2003 |  | Кирпич | 11 | 5 | 18433 | 17769 | 13918 | 345 | 9952239.21 | 0 | 0 | 0 | 9952239.21 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | СС
1045 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 103 | 1950 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2641.96 | 2558.27 | 1998.27 | 86 | 10285140.7945 | 0 | 0 | 0 | 10285140.7945 | 4020.35 | 4020.35 | 4кв. 2023 | РО
1046 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 47А | 1995 |  | Панели | 16 | 1 | 4744.7 | 2908.1 | 2908.1 | 207 | 994802.848 | 0 | 0 | 0 | 994802.848 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2023 | СС
1047 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 49 | 1985 |  | Панели | 9 | 2 | 5139.7 | 4008.2 | 4008.2 | 208 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1118.0744 | 1118.0744 | 4кв. 2023 | СС
1048 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 51 | 1984 |  | Панели | 9 | 2 | 4241.7 | 3374.7 | 3374.7 | 171 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1327.9598 | 1327.9598 | 4кв. 2023 | СС
1049 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 53 | 1986 |  | Кирпич | 9 | 2 | 4735.8 | 3991.9 | 3991.9 | 212 | 8962932 | 0 | 0 | 0 | 8962932 | 2245.2797 | 2245.2797 | 4кв. 2023 | СС
1050 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 55 | 1985 | 2012 | Панели | 9 | 3 | 5399.9 | 4832.4 | - | 243 | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 1391.0684 | 1391.0684 | 4кв. 2023 | СС
1051 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 57 | 1985 |  | Панели | 9 | 2 | 4230.8 | 3365.9 | 3365.9 | 166 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1331.4317 | 1331.4317 | 4кв. 2023 | СС
1052 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 57А | 1990 |  | Панели | 16 | 1 | 5319.2 | 4867 | - | 249 | 2746448.1 | 0 | 0 | 0 | 2746448.1 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2023 | СС
1053 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 59 | 1986 |  | Панели | 9 | 1 | 1881.3 | 1472.7 | 1472.7 | 80 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 1521.5135 | 1521.5135 | 4кв. 2023 | СС
1054 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 59А | 1986 | 2012 | Панели | 9 | 2 | 3249.7 | 3249.7 | 3249.7 | 112 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1379.0399 | 1379.0399 | 4кв. 2023 | СС
1055 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 69 | 1993 |  | Кирпич | 16 | 1 | 5048 | 5005 | 5005 | 240 | 2824321.5 | 0 | 0 | 0 | 2824321.5 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2023 | СС
1056 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 79 | 1932 |  | Кирпич | 4 | 3 | 1652.68 | 1545.93 | 1493.33 | 114 | 1656927.774 | 0 | 0 | 0 | 1656927.774 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
1057 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 80 | 1928 | 2008 | Кирпич | 4 | 3 | 1751.57 | 1445.2 | 1445.2 | 83 | 469834.52 | 0 | 0 | 0 | 469834.52 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС/РО
1058 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 83 | 1932 |  | Кирпич | 4 | 3 | 1745.79 | 1604.76 | 1495.66 | 102 | 2241689.244 | 0 | 0 | 0 | 2241689.244 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | РО
1059 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 87 | 1936 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4738.87 | 4421.68 | 3940.58 | 194 | 4739156.624 | 0 | 0 | 0 | 4739156.624 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
1060 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 88 | 1980 |  | Кирпич | 5 | 5 | 4381.93 | 3386.62 | 3386.62 | 174 | 3182406.814 | 0 | 0 | 0 | 3182406.814 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
1061 | г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 13 | 1981 |  | Панели | 5 | 8 | 5723.2 | 5049.8 | 3862.2 | 312 | 1641689.98 | 0 | 0 | 0 | 1641689.98 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
1062 | г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 15 | 1979 |  | Панели | 5 | 6 | 4728.68 | 4368.28 | 4260.18 | 246 | 1420127.828 | 0 | 0 | 0 | 1420127.828 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
1063 | г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 19 | 1978 |  | Панели | 5 | 10 | 7805.16 | 6982.16 | 6982.16 | 361 | 2269900.216 | 0 | 0 | 0 | 2269900.216 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
1064 | г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 21А | 1983 |  | Панели | 9 | 2 | 3856 | 2647.5 | 2647.5 | 204 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1692.7161 | 1692.7161 | 4кв. 2023 | СС
1065 | г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 27 | 2011 |  | Панели | 10 | 2 | 7114.5 | 6955.5 | 5641.8 | 185 | 2379337.44 | 0 | 0 | 0 | 2379337.44 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2023 | СС
1066 | г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 27А | 2012 |  | Панели | 17 | 2 | 9280.4 | 7666.4 | 7666.4 | 532 | 2622522.112 | 0 | 0 | 0 | 2622522.112 | 342.08 | 342.08 | 4кв. 2023 | СС
1067 | г. Пермь, ул. Уфимская, д. 14 | 1972 |  | Панели | 5 | 6 | 4341.9 | 3121.8 | 3014.7 | 193 | 1421386.758 | 0 | 0 | 0 | 1421386.758 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
1068 | г. Пермь, ул. Уфимская, д. 18 | 1973 |  | Кирпич | 9 | 1 | 2337.2 | 1884.5 | 1524 | 126 | 808601.26 | 0 | 0 | 0 | 808601.26 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2023 | СС
1069 | г. Пермь, ул. Уфимская, д. 2 | 1979 |  | Панели | 10 | 2 | 3867.9 | 2653.9 | 2653.9 | 221 | 12969420.285 | 0 | 0 | 0 | 12969420.285 | 4886.9288 | 4886.9288 | 4кв. 2023 | РО
1070 | г. Пермь, ул. Уфимская, д. 20 | 1973 | 2009 | Кирпич | 9 | 1 | 2365.5 | 1541.7 | 1541.7 | 112 | 661512.636 | 0 | 0 | 0 | 661512.636 | 429.08 | 429.08 | 4кв. 2023 | СС
1071 | г. Пермь, ул. Ушинского, д. 3 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3214 | 3100.2 | - | 153 | 10680251.004 | 0 | 0 | 0 | 10680251.004 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1072 | г. Пермь, ул. Ушинского, д. 4 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2698 | 2506 | 2506 | 122 | 8633220.12 | 0 | 0 | 0 | 8633220.12 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1073 | г. Пермь, ул. Ушинского, д. 4А | 1990 |  | Кирпич | 9 | 1 | 3334.2 | 2789.6 | 2480.1 | 128 | 1574171.28 | 0 | 0 | 0 | 1574171.28 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2023 | РО
1074 | г. Пермь, ул. Ушинского, д. 7 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3196.2 | 2034.3 | 2034.3 | 165 | 7008204.186 | 0 | 0 | 0 | 7008204.186 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1075 | г. Пермь, ул. Фадеева, д. 10 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1071 | 960.2 | 887.7 | 57 | 3532575.8 | 0 | 0 | 0 | 3532575.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
1076 | г. Пермь, ул. Фадеева, д. 6 | 1962 |  | Кирпич | 4 | 2 | 1399.1 | 1277.2 | 1277.2 | 71 | 4399979.544 | 0 | 0 | 0 | 4399979.544 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1077 | г. Пермь, ул. Фадеева, д. 8 | 1961 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1035 | 918 | 755.9 | 61 | 3377322 | 0 | 0 | 0 | 3377322 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
1078 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 10 | 1955 |  | Шлакоблоки | 3 | 4 | 2331.3 | 1888.3 | 1579.4 | 84 | 5672642.03 | 0 | 0 | 0 | 5672642.03 | 3004.1 | 3004.1 | 4кв. 2023 | РО
1079 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 11 | 1957 |  | Кирпич | 3 | 3 | 1479.1 | 1267.3 | 1083.4 | 78 | 8876346.622 | 0 | 0 | 0 | 8876346.622 | 7004.14 | 7004.14 | 4кв. 2023 | РО
1080 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 12 | 1954 |  | Шлакоблоки | 3 | 2 | 1438.2 | 844.3 | 844.3 | 105 | 1440426.458 | 0 | 0 | 0 | 1440426.458 | 1706.06 | 1706.06 | 4кв. 2023 | РО
1081 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 13 | 1952 |  | Шлакоблоки | 3 | 2 | 1130.5 | 834.1 | 678.4 | 39 | 464268.401 | 0 | 0 | 0 | 464268.401 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
1082 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 15 | 1952 |  | Шлакоблоки | 3 | 2 | 1346.7 | 1294.3 | 897.2 | 29 | 720420.323 | 0 | 0 | 0 | 720420.323 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
1083 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 19 | 1975 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3710.5 | 3354.4 | 3341.9 | 192 | 3152129.68 | 0 | 0 | 0 | 3152129.68 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
1084 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 23 | 1961 |  | Шлакоблоки | 4 | 4 | 1745.7 | 1546.7 | 1546.7 | 80 | 5328412.434 | 0 | 0 | 0 | 5328412.434 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1085 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 7 | 1957 |  | Шлакоблоки | 3 | 4 | 1700.4 | 1699.4 | 1399.4 | 68 | 2205889.176 | 0 | 0 | 0 | 2205889.176 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
1086 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 9 | 1957 |  | Шлакоблоки | 3 | 2 | 1377.6 | 1140.6 | 1140.6 | 68 | 2215866.432 | 0 | 0 | 0 | 2215866.432 | 1942.72 | 1942.72 | 4кв. 2023 | РО
1087 | г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 1 | 1970 | 2010 | Панели | 5 | 8 | 5276.2 | 3260.9 | 3260.9 | 280 | 3064267.73 | 0 | 0 | 0 | 3064267.73 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | СС
1088 | г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 10 | 1974 | 2010 | Панели | 5 | 6 | 5727.9 | 5547.65 | 5547.65 | 280 | 5213126.705 | 0 | 0 | 0 | 5213126.705 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
1089 | г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 14 | 1972 | 2006 | Панели | 9 | 6 | 11317 | 11305.2 | 11248.5 | 514 | 49959374.58 | 0 | 0 | 0 | 49959374.58 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
1090 | г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 1А/1 | 1986 | 2010 | Кирпич | 9 | 1 | 4361.6 | 4048.4 | 3695.4 | 224 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 553.4861 | 553.4861 | 4кв. 2023 | РО
1091 | г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 1А/2 | 1989 | 2011 | Кирпич | 9 | 1 | 4762.7 | 4762.6 | 3849.2 | 202 | 5297630.484 | 0 | 0 | 0 | 5297630.484 | 1112.34 | 1112.34 | 4кв. 2023 | РО
1092 | г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 9 | 1972 |  | Панели | 9 | 6 | 11248.35 | 11247.9 | 11191 | 544 | 13444398 | 0 | 0 | 0 | 13444398 | 1195.2807 | 1195.2807 | 4кв. 2023 | СС
1093 | г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 155 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 6 | 4487.4 | 3029.1 | 3029.1 | 228 | 10435310.082 | 0 | 0 | 0 | 10435310.082 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1094 | г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 157 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1736.2 | 1591.7 | 1591.7 | 68 | 5483438.334 | 0 | 0 | 0 | 5483438.334 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1095 | г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 159 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1742.8 | 1597.7 | 1597.7 | 62 | 5504108.454 | 0 | 0 | 0 | 5504108.454 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1096 | г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 161 | 1963 |  | Панели | 5 | 4 | 3843.9 | 3488 | 3488 | 190 | 12016229.76 | 0 | 0 | 0 | 12016229.76 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1097 | г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 163 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1723.4 | 1579 | 1579 | 65 | 5439686.58 | 0 | 0 | 0 | 5439686.58 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1098 | г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 165 | 1963 |  | Панели | 5 | 4 | 3917.7 | 3542.4 | 3542.4 | 171 | 12203638.848 | 0 | 0 | 0 | 12203638.848 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1099 | г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 173 | 1986 |  | Кирпич | 9 | 1 | 8648 | 7776.5 | 6877.7 | 218 | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 288.1416 | 288.1416 | 4кв. 2023 | РО
1100 | г. Пермь, ул. Химградская, д. 11 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1687.8 | 1530.6 | 1386.7 | 65 | 5272947.612 | 0 | 0 | 0 | 5272947.612 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1101 | г. Пермь, ул. Химградская, д. 37 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3908.5 | 2833.5 | 2544.1 | 147 | 9761464.17 | 0 | 0 | 0 | 9761464.17 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1102 | г. Пермь, ул. Химградская, д. 39 | 1970 |  | панель | 5 | 4 | 2593.5 | 2114 | 1750.4 | 139 | 3587436.86 | 0 | 0 | 0 | 3587436.86 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
1103 | г. Пермь, ул. Химградская, д. 43 | 1971 |  | панель | 5 | 4 | 2601.1 | 2145.5 | 1756.5 | 151 | 3640892.045 | 0 | 0 | 0 | 3640892.045 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
1104 | г. Пермь, ул. Химградская, д. 49 | 1978 |  | панель | 5 | 6 | 3868.5 | 3176.6 | 2617 | 219 | 6639888.15 | 0 | 0 | 0 | 6639888.15 | 2090.25 | 2090.25 | 4кв. 2023 | РО
1105 | г. Пермь, ул. Химградская, д. 5 | 1958 |  | Шлакоблоки | 2 | 2 | 929.6 | 807.3 | 677.3 | 36 | 1047907.692 | 0 | 0 | 0 | 1047907.692 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
1106 | г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 7А | 1987 | 2009 | Кирпич | 14 | 1 | 5568.3 | 3984.1 | 3290.6 | 262 | 6725144 | 0 | 0 | 0 | 6725144 | 1687.9958 | 1687.9958 | 4кв. 2023 | СС
1107 | г. Пермь, ул. Хохрякова, д. 6А | 1961 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3648 | 2731.4 | 2731.4 | 137 | 9409727.628 | 0 | 0 | 0 | 9409727.628 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1108 | г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 12 | 1983 |  | Панели | 9 | 3 | 6954.6 | 5791 | 5672.1 | 200 | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 1160.8011 | 1160.8011 | 4кв. 2023 | СС
1109 | г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 32 | 1983 |  | Кирпич | 14 | 1 | 5238.8 | 5181.9 | 4838.7 | 258 | 6566666 | 0 | 0 | 0 | 6566666 | 1267.2313 | 1267.2313 | 4кв. 2023 | СС
1110 | г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 6 | 1984 |  | Панели | 9 | 3 | 6967.9 | 5729.4 | 5729.4 | 316 | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 1173.2815 | 1173.2815 | 4кв. 2023 | СС
1111 | г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 8 | 1984 |  | Панели | 9 | 3 | 8497.4 | 5745.4 | 5745.4 | 282 | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 1170.0141 | 1170.0141 | 4кв. 2023 | РО
1112 | г. Пермь, ул. Худанина, д. 10 | 1954 |  | Шлакоблоки | 3 | 2 | 1643.1 | 1462.6 | 1401.1 | 81 | 814097.786 | 0 | 0 | 0 | 814097.786 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
1113 | г. Пермь, ул. Целинная, д. 11 | 1985 |  | Кирпич | 9 | 3 | 5890.4 | 4613.2 | 4613.2 | 268 | 6722199 | 0 | 0 | 0 | 6722199 | 1457.1662 | 1457.1662 | 4кв. 2023 | СС
1114 | г. Пермь, ул. Целинная, д. 23 | 1986 |  | Кирпич | 9 | 1 | 10209.3 | 9584.8 | 9500 | 449 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 467.5597 | 467.5597 | 4кв. 2023 | СС
1115 | г. Пермь, ул. Целинная, д. 29 | 1986 |  | Панели | 9 | 9 | 3899.5 | 3899.5 | 3899.5 | 3899.5 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1149.2412 | 1149.2412 | 4кв. 2023 | РО
1116 | г. Пермь, ул. Целинная, д. 31/2 | 1988 |  | Панель | 9 | 2 | 5856.3 | 5856.3 |  | 225 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 765.2385 | 765.2385 | 4кв. 2023 | СС
1117 | г. Пермь, ул. Центральная ферма, д. 1 | 1917 |  | Кирпич | 4 | 3 | 3423.8 | 2788.5 | 2788.5 | 3 | 27026448.735 | 0 | 0 | 0 | 27026448.735 | 9692.11 | 9692.11 | 4кв. 2023 | РО
1118 | г. Пермь, ул. Цимлянская, д. 5 | 1957 | 2019 | Кирпич | 3 | 2 | 1048 | 954.9 | 954.9 | 56 | 2215874.097 | 0 | 0 | 0 | 2215874.097 | 2320.53 | 2320.53 | 4кв. 2023 | РО
1119 | г. Пермь, ул. Цимлянская, д. 7 | 1958 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1025.6 | 937 | 903.6 | 45 | 1216263.48 | 0 | 0 | 0 | 1216263.48 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
1120 | г. Пермь, ул. Чайковского, д. 19 | 1955 |  | Шлакоблоки | 3 | 4 | 2606.5 | 2494.6 | 2106.2 | 130 | 4626609.89 | 0 | 0 | 0 | 4626609.89 | 1854.65 | 1854.65 | 4кв. 2023 | РО
1121 | г. Пермь, ул. Чайковского, д. 27 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 3533.9 | 3223.3 | 3223.3 | 162 | 11104332.966 | 0 | 0 | 0 | 11104332.966 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1122 | г. Пермь, ул. Чайковского, д. 9 | 1954 |  | Шлакоблоки | 3 | 4 | 2617.7 | 2248.7 | 1754.5 | 83 | 1251648.907 | 0 | 0 | 0 | 1251648.907 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
1123 | г. Пермь, ул. Чебоксарская, д. 10 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 813.1 | 713.1 | 623.7 | 31 | 2623494.9 | 0 | 0 | 0 | 2623494.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
1124 | г. Пермь, ул. Чебоксарская, д. 27 | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 1073.8 | 754.7 | 637.7 | 39 | 2776541.3 | 0 | 0 | 0 | 2776541.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
1125 | г. Пермь, ул. Чебоксарская, д. 3 | 1965 |  | кирпич | 5 | 1 | 4010.3 | 2872.2 | 2446.6 | 240 | 9894786.444 | 0 | 0 | 0 | 9894786.444 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1126 | г. Пермь, ул. Чебоксарская, д. 31 | 1961 |  | кирпич | 3 | 2 | 1177.7 | 1077.7 | 961.9 | 80 | 3964858.3 | 0 | 0 | 0 | 3964858.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
1127 | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 13 | 1937 |  | Брус | 2 | 2 | 546.8 | 490.6 | 490.6 | 41 | 398164.77 | 0 | 0 | 0 | 398164.77 | 811.5874 | 811.5874 | 4кв. 2023 | РО
1128 | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 19 | 1973 |  | Кирпич | 9 | 5 | 13481 | 9894.8 | 9894.8 | 551 | 7621568.648 | 0 | 0 | 0 | 7621568.648 | 770.26 | 770.26 | 4кв. 2023 | СС
1129 | г. Пермь, ул. Чердынская, д. 19 | 1973 |  | Панели | 9 | 4 | 7549.2 | 6824.7 | 6767 | 372 | 21018165.084 | 0 | 0 | 0 | 21018165.084 | 3079.72 | 3079.72 | 4кв. 2023 | РО
1130 | г. Пермь, ул. Чердынская, д. 26 | 1973 |  | Панели | 5 | 4 | 3024.4 | 2739 | 2680.6 | 134 | 1247094.09 | 0 | 0 | 0 | 1247094.09 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
1131 | г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 19 | 1971 |  | Панели | 5 | 6 | 5239.5 | 4590.1 | 3919.9 | 206 | 11535380.31 | 0 | 0 | 0 | 11535380.31 | 2513.1 | 2513.1 | 4кв. 2023 | РО
1132 | г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 23 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 8 | 9066.2 | 8067.7 | 5555.9 | 265 | 27793387.854 | 0 | 0 | 0 | 27793387.854 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1133 | г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 27 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 1 | 588.9 | 540.8 | 397.6 | 17 | 701980.032 | 0 | 0 | 0 | 701980.032 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
1134 | г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 31 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 1 | 578.5 | 533 | 533 | 33 | 691855.32 | 0 | 0 | 0 | 691855.32 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
1135 | г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 35 | 1961 |  | Кирпич | 2 | 2 | 686.5 | 632.1 | 632.1 | 42 | 2325495.9 | 0 | 0 | 0 | 2325495.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
1136 | г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 37 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 2 | 702.6 | 611.4 | 611.4 | 37 | 793621.656 | 0 | 0 | 0 | 793621.656 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
1137 | г. Пермь, ул. Чехова, д. 22 | 1981 |  | Панели | 9 | 2 | 4519.7 | 3744.1 | 3744.1 | 219 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 1196.9408 | 1196.9408 | 4кв. 2023 | СС
1138 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 13 | 1962 |  | панель | 5 | 4 | 3783.6 | 3433.3 | 3271.4 | 162 | 11827787.166 | 0 | 0 | 0 | 11827787.166 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1139 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 15 | 1962 |  | панель | 5 | 4 | 3941.7 | 3848.4 | 2590.9 | 143 | 13257814.968 | 0 | 0 | 0 | 13257814.968 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1140 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 16 | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 3457.9 | 2714.1 | 2403.2 | 197 | 9350128.782 | 0 | 0 | 0 | 9350128.782 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1141 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 17 | 1962 |  | панель | 5 | 4 | 3593.7 | 3276.1 | 3145.6 | 158 | 11286230.022 | 0 | 0 | 0 | 11286230.022 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1142 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 21 | 1964 |  | Шлакоблоки | 5 | 6 | 5302.4 | 4936.2 | 4775.7 | 250 | 17005307.724 | 0 | 0 | 0 | 17005307.724 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1143 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 23 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3504.7 | 3198 | 3198 | 190 | 11017173.96 | 0 | 0 | 0 | 11017173.96 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1144 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 7 | 1962 |  | кирпич | 5 | 4 | 3463.4 | 3167.32 | 3167.32 | 154 | 10911480.7464 | 0 | 0 | 0 | 10911480.7464 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1145 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 9 | 1961 |  | кирпич | 5 | 4 | 3445.9 | 3154.9 | 3154.9 | 185 | 10868693.598 | 0 | 0 | 0 | 10868693.598 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1146 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 22 | 1961 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1836 | 1829.1 | 1445.3 | 53 | 6301286.082 | 0 | 0 | 0 | 6301286.082 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1147 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 32 | 1934 |  | Древесина | 4 | 6 | 3576.8 | 3396.55 | 3396.55 | 142 | 4976149.543 | 0 | 0 | 0 | 4976149.543 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
1148 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 38 | 1929 | 2010 | Шлакоблоки | 4 | 6 | 3656.3 | 3507.4 | 3470.1 | 199 | 5138551.444 | 0 | 0 | 0 | 5138551.444 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
1149 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 46 | 1957 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3973.2 | 3792.95 | 3378.65 | 98 | 1491615.517 | 0 | 0 | 0 | 1491615.517 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
1150 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 48 | 1957 |  | Кирпич | 5 | 5 | 6785.7 | 6605.45 | 5433.65 | 185 | 2597659.267 | 0 | 0 | 0 | 2597659.267 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
1151 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 50 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3198 | 3017.75 | 2855.35 | 143 | 10396209.105 | 0 | 0 | 0 | 10396209.105 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1152 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 52 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 5 | 3170.4 | 2990.15 | 2371.85 | 116 | 10301126.553 | 0 | 0 | 0 | 10301126.553 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1153 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 54 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2529.4 | 2155 | 2155 | 94 | 7424018.1 | 0 | 0 | 0 | 7424018.1 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1154 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 56 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2950.7 | 2770.45 | 2701.65 | 134 | 9544255.659 | 0 | 0 | 0 | 9544255.659 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС/РО
1155 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 58 | 1962 |  | Кирпич | 5 | 2 | 1907.4 | 1727.15 | 1448.05 | 59 | 5950066.293 | 0 | 0 | 0 | 5950066.293 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1156 | г. Пермь, ул. Шарташская, д. 2 | 1958 |  | Кирпич | 2 | 2 | 673.1 | 598.3 | 598.3 | 31 | 776617.332 | 0 | 0 | 0 | 776617.332 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
1157 | г. Пермь, ул. Шишкина, д. 6 | 1958 |  | Кирпич | 4 | 4 | 2710.1 | 2709.1 | 2709.1 | 104 | 2210923.601 | 0 | 0 | 0 | 2210923.601 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
1158 | г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 35 | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3163.5 | 3163 | 3163 | 168 | 10896598.26 | 0 | 0 | 0 | 10896598.26 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС/РО
1159 | г. Пермь, ул. Юрша, д. 60 | 1987 | 2007 | Панели | 16 | 9 | 27738.47 | 26372.4 | 26172.5 | 1300 | 35561990 | 0 | 0 | 0 | 35561990 | 1348.4548 | 1348.4548 | 4кв. 2023 | СС
1160 | г. Пермь, ул. Юрша, д. 9 | 1990 |  | Панели | 10 | 14 | 30125.6 | 30125.6 | 30125.6 | 840 | 8405042.4 | 0 | 0 | 0 | 8405042.4 | 279 | 279 | 4кв. 2023 | СС
1161 | г. Пермь, ул. Юрша, д. 96 | 1962 |  | Кирпич | 3 | 2 | 1077 | 977 | 904 | 47 | 3594383 | 0 | 0 | 0 | 3594383 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
1162 | г. Пермь, ул. Яблочкова, д. 17 | 1991 | 2009 | Кирпич | 12 | 1 | 5013.8 | 4201.3 | 4067.7 | 162 | 2370793.59 | 0 | 0 | 0 | 2370793.59 | 564.3 | 564.3 | 4кв. 2023 | СС
1163 | г. Пермь, ул. Яблочкова, д. 21 | 1986 | 2008 | Кирпич | 12 | 1 | 4029.1 | 5412.9 | 4014 | 163 | 9621165.47 | 0 | 0 | 0 | 9621165.47 | 1777.4512 | 1777.4512 | 4кв. 2023 | СС
1164 | г. Пермь, ул. Яблочкова, д. 31 | 1975 |  | Панели | 9 | 6 | 13789.4 | 11438.1 | 11438.1 | 616 | 50546679.615 | 0 | 0 | 0 | 50546679.615 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
1165 | г. Пермь, ул. Яблочкова, д. 37 | 1976 |  | Кирпич | 6 | 6 | 2410 | 2229.75 | 2229.75 | 294 | 13285118.07 | 0 | 0 | 0 | 13285118.07 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
1166 | г. Пермь, ул. Яблочкова, д. 48 | 1988 |  | Панели | 10 | 3 | 6832.9 | 4859.4 | 4230.6 | 260 | 10087716 | 0 | 0 | 0 | 10087716 | 2075.918 | 2075.918 | 4кв. 2023 | СС
1167 | г. Пермь, ул. Ялтинская, д. 12 | 1965 |  | Кирпич | 5 | 3 | 2783.3 | 2338.7 | 2101 | 99 | 8056868.274 | 0 | 0 | 0 | 8056868.274 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1168 | г. Пермь, ул. Ялтинская, д. 17 | 1981 |  | Панели | 5 | 6 | 4483.8 | 3742.35 | 3742.35 | 224 | 3516686.295 | 0 | 0 | 0 | 3516686.295 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | СС/РО
1169 | г. Пермь, ул. Ялтинская, д. 7 | 1964 |  | Панели | 5 | 3 | 2785.4 | 2367.65 | 2367.65 | 147 | 8156601.603 | 0 | 0 | 0 | 8156601.603 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1170 | г. Пермь, ул. Ялтинская, д. 9 | 1963 |  | Кирпич | 4 | 3 | 2154.5 | 1804.05 | 1804.05 | 106 | 6214988.331 | 0 | 0 | 0 | 6214988.331 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1171 | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 10 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3260.6 | 3080.35 | 3080.35 | 170 | 10611867.357 | 0 | 0 | 0 | 10611867.357 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1172 | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 12 | 1963 |  | Панели | 5 | 4 | 3583.3 | 3269 | 3269 | 167 | 11261770.38 | 0 | 0 | 0 | 11261770.38 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1173 | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 12Б | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3170.7 | 3169.9 | 3169.9 | 171 | 10920368.898 | 0 | 0 | 0 | 10920368.898 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1174 | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 13 | 1982 |  | Панели | 12 | 2 | 6029.1 | 4755.2 | 4751.2 | 192 | 13133332 | 0 | 0 | 0 | 13133332 | 2761.8885 | 2761.8885 | 4кв. 2023 | СС
1175 | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 14А | 1963 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3260.4 | 3259.9 | 3259.9 | 188 | 11230420.698 | 0 | 0 | 0 | 11230420.698 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1176 | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 14Б | 1964 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3241.3 | 3238.5 | 3238.5 | 177 | 11156697.27 | 0 | 0 | 0 | 11156697.27 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1177 | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 8 | 1964 |  | Кирпич | 5 | 3 | 3866 | 3685.75 | 3685.75 | 280 | 12697482.465 | 0 | 0 | 0 | 12697482.465 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1178 | г. Пермь, ул. Янаульская, д. 10 | 1973 |  | Кирпич | 5 | 8 | 6923.6 | 6293.4 | 6000.3 | 318 | 5136106.674 | 0 | 0 | 0 | 5136106.674 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
1179 | г. Пермь, ул. Янаульская, д. 19 | 1958 | 2019 | Кирпич | 2 | 2 | 449.1 | 344.8 | 344.8 | 29 | 921050.448 | 0 | 0 | 0 | 921050.448 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
1180 | г. Пермь, ул. Янаульская, д. 25 | 1957 | 2019 | Шлакоблоки | 2 | 2 | 440.7 | 403.4 | 403.4 | 20 | 1337650.196 | 0 | 0 | 0 | 1337650.196 | 3315.94 | 3315.94 | 4кв. 2023 | РО
1181 | г. Пермь, ул. Янаульская, д. 27 | 1962 |  | Кирпич | 2 | 2 | 592.2 | 530 | 465.6 | 29 | 1949870 | 0 | 0 | 0 | 1949870 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
1182 | г. Пермь, ул. Яранская, д. 4 | 1957 |  | Кирпич | 2 | 4 | 1429.3 | 1292.7 | 1292.7 | 65 | 4774910.625 | 0 | 0 | 0 | 4774910.625 | 3693.75 | 3693.75 | 4кв. 2023 | СС/РО
1183 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 100 | 1965 |  | Панели | 5 | 6 | 4930.32 | 4395.72 | 4335.62 | 131 | 15143343.3144 | 0 | 0 | 0 | 15143343.3144 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1184 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 108 | 1975 |  | Кирпич | 5 | 12 | 10857.9 | 9721.6 | 7227.1 | 334 | 14714307.726 | 0 | 0 | 0 | 14714307.726 | 1513.5685 | 1513.5685 | 4кв. 2023 | РО
1185 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 113А | 1988 |  | кирпич | 9 | 2 | 16037.1 | 15358.9 | 13133.4 | 577 | 4481466 | 0 | 0 | 0 | 4481466 | 291.783 | 291.783 | 4кв. 2023 | СС
1186 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 114 | 1986 |  | кирпич | 14 | 1 | 8504.8 | 8388.3 | 5323.2 | 260 | 6408188 | 0 | 0 | 0 | 6408188 | 763.9436 | 763.9436 | 4кв. 2023 | РО
1187 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 117 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 3379.1 | 3075 | 2968.4 | 136 | 10593436.5 | 0 | 0 | 0 | 10593436.5 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1188 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 169 | 1963 |  | кирпич | 5 | 2 | 1741 | 1618.3 | 1618.3 | 75 | 5575075.866 | 0 | 0 | 0 | 5575075.866 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1189 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 171 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 3468.6 | 3183.5 | 3183.5 | 168 | 10967221.17 | 0 | 0 | 0 | 10967221.17 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1190 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 173 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 3836.88 | 3521.28 | 3257.5 | 127 | 12130880.0256 | 0 | 0 | 0 | 12130880.0256 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1191 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 177 | 1960 |  | кирпич | 5 | 4 | 3106 | 2925.75 | 2321.25 | 111 | 10079267.265 | 0 | 0 | 0 | 10079267.265 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1192 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 193 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 3922 | 3554.4 | 2549.1 | 129 | 12244979.088 | 0 | 0 | 0 | 12244979.088 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1193 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 197 | 1965 |  | кирпич | 5 | 2 | 2316.8 | 1626.1 | 1626.1 | 73 | 5601947.022 | 0 | 0 | 0 | 5601947.022 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1194 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 197А | 1964 |  | кирпич | 5 | 3 | 3524.8 | 3186.79 | 3027.39 | 139 | 10978555.2858 | 0 | 0 | 0 | 10978555.2858 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1195 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 199 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 5207 | 3192.5 | 3192.5 | 183 | 10998226.35 | 0 | 0 | 0 | 10998226.35 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1196 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 199А | 1963 |  | кирпич | 5 | 3 | 3782 | 3092.8 | 2972.6 | 186 | 10654757.856 | 0 | 0 | 0 | 10654757.856 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1197 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 201 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 5278.9 | 3202.3 | 3202.3 | 152 | 11031987.546 | 0 | 0 | 0 | 11031987.546 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1198 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 203 | 1964 |  | кирпич | 5 | 4 | 5299.5 | 3273.2 | 3199.7 | 169 | 1287218.632 | 0 | 0 | 0 | 1287218.632 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
1199 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 203А | 1964 |  | кирпич | 5 | 3 | 2764.6 | 2323.9 | 2323.9 | 154 | 8005881.978 | 0 | 0 | 0 | 8005881.978 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
1200 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 205 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 5244.9 | 3185.2 | 3185.2 | 149 | 10973077.704 | 0 | 0 | 0 | 10973077.704 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
1201 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 51 | 1966 |  | Кирпич | 5 | 4 | 3033.4 | 2160.8 | 1951 | 141 | 7915579.646 | 0 | 0 | 0 | 7915579.646 | 3663.2634 | 3663.2634 | 4кв. 2023 | РО
1202 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 53 | 1968 |  | Кирпич | 5 | 4 | 2518.6 | 2292 | 2292 | 133 | 471580.43 | 0 | 0 | 0 | 471580.43 | 205.7506 | 205.7506 | 4кв. 2023 | РО
1203 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 57 | 1976 |  | Кирпич | 14 | 1 | 5009 | 4909.6 | 4909.6 | 223 | 398164.77 | 0 | 0 | 0 | 398164.77 | 81.0992 | 81.0992 | 4кв. 2023 | РО
1204 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 84 | 1963 |  | Кирпич | 9 | 1 | 4830.5 | 3303.6 | 3303.6 | 433 | 4424940.948 | 0 | 0 | 0 | 4424940.948 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | РО
| Соликамский городской округ | [5 empty] | 572567.6 | 393437.59 | 378927.91 | 17485 | 891193503.6443
1 | г. Соликамск, б-р Красный, д. 14 | 1985 |  | кирпич | 9 | 1 | 4945 | 4071.6 | 3743.9 | 240 | 2280462.444 | 0 | 0 | 0 | 2280462.444 | 560.09 | 560.09 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Соликамск, б-р Красный, д. 22 | 1988 |  | панель | 9 | 2 | 4739.7 | 3613.5 | 3613.5 | 173 | 2178434.61 | 0 | 0 | 0 | 2178434.61 | 602.86 | 602.86 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Соликамск, б-р Красный, д. 24 | 1988 |  | панель | 9 | 2 | 4570.3 | 3574.6 | 3523.8 | 210 | 2154983.356 | 0 | 0 | 0 | 2154983.356 | 602.86 | 602.86 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Соликамск, б-р Красный, д. 32 | 1988 |  | панель | 9 | 2 | 4726.5 | 3686.6 | 3686.6 | 193 | 2222503.676 | 0 | 0 | 0 | 2222503.676 | 602.86 | 602.86 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Соликамск, б-р Красный, д. 36 | 1988 |  | панель | 9 | 2 | 4703.4 | 3664.4 | 3609.3 | 169 | 2209120.184 | 0 | 0 | 0 | 2209120.184 | 602.86 | 602.86 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Соликамск, б-р Красный, д. 40 | 1989 |  | панель | 9 | 2 | 4953.3 | 3713.4 | 3660.5 | 180 | 2238660.324 | 0 | 0 | 0 | 2238660.324 | 602.86 | 602.86 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Соликамск, пр-т Ленина, д. 33 | 1986 |  | панель | 9 | 2 | 6694.8 | 5009.1 | 4815.5 | 210 | 8066065.845 | 0 | 0 | 0 | 8066065.845 | 1610.2825 | 1610.2825 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Соликамск, пр-т Ленина, д. 35 | 1986 |  | панель | 9 | 2 | 6568.2 | 4989.1 | 4799 | 232 | 8042806.845 | 0 | 0 | 0 | 8042806.845 | 1612.0757 | 1612.0757 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 118 | 1955 |  | кирпич | 4 | 2 | 2473.8 | 1820.5 | 1644.3 | 51 | 3436940.155 | 0 | 0 | 0 | 3436940.155 | 1887.91 | 1887.91 | 4кв. 2023 | РО
10 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 124 | 1989 |  | кирпич | 5 | 5 | 4135.88 | 2438.38 | 2275.2 | 82 | 3572373.0028 | 0 | 0 | 0 | 3572373.0028 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
11 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 146 | 1961 |  | кирпич | 4 | 4 | 4481.9 | 2857.8 | 2857.8 | 107 | 4186848.468 | 0 | 0 | 0 | 4186848.468 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 148 | 1960 |  | кирпич | 4 | 4 | 4061.8 | 2483.5 | 2318.3 | 111 | 3638476.51 | 0 | 0 | 0 | 3638476.51 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
13 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 150 | 1961 |  | кирпич | 4 | 4 | 3882 | 2543.7 | 2403.9 | 86 | 3726673.122 | 0 | 0 | 0 | 3726673.122 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
14 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 152 | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 4508.6 | 3139.2 | 3094.8 | 102 | 5459633.856 | 0 | 0 | 0 | 5459633.856 | 1739.18 | 1739.18 | 4кв. 2023 | РО
15 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 154 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 2188.8 | 1357.2 | 1287.7 | 76 | 4253722.668 | 0 | 0 | 0 | 4253722.668 | 3134.19 | 3134.19 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 157 | 1963 |  | кирпич | 4 | 4 | 4273.7 | 2541.3 | 2541.3 | 102 | 3545138.913 | 0 | 0 | 0 | 3545138.913 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2023 | РО
17 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 159 | 1984 |  | кирпич | 4 | 5 | 6902 | 4841 | 4841 | 99 | 16677341.82 | 0 | 0 | 0 | 16677341.82 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
18 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 180 | 1972 |  | кирпич | 5 | 6 | 7034.19 | 4456 | 4456 | 207 | 22057378.24 | 0 | 0 | 0 | 22057378.24 | 4950.04 | 4950.04 | 4кв. 2023 | РО
19 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 182 | 1970 |  | кирпич | 5 | 6 | 5939.7 | 4458.1 | 4427.8 | 218 | 22067773.324 | 0 | 0 | 0 | 22067773.324 | 4950.04 | 4950.04 | 4кв. 2023 | РО
20 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 184 | 1971 |  | кирпич | 5 | 6 | 7007.69 | 4489.2 | 4459.3 | 206 | 22221719.568 | 0 | 0 | 0 | 22221719.568 | 4950.04 | 4950.04 | 4кв. 2023 | РО
21 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 188 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 4378.1 | 3779.9 | 3779.9 | 119 | 6414452.501 | 0 | 0 | 0 | 6414452.501 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
22 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 192 | 1975 |  | панель | 5 | 8 | 6994 | 5153 | 4935.7 | 258 | 25507556.12 | 0 | 0 | 0 | 25507556.12 | 4950.04 | 4950.04 | 4кв. 2023 | РО
23 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 194 | 1971 |  | кирпич | 5 | 8 | 7883 | 5940.7 | 5539.8 | 280 | 10081308.493 | 0 | 0 | 0 | 10081308.493 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
24 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 198 | 1974 |  | кирпич | 5 | 4 | 5201.5 | 4204.5 | 4204.5 | 119 | 7134994.455 | 0 | 0 | 0 | 7134994.455 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
25 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 200 | 1972 |  | кирпич | 5 | 4 | 4495.8 | 3430.5 | 3369.2 | 124 | 5821524.195 | 0 | 0 | 0 | 5821524.195 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
26 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 85 | 1974 |  | кирпич | 5 | 6 | 6487.9 | 5586.8 | 5470.1 | 203 | 20908599 | 0 | 0 | 0 | 20908599 | 3742.5 | 3742.5 | 4кв. 2023 | РО
27 | г. Соликамск, ул. 3-й Пятилетки, д. 15 | 1952 |  | шлакоблок | 2 | 2 | 806.8 | 741.9 | 678.7 | 15 | 963015.876 | 0 | 0 | 0 | 963015.876 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
28 | г. Соликамск, ул. 3-й Пятилетки, д. 26 | 1952 |  | кирпич | 2 | 2 | 811.4 | 730.5 | 500.5 | 35 | 948218.22 | 0 | 0 | 0 | 948218.22 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
29 | г. Соликамск, ул. 3-й Пятилетки, д. 30 | 1952 |  | блочные | 2 | 1 | 366.9 | 342.2 | 342.2 | 13 | 444189.288 | 0 | 0 | 0 | 444189.288 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
30 | г. Соликамск, ул. 3-й Пятилетки, д. 32 | 1952 |  | блочные | 2 | 1 | 373.8 | 341.1 | 341.1 | 9 | 442761.444 | 0 | 0 | 0 | 442761.444 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
31 | г. Соликамск, ул. А.И. Осокина, д. 40 | 1969 |  | кирпич | 5 | 2 | 4349.8 | 2738.8 | 2704.3 | 131 | 4647716.212 | 0 | 0 | 0 | 4647716.212 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
32 | г. Соликамск, ул. Белинского, д. 15/4 | 1968 | 2009 | кирпич | 3 | 2 | 2394.4 | 1889.4 | 1337.1 | 88 | 6951102.6 | 0 | 0 | 0 | 6951102.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
33 | г. Соликамск, ул. Белинского, д. 8 | 1953 |  | блочные | 2 | 3 | 1119.4 | 977.2 | 977.2 | 21 | 3595118.8 | 0 | 0 | 0 | 3595118.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
34 | г. Соликамск, ул. В.И. Кузнецова, д. 7 | 1975 |  | панель | 5 | 6 | 5324.5 | 3912.9 | 3737.1 | 197 | 19369011.516 | 0 | 0 | 0 | 19369011.516 | 4950.04 | 4950.04 | 4кв. 2023 | РО
35 | г. Соликамск, ул. Володарского, д. 17 | 1948 |  | кирпич | 2 | 2 | 618.8 | 558.8 | 558.8 | 19 | 2055825.2 | 0 | 0 | 0 | 2055825.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
36 | г. Соликамск, ул. Володарского, д. 19 | 1947 |  | кирпич | 2 | 2 | 615.5 | 556 | 556 | 22 | 2045524 | 0 | 0 | 0 | 2045524 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
37 | г. Соликамск, ул. Демьяна Бедного, д. 13 | 1960 |  | кирпич | 4 | 2 | 2039.7 | 1264.9 | 1264.9 | 59 | 2544346.35 | 0 | 0 | 0 | 2544346.35 | 2011.5 | 2011.5 | 4кв. 2023 | РО
38 | г. Соликамск, ул. Демьяна Бедного, д. 15 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 2046 | 1273.6 | 1230.1 | 53 | 1865900.416 | 0 | 0 | 0 | 1865900.416 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
39 | г. Соликамск, ул. Дубравная, д. 55 | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 4382.6 | 3313.4 | 3199.7 | 135 | 11414729.268 | 0 | 0 | 0 | 11414729.268 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
40 | г. Соликамск, ул. Дубравная, д. 61 | 1966 |  | кирпич | 4 | 2 | 1619 | 1229.3 | 1229.3 | 70 | 4234963.086 | 0 | 0 | 0 | 4234963.086 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
41 | г. Соликамск, ул. Дубравная, д. 63 | 1966 |  | кирпич | 4 | 2 | 1738.1 | 1261.5 | 1261.5 | 57 | 4345892.73 | 0 | 0 | 0 | 4345892.73 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
42 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 134 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 4539.9 | 3165.5 | 3081.2 | 129 | 5371821.845 | 0 | 0 | 0 | 5371821.845 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
43 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 136 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 5255.1 | 3331.1 | 3287.5 | 121 | 5652843.389 | 0 | 0 | 0 | 5652843.389 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
44 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 138 | 1969 |  | кирпич | 4 | 3 | 3275 | 1963.8 | 1963.8 | 65 | 3332548.962 | 0 | 0 | 0 | 3332548.962 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
45 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 148 | 1961 |  | кирпич | 4 | 2 | 2035.8 | 1267.3 | 1213.5 | 58 | 1770291.37 | 0 | 0 | 0 | 1770291.37 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | РО
46 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 152 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 2564.8 | 1511.2 | 1511.2 | 62 | 5011048.528 | 0 | 0 | 0 | 5011048.528 | 3315.94 | 3315.94 | 4кв. 2023 | РО
47 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 153 | 1966 |  | кирпич | 4 | 3 | 3516.1 | 2001.7 | 1958.2 | 71 | 6895896.534 | 0 | 0 | 0 | 6895896.534 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
48 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 156 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 2127.9 | 1277.2 | 1277.2 | 64 | 415217.72 | 0 | 0 | 0 | 415217.72 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | РО
49 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 157 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 3130.07 | 2652.6 | 2618.9 | 66 | 3886218.156 | 0 | 0 | 0 | 3886218.156 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
50 | г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 91 | 1969 |  | кирпич | 2 | 3 | 411.7 | 348.9 | 270.2 | 25 | 957105.969 | 0 | 0 | 0 | 957105.969 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
51 | г. Соликамск, ул. Коминтерна, д. 2 | 1962 |  | кирпич | 3 | 2 | 971.14 | 823 | 699.2 | 85 | 530571.64 | 0 | 0 | 0 | 530571.64 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
52 | г. Соликамск, ул. Коминтерна, д. 5 | 1953 |  | кирпич | 2 | 2 | 844.3 | 770.2 | 717.5 | 24 | 2833565.8 | 0 | 0 | 0 | 2833565.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
53 | г. Соликамск, ул. Коминтерна, д. 6 | 1955 |  | кирпич | 2 | 2 | 863.2 | 628.3 | 571.2 | 21 | 1723558.843 | 0 | 0 | 0 | 1723558.843 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
54 | г. Соликамск, ул. Коминтерна, д. 6А | 1964 |  | кирпич | 4 | 3 | 3376.9 | 2012.6 | 1925.7 | 97 | 6933447.252 | 0 | 0 | 0 | 6933447.252 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
55 | г. Соликамск, ул. Коминтерна, д. 8 | 1954 |  | кирпич | 2 | 2 | 702.4 | 636 | 548.7 | 20 | 2339844 | 0 | 0 | 0 | 2339844 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
56 | г. Соликамск, ул. Коминтерна, д. 8А | 1953 |  | кирпич | 4 | 3 | 3356 | 2024.2 | 1969.1 | 73 | 5087017.02 | 0 | 0 | 0 | 5087017.02 | 2513.1 | 2513.1 | 4кв. 2023 | РО
57 | г. Соликамск, ул. Коминтерна, д. 9 | 1953 |  | кирпич | 2 | 2 | 811.4 | 734.1 | 614.7 | 28 | 2700753.9 | 0 | 0 | 0 | 2700753.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
58 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 17А | 1989 |  | кирпич | 2 | 3 | 1884.9 | 1282.6 | 1282.6 | 56 | 2188192.556 | 0 | 0 | 0 | 2188192.556 | 1706.06 | 1706.06 | 4кв. 2023 | РО
59 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 21 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 716 | 631 | 631 | 29 | 351220.91 | 0 | 0 | 0 | 351220.91 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
60 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 23 | 1983 |  | кирпич | 3 | 1 | 959.6 | 813.5 | 734.3 | 35 | 2992866.5 | 0 | 0 | 0 | 2992866.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
61 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 32 | 1954 | 2013 | блочные | 2 | 2 | 724 | 654.7 | 654.7 | 25 | 1519250.991 | 0 | 0 | 0 | 1519250.991 | 2320.53 | 2320.53 | 4кв. 2023 | РО
62 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 34 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1611.2 | 1441.7 | 1441.7 | 64 | 3851155.542 | 0 | 0 | 0 | 3851155.542 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
63 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 40 | 1960 |  | кирпич | 3 | 3 | 2057.9 | 1575.2 | 1530.2 | 82 | 876772.072 | 0 | 0 | 0 | 876772.072 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
64 | г. Соликамск, ул. Лесная, д. 36 | 1965 |  | кирпич | 4 | 2 | 1679.5 | 1261.3 | 1176.9 | 61 | 4345203.726 | 0 | 0 | 0 | 4345203.726 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
65 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 20 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 778.8 | 652.8 | 610.8 | 28 | 363355.008 | 0 | 0 | 0 | 363355.008 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
66 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 28 | 1963 |  | кирпич | 5 | 4 | 4192.3 | 3419.6 | 3138.3 | 142 | 1344791.896 | 0 | 0 | 0 | 1344791.896 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
67 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 29 / Большевистская, д. 51 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2967.6 | 2040.1 | 2040.1 | 95 | 2845959.901 | 0 | 0 | 0 | 2845959.901 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2023 | РО
68 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 32 | 1964 |  | панель | 4 | 4 | 4219.9 | 2538.7 | 2538.7 | 143 | 8745872.274 | 0 | 0 | 0 | 8745872.274 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
69 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 34 | 1962 |  | панель | 4 | 4 | 3487.9 | 2871.2 | 2752.8 | 133 | 4005352.712 | 0 | 0 | 0 | 4005352.712 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2023 | РО
70 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 35 / Розы Люксембург, д. 23 | 1961 |  | кирпич | 4 | 4 | 3675.8 | 3059.1 | 3059.1 | 115 | 7546218.471 | 0 | 0 | 0 | 7546218.471 | 2466.81 | 2466.81 | 4кв. 2023 | РО
71 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 41 | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 3949.7 | 3104.3 | 3104.3 | 108 | 10694375.586 | 0 | 0 | 0 | 10694375.586 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
72 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 45 | 1966 |  | панель | 5 | 4 | 4896.6 | 3081.3 | 3081.3 | 139 | 10615140.126 | 0 | 0 | 0 | 10615140.126 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
73 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 51 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 5450.8 | 3438.8 | 3408.3 | 135 | 11846734.776 | 0 | 0 | 0 | 11846734.776 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
74 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 53А | 1968 |  | кирпич | 5 | 6 | 6454.9 | 5747.9 | 5579.5 | 218 | 19801630.458 | 0 | 0 | 0 | 19801630.458 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
75 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 59А | 1968 |  | панель | 5 | 4 | 4143 | 3123.9 | 2927 | 157 | 10761897.978 | 0 | 0 | 0 | 10761897.978 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
76 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 59Б | 1968 |  | панель | 5 | 4 | 4159.2 | 3146.9 | 2973 | 168 | 10841133.438 | 0 | 0 | 0 | 10841133.438 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
77 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 61 | 1967 |  | панель | 5 | 6 | 7171.2 | 5488.7 | 5241.4 | 276 | 18908681.274 | 0 | 0 | 0 | 18908681.274 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
78 | г. Соликамск, ул. Металлургов, д. 57 | 1978 |  | панель | 5 | 8 | 6801.5 | 5232.3 | 4471.1 | 233 | 4270132.353 | 0 | 0 | 0 | 4270132.353 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
79 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 1 | 1966 | 2008 | кирпич | 5 | 4 | 4321.2 | 3375.9 | 3291.2 | 144 | 11630043.018 | 0 | 0 | 0 | 11630043.018 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
80 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 1А | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 4329.5 | 3151.4 | 3027.5 | 157 | 10856636.028 | 0 | 0 | 0 | 10856636.028 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
81 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 21 | 1967 |  | панель | 5 | 6 | 7295 | 5550.6 | 5366.8 | 265 | 19121928.012 | 0 | 0 | 0 | 19121928.012 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
82 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 21А | 1968 |  | панель | 5 | 4 | 43619.6 | 3161 | 3077 | 167 | 10889708.22 | 0 | 0 | 0 | 10889708.22 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
83 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 22 | 1990 |  | кирпич | 5 | 1 | 3121.7 | 2135.7 | 1961 | 107 | 3643632.342 | 0 | 0 | 0 | 3643632.342 | 1706.06 | 1706.06 | 4кв. 2023 | РО
84 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 3 | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 4434.1 | 3181.9 | 2976.5 | 124 | 10961709.138 | 0 | 0 | 0 | 10961709.138 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
85 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 5 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 4116.3 | 3162.3 | 2989.6 | 146 | 10894186.746 | 0 | 0 | 0 | 10894186.746 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
86 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 5А | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 4251.1 | 3153.5 | 3042.3 | 142 | 10863870.57 | 0 | 0 | 0 | 10863870.57 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
87 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 7 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3354 | 3139.4 | 2945.2 | 115 | 10815295.788 | 0 | 0 | 0 | 10815295.788 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
88 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 7А | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 4242 | 3139.1 | 3021.9 | 141 | 10814262.282 | 0 | 0 | 0 | 10814262.282 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
89 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 9 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3486.1 | 3185 | 2828.3 | 156 | 10972388.7 | 0 | 0 | 0 | 10972388.7 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
90 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 9А | 1966 |  | панель | 5 | 4 | 4348.5 | 3152.3 | 2982.5 | 152 | 10859736.546 | 0 | 0 | 0 | 10859736.546 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
91 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 109 | 1958 |  | кирпич | 4 | 2 | 2531.8 | 1861.8 | 1861.8 | 89 | 3514910.838 | 0 | 0 | 0 | 3514910.838 | 1887.91 | 1887.91 | 4кв. 2023 | РО
92 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 111 | 1957 |  | смешанные | 4 | 2 | 2500.5 | 1836.5 | 1764.2 | 87 | 3116522.135 | 0 | 0 | 0 | 3116522.135 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
93 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 129 | 1967 |  | кирпич | 5 | 6 | 7236 | 4726.9 | 4486.1 | 222 | 16284265.038 | 0 | 0 | 0 | 16284265.038 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
94 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 131 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 4956.4 | 3372.1 | 3274.4 | 148 | 5722419.979 | 0 | 0 | 0 | 5722419.979 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
95 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 133А | 1968 |  | кирпич | 5 | 6 | 6039.8 | 4527.6 | 4341.1 | 209 | 5566231.44 | 0 | 0 | 0 | 5566231.44 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | РО
96 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 137 | 1969 |  | кирпич | 5 | 6 | 5975.9 | 4537 | 4379.1 | 230 | 7699243.63 | 0 | 0 | 0 | 7699243.63 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
97 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 139 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 4922.4 | 3165.1 | 3093 | 142 | 10903832.802 | 0 | 0 | 0 | 10903832.802 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
98 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 141 | 1965 |  | панель | 5 | 4 | 5089.5 | 3834.1 | 3677.8 | 148 | 4713642.54 | 0 | 0 | 0 | 4713642.54 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | РО
99 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 160 | 1970 |  | кирпич | 5 | 6 | 5885.4 | 4401.1 | 4275.8 | 205 | 7468622.689 | 0 | 0 | 0 | 7468622.689 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
100 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 167 | 1973 |  | кирпич | 5 | 6 | 6020.9 | 4531.1 | 4409.6 | 205 | 7689231.389 | 0 | 0 | 0 | 7689231.389 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
101 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 168 | 1974 |  | кирпич | 5 | 6 | 5771.4 | 4658 | 4507.8 | 219 | 7904579.42 | 0 | 0 | 0 | 7904579.42 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
102 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 181 | 1974 |  | панель | 5 | 8 | 7084.49 | 5168.79 | 5039.09 | 268 | 8771384.9421 | 0 | 0 | 0 | 8771384.9421 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
103 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 182 | 1973 |  | панель | 5 | 8 | 7009.8 | 5151.5 | 4793 | 268 | 8742043.985 | 0 | 0 | 0 | 8742043.985 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
104 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 183 | 1973 |  | панель | 5 | 8 | 7002.9 | 5142.2 | 5023.9 | 255 | 8726261.978 | 0 | 0 | 0 | 8726261.978 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
105 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 185 | 1974 |  | панель | 5 | 4 | 3564.9 | 2618.7 | 2462.2 | 127 | 4443907.713 | 0 | 0 | 0 | 4443907.713 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
106 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 187 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 4410.6 | 3353.9 | 3166.6 | 205 | 5691534.761 | 0 | 0 | 0 | 5691534.761 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
107 | г. Соликамск, ул. Привокзальная, д. 12 | 1975 |  | панель | 5 | 8 | 6864.82 | 5047 | 4877.1 | 265 | 8564708.53 | 0 | 0 | 0 | 8564708.53 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
108 | г. Соликамск, ул. Привокзальная, д. 18 | 1975 |  | панель | 5 | 6 | 5199.2 | 3890.9 | 3820.5 | 173 | 6602818.391 | 0 | 0 | 0 | 6602818.391 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
109 | г. Соликамск, ул. Привокзальная, д. 20 | 1974 |  | панель | 5 | 6 | 5252.9 | 3908.4 | 3756.7 | 206 | 6632515.716 | 0 | 0 | 0 | 6632515.716 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
110 | г. Соликамск, ул. Профессора Преображенского, д. 9 | 1987 |  | панель | 9 | 2 | 4934 | 3674.2 | 3556.9 | 194 | 2215028.212 | 0 | 0 | 0 | 2215028.212 | 602.86 | 602.86 | 4кв. 2023 | РО
111 | г. Соликамск, ул. Пушкина, д. 120 | 1957 |  | кирпич | 2 | 2 | 856.7 | 775.6 | 775.6 | 102 | 1006759.824 | 0 | 0 | 0 | 1006759.824 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
112 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 12 | 1952 |  | блочные | 2 | 1 | 390.4 | 358.4 | 293.6 | 18 | 465217.536 | 0 | 0 | 0 | 465217.536 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
113 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 18 | 1952 |  | блочные | 2 | 1 | 372.8 | 339.8 | 339.8 | 19 | 441073.992 | 0 | 0 | 0 | 441073.992 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
114 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 29 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 2362 | 1514 | 1429.1 | 70 | 842707.54 | 0 | 0 | 0 | 842707.54 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
115 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 3 | 1951 |  | блочные | 2 | 1 | 374.4 | 342.3 | 294.4 | 19 | 444319.092 | 0 | 0 | 0 | 444319.092 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
116 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 4 | 1951 |  | блочные | 2 | 1 | 356.3 | 325.8 | 264 | 18 | 422901.432 | 0 | 0 | 0 | 422901.432 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
117 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 5 | 1952 |  | блочные | 2 | 1 | 376.1 | 336.6 | 336.6 | 16 | 436920.264 | 0 | 0 | 0 | 436920.264 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
118 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 6 | 1951 |  | блочные | 2 | 1 | 334.3 | 305.6 | 247.8 | 19 | 396681.024 | 0 | 0 | 0 | 396681.024 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
119 | г. Соликамск, ул. Розы Люксембург, д. 1 / Черняховского, д. 22 | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 3461.1 | 2571.1 | 2529.3 | 104 | 2006512.151 | 0 | 0 | 0 | 2006512.151 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2023 | РО
120 | г. Соликамск, ул. Розы Люксембург, д. 20 / Матросова, д. 24 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2884.8 | 2178.6 | 2132.5 | 94 | 3039168.786 | 0 | 0 | 0 | 3039168.786 | 1395.01 | 1395.01 | 4кв. 2023 | РО
121 | г. Соликамск, ул. Розы Люксембург, д. 22 / Степана Разина, д. 35 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2051.5 | 1627 | 1552.2 | 89 | 1269727.07 | 0 | 0 | 0 | 1269727.07 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2023 | РО
122 | г. Соликамск, ул. Розы Люксембург, д. 27 / Степана Разина, д. 37 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2750.8 | 2012.4 | 1842 | 91 | 1570497.084 | 0 | 0 | 0 | 1570497.084 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2023 | РО
123 | г. Соликамск, ул. Розы Люксембург, д. 5 | 1954 |  | блочные | 2 | 3 | 1787 | 1647.8 | 1586.2 | 21 | 2138910.312 | 0 | 0 | 0 | 2138910.312 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
124 | г. Соликамск, ул. Розы Люксембург, д. 7 | 1954 |  | блочные | 2 | 1 | 575.1 | 530.1 | 452.3 | 21 | 688091.004 | 0 | 0 | 0 | 688091.004 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
125 | г. Соликамск, ул. Северная, д. 16 | 1957 |  | кирпич | 2 | 2 | 500.2 | 444.5 | 444.5 | 24 | 1635315.5 | 0 | 0 | 0 | 1635315.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
126 | г. Соликамск, ул. Северная, д. 43 | 1971 |  | кирпич | 5 | 6 | 7112.6 | 4382.1 | 4279.9 | 173 | 4117859.37 | 0 | 0 | 0 | 4117859.37 | 939.7 | 939.7 | 4кв. 2023 | РО
127 | г. Соликамск, ул. Северная, д. 47 | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 4286.62 | 2864.52 | 2864.52 | 98 | 9868328.6904 | 0 | 0 | 0 | 9868328.6904 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
128 | г. Соликамск, ул. Северная, д. 82 | 1984 |  | кирпич | 5 | 6 | 5896.6 | 4175.7 | 4126.3 | 120 | 3407830.527 | 0 | 0 | 0 | 3407830.527 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | СС/РО
129 | г. Соликамск, ул. Советская, д. 53 | 1954 |  | блочные | 3 | 2 | 1942.7 | 1620.6 | 1620.6 | 70 | 4164536.85 | 0 | 0 | 0 | 4164536.85 | 2569.75 | 2569.75 | 4кв. 2023 | РО
130 | г. Соликамск, ул. Советская, д. 55 | 1953 |  | блочные | 3 | 2 | 2162.7 | 1771.9 | 1623.5 | 65 | 986257.259 | 0 | 0 | 0 | 986257.259 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
131 | г. Соликамск, ул. Степана Разина, д. 31 | 1963 |  | кирпич | 4 | 4 | 3449.7 | 2535.5 | 2535.5 | 113 | 997110.73 | 0 | 0 | 0 | 997110.73 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
132 | г. Соликамск, ул. Степана Разина, д. 41 | 1964 | 2012 | кирпич | 5 | 2 | 3870.6 | 3280.2 | 2996 | 150 | 4805689.812 | 0 | 0 | 0 | 4805689.812 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
133 | г. Соликамск, ул. Цифриновича, д. 21 | 1990 |  | панель | 9 | 3 | 7374 | 5658.7 | 5557.6 | 311 | 3411403.882 | 0 | 0 | 0 | 3411403.882 | 602.86 | 602.86 | 4кв. 2023 | РО
134 | г. Соликамск, ул. Цифриновича, д. 23 | 1990 |  | панель | 9 | 2 | 4720.8 | 3573.6 | 3508.7 | 185 | 2154380.496 | 0 | 0 | 0 | 2154380.496 | 602.86 | 602.86 | 4кв. 2023 | РО
135 | г. Соликамск, ул. Цифриновича, д. 35 | 1989 |  | панель | 9 | 2 | 4915.2 | 3647.4 | 3541.4 | 173 | 2198871.564 | 0 | 0 | 0 | 2198871.564 | 602.86 | 602.86 | 4кв. 2023 | РО
136 | г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 12 | 1955 |  | кирпич | 3 | 4 | 2853.1 | 2652.5 | 2480.5 | 69 | 6085365.5 | 0 | 0 | 0 | 6085365.5 | 2294.2 | 2294.2 | 4кв. 2023 | РО
137 | г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 18 / Большевистская, д. 35 | 1960 |  | кирпич | 4 | 4 | 3402.7 | 2530.5 | 2297.9 | 106 | 3707334.33 | 0 | 0 | 0 | 3707334.33 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
138 | г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 25 / 3-й Пятилетки, д. 34 | 1959 |  | кирпич | 4 | 4 | 3657 | 2540.4 | 2540.4 | 110 | 4705354.284 | 0 | 0 | 0 | 4705354.284 | 1852.21 | 1852.21 | 4кв. 2023 | РО
139 | г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 27 / 3-й Пятилетки, д. 27 | 1956 |  | смешанные | 4 | 4 | 4304.9 | 3327.2 | 3272.2 | 77 | 19823856.864 | 0 | 0 | 0 | 19823856.864 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
140 | г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 29 | 1957 |  | смешанные | 4 | 4 | 4333.7 | 3086.3 | 3086.3 | 107 | 18388545.756 | 0 | 0 | 0 | 18388545.756 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
141 | г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 31 / Культуры, д. 42 | 1959 |  | смешанные | 4 | 4 | 3575.1 | 2652.8 | 2652.8 | 78 | 3886511.168 | 0 | 0 | 0 | 3886511.168 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
142 | г. Соликамск, ш. Соликамское , д. 10 | 1962 |  | смешанные | 2 | 2 | 727.2 | 616.3 | 616.3 | 30 | 1646297.538 | 0 | 0 | 0 | 1646297.538 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
143 | г. Соликамск, ш. Соликамское , д. 13 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 880.1 | 745.9 | 745.9 | 24 | 1177850.69 | 0 | 0 | 0 | 1177850.69 | 1579.1 | 1579.1 | 4кв. 2023 | РО
144 | г. Соликамск, ш. Соликамское , д. 6 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 737.2 | 624.8 | 624.8 | 32 | 5814113.888 | 0 | 0 | 0 | 5814113.888 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
145 | с. Половодово, ул. Пушкина, д. 1 | 1974 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 580.2 | 510.4 | 458.4 | 30 | 1877761.6 | 0 | 0 | 0 | 1877761.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
146 | с. Половодово, ул. Пушкина, д. 2 | 1974 | 1974 | кирпич | 2 | 2 | 570.4 | 499.1 | 499.1 | 28 | 277804.051 | 0 | 0 | 0 | 277804.051 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
147 | с. Родники, ул. Советская, д. 8 | 1983 | 2011 | кирпич | 3 | 2 | 1943.6 | 1240 | 1186 | 65 | 4561960 | 0 | 0 | 0 | 4561960 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
148 | с. Родники, ул. Школьная, д. 4 | 1983 | 2013 | крупно-панельный | 5 | 4 | 3515.7 | 2509.3 | 2416.3 | 125 | 4304980.173 | 0 | 0 | 0 | 4304980.173 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | РО
149 | с. Родники, ул. Юбилейная, д. 1 | 1973 | 2015 | дерево | 1 | 6 | 405.6 | 370.4 | 194,7175,7 | 30 | 2594333.456 | 0 | 0 | 0 | 2594333.456 | 7004.14 | 7004.14 | 4кв. 2023 | РО
150 | с. Тохтуева, ул. Зеленая, д. 1 | 1978 | 1978 | кирпич | 2 | 3 | 1377.8 | 897.6 | 812.8 | 40 | 3302270.4 | 0 | 0 | 0 | 3302270.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
151 | с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 1 | 1984 | 2013 | кирпич | 4 | 3 | 2763.3 | 2190.9 | 2105.7 | 138 | 2693492.46 | 0 | 0 | 0 | 2693492.46 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
| Чайковский городской округ | [5 empty] | 309821.1 | 259056.57 | 259056.57 | 11656 | 399438214.5518
1 | г. Чайковский, б-р Приморский, д. 19 | 1962 |  | кирпичный | 3 | 3 | 1881.1 | 1499.4 | 1499.4 | 112 | 834581.034 | 0 | 0 | 0 | 834581.034 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Чайковский, пр-т Победы, д. 7А | 2008 |  | блочный | 2 | 2 | 669.4 | 606.7 | 606.7 | 34 | 229217.327 | 0 | 0 | 0 | 229217.327 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 12 | 1968 |  | кирпичный | 5 | 4 | 3081.6 | 2790.1 | 2790.1 | 100 | 9611950.302 | 0 | 0 | 0 | 9611950.302 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 19 | 1968 | 2018 | кирпичный | 5 | 4 | 3381.6 | 3060.6 | 3060.6 | 159 | 10543828.212 | 0 | 0 | 0 | 10543828.212 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 21 | 1966 |  | силикальцитный | 4 | 3 | 2223.9 | 2034.5 | 2034.5 | 104 | 7008893.19 | 0 | 0 | 0 | 7008893.19 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 3 | 1967 |  | силикальцитный | 4 | 3 | 2177.7 | 1991.8 | 1991.8 | 98 | 6861790.836 | 0 | 0 | 0 | 6861790.836 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 8 | 1965 |  | силикальцитный | 4 | 3 | 2241.4 | 2052 | 2052 | 92 | 7069181.04 | 0 | 0 | 0 | 7069181.04 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 1 | 1963 |  | силикальцитный | 4 | 2 | 1232.5 | 1102.7 | 1102.7 | 46 | 1891803.147 | 0 | 0 | 0 | 1891803.147 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 65/1 | 1983 | 2018 | кирпичный | 9 | 2 | 5552.9 | 4485.5 | 4485.5 | 246 | 6008013.265 | 0 | 0 | 0 | 6008013.265 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | РО
10 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 16 | 1964 |  | силикальцитный | 4 | 3 | 2177.2 | 1940.1 | 1940.1 | 95 | 3902511.15 | 0 | 0 | 0 | 3902511.15 | 2011.5 | 2011.5 | 4кв. 2023 | РО
11 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 1 | 1996 |  | кирпичный | 9 | 1 | 4944.3 | 3642.2 | 3642.2 | 182 | 4878471.946 | 0 | 0 | 0 | 4878471.946 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 10 | 1981 | 2019 | силикальцитный | 5 | 2 | 4196.8 | 3178.1 | 3178.1 | 191 | 3907156.14 | 0 | 0 | 0 | 3907156.14 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
13 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 12 | 1985 | 2018 | крупнопанельный | 9 | 5 | 11192 | 9457.2 | 9457.2 | 471 | 12667257.396 | 0 | 0 | 0 | 12667257.396 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
14 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 14 | 1982 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 3275.1 | 2903.3 | 2903.3 | 157 | 3569317.02 | 0 | 0 | 0 | 3569317.02 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
15 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 15 | 1986 | 2016 | силикальцитный | 9 | 2 | 4561.4 | 3871.9 | 3871.9 | 243 | 5186139.017 | 0 | 0 | 0 | 5186139.017 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
16 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 16/1 | 1985 | 2017 | кирпичный | 12 | 1 | 4626.6 | 3750.9 | 3750.9 | 157 | 5024067.987 | 0 | 0 | 0 | 5024067.987 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
17 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 16/2 | 1985 | 2017 | кирпичный | 12 | 1 | 4638.1 | 3916 | 3916 | 184 | 5245207.88 | 0 | 0 | 0 | 5245207.88 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
18 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 18 | 1986 | 2019 | силикальцитный | 9 | 2 | 5057.1 | 5032.5 | 5032.5 | 263 | 6740681.475 | 0 | 0 | 0 | 6740681.475 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
19 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 2/1 | 1980 |  | силикальцитный | 5 | 2 | 3753.2 | 3281.4 | 3281.4 | 207 | 11304488.628 | 0 | 0 | 0 | 11304488.628 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
20 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 24 | 1980 |  | силикальцитный | 5 | 4 | 5004.8 | 2733.3 | 2733.3 | 125 | 9416273.166 | 0 | 0 | 0 | 9416273.166 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
21 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 25 | 1987 | 2018 | силикальцитный | 5 | 4 | 4322.9 | 3299.5 | 3299.5 | 156 | 4056405.3 | 0 | 0 | 0 | 4056405.3 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
22 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 28 | 1979 | 2016 | силикальцитный | 5 | 4 | 3233.5 | 2913.5 | 2913.5 | 100 | 3581856.9 | 0 | 0 | 0 | 3581856.9 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
23 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 3/1 | 1994 |  | силикальцитный | 9 | 2 | 4585.1 | 3879.9 | 3879.9 | 223 | 5196854.457 | 0 | 0 | 0 | 5196854.457 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
24 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 30 | 1979 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 4516.3 | 2737.2 | 2737.2 | 114 | 3365113.68 | 0 | 0 | 0 | 3365113.68 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
25 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 30/1 | 1981 | 2019 | кирпичный | 9 | 1 | 2233.7 | 1908 | 1908 | 65 | 2555632.44 | 0 | 0 | 0 | 2555632.44 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
26 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 35 | 1984 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 3276 | 2938.7 | 2938.7 | 100 | 3612837.78 | 0 | 0 | 0 | 3612837.78 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
27 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 37 | 1986 | 2019 | силикальцитный | 5 | 2 | 3858.5 | 3184.2 | 3184.2 | 172 | 3914655.48 | 0 | 0 | 0 | 3914655.48 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
28 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 43 | 1984 | 2018 | кирпичный | 5 | 2 | 1992.2 | 1403.1 | 1403.1 | 69 | 1724971.14 | 0 | 0 | 0 | 1724971.14 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
29 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 5 | 1985 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 3786.2 | 3174.9 | 3174.9 | 184 | 3903222.06 | 0 | 0 | 0 | 3903222.06 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
30 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 53 | 1987 | 2019 | силикальцитный | 9 | 9 | 21661.1 | 18188.1 | 18188.1 | 764 | 20166597 | 0 | 0 | 0 | 20166597 | 1108.7798 | 1108.7798 | 4кв. 2023 | СС
31 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 55 | 1995 | 2019 | силикальцитный | 9 | 2 | 11947 | 11624 | 11624 | 200 | 15569534.32 | 0 | 0 | 0 | 15569534.32 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
32 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 6 | 1981 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 3891 | 2731.1 | 2731.1 | 155 | 9408694.122 | 0 | 0 | 0 | 9408694.122 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
33 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 8 | 1980 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 3755.7 | 3415.4 | 3415.4 | 161 | 4198892.76 | 0 | 0 | 0 | 4198892.76 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
34 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 9 | 1983 | 2019 | силикальцитный | 5 | 6 | 5139.9 | 4537 | 4537 | 243 | 5577787.8 | 0 | 0 | 0 | 5577787.8 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
35 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 10 | 1992 |  | силикальцитный | 9 | 5 | 12345.1 | 10606.7 | 10606.7 | 420 | 14206932.181 | 0 | 0 | 0 | 14206932.181 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
36 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 17 | 2004 | 2016 | силикальцитный | 9 | 4 | 8987.9 | 7657.3 | 7657.3 | 300 | 10256417.339 | 0 | 0 | 0 | 10256417.339 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
37 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 18 | 1995 | 2019 | силикальцитный | 5 | 8 | 7072.2 | 6065.5 | 6065.5 | 307 | 7456925.7 | 0 | 0 | 0 | 7456925.7 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
38 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 21/1 | 2008 |  | силикальцитный | 9 | 1 | 6827.9 | 6013.4 | 6013.4 | 121 | 8054528.362 | 0 | 0 | 0 | 8054528.362 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
39 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 23 | 1996 | 2019 | кирпичный | 9 | 7 | 17115.9 | 14546.9 | 14546.9 | 524 | 19484554.267 | 0 | 0 | 0 | 19484554.267 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
40 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 24 | 1994 |  | кирпичный | 6 | 5 | 4615.3 | 4178.8 | 4178.8 | 214 | 5137416.72 | 0 | 0 | 0 | 5137416.72 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
41 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 27 | 2010 |  | кирпичный | 9 | 5 | 12401.7 | 10205.5 | 10205.5 | 432 | 13669552.865 | 0 | 0 | 0 | 13669552.865 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
42 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 29 | 2013 |  | кирпичный | 9 | 1 | 4700.9 | 3264.1 | 3264.1 | 96 | 4372033.463 | 0 | 0 | 0 | 4372033.463 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
43 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 8 | 1998 | 2016 | кирпичный | 16 | 1 | 6586.4 | 5457 | 5457 | 205 | 7309269.51 | 0 | 0 | 0 | 7309269.51 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | СС
44 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 9 | 1992 | 2018 | кирпичный | 16 | 1 | 6346.6 | 5256 | 5256 | 220 | 7040044.08 | 0 | 0 | 0 | 7040044.08 | 1339.43 | 1339.43 | 4кв. 2023 | РО
45 | г. Чайковский, ул. Строительная, д. 12 | 1979 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 3719 | 3381.2 | 3381.2 | 182 | 4156847.28 | 0 | 0 | 0 | 4156847.28 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
46 | г. Чайковский, ул. Строительная, д. 20 | 1980 | 2019 | силикальцитный | 5 | 6 | 5017.4 | 4528.4 | 4528.4 | 241 | 15600428.568 | 0 | 0 | 0 | 15600428.568 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
47 | г. Чайковский, ул. Уральских танкистов, д. 1 | 1986 |  | силикальцитный | 5 | 6 | 5080.5 | 4571.3 | 4571.3 | 240 | 5619956.22 | 0 | 0 | 0 | 5619956.22 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
48 | г. Чайковский, ул. Уральских танкистов, д. 10 | 1982 | 2018 | силикальцитный | 5 | 6 | 5006.3 | 4517.9 | 4517.9 | 268 | 15564255.858 | 0 | 0 | 0 | 15564255.858 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
49 | г. Чайковский, ул. Уральских танкистов, д. 12 | 1982 | 2019 | силикальцитный | 5 | 4 | 4163.9 | 3000.1 | 3000.1 | 135 | 3688322.94 | 0 | 0 | 0 | 3688322.94 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
50 | г. Чайковский, ул. Уральских танкистов, д. 2 | 1985 | 2019 | силикальцитный | 5 | 1 | 1924.7 | 1589.4 | 1589.4 | 113 | 1954008.36 | 0 | 0 | 0 | 1954008.36 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
51 | г. Чайковский, ул. Уральских танкистов, д. 6 | 1984 |  | силикальцитный | 5 | 1 | 1911.2 | 1571.6 | 1571.6 | 117 | 1932125.04 | 0 | 0 | 0 | 1932125.04 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
52 | г. Чайковский, ул. Уральских танкистов, д. 8 | 1983 |  | силикальцитный | 5 | 1 | 3009 | 2672.4 | 2672.4 | 123 | 3285448.56 | 0 | 0 | 0 | 3285448.56 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
53 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 2 | 1981 |  | силикальцитный | 5 | 4 | 4450.2 | 2721.8 | 2721.8 | 145 | 3346180.92 | 0 | 0 | 0 | 3346180.92 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
54 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 3 | 1980 | 2018 | силикальцитный | 5 | 4 | 2958.5 | 2667.5 | 2667.5 | 150 | 9189590.85 | 0 | 0 | 0 | 9189590.85 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
55 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 4 | 1980 | 2019 | силикальцитный | 5 | 6 | 5063.2 | 4573.2 | 4573.2 | 228 | 15754765.464 | 0 | 0 | 0 | 15754765.464 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | СС
56 | п. Марковский, -, д. 1 | 1994 | 2018 | панельный | 5 | 7 | 7632.3 | 5532 | 5532 | 263 | 2518774.92 | 0 | 0 | 0 | 2518774.92 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | РО
57 | п. Марковский, -, д. 2 | 1994 | 2018 | панельный | 5 | 6 | 6134.9 | 4410 | 4410 | 213 | 2007917.1 | 0 | 0 | 0 | 2007917.1 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
58 | п. Марковский, -, д. 3 | 1994 | 2019 | панельный | 5 | 5 | 5642.6 | 4870.4 | 4870.4 | 195 | 2217541.824 | 0 | 0 | 0 | 2217541.824 | 455.31 | 455.31 | 4кв. 2023 | СС
59 | п. Прикамский, ул. Лесная, д. 13 | 1996 |  | панельный | 3 | 3 | 1623.4 | 1392.97 | 1392.97 | 21 | 1808130.7788 | 0 | 0 | 0 | 1808130.7788 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | СС/РО
60 | п. Прикамский, ул. Лесная, д. 9 | 1995 |  | панельный | 2 | 3 | 984 | 877.9 | 877.9 | 43 | 1139549.316 | 0 | 0 | 0 | 1139549.316 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
61 | п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 4 | 1995 |  | панельный | 2 | 3 | 959.5 | 854.6 | 854.6 | 45 | 550943.528 | 0 | 0 | 0 | 550943.528 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
62 | с. Уральское, ул. Нефтяников, д. 1А | 1985 |  | блочный | 2 | 3 | 999.6 | 895.2 | 895.2 | 33 | 950147.376 | 0 | 0 | 0 | 950147.376 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2023 | РО
63 | с. Уральское, ул. Нефтяников, д. 1В | 1989 |  | блочный | 2 | 3 | 731.4 | 643.4 | 643.4 | 28 | 682891.892 | 0 | 0 | 0 | 682891.892 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2023 | РО
64 | с. Уральское, ул. Школьная, д. 3 | 1976 |  | блочный | 2 | 2 | 942.7 | 536.6 | 536.6 | 27 | 1472006.486 | 0 | 0 | 0 | 1472006.486 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
65 | с. Уральское, ул. Школьная, д. 4 | 1982 |  | блочный | 2 | 2 | 799.1 | 732.7 | 732.7 | 35 | 276821.387 | 0 | 0 | 0 | 276821.387 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | РО
| Чусовской городской округ | [5 empty] | 80409.46 | 80359.31 | 70942.92 | 778 | 207893741.2536
1 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 1 | 1960 | 1960 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 2 | 695 | 695 | 492.1 |  | 2819482.95 | 0 | 0 | 0 | 2819482.95 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 11 | 1958 | 1958 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 426.3 | 426.3 | 382 |  | 1729418.103 | 0 | 0 | 0 | 1729418.103 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 22 | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 411.36 | 411.36 | 379.06 |  | 1513393.44 | 0 | 0 | 0 | 1513393.44 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 24 | 1960 | 1960 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 723.55 | 723.55 | 676.02 |  | 2935304.8755 | 0 | 0 | 0 | 2935304.8755 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 26 | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 421.9 | 421.9 | 378.9 |  | 1711568.139 | 0 | 0 | 0 | 1711568.139 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 30 | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 421.1 | 421.1 | 370.5 |  | 1708322.691 | 0 | 0 | 0 | 1708322.691 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 38 | 1960 | 1960 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 745.1 | 745.1 | 745.1 |  | 3022729.131 | 0 | 0 | 0 | 3022729.131 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 8 | 1960 | 1960 | блочный | 2 | 2 | 772.86 | 772.86 | 685.06 |  | 3135346.1766 | 0 | 0 | 0 | 3135346.1766 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 9 | 1956 | 1956 | кирпичный | 2 | 2 | 370.7 | 370.7 | 323.4 |  | 2354041.382 | 0 | 0 | 0 | 2354041.382 | 6350.26 | 6350.26 | 4кв. 2023 | РО
10 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Максима Горького, д. 7 | 1963 | 1963 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 274.4 | 274.4 | 242.1 |  | 1113188.664 | 0 | 0 | 0 | 1113188.664 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
11 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 35 | 1961 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 747.81 | 747.81 | 525.3 |  | 1793375.5077 | 0 | 0 | 0 | 1793375.5077 | 2398.17 | 2398.17 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 42 | 1912 | 1912 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 2 | 470.15 | 468 | 468 |  | 1424053.8 | 0 | 0 | 0 | 1424053.8 | 3042.85 | 3042.85 | 4кв. 2023 | РО
13 | г. Чусовой, ул. Известковая, д. 3Б | 1958 | 1958 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 1 | 447.7 | 399.7 | 399.7 | 11 | 1470496.3 | 0 | 0 | 0 | 1470496.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
14 | г. Чусовой, ул. Калаповская, д. 4А | 1961 | 1961 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 1 | 296.5 | 296.5 | 296.5 |  | 1202844.165 | 0 | 0 | 0 | 1202844.165 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
15 | г. Чусовой, ул. Кордонская, д. 19 | 1960 | 1960 | шлакоблочные | 2 | 2 | 265.7 | 265.7 | 265.7 |  | 977510.3 | 0 | 0 | 0 | 977510.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Чусовой, ул. Крупской, д. 4 | 1960 | 1960 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 294.9 | 294.9 | 294.9 |  | 2744209.644 | 0 | 0 | 0 | 2744209.644 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
17 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 13 | 1955 | 1955 | кирпич оштукатуренный | 3 | 4 | 2597.41 | 2597.41 | 2225.81 |  | 1445744.3801 | 0 | 0 | 0 | 1445744.3801 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
18 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 19 | 1956 | 1956 | шлакоблок оштукатуренный | 3 | 3 | 1466.3 | 1466.3 | 1466.3 |  | 3916868.538 | 0 | 0 | 0 | 3916868.538 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
19 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 32 | 1929 | 1988 | кирпич оштукатуренный | 3 | 3 | 1639.3 | 1639.3 | 1331.97 |  | 2588618.63 | 0 | 0 | 0 | 2588618.63 | 1579.1 | 1579.1 | 4кв. 2023 | РО
20 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 34 | 1949 | 1988 | кирпич оштукатуренный | 3 | 2 | 1337.1 | 1337.1 | 952.7 | 16 | 3571741.746 | 0 | 0 | 0 | 3571741.746 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
21 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 34А | 1961 | 1961 | кирпич оштукатуренный | 4 | 2 | 1303.2 | 1303.2 | 909.2 |  | 4913220.384 | 0 | 0 | 0 | 4913220.384 | 3770.12 | 3770.12 | 4кв. 2023 | РО
22 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 38 | 1931 | 1971 | кирпич | 3 | 2 | 1094.1 | 1094.1 | 948.87 | 19 | 2922625.566 | 0 | 0 | 0 | 2922625.566 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
23 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 83 | 1960 | 1960 | кирпич селикатный | 2 | 2 | 647.4 | 647.4 | 647.4 |  | 2381784.6 | 0 | 0 | 0 | 2381784.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
24 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 83А | 1959 | 1959 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 267.5 | 267.5 | 267.5 |  | 984132.5 | 0 | 0 | 0 | 984132.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
25 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 87 | 1960 | 1960 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 331.8 | 331.8 | 331.8 |  | 1220692.2 | 0 | 0 | 0 | 1220692.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
26 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 23 | 1960 | 1960 | кирпич селикатный | 4 | 1 | 1280 | 1280 | 625.1 |  | 6282393.6 | 0 | 0 | 0 | 6282393.6 | 4908.12 | 4908.12 | 4кв. 2023 | РО
27 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 49 | 1956 | 1956 | кирпич селикатный | 2 | 1 | 362 | 362 | 362 |  | 3368612.72 | 0 | 0 | 0 | 3368612.72 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
28 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 51 | 1955 | 1955 | блочный | 2 | 2 | 633.9 | 633.9 | 617.55 |  | 5898794.484 | 0 | 0 | 0 | 5898794.484 | 9305.56 | 9305.56 | 4кв. 2023 | РО
29 | г. Чусовой, ул. Октябрьская, д. 21 | 1946 | 1946 | кирпич оштукатуренный | 2 | 1 | 511.3 | 511.3 | 467.2 |  | 1365815.238 | 0 | 0 | 0 | 1365815.238 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
30 | г. Чусовой, ул. Октябрьская, д. 8 | 1946 | 1946 | кирпич оштукатуренный | 2 | 1 | 505.3 | 505.3 | 460.5 |  | 1349787.678 | 0 | 0 | 0 | 1349787.678 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
31 | г. Чусовой, ул. Октябрьская, д. 9 | 1946 | 1946 | кирпич оштукатуренный | 2 | 1 | 440.88 | 440.88 | 401.58 |  | 1177705.1088 | 0 | 0 | 0 | 1177705.1088 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
32 | г. Чусовой, ул. Севастопольская, д. 76 | 1960 | 1960 | кирпич оштукатуренный | 2 | 1 | 260.4 | 260.4 | 260.4 |  | 958011.6 | 0 | 0 | 0 | 958011.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
33 | г. Чусовой, ул. Севастопольская, д. 78 | 1960 | 1960 | кирпич оштукатуренный | 2 | 1 | 261.6 | 261.6 | 261.6 |  | 962426.4 | 0 | 0 | 0 | 962426.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
34 | г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 10 | 1973 | 1973 | кирпич | 5 | 6 | 4514.85 | 4514.85 | 4514.85 |  | 4839016.23 | 0 | 0 | 0 | 4839016.23 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | СС
35 | г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 12 | 1973 | 1973 | кирпич | 5 | 6 | 4582.14 | 4582.14 | 4542.54 |  | 4911137.652 | 0 | 0 | 0 | 4911137.652 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | СС
36 | г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 16 | 1973 | 1973 | блочный | 5 | 6 | 4593.9 | 4593.9 | 4593.9 |  | 4923742.02 | 0 | 0 | 0 | 4923742.02 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | СС
37 | г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 2 | 1974 | 1974 | блочный | 5 | 6 | 4582.61 | 4582.61 | 4394.61 |  | 4911641.398 | 0 | 0 | 0 | 4911641.398 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | СС
38 | г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 4 | 1974 | 1974 | блочный | 5 | 6 | 4574.75 | 4574.75 | 4532.45 |  | 4903217.05 | 0 | 0 | 0 | 4903217.05 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | СС
39 | г. Чусовой, ул. Толбухина, д. 24 | 1960 | 1960 | кирпичные | 2 | 2 | 519.3 | 519.3 | 470.8 |  | 1910504.7 | 0 | 0 | 0 | 1910504.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
40 | г. Чусовой, ул. Толбухина, д. 5 | 1959 | 1959 | блочный | 2 | 3 | 538.1 | 538.1 | 478.9 |  | 1979669.9 | 0 | 0 | 0 | 1979669.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
41 | г. Чусовой, ул. Фрунзе, д. 30 | 1957 | 1957 | шлакоблок | 2 | 1 | 803.7 | 803.7 | 583.3 |  | 2956812.3 | 0 | 0 | 0 | 2956812.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
42 | г. Чусовой, ул. Фрунзе, д. 37 | 1928 | 1928 | кирпичные | 3 | 3 | 1876.7 | 1876.7 | 1371.2 |  | 1044589.987 | 0 | 0 | 0 | 1044589.987 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | СС
43 | г. Чусовой, ул. Челюскинцев, д. 10 | 1932 | 1932 | кирпич оштукатуренный | 4 | 4 | 2459.2 | 2459.2 | 2459.2 |  | 4276991.456 | 0 | 0 | 0 | 4276991.456 | 1739.18 | 1739.18 | 4кв. 2023 | СС
44 | г. Чусовой, ул. Школьная, д. 11 | 1959 | 1959 | кирпич оштукатуренный | 3 | 2 | 1313.09 | 1313.09 | 1168.6 |  | 730879.0249 | 0 | 0 | 0 | 730879.0249 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
45 | г. Чусовой, ул. Школьная, д. 13 | 1958 | 1958 | шлакоблок оштукатуренный | 3 | 3 | 1625.5 | 1625.5 | 1479.2 |  | 6884984.055 | 0 | 0 | 0 | 6884984.055 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2023 | РО
46 | г. Чусовой, ул. Школьная, д. 15 | 1957 | 1957 | блочный | 3 | 2 | 1553.6 | 1553.6 | 1498.1 | 56 | 6580443.696 | 0 | 0 | 0 | 6580443.696 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2023 | РО
47 | г. Чусовой, ул. Школьная, д. 18 | 1929 | 1929 | блочный | 2 | 2 | 755 | 755 | 732.45 |  | 2503534.7 | 0 | 0 | 0 | 2503534.7 | 3315.94 | 3315.94 | 4кв. 2023 | РО
48 | г. Чусовой, ул. Школьная, д. 22 | 1929 | 1929 | кирпич оштукатуренный | 2 | 2 | 810.1 | 810.1 | 749.3 |  | 2686242.994 | 0 | 0 | 0 | 2686242.994 | 3315.94 | 3315.94 | 4кв. 2023 | РО
49 | г. Чусовой, ул. Школьная, д. 28 | 1946 | 1946 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 1 | 500.9 | 500.9 | 461.5 |  | 1338034.134 | 0 | 0 | 0 | 1338034.134 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
50 | г. Чусовой, ул. Школьная, д. 30 | 1947 | 1947 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 1 | 503.4 | 503.4 | 462.1 |  | 1344712.284 | 0 | 0 | 0 | 1344712.284 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
51 | г. Чусовой, ул. Юности, д. 14 | 1986 | 1986 | блочный | 9 | 1 | 4502.8 | 4502.8 | 3973.3 |  | 2240733 | 0 | 0 | 0 | 2240733 | 497.631 | 497.631 | 4кв. 2023 | СС
52 | п. Верхнечусовские Городки, ул. Коммунистическая, д. 11 | 1977 |  | Силикатный кирпич | 2 | 2 | 385.8 | 385.8 | 236.3 | 13 | 500783.832 | 0 | 0 | 0 | 500783.832 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
53 | п. Верхнечусовские Городки, ул. Мира, д. 48 | 1982 | 1982 | Арбалетные плиты | 2 | 2 | 427.9 | 427.9 | 246.2 | 19 | 555431.316 | 0 | 0 | 0 | 555431.316 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
54 | п. Калино, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1955 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 352 | 352 | 228.2 | 15 | 965609.92 | 0 | 0 | 0 | 965609.92 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
55 | п. Калино, ул. Заводская, д. 1 | 1950 | 2009 | кирпичные | 1 | 2 | 270.8 | 270.8 | 177.6 | 12 | 1094370.5 | 0 | 0 | 0 | 1094370.5 | 4041.25 | 4041.25 | 4кв. 2023 | РО
56 | п. Калино, ул. Заводская, д. 3 | 1950 | 2009 | кирпичные | 2 | 1 | 435.4 | 435.4 | 337.1 | 16 | 1163066.604 | 0 | 0 | 0 | 1163066.604 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
57 | п. Калино, ул. Заводская, д. 5 | 1952 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 833.1 | 833.1 | 559.9 | 26 | 3366765.375 | 0 | 0 | 0 | 3366765.375 | 4041.25 | 4041.25 | 4кв. 2023 | РО
58 | п. Калино, ул. Заводская, д. 6 | 1951 | 1951 | кирпичные | 1 | 2 | 324.2 | 324.2 | 224.6 | 10 | 866022.492 | 0 | 0 | 0 | 866022.492 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
59 | п. Калино, ул. Заводская, д. 7 | 1952 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 821.1 | 821.1 | 558.2 | 20 | 2193371.586 | 0 | 0 | 0 | 2193371.586 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
60 | п. Калино, ул. Заводская, д. 8 | 1982 | 2011 | кирпичные | 2 | 3 | 1077.1 | 1077.1 | 515.8 | 50 | 1398118.884 | 0 | 0 | 0 | 1398118.884 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | СС
61 | п. Калино, ул. Ленина, д. 3 | 1960 | 2010 | кирпичные | 2 | 3 | 646.1 | 646.1 | 390 | 28 | 2377001.9 | 0 | 0 | 0 | 2377001.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
62 | п. Калино, ул. Мира, д. 1 | 1966 | 2009 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 3 | 493.3 | 493.3 | 372 | 21 | 1353225.493 | 0 | 0 | 0 | 1353225.493 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
63 | п. Калино, ул. Мира, д. 2 | 1966 | 2009 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 3 | 503.3 | 503.3 | 350.3 | 23 | 1380657.593 | 0 | 0 | 0 | 1380657.593 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
64 | п. Калино, ул. Мира, д. 3 | 1966 | 2009 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 3 | 546 | 546 | 350.3 | 20 | 1497792.66 | 0 | 0 | 0 | 1497792.66 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
65 | п. Калино, ул. Первомайская, д. 7 | 1953 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 835.5 | 835.5 | 781.5 | 21 | 2231837.73 | 0 | 0 | 0 | 2231837.73 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
66 | п. Калино, ул. Школьная, д. 1А | 1956 | 2010 | шлакоблок оштукатуренный | 2 | 2 | 797.5 | 797.5 | 486.4 | 25 | 2130329.85 | 0 | 0 | 0 | 2130329.85 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
67 | п. Калино, ул. Школьная, д. 8 | 1959 | - | деревянные | 2 | 3 | 228.3 | 228.3 | 17.8 | 9 | 127074.063 | 0 | 0 | 0 | 127074.063 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
68 | п. Калино, ул. Школьная, д. 9 | 1957 | - | шлакоблок оштукатуренный | 1 | 3 | 313.2 | 313.2 | 35.2 | 19 | 1152262.8 | 0 | 0 | 0 | 1152262.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
69 | пгт Скальный, ул. Гагарина, д. 10 | 1981 | 1981 | каменные | 5 | 6 | 4979.3 | 4979.3 | 4580.4 | 196 | 40848135.687 | 0 | 0 | 0 | 40848135.687 | 8203.59 | 8203.59 | 4кв. 2023 | РО
70 | пгт Скальный, ул. Гагарина, д. 11 | 1993 | 1993 | каменные | 5 | 4 | 2805.4 | 2805.4 | 2567 | 133 | 4760735.746 | 0 | 0 | 0 | 4760735.746 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
| Гайнский муниципальный округ | [5 empty] | 1541.4 | 1285.7 | 547.3 | 83 | 3128078.177
1 | п. Гайны, ул. Дзержинского, д. 8 | 1981 | 2012 | арболит | 2 | 1 | 1238.4 | 1009.7 | 547.3 | 59 | 2769819.137 | 0 | 0 | 0 | 2769819.137 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
2 | п. Гайны, ул. Парковая, д. 1 | 1964 | 2017 | дерево | 2 | 1 | 303 | 276 | 0 | 24 | 358259.04 | 0 | 0 | 0 | 358259.04 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
| Горнозаводский городской округ | [5 empty] | 39302 | 35855.94 | 0 | 1395 | 105432491.7846
1 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 56 | 1956 | 1956 | кирпич | 2 | 2 | 409.2 | 371.8 |  | 16 | 2150963.684 | 0 | 0 | 0 | 2150963.684 | 5785.2708 | 5785.2708 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 57 | 1956 | 1956 | кирпич | 2 | 2 | 406.6 | 368.26 |  | 20 | 1226490.135 | 0 | 0 | 0 | 1226490.135 | 3330.5006 | 3330.5006 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 59 | 1956 | 1956 | кирпич | 2 | 2 | 407.9 | 368.7 |  | 19 | 500169.746 | 0 | 0 | 0 | 500169.746 | 1356.5765 | 1356.5765 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 61 | 1957 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 369.2 | 330 |  | 15 | 729548.727 | 0 | 0 | 0 | 729548.727 | 2210.7537 | 2210.7537 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 70 | 1958 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 425.1 | 382.1 |  | 10 | 212680.681 | 0 | 0 | 0 | 212680.681 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 11 | 1963 | 1963 | кр.блоки | 3 | 2 | 1367.8 | 1089.38 |  | 67 | 7602586.9316 | 0 | 0 | 0 | 7602586.9316 | 6978.82 | 6978.82 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 15 | 1961 | 1961 | кирпич | 3 | 2 | 1175.2 | 922.5 |  | 40 | 9085333.5 | 0 | 0 | 0 | 9085333.5 | 9848.6 | 9848.6 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 17 | 1961 | 1961 | кирпич | 3 | 3 | 1640.2 | 1588.7 |  | 73 | 17666836.497 | 0 | 0 | 0 | 17666836.497 | 11120.31 | 11120.31 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 5 | 1967 | 1967 | кирпич | 5 | 6 | 4600.2 | 4310.1 |  | 150 | 7314196.599 | 0 | 0 | 0 | 7314196.599 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
10 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 7 | 1964 | 1964 | кирпич | 4 | 6 | 5598.1 | 5149.1 |  | 171 | 17693182.947 | 0 | 0 | 0 | 17693182.947 | 3436.17 | 3436.17 | 4кв. 2023 | СС
11 | п. Сараны, ул. Кирова, д. 11 | 1967 | 1967 | кирпич | 2 | 2 | 458.4 | 458.4 |  | 18 | 1479655.608 | 0 | 0 | 0 | 1479655.608 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
12 | п. Сараны, ул. Кирова, д. 14 | 1962 | 1962 | кирпич | 2 | 2 | 446.1 | 446.1 |  | 21 | 3072727.878 | 0 | 0 | 0 | 3072727.878 | 6887.98 | 6887.98 | 4кв. 2023 | РО
13 | п. Сараны, ул. Кирова, д. 16 | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 720.5 | 720.5 |  | 35 | 3310358.865 | 0 | 0 | 0 | 3310358.865 | 4594.53 | 4594.53 | 4кв. 2023 | РО
14 | п. Сараны, ул. Кирова, д. 18 | 1960 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 467 | 467 |  | 18 | 477502.83 | 0 | 0 | 0 | 477502.83 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2023 | РО
15 | п. Сараны, ул. Ленина, д. 20 | 1969 | 1969 | дерево | 2 | 2 | 465.8 | 465.8 |  | 18 | 1518479.656 | 0 | 0 | 0 | 1518479.656 | 3259.9391 | 3259.9391 | 4кв. 2023 | РО
16 | п. Сараны, ул. Шахтерская, д. 5 | 1958 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 438.4 | 438.4 |  | 15 | 165631.904 | 0 | 0 | 0 | 165631.904 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | РО
17 | п. Сараны, ул. Шахтерская, д. 7 | 1965 | 1965 | кирпич | 2 | 2 | 362.7 | 362.7 |  | 26 | 2700152.793 | 0 | 0 | 0 | 2700152.793 | 7444.59 | 7444.59 | 4кв. 2023 | РО
18 | п. Сараны, ул. Школьная, д. 1А | 1970 | 1970 | кирпич | 2 | 2 | 467.7 | 467.7 |  | 39 | 1509674.799 | 0 | 0 | 0 | 1509674.799 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
19 | п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, д. 14 | 1972 | 1972 | кирпич | 5 | 4 | 2898.9 | 2390.4 |  | 87 | 940048.704 | 0 | 0 | 0 | 940048.704 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
20 | п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, д. 20 | 1979 | 1979 | кирпич | 3 | 2 | 1521.2 | 1098 |  | 35 | 1396337.58 | 0 | 0 | 0 | 1396337.58 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | РО
21 | п. Теплая Гора, ул. Доменная, д. 19А | 1964 | 1964 | кирпич | 4 | 2 | 1536.9 | 1279.1 |  | 40 | 4406525.082 | 0 | 0 | 0 | 4406525.082 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
22 | п. Теплая Гора, ул. Победы, д. 3 | 1973 | 1973 | кирпич | 3 | 2 | 1552.2 | 1454.8 |  | 46 | 585696.598 | 0 | 0 | 0 | 585696.598 | 402.596 | 402.596 | 4кв. 2023 | РО
23 | п. Теплая Гора, ул. Победы, д. 9 | 1985 | 1985 | панели | 5 | 4 | 2634 | 2634 |  | 88 | 2823121.2 | 0 | 0 | 0 | 2823121.2 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
24 | рп Бисер, ул. Железнодорожная, д. 10А | 1962 | 1962 | шлакоблок | 2 | 2 | 393.6 | 339.6 |  | 9 | 1838754.012 | 0 | 0 | 0 | 1838754.012 | 5414.47 | 5414.47 | 4кв. 2023 | РО
25 | рп Пашия, ул. Карла Маркса, д. 69 | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 500.9 | 441.2 |  | 21 | 2833479.052 | 0 | 0 | 0 | 2833479.052 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2023 | РО
26 | рп Пашия, ул. Карла Маркса, д. 71 | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 3 | 520.1 | 455.3 |  | 21 | 2924032.213 | 0 | 0 | 0 | 2924032.213 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2023 | РО
27 | рп Пашия, ул. Ленина, д. 15 | 1970 | 1970 | кирпич | 5 | 2 | 1955.7 | 1826.9 |  | 79 | 628612.69 | 0 | 0 | 0 | 628612.69 | 344.0871 | 344.0871 | 4кв. 2023 | РО
28 | рп Пашия, ул. Ленина, д. 25 | 1968 | 1968 | кирпич | 2 | 2 | 514.2 | 453 |  | 24 | 207206.54 | 0 | 0 | 0 | 207206.54 | 457.4096 | 457.4096 | 4кв. 2023 | РО
29 | рп Пашия, ул. Ленина, д. 27 | 1968 | 1968 | кирпич | 2 | 2 | 509.7 | 448.1 |  | 24 | 264354.751 | 0 | 0 | 0 | 264354.751 | 589.9459 | 589.9459 | 4кв. 2023 | РО
30 | рп Пашия, ул. Свердловская, д. 33 | 1963 | 1963 | кирпич | 2 | 2 | 660.1 | 660.1 |  | 27 | 4239300.821 | 0 | 0 | 0 | 4239300.821 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2023 | РО
31 | рп Пашия, ул. Свердловская, д. 39 | 1973 | 1973 | кр.блоки | 5 | 4 | 3372.1 | 3225.1 |  | 100 | 1083167.51 | 0 | 0 | 0 | 1083167.51 | 335.8555 | 335.8555 | 4кв. 2023 | РО
32 | рп Пашия, ул. Строителей, д. 2 | 1961 | 1961 | кирпич | 2 | 2 | 506.3 | 443.1 |  | 23 | 2845681.251 | 0 | 0 | 0 | 2845681.251 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2023 | РО
| Карагайский муниципальный район | [5 empty] | 2148 | 1965.2 | 1218.9 | 122 | 6227314.793
1 | с. Карагай, ул. Ленина, д. 2 | 1966 |  | кирпич | 2 | 3 | 532 | 459 | 300 | 30 | 1862075.79 | 0 | 0 | 0 | 1862075.79 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
2 | с. Карагай, ул. Ленина, д. 9 | 1967 |  | дерево | 2 | 2 | 184.7 | 184.7 | 127.9 | 17 | 69781.507 | 0 | 0 | 0 | 69781.507 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | РО
3 | с. Карагай, ул. Октябрьская, д. 4 | 1966 |  | дерево | 2 | 2 | 304.8 | 304.8 | 188.4 | 25 | 1121359.2 | 0 | 0 | 0 | 1121359.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
4 | с. Карагай, ул. Трактовая, д. 11А | преоб. в 2012г |  | кирпич | 1 | 1 | 238.5 | 207.7 | 113.8 | 10 | 6199.845 | 0 | 0 | 0 | 6199.845 | 29.85 | 29.85 | 4кв. 2023 | РО
5 | с. Карагай, ул. Чапаева, д. 4 | 1969 |  | кирпич | 2 | 1 | 330.4 | 301.9 | 198.2 | 20 | 1110690.1 | 0 | 0 | 0 | 1110690.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
6 | с. Карагай, ул. Юбилейная, д. 7 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 557.6 | 507.1 | 290.6 | 20 | 2057208.351 | 0 | 0 | 0 | 2057208.351 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
| Кишертский муниципальный округ | [5 empty] | 810.3 | 751.7 | 751.7 | 33 | 2765504.3
1 | с. Усть-Кишерть, ул. Строителей, д. 21 | 1970 |  | кирпич | 2 | 1 | 354 | 324.7 | 324.7 | 13 | 1194571.3 | 0 | 0 | 0 | 1194571.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
2 | с. Усть-Кишерть, ул. Строителей, д. 23 | 1969 |  | кирпич | 2 | 2 | 456.3 | 427 | 427 | 20 | 1570933 | 0 | 0 | 0 | 1570933 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
| Косинский муниципальный округ | [5 empty] | 348.4 | 327.2 | 197.4 | 21 | 1327388.232
1 | с. Коса, ул. Ленина, д. 136 | 1961 | 2004 | брус | 2 | 1 | 348.4 | 327.2 | 197.4 | 21 | 1327388.232 | 0 | 0 | 0 | 1327388.232 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
| Кочевский муниципальный округ | [5 empty] | 1533.3 | 1408.4 | 1359.8 | 76 | 3886027.569
1 | с. Кочево, ул. Анны Хомяковой, д. 14 | 1966 | 2009 | дерево | 2 | 1 | 368.6 | 335.8 | 326.8 | 13 | 1083918.746 | 0 | 0 | 0 | 1083918.746 | 3227.87 | 3227.87 | 4кв. 2023 | РО
2 | с. Кочево, ул. Крупской, д. 9 | 1964 | 2009 | дерево | 2 | 1 | 356 | 324.3 | 284.7 | 26 | 1850488.23 | 0 | 0 | 0 | 1850488.23 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2023 | РО
3 | с. Кочево, ул. Чкалова, д. 8 | 1978 | 2011 | кирпич | 2 | 1 | 808.7 | 748.3 | 748.3 | 37 | 951620.593 | 0 | 0 | 0 | 951620.593 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | РО
| Красновишерский городской округ | [5 empty] | 19602.8 | 19405.2 | 16791.4 | 746 | 28608211.203
1 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 58 | 1962 | - | Бревно (брус) | 2 | 2 | 845.3 | 845.3 | 535.4 | 32 | 319362.793 | 0 | 0 | 0 | 319362.793 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Красновишерск, ул. Заводская, д. 16 | 1961 |  |  | 2 | 2 | 589.8 | 392.2 |  |  | 218302.442 | 0 | 0 | 0 | 218302.442 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Красновишерск, ул. Лоскутова, д. 4 | 1982 | - | Кирпичные | 5 | 1 | 2351.2 | 2351.2 | 2016.2 | 73 | 2520016.16 | 0 | 0 | 0 | 2520016.16 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Красновишерск, ул. Лоскутова, д. 7 | 1989 | 2010 | Панельные | 5 | 6 | 4356.6 | 4356.6 | 3891.2 | 202 | 7393106.634 | 0 | 0 | 0 | 7393106.634 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Красновишерск, ул. Советская, д. 19 | 1988 | - | Панельные | 5 | 4 | 2865.7 | 2865.7 | 2579 | 114 | 4863064.243 | 0 | 0 | 0 | 4863064.243 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | СС
6 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 15 к 1 | 1976 | - | Кирпичные | 3 | 2 | 1200.2 | 1200.2 | 1110.2 | 36 | 3292400.642 | 0 | 0 | 0 | 3292400.642 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 15 к 2 | 1976 | 2005 | Кирпичные | 3 | 2 | 1194.9 | 1194.9 | 1105.3 | 42 | 3277861.629 | 0 | 0 | 0 | 3277861.629 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 16 | 1983 | 2013 | Кирпичные | 5 | 6 | 4660.9 | 4660.9 | 4180.8 | 181 | 4995552.62 | 0 | 0 | 0 | 4995552.62 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | СС
9 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 26 | 1977 | 2008 | Кирпичные | 3 | 2 | 1176.6 | 1176.6 | 1038 | 45 | 1527273.864 | 0 | 0 | 0 | 1527273.864 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | СС
10 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 13 | 1972 | 2005 | Бревно (брус) | 2 | 1 | 361.6 | 361.6 | 335.3 | 21 | 201270.176 | 0 | 0 | 0 | 201270.176 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
| Куединский муниципальный район | [5 empty] | 2210.7 | 2028.6 | 1656.6 | 106 | 5539323.153
1 | п. Куеда, ул. Свердлова, д. 66А | 1975 |  | кирпич | 2 | 3 | 1012.6 | 939.6 | 939.6 | 52 | 3456788.4 | 0 | 0 | 0 | 3456788.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
2 | с. Большой Гондыр, ул. Ленина, д. 42 | 1969 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 522 | 462.9 | 462.9 | 22 | 1269831.909 | 0 | 0 | 0 | 1269831.909 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
3 | с. Старый Шагирт, ул. Школьная, д. 7 | 1974 | 2044 | Кирпич | 2 | 2 | 676.1 | 626.1 | 254.1 | 32 | 812702.844 | 0 | 0 | 0 | 812702.844 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
| Нытвенский городской округ | [5 empty] | 60751.18 | 53261.81 | 48072.66 | 1688 | 135242480.895
1 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 26(5секц) | 2008 | 2008 | кирп | 6 | 2 | 1750.7 | 1750.7 | 844.5 | 24 | 2445552.83 | 0 | 0 | 0 | 2445552.83 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 23 | 1953 | 1953 | кирп | 2 | 1 | 376.98 | 376.98 | 317.81 | 19 | 2151085.578 | 0 | 0 | 0 | 2151085.578 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 25 | 1953 | 1953 | кирп | 2 | 1 | 368.52 | 368.52 | 264.72 | 27 | 2102811.972 | 0 | 0 | 0 | 2102811.972 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 1 | 1983 | 1983 | кирп | 5 | 3 | 2076.7 | 2076.7 | 1292.5 |  | 5218954.77 | 0 | 0 | 0 | 5218954.77 | 2513.1 | 2513.1 | 4кв. 2023 | СС
5 | г. Нытва, ул. Максима Горького, д. 18А | 1970 | 1970 | кирп | 2 | 2 | 459.7 | 459.7 | 459.7 |  | 1691236.3 | 0 | 0 | 0 | 1691236.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Нытва, ул. Мира, д. 18 | 1963 | 1963 | кирп | 2 | 2 | 641.38 | 641.38 | 641.38 |  | 2359637.02 | 0 | 0 | 0 | 2359637.02 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Нытва, ул. Мира, д. 20 | 1964 | 1964 | кирп | 2 | 2 | 635.8 | 635.8 | 635.8 | 37 | 2339108.2 | 0 | 0 | 0 | 2339108.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Нытва, ул. Мира, д. 24 | 1961 | 1961 | кирп | 2 | 2 | 1041.26 | 1041.26 | 1041.26 | 22 | 1105172.5388 | 0 | 0 | 0 | 1105172.5388 | 1061.38 | 1061.38 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Нытва, ул. Мира, д. 26 | 1960 | 1960 | кирп | 2 | 2 | 628.9 | 628.9 | 628.9 |  | 2663775.129 | 0 | 0 | 0 | 2663775.129 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2023 | РО
10 | г. Нытва, ул. Мира, д. 30 | 1962 | 2012 | кирп | 2 | 2 | 637.3 | 637.3 | 637.3 |  | 2699354.253 | 0 | 0 | 0 | 2699354.253 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2023 | РО
11 | г. Нытва, ул. Мира, д. 4 | 1958 | 1958 | кирп | 2 | 2 | 675.34 | 675.34 | 675.34 | 35 | 6338133.434 | 0 | 0 | 0 | 6338133.434 | 9385.1 | 9385.1 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Нытва, ул. Мира, д. 6 | 1962 | 1962 | кирп | 2 | 2 | 628.6 | 628.6 | 628.6 | 31 | 2312619.4 | 0 | 0 | 0 | 2312619.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
13 | г. Нытва, ул. Мира, д. 8 | 1959 | 2012 | кирп | 2 | 2 | 645.1 | 645.1 | 645.1 |  | 2147970.117 | 0 | 0 | 0 | 2147970.117 | 3329.67 | 3329.67 | 4кв. 2023 | РО
14 | г. Нытва, ул. Оборина, д. 24 | 1950 | 2012 | кирп | 2 | 1 | 880.6 | 880.6 | 880.6 | 14 | 2415670.726 | 0 | 0 | 0 | 2415670.726 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
15 | г. Нытва, ул. Тибра Самуэли, д. 8 | 1974 | 1974 | кирп | 2 | 2 | 573.2 | 573.2 | 573.2 |  | 2108802.8 | 0 | 0 | 0 | 2108802.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Нытва, ул. Ширинкина, д. 25А | 1958 | 2019 | панель | 5 | 6 | 3961.1 | 3961.1 | 3961.1 | 185 | 17099989.478 | 0 | 0 | 0 | 17099989.478 | 4316.98 | 4316.98 | 4кв. 2023 | РО
17 | д. Белоборово, ул. Полевая, д. 1 | 1972 | 1972 | кирп | 2 | 2 | 507.8 | 507.8 | 275.3 | 31 | 1393002.038 | 0 | 0 | 0 | 1393002.038 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
18 | д. Белоборово, ул. Полевая, д. 2 | 1972 | 1972 | кирп | 2 | 2 | 576 | 576 | 422.7 | 46 | 1580088.96 | 0 | 0 | 0 | 1580088.96 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
19 | п/ст Григорьевская, ул. Заводская, д. 44 | 1959 | 1959 | кирп | 2 |  | 521.8 | 521.8 | 383.3 | 28 | 1919702.2 | 0 | 0 | 0 | 1919702.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
20 | п/ст Чайковская, ул. Строительная, д. 10 | 1992 | 1992 | панель | 5 | 4 | 2644.8 | 2644.8 | 2523.7 |  | 4488199.152 | 0 | 0 | 0 | 4488199.152 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
21 | п/ст Чайковская, ул. Строительная, д. 4 | 1982 | 2011 | панель | 5 | 4 | 2626.6 | 2626.6 | 2626.6 | 142 | 2815189.88 | 0 | 0 | 0 | 2815189.88 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
22 | п/ст Чайковская, ул. Строительная, д. 6 | 1987 | 1987 | панель | 5 | 4 | 2659 | 2659 | 2561 |  | 4512296.41 | 0 | 0 | 0 | 4512296.41 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
23 | п/ст Чайковская, ул. Строительная, д. 8 | 1990 | 1990 | панель | 5 | 4 | 2641.1 | 2641.1 | 2532.8 |  | 4481920.289 | 0 | 0 | 0 | 4481920.289 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
24 | рп Новоильинский, ул. Ленина, д. 15 | 1983 | 1983 | кирп | 5 | 4 | 2759.7 | 2759.7 | 2699.3 | 99 | 2153697.477 | 0 | 0 | 0 | 2153697.477 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2023 | СС/РО
25 | рп Новоильинский, ул. Ленина, д. 33 | 1956 | 1956 | брус | 2 | 2 | 589.8 | 589.8 | 589.8 | 19 | 2169874.2 | 0 | 0 | 0 | 2169874.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
26 | рп Новоильинский, ул. Ленина, д. 5 | 1957 | 1957 | щиты | 1 | 3 | 395.2 | 395.2 | 322.3 | 14 | 254777.536 | 0 | 0 | 0 | 254777.536 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
27 | рп Новоильинский, ул. Ленина, д. 69 | 1956 | 1956 | брус | 2 | 1 | 658.5 | 658.5 | 658.5 | 29 | 2422621.5 | 0 | 0 | 0 | 2422621.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
28 | рп Новоильинский, ул. Ленина, д. 71 | 1959 | 1959 | брус | 2 | 1 | 542.6 | 542.6 | 510.78 | 30 | 1996225.4 | 0 | 0 | 0 | 1996225.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
29 | рп Новоильинский, ул. Ленина, д. 93 | 1955 | 1955 | брус | 2 | 2 | 347.7 | 347.7 | 269.8 | 10 | 1279188.3 | 0 | 0 | 0 | 1279188.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
30 | рп Новоильинский, ул. Первомайская, д. 14 | 1957 | 1957 | брус | 2 | 2 | 366.4 | 366.4 | 288.13 | 17 | 1347985.6 | 0 | 0 | 0 | 1347985.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
31 | рп Новоильинский, ул. Первомайская, д. 8 | 1952 | 1952 | брус | 2 | 2 | 487.8 | 487.8 | 177.6 | 21 | 271514.358 | 0 | 0 | 0 | 271514.358 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
32 | рп Новоильинский, ул. Свердлова, д. 3 | 1976 | 2010 | кирп | 4 | 4 | 2532.27 | 2532.27 | 2532.27 | 74 | 1976208.8307 | 0 | 0 | 0 | 1976208.8307 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2023 | РО
33 | рп Новоильинский, ул. Советская, д. 10 | 1955 | 1955 | брус | 2 | 1 | 333.49 | 333.49 | 165.87 | 10 | 1226909.71 | 0 | 0 | 0 | 1226909.71 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
34 | рп Новоильинский, ул. Советская, д. 8 | 1953 | 1953 | брус | 2 | 2 | 485.29 | 485.29 | 241.44 | 18 | 270117.2669 | 0 | 0 | 0 | 270117.2669 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
35 | рп Уральский, ул. Московская, д. 18 | 1964 | 1964 | кирп. | 5 | 2 | 4379.4 | 3247.1 | 3074.17 | 144 | 1276954.546 | 0 | 0 | 0 | 1276954.546 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
36 | рп Уральский, ул. Московская, д. 3 | 1960 | 1960 | кирп | 3 | 3 | 2814.26 | 1514.83 | 1514.83 | 99 | 843169.5263 | 0 | 0 | 0 | 843169.5263 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
37 | рп Уральский, ул. Московская, д. 9 | 1955 | 1985 | брус | 2 | 2 | 893.19 | 532.79 | 464.49 | 28 | 2256690.6519 | 0 | 0 | 0 | 2256690.6519 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2023 | РО
38 | рп Уральский, ул. Набережная, д. 10 | 1959 | 1959 | кирп. | 3 | 2 | 1788.41 | 1176.02 | 1055.1 | 55 | 4981162.0722 | 0 | 0 | 0 | 4981162.0722 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2023 | РО
39 | рп Уральский, ул. Набережная, д. 10А | 1961 | 1961 | кирп. | 3 | 2 | 1985.36 | 1374 | 1374 | 27 | 5054946 | 0 | 0 | 0 | 5054946 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
40 | рп Уральский, ул. Набережная, д. 12 | 1960 | 1960 | кирп. | 3 | 2 | 1999.6 | 1192.42 | 1110.41 | 59 | 4386913.18 | 0 | 0 | 0 | 4386913.18 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
41 | рп Уральский, ул. Набережная, д. 12А | 1960 | 1960 | кирп. | 3 | 2 | 1815.92 | 1200.4 | 1200.4 | 26 | 4416271.6 | 0 | 0 | 0 | 4416271.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
42 | рп Уральский, ул. Северная, д. 5 | 1955 | 1964 | брус | 2 | 2 | 831.1 | 492.8 | 492.8 | 18 | 1813011.2 | 0 | 0 | 0 | 1813011.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
43 | рп Уральский, ул. Сукманская, д. 15 | 1959 | 1959 | брус | 2 | 1 | 675.1 | 406.6 | 406.6 | 18 | 1495881.4 | 0 | 0 | 0 | 1495881.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
44 | рп Уральский, ул. Сукманская, д. 16 | 1959 | 1989 | брус | 2 | 1 | 591.2 | 335.2 | 269.9 | 13 | 1419776.472 | 0 | 0 | 0 | 1419776.472 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2023 | РО
45 | рп Уральский, ул. Сукманская, д. 17 | 1960 | 1987 | брус | 2 | 1 | 693 | 418.1 | 306.9 | 24 | 1538189.9 | 0 | 0 | 0 | 1538189.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
46 | рп Уральский, ул. Сукманская, д. 18 | 1960 | 1994 | брус | 2 | 1 | 579.8 | 347.2 | 292.6 | 21 | 1277348.8 | 0 | 0 | 0 | 1277348.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
47 | рп Уральский, ул. Сукманская, д. 3 | 1954 | 1977 | брус | 2 | 2 | 843.69 | 501.7 | 375.6 | 26 | 1845754.3 | 0 | 0 | 0 | 1845754.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
48 | рп Уральский, ул. Транспортная, д. 12 | 1952 | 1979 | брус | 2 | 2 | 838.62 | 500.12 | 468.76 | 33 | 278371.7932 | 0 | 0 | 0 | 278371.7932 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
49 | с. Григорьевское, пл. Советская, д. 1 | 1952 | 1952 | брус | 2 | 1 | 378.9 | 378.9 | 200.1 | 20 | 3174181.704 | 0 | 0 | 0 | 3174181.704 | 8377.36 | 8377.36 | 4кв. 2023 | РО
50 | с. Григорьевское, пл. Советская, д. 2 | 1952 | 2010 | брус | 2 | 1 | 350.2 | 350.2 | 350.2 | 26 | 935475.252 | 0 | 0 | 0 | 935475.252 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
51 | с. Григорьевское, ул. Октября, д. 2 | 1984 | 1984 | панель | 2 | 4 | 1315 | 1315 | 1182 | 58 | 3607321.15 | 0 | 0 | 0 | 3607321.15 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
52 | с. Григорьевское, ул. Октября, д. 7 | 1985 | 1985 | брус | 2 | 1 | 321.4 | 321.4 | 24.8 | 11 | 881667.694 | 0 | 0 | 0 | 881667.694 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
| Октябрьский городской округ | [5 empty] | 8014.4 | 7364.6 | 6475.5 | 320 | 9318283.745
1 | пгт Сарс, ул. Советская, д. 33 | 1967 | 2007 | кирпич | 2 | 3 | 858.9 | 775.9 | 775.9 | 45 | 1007149.236 | 0 | 0 | 0 | 1007149.236 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
2 | пгт Сарс, ул. Советская, д. 35 | 1969 | 2014 | кирпич | 2 | 3 | 860.9 | 777.9 | 777.9 | 27 | 1009745.316 | 0 | 0 | 0 | 1009745.316 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
3 | пгт Сарс, ул. Советская, д. 39 | 1976 | 2018 | крупноблочные | 5 | 6 | 4859.9 | 4476.9 | 3587.8 | 162 | 6558927.114 | 0 | 0 | 0 | 6558927.114 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
4 | пгт Сарс, ул. Советская, д. 57 | 1963 | 2007 | дерево | 2 | 2 | 631.2 | 563 | 563 | 58 | 313371.43 | 0 | 0 | 0 | 313371.43 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
5 | пгт Октябрьский, ул. Школьная, д. 7 | 1975 | 1975 | кирпич | 2 | 2 | 803.5 | 770.9 | 770.9 | 28 | 429090.649 | 0 | 0 | 0 | 429090.649 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
| Ординский муниципальный округ | [5 empty] | 1500.6 | 484.9 | 1343.3 | 73 | 522454.989
1 | с. Орда, ул. Новая, д. 11А | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 494.7 | 364 | 458.3 | 24 | 472486.56 | 0 | 0 | 0 | 472486.56 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
2 | с. Орда, ул. Новая, д. 2 | 1971 |  | кирпич | 2 | 1 | 354.6 | 24 | 330.6 | 12 | 13358.64 | 0 | 0 | 0 | 13358.64 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | СС
3 | с. Орда, ул. Советская, д. 116 | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 651.3 | 96.9 | 554.4 | 37 | 36609.789 | 0 | 0 | 0 | 36609.789 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | РО
| Осинский городской округ | [5 empty] | 15875.69 | 12991.94 | 10592.36 | 335 | 32067920.7894
1 | г. Оса, ул. Маяковского, д. 5 | 1971 |  | кирпич | 2 | 2 | 428 | 273 | 268 | 36 | 103142.13 | 0 | 0 | 0 | 103142.13 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Оса, ул. Степана Разина, д. 63 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 387 | 244 | 244 |  | 897676 | 0 | 0 | 0 | 897676 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Оса, ул. Степана Разина, д. 69 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 448.2 | 272.5 | 196.2 | 28 | 938767.95 | 0 | 0 | 0 | 938767.95 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Оса, ул. Степана Разина, д. 89 | 1987 |  | кирпич | 3 | 3 | 1818.11 | 1042.03 | 1042.03 | 80 | 2858507.1163 | 0 | 0 | 0 | 2858507.1163 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | СС
5 | г. Оса, ул. Степана Разина, д. 9 | 1947 |  | бревно | 1 |  | 123 | 88 | 88 |  | 303161.76 | 0 | 0 | 0 | 303161.76 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Оса, ул. Степана Разина, д. 95 | 1988 |  | кирпич | 3 | 3 | 1289.44 | 737.08 | 737.08 | 42 | 2021965.2268 | 0 | 0 | 0 | 2021965.2268 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | СС
7 | г. Оса, ул. Степана Разина, д. 97 | 1990 |  | кир., панел. | 3 | 2 | 1322.35 | 745.02 | 745.02 | 49 | 2043746.3142 | 0 | 0 | 0 | 2043746.3142 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Оса, ул. Юбилейная, д. 30 | 1990 |  | кирпич | 3 | 2 | 2070.36 | 1415.51 | 1299.63 |  | 3883041.1871 | 0 | 0 | 0 | 3883041.1871 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
9 | п. Светлый, ул. Мира, д. 12 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 721 | 473 | 473 |  | 186011.98 | 0 | 0 | 0 | 186011.98 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
10 | п. Светлый, ул. Мира, д. 7 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 632 | 419 | 419 |  | 1443463.38 | 0 | 0 | 0 | 1443463.38 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
11 | п. Светлый, ул. Школьная, д. 10 | 1965 |  | кирпич | 2 | 2 | 627.4 | 627.4 | 605.3 | 25 | 2161405.548 | 0 | 0 | 0 | 2161405.548 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
12 | п. Светлый, ул. Школьная, д. 11 | 1965 |  | кирпич | 2 | 2 | 618.3 | 618.3 | 571.3 | 27 | 2130055.866 | 0 | 0 | 0 | 2130055.866 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
13 | п. Светлый, ул. Школьная, д. 9 | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 642.7 | 642.7 | 603.7 | 28 | 2214114.354 | 0 | 0 | 0 | 2214114.354 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
14 | с. Гамицы, ул. Садовая, д. 7 | 1979 |  | бревно | 2 | 2 | 590.9 | 587.3 |  |  | 762338.892 | 0 | 0 | 0 | 762338.892 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
15 | с. Горы, ул. Советская, д. 52 | 1988 |  | кирпич | 2 | 2 | 550 | 546.9 |  |  | 709898.076 | 0 | 0 | 0 | 709898.076 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
16 | с. Горы, ул. Юбилейная, д. 1 | 1984 |  | кирпич | 2 | 3 | 965 | 960.1 |  |  | 2633755.921 | 0 | 0 | 0 | 2633755.921 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
17 | с. Гремяча, ул. Первомайская, д. 7 | 1990 |  | панельный | 2 | 2 | 928.6 | 905.5 | 905.5 |  | 2483976.655 | 0 | 0 | 0 | 2483976.655 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
18 | с. Комарово, ул. Школьная, д. 3 | 1985 |  | кирпич | 2 | 2 | 590.2 | 550 | 550 |  | 713922 | 0 | 0 | 0 | 713922 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
19 | с. Крылово, ул. Ленина, д. 47 | 1974 |  | бревно | 2 | 4 | 585.8 | 451.5 | 451.5 | 20 | 586065.06 | 0 | 0 | 0 | 586065.06 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
20 | с. Новозалесново, ул. Мира, д. 2 | 1979 |  | кирпич | 2 | 2 | 537.33 | 303.4 | 303.4 |  | 832289.914 | 0 | 0 | 0 | 832289.914 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
21 | с. Новозалесново, ул. Советская, д. 2 | 1989 |  | сборно щитовой | 2 | 2 | 921.5 | 516.3 | 516.3 |  | 1416319.323 | 0 | 0 | 0 | 1416319.323 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
22 | с. Паль, ул. Садовая, д. 4 | 1983 |  | кирпич | 2 | 2 | 575.9 | 573.4 | 573.4 |  | 744296.136 | 0 | 0 | 0 | 744296.136 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
| Оханский городской округ | [5 empty] | 6218.55 | 5309.73 | 5309.73 | 285 | 3396000.288
1 | г. Оханск, ул. 200-Летия, д. 23 | 1994 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3039.3 | 2838.8 | 2838.8 | 132 | 2215427.908 | 0 | 0 | 0 | 2215427.908 | 780.41 | 780.41 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Оханск, ул. Белинского, д. 11 | 1963 |  | деревянные | 2 |  | 505.6 | 443.5 | 443.5 | 24 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 81.3046 | 81.3046 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Оханск, ул. Волкова, д. 82 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 2 | 565.6 | 300.3 | 300.3 | 24 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 120.0753 | 120.0753 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Оханск, ул. Ленина, д. 5 | 1917 |  | деревянные | 2 | 1 | 284.8 | 175.3 | 175.3 | 18 | 1000279.33 | 0 | 0 | 0 | 1000279.33 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Оханск, ул. Ленина, д. 60 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 2 | 559.3 | 512.1 | 512.1 | 24 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 70.4132 | 70.4132 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Оханск, ул. Первомайская, д. 15 | 1964 |  | кирпичные | 2 | 3 | 456.15 | 296.93 | 296.93 | 24 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 121.4381 | 121.4381 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Оханск, ул. Подвойского, д. 83 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 2 | 807.8 | 742.8 | 742.8 | 39 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 36058.61 | 48.5442 | 48.5442 | 4кв. 2023 | РО
| Очерский городской округ | [5 empty] | 43997.3 | 39574.9 | 39153.2 | 1361 | 88795039.994
1 | г. Очер, ул. Ленина, д. 139 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 560.6 | 513 | 513 | 13 | 1887327 | 0 | 0 | 0 | 1887327 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
2 | г. Очер, ул. Ленина, д. 141 | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 563.1 | 515.6 | 515.6 | 18 | 2370656.616 | 0 | 0 | 0 | 2370656.616 | 4597.86 | 4597.86 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Очер, ул. Ленина, д. 143 | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 559.8 | 511.4 | 511.4 | 25 | 1881440.6 | 0 | 0 | 0 | 1881440.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
4 | г. Очер, ул. Ленина, д. 151 | 1992 |  | панели | 5 | 5 | 3028.1 | 2765.6 | 2765.6 | 98 | 3400028.64 | 0 | 0 | 0 | 3400028.64 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
5 | г. Очер, ул. Ленина, д. 153 | 1992 |  | панели | 5 | 5 | 3028.5 | 2766 | 2766 | 100 | 3400520.4 | 0 | 0 | 0 | 3400520.4 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
6 | г. Очер, ул. Ленина, д. 157А | 1992 |  | панели | 5 | 5 | 3042.5 | 2755 | 2755 | 96 | 895650.5 | 0 | 0 | 0 | 895650.5 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
7 | г. Очер, ул. Ленина, д. 159 | 2002 | 2019 | панели | 5 | 4 | 6117.3 | 5246.8 | 5246.8 | 158 | 1705734.68 | 0 | 0 | 0 | 1705734.68 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
8 | г. Очер, ул. Льва Толстого, д. 30 | 1970 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 520.6 | 461.5 | 461.5 | 18 | 256875.515 | 0 | 0 | 0 | 256875.515 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | СС
9 | г. Очер, ул. Льва Толстого, д. 32 | 1974 |  | кирпич | 2 | 2 | 591.7 | 544.2 | 544.2 | 25 | 1492854.882 | 0 | 0 | 0 | 1492854.882 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
10 | г. Очер, ул. Носкова, д. 10 | 1981 |  | кирпич | 2 | 2 | 902.7 | 835.5 | 835.5 | 31 | 538630.14 | 0 | 0 | 0 | 538630.14 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | СС
11 | г. Очер, ул. Носкова, д. 12 | 1979 |  | кирпич | 2 | 4 | 1182.6 | 1056.8 | 1056.8 | 42 | 3887967.2 | 0 | 0 | 0 | 3887967.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
12 | г. Очер, ул. Носкова, д. 14 | 1980 |  | кирпич | 2 | 4 | 1244.1 | 1116.9 | 1033 | 33 | 621677.709 | 0 | 0 | 0 | 621677.709 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | СС
13 | г. Очер, ул. Носкова, д. 3 | 1983 |  | панели | 2 | 4 | 1445.6 | 1310.7 | 1310.7 | 36 | 4822065.3 | 0 | 0 | 0 | 4822065.3 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
14 | г. Очер, ул. Носкова, д. 6 | 1979 |  | кирпич | 2 | 3 | 1054.2 | 942.5 | 942.5 | 29 | 3467457.5 | 0 | 0 | 0 | 3467457.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
15 | г. Очер, ул. Октябрьская, д. 18А | 1960 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 936.6 | 889 | 634.5 | 8 | 3199919.94 | 0 | 0 | 0 | 3199919.94 | 3599.46 | 3599.46 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Очер, ул. Олега Кошевого, д. 33 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 512.3 | 450.9 | 450.9 | 17 | 250975.449 | 0 | 0 | 0 | 250975.449 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
17 | г. Очер, ул. Олега Кошевого, д. 35 | 1974 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 941.5 | 858.9 | 858.9 | 36 | 478072.329 | 0 | 0 | 0 | 478072.329 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | СС
18 | г. Очер, ул. Революционная, д. 5 | 1981 |  | кирпич | 5 | 4 | 3513.6 | 3194 | 3194 | 104 | 11003393.88 | 0 | 0 | 0 | 11003393.88 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
19 | г. Очер, ул. Розы Люксембург, д. 21 | 1973 | 2010 | кирпич | 3 | 2 | 910.4 | 841.8 | 841.8 | 31 | 2309234.178 | 0 | 0 | 0 | 2309234.178 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | СС
20 | г. Очер, ул. Розы Люксембург, д. 24 | 1975 |  | кирпич | 3 | 2 | 1010.2 | 913 | 913 | 31 | 3358927 | 0 | 0 | 0 | 3358927 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
21 | г. Очер, ул. Урицкого, д. 82 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 442.4 | 411.3 | 411.3 | 14 | 1513172.7 | 0 | 0 | 0 | 1513172.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
22 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 11 | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 556.4 | 510 | 510 | 22 | 1876290 | 0 | 0 | 0 | 1876290 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
23 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 13 | 1974 |  | кирпич | 2 | 2 | 755.1 | 700.7 | 700.7 | 25 | 390016.627 | 0 | 0 | 0 | 390016.627 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | СС
24 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 15 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 721.5 | 692.3 | 692.3 | 21 | 1899124.283 | 0 | 0 | 0 | 1899124.283 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
25 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 17 | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 569.7 | 521.9 | 521.9 | 22 | 2399623.134 | 0 | 0 | 0 | 2399623.134 | 4597.86 | 4597.86 | 4кв. 2023 | СС
26 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 21 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 489.2 | 429.3 | 429.3 | 12 | 238952.673 | 0 | 0 | 0 | 238952.673 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | СС
27 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 23 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 563.6 | 515.9 | 515.9 | 15 | 2230586.512 | 0 | 0 | 0 | 2230586.512 | 4323.68 | 4323.68 | 4кв. 2023 | РО
28 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 27 | 1967 |  | кирпич | 2 | 2 | 565.9 | 518.1 | 518.1 | 18 | 3523090.362 | 0 | 0 | 0 | 3523090.362 | 6800.02 | 6800.02 | 4кв. 2023 | РО
29 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 3 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 528.5 | 498.3 | 498.3 | 18 | 646813.332 | 0 | 0 | 0 | 646813.332 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | СС
30 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 31 | 1966 |  | кирпич | 2 | 3 | 525.8 | 461.3 | 461.3 | 11 | 1697122.7 | 0 | 0 | 0 | 1697122.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
31 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 7А | 1970 |  | кирпич | 2 | 2 | 516.7 | 452.9 | 452.9 | 23 | 1666219.1 | 0 | 0 | 0 | 1666219.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
32 | г. Очер, ул. Чкалова, д. 62 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 752.5 | 695.8 | 695.8 | 19 | 2559848.2 | 0 | 0 | 0 | 2559848.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
33 | г. Очер, ул. Чкалова, д. 62А | 1972 |  | кирпич | 2 | 3 | 954.3 | 874.6 | 874.6 | 24 | 3217653.4 | 0 | 0 | 0 | 3217653.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
34 | пгт Павловский, пер. Малышева, д. 16 | 1964 |  | кирпич | 2 | 3 | 519.4 | 454.5 | 454.5 | 18 | 1672105.5 | 0 | 0 | 0 | 1672105.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
35 | пгт Павловский, пер. Малышева, д. 18 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 494.7 | 435.9 | 435.9 | 18 | 2487288.99 | 0 | 0 | 0 | 2487288.99 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2023 | РО
36 | пгт Павловский, пер. Малышева, д. 20 | 1964 |  | кирпич | 2 | 2 | 501.5 | 441.6 | 441.6 | 18 | 1624646.4 | 0 | 0 | 0 | 1624646.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
37 | пгт Павловский, ул. Жданова, д. 17 | 1973 |  | Кирпич | 2 | 2 | 844.3 | 781 | 697.7 | 48 | 434712.41 | 0 | 0 | 0 | 434712.41 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
38 | пгт Павловский, ул. Жданова, д. 18 | 1966 |  | кирпич | 2 | 3 | 523.3 | 459.7 | 459.7 | 18 | 4314330.47 | 0 | 0 | 0 | 4314330.47 | 9385.1 | 9385.1 | 4кв. 2023 | РО
39 | пгт Павловский, ул. Жданова, д. 23 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 768.6 | 710 | 710 | 24 | 725967.9 | 0 | 0 | 0 | 725967.9 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2023 | РО
40 | пгт Павловский, ул. Калинина, д. 25 | 1968 |  | Кирпич | 2 | 1 | 737.9 | 520.7 | 520.7 | 24 | 2448065.843 | 0 | 0 | 0 | 2448065.843 | 4701.49 | 4701.49 | 4кв. 2023 | РО
| ЗАТО Звездный | [5 empty] | 37651.75 | 34330.05 | 27532.85 | 1984 | 106890965.769
1 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 11 | 1967 | 2011 | кирпичные | 4 | 4 | 3635.9 | 3354.4 | 2449.1 | 209 | 19985917.728 | 0 | 0 | 0 | 19985917.728 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
2 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 13 | 1967 | 1999 | кирпичные | 4 | 4 | 3634.4 | 3329.4 | 3019 | 196 | 4877770.764 | 0 | 0 | 0 | 4877770.764 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
3 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 17 | 1969 | 2010 | кирпичные | 4 | 4 | 3466 | 3200.4 | 2584.1 | 185 | 8920826.964 | 0 | 0 | 0 | 8920826.964 | 2787.41 | 2787.41 | 4кв. 2023 | РО
4 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 19 | 1971 | 2004 | кирпичные | 4 | 4 | 3585.5 | 3315.7 | 2955.9 | 182 | 4631701.33 | 0 | 0 | 0 | 4631701.33 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | РО
5 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 2 | 1974 | 2015 | панельные | 5 | 4 | 2977.5 | 2694.7 | 2366.5 | 146 | 1059717.722 | 0 | 0 | 0 | 1059717.722 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
6 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 2Б | 1988 | 2018 | панельные | 5 | 4 | 3049.75 | 2718.35 | 1052.95 | 191 | 3797263.115 | 0 | 0 | 0 | 3797263.115 | 1396.9 | 1396.9 | 4кв. 2023 | СС
7 | ЗАТО Звёздный, ул. Коммунистическая, д. 5 | 1989 | 2001 | панельные | 5 | 3 | 3835 | 3306 | 3114.5 | 174 | 1074780.6 | 0 | 0 | 0 | 1074780.6 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
8 | ЗАТО Звёздный, ул. Ленина, д. 1 | 1966 | 2005 | кирпичные | 5 | 4 | 3485.7 | 3169.8 | 2624.9 | 167 | 18886048.776 | 0 | 0 | 0 | 18886048.776 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
9 | ЗАТО Звёздный, ул. Школьная, д. 10 | 1965 | 2000 | кирпичные | 4 | 4 | 2734.1 | 2538.1 | 1853.3 | 132 | 3718468.786 | 0 | 0 | 0 | 3718468.786 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
10 | ЗАТО Звёздный, ул. Школьная, д. 14 | 1966 | 2012 | кирпичные | 5 | 4 | 3607.6 | 3338.4 | 2646.3 | 197 | 19890587.808 | 0 | 0 | 0 | 19890587.808 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
11 | ЗАТО Звёздный, ул. Школьная, д. 16 | 1966 | 2006 | кирпичные | 5 | 4 | 3640.3 | 3364.8 | 2866.3 | 205 | 20047882.176 | 0 | 0 | 0 | 20047882.176 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
| Пермский муниципальный район | [5 empty] | 193205.55 | 184471.69 | 163218.37 | 10268 | 539385032.7438
1 | д. Байболовка, ул. Школьная, д. 1 | 1980 | - | кирпич | 2 | 2 | 831.8 | 831.8 | 768.6 | 42 | 3060192.2 | 0 | 0 | 0 | 3060192.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
2 | д. Болгары, ул. Мира, д. 12 | 1969 | - | кирпич | 2 | 2 | 643.2 | 643.2 | 591.8 | 15 | 414658.176 | 0 | 0 | 0 | 414658.176 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
3 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 8 | 1968 | 2013 | кирпич | 2 | 2 | 536.8 | 536.8 | 536.8 | 22 | 202808.408 | 0 | 0 | 0 | 202808.408 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | РО
4 | д. Горшки, ул. Садовая, д. 3 | 1971 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 450.7 | 450.7 | 286.4 | 15 | 1374215.849 | 0 | 0 | 0 | 1374215.849 | 3049.07 | 3049.07 | 4кв. 2023 | РО
5 | д. Горшки, ул. Садовая, д. 4 | 1969 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 455.7 | 455.7 | 290.8 | 11 | 1217293.182 | 0 | 0 | 0 | 1217293.182 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
6 | д. Горшки, ул. Садовая, д. 5 | 1969 | 2010 | кирпич | 2 | 2 | 446.7 | 446.7 | 285 | 95 | 1362019.569 | 0 | 0 | 0 | 1362019.569 | 3049.07 | 3049.07 | 4кв. 2023 | РО
7 | д. Замараево, ул. Центральная, д. 5 | 1975 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 646.6 | 646.6 | 592.4 | 75 | 2566549.38 | 0 | 0 | 0 | 2566549.38 | 3969.3 | 3969.3 | 4кв. 2023 | РО
8 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 7 | 1967 | - | кирпич | 2 | 2 | 648 | 648 | 467 | 48 | 1644675.84 | 0 | 0 | 0 | 1644675.84 | 2538.08 | 2538.08 | 4кв. 2023 | РО
9 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 9 | 1969 | - | кирпич | 2 | 2 | 662 | 662 | 478.8 | 56 | 250110.22 | 0 | 0 | 0 | 250110.22 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | РО
10 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 2 | 1976 | - | кирпич | 3 | 3 | 1174.5 | 1174.5 | 1087.5 | 111 | 5845533.48 | 0 | 0 | 0 | 5845533.48 | 4977.04 | 4977.04 | 4кв. 2023 | РО
11 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 6 | 1976 | 2013 | кирпич | 3 | 3 | 1626.4 | 1491.8 | 1446.8 | 87 | 5488332.2 | 0 | 0 | 0 | 5488332.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
12 | д. Мостовая, ул. Культуры, д. 9 | 1977 | 2009 | панель | 2 | 2 | 613.8 | 613.8 | 551.8 | 36 | 2588222.736 | 0 | 0 | 0 | 2588222.736 | 4216.72 | 4216.72 | 4кв. 2023 | РО
13 | д. Осенцы, ул. Ермашевская, д. 2Б | 1977 | - | кирпич | 2 | 2 | 723.5 | 687.5 | 687.5 | 68 | 2529312.5 | 0 | 0 | 0 | 2529312.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
14 | д. Песьянка, ул. Мелиораторов, д. 3 | 1979 | 2009 | кирпич | 4 | 3 | 2916.7 | 2916.7 | 2672.2 | 141 | 10048089.834 | 0 | 0 | 0 | 10048089.834 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
15 | д. Песьянка, ул. Мелиораторов, д. 4 | 1975 | 2009 | кирпич | 3 | 3 | 1551.5 | 1551.5 | 1400 | 68 | 1973058.065 | 0 | 0 | 0 | 1973058.065 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | РО
16 | д. Песьянка, ул. Мелиораторов, д. 5 | 1977 | 2009 | кирпич | 4 | 3 | 2488 | 2488 | 2418.5 | 99 | 8571209.76 | 0 | 0 | 0 | 8571209.76 | 3445.02 | 3445.02 | 4кв. 2023 | РО
17 | д. Песьянка, ул. Молодежная, д. 1 | 1951 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 565.9 | 565.9 | 509.7 | 29 | 3985571.451 | 0 | 0 | 0 | 3985571.451 | 7042.89 | 7042.89 | 4кв. 2023 | РО
18 | д. Песьянка, ул. Молодежная, д. 11 | 1975 | 2016 | кирпич | 2 | 3 | 1013.1 | 1013.1 | 909.1 | 49 | 692524.767 | 0 | 0 | 0 | 692524.767 | 683.57 | 683.57 | 4кв. 2023 | РО
19 | д. Песьянка, ул. Молодежная, д. 2 | 1973 | 2016 | кирпич | 2 | 3 | 984.4 | 984.4 | 886.7 | 44 | 672906.308 | 0 | 0 | 0 | 672906.308 | 683.57 | 683.57 | 4кв. 2023 | РО
20 | д. Песьянка, ул. Молодежная, д. 4 | 1970 | 2016 | кирпич | 2 | 3 | 962.3 | 962.3 | 876.9 | 42 | 7010547.96 | 0 | 0 | 0 | 7010547.96 | 7285.2 | 7285.2 | 4кв. 2023 | РО
21 | д. Песьянка, ул. Молодежная, д. 8 | 1970 | 2016 | кирпич | 2 | 3 | 972.9 | 972.9 | 874.9 | 53 | 5551464.69 | 0 | 0 | 0 | 5551464.69 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2023 | РО
22 | д. Песьянка, ул. Строителей, д. 4 | 1984 | 2016 | кирпич | 3 | 3 | 1896.2 | 1896.2 | 1850.3 | 93 | 5201674.802 | 0 | 0 | 0 | 5201674.802 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
23 | д. Песьянка, ул. Строителей, д. 5 | 1970 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 1004.1 | 1004.1 | 903.6 | 59 | 7071765.849 | 0 | 0 | 0 | 7071765.849 | 7042.89 | 7042.89 | 4кв. 2023 | РО
24 | д. Песьянка, ул. Строителей, д. 9 | 1973 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 995.3 | 995.3 | 911.3 | 57 | 3950644.29 | 0 | 0 | 0 | 3950644.29 | 3969.3 | 3969.3 | 4кв. 2023 | РО
25 | д. Песьянка, ш. Космонавтов, д. 320Б | 1978 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 779.2 | 779.2 | 718.4 | 48 | 2866676.8 | 0 | 0 | 0 | 2866676.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
26 | д. Петровка, ул. Новоселов, д. 23 | 1979 | 2009 | панель | 3 | 3 | 1335.6 | 1335.6 | 1210.6 | 31 | 5631851.232 | 0 | 0 | 0 | 5631851.232 | 4216.72 | 4216.72 | 4кв. 2023 | СС
27 | д. Петровка, ул. Ташлыкова, д. 21А | 1967 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 423.8 | 423.8 | 377 | 24 | 999862.864 | 0 | 0 | 0 | 999862.864 | 2359.28 | 2359.28 | 4кв. 2023 | РО
28 | д. Петровка, ул. Ташлыкова, д. 21Б | 1968 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 405.3 | 405.3 | 365.3 | 22 | 2727097.527 | 0 | 0 | 0 | 2727097.527 | 6728.59 | 6728.59 | 4кв. 2023 | РО
29 | д. Петровка, ул. Ташлыкова, д. 23 | 1967 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 572.2 | 572.2 | 512.8 | 31 | 1133797.134 | 0 | 0 | 0 | 1133797.134 | 1981.47 | 1981.47 | 4кв. 2023 | РО
30 | д. Петровка, ул. Ташлыкова, д. 25 | 1966 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 569.7 | 569.7 | 509.7 | 33 | 761569.263 | 0 | 0 | 0 | 761569.263 | 1336.79 | 1336.79 | 4кв. 2023 | РО
31 | д. Петровка, ул. Ташлыкова, д. 27 | 1979 | 2017 | панель | 3 | 3 | 1369.5 | 1369.5 | 1221.3 | 88 | 5774798.04 | 0 | 0 | 0 | 5774798.04 | 4216.72 | 4216.72 | 4кв. 2023 | РО
32 | д. Петровка, ул. Ташлыкова, д. 29 | 1980 | 2017 | панель | 3 | 3 | 1326.9 | 1326.9 | 1216.28 | 84 | 5595165.768 | 0 | 0 | 0 | 5595165.768 | 4216.72 | 4216.72 | 4кв. 2023 | РО
33 | д. Петровка, ул. Школьная, д. 6 | 1975 | 2007 | кирпич | 2 | 2 | 530.4 | 530.4 | 482.8 | 27 | 1951341.6 | 0 | 0 | 0 | 1951341.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
34 | д. Чуваки, ул. Голубиная, д. 5 | 1974 | - | кирпич | 2 | 3 | 997.8 | 997.8 | 926.6 | 74 | 3670906.2 | 0 | 0 | 0 | 3670906.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
35 | п. Горный, ул. Механизаторов, д. 14 | 1967 | 2016 | кирпич | 2 | 2 | 454.9 | 454.9 | 454.9 | 36 | 293264.932 | 0 | 0 | 0 | 293264.932 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
36 | п. Горный, ул. Механизаторов, д. 16 | 1974 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 746.6 | 746.6 | 746.6 | 48 | 510353.362 | 0 | 0 | 0 | 510353.362 | 683.57 | 683.57 | 4кв. 2023 | РО
37 | п. Горный, ул. Механизаторов, д. 6 | 1971 | - | кирпич | 2 | 2 | 451.8 | 451.8 | 451.8 | 46 | 2748710.538 | 0 | 0 | 0 | 2748710.538 | 6083.91 | 6083.91 | 4кв. 2023 | РО
38 | п. Горный, ул. Механизаторов, д. 8 | 1965 | 2015 | кирпич | 2 | 2 | 453.3 | 453.3 | 453.3 | 31 | 3163041.273 | 0 | 0 | 0 | 3163041.273 | 6977.81 | 6977.81 | 4кв. 2023 | РО
39 | п. Красный Восход, ул. Зеленинская, д. 3 | 1979 | - | Панели 40 см | 2 | 4 | 1369.3 | 1245.9 | 1159.6 | 63 | 9837277.548 | 0 | 0 | 0 | 9837277.548 | 7895.72 | 7895.72 | 4кв. 2023 | РО
40 | п. Красный Восход, ул. Зеленинская, д. 6 | 1967 | - | кирпич | 2 | 2 | 516.6 | 459 | 459 | 44 | 295908.12 | 0 | 0 | 0 | 295908.12 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
41 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4 | 1975 | - | кирпич | 2 | 2 | 661.6 | 613.6 | 571.9 | 29 | 2257434.4 | 0 | 0 | 0 | 2257434.4 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
42 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 6 | 1976 | - | кирпич | 2 | 2 | 663.5 | 615.5 | 573.3 | 37 | 2264424.5 | 0 | 0 | 0 | 2264424.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
43 | п. Кукуштан, ул. Геологов, д. 5 | 1970 | - | кирпич | 2 | 1 | 322.3 | 322.3 | 317.7 | 17 | 2879418.531 | 0 | 0 | 0 | 2879418.531 | 8933.97 | 8933.97 | 4кв. 2023 | РО
44 | п. Кукуштан, ул. Победы, д. 13 | 1977 | кровля 2016г | брус | 2 | 4 | 484.2 | 484.2 | 378.6 | 23 | 1781371.8 | 0 | 0 | 0 | 1781371.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
45 | п. Мулянка, ул. Спортивная, д. 20 | 1977 | - | кирпич | 2 | 2 | 841.8 | 841.8 | 841.8 | 38 | 5981317.302 | 0 | 0 | 0 | 5981317.302 | 7105.39 | 7105.39 | 4кв. 2023 | РО
46 | п. Мулянка, ул. Строителей, д. 17 | 1967 | 2009 | брус | 2 | 3 | 522.8 | 522.8 | 522.8 | 28 | 698873.812 | 0 | 0 | 0 | 698873.812 | 1336.79 | 1336.79 | 4кв. 2023 | РО
47 | п. Мулянка, ул. Строителей, д. 17/1 | 1967 | 2009 | брус | 2 | 3 | 575.6 | 515 | 514.9 | 38 | 975101 | 0 | 0 | 0 | 975101 | 1893.4 | 1893.4 | 4кв. 2023 | РО
48 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 37 | 1976 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 980.3 | 980.3 | 896.1 | 54 | 3606523.7 | 0 | 0 | 0 | 3606523.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
49 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 38 | 1976 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 999.2 | 999.2 | 912.4 | 59 | 3676056.8 | 0 | 0 | 0 | 3676056.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
50 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 39 | 1978 | - | кирпич | 2 | 3 | 1005.3 | 1005.3 | 907.7 | 51 | 3698498.7 | 0 | 0 | 0 | 3698498.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
51 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 8 | 1979 | 2008 | жб/панель | 5 | 4 | 2762.5 | 2762.5 | 1880.5 | 154 | 17070703 | 0 | 0 | 0 | 17070703 | 6179.44 | 6179.44 | 4кв. 2023 | РО
52 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 74А | 1978 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 813.8 | 749.2 | 434.2 | 45 | 972491.568 | 0 | 0 | 0 | 972491.568 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
53 | п. Ферма, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1979 | 2006 | шлакоблочные | 2 | 1 | 370.5 | 370.5 | 332.4 | 25 | 1562294.76 | 0 | 0 | 0 | 1562294.76 | 4216.72 | 4216.72 | 4кв. 2023 | РО
54 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 34 | 1969 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 1040.3 | 1040.3 | 918.9 | 58 | 1249701.987 | 0 | 0 | 0 | 1249701.987 | 1201.29 | 1201.29 | 4кв. 2023 | РО
55 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 36 | 1969 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 1024.8 | 1024.8 | 913.3 | 70 | 660668.064 | 0 | 0 | 0 | 660668.064 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | РО
56 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 38 | 1973 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 894.2 | 894.2 | 894.2 | 52 | 611248.294 | 0 | 0 | 0 | 611248.294 | 683.57 | 683.57 | 4кв. 2023 | РО
57 | п. Ферма, ул. Строителей, д. 14 | 1967 | 2007 | кирпич | 2 | 3 | 868.56 | 868.56 | 789.36 | 44 | 2204474.7648 | 0 | 0 | 0 | 2204474.7648 | 2538.08 | 2538.08 | 4кв. 2023 | РО
58 | п. Ферма, ул. Строителей, д. 16 | 1968 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 793.4 | 793.4 | 793.4 | 52 | 8148820.984 | 0 | 0 | 0 | 8148820.984 | 10270.76 | 10270.76 | 4кв. 2023 | РО
59 | п. Ферма, ул. Строителей, д. 26 | 1984 | 2010 | кирпич | 3 | 4 | 2118.8 | 2118.8 | 2111 | 103 | 5812313.348 | 0 | 0 | 0 | 5812313.348 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
60 | п. Юг, ул. Полевая, д. 2 | 1979 | - | панель | 2 | 2 | 628.8 | 628.8 | 568.8 | 40 | 7119342.768 | 0 | 0 | 0 | 7119342.768 | 11322.11 | 11322.11 | 4кв. 2023 | РО
61 | п. Юг, ул. Урицкого, д. 77 | 1967 | - | кирпич | 3 | 2 | 1063.5 | 1063.5 | 982.1 | 24 | 1087418.115 | 0 | 0 | 0 | 1087418.115 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2023 | РО
62 | п. Юг, ул. Урицкого, д. 79 | 1975 | - | кирпич | 2 | 2 | 784.3 | 784.3 | 724.9 | 16 | 6108881.328 | 0 | 0 | 0 | 6108881.328 | 7788.96 | 7788.96 | 4кв. 2023 | РО
63 | п. Юг, ул. Урицкого, д. 81 | 1980 | 2015 | панель | 2 | 4 | 1319.7 | 1319.7 | 1182.1 | 75 | 5564805.384 | 0 | 0 | 0 | 5564805.384 | 4216.72 | 4216.72 | 4кв. 2023 | РО
64 | п. Юго-Камский, ул. Кирова, д. 60 | 1975 | 2012 | кирпич | 2 | 2 | 565.3 | 565.3 | 518.1 | 30 | 314651.633 | 0 | 0 | 0 | 314651.633 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
65 | п. Юго-Камский, ул. Труда, д. 1 | 1972 | 2009 | кирпич | 2 | 1 | 962.9 | 962.9 | 652.8 | 67 | 1249882.716 | 0 | 0 | 0 | 1249882.716 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
66 | с. Бершеть, ул. Ленина, д. 12 | 1971 | 2012 | панель | 5 | 6 | 4959.39 | 4959.39 | 4463.19 | 236 | 7265803.9134 | 0 | 0 | 0 | 7265803.9134 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
67 | с. Бершеть, ул. Мира, д. 29 | 1967 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 811.9 | 811.9 | 740.3 | 57 | 1537251.46 | 0 | 0 | 0 | 1537251.46 | 1893.4 | 1893.4 | 4кв. 2023 | РО
68 | с. Бершеть, ул. Мира, д. 31 | 1967 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 806.1 | 806.1 | 736.1 | 37 | 1526269.74 | 0 | 0 | 0 | 1526269.74 | 1893.4 | 1893.4 | 4кв. 2023 | РО
69 | с. Бершеть, ул. Мира, д. 33 | 1967 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 800 | 800 | 736.2 | 36 | 1069432 | 0 | 0 | 0 | 1069432 | 1336.79 | 1336.79 | 4кв. 2023 | РО
70 | с. Бершеть, ул. Садовая, д. 5 | 1976 | - | кирпич | 2 | 3 | 1011.8 | 1011.8 | 923 | 68 | 3722412.2 | 0 | 0 | 0 | 3722412.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
71 | с. Бершеть, ул. Школьная, д. 15 | 1975 | - | кирпич | 2 | 3 | 1012.1 | 1012.1 | 915 | 48 | 3723515.9 | 0 | 0 | 0 | 3723515.9 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
72 | с. Бершеть, ул. Школьная, д. 17 | 1975 | - | кирпич | 2 | 3 | 1004.2 | 1004.2 | 907.5 | 48 | 3694451.8 | 0 | 0 | 0 | 3694451.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
73 | с. Бершеть, ул. Школьная, д. 6 | 1970 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 1077.1 | 1077.1 | 896.9 | 48 | 4317070.655 | 0 | 0 | 0 | 4317070.655 | 4008.05 | 4008.05 | 4кв. 2023 | РО
74 | с. Бершеть, ул. Школьная, д. 8 | 1970 | 2010 | кирпич | 2 | 3 | 1087 | 1087 | 905.7 | 46 | 2903659.62 | 0 | 0 | 0 | 2903659.62 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
75 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 1970 | 2009 | кирпич | 4 | 4 | 2818.1 | 2573.9 | 2489.7 | 179 | 4415808.579 | 0 | 0 | 0 | 4415808.579 | 1715.61 | 1715.61 | 4кв. 2023 | РО
76 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 15 | 1977 | 2009 | панель | 5 | 6 | 4854 | 4378.8 | 4376.6 | 299 | 21675235.152 | 0 | 0 | 0 | 21675235.152 | 4950.04 | 4950.04 | 4кв. 2023 | РО
77 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 2 | 1970 | 2010 | кирпич | 4 | 4 | 2829.3 | 2586.1 | 2564.1 | 154 | 1857750.796 | 0 | 0 | 0 | 1857750.796 | 718.36 | 718.36 | 4кв. 2023 | РО
78 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 21 | 2012 | - | панель | 10 | 5 | 16869 | 15834 | 13967.6 | 608 | 11203665 | 0 | 0 | 0 | 11203665 | 707.5701 | 707.5701 | 4кв. 2023 | СС
79 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1970 | 2009 | кирпич | 4 | 4 | 2611.7 | 2443.34 | 2396.94 | 150 | 5470662.6934 | 0 | 0 | 0 | 5470662.6934 | 2239.01 | 2239.01 | 4кв. 2023 | РО
80 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1970 | 2013 | кирпич | 4 | 4 | 2789.6 | 2545.7 | 1619.9 | 182 | 5255037.596 | 0 | 0 | 0 | 5255037.596 | 2064.28 | 2064.28 | 4кв. 2023 | РО
81 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 1977 | 2009 | панель | 5 | 6 | 4955.6 | 4466.9 | 4174.4 | 280 | 27602940.536 | 0 | 0 | 0 | 27602940.536 | 6179.44 | 6179.44 | 4кв. 2023 | РО
82 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 1972 | 2009 | кирпич | 3 | 1 | 1765.7 | 1527.1 | 1475.5 | 99 | 1942028.341 | 0 | 0 | 0 | 1942028.341 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | РО
83 | с. Култаево, ул. Кирова, д. 10А | 1977 | 2010 | панель | 3 | 3 | 1395.2 | 1395.2 | 1244.6 | 78 | 5883167.744 | 0 | 0 | 0 | 5883167.744 | 4216.72 | 4216.72 | 4кв. 2023 | СС
84 | с. Култаево, ул. Кирова, д. 6 | 1977 | 2016 | панель | 3 | 3 | 1331.1 | 1331.1 | 1205.4 | 75 | 5612875.992 | 0 | 0 | 0 | 5612875.992 | 4216.72 | 4216.72 | 4кв. 2023 | РО
85 | с. Култаево, ул. Кирова, д. 7 | 1971 | 2016 | кирпич | 3 | 3 | 1626.5 | 1626.5 | 1509.4 | 111 | 9280971.65 | 0 | 0 | 0 | 9280971.65 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2023 | РО
86 | с. Култаево, ул. Космонавтов, д. 4А | 1980 | 2009 | панель | 3 | 3 | 1245.3 | 1245.3 | 1192.5 | 83 | 8848342.167 | 0 | 0 | 0 | 8848342.167 | 7105.39 | 7105.39 | 4кв. 2023 | РО
87 | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 1 | 1972 | 2014 | кирпич | 3 | 3 | 1631.8 | 1631.8 | 1520.9 | 99 | 2118141.672 | 0 | 0 | 0 | 2118141.672 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
88 | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 10 | 1977 | 2016 | кирпич | 3 | 3 | 1625.83 | 1625.83 | 1477.6 | 97 | 5981428.57 | 0 | 0 | 0 | 5981428.57 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
89 | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 14 | 1975 | 2007 | кирпич | 3 | 3 | 1595.1 | 1595.1 | 1486.2 | 18 | 6958735.407 | 0 | 0 | 0 | 6958735.407 | 4362.57 | 4362.57 | 4кв. 2023 | РО
90 | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 6 | 1969 | 2009 | кирпич | 3 | 3 | 1631.5 | 1631.5 | 1523.5 | 90 | 12398584.25 | 0 | 0 | 0 | 12398584.25 | 7599.5 | 7599.5 | 4кв. 2023 | РО
91 | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 8 | 1977 | 2015 | кирпич | 3 | 3 | 1612 | 1612 | 1463.5 | 106 | 5930548 | 0 | 0 | 0 | 5930548 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
92 | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 10 | 1977 | 2009 год. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения. | кирпич | 5 | 4 | 3479.7 | 3105 | 3064.3 | 183 | 2534021.55 | 0 | 0 | 0 | 2534021.55 | 816.11 | 816.11 | 4кв. 2023 | РО
93 | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 6 | 1975 | 2009 год. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения. | кирпич | 5 | 4 | 3923.7 | 3200.5 | 3183.2 | 163 | 6042255.955 | 0 | 0 | 0 | 6042255.955 | 1887.91 | 1887.91 | 4кв. 2023 | РО
94 | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 8 | 1971 | 2009 год Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения и водоотведения. 2011 год ремонт крыши. | кирпич | 5 | 4 | 3547.1 | 3221.3 | 3174.6 | 158 | 13757850.17 | 0 | 0 | 0 | 13757850.17 | 4270.9 | 4270.9 | 4кв. 2023 | РО
95 | с. Лобаново, ул. Советская, д. 10 | 1975 | 2009 год. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных ситсем теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения.Ремонт крыши. | панель | 5 | 4 | 2722.5 | 2722.5 | 2694.9 | 171 | 2917975.5 | 0 | 0 | 0 | 2917975.5 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
96 | с. Лобаново, ул. Советская, д. 14 | 1979 | 2017 | панель | 5 | 4 | 2718.07 | 2718.07 | 1798.5 | 154 | 13686189.1482 | 0 | 0 | 0 | 13686189.1482 | 5035.26 | 5035.26 | 4кв. 2023 | РО
97 | с. Лобаново, ул. Советская, д. 3 | 1964 | 2019 г. Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем(электроснабжение) | кирпич | 4 | 3 | 2060.4 | 2036.4 | 2034.4 | 127 | 12133115.568 | 0 | 0 | 0 | 12133115.568 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
98 | с. Лобаново, ул. Советская, д. 4 | 1967 | 2017 | панель | 5 | 4 | 2683.3 | 2683.3 | 1820.7 | 168 | 3931195.498 | 0 | 0 | 0 | 3931195.498 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
99 | с. Лобаново, ул. Советская, д. 5 | 1965 | 2019 г. Капитальный ремонт фундамента и фасада | кирпич | 4 | 3 | 2206.1 | 2059.1 | 2042.7 | 135 | 3016705.046 | 0 | 0 | 0 | 3016705.046 | 1465.06 | 1465.06 | 4кв. 2023 | РО
100 | с. Лобаново, ул. Советская, д. 6 | 1970 | 2017 | панель | 5 | 4 | 2683.3 | 2683.3 | 1834.9 | 145 | 6697570.466 | 0 | 0 | 0 | 6697570.466 | 2496.02 | 2496.02 | 4кв. 2023 | РО
101 | с. Ляды, ул. Мира, д. 7 | 1955 | - | кирпич | 2 | 1 | 245.5 | 184.5 | 144 | 16 | 1052775.45 | 0 | 0 | 0 | 1052775.45 | 5706.1 | 5706.1 | 4кв. 2023 | РО
102 | с. Ляды, ул. Совхозная, д. 1 | 1977 | - | кирпич | 2 | 3 | 1122 | 998.4 | 916.7 | 59 | 1295963.136 | 0 | 0 | 0 | 1295963.136 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
103 | с. Ляды, ул. Совхозная, д. 2 | 1978 | - | кирпич | 2 | 3 | 999 | 913.4 | 831 | 55 | 6490063.226 | 0 | 0 | 0 | 6490063.226 | 7105.39 | 7105.39 | 4кв. 2023 | РО
104 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 10 | 1967 | - | кирпич | 2 | 3 | 468.8 | 291.6 | 291.6 | 30 | 110169.396 | 0 | 0 | 0 | 110169.396 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | РО
105 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 11 | 1968 | - | кирпич | 2 | 2 | 524.8 | 292.5 | 188.3 | 34 | 299078.325 | 0 | 0 | 0 | 299078.325 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2023 | РО
106 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 12 | 1969 | - | кирпич | 2 | 2 | 517.7 | 287.9 | 147.8 | 36 | 345851.391 | 0 | 0 | 0 | 345851.391 | 1201.29 | 1201.29 | 4кв. 2023 | РО
107 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 13 | 1970 | - | кирпич | 2 | 2 | 519.3 | 295.5 | 228.9 | 22 | 354981.195 | 0 | 0 | 0 | 354981.195 | 1201.29 | 1201.29 | 4кв. 2023 | РО
108 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 15 | 1972 | - | кирпич | 2 | 2 | 527.2 | 457.8 | 352.4 | 33 | 1222902.828 | 0 | 0 | 0 | 1222902.828 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
109 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 16 | 1972 | - | кирпич | 2 | 2 | 795.7 | 481.6 | 339.2 | 46 | 612455.536 | 0 | 0 | 0 | 612455.536 | 1271.71 | 1271.71 | 4кв. 2023 | РО
110 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 18 | 1975 | - | кирпич | 2 | 2 | 728.4 | 480.2 | 439.3 | 40 | 1766655.8 | 0 | 0 | 0 | 1766655.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
111 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 19 | 1975 | - | кирпич | 2 | 2 | 783.6 | 723.8 | 632.3 | 38 | 2662860.2 | 0 | 0 | 0 | 2662860.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
112 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 20 | 1975 | - | кирпич | 2 | 2 | 789 | 729 | 645.4 | 39 | 2681991 | 0 | 0 | 0 | 2681991 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
113 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 22 | 1983 | - | кирпич | 3 | 3 | 1718.7 | 977.7 | 879.3 | 76 | 1269093.708 | 0 | 0 | 0 | 1269093.708 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | СС
114 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 8 | 1968 | - | кирпич | 2 | 2 | 504.8 | 504.8 | 443.2 | 29 | 280976.728 | 0 | 0 | 0 | 280976.728 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
115 | с. Нижний Пальник, ул. Центральная, д. 51/1 | 1968 | - | кирпич, гипсоблок | 2 | 2 | 241 | 177.8 | 177.8 | 15 | 98965.258 | 0 | 0 | 0 | 98965.258 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
116 | с. Платошино, тракт Сибирский, д. 130 | 1978 | - | кирпич | 1 | 3 | 444.9 | 408.9 | 255.7 | 36 | 1504343.1 | 0 | 0 | 0 | 1504343.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
117 | с. Платошино, ул. Владимирова, д. 10 | 1976 | - | кирпич | 2 | 3 | 1018.5 | 929.1 | 594.4 | 58 | 4053263.787 | 0 | 0 | 0 | 4053263.787 | 4362.57 | 4362.57 | 4кв. 2023 | СС
118 | с. Платошино, ул. Владимирова, д. 17 | 1970 | 2009 | панель | 2 | 2 | 1069.4 | 701.9 | 701.9 | 113 | 1328977.46 | 0 | 0 | 0 | 1328977.46 | 1893.4 | 1893.4 | 4кв. 2023 | СС
119 | с. Платошино, ул. Владимирова, д. 4 | 1969 | - | кирпич | 2 | 2 | 605.5 | 545.6 | 324 | 27 | 351737.408 | 0 | 0 | 0 | 351737.408 | 644.68 | 644.68 | 4кв. 2023 | СС
120 | с. Платошино, ул. Владимирова, д. 6 | 1969 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 595.6 | 545.4 | 307.3 | 31 | 2489565.564 | 0 | 0 | 0 | 2489565.564 | 4564.66 | 4564.66 | 4кв. 2023 | СС
121 | с. Платошино, ул. Владимирова, д. 8 | 1970 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 596 | 546.4 | 330.3 | 37 | 1034553.76 | 0 | 0 | 0 | 1034553.76 | 1893.4 | 1893.4 | 4кв. 2023 | СС
122 | с. Платошино, ул. Владимирова, д. 9 | 1974 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 1020.2 | 932.6 | 607.7 | 48 | 2491217.076 | 0 | 0 | 0 | 2491217.076 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | СС
123 | с. Платошино, ул. Школьная, д. 53 | 1980 | - | гипсоблок | 1 | 1 | 551 | 551 | 414.7 | 48 | 2027129 | 0 | 0 | 0 | 2027129 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | СС
124 | с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, д. 8 | 1976 | - | кирпич | 5 | 4 | 4645.9 | 4645.9 | 3326.9 | 197 | 5711669.46 | 0 | 0 | 0 | 5711669.46 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | РО
125 | с. Усть-Качка, ул. Новый Поселок, д. 4 | 1963 | - | кирпич | 4 | 2 | 1735.9 | 1735.9 | 1290.8 | 73 | 10342700.508 | 0 | 0 | 0 | 10342700.508 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
126 | с. Усть-Качка, ул. Новый Поселок, д. 5 | 1967 | - | кирпич | 5 | 2 | 1984.3 | 1984.3 | 1808.9 | 88 | 6311403.481 | 0 | 0 | 0 | 6311403.481 | 3180.67 | 3180.67 | 4кв. 2023 | РО
127 | с. Усть-Качка, ул. Новый Поселок, д. 6 | 1968 | - | кирпич | 5 | 2 | 1954.8 | 1954.8 | 1569.2 | 78 | 6217573.716 | 0 | 0 | 0 | 6217573.716 | 3180.67 | 3180.67 | 4кв. 2023 | РО
128 | с. Усть-Качка, ул. Октябрьская, д. 3 | 1973 | - | кирпич | 5 | 4 | 4466.9 | 4466.9 | 3370.7 | 196 | 4787623.42 | 0 | 0 | 0 | 4787623.42 | 1071.8 | 1071.8 | 4кв. 2023 | РО
129 | с. Усть-Качка, ул. Победы, д. 40 | 1974 | - | кирпич | 5 | 1 | 2168 | 2168 | 2168 | 176 | 3656115.2 | 0 | 0 | 0 | 3656115.2 | 1686.4 | 1686.4 | 4кв. 2023 | СС
130 | с. Усть-Качка, ул. Победы, д. 43 | 1978 | - | панель | 5 | 8 | 6365.9 | 6365.9 | 5714.4 | 318 | 7826237.46 | 0 | 0 | 0 | 7826237.46 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | РО
131 | с. Фролы, ул. Центральная, д. 3 | 1973 | 2005 | кирпич | 2 | 2 | 712.5 | 712.5 | 711.3 | 16 | 1393137 | 0 | 0 | 0 | 1393137 | 1955.28 | 1955.28 | 4кв. 2023 | РО
132 | с. Фролы, ул. Центральная, д. 5 | 1975 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 822.7 | 822.7 | 820.9 | 50 | 1608608.856 | 0 | 0 | 0 | 1608608.856 | 1955.28 | 1955.28 | 4кв. 2023 | РО
| Суксунский городской округ | [5 empty] | 4698 | 3187.4 | 3187.4 | 252 | 8341287.141
1 | рп Суксун, ул. Северная, д. 25 | 1965 | - | Кирпич | 2 | 2 | 476 | 310.2 | 310.2 | 24 | 289857.084 | 0 | 0 | 0 | 289857.084 | 934.42 | 934.42 | 4кв. 2023 | РО
2 | рп Суксун, ул. Северная, д. 29 | 1970 | - | Кирпич | 2 | 2 | 378 | 289.5 | 289.5 | 34 | 1065070.5 | 0 | 0 | 0 | 1065070.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
3 | рп Суксун, ул. Северная, д. 31 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 2 | 378 | 285.3 | 285.3 | 41 | 1832256.513 | 0 | 0 | 0 | 1832256.513 | 6422.21 | 6422.21 | 4кв. 2023 | РО
4 | рп Суксун, ул. Северная, д. 37 | 1976 | 2018 | Кирпич | 2 | 2 | 725 | 420.9 | 420.9 | 37 | 1154617.089 | 0 | 0 | 0 | 1154617.089 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
5 | рп Суксун, ул. Северная, д. 39 | 1978 | - | Кирпич | 2 | 2 | 746 | 435 | 435 | 36 | 1193296.35 | 0 | 0 | 0 | 1193296.35 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
6 | рп Суксун, ул. Строителей, д. 1 | 1978 | - | Кирпич | 2 | 2 | 517.5 | 289.3 | 289.3 | 25 | 109300.433 | 0 | 0 | 0 | 109300.433 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | РО
7 | рп Суксун, ул. Строителей, д. 3 | 1972 | - | Кирпич | 2 | 2 | 515.4 | 444.9 | 444.9 | 20 | 1220454.129 | 0 | 0 | 0 | 1220454.129 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
8 | рп Суксун, ул. Строителей, д. 7 | 1975 | - | Кирпич | 2 | 2 | 518.5 | 493.9 | 493.9 | 25 | 1354871.419 | 0 | 0 | 0 | 1354871.419 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
9 | с. Сабарка, ул. Победы, д. 6 | 1965 | - | Кирпич | 2 | 1 | 443.6 | 218.4 | 218.4 | 10 | 121563.624 | 0 | 0 | 0 | 121563.624 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
| Уинский муниципальный округ | [5 empty] | 524.4 | 462.4 | 462.4 | 20 | 1875868.944
1 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 37 | 1971 |  | Кирп. | 2 | 1 | 524.4 | 462.4 | 462.4 | 20 | 1875868.944 | 0 | 0 | 0 | 1875868.944 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
| Частинский муниципальный район | [5 empty] | 2320.3 | 2134.3 | 2134.3 | 98 | 1187972.723
1 | с. Частые, ул. Ленина, д. 73 | 1985 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 818.3 | 759.7 | 759.7 | 36 | 422856.617 | 0 | 0 | 0 | 422856.617 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
2 | с. Частые, ул. Ленина, д. 80 | 1975 | нет | кирпичные | 2 | 2 | 523.2 | 480.2 | 480.2 | 25 | 267284.122 | 0 | 0 | 0 | 267284.122 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
3 | с. Частые, ул. Советская, д. 59 | 1974 | нет | кирпичные | 2 | 3 | 978.8 | 894.4 | 894.4 | 37 | 497831.984 | 0 | 0 | 0 | 497831.984 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
| Чердынский городской округ | [5 empty] | 12050 | 12050 | 4026.4 | 0 | 23562349.06
1 | г. Чердынь, мкр АК-5, д. 5 | 1982 |  | кирпич | 2 | 2 | 760.2 | 760.2 | 633.2 |  | 986770.008 | 0 | 0 | 0 | 986770.008 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Чердынь, ул. Гагарина, д. 48 | 1917 | 1968 | дерево | 2 | 1 | 167.6 | 167.6 | 103.3 |  | 217551.504 | 0 | 0 | 0 | 217551.504 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Чердынь, ул. Гагарина, д. 5 | 1968 |  | дерев | 2 | 1 | 376.4 | 376.4 | 343 |  | 488582.256 | 0 | 0 | 0 | 488582.256 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Чердынь, ул. Мамина-Сибиряка, д. 39 | 1905 |  | дерево | 2 | 1 | 167.2 | 167.2 |  |  | 615128.8 | 0 | 0 | 0 | 615128.8 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Чердынь, ул. Полевая, д. 1 | 1972 |  | кирп | 2 | 2 | 633.2 | 633.2 |  |  | 821918.928 | 0 | 0 | 0 | 821918.928 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Чердынь, ул. Полевая, д. 3 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 633.2 | 633.2 |  |  | 821918.928 | 0 | 0 | 0 | 821918.928 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Чердынь, ул. Полевая, д. 5 | 1973 |  | кирпич | 2 | 2 | 633.2 | 633.2 |  |  | 821918.928 | 0 | 0 | 0 | 821918.928 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Чердынь, ул. Романовская, д. 15 | 1974 |  | кирпич. | 2 | 2 | 549 | 549 | 498.4 |  | 712623.96 | 0 | 0 | 0 | 712623.96 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Чердынь, ул. Романовская, д. 21 | 1917 |  | кирп. | 2 | 1 | 298.9 | 298.9 |  |  | 1099653.1 | 0 | 0 | 0 | 1099653.1 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
10 | г. Чердынь, ул. Спирина, д. 46 | 1970 |  | китрпи | 2 | 2 | 517.9 | 517.9 | 458.9 |  | 672254.916 | 0 | 0 | 0 | 672254.916 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
11 | г. Чердынь, ул. Спирина, д. 48 | 1970 |  | кирпич. | 2 | 2 | 842.8 | 842.8 | 746.6 |  | 1093988.112 | 0 | 0 | 0 | 1093988.112 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 62 | 1905 |  | дерев. | 2 | 1 | 250.8 | 250.8 | 180.9 |  | 922693.2 | 0 | 0 | 0 | 922693.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
13 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 65 | 1905 |  | дерев.. | 2 | 1 | 198.3 | 198.3 | 180.6 |  | 729545.7 | 0 | 0 | 0 | 729545.7 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
14 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 85 | 1917 |  | кирп. | 2 | 2 | 280.5 | 280.5 | 231.6 |  | 1031959.5 | 0 | 0 | 0 | 1031959.5 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
15 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 87 | 1970 |  | кирп | 2 | 2 | 462.1 | 462.1 | 303.5 |  | 599824.284 | 0 | 0 | 0 | 599824.284 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 85 | 1917 |  | дерев | 2 | 1 | 207.8 | 207.8 | 125.4 |  | 764496.2 | 0 | 0 | 0 | 764496.2 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
17 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 98 | 1961 |  | дерев | 2 | 1 | 329 | 329 | 221 |  | 427055.16 | 0 | 0 | 0 | 427055.16 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
18 | пгт Ныроб, ул. Восточная, д. 2А | 1995 |  | кирп | 3 | 4 | 2037 | 2037 |  |  | 1133814.57 | 0 | 0 | 0 | 1133814.57 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
19 | пгт Ныроб, ул. Уждавиниса, д. 13 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 631.9 | 631.9 |  |  | 820231.476 | 0 | 0 | 0 | 820231.476 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
20 | пгт Ныроб, ул. Уждавиниса, д. 17 | 1971 |  | кирп | 3 | 4 | 2073 | 2073 |  |  | 8780419.53 | 0 | 0 | 0 | 8780419.53 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2023 | РО
| Чернушинский городской округ | [5 empty] | 81407.38 | 72619.14 | 71861.18 | 3181 | 159012909.5184
1 | г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 8 | 1984 | в процессе | кирпич | 5 | 16 | 11936.38 | 10969.84 | 10969.84 | 430 | 16752152.3624 | 0 | 0 | 0 | 16752152.3624 | 1527.11 | 1527.11 | 4кв. 2023 | РО
2 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 104 | 1978 | - | кирпич | 5 | 4 | 3617.4 | 3232.2 | 3232.2 | 147 | 12096508.5 | 0 | 0 | 0 | 12096508.5 | 3742.5 | 3742.5 | 4кв. 2023 | РО
3 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 95 | 1967 | - | кирпич | 2 | 2 | 405.9 | 365.5 | 365.5 | 25 | 203440.955 | 0 | 0 | 0 | 203440.955 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
4 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 97 | 1968 | - | кирпич | 2 | 2 | 507.4 | 460.4 | 460.4 | 23 | 2124018.568 | 0 | 0 | 0 | 2124018.568 | 4613.42 | 4613.42 | 4кв. 2023 | РО
5 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 83А | 1961 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 660.4 | 620 | 620 | 39 | 345098.2 | 0 | 0 | 0 | 345098.2 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
6 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 87А | 1960 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 686.2 | 633.4 | 633.4 | 30 | 1691976.084 | 0 | 0 | 0 | 1691976.084 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
7 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 87Б | 1960 | 2008 | кирпич | 2 | 2 | 679.1 | 626.3 | 626.3 | 32 | 1673010.138 | 0 | 0 | 0 | 1673010.138 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
8 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 87В | 1963 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 670.2 | 628.2 | 628.2 | 28 | 349662.402 | 0 | 0 | 0 | 349662.402 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
9 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 95 | 1965 | - | кирпич | 2 | 3 | 1084.5 | 1011.3 | 1011.3 | 45 | 4283472.393 | 0 | 0 | 0 | 4283472.393 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2023 | РО
10 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 95А | 1965 | 2015 | кирпич | 2 | 3 | 1089.7 | 1013.5 | 1013.5 | 49 | 382910.435 | 0 | 0 | 0 | 382910.435 | 377.81 | 377.81 | 4кв. 2023 | СС/РО
11 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 99В | 1967 | - | кирпич | 5 | 1 | 1906 | 1300.6 | 1300.6 | 57 | 2207105.194 | 0 | 0 | 0 | 2207105.194 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
12 | г. Чернушка, ул. Луначарского, д. 21 | 1967 | - | кирпич | 2 | 3 | 644 | 584 | 584 | 26 | 4149547.76 | 0 | 0 | 0 | 4149547.76 | 7105.39 | 7105.39 | 4кв. 2023 | РО
13 | г. Чернушка, ул. Мамина-Сибиряка, д. 11 | 1970 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 498.5 | 447.9 | 447.9 | 23 | 1196457.354 | 0 | 0 | 0 | 1196457.354 | 2671.26 | 2671.26 | 4кв. 2023 | РО
14 | г. Чернушка, ул. Механизаторов, д. 1 | 1972 | - | кирпич | 2 | 3 | 885.4 | 681.4 | 681.4 | 28 | 2506870.6 | 0 | 0 | 0 | 2506870.6 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
15 | г. Чернушка, ул. Механизаторов, д. 27 | 1965 | - | кирпич | 2 | 1 | 303.5 | 303 | 303 | 15 | 1229213.43 | 0 | 0 | 0 | 1229213.43 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
16 | г. Чернушка, ул. Мира, д. 17 | 1993 | - | кирпич | 5 | 5 | 3573.5 | 3451.8 | 3451.8 | 153 | 1357454.868 | 0 | 0 | 0 | 1357454.868 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
17 | г. Чернушка, ул. Первомайская, д. 42 | 1966 | - | кирпич | 2 | 2 | 449.5 | 390.8 | 390.8 | 17 | 1289569.656 | 0 | 0 | 0 | 1289569.656 | 3299.82 | 3299.82 | 4кв. 2023 | РО
18 | г. Чернушка, ул. Северная, д. 63Б | 1989 | 2009 | кирпич | 3 | 2 | 1006.2 | 888.2 | 888.2 | 36 | 494381.002 | 0 | 0 | 0 | 494381.002 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
19 | г. Чернушка, ул. Северная, д. 67 | 1992 | 2009 | кирпич | 3 | 2 | 1421.9 | 1328.7 | 1328.7 | 50 | 5627855.007 | 0 | 0 | 0 | 5627855.007 | 4235.61 | 4235.61 | 4кв. 2023 | СС
20 | г. Чернушка, ул. Северная, д. 76А | 1963 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 687.2 | 638.8 | 638.8 | 30 | 355562.468 | 0 | 0 | 0 | 355562.468 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
21 | г. Чернушка, ул. Тельмана, д. 1Б | 1963 | - | кирпич | 2 | 3 | 530.5 | 530.5 | 530.6 | 25 | 295281.605 | 0 | 0 | 0 | 295281.605 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
22 | г. Чернушка, ул. Тельмана, д. 1В | 1963 | - | кирпич | 2 | 2 | 455.3 | 455.3 | 455.4 | 22 | 253424.533 | 0 | 0 | 0 | 253424.533 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
23 | г. Чернушка, ул. Тельмана, д. 2 | 1964 | - | кирпич | 2 | 2 | 399.8 | 241.2 | 241.2 | 11 | 134254.332 | 0 | 0 | 0 | 134254.332 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО
24 | г. Чернушка, ул. Тельмана, д. 69 | 1961 |  |  | 2 | 2 | 682.1 | 638.9 |  |  | 2591895.909 | 0 | 0 | 0 | 2591895.909 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
25 | г. Чернушка, ул. Францева, д. 33 | 1967 | - | кирпич | 2 | 2 | 452.4 | 388.7 | 388.7 | 18 | 1282640.034 | 0 | 0 | 0 | 1282640.034 | 3299.82 | 3299.82 | 4кв. 2023 | РО
26 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 11 | 1980 | 2011 | кирпич | 5 | 6 | 4830.7 | 4284.3 | 4284.3 | 209 | 1392825.93 | 0 | 0 | 0 | 1392825.93 | 325.1 | 325.1 | 4кв. 2023 | СС
27 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 12 | 1968 | - | кирпич | 5 | 1 | 1914.5 | 1204.6 | 1204.6 | 55 | 473720.996 | 0 | 0 | 0 | 473720.996 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | РО
28 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 13 | 1979 | - | кирпич | 5 | 6 | 4515.4 | 2924.1 | 2924.1 | 130 | 4962168.459 | 0 | 0 | 0 | 4962168.459 | 1696.99 | 1696.99 | 4кв. 2023 | РО
29 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 16 | 1977 | - | кирпич | 5 | 4 | 3481.4 | 3275.7 | 3275.7 | 142 | 4027145.58 | 0 | 0 | 0 | 4027145.58 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
30 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 19 | 1983 | 2018 | панель | 5 | 6 | 5014.4 | 4561.6 | 4561.6 | 206 | 5608031.04 | 0 | 0 | 0 | 5608031.04 | 1229.4 | 1229.4 | 4кв. 2023 | СС
31 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 22 | 1973 | - | кирпич | 5 | 6 | 4853.9 | 4444.1 | 4444.1 | 214 | 1747686.766 | 0 | 0 | 0 | 1747686.766 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
32 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 24 | 1970 | в процессе | кирпич | 5 | 4 | 3574.8 | 3334.8 | 3334.84 | 151 | 19869138.576 | 0 | 0 | 0 | 19869138.576 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | РО
33 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 26 | 1990 | - | кирпич | 9 | 4 | 7543.1 | 6822.2 | 6822.2 | 303 | 30148325.13 | 0 | 0 | 0 | 30148325.13 | 4419.15 | 4419.15 | 4кв. 2023 | РО
34 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 30 | 1969 | - | кирпич | 5 | 4 | 3576.5 | 3378.9 | 3378.9 | 151 | 1328786.214 | 0 | 0 | 0 | 1328786.214 | 393.26 | 393.26 | 4кв. 2023 | СС
35 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 36 | 1985 | 2017 | кирпич | 9 | 1 | 1875.7 | 1854.8 | 1854.8 | 82 | 2157039.66 | 0 | 0 | 0 | 2157039.66 | 1162.95 | 1162.95 | 4кв. 2023 | РО
36 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 3б | 1970 | 2009 | кирпич | 5 | 4 | 3530.9 | 3334.3 | 3334.3 | 121 | 19866159.516 | 0 | 0 | 0 | 19866159.516 | 5958.12 | 5958.12 | 4кв. 2023 | СС
37 | с. Етыш, ул. Мира, д. 6 | 1976 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 906 | 860.8 | 860.8 | 38 | 880159.392 | 0 | 0 | 0 | 880159.392 | 1022.49 | 1022.49 | 4кв. 2023 | РО
38 | с. Рябки, ул. Советская, д. 62 | 1975 | 2017 | кирпич | 2 | 2 | 557.1 | 508.5 | 389.2 | 20 | 1677958.47 | 0 | 0 | 0 | 1677958.47 | 3299.82 | 3299.82 | 4кв. 2023 | РО
| Юрлинский муниципальный округ | [5 empty] | 779 | 779 | 632.2 | 53 | 2865941
1 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 14 | 1978 |  | кирпичные | 2 | 2 | 779 | 779 | 632.2 | 53 | 2865941 | 0 | 0 | 0 | 2865941 | 3679 | 3679 | 4кв. 2023 | РО
| Юсьвинский муниципальный округ | [5 empty] | 1699 | 1636 | 1449.58 | 82 | 3846216.853
1 | с. Юсьва, ул. Комсомольская, д. 1А | 1971 | - | дерево | 2 | 2 | 352.7 | 352.7 | 320.9 | 30 | 1430836.887 | 0 | 0 | 0 | 1430836.887 | 4056.81 | 4056.81 | 4кв. 2023 | РО
2 | с. Юсьва, ул. Комсомольская, д. 1Б | 1969 | 2013 | дерево | 2 | 1 | 352.7 | 352.7 | 260.88 | 16 | 967530.167 | 0 | 0 | 0 | 967530.167 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
3 | с. Юсьва, ул. Красноармейская, д. 10 | 1966 | - | дерево | 2 | 1 | 353 | 353 | 323.7 | 8 | 968353.13 | 0 | 0 | 0 | 968353.13 | 2743.21 | 2743.21 | 4кв. 2023 | РО
4 | с. Юсьва, ул. Красноармейская, д. 3 | 1953 | - | дерево | 2 | 1 | 276.1 | 213.1 | 213.1 | 14 | 276612.324 | 0 | 0 | 0 | 276612.324 | 1298.04 | 1298.04 | 4кв. 2023 | РО
5 | с. Юсьва, ул. Советская, д. 47 | 1975 | - | дерево | 2 | 1 | 364.5 | 364.5 | 331 | 14 | 202884.345 | 0 | 0 | 0 | 202884.345 | 556.61 | 556.61 | 4кв. 2023 | РО

## Форма 2
N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ/услуг, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [11 empty] | Виды работ/услуг, установленные частью 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. N 304-ПК
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт подвальных помещений | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши | ремонт фасада (требующего утепления/не требующего утепления) | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | ремонт несущих конструкций многоквартирного дома | инструментальное обследование при разработке проектной документации | выполнение работ по комплексному обследованию технического состояния многоквартирного дома | установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг
|  |  | ЭЛ | ТЕП | ГАЗ | ХВС | ГВС | ВОД
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Всего по МО | 29544296559.6716
Итого на 2021г. |  | 4891118494.3918
| Александровский муниципальный округ | 11472646.2689 | 344302.2477 | 3529622.277 | 826898.1903 | 233701.9317 | 422835.8949 | 398779.7076 | 0 | 0 | 0 | 4019638.61 | 1696867.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Александровск, ул. Войкова, д. 24 | 2377001.9 | [9 empty] | 2377001.9
2 | г. Александровск, ул. Жданова, д. 24 | 7453007.6589 | 344302.2477 | 3529622.277 | 826898.1903 | 233701.9317 | 422835.8949 | 398779.7076 |  |  |  |  | 1696867.4097
3 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 4 | 1642636.71 | [9 empty] | 1642636.71
| Бардымский муниципальный округ | 39899775.0138 | 421576.414 | 4321800.14 | 4227437.9602 | 2610599.0942 | 4723345.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16572982.556 | 5847747.296 | 0 | 0 | 1174285.896 | 0 | 0 | 0
1 | с. Барда, ул. Газовиков, д. 17 | 15266959.838 |  |  |  | 706278.014 | 1277865.758 |  |  |  |  | 13282816.066
2 | с. Барда, ул. Газовиков, д. 18 | 1993314.0952 |  |  |  | 709542.2924 | 1283771.8028
3 | с. Барда, ул. Ленина, д. 33а | 2680147.232 | [10 empty] | 2680147.232
4 | с. Барда, ул. Ленина, д. 43 | 6559750.512 | 421576.414 | 4321800.14 | 1012484.746 | 286153.294 | 517735.918
5 | с. Барда, ул. Ленина, д. 45 | 1806541.461 |  |  | 1007003.907 | 284604.273 | 514933.281
6 | с. Барда, ул. Ленина, д. 69 | 2159504.1216 |  |  | 1203752.6592 | 340210.3488 | 615541.1136
7 | с. Барда, ул. Ленина, д. 75 | 4969105.368 |  |  | 1004196.648 | 283810.872 | 513497.784 | [5 empty] | 3167600.064
8 | с. Барда, ул. Фрунзе, д. 10А | 1174285.896 | [13 empty] | 1174285.896
9 | с. Барда, ул. Фрунзе, д. 19 | 1318590.39 | [9 empty] | 1318590.39
10 | с. Барда, ул. Фрунзе, д. 19А | 1971576.1 | [9 empty] | 1971576.1
| Березовский муниципальный округ | 39428559.629 | 1928764.972 | 18102031.64 | 4240832.596 | 1198564.444 | 2168557.468 | 2045182.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9744625.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | д. Заборье, ул. Молодежная, д. 13 | 6647892.064 | 397642.184 | 4076437.84 | 955002.776 | 269907.464 | 488342.408 | 460559.392
2 | д. Кляпово, ул. Мичурина, д. 3 | 3082932.028 | 184404.893 | 1890430.93 | 442878.527 | 125168.453 | 226466.741 | 213582.484
3 | д. Кляпово, ул. Молодежная, д. 1 | 6777239.348 | 405379.063 | 4155752.63 | 973584.157 | 275159.023 | 497844.031 | 469520.444
4 | с. Березовка, ул. Гагарина, д. 37 | 8215878.924 | 491430.969 | 5037915.69 | 1180251.891 | 333568.449 | 603523.953 | 569187.972
5 | с. Березовка, ул. Куйбышева, д. 2 | 4797016.18 | 286932.455 | 2941494.55 | 689115.245 | 194761.055 | 352380.335 | 332332.54
6 | с. Березовка, ул. Ленина, д. 31 | 162975.408 | 162975.408
7 | с. Березовка, ул. Октябрьская, д. 34 | 3089709.693 | [10 empty] | 3089709.693
8 | с. Березовка, ул. Октябрьская, д. 41 | 6654915.984 | [10 empty] | 6654915.984
| Большесосновский муниципальный район | 3832836.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212870.7 | 619965.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Черновское, ул. 1 Мая, д. 9 | 3212870.7 | [9 empty] | 3212870.7
2 | с. Юрково, ул. Трудовая, д. 17 | 619965.46 | [10 empty] | 619965.46
| Верещагинский городской округ | 61780685.2586 | 3060802.9142 | 23749604.2907 | 8390522.805 | 4519468.692 | 8649454.763 | 3544527.9737 | 0 | 0 | 0 | 9866303.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Верещагино, ул. 12 Декабря, д. 91 | 2730105.95 | 170211.338 | 1744925.38 | 408790.382 |  | 209035.706 | 197143.144
2 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 65 | 4769099.5 | 285262.625 | 2924376.25 | 685104.875 | 193627.625 | 350329.625 | 330398.5
3 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 67А | 4243335.36 | 253814.16 | 2601981.6 | 609576.24 | 172281.36 | 311707.92 | 293974.08
4 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 71А | 4333599.292 | 259213.277 | 2657330.77 | 622543.103 | 175946.117 | 318338.549 | 300227.476
5 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 71Б | 1226663.955 |  |  | 683768.085 | 193249.815 | 349646.055
6 | г. Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 73 | 4193085.336 | 250808.466 | 2571168.66 | 602357.574 | 170241.186 | 308016.642 | 290492.808
7 | г. Верещагино, ул. Звезды, д. 91 | 9130615.472 | 546145.732 | 5598825.32 | 1311658.348 | 370707.172 | 670718.884 | 632560.016
8 | г. Верещагино, ул. Карла Маркса, д. 58 | 13265336.7736 | 1295347.3162 | 5650996.3107 | 1724011.558 | 1070837.137 | 2024412.502 | 1499731.9497
9 | г. Верещагино, ул. Ленина, д. 3 | 3151002.04 |  |  |  | 1090125.32 | 2060876.72
10 | г. Верещагино, ул. Ленина, д. 4 | 4871537.76 |  |  | 1742712.64 | 1082452.96 | 2046372.16
11 | г. Верещагино, ул. Свободы, д. 69 | 4326627.42 | [9 empty] | 4326627.42
12 | г. Верещагино, ул. Свободы, д. 86 | 5539676.4 | [9 empty] | 5539676.4
| Муниципальное образование - "Город Березники" | 262831557.14 | 3593845.836 | 15678273.546 | 70609716.514 | 41956488.544 | 79399133.018 | 6016511.871 | 10276602.399 | 0 | 0 | 15345959.452 | 13451360.934 | 6468977.526 | 34687.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Березники, пр-т Советский, д. 20 | 31544873.92 | 1629669.44 | 7109487.84 | 2168969.6 | 1347214.4 | 2546902.4 | 1886804.64 | 4441539.2 |  |  |  | 7032326.56 | 3381959.84
2 | г. Березники, пр-т Советский, д. 50 | 25467864.968 | 1964176.396 | 8568785.706 | 2614173.64 | 1623744.46 | 3069681.16 | 2274091.326 | 5353212.28
3 | г. Березники, пр-т Ленина, д. 38 | 16852542.42 | [9 empty] | 9744239.07 | 4799936.215 | 2308367.135
4 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 3 | 8168048.37 |  |  | 2921985.18 | 1814935.77 | 3431127.42
5 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 42 | 9638024.94 |  |  | 3447845.16 | 2141563.74 | 4048616.04
6 | г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 23 | 7543597.29 |  |  | 2698598.06 | 1676183.09 | 3168816.14
7 | г. Березники, ул. Мира, д. 120 | 4461284.52 |  |  | 1595951.28 | 991294.92 | 1874038.32
8 | г. Березники, ул. Мира, д. 24 | 6106394.16 |  |  | 2184462.24 | 1356837.36 | 2565094.56
9 | г. Березники, ул. Мира, д. 42 | 10570458.57 |  |  | 3781407.98 | 2348749.97 | 4440300.62
10 | г. Березники, ул. Мира, д. 44 | 10370248.924 |  |  | 4335025.786 | 1856023.456 | 4179199.682
11 | г. Березники, ул. Мира, д. 53 | 6132437.34 |  |  | 2193778.76 | 1362624.14 | 2576034.44
12 | г. Березники, ул. Мира, д. 64 | 4144377.06 |  |  | 1482582.84 | 920878.26 | 1740915.96
13 | г. Березники, ул. Мира, д. 66 | 4837154.91 |  |  | 1730412.74 | 1074813.11 | 2031929.06
14 | г. Березники, ул. Мира, д. 79 | 6975329.25 |  |  | 2495309.5 | 1549914.25 | 2930105.5
15 | г. Березники, ул. Мира, д. 81 | 4446214.59 |  |  | 1590560.26 | 987946.39 | 1867707.94
16 | г. Березники, ул. Мира, д. 83 | 4436411.82 |  |  | 1587053.48 | 985768.22 | 1863590.12
17 | г. Березники, ул. Мира, д. 87 | 5704480.59 |  |  | 2040684.26 | 1267532.39 | 2396263.94
18 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 26 | 4915430.76 |  |  | 1758414.64 | 1092205.96 | 2064810.16
19 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 30 | 4530781.77 |  |  | 1620812.78 | 1006737.17 | 1903231.82
20 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 52 | 5333438.43 |  |  | 1907950.02 | 1185087.03 | 2240401.38
21 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 103 | 14820566.412 |  |  | 6195370.818 | 2652522.528 | 5972673.066
22 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 106 | 3910281.06 |  |  | 1398838.84 | 868862.26 | 1642579.96
23 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 89 | 14802217.74 |  |  | 6187700.61 | 2649238.56 | 5965278.57
24 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 9 | 5684642.292 | [9 empty] | 3286893.582 | 1619098.159 | 778650.551
25 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 93 | 6855940.29 |  |  | 2452600.06 | 1523386.09 | 2879954.14
26 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 75 | 4913528.73 |  |  | 1757734.22 | 1091783.33 | 2064011.18
27 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 101 | 6991569.66 |  |  | 2501119.24 | 1553522.86 | 2936927.56
28 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 112 | 9644169.96 |  |  | 3450043.44 | 2142929.16 | 4051197.36
29 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 117 | 7017320.22 |  |  | 2510331.08 | 1559244.62 | 2947744.52
30 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 66 | 481850.919 | [6 empty] | 481850.919
31 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 90А | 2314826.8 | [9 empty] | 2314826.8
32 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 5 | 3215248.455 |  |  |  | 1324945.05 |  | 1855615.905 | [6 empty] | 34687.5
| Гремячинский городской округ | 68660654.844 | 2176178.117 | 22309139.17 | 9307133.017 | 1251797.873 | 4759219.411 | 2520505.396 | 0 | 0 | 0 | 19204352.04 | 5781589.396 | 1350740.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 22 | 6284938.68 | [9 empty] | 6284938.68
2 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 104 | 504418.344 | [11 empty] | 504418.344
3 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 110 | 366306.888 | [11 empty] | 366306.888
4 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 112 | 480015.192 | [11 empty] | 480015.192
5 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 117 | 3114182.904 |  |  | 2060528.106 |  | 1053654.798
6 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 119 | 3624114.504 |  |  | 2020157.048 | 570946.472 | 1033010.984
7 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 156 | 24597715.296 | 1173111.236 | 12026176.36 | 2817418.604 |  | 1440692.132 | 1358727.568 |  |  |  |  | 5781589.396
8 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 168 | 23399475.576 | 1003066.881 | 10282962.81 | 2409029.259 | 680851.401 | 1231861.497 | 1161777.828 |  |  |  | 6629925.9
9 | г. Гремячинск, ул. Попова, д. 3 | 6289487.46 | [9 empty] | 6289487.46
| Губахинский городской округ | 48576720.943 | 0 | 0 | 7487537.159 | 3524894.191 | 6518992.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24610670.5 | 0 | 2733328.82 | 0 | 3701297.856 | 0 | 0 | 0
1 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 17 | 1019780.7 |  |  | 364809.8 | 226594.7 | 428376.2
2 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 19 | 3540068.972 |  |  | 812944.88 | 504945.32 | 954596.72 | [6 empty] | 1267582.052
3 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 23 | 2919553.93 |  |  |  | 1010053.19 | 1909500.74
4 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 30 | 4968528.606 |  |  | 2769561.522 | 782746.758 | 1416220.326
5 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 47 | 8328087.132 |  |  | 1509503.268 | 426623.052 | 771887.244 |  |  |  |  | 4154326.8 |  | 1465746.768
6 | г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 28 | 9231828.947 |  |  | 2030717.689 | 573931.171 | 1038411.187 |  |  |  |  | 5588768.9
7 | г. Губаха, ул. Дружбы, д. 4 | 8798920.256 | [9 empty] | 5097622.4 |  |  |  | 3701297.856
8 | г. Губаха, ул. Углеуральская, д. 21 | 1488891.3 | [9 empty] | 1488891.3
9 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 26 | 2324760.1 | [9 empty] | 2324760.1
10 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 30 | 3257754.5 | [9 empty] | 3257754.5
11 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 32 | 2698546.5 | [9 empty] | 2698546.5
| Добрянский городской округ | 76760290.8077 | 654295.055 | 6707520.55 | 7681174.225 | 5760225.628 | 10853617.093 | 757821.34 | 0 | 0 | 0 | 16682442.92 | 27663193.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 114 | 2149974.146 | 150173.378 | 1539505.78 |  | 101933.138 | 184427.186 | 173934.664
2 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 69 | 4898502.693 |  |  | 1752358.902 | 1088444.553 | 2057699.238
3 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 69А | 4889094.96 |  |  | 1748993.44 | 1086354.16 | 2053747.36
4 | г. Добрянка, ул. Орлова, д. 46 | 9892947.645 |  |  | 2332008.7 | [7 empty] | 7560938.945
5 | г. Добрянка, ул. Орлова, д. 48 | 1780885.32 |  |  | 637082.48 | 395711.72 | 748091.12
6 | г. Добрянка, ул. Советская, д. 97 | 5257245.62 |  |  |  | 1818804.46 | 3438441.16
7 | г. Добрянка, ул. Советская, д. 97А | 2678896.76 |  |  |  | 926795.08 | 1752101.68
8 | п. Пальники, ул. Молодежная, д. 4 | 5961211.496 | 255539.651 | 2619670.51 | 613720.289 | 173452.571 | 313826.987 | 295972.588 |  |  |  | 1689028.9
9 | п. Пальники, ул. Молодежная, д. 5 | 5798904.496 | 248582.026 | 2548344.26 | 597010.414 | 168729.946 | 305282.362 | 287914.088 |  |  |  | 1643041.4
10 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 13 | 10023322.3447 | [10 empty] | 10023322.3447
11 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 5 | 5414892.3 | [9 empty] | 5414892.3
12 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 5358708.72 | [9 empty] | 5358708.72
13 | пгт Полазна, ул. Больничная, д. 4 | 2576771.6 | [9 empty] | 2576771.6
14 | пгт Полазна, ул. Дружбы, д. 10 | 10078932.707 | [10 empty] | 10078932.707
| Городской округ "Город Кизел" | 28270155.532 | 2051598.094 | 8950165.809 | 0 | 1696014.19 | 3206306.74 | 2375306.739 | 5591473.42 | 0 | 0 | 4399290.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Кизел, ул. Пролетарская, д. 48 | 23870864.992 | 2051598.094 | 8950165.809 |  | 1696014.19 | 3206306.74 | 2375306.739 | 5591473.42
2 | п. Северный-Коспашский, ул. Крепильщиков, д. 23А | 4399290.54 | [9 empty] | 4399290.54
| Краснокамский городской округ | 14468287.927 | 932537.438 | 4068225.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4481466 | 0 | 4986058.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 6 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
2 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 14 | 3390333.239 | [10 empty] | 3390333.239
3 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 13 | 1035836.096 | [10 empty] | 1035836.096
4 | г. Краснокамск, ул. Циолковского, д. 8 | 5000763.431 | 932537.438 | 4068225.993
5 | с. Стряпунята, Молодежная, д. 3 | 559889.161 | [10 empty] | 559889.161
| Городской округ - город Кудымкар | 47989349.418 | 5683764.694 | 11884716.714 | 3625801.16 | 4743641.347 | 4257580.04 | 4263544.306 | 0 | 0 | 0 | 9368803.927 | 3034538.902 | 1126958.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 22 | 27898579.472 | 2724269.324 | 11884716.714 | 3625801.16 | 2252097.74 | 4257580.04 | 3154114.494
2 | г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 34 | 2414527.7 | [9 empty] | 2414527.7
3 | г. Кудымкар, ул. Большевистская, д. 4 | 775558.665 |  |  |  | 286568.885 |  | 488989.78
4 | г. Кудымкар, ул. Гагарина, д. 10 | 579994.494 | 345487.827 |  |  | 234506.667
5 | г. Кудымкар, ул. Гагарина, д. 12 | 577938.77 | 344263.285 |  |  | 233675.485
6 | г. Кудымкар, ул. Гагарина, д. 16 | 1380044.898 | 822057.309 |  |  | 557987.589
7 | г. Кудымкар, ул. Гагарина, д. 17 | 586441.992 | 349328.436 |  |  | 237113.556
8 | г. Кудымкар, ул. Гагарина, д. 18 | 1429756.042 | 851668.961 |  |  | 578087.081
9 | г. Кудымкар, ул. Данилова, д. 32А | 2197697.127 | [9 empty] | 2197697.127
10 | г. Кудымкар, ул. Загородная, д. 8 | 1310705.738 | [10 empty] | 1310705.738
11 | г. Кудымкар, ул. Карла Маркса, д. 33 | 2444695.5 | [9 empty] | 2444695.5
12 | г. Кудымкар, ул. Карла Маркса, д. 33А | 4851405.1 | [9 empty] | 2311883.6 | 1723833.164 | 815688.336
13 | г. Кудымкар, ул. Кузнецова, д. 15 | 984044.376 |  |  |  | 363604.344 |  | 620440.032
14 | г. Кудымкар, ул. Ленина, д. 21 | 246689.552 | 246689.552
15 | г. Кудымкар, ул. Социалистическая, д. 5 | 311269.992 | [11 empty] | 311269.992
| город Кунгур | 124072742.997 | 3962646.763 | 8052215.535 | 0 | 9218803.286 | 7779199.902 | 1686515.846 | 11389161.16 | 6 | 13444398 | 53196172.068 | 13737498.957 | 1606131.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Кунгур, пер. Безымянный, д. 2 | 1458723.5 | [9 empty] | 1458723.5
2 | г. Кунгур, пер. Обувщиков, д. 15 | 762656.7 | [9 empty] | 762656.7
3 | г. Кунгур, тракт Плехановский, д. 6 | 1077088.81 |  |  |  | 1077088.81
4 | г. Кунгур, тракт Плехановский, д. 8 | 1005696.85 |  |  |  | 1005696.85
5 | г. Кунгур, ул. Березовая, д. 1А | 1583480.948 | 866863.018 |  |  | 716617.93
6 | г. Кунгур, ул. Воровского, д. 3 | 1218116.9 | [9 empty] | 1218116.9
7 | г. Кунгур, ул. Воровского, д. 31 | 269343.3 | [11 empty] | 269343.3
8 | г. Кунгур, ул. Газеты Искра, д. 29 | 1336788.18 | [11 empty] | 1336788.18
9 | г. Кунгур, ул. Газеты Искра, д. 3 | 1263736.5 | [9 empty] | 1263736.5
10 | г. Кунгур, ул. Газеты Искра, д. 33 | 1813473.868 |  |  |  | 645526.166 | 1167947.702
11 | г. Кунгур, ул. Голованова, д. 50 | 3567610.995 |  | 3567610.995
12 | г. Кунгур, ул. Голованова, д. 83 | 1240224.062 | 1240224.062
13 | г. Кунгур, ул. Детская, д. 26 | 1383322.842 | [5 empty] | 1383322.842
14 | г. Кунгур, ул. Детская, д. 31 | 15027177.24 | [9 empty] | 15027177.24
15 | г. Кунгур, ул. Детская, д. 46 | 303193.004 | [5 empty] | 303193.004
16 | г. Кунгур, ул. Ильина, д. 24 | 9782909.77 |  |  |  | 2276772.83 |  |  | 7506136.94
17 | г. Кунгур, ул. Ильина, д. 26 | 5537095.467 |  |  |  | 1639511.81 | 3099489.26 | [5 empty] | 798094.397
18 | г. Кунгур, ул. Ильина, д. 27 | 7287463.35 |  |  |  | 1177804.79 | 2226634.34 |  | 3883024.22
19 | г. Кунгур, ул. Ильина, д. 29 | 17424009.1 |  | 4484604.54 | [8 empty] | 12939404.56
20 | г. Кунгур, ул. Ильина, д. 39 | 9005282.28 | [9 empty] | 9005282.28
21 | г. Кунгур, ул. Иренская набережная, д. 6 | 1272510.708 | 1272510.708
22 | г. Кунгур, ул. Кирова, д. 36 | 4436801.475 | 583048.975 | [8 empty] | 3853752.5
23 | г. Кунгур, ул. Коммуны, д. 43 | 13444398 | [7 empty] | 6 | 13444398
24 | г. Кунгур, ул. Мамонтова, д. 14 | 15517748.088 | [9 empty] | 15517748.088
25 | г. Кунгур, ул. Попкова, д. 21 | 5088978.36 | [9 empty] | 5088978.36
26 | г. Кунгур, ул. Свободы, д. 16 | 1964912.7 |  |  |  | 679784.1 | 1285128.6
| Лысьвенский городской округ | 129948401.7004 | 4099623.188 | 27182296.401 | 0 | 4250672.031 | 6990683.983 | 6537486.3172 | 0 | 0 | 0 | 67538025.882 | 8980471.08 | 4369142.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Лысьва, ул. Багратиона, д. 28 | 1771438.5 | [9 empty] | 1771438.5
2 | г. Лысьва, ул. Балахнина, д. 70 | 682255.064 |  |  |  | 242856.268 | 439398.796
3 | г. Лысьва, ул. Бурылова, д. 9 | 13774819.264 | 1411331.488 | [8 empty] | 12363487.776
4 | г. Лысьва, ул. Жданова, д. 13 | 1867092.5 | [9 empty] | 1867092.5
5 | г. Лысьва, ул. Кирова, д. 13 | 8871960.006 | [9 empty] | 8871960.006
6 | г. Лысьва, ул. Кирова, д. 15 | 9457605.114 |  | 5509509.954 | [7 empty] | 3948095.16
7 | г. Лысьва, ул. Кирова, д. 8 | 3158087.666 |  |  |  | 699364.091 | 1265356.427 | 1193367.148
8 | г. Лысьва, ул. Ленина, д. 21 | 515587.843 | 515587.843
9 | г. Лысьва, ул. Металлистов, д. 28 | 5578525.44 | [9 empty] | 5578525.44
10 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 15 | 8955998.883 |  | 8955998.883
11 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 18 | 20165934.818 | [9 empty] | 13510679.436 | 6655255.382
12 | г. Лысьва, ул. Невского, д. 4 | 3555601.488 |  |  |  | 828614.88 | 1566492.48 | 1160494.128
13 | г. Лысьва, ул. Невского, д. 9 | 1779164.4 | [9 empty] | 1779164.4
14 | г. Лысьва, ул. Оборина, д. 1 | 10523208.618 |  | 10523208.618
15 | г. Лысьва, ул. Оборина, д. 28 | 2193578.946 |  | 2193578.946
16 | г. Лысьва, ул. Оборина, д. 4 | 3947480.46 | [9 empty] | 3947480.46
17 | г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 10А | 1287257.958 | 1287257.958
18 | г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 10Ж | 2516307.1024 |  |  |  | 512396.612 |  | 717623.1972 | [5 empty] | 1286287.2932
19 | г. Лысьва, ул. Революции, д. 52 | 8702660.876 | 538844.852 | [8 empty] | 4720366.404 | 2325215.698 | 1118233.922
20 | г. Лысьва, ул. Смышляева, д. 26 | 3725374.205 |  |  |  | 868179.55 | 1641289.3 | 1215905.355
21 | г. Лысьва, ул. Смышляева, д. 28 | 1205843.004 | [5 empty] | 1205843.004
22 | г. Лысьва, ул. Суворова, д. 19 | 1765552.1 | [9 empty] | 1765552.1
23 | г. Лысьва, ул. Суворова, д. 20 | 1753411.4 | [9 empty] | 1753411.4
24 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 3 | 3177407.61 |  |  |  | 1099260.63 | 2078146.98
25 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 37 | 5660772.3 | [9 empty] | 5660772.3
26 | г. Лысьва, ул. Фестивальная, д. 16 | 1964621.603 | [11 empty] | 1964621.603
27 | г. Лысьва, ул. Фестивальная, д. 2 | 1044253.485 | [5 empty] | 1044253.485
28 | г. Лысьва, ул. Энгельса, д. 27 | 346601.047 | 346601.047
| город Пермь | 2597688445.5823 | 175886096.7135 | 114874635.6816 | 28851249.52 | 85255805.5756 | 80065443.494 | 55403285.5535 | 53433442.27 | 202 | 526841837 | 1040340353.941 | 304303482.1116 | 50353094.8942 | 0 | 84389548.3938 | 4110261.762 | 0 | 0
1 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 15 | 7550571.171 |  | 7550571.171
2 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 101 | 9393880.536 | [9 empty] | 9393880.536
3 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 32А | 2566079.994 | [9 empty] | 2566079.994
4 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 53 | 11619363.456 | [9 empty] | 11619363.456
5 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 73 | 10846989.972 | [9 empty] | 10846989.972
6 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 85 | 9301898.502 | [9 empty] | 9301898.502
7 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 87 | 10417740.48 | [9 empty] | 10417740.48
8 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 93/2 | 13190981.58 | [9 empty] | 13190981.58
9 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 93/3 | 8695230.48 | [9 empty] | 8695230.48
10 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 93/4 | 12333171.6 | [9 empty] | 12333171.6
11 | г. Пермь, пер. 1-й Еловский, д. 18 | 5478270.804 | [9 empty] | 5478270.804
12 | г. Пермь, Петропавловская, д. 123 | 67607569.92 | [9 empty] | 23021051.296 | 44586518.624
13 | г. Пермь, пр-т Декабристов, д. 20 | 19224564 | [7 empty] | 6 | 19224564
14 | г. Пермь, пр-т Декабристов, д. 7 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
15 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 10 | 5367161.474 |  |  |  | 1250789.74 | 2364612.04 | 1751759.694
16 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 51А | 10992369.816 | [9 empty] | 10992369.816
17 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 58 | 705744.396 | 705744.396
18 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 63 | 4777707.166 | 1282460.186 | [5 empty] | 3495246.98
19 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 64 | 3788384.28 | [6 empty] | 3788384.28
20 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 70 | 4435615.656 | 1190633.976 | [5 empty] | 3244981.68
21 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 75 | 6000299.736 | 1610635.656 | [5 empty] | 4389664.08
22 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 80 | 17379287.856 | 2241896.608 | 9780349.488 |  | 1853330.08 | 3503711.68
23 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 84 | 9152261.44 |  |  |  |  | 3335495.66 |  | 5816765.78
24 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 85 | 5625661.76 |  |  |  |  | 2050244.14 |  | 3575417.62
25 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 87 | 5207771.84 |  |  |  |  | 1897946.26 |  | 3309825.58
26 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 90 | 2075442.74 |  |  |  |  | 2075442.74
27 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 15/6Б | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
28 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 2 | 6566666 | [7 empty] | 2 | 6566666
29 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 25Б | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
30 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 25В | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
31 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 25Г | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
32 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 2А | 1872716.96 |  |  |  | 1872716.96
33 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 3 | 10087716 | [7 empty] | 3 | 10087716
34 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 34 | 6566666 | [7 empty] | 2 | 6566666
35 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 35 | 20175432 | [7 empty] | 6 | 20175432
36 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 37Б | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
37 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 4 | 17925864 | [7 empty] | 8 | 17925864
38 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 40 | 11717376.225 | [9 empty] | 3551498.645 | 6878441.755 | 1287435.825
39 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 42 | 11729749.845 | [9 empty] | 3555249.049 | 6885705.431 | 1288795.365
40 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 43 | 6725144 | [7 empty] | 2 | 6725144
41 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 45А | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
42 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 5 | 15685131 | [7 empty] | 7 | 15685131
43 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 52 | 11729307.93 | [9 empty] | 3555115.106 | 6885446.014 | 1288746.81
44 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 6 | 15685131 | [7 empty] | 7 | 15685131
45 | г. Пермь, ул. 1-я Колхозная, д. 4 | 11203665 | [7 empty] | 5 | 11203665
46 | г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 27 | 2416062.67 |  |  |  | 835864.61 | 1580198.06
47 | г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 40А | 14536403.91 | 822660.594 | 3588884.559 |  | 680076.69 | 1285681.74 | 952462.989 |  |  |  | 7206637.338
48 | г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 45 | 4750996.59 |  |  |  | 1105697.61 |  |  | 3645298.98
49 | г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 81 | 1370646.144 |  |  |  | 1370646.144
50 | г. Пермь, ул. 2-я Казанцевская, д. 3 | 1400752.794 | 1400752.794
51 | г. Пермь, ул. Автозаводская, д. 27/2 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
52 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 11 | 5905108.782 | [9 empty] | 5905108.782
53 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 5 | 2484491.539 | 428422.717 | [12 empty] | 2056068.822
54 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 10 | 5519955.546 | [9 empty] | 5519955.546
55 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 20 | 7974342.96 | [10 empty] | 6097377.12 | 1876965.84
56 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 26 | 5397657.336 | [9 empty] | 5397657.336
57 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 5 | 5854122.486 | [9 empty] | 5854122.486
58 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 55 | 11203665 | [7 empty] | 5 | 11203665
59 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 55/2 | 23538004 | [7 empty] | 7 | 23538004
60 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 8 | 10319901.912 | [9 empty] | 10319901.912
61 | г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д. 19 | 18833545.3878 | [9 empty] | 18833545.3878
62 | г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д. 4 | 1296723.5 |  |  | 1296723.5
63 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 77 | 9878939.352 | [9 empty] | 9878939.352
64 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 79 | 7997269.428 | [9 empty] | 7997269.428
65 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 81 | 8335570.392 | [9 empty] | 8335570.392
66 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 84 | 6637175.532 | [9 empty] | 6637175.532
67 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 86 | 11947673.862 | [9 empty] | 11947673.862
68 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 88 | 5744226.348 | [9 empty] | 5744226.348
69 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 92 | 2928797.638 | [9 empty] | 2928797.638
70 | г. Пермь, ул. Академика Королева, д. 8 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
71 | г. Пермь, ул. Академика Курчатова, д. 1 | 37334842.623 | 2652499.374 | [8 empty] | 23236315.398 | 11446027.851
72 | г. Пермь, ул. Академика Курчатова, д. 4А | 5686712.64 | [9 empty] | 5686712.64
73 | г. Пермь, ул. Академика Курчатова, д. 5 | 5516317.8 | [9 empty] | 5516317.8
74 | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 10 | 760902.76 |  |  |  | 168503.26 | 304872.22 | 287527.28
75 | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 14 | 268564.325 | 268564.325
76 | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 27 | 12567432.96 | [9 empty] | 12567432.96
77 | г. Пермь, ул. Александра Пархоменко, д. 8 | 10464592.752 | [9 empty] | 10464592.752
78 | г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 25 | 1210811.712 | [11 empty] | 1210811.712
79 | г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 26А | 6216538.59 | [9 empty] | 6216538.59
80 | г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 29 | 2929614.812 | 505179.236 | [12 empty] | 2424435.576
81 | г. Пермь, ул. Александра Щербакова, д. 30 | 750656.532 | [11 empty] | 750656.532
82 | г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 10А | 10679562 | [9 empty] | 10679562
83 | г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 12 | 8750350.8 | [9 empty] | 8750350.8
84 | г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 12А | 7242121.044 | [9 empty] | 7242121.044
85 | г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 16 | 9629864.406 | [9 empty] | 9629864.406
86 | г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 16/2 | 10474927.812 | [9 empty] | 10474927.812
87 | г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 18 | 2481464.066 | [11 empty] | 2481464.066
88 | г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, д. 4 | 15916232.518 | 944689.172 | 4121238.342 |  |  |  |  | 2574677.96 |  |  | 8275627.044
89 | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 10 | 15685131 | [7 empty] | 7 | 15685131
90 | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 32 | 6278328.855 | 6278328.855
91 | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 48 | 8565781.721 | [10 empty] | 7733999.021 | 831782.7
92 | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 58 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
93 | г. Пермь, ул. Астраханская, д. 6 | 1729640.85 | [13 empty] | 1729640.85
94 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 3/1 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
95 | г. Пермь, ул. Байкальская, д. 3/2 | 1717405.746 | 1717405.746
96 | г. Пермь, ул. Балхашская, д. 209 | 979119.085 | 979119.085
97 | г. Пермь, ул. Балхашская, д. 224 | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
98 | г. Пермь, ул. Баранчинская, д. 2 | 2323388.609 | 1383982.9345 |  |  | 939405.6745
99 | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 10 | 575654.7792 | [11 empty] | 575654.7792
100 | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 14 | 709508.664 | [11 empty] | 709508.664
101 | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 15 | 696268.656 | [11 empty] | 696268.656
102 | г. Пермь, ул. Белозерская, д. 17 | 1126179.504 | [11 empty] | 1126179.504
103 | г. Пермь, ул. Бенгальская, д. 2 | 1057908.726 | 1057908.726
104 | г. Пермь, ул. Блюхера, д. 5 | 1735900.7638 | 1735900.7638
105 | г. Пермь, ул. Блюхера, д. 7 | 1713724.8324 | 1713724.8324
106 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3 | 5567798.6 | [9 empty] | 5567798.6
107 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5 | 5638067.5 | [9 empty] | 5638067.5
108 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 26 | 13290542.658 | [9 empty] | 13290542.658
109 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 28 | 8599803.426 | [9 empty] | 8599803.426
110 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 31 | 2133134.034 | [11 empty] | 2133134.034
111 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 33 | 372594.734 | 372594.734
112 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 35 | 3179210.625 |  |  |  | 325181.067 |  | 554876.076 | [7 empty] | 2299153.482
113 | г. Пермь, ул. Борчанинова, д. 4 | 10276839.162 | [9 empty] | 10276839.162
114 | г. Пермь, ул. Братская, д. 171А | 2711128.47 |  |  |  | 937946.01 | 1773182.46
115 | г. Пермь, ул. Братская, д. 175 | 6859723.824 | [9 empty] | 6859723.824
116 | г. Пермь, ул. Братская, д. 2/2 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
117 | г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 3 | 1955698.788 |  |  |  | 696152.706 | 1259546.082
118 | г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 9 | 5498251.92 | [9 empty] | 5498251.92
119 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 17А | 12209839.884 | [9 empty] | 12209839.884
120 | г. Пермь, ул. Буксирная, д. 13 | 1162232.5 |  |  |  | 1162232.5
121 | г. Пермь, ул. Буксирная, д. 15 | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
122 | г. Пермь, ул. Буксирная, д. 19 | 5313598.848 | [9 empty] | 5313598.848
123 | г. Пермь, ул. Бумажников, д. 12 | 3319561.7 | [9 empty] | 3319561.7
124 | г. Пермь, ул. Бумажников, д. 20 | 2045463.238 | 2045463.238
125 | г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 6 | 2476141.104 | [11 empty] | 2476141.104
126 | г. Пермь, ул. Вагонная, д. 23 | 2608283.121 | 2608283.121
127 | г. Пермь, ул. Вагонная, д. 29 | 7733392.92 | [13 empty] | 7733392.92
128 | г. Пермь, ул. Вагонная, д. 9 | 7992101.898 | [9 empty] | 7992101.898
129 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 10 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
130 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 10А | 2628509.4 | [13 empty] | 2628509.4
131 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 12 | 5603305 | [7 empty] | 2 | 5603305
132 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 3 | 7558008.48 | [13 empty] | 7558008.48
133 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 4 | 2697354 | [13 empty] | 2697354
134 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 5 | 809997.622 | 809997.622
135 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 6 | 1695834.36 | [13 empty] | 1695834.36
136 | г. Пермь, ул. Васнецова, д. 11 | 2077907.188 | 2077907.188
137 | г. Пермь, ул. Васнецова, д. 13 | 1034234.474 | 1034234.474
138 | г. Пермь, ул. Васнецова, д. 3 | 1417309.04 | 1417309.04
139 | г. Пермь, ул. Веры Засулич, д. 43 | 345710.471 | 345710.471
140 | г. Пермь, ул. Веры Засулич, д. 44 | 2515588.226 | 2515588.226
141 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 125 | 3211573.6096 |  |  |  | 3211573.6096
142 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 16А | 1376233.152 | [13 empty] | 1376233.152
143 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 58 | 20686130.1314 | [9 empty] | 20686130.1314
144 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 62 | 6931505.813 | 6931505.813
145 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 64 | 3716701.231 | 3716701.231
146 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 68 | 1365044.786 | 1365044.786
147 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 70 | 833239.288 | 833239.288
148 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 11 | 366026.736 | 366026.736
149 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 12 | 7027840.8 | [9 empty] | 7027840.8
150 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 14 | 11203665 | [7 empty] | 5 | 11203665
151 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 27 | 1330325.768 | 1330325.768
152 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 5 | 2297167.6 | [9 empty] | 2297167.6
153 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 11 | 605661.3 |  |  |  | 605661.3
154 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 13 | 605661.3 |  |  |  | 605661.3
155 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 15 | 605661.3 |  |  |  | 605661.3
156 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 17 | 1857491.36 |  |  |  | 1857491.36
157 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 21 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
158 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 3 | 825006.27 |  |  |  | 825006.27
159 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 5 | 591096.82 |  |  |  | 591096.82
160 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 6 | 5134039.264 |  |  |  | 5134039.264
161 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 10А | 854135.23 |  |  |  | 854135.23
162 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 10Б | 853550.05 |  |  |  | 853550.05
163 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 14 | 3713060.646 | 3713060.646
164 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 16 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
165 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 18 | 1321364.328 | 1321364.328
166 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 37 | 4327289.622 | [9 empty] | 4327289.622
167 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 39 | 6964796.934 | [9 empty] | 6964796.934
168 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 53Б | 1064397.516 | 1064397.516
169 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 8 | 2508585.877 | 2508585.877
170 | г. Пермь, ул. Водников, д. 65 | 571415.826 | 571415.826
171 | г. Пермь, ул. Водозаборная, д. 1 | 1379831.362 | 1379831.362
172 | г. Пермь, ул. Водозаборная, д. 3 | 1018425.422 | 1018425.422
173 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 12 | 1176992.04 |  |  |  | 1176992.04
174 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 13 | 2445287.34 |  |  |  | 845975.22 | 1599312.12
175 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 14 | 6897260.842 | [9 empty] | 6897260.842
176 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 15 | 2435326.52 |  |  |  | 842529.16 | 1592797.36
177 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 16 | 2462577.82 |  |  |  | 851957.06 | 1610620.76
178 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 18 | 1193048.793 | [5 empty] | 1193048.793
179 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 20 | 1174836.393 | [5 empty] | 1174836.393
180 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 21 | 1774024.353 | [5 empty] | 1774024.353
181 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 21А | 1437822.598 | [11 empty] | 1437822.598
182 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 23 | 3792096 | [13 empty] | 3792096
183 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 24 | 1460744.607 | 1460744.607
184 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 24А | 951630.211 | 951630.211
185 | г. Пермь, ул. Волгодонская, д. 9 | 1053909.18 |  |  |  | 1053909.18
186 | г. Пермь, ул. Волховская, д. 23 | 828087.582 | 828087.582
187 | г. Пермь, ул. Волховская, д. 34 | 8447878.044 | [9 empty] | 8447878.044
188 | г. Пермь, ул. Волховская, д. 34А | 1099672.938 | 1099672.938
189 | г. Пермь, ул. Волховская, д. 36 | 1457303.582 | 1457303.582
190 | г. Пермь, ул. Воронежская, д. 17А | 1560416.354 | 1560416.354
191 | г. Пермь, ул. Воронежская, д. 19 | 1051695.218 | 1051695.218
192 | г. Пермь, ул. Воронежская, д. 22 | 11057825.196 | [9 empty] | 11057825.196
193 | г. Пермь, ул. Воронежская, д. 24 | 9265036.788 | [9 empty] | 9265036.788
194 | г. Пермь, ул. Восстания, д. 11 | 2912126.58 | [13 empty] | 2912126.58
195 | г. Пермь, ул. Восстания, д. 8 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
196 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 14 | 8021061.27 | [10 empty] | 5416282.983 | 2604778.287
197 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 44А | 7688595.636 | [9 empty] | 7688595.636
198 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 8 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
199 | г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 60А | 3624161.04 | [9 empty] | 3624161.04
200 | г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 62А | 4260456.234 | [9 empty] | 4260456.234
201 | г. Пермь, ул. Гарцовская, д. 50 | 3007582.5 | [9 empty] | 3007582.5
202 | г. Пермь, ул. Гарцовская, д. 54 | 2292017 | [9 empty] | 2292017
203 | г. Пермь, ул. Гарцовская, д. 58 | 2336532.9 | [9 empty] | 2336532.9
204 | г. Пермь, ул. Гарцовская, д. 66 | 3615721.2 | [9 empty] | 3615721.2
205 | г. Пермь, ул. Гатчинская, д. 14 | 823346.772 | [11 empty] | 823346.772
206 | г. Пермь, ул. Гашкова, д. 12 | 11430405.84 |  |  |  | 3515214.08 | 7915191.76
207 | г. Пермь, ул. Гашкова, д. 21 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
208 | г. Пермь, ул. Гашкова, д. 26 | 19224564 | [7 empty] | 6 | 19224564
209 | г. Пермь, ул. Гашкова, д. 29 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
210 | г. Пермь, ул. Гашкова, д. 31 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
211 | г. Пермь, ул. Гашкова, д. 35 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
212 | г. Пермь, ул. Гашкова, д. 5 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
213 | г. Пермь, ул. Генерала Наумова, д. 15 | 1857921.182 | [5 empty] | 361214.204 | [7 empty] | 1496706.978
214 | г. Пермь, ул. Генерала Наумова, д. 23 | 1884780.296 | [5 empty] | 366436.112 | [7 empty] | 1518344.184
215 | г. Пермь, ул. Генерала Панфилова, д. 6/1 | 16812860 | [7 empty] | 5 | 16812860
216 | г. Пермь, ул. Генерала Панфилова, д. 8 | 11203665 | [7 empty] | 5 | 11203665
217 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 21 | 8815806.18 | [9 empty] | 8815806.18
218 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 25 | 7263480.168 | [9 empty] | 7263480.168
219 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 27 | 11191491.972 | [9 empty] | 11191491.972
220 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 29 | 484156.4 | [9 empty] | 484156.4
221 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 30 | 1655538.75 |  |  |  | 169334.442 |  | 288945.576 | [7 empty] | 1197258.732
222 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 54 | 3330230.8 | [9 empty] | 3330230.8
223 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 60 | 3650671.7 | [9 empty] | 3650671.7
224 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 62 | 3650671.7 | [9 empty] | 3650671.7
225 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 64 | 4108186.35 | [9 empty] | 4108186.35
226 | г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, д. 72А | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
227 | г. Пермь, ул. Геологов, д. 33 | 2280244.2 | [9 empty] | 2280244.2
228 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 10 | 1236387.81 |  |  |  | 1236387.81
229 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 12 | 968245.33 |  |  |  | 968245.33
230 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 3 | 12172829.508 | 1366224.566 | 5960200.701 |  | 1129429.91 | 2135181.86 | 1581792.471
231 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 4 | 848576.428 | 848576.428
232 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 8 | 7745235.021 |  |  |  | 1804987.71 | 3412320.66 | 2527926.651
233 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 91 | 2427934.141 | 2427934.141
234 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 97 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
235 | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 2А | 15078163.536 | [9 empty] | 15078163.536
236 | г. Пермь, ул. Голева, д. 1 | 19845692.2638 | [9 empty] | 19845692.2638
237 | г. Пермь, ул. Голева, д. 11 | 19774414.8 | [9 empty] | 19774414.8
238 | г. Пермь, ул. Голева, д. 9 | 19675301.5746 | [9 empty] | 19675301.5746
239 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 10 | 5498983.26 | [9 empty] | 5498983.26
240 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 11 | 1501377.254 | 1501377.254
241 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 13 | 10122451.34 | [10 empty] | 10122451.34
242 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 23 | 4878837.324 | [9 empty] | 4878837.324
243 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 9 | 4812348.438 | [9 empty] | 4812348.438
244 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 134 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
245 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 180 | 14643057.51 | [9 empty] | 14643057.51
246 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 184 | 16403118.228 | [9 empty] | 16403118.228
247 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 188 | 15275563.182 | [9 empty] | 15275563.182
248 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 190 | 10899698.778 | [9 empty] | 10899698.778
249 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 196 | 7856368.11 | [9 empty] | 7856368.11
250 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 198 | 9301554 | [9 empty] | 9301554
251 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 200 | 9077627.7 | [9 empty] | 9077627.7
252 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 48 | 45423546.533 | 3813820.837 | 9344198.111 |  | 2329325.344 | 5244931.418 | 2921734.444 | 4105054.598 |  |  |  | 17664481.781
253 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 51 | 11848078.95 |  | 7046010.27 | [9 empty] | 3351763.77 |  |  | 1450304.91
254 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 59 | 13856239.992 | 1068644.724 | 4661998.614 | 1422287.16 | 883426.74 | 1670114.04 | 1237259.394 | 2912509.32
255 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 96 | 3143198.6984 | [11 empty] | 3143198.6984
256 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 1 | 2321343.284 | [11 empty] | 2321343.284
257 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 3 | 45465157.332 | 5959749.663 | 14601913.389 | 8501706.486 | 3639970.656 | 8196105.582 | 4565711.556
258 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 41 | 2953410.579 | 2953410.579
259 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 47 | 2265983.783 | 2265983.783
260 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 4А | 597833.852 | 597833.852
261 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 7 | 94284003.988 | 12359113.967 | 30280921.501 | 17630532.374 | 7548439.904 | 16996788.238 | 9468208.004
262 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 8 | 6092659.02 | 6092659.02
263 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 8А | 5051494.856 | 1847400.856 | [6 empty] | 1 | 3204094
264 | г. Пермь, ул. Желябова, д. 11 | 4857134.1104 | [5 empty] | 4857134.1104
265 | г. Пермь, ул. Желябова, д. 13 | 1129553.1 | [5 empty] | 1129553.1
266 | г. Пермь, ул. Желябова, д. 15 | 2302443.28 | [5 empty] | 2302443.28
267 | г. Пермь, ул. Желябова, д. 3 | 3716605.144 | [5 empty] | 3716605.144
268 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 23А | 616389.914 | 616389.914
269 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 29А | 1230671.724 | [11 empty] | 1230671.724
270 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 2А | 5211414.83 |  |  |  | 1212850.57 |  |  | 3998564.26
271 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 2Б | 21700869.984 | [9 empty] | 21700869.984
272 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 2В | 12085336.8612 | [9 empty] | 12085336.8612
273 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 3/2 | 604263.37 |  |  |  | 604263.37
274 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 37А | 11209406.076 | [9 empty] | 11209406.076
275 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 3А | 1542960.664 |  |  |  | 341691.364 | 618220.708 | 583048.592
276 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 41 | 3057950.434 | 3057950.434
277 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 41А | 2809187.404 | 2809187.404
278 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 19 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
279 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 3 | 2936775.906 | 2936775.906
280 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 5 | 3293985.086 | 3293985.086
281 | г. Пермь, ул. Заречная, д. 143 | 3125429.964 | [5 empty] | 3125429.964
282 | г. Пермь, ул. Заречная, д. 145 | 3051123.372 | [5 empty] | 3051123.372
283 | г. Пермь, ул. Заречная, д. 152 | 4389644.484 | [9 empty] | 4389644.484
284 | г. Пермь, ул. Заречная, д. 157 | 4887919.4 | [9 empty] | 4887919.4
285 | г. Пермь, ул. Заречная, д. 162 | 2569841.792 |  |  |  | 2569841.792
286 | г. Пермь, ул. Звенигородская, д. 2 | 1550648.64 |  |  |  | 1550648.64
287 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 1 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
288 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 2/1 | 2039791.771 | 2039791.771
289 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 3 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
290 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 37 | 845379.268 | 845379.268
291 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 39 | 742183.774 | 742183.774
292 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 39А | 1256072.44 | 1256072.44
293 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 43 | 5635492.2 | [9 empty] | 5635492.2
294 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 43А | 755570.438 | 755570.438
295 | г. Пермь, ул. Звонарева, д. 5 | 12816376 | [7 empty] | 4 | 12816376
296 | г. Пермь, ул. Зенкова, д. 6 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
297 | г. Пермь, ул. Зенкова, д. 8 | 1075567.936 |  |  |  | 1075567.936
298 | г. Пермь, ул. Зюкайская, д. 4 | 739700.03 |  |  |  | 739700.03
299 | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 38 | 1631071.648 |  |  |  | 1631071.648
300 | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 40/1 | 1825046.38 |  |  |  | 1825046.38
301 | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 40/2 | 1856483.55 |  |  |  | 1856483.55
302 | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 40/3 | 1848030.95 |  |  |  | 1848030.95
303 | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 42 | 5196400.448 |  |  |  | 5196400.448
304 | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 43А | 877770 |  |  |  | 877770
305 | г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 47 | 1044968.93 |  |  |  | 1044968.93
306 | г. Пермь, ул. Ивановская, д. 13 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
307 | г. Пермь, ул. Иньвенская, д. 17 | 2725958.03 | 2725958.03
308 | г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 89 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
309 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 15 | 630419.3756 | 630419.3756
310 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 17 | 8818217.694 | [9 empty] | 8818217.694
311 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 18 | 6908058.3 | [9 empty] | 6908058.3
312 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 24 | 1614057.018 | 1614057.018
313 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 51 | 3186014 | [9 empty] | 3186014
314 | г. Пермь, ул. Кавказская, д. 24Б | 932776.92 |  |  |  | 932776.92
315 | г. Пермь, ул. Кавказская, д. 8 | 855728.22 |  |  |  | 855728.22
316 | г. Пермь, ул. Комиссара Пожарского, д. 14 | 11016272.061 | 3248465.991 | [8 empty] | 7767806.07
317 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 17 | 7238676.024 | [9 empty] | 7238676.024
318 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 29 | 742491.1025 |  |  |  | 742491.1025
319 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 39 | 203866.276 |  |  |  | 203866.276
320 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 49 | 3162219.375 |  |  |  | 323443.141 |  | 551910.548 | [7 empty] | 2286865.686
321 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 74 | 2512066.228 | 2512066.228
322 | г. Пермь, ул. Камышинская, д. 7 | 1926777.15 | [9 empty] | 1926777.15
323 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 10 | 11043419.952 | 952025.744 | [9 empty] | 4691986.384 | 830484.72 |  | 4568923.104
324 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 8 | 1961239.092 | [13 empty] | 1961239.092
325 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 88 | 10796106.42 | [7 empty] | 3 | 6722199 |  |  |  |  | 4073907.42
326 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 51А | 7506974.663 | [10 empty] | 7506974.663
327 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 64 | 2189141.434 | 377492.902 | [12 empty] | 1811648.532
328 | г. Пермь, ул. Качалова, д. 26 | 7716552.928 | [10 empty] | 7716552.928
329 | г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 11 | 11631215.165 |  | 2728677.705 |  |  |  | 724170.555 |  |  |  | 5479304.31 | 2699062.595
330 | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 17 | 5197792.058 | [9 empty] | 5197792.058
331 | г. Пермь, ул. Краснова, д. 24 | 10294916.908 |  | 2895263.436 |  | 548638.76 | 1037198.96 |  |  |  |  | 5813815.752
332 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 35/1 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
333 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 36 | 10087716 | [7 empty] | 3 | 10087716
334 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40 | 10087716 | [7 empty] | 3 | 10087716
335 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 19 | 14286762.209 | [9 empty] | 14286762.209
336 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 73 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
337 | г. Пермь, ул. Кронштадтская, д. 35 | 19461722.757 | [10 empty] | 19461722.757
338 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 51А | 8865758.97 | [9 empty] | 8865758.97
339 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 84А | 12057570 | [9 empty] | 12057570
340 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 101 | 11203665 | [7 empty] | 5 | 11203665
341 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 155 | 10614428.148 |  |  |  | 928128.046 |  |  | 3124082.786 | [6 empty] | 6562217.316
342 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 35 | 45910940.4927 | 1710173.6946 |  |  | 1413765.621 | 2672717.166 | 1980011.1501 | 4660947.378 |  |  | 14981392.9242 | 7379717.3829 | 3549025.7181 |  | 7563189.4578
343 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 78 | 1972681.62 |  |  |  |  | 1972681.62
344 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 82 | 7432437.816 |  | 5472109.656 |  |  | 1960328.16
345 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 50 | 12204778.218 | 2167156.237 | [9 empty] | 10037621.981
346 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 109 | 6001699.392 | [5 empty] | 401506.704 | 792020.988 |  |  | 2291281.2 | 1708471.188 | 808419.312
347 | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 98 | 5497197.45 | [5 empty] | 1140551.55 | [7 empty] | 4356645.9
348 | г. Пермь, ул. Малкова, д. 10 | 19213732.792 | [9 empty] | 3822573.42 | 15391159.372
349 | г. Пермь, ул. Моторостроителей, д. 8 | 57721377.856 | 11734053.527 | [6 empty] | 8 (с 9 по 16 подъезд) | 17925864 | 28061460.329
350 | г. Пермь, ул. Муромская, д. 28 | 5353545.24 | [9 empty] | 5353545.24
351 | г. Пермь, ул. Народовольческая, д. 42 | 8896114.874 | 2022316.963 | [8 empty] | 4836279.901 |  |  |  | 2037518.01
352 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 55 | 11704518.012 | [11 empty] | 2992330.8 |  | 6052230.36 | 2659956.852
353 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 77 | 10309508.594 | [10 empty] | 9308400.794 | 1001107.8
354 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 81 | 10295717.378 | [10 empty] | 9295948.778 | 999768.6
355 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 83 | 34660677.9428 | [10 empty] | 29196060.3233 | 5464617.6195
356 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 93 | 10924941.608 | [10 empty] | 9864072.008 | 1060869.6
357 | г. Пермь, ул. Писарева, д. 28 | 11027164.518 | [9 empty] | 11027164.518
358 | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 17/1 | 2372955 | [9 empty] | 2372955
359 | г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 12 | 6842298.7386 |  | 6842298.7386
360 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 45 | 6566666 | [7 empty] | 2 | 6566666
361 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 3 | 12156475.95 | 2287121.508 | [9 empty] | 9869354.442
362 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 5 | 17438213.414 | 2173485.254 | [8 empty] | 5197792.058 | 10066936.102
363 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 17 | 7559407.386 | [9 empty] | 7559407.386
364 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 15/4 | 5166047.567 | [9 empty] | 5166047.567
365 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 49 | 2892163.5 | [9 empty] | 2892163.5
366 | г. Пермь, ул. Таборская, д. 22 | 12093350.4 | 2275245.056 | [9 empty] | 9818105.344
367 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 11 | 996697.807 | [9 empty] | 3115852.83 | 4300936.3055
368 | г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 25 | 4357950.3 | [9 empty] | 4357950.3
369 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 109 | 7031830.9275 | 1322969.8986 | [9 empty] | 5708861.0289
370 | г. Пермь, ул. Химградская, д. 41 | 6564805.815 | [10 empty] | 6564805.815
371 | г. Пермь, ул. Юрия Смирнова, д. 3 | 1426121.234 |  |  |  | 594087.74 |  | 832033.494
372 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 121 | 10242388.962 | [9 empty] | 10242388.962
373 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, д. 6 | 5682951.3 | [9 empty] | 5682951.3
| Соликамский городской округ | 41486254.952 | 1344508.985 | 3862181.232 | 0 | 538107.2268 | 0 | 918204.8304 | 9496255.18 | 0 | 0 | 14775690.78 | 8939660.2538 | 1611646.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Соликамск, ул. Большевистская, д. 40 / Урицкого, д. 26 | 1044013.572 | [11 empty] | 1044013.572
2 | г. Соликамск, ул. Большевистская, д. 42 | 567632.892 | [11 empty] | 567632.892
3 | г. Соликамск, ул. Большевистская, д. 47 | 3583509.804 | [9 empty] | 3583509.804
4 | г. Соликамск, ул. Большевистская, д. 53 / Матросова, д. 18 | 3012602.878 | 808660.538 | [5 empty] | 2203942.34
5 | г. Соликамск, ул. Большевистская, д. 55 / Степана Разина, д. 27 | 3862181.232 |  | 3862181.232
6 | г. Соликамск, ул. В.И. Кузнецова, д. 6 | 7292312.84 | [6 empty] | 7292312.84
7 | г. Соликамск, ул. Дубравная, д. 59 | 4349337.75 | [9 empty] | 4349337.75
8 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 19А | 1738171.806 |  |  |  | 174389.5398 |  | 297571.3944 |  |  |  |  | 1266210.8718
9 | г. Соликамск, ш. Соликамское , д. 2 | 1520199.57 | 535848.447 |  |  | 363717.687 |  | 620633.436
10 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 159 | 6842843.226 | [9 empty] | 6842843.226
11 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 136 | 7673449.382 | [10 empty] | 7673449.382
| Чайковский городской округ | 409227713.222 | 9563031.227 | 0 | 0 | 665934.84 | 0 | 2054540.844 | 0 | 1 | 2240733 | 394703473.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Чайковский, б-р Приморский, д. 17 | 1598591.844 |  |  |  | 665934.84 |  | 932657.004
2 | г. Чайковский, б-р Приморский, д. 18 | 6958940.4 | [9 empty] | 6958940.4
3 | г. Чайковский, б-р Приморский, д. 20 | 6912088.128 | [9 empty] | 6912088.128
4 | г. Чайковский, б-р Приморский, д. 55 | 8117500.626 | [9 empty] | 8117500.626
5 | г. Чайковский, б-р Приморский, д. 57 | 862537.158 | 862537.158
6 | г. Чайковский, б-р Приморский, д. 59 | 5485849.848 | [9 empty] | 5485849.848
7 | г. Чайковский, б-р Сиреневый, д. 1 | 8269436.16 | [9 empty] | 8269436.16
8 | г. Чайковский, б-р Сиреневый, д. 2 | 9276560.64 | [9 empty] | 9276560.64
9 | г. Чайковский, б-р Сиреневый, д. 4 | 4240938.24 | [9 empty] | 4240938.24
10 | г. Чайковский, б-р Сиреневый, д. 6 | 16239135.276 | [9 empty] | 16239135.276
11 | г. Чайковский, б-р Сиреневый, д. 7 | 2572509.258 | [9 empty] | 2572509.258
12 | г. Чайковский, б-р Сиреневый, д. 9 | 4147257.96 | [9 empty] | 4147257.96
13 | г. Чайковский, б-р Текстильщиков, д. 10 | 4777612.867 | [9 empty] | 4777612.867
14 | г. Чайковский, б-р Текстильщиков, д. 12 | 4930173.944 | [9 empty] | 4930173.944
15 | г. Чайковский, б-р Текстильщиков, д. 17 | 23068065.289 | [9 empty] | 23068065.289
16 | г. Чайковский, б-р Текстильщиков, д. 19 | 4781095.385 | [9 empty] | 4781095.385
17 | г. Чайковский, пер. Камский, д. 3 | 5587164.359 | [9 empty] | 5587164.359
18 | г. Чайковский, пер. Камский, д. 5 | 5665253.128 | [9 empty] | 5665253.128
19 | г. Чайковский, пр-т Победы, д. 20 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
20 | г. Чайковский, пр-т Победы, д. 24 | 12876744.248 | [9 empty] | 12876744.248
21 | г. Чайковский, пр-т Победы, д. 26 | 7025042.464 | [9 empty] | 7025042.464
22 | г. Чайковский, пр-т Победы, д. 4 | 8700494.069 | 8700494.069
23 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 11 | 3185498.34 | [9 empty] | 3185498.34
24 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 13 | 3015964.08 | [9 empty] | 3015964.08
25 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 15 | 5577541.92 | [9 empty] | 5577541.92
26 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 23 | 3313080.105 | [9 empty] | 3313080.105
27 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 23/1 | 3314017.706 | [9 empty] | 3314017.706
28 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 27 | 2940847.74 | [9 empty] | 2940847.74
29 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 29 | 3016701.72 | [9 empty] | 3016701.72
30 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 31 | 1121883.84 | [5 empty] | 1121883.84
31 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 33 | 5230206.264 | [9 empty] | 5230206.264
32 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 5/1 | 7741101.742 | [9 empty] | 7741101.742
33 | г. Чайковский, ул. Азина, д. 7 | 3975756.66 | [9 empty] | 3975756.66
34 | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 13 | 9137915.55 | [9 empty] | 9137915.55
35 | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 23 | 6399641.7 | [9 empty] | 6399641.7
36 | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 3/2 | 2798069.27 | [9 empty] | 2798069.27
37 | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 43 | 14362707.89 | [9 empty] | 14362707.89
38 | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 47 | 14346634.73 | [9 empty] | 14346634.73
39 | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 5/3 | 5197524.172 | [9 empty] | 5197524.172
40 | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д. 7/1 | 2863165.568 | [9 empty] | 2863165.568
41 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 1 | 3301427.064 | [9 empty] | 3301427.064
42 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 11 | 6812073.094 | [9 empty] | 6812073.094
43 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 13 | 3310133.359 | [9 empty] | 3310133.359
44 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 14 | 5577787.8 | [9 empty] | 5577787.8
45 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 15 | 4189180.5 | [9 empty] | 4189180.5
46 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 16 | 3921048.36 | [9 empty] | 3921048.36
47 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 17 | 4232209.5 | [9 empty] | 4232209.5
48 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 18 | 3359089.62 | [9 empty] | 3359089.62
49 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 19 | 4212047.34 | [9 empty] | 4212047.34
50 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 20 | 3601404.36 | [9 empty] | 3601404.36
51 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 23 | 4202458.02 | [9 empty] | 4202458.02
52 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 25 | 5625734.4 | [9 empty] | 5625734.4
53 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 26 | 5134437.019 | [9 empty] | 5134437.019
54 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 28 | 5591434.14 | [9 empty] | 5591434.14
55 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 29 | 3563292.96 | [9 empty] | 3563292.96
56 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 3 | 3006005.94 | [9 empty] | 3006005.94
57 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 31 | 1963966.5 | [9 empty] | 1963966.5
58 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 32 | 4175288.28 | [9 empty] | 4175288.28
59 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 33 | 4179222.36 | [9 empty] | 4179222.36
60 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 34 | 4177132.38 | [9 empty] | 4177132.38
61 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 35 | 1959909.48 | [9 empty] | 1959909.48
62 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 5 | 2996662.5 | [9 empty] | 2996662.5
63 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 7 | 3297676.66 | [9 empty] | 3297676.66
64 | г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 9 | 3340538.42 | [9 empty] | 3340538.42
65 | г. Чайковский, ул. Горького, д. 10/1 | 9721157.436 | [9 empty] | 9721157.436
66 | г. Чайковский, ул. Горького, д. 10/2 | 9625730.382 | [9 empty] | 9625730.382
67 | г. Чайковский, ул. Горького, д. 5 | 17524472.238 | [9 empty] | 17524472.238
68 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 2 | 8023556.16 | [9 empty] | 8023556.16
69 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 39 | 3215495.7 | [9 empty] | 3215495.7
70 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 10 | 6804603.504 | [9 empty] | 6804603.504
71 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 12 | 6710554.458 | [9 empty] | 6710554.458
| Чусовской городской округ | 215389380.1534 | 7119260.4994 | 0 | 0 | 5026602.789 | 0 | 4567812.845 | 29601401.12 | 12 | 38449128 | 118683981.77 | 11941193.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Чусовой, пер. Енисейский, д. 16 | 211422.476 |  |  |  | 211422.476
2 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13Б/1 | 7436075.67 | [9 empty] | 7436075.67
3 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18 | 6834439.88 | [6 empty] | 6834439.88
4 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2А | 19224564 | [7 empty] | 6 | 19224564
5 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2Б | 19224564 | [7 empty] | 6 | 19224564
6 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3Б | 3146590.44 | [6 empty] | 3146590.44
7 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3В | 4927868.45 | [6 empty] | 4927868.45
8 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | 5296246.11 | [6 empty] | 5296246.11
9 | г. Чусовой, ул. Бажова, д. 4 | 1693443.7 | [9 empty] | 1693443.7
10 | г. Чусовой, ул. Белинского, д. 7 | 549940.236 |  |  |  | 549940.236
11 | г. Чусовой, ул. Белинского, д. 8 | 301039.008 |  |  |  | 301039.008
12 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 11 | 974935 | [9 empty] | 974935
13 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 13 | 974935 | [9 empty] | 974935
14 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 13А | 978614 | [9 empty] | 978614
15 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 15 | 1019083 | [9 empty] | 1019083
16 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 15А | 989651 | [9 empty] | 989651
17 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 17 | 949182 | [9 empty] | 949182
18 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 17А | 993330 | [9 empty] | 993330
19 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 19 | 978614 | [9 empty] | 978614
20 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 19А | 971256 | [9 empty] | 971256
21 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 19Б | 978614 | [9 empty] | 978614
22 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 21 | 989651 | [9 empty] | 989651
23 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 21А | 989651 | [9 empty] | 989651
24 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 23 | 1232465 | [9 empty] | 1232465
25 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 25 | 2310412 | [9 empty] | 2310412
26 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 27 | 2380313 | [9 empty] | 2380313
27 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 29 | 2398708 | [9 empty] | 2398708
28 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 31 | 2398708 | [9 empty] | 2398708
29 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 33 | 2361918 | [9 empty] | 2361918
30 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 37 | 2864542.98 | [9 empty] | 2864542.98
31 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 9 | 1239823 | [9 empty] | 1239823
32 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 37 | 2461618.9 | [9 empty] | 2461618.9
33 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 38 | 2839378.62 | [9 empty] | 2839378.62
34 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 4 | 612738.406 | 612738.406
35 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 5 | 825468.4704 | 825468.4704
36 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 6 | 830270.175 | 830270.175
37 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 7 | 10133175.87 |  |  |  | 822730.57 | [5 empty] | 9310445.3
38 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 14 | 3785323.1 | [9 empty] | 3785323.1
39 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 20 | 4087736.9 | [9 empty] | 4087736.9
40 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 23 | 5907200.9819 | [10 empty] | 5907200.9819
41 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 35 | 5278298.09 | [9 empty] | 5278298.09
42 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 43 | 14126357.3381 | [9 empty] | 8092365.19 | 6033992.1481
43 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 50А | 2425196.8 | [9 empty] | 2425196.8
44 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 50Б | 2235728.3 | [9 empty] | 2235728.3
45 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 51 | 2743798.2 | [9 empty] | 2743798.2
46 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 54 | 2966929.55 | [9 empty] | 2966929.55
47 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 57А | 6840197.801 |  |  |  | 549675.769 |  | 937944.932 |  |  |  | 5352577.1
48 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 13 | 17388738.45 | [9 empty] | 17388738.45
49 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 9 | 6197275.5 | [9 empty] | 6197275.5
50 | пгт Скальный, ул. Гагарина, д. 7 | 4187654.56 | 1403151.68 |  |  | 1159956.8 |  | 1624546.08
51 | пгт Скальный, ул. Гагарина, д. 8 | 6391324.25 | 1715596.75 | [5 empty] | 4675727.5
52 | пгт Скальный, ул. Гагарина, д. 9 | 15304369.941 | 1732035.018 |  |  | 1431837.93 |  | 2005321.833 | 4720528.74 |  |  | 5414646.42
| Гайнский муниципальный округ | 2134374.046 | 311701.6 | 1302132.02 | 0 | 86216.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434324.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Гайны, ул. Дзержинского, д. 34 | 434324.184 | [11 empty] | 434324.184
2 | п. Гайны, ул. Дзержинского, д. 39 | 1515366.664 | 127018.402 | 1302132.02 |  | 86216.242
3 | п. Гайны, ул. Советская, д. 24 | 184683.198 | 184683.198
| Горнозаводский городской округ | 82707991.1671 | 618326.363 | 0 | 0 | 8544886.137 | 0 | 11967308.8497 | 1256042.42 | 0 | 0 | 42359957.6428 | 17750602.5346 | 0 | 210867.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 10 | 2634562.7067 |  |  |  | 1097495.337 |  | 1537067.3697
2 | г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 18 | 3920817.136 |  |  |  | 1618867.96 |  | 2267261.676 | [6 empty] | 34687.5
3 | г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 2 | 1716903.814 | 460861.394 | [5 empty] | 1256042.42
4 | г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 4 | 1306952.627 |  |  |  | 544444.97 |  | 762507.657
5 | г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 6 | 3432982.845 |  |  |  | 1415647.95 |  | 1982647.395 | [6 empty] | 34687.5
6 | г. Горнозаводск, ул. 30 лет Победы, д. 8 | 3460063.072 |  |  |  | 1426928.92 |  | 1998446.652 | [6 empty] | 34687.5
7 | г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 26 | 9932589.986 | [9 empty] | 5689941.4 | 4242648.586
8 | г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 28 | 5949535.344 | [9 empty] | 3408225.6 | 2541309.744
9 | г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 29 | 4874868.361 |  |  |  | 2016302.71 |  | 2823878.151 | [6 empty] | 34687.5
10 | г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 30 | 12208674.343 | [9 empty] | 8179510.986 | 4029163.357
11 | г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 32 | 11519336.4824 | [9 empty] | 7717671.6048 | 3801664.8776
12 | г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 34 | 6728834.286 | [9 empty] | 4508153.172 | 2220681.114
13 | г. Горнозаводск, ул. Гипроцемента, д. 36 | 1056756.849 |  |  |  | 425198.29 |  | 595499.949 | [6 empty] | 36058.61
14 | г. Горнозаводск, ул. Заводская, д. 2 | 2142449.256 | [9 empty] | 1227314.4 | 915134.856
15 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 49 | 157464.969 | 157464.969
16 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 52 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
17 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 5 | 5298836.94 | [9 empty] | 5298836.94
18 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 7 | 6330303.54 | [9 empty] | 6330303.54
| Еловский муниципальный округ | 4552066.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972700.496 | 579365.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Елово, ул. Калинина, д. 5А | 579365.952 | [10 empty] | 579365.952
2 | с. Елово, ул. Калинина, д. 7 | 777004.8 | [9 empty] | 777004.8
3 | с. Елово, ул. Комсомольская, д. 52 | 2565850.896 | [9 empty] | 2565850.896
4 | с. Елово, ул. Мира, д. 4 | 629844.8 | [9 empty] | 629844.8
| Карагайский муниципальный район | 14042693.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12849275.4 | 0 | 1193417.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | д. Савино, ул. Молодежная, д. 6 | 3355983.8 | [9 empty] | 3355983.8
2 | п. Менделеево, ул. Восточная, д. 13 | 1232832.9 | [9 empty] | 1232832.9
3 | п. Менделеево, ул. Заготзерно, д. 12 | 1442903.8 | [9 empty] | 1442903.8
4 | п. Менделеево, ул. Ленина, д. 31 | 393825.336 | [11 empty] | 393825.336
5 | п. Менделеево, ул. МПС, д. 1 | 401743.38 | [11 empty] | 401743.38
6 | п. Менделеево, ул. МПС, д. 2 | 397849.26 | [11 empty] | 397849.26
7 | п. Менделеево, ул. Николая Кузнецова, д. 1 | 1235040.3 | [9 empty] | 1235040.3
8 | п. Менделеево, ул. Николая Кузнецова, д. 4 | 1098917.3 | [9 empty] | 1098917.3
9 | п. Менделеево, ул. Уральская, д. 1 | 1203033 | [9 empty] | 1203033
10 | п. Менделеево, ул. Уральская, д. 2 | 1217749 | [9 empty] | 1217749
11 | с. Карагай, ул. Энергетиков, д. 20 | 2062815.3 | [9 empty] | 2062815.3
| Кишертский муниципальный округ | 11168708.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11168708.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Посад, ул. Набережная, д. 10 | 3460835.3 | [9 empty] | 3460835.3
2 | с. Усть-Кишерть, ул. Заречная, д. 16 | 1105171.6 | [9 empty] | 1105171.6
3 | с. Усть-Кишерть, ул. Заречная, д. 24 | 3500568.5 | [9 empty] | 3500568.5
4 | с. Усть-Кишерть, ул. Строителей, д. 14 | 1675048.7 | [9 empty] | 1675048.7
5 | с. Усть-Кишерть, ул. Строителей, д. 8 | 1427084.1 | [9 empty] | 1427084.1
| Кочевский муниципальный округ | 2488434.268 | 356898.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175808.4 | 0 | 0 | 101992.84 | 853734.696 | 0 | 0 | 0
1 | с. Кочево, ул. Анны Хомяковой, д. 16 | 2222373.462 | 177892.556 | [8 empty] | 1175808.4 |  |  | 14937.81 | 853734.696
2 | с. Кочево, ул. Анны Хомяковой, д. 18 | 193943.586 | 179005.776 | [11 empty] | 14937.81
3 | с. Кочево, ул. Калинина, д. 19 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
4 | с. Кочево, ул. Калинина, д. 21 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
| Красновишерский городской округ | 83945464.211 | 601528.427 | 9352297.9 | 0 | 2380316.343 | 0 | 3607758.216 | 0 | 0 | 0 | 46587335.65 | 13047590.635 | 1056864.168 | 0 | 7311772.872 | 0 | 0 | 0
1 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 3 | 5331087.162 | [10 empty] | 2700964.566 |  |  | 2630122.596
2 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 5 | 5562285.031 | [10 empty] | 2818099.633 |  |  | 2744185.398
3 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 6 | 11028159.01 |  | 9352297.9 |  | 619230.59 |  | 1056630.52
4 | г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 24 | 7528526.436 | [10 empty] | 7528526.436
5 | г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 25 | 1097842.743 |  |  |  | 178741.911 |  | 304998.108 | [5 empty] | 614102.724
6 | г. Красновишерск, ул. Карла Маркса, д. 15 | 1482799.221 |  |  |  | 128870.991 | [7 empty] | 442761.444 |  | 911166.786
7 | г. Красновишерск, ул. Карла Маркса, д. 30 | 1419138.75 |  |  |  | 145154.602 |  | 247686.056 | [7 empty] | 1026298.092
8 | г. Красновишерск, ул. Куйбышева, д. 14 | 4712773.576 |  |  |  | 378716.744 |  | 646227.232 |  |  |  | 3687829.6
9 | г. Красновишерск, ул. Лоскутова, д. 3 | 11876706.45 | [9 empty] | 11876706.45
10 | г. Красновишерск, ул. Советская, д. 13 | 7174417.9 | [9 empty] | 7174417.9
11 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 10 | 201715.464 | 201715.464
12 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 17 | 3642577.9 | [9 empty] | 3642577.9
13 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 12 | 1337684.4 | [9 empty] | 1337684.4
14 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 14 | 1291329 | [9 empty] | 1291329
15 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 15 | 369323.388 |  |  |  | 136464.972 |  | 232858.416
16 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 16 | 1336580.7 | [9 empty] | 1336580.7
17 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 2 | 1313770.9 | [9 empty] | 1313770.9
18 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 2А | 1330694.3 | [9 empty] | 1330694.3
19 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 3 | 1472622.03 |  |  |  | 137145.03 | [5 empty] | 1335477
20 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 5 | 1518466.185 | 199544.685 | [8 empty] | 1318921.5
21 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 7 | 200268.278 | 200268.278
22 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 8 | 1306412.9 | [9 empty] | 1306412.9
23 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 9 | 1325543.7 | [9 empty] | 1325543.7
24 | г. Красновишерск, ул. Школьная, д. 1 | 1775349.387 |  |  |  | 655991.503 |  | 1119357.884
25 | г. Красновишерск, ул. Школьная, д. 3 | 4324296.6 | [9 empty] | 4324296.6
26 | г. Красновишерск, ул. Школьная, д. 4 | 3985092.8 | [9 empty] | 3985092.8
| Кудымкарский муниципальный округ | 1241294.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241294.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Егва, ул. Лихачева, д. 29 | 1241294.6 | [9 empty] | 1241294.6
| Куединский муниципальный район | 5378330.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5378330.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Куеда, ул. Нефтяников, д. 8А | 2644097.3 | [9 empty] | 2644097.3
2 | п. Куеда, ул. Розы Люксембург, д. 33 | 2734232.8 | [9 empty] | 2734232.8
| Кунгурский муниципальный район | 1823249.873 | 0 | 0 | 0 | 124677.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579394.7 | 83119.263 | 0 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | д. Шаква, ул. Сылвенская, д. 2 | 83119.263 | [10 empty] | 83119.263
2 | п. Голдыревский, ул. Советская, д. 3 | 1579394.7 | [9 empty] | 1579394.7
3 | с. Калинино, ул. Овчинникова, д. 33 | 160735.91 |  |  |  | 124677.3 | [8 empty] | 36058.61
| Нытвенский городской округ | 138073166.4906 | 3099555.1443 | 7185691.73 | 0 | 10777911.8 | 18680773.146 | 14178859.6823 | 16327317.641 | 0 | 0 | 35633524.964 | 2573953.943 | 2075695.764 | 36058.61 | 27503824.066 | 0 | 0 | 0
1 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 12 | 5505964.969 |  |  |  | 1283137.19 | 2425764.74 | 1797063.039
2 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 26(4секц) | 3204557.604 | [9 empty] | 3204557.604
3 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 27 | 2962883.92 | [6 empty] | 2962883.92
4 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 28 | 3716353.26 | [9 empty] | 3716353.26
5 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 29 | 3612796.898 |  |  |  | 841943.98 | 1591691.08 | 1179161.838
6 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 31 | 5393746.62 | [9 empty] | 5393746.62
7 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 32 | 6822281.386 | [13 empty] | 6822281.386
8 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 34 | 10560906.972 |  |  |  | 1391818.12 | 2631225.52 | 1949273.172 | 4588590.16
9 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 35 | 2952772.92 | [9 empty] | 2952772.92
10 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 36 | 6716429.0961 |  |  |  | 1565229.711 | 2959059.306 | 2192140.0791
11 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 38 | 6929762.71 | [13 empty] | 6929762.71
12 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 39 | 5067100.93 | [13 empty] | 5067100.93
13 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 4 | 5420590.357 |  |  |  | 1263241.07 | 2388151.22 | 1769198.067
14 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 40 | 4829697.9 | [9 empty] | 4829697.9
15 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 41 | 5612962.236 |  |  |  | 1308072.36 | 2472904.56 | 1831985.316
16 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 42 | 6900544.486 | [13 empty] | 6900544.486
17 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 6 | 4039390.956 |  |  |  | 941359.56 | 1779635.76 | 1318395.636
18 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 18 | 1135140.298 | [10 empty] | 1135140.298
19 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 24 | 1438813.645 | [10 empty] | 1438813.645
20 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 29 | 437718.104 | 437718.104
21 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 31 | 5024791.66 |  | 5024791.66
22 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 35 | 500642.8645 | 500642.8645
23 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 37 | 648868.1075 | 648868.1075
24 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 39 | 3264008.8 | [9 empty] | 3264008.8
25 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 43 | 1673095.632 | 509353.811 | [5 empty] | 1163741.821
26 | г. Нытва, ул. Буденного, д. 45 | 1645488 | 500949 | [5 empty] | 1144539
27 | г. Нытва, ул. Гагарина, д. 12 | 987678.636 | [11 empty] | 987678.636
28 | г. Нытва, ул. Гагарина, д. 14 | 1088017.128 | [11 empty] | 1088017.128
29 | г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 120 | 221358.879 |  |  |  | 221358.879
30 | г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 17 | 2160900.07 |  | 2160900.07
31 | г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 18 | 210064.614 | 210064.614
32 | г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 21 | 1784134.554 | [13 empty] | 1784134.554
33 | г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 46 | 9762647.256 |  |  |  | 1286615.76 | 2432340.96 | 1801934.856 | 4241755.68
34 | г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 48 | 6628801.86 | [9 empty] | 6628801.86
35 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 1 | 2900942.23 |  |  |  | 675135.17 |  |  | 2225807.06
36 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 7 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
37 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 9 | 5643586 | [9 empty] | 5643586
38 | рп Новоильинский, ул. Ленина, д. 99 | 339707.6792 | [5 empty] | 339707.6792
39 | рп Уральский, ул. Московская, д. 16 | 291958.6433 | 291958.6433
| Октябрьский городской округ | 8064665.321 | 0 | 0 | 0 | 902928.119 | 603592.31 | 569252.44 | 0 | 0 | 0 | 5414769.36 | 0 | 574123.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт Октябрьский, пер. Больничный, д. 12 | 574123.092 | [11 empty] | 574123.092
2 | пгт Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 10 | 192191.947 |  |  |  | 192191.947
3 | пгт Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 11 | 189245.029 |  |  |  | 189245.029
4 | пгт Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 8 | 187884.913 |  |  |  | 187884.913
5 | пгт Октябрьский, ул. Кирова, д. 1 | 1506450.98 |  |  |  | 333606.23 | 603592.31 | 569252.44
6 | пгт Сарс, ул. Советская, д. 54 | 5414769.36 | [9 empty] | 5414769.36
| Ординский муниципальный округ | 1632035.781 | 145386.532 | 1231946.99 | 0 | 94112.471 | 0 | 160589.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Орда, ул. Северная, д. 3 | 1572874.68 | 120172.099 | 1231946.99 |  | 81569.179 |  | 139186.412
2 | с. Орда, ул. Северная, д. 4 | 33946.668 |  |  |  | 12543.292 |  | 21403.376
3 | с. Орда, ул. Трактовая, д. 9 | 25214.433 | 25214.433
| Осинский городской округ | 51495259.4683 | 4104321.3023 | 0 | 0 | 2574531.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32353331.998 | 10325981.192 | 2137093.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Оса, ул. Богомягкова, д. 10 | 3162016.8 | [9 empty] | 3162016.8
2 | г. Оса, ул. Богомягкова, д. 18 | 2111059.006 | 2111059.006
3 | г. Оса, ул. Богомягкова, д. 4 | 8040338.62 | [10 empty] | 8040338.62
4 | г. Оса, ул. Володарского, д. 39 | 327431 | [9 empty] | 327431
5 | г. Оса, ул. Володарского, д. 99 | 835133 | [9 empty] | 835133
6 | г. Оса, ул. Гоголя, д. 113 | 699010 | [9 empty] | 699010
7 | г. Оса, ул. Гоголя, д. 116 | 397332 | [9 empty] | 397332
8 | г. Оса, ул. Дубинина, д. 13 | 831454 | [9 empty] | 831454
9 | г. Оса, ул. Интернациональная, д. 10 | 412048 | [9 empty] | 412048
10 | г. Оса, ул. Комарова, д. 13 | 2285642.572 | [10 empty] | 2285642.572
11 | г. Оса, ул. Ленина, д. 17 | 826721.676 | [11 empty] | 826721.676
12 | г. Оса, ул. Ленина, д. 18 | 618072 | [9 empty] | 618072
13 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 62 | 1142660.61 | [9 empty] | 1142660.61
14 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 64 | 1132911.26 | [9 empty] | 1132911.26
15 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 65 | 9326105.46 | [9 empty] | 9326105.46
16 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 75 | 900486.748 | 900486.748
17 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 80 | 2098869.5 | [9 empty] | 2098869.5
18 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 81 | 820843.7328 | 820843.7328
19 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 87 | 1285900.54 |  |  |  | 1285900.54
20 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 89 | 4796467.218 | [9 empty] | 4796467.218
21 | г. Оса, ул. Максима Горького, д. 91 | 1288631.38 |  |  |  | 1288631.38
22 | г. Оса, ул. Маяковского, д. 1 | 636467 | [9 empty] | 636467
23 | г. Оса, ул. Маяковского, д. 49 | 364221 | [9 empty] | 364221
24 | г. Оса, ул. Маяковского, д. 74 | 1310371.38 | [11 empty] | 1310371.38
25 | г. Оса, ул. Маяковского, д. 78 | 3775757.7 | [9 empty] | 3775757.7
26 | г. Оса, ул. Мелентьева, д. 2 | 2069307.2655 | 271931.8155 | [8 empty] | 1797375.45
| Оханский городской округ | 18832555.893 | 247635.789 | 3741489.77 | 0 | 168087.669 | 0 | 286818.132 | 0 | 0 | 0 | 14193243.593 | 0 | 0 | 195280.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Оханск, ул. Белинского, д. 13 | 1068381.6 | [9 empty] | 1068381.6
2 | г. Оханск, ул. Винокурова, д. 22 | 9654093.393 | [9 empty] | 9654093.393
3 | г. Оханск, ул. Волкова, д. 78 | 1870040.11 | [9 empty] | 1833981.5 |  |  | 36058.61
4 | г. Оханск, ул. Волкова, д. 80 | 1362068.21 |  | 1202845.88 | [10 empty] | 159222.33
5 | г. Оханск, ул. Подвойского, д. 65 | 4877972.58 | 247635.789 | 2538643.89 |  | 168087.669 |  | 286818.132 |  |  |  | 1636787.1
| ЗАТО Звездный | 46205287.6945 | 1253752.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7570123.4 | 0 | 0 | 10983068.262 | 23692441.0355 | 2601840.291 | 104062.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 2Г | 7404646.166 | [10 empty] | 7404646.166
2 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 4 | 4581602.506 | [10 empty] | 4546915.006 |  | 34687.5
3 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 8 | 4187805.32 | [6 empty] | 4153117.82 | [5 empty] | 34687.5
4 | ЗАТО Звёздный, ул. Коммунистическая, д. 6 | 5188955.227 | [10 empty] | 5154267.727 |  | 34687.5
5 | ЗАТО Звёздный, ул. Ленина, д. 1А | 24842278.4755 | 1253752.206 | [5 empty] | 3417005.58 |  |  | 10983068.262 | 6586612.1365 | 2601840.291
| Пермский муниципальный район | 77089346.73 | 2100479.157 | 9745448.19 | 1496000.415 | 532366.563 | 0 | 1377208.672 | 0 | 1 | 2240733 | 3102868.6 | 43840035.295 | 8003595.928 | 195280.94 | 4455329.97 | 0 | 0 | 0
1 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 13 | 1262565.639 | 309419.499 |  | 743121.561 | 210024.579
2 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 19 | 2011282.812 |  |  | 752878.854 | 322341.984 |  | 404322.084 | [7 empty] | 531739.89
3 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 1Б | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
4 | д. Кондратово, ул. Культуры, д. 4 | 4678921.852 | [11 empty] | 4678921.852
5 | д. Кондратово, ул. Культуры, д. 5 | 31469384.296 | [10 empty] | 31469384.296
6 | д. Кондратово, ул. Садовое кольцо, д. 12 | 8560126.657 | [10 empty] | 8560126.657
7 | д. Мокино, ул. Шоссейная, д. 2 | 378049.512 | 378049.512
8 | п. Кукуштан, ул. Чапаева, д. 27 | 2527414.508 | [10 empty] | 1932522.776 | 594891.732
9 | п. Мулянка, ул. Спортивная, д. 10 | 4846915.296 |  | 4354895.52 |  |  |  | 492019.776
10 | п. Мулянка, ул. Спортивная, д. 2 | 1628930.871 | 144774.261 | 1484156.61
11 | п. Мулянка, ул. Спортивная, д. 8 | 896042.211 | 415175.399 |  |  |  |  | 480866.812
12 | п. Юго-Камский, ул. Ленина, д. 2 | 7249371.956 | 381055.206 | 3906396.06 | [8 empty] | 1878001.566 | 888638.184 | 195280.94
13 | с. Усть-Качка, ул. Новый Поселок, д. 1 | 3102868.6 | [9 empty] | 3102868.6
14 | с. Усть-Качка, ул. Победы, д. 41 | 5764734.24 | [11 empty] | 1841144.16 |  | 3923590.08
15 | с. Усть-Качка, ул. Стройка, д. 1 | 472005.28 | 472005.28
| Суксунский городской округ | 18445616.21 | 119170.201 | 0 | 0 | 303797.021 | 0 | 379265.244 | 1020420.104 | 0 | 0 | 15112608.66 | 1102770.42 | 407584.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | рп Суксун, ул. Колхозная, д. 8 | 101668.671 |  |  |  | 101668.671
2 | рп Суксун, ул. Космонавтов, д. 14 | 779580.1 | [9 empty] | 779580.1
3 | рп Суксун, ул. Маношина, д. 32 | 391443.312 | 119170.201 | [5 empty] | 272273.111
4 | рп Суксун, ул. Маношина, д. 34 | 83496.01 |  |  |  | 83496.01
5 | рп Суксун, ул. Первомайская, д. 50 | 8412781.76 | [9 empty] | 8412781.76
6 | рп Суксун, ул. Плеханова, д. 13 | 1055873 | [9 empty] | 1055873
7 | рп Суксун, ул. Северная, д. 16 | 1081993.9 | [9 empty] | 1081993.9
8 | рп Суксун, ул. Северная, д. 18 | 1048515 | [9 empty] | 1048515
9 | рп Суксун, ул. Северная, д. 20 | 1059552 | [9 empty] | 1059552
10 | рп Суксун, ул. Северная, д. 21 | 526216.9 |  |  |  | 118632.34 | [7 empty] | 407584.56
11 | рп Суксун, ул. Северная, д. 22 | 1102770.42 | [10 empty] | 1102770.42
12 | рп Суксун, ул. Северная, д. 33 | 1674312.9 | [9 empty] | 1674312.9
13 | рп Суксун, ул. Халтурина, д. 41 | 1127412.237 | [5 empty] | 379265.244 | 748146.993
| Уинский муниципальный округ | 1489549.218 | 0 | 0 | 0 | 252301.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Суда, ул. Юбилейная, д. 1В | 125244.015 |  |  |  | 125244.015
2 | с. Уинское, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1364305.203 |  |  |  | 127057.503 | [5 empty] | 1237247.7
| Частинский муниципальный район | 11346948.158 | 708564.53 | 0 | 0 | 290460.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10347923.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Частые, ул. Ленина, д. 24 | 1352006.712 | 177669.912 | [8 empty] | 1174336.8
2 | с. Частые, ул. Ленина, д. 26 | 1361748.615 | 178950.115 | [8 empty] | 1182798.5
3 | с. Частые, ул. Ленина, д. 31 | 1317274.71 | 173105.71 | [8 empty] | 1144169
4 | с. Частые, ул. Ленина, д. 33 | 1360901.493 | 178838.793 | [8 empty] | 1182062.7
5 | с. Частые, ул. Ленина, д. 67 | 3118875.528 |  |  |  | 290460.328 | [5 empty] | 2828415.2
6 | с. Частые, ул. Ленина, д. 76 | 2836141.1 | [9 empty] | 2836141.1
| Чердынский городской округ | 11379620.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6099414.1 | 0 | 5280206.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Чердынь, мкр Судоверфь, д. 1 | 468332.832 | [11 empty] | 468332.832
2 | г. Чердынь, мкр Судоверфь, д. 3 | 425757.12 | [11 empty] | 425757.12
3 | г. Чердынь, мкр Судоверфь, д. 27 | 539244.7572 | [11 empty] | 539244.7572
4 | г. Чердынь, ул. Алинская, д. 12 | 566566 | [9 empty] | 566566
5 | г. Чердынь, ул. Гагарина, д. 11 | 467424.204 | [11 empty] | 467424.204
6 | г. Чердынь, ул. Гагарина, д. 13 | 363581.004 | [11 empty] | 363581.004
7 | г. Чердынь, ул. Мамина-Сибиряка, д. 33 | 898411.8 | [9 empty] | 898411.8
8 | г. Чердынь, ул. Никольская, д. 1 | 419656.332 | [11 empty] | 419656.332
9 | г. Чердынь, ул. Прокопьевская, д. 18 | 458208.12 | [11 empty] | 458208.12
10 | г. Чердынь, ул. Прокопьевская, д. 49 | 462102.24 | [11 empty] | 462102.24
11 | г. Чердынь, ул. Прокопьевская, д. 86 | 201585.612 | [11 empty] | 201585.612
12 | г. Чердынь, ул. Спирина, д. 2 | 470150.088 | [11 empty] | 470150.088
13 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 37 | 579442.5 | [9 empty] | 579442.5
14 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 39 | 646400.3 | [9 empty] | 646400.3
15 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 45 | 905769.8 | [9 empty] | 905769.8
16 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 116 | 710047 | [9 empty] | 710047
17 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 54 | 397699.9 | [9 empty] | 397699.9
18 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 68 | 891421.7 | [9 empty] | 891421.7
19 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 70 | 503655.1 | [9 empty] | 503655.1
20 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 90 | 131361.648 | [11 empty] | 131361.648
21 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 96 | 437828.892 | [11 empty] | 437828.892
22 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 117 | 434973.204 | [11 empty] | 434973.204
| Чернушинский городской округ | 51826534.046 | 3846530.932 | 2202554.6 | 0 | 2690086.685 | 1013598.32 | 3151071.403 | 0 | 0 | 0 | 29777778.756 | 0 | 0 | 0 | 9144913.35 | 0 | 0 | 0
1 | г. Чернушка, б-р Генерала Куприянова, д. 8 | 1549753.24 |  |  |  | 536154.92 | 1013598.32
2 | г. Чернушка, ул. Горького, д. 49 | 2417406.06 | 214851.46 | 2202554.6
3 | г. Чернушка, ул. Горького, д. 68 | 530161.065 |  |  |  | 195894.485 |  | 334266.58
4 | г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 19 | 1962731.15 |  |  |  | 817626.5 |  | 1145104.65
5 | г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 37 | 4119227.64 | [9 empty] | 4119227.64
6 | г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 6 | 7421950.65 | [13 empty] | 7421950.65
7 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 100а | 4098450.78 | [9 empty] | 4098450.78
8 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 102а | 5403335.94 | [9 empty] | 5403335.94
9 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 35А | 2382468.75 |  |  |  | 243687.45 |  | 415818.6 | [7 empty] | 1722962.7
10 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 84 | 5095494.18 | [9 empty] | 5095494.18
11 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 88 | 2152604.903 |  |  |  | 896723.33 |  | 1255881.573
12 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 105 | 11061270.216 | [9 empty] | 11061270.216
13 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 107 | 1747529.462 | 1747529.462
14 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 109 | 1750007 | 1750007
15 | г. Чернушка, ул. Тельмана, д. 2А | 134143.01 | 134143.01
| Юрлинский муниципальный округ | 1401999.587 | 513361.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888638.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 10 | 312814.82 | 312814.82
2 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 62 | 1089184.767 | 200546.583 | [10 empty] | 888638.184
| Юсьвинский муниципальный округ | 22568845.803 | 505234.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12767969.5 | 9295641.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Пожва, ул. Машиностроителей, д. 2 | 6384536.6 | [9 empty] | 6384536.6
2 | п. Пожва, ул. Машиностроителей, д. 3 | 6383432.9 | [9 empty] | 6383432.9
3 | п. Пожва, ул. Пионерская, д. 1 | 1801740.328 | [10 empty] | 1801740.328
4 | п. Пожва, ул. Пионерская, д. 2 | 2578343.079 | [10 empty] | 2578343.079
5 | п. Пожва, ул. Пионерская, д. 3 | 1736177.609 | [10 empty] | 1736177.609
6 | п. Пожва, ул. Пионерская, д. 4 | 3179380.39 | [10 empty] | 3179380.39
7 | п. Пожва, ул. Пионерская, д. 8 | 505234.897 | 505234.897
Итого на 2022 год |  | 4550224056.0432
| Александровский муниципальный округ | 4248072.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4212013.52 | 0 | 0 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 42 | 1821399.32 | [9 empty] | 1821399.32
2 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 44 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
3 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 50 | 2390614.2 | [9 empty] | 2390614.2
| Березовский муниципальный округ | 31403231.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31403231.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Березовка, ул. Октябрьская, д. 37 | 5148328.262 | [10 empty] | 5148328.262
2 | с. Березовка, ул. Октябрьская, д. 39 | 5065175.752 | [10 empty] | 5065175.752
3 | с. Березовка, ул. Свободы, д. 24 | 5059575.685 | [10 empty] | 5059575.685
4 | с. Березовка, ул. Свободы, д. 25 | 5058727.19 | [10 empty] | 5058727.19
5 | с. Березовка, ул. Труда, д. 4 | 5171067.928 | [10 empty] | 5171067.928
6 | с. Березовка, ул. Труда, д. 6 | 5040908.795 | [10 empty] | 5040908.795
7 | с. Березовка, ул. Центральная, д. 24 | 859447.693 | [10 empty] | 859447.693
| Верещагинский городской округ | 16134926.22 | 288045.675 | 2952906.75 | 691788.825 | 195516.675 | 353747.475 | 333621.9 | 0 | 0 | 0 | 9119244.5 | 2200054.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Верещагино, ул. Ленина, д. 39 | 2441016.5 | [9 empty] | 2441016.5
2 | г. Верещагино, ул. Ленина, д. 45 | 2272886.2 | [9 empty] | 2272886.2
3 | г. Верещагино, ул. Мичурина, д. 56 | 4405341.8 | [9 empty] | 4405341.8
4 | г. Верещагино, ул. Мичурина, д. 60 | 2200054.42 | [10 empty] | 2200054.42
5 | г. Верещагино, ул. Строителей, д. 88 | 4815627.3 | 288045.675 | 2952906.75 | 691788.825 | 195516.675 | 353747.475 | 333621.9
| Муниципальное образование - "Город Березники" | 81718205.986 | 1787386.032 | 0 | 12107079.44 | 7520083.16 | 14216681.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22471506.16 | 16790505.126 | 6824964.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Березники, ул. Ломоносова, д. 151 | 4890704.37 |  |  | 1749569.18 | 1086711.77 | 2054423.42
2 | г. Березники, ул. Мира, д. 52 | 16314003.93 |  |  | 5836067.02 | 3624962.53 | 6852974.38
3 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 16 | 6057819.24 |  |  | 2167085.36 | 1346044.04 | 2544689.84
4 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 39 | 8116810.38 | [10 empty] | 5480938.302 | 2635872.078
5 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 77 | 6581316.42 |  |  | 2354357.88 | 1462364.82 | 2764593.72
6 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 15 | 15149115.912 | [9 empty] | 8759307.852 | 4314766.774 | 2075041.286
7 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 8 | 15433914.048 | [9 empty] | 8923979.808 | 4395882.896 | 2114051.344
8 | г. Усолье, ул. Елькина, д. 2А | 259157.616 | 259157.616
9 | г. Усолье, ул. Кирова, д. 3 | 2469712.7 | [9 empty] | 2469712.7
10 | г. Усолье, ул. Кирова, д. 5 | 2318505.8 | [9 empty] | 2318505.8
11 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 78 | 1668059.01 | 281366.355 | [9 empty] | 1386692.655
12 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 85А | 409275.333 | 409275.333
13 | г. Усолье, ул. Радищева, д. 6 | 419349.974 | 419349.974
14 | г. Усолье, ул. Радищева, д. 8 | 418236.754 | 418236.754
15 | г. Усолье, ул. Свободы, д. 161а | 1212224.499 | [10 empty] | 1212224.499
| Гремячинский городской округ | 32031810.824 | 1913563.834 | 8347986.699 | 4633140.213 | 2988936.89 | 6717418.639 | 2215492.929 | 5215271.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | рп Юбилейный, ул. Ленина, д. 10 | 16250258.052 | 1253280.294 | 5467477.509 | 1668023.46 | 1036061.19 | 1958668.74 | 1451027.439 | 3415719.42
2 | рп Юбилейный, ул. Советская, д. 13 | 8561355.32 | 660283.54 | 2880509.19 | 878788.6 | 545842.9 | 1031913.4 | 764465.49 | 1799552.2
3 | рп Юбилейный, ул. Шахтеров, д. 10 | 1244945.832 |  |  | 823729.998 |  | 421215.834
4 | рп Юбилейный, ул. Шахтеров, д. 11 | 4067021.6 |  |  |  | 1407032.8 | 2659988.8
5 | рп Юбилейный, ул. Шахтеров, д. 12 | 1908230.02 |  |  | 1262598.155 |  | 645631.865
| Губахинский городской округ | 24428671.0154 | 0 | 0 | 2847763.737 | 1744306.273 | 3212277.961 | 0 | 1545941.5444 | 0 | 0 | 15078381.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Губаха, пер. Западный, д. 3 | 2422253.6 | [9 empty] | 2422253.6
2 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 20 | 1545941.5444 | [6 empty] | 1545941.5444
3 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 22 | 2004568.04 |  |  |  | 693503.32 | 1311064.72
4 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 34 | 5108821.551 |  |  | 2847763.737 | 804848.643 | 1456209.171
5 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 79 | 1441800.1 | [9 empty] | 1441800.1
6 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 88 | 5007119 | [9 empty] | 5007119
7 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 20 | 3085987.38 |  |  |  | 245954.31 | 445004.07 |  |  |  |  | 2395029
8 | г. Губаха, ул. Чайковского, д. 1 | 1568725.6 | [9 empty] | 1568725.6
9 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 17 | 2243454.2 | [9 empty] | 2243454.2
| Добрянский городской округ | 155744610.7465 | 4779253.522 | 35874982.391 | 18407722.779 | 11637783.793 | 28392961.395 | 7311279.717 | 7398247.774 | 0 | 0 | 26655528.95 | 15286850.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Пальники, ул. Молодежная, д. 4А | 7287397.956 |  |  | 1104455.898 | 312146.622 | 564765.534 |  |  |  |  | 3039589.8 | 2266440.102
2 | п. Ярино, ул. Железнодорожная, д. 5 | 3317601.84 |  | 2163753.12 | 506910.768 | 143265.552 | 259209.744 | 244462.656
3 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 13 | 5550366.241 |  |  |  | 1920212.903 | 3630153.338
4 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 15 | 4920405.3 |  |  | 1760194.2 | 1093311.3 | 2066899.8
5 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 17 | 3013617.9 |  |  |  | 1042595.7 | 1971022.2
6 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 19 | 8940752.121 |  |  |  | 1102381.59 | 2084047.14 | [5 empty] | 5754323.391
7 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 5 | 6444223.95 |  |  | 2305315.3 | 1431902.95 | 2707005.7
8 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 6 | 2464930 | [9 empty] | 2464930
9 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 15839966.376 |  | 7478000.868 | 2281395.92 | 1417045.88 | 2678918.48 | 1984605.228
10 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 12530070.3825 | [9 empty] | 5263983.45 | 7266086.9325
11 | пгт Полазна, ул. 9 Мая, д. 11 | 4069912.976 |  |  | 954601.739 |  | 488137.337 |  |  |  |  | 2627173.9
12 | пгт Полазна, ул. 9 Мая, д. 5 | 2100796.92 |  |  | 1171028.04 | 330961.56 | 598807.32
13 | пгт Полазна, ул. 9 Мая, д. 7 | 2661388.6 | [9 empty] | 2661388.6
14 | пгт Полазна, ул. Больничная, д. 3 | 2337268.7 | [9 empty] | 2337268.7
15 | пгт Полазна, ул. Больничная, д. 4 | 6066080.352 | 389849.644 | 3996552.44 | 936287.716 | 264618.124 | 478772.428
16 | пгт Полазна, ул. Больничная, д. 6 | 937758.954 | [6 empty] | 937758.954
17 | пгт Полазна, ул. Больничная, д. 8 | 4474012.554 |  |  | 984144.798 | 278143.722 | 503244.234 |  |  |  |  | 2708479.8
18 | пгт Полазна, ул. Больничная, д. 9 | 5552714.7 | [9 empty] | 5552714.7
19 | пгт Полазна, ул. Дружбы, д. 12 | 5622882.89 |  |  |  | 1945300.87 | 3677582.02
20 | пгт Полазна, ул. Дружбы, д. 15 | 23440241.8 | 1930906.6 | 8423645.1 | 2569894 |  | 3017686 | 2235572.1 | 5262538
21 | пгт Полазна, ул. Дружбы, д. 23 | 18208431.894 | 1934170.658 | 8437884.663 | 2574238.22 |  | 3022787.18 | 2239351.173
22 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 1 | 9963788.34 | 524326.62 | 5375146.2 | 1259256.18 | 355897.02 | 643922.94 | 607288.56 | 1197950.82
| Городской округ "Город Кизел" | 170165890.242 | 4499568.821 | 12235628.986 | 12478112.855 | 6084168.845 | 11389120.445 | 5210433.276 | 0 | 0 | 0 | 118268857.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Кизел, ул. Войнич, д. 27 | 1817367.354 | 281032.389 |  | 674945.271 | 190756.269 | 345134.493 | 325498.932
2 | г. Кизел, ул. Ленина, д. 40 | 3793525.68 |  |  | 1357071.52 | 842919.28 | 1593534.88
3 | г. Кизел, ул. Микова, д. 8 | 46549440.08 | 2449852.496 | 10687564.056 | 3260572.64 | 2025242.96 | 3828712.16 | 2836399.176 |  |  |  | 21461096.592
4 | г. Кизел, ул. Советская, д. 8 | 5843363.364 | 903600.674 |  | 2170144.886 | 613336.754 | 1109707.538 | 1046573.512
5 | г. Кизел, ул. Швейников, д. 4 | 2524598.428 | 151008.293 | 1548064.93 | 362671.127 | 102499.853 | 185452.541 | 174901.684
6 | г. Кизел, ул. Энгельса, д. 84 | 4437435.99 |  |  | 1587419.86 | 985995.79 | 1864020.34
7 | г. Кизел, ул. Энгельса, д. 88 | 3774651.69 |  |  | 1350319.66 | 838725.49 | 1585606.54
8 | г. Кизел, ул. Юных Коммунаров, д. 27 | 4617747.234 | 714074.969 |  | 1714967.891 | 484692.449 | 876951.953 | 827059.972
9 | п. Северный-Коспашский, ул. Крепильщиков, д. 17 | 2340579.8 | [9 empty] | 2340579.8
10 | п. Северный-Коспашский, ул. Крепильщиков, д. 17А | 4383098.946 | [9 empty] | 4383098.946
11 | п. Северный-Коспашский, ул. Фурманова, д. 11 | 11816418.6 | [9 empty] | 11816418.6
12 | п. Северный-Коспашский, ул. Фурманова, д. 13 | 8237731.824 | [9 empty] | 8237731.824
13 | п. Северный-Коспашский, ул. Фурманова, д. 15 | 11142917.19 | [9 empty] | 11142917.19
14 | п. Северный-Коспашский, ул. Фурманова, д. 17 | 13361510.07 | [9 empty] | 13361510.07
15 | п. Центральный-Коспашский, ул. Парижской Коммуны, д. 36 | 4374830.898 | [9 empty] | 4374830.898
16 | п. Центральный-Коспашский, ул. Парижской Коммуны, д. 38 | 7097774.706 | [9 empty] | 7097774.706
17 | п. Центральный-Коспашский, ул. Слепнева, д. 17 | 11693775.888 | [9 empty] | 11693775.888
18 | п. Южный-Коспашский, ул. Есенина, д. 13 | 3399396 | [9 empty] | 3399396
19 | п. Южный-Коспашский, ул. Матросова, д. 37 | 1537086.2 | [9 empty] | 1537086.2
20 | п. Южный-Коспашский, ул. Матросова, д. 41 | 1514644.3 | [9 empty] | 1514644.3
21 | п. Южный-Коспашский, ул. Матросова, д. 49 | 4660189.3 | [9 empty] | 4660189.3
22 | п. Южный-Коспашский, ул. Матросова, д. 51 | 4655406.6 | [9 empty] | 4655406.6
23 | п. Южный-Коспашский, ул. Широковская, д. 101 | 2271414.6 | [9 empty] | 2271414.6
24 | п. Южный-Коспашский, ул. Широковская, д. 103 | 2293856.5 | [9 empty] | 2293856.5
25 | п. Южный-Коспашский, ул. Широковская, д. 95А | 2027129 | [9 empty] | 2027129
| Краснокамский городской округ | 347292423.875 | 5544409.791 | 35326050.12 | 10207556.16 | 12079644.281 | 17806437.04 | 13191423.444 | 22853669.86 | 11 | 30428229 | 114918473.851 | 79199100.29 | 5737430.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 3 | 2342476.7 |  |  | 2342476.7
2 | г. Краснокамск, пер. Гознаковский, д. 6 | 13576637.887 |  | 8356221.627 |  |  |  |  | 5220416.26
3 | г. Краснокамск, пер. Новый, д. 4 | 2338740.3 | [9 empty] | 2338740.3
4 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 3 | 2314474.8 |  |  | 2314474.8
5 | г. Краснокамск, пер. Пальтинский, д. 8 | 6408188 | [7 empty] | 2 | 6408188
6 | г. Краснокамск, пр-д Рождественский, д. 3 | 5944394.88 | [9 empty] | 5944394.88
7 | г. Краснокамск, пр-д Рождественский, д. 3Б | 10473495.428 |  |  |  | 1297409.08 | 2452745.68 | 1817051.148 |  |  |  | 4906289.52
8 | г. Краснокамск, пр-д Рябиновый, д. 4 | 1987873.2 |  |  | 1987873.2
9 | г. Краснокамск, пр-д Рябиновый, д. 5 | 4125643 |  |  |  | 862815.4 | [5 empty] | 3262827.6
10 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 14 | 8734070.494 |  | 5375692.374 |  |  |  |  | 3358378.12
11 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 15 | 4418323.591 |  | 2719413.411 |  |  |  |  | 1698910.18
12 | г. Краснокамск, пр-т Комсомольский, д. 17 | 9707155.325 |  | 5974611.825 |  |  |  |  | 3732543.5
13 | г. Краснокамск, пр-т Маяковского, д. 1 | 3186113.04 | [9 empty] | 3186113.04
14 | г. Краснокамск, пр-т Мира, д. 18 | 12102699.762 | [9 empty] | 12102699.762
15 | г. Краснокамск, пр-т Мира, д. 8А | 3645440.132 |  |  |  | 849551.32 | 1606072.72 | 1189816.092
16 | г. Краснокамск, пр-т Мира, д. 9 | 24537966.303 | [10 empty] | 24537966.303
17 | г. Краснокамск, ул. 10 Пятилетки, д. 5 | 14373258.302 | [10 empty] | 14373258.302
18 | г. Краснокамск, ул. 50 лет Октября, д. 11 | 6058684.035 | [10 empty] | 6058684.035
19 | г. Краснокамск, ул. 50 лет Октября, д. 6А | 680141.71 |  |  |  | 680141.71
20 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 3 | 1293168.5 | [9 empty] | 1293168.5
21 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 33 | 5313639.683 |  | 3270467.343 |  |  |  |  | 2043172.34
22 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 37 | 6753894.43 |  | 4156923.03 |  |  |  |  | 2596971.4
23 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 54 | 10894749.098 |  |  |  | 2538965.98 | 4799903.08 | 3555880.038
24 | г. Краснокамск, ул. Владимира Кима, д. 6 | 4245642.648 | [9 empty] | 4245642.648
25 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 11 | 755402.36 |  |  |  | 755402.36
26 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 5 | 8112333.096 | [9 empty] | 8112333.096
27 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 8А | 4203278.06 | [6 empty] | 4203278.06
28 | г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 9 | 2890934.1 | [9 empty] | 2890934.1
29 | г. Краснокамск, ул. Звездная, д. 12 | 4418283.164 | [10 empty] | 4418283.164
30 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 10 | 4008704.58 | [9 empty] | 4008704.58
31 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 12 | 4827990.109 |  |  |  | 1125138.59 | 2127069.14 | 1575782.379
32 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 13 | 6396493.04 |  |  | 1910043.62 | [6 empty] | 4486449.42
33 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 14 | 3218077.44 | [9 empty] | 3218077.44
34 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 3А | 3149476.92 | [9 empty] | 3149476.92
35 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 4 | 4561264.197 |  |  |  | 1062979.47 | 2009557.62 | 1488727.107
36 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 8 | 6242390.748 |  |  |  | 1454757.48 | 2750212.08 | 2037421.188
37 | г. Краснокамск, ул. Калинина, д. 9 | 4677747.532 |  |  |  | 1090125.32 | 2060876.72 | 1526745.492
38 | г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, д. 21 | 4694586.84 | [9 empty] | 4694586.84
39 | г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта, д. 4А | 1652687.84 |  |  | 1652687.84
40 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 3А | 3194104.14 | [9 empty] | 3194104.14
41 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 89 | 4438307.646 | [10 empty] | 4438307.646
42 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 91 | 4455786.643 | [10 empty] | 4455786.643
43 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 1 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
44 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 12 | 11554597.08 | [9 empty] | 11554597.08
45 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 4А | 7700210.007 | [9 empty] | 3234920.22 | 4465289.787
46 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 5 | 13829729.925 | [9 empty] | 4191746.185 | 8118455.015 | 1519528.725
47 | г. Краснокамск, ул. Комарова, д. 9 | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
48 | г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, д. 10А | 3180088.98 | [9 empty] | 3180088.98
49 | г. Краснокамск, ул. Культуры, д. 4А | 3264917.58 | [9 empty] | 3264917.58
50 | г. Краснокамск, ул. Максима Горького, д. 2 | 3869646.297 | [10 empty] | 3869646.297
51 | г. Краснокамск, ул. Орджоникидзе, д. 4А | 4463423.098 | [10 empty] | 4463423.098
52 | г. Краснокамск, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 6267176.5 | [9 empty] | 6267176.5
53 | г. Краснокамск, ул. Победы, д. 5 | 3189432.42 | [9 empty] | 3189432.42
54 | г. Краснокамск, ул. Победы, д. 6 | 4217901.313 | [11 empty] | 4217901.313
55 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 13 | 4479195.96 | [9 empty] | 4479195.96
56 | г. Краснокамск, ул. Пушкина, д. 9 | 4521856.14 | [9 empty] | 4521856.14
57 | г. Краснокамск, ул. Сосновая Горка, д. 7 | 17826941.14 | 5010565.14 | [6 empty] | 4 | 12816376
58 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 10 | 6368922.732 | 533844.651 | 5472720.51 |  | 362357.571
| Городской округ - город Кудымкар | 40828645.107 | 2199355.557 | 3582708.363 | 4583472.879 | 4620060.329 | 4231811.037 | 3493382.858 | 5961673.14 | 0 | 0 | 10919019.02 | 0 | 1237161.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 27 | 10648408.764 | 821244.858 | 3582708.363 | 1093016.22 | 678906.33 | 1283469.18 | 950823.873 | 2238239.94
2 | г. Кудымкар, ул. Володарского, д. 23 | 3723433.2 | [6 empty] | 3723433.2
3 | г. Кудымкар, ул. Володарского, д. 25 | 7617116.52 | [9 empty] | 7617116.52
4 | г. Кудымкар, ул. Герцена, д. 57 | 3113064.477 |  |  | 1735287.099 | 490435.161 | 887342.217
5 | г. Кудымкар, ул. Герцена, д. 68 | 4906359.54 |  |  | 1755169.56 | 1090190.34 | 2060999.64
6 | г. Кудымкар, ул. Загородная, д. 14 | 1821913.371 |  |  |  | 169674.471 | [5 empty] | 1652238.9
7 | г. Кудымкар, ул. Загородная, д. 16 | 1649663.6 | [9 empty] | 1649663.6
8 | г. Кудымкар, ул. Загородная, д. 20 | 168767.727 |  |  |  | 168767.727
9 | г. Кудымкар, ул. Загородная, д. 2А | 1237161.924 | [11 empty] | 1237161.924
10 | г. Кудымкар, ул. Карла Маркса, д. 32 | 340595.715 |  |  |  | 340595.715
11 | г. Кудымкар, ул. Конституции, д. 11 | 644270.949 |  |  |  | 238058.081 |  | 406212.868
12 | г. Кудымкар, ул. Кузнецова, д. 21 | 369732.384 |  |  |  | 136616.096 |  | 233116.288
13 | г. Кудымкар, ул. Ленина, д. 23 | 242793.282 | 242793.282
14 | г. Кудымкар, ул. Лихачева, д. 47 | 2564037.055 |  |  |  | 1068116.05 |  | 1495921.005
15 | г. Кудымкар, ул. Студенческая, д. 3 | 262775.581 | 262775.581
16 | г. Кудымкар, ул. Студенческая, д. 5 | 262831.242 | 262831.242
17 | г. Кудымкар, ул. Студенческая, д. 7 | 290717.403 | 290717.403
18 | г. Кудымкар, ул. Энергетиков, д. 7 | 646009.182 |  |  |  | 238700.358 |  | 407308.824
19 | г. Кудымкар, ул. Яковкина, д. 22 | 318993.191 | 318993.191
| город Кунгур | 129822723.88 | 1533742.34 | 10197371.31 | 1318496.94 | 3347365.098 | 2770120.235 | 3210163.155 | 1681332.66 | 0 | 0 | 65254374.55 | 33333166.154 | 7176591.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Кунгур, ул. Кирова, д. 39 | 2482221.3 | [9 empty] | 2482221.3
2 | г. Кунгур, ул. Кирова, д. 41 | 2920022.3 | [9 empty] | 2920022.3
3 | г. Кунгур, ул. Кирова, д. 43 | 6750937.521 |  |  |  | 628713.621 | [5 empty] | 6122223.9
4 | г. Кунгур, ул. Космонавтов, д. 1 | 1455044.5 | [9 empty] | 1455044.5
5 | г. Кунгур, ул. Космонавтов, д. 10 | 325747.782 |  |  |  | 325747.782
6 | г. Кунгур, ул. Крайняя, д. 29 | 391099.452 | [11 empty] | 391099.452
7 | г. Кунгур, ул. Красная, д. 28 | 898608.91 |  |  |  | 898608.91
8 | г. Кунгур, ул. Красноармейская, д. 6 | 2388406.8 | [9 empty] | 2388406.8
9 | г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, д. 1А | 4458940.403 | [9 empty] | 2554329.7 | 1904610.703
10 | г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, д. 53 | 20611747.085 | [9 empty] | 13809362.67 | 6802384.415
11 | г. Кунгур, ул. Кротовская, д. 34 | 1199057.091 | [10 empty] | 1199057.091
12 | г. Кунгур, ул. Ленина, д. 56 | 2062962.858 | [11 empty] | 2062962.858
13 | г. Кунгур, ул. Ленина, д. 66А | 2298239.622 | 616906.962 | [5 empty] | 1681332.66
14 | г. Кунгур, ул. Ленина, д. 69А | 8746905.78 | [9 empty] | 8746905.78
15 | г. Кунгур, ул. Ленина, д. 69Б | 4308657.61 | [10 empty] | 4308657.61
16 | г. Кунгур, ул. Ленина, д. 71 | 660794.778 | 660794.778
17 | г. Кунгур, ул. Ленина, д. 85 | 3685695.21 |  |  | 1318496.94 | 818959.41 | 1548238.86
18 | г. Кунгур, ул. Лесников, д. 1Б | 865757.076 | [10 empty] | 865757.076
19 | г. Кунгур, ул. Луговая, д. 31А | 849849 | [9 empty] | 849849
20 | г. Кунгур, ул. Малая, д. 1А | 1274773.5 | Аварийный | [8 empty] | 1274773.5
21 | г. Кунгур, ул. Мехренцева, д. 15Б | 1684614.1 | [9 empty] | 1684614.1
22 | г. Кунгур, ул. Мехренцева, д. 2 | 1306603.107 | [5 empty] | 1306603.107
23 | г. Кунгур, ул. Микушева, д. 1 | 25889086.35 | [9 empty] | 12337158.6 | 9199080.414 | 4352847.336
24 | г. Кунгур, ул. Микушева, д. 19 | 2847178.1 | [9 empty] | 2847178.1
25 | г. Кунгур, ул. Молодежная, д. 14 | 1709631.3 | [9 empty] | 1709631.3
26 | г. Кунгур, ул. Молодежная, д. 16 | 256040.6 | 256040.6
27 | г. Кунгур, ул. Мопра, д. 2 | 369681.792 | [11 empty] | 369681.792
28 | г. Кунгур, ул. Новые дома, д. 11А | 1281395.7 | [9 empty] | 1281395.7
29 | г. Кунгур, ул. Новые дома, д. 3 | 990024.489 | [10 empty] | 990024.489
30 | г. Кунгур, ул. Новые дома, д. 5 | 2382639.91 | [9 empty] | 1364909 | 1017730.91
31 | г. Кунгур, ул. Новые дома, д. 7 | 1039127.948 | [10 empty] | 1039127.948
32 | г. Кунгур, ул. Новые дома, д. 8 | 2489890.817 | [9 empty] | 1426348.3 | 1063542.517
33 | г. Кунгур, ул. Новые дома, д. 9 | 1089328.691 | [10 empty] | 1089328.691
34 | г. Кунгур, ул. Полетаевская, д. 14 | 5141196.1 |  | 5141196.1
35 | г. Кунгур, ул. Полетаевская, д. 14А | 723350.997 | [5 empty] | 723350.997
36 | г. Кунгур, ул. Полетаевская, д. 16 | 5056175.21 |  | 5056175.21
37 | г. Кунгур, ул. Полетаевская, д. 18 | 3853864.29 | [10 empty] | 3853864.29
38 | г. Кунгур, ул. Попкова, д. 2А | 1897216.75 |  |  |  | 675335.375 | 1221881.375
39 | г. Кунгур, ул. Пролетарская, д. 119 | 1180209.051 | [5 empty] | 1180209.051
| Лысьвенский городской округ | 69310036.89 | 7905150.797 | 5524778.883 | 0 | 0 | 3300586.38 | 1096067.763 | 2487762.076 | 2 | 4481466 | 26257977.554 | 13409614.98 | 4846632.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Лысьва, пр-т Победы, д. 109 | 1827636.524 | 1827636.524
2 | г. Лысьва, ул. Бурылова, д. 9 | 2205676.48 |  |  |  |  | 2205676.48
3 | г. Лысьва, ул. Делегатская, д. 40 | 1258746.608 | 1258746.608
4 | г. Лысьва, ул. Кирова, д. 17 | 5524778.883 |  | 5524778.883
5 | г. Лысьва, ул. Кирова, д. 69 | 230603.523 | 230603.523
6 | г. Лысьва, ул. Кузьмина, д. 11 | 11281341.675 | [9 empty] | 9120690.45 |  | 2160651.225
7 | г. Лысьва, ул. Кузьмина, д. 15 | 1261774.71 | 1261774.71
8 | г. Лысьва, ул. Кутузова, д. 14 | 1752307.7 | [9 empty] | 1752307.7
9 | г. Лысьва, ул. Кутузова, д. 21 | 1094909.9 |  |  |  |  | 1094909.9
10 | г. Лысьва, ул. Ленина, д. 44/2 | 9035962.653 | [10 empty] | 9035962.653
11 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 39 | 1831514.062 | [11 empty] | 1831514.062
12 | г. Лысьва, ул. Невского, д. 2 | 1015122.038 | 1015122.038
13 | г. Лысьва, ул. Никулина, д. 32 | 854467.17 | [11 empty] | 854467.17
14 | г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 10г | 4373652.327 | [10 empty] | 4373652.327
15 | г. Лысьва, ул. Смышляева, д. 40 | 9280495.47 | 2311267.394 | [5 empty] | 2487762.076 | 2 | 4481466
16 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 3 | 4156970.22 | [9 empty] | 4156970.22
17 | г. Лысьва, ул. Фестивальная, д. 16 | 1096067.763 | [5 empty] | 1096067.763
18 | г. Лысьва, ул. Энгельса, д. 37 | 11228009.184 | [9 empty] | 11228009.184
| город Пермь | 2460614118.9077 | 80281628.2546 | 90668035.974 | 17292516.298 | 51901188.3654 | 44379793.75 | 74238508.2767 | 23120420.138 | 129 | 322722220 | 917159638.4443 | 607944116.7173 | 109221053.8932 | 0 | 120496345.0862 | 947094.66 | 241559.05 | 0
1 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 58 | 3121132.428 | [13 empty] | 3121132.428
2 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 65 | 1437640.582 | 1437640.582
3 | г. Пермь, пр-т Парковый, д. 40А | 46946694.49 | [10 empty] | 46946694.49
4 | г. Пермь, ул. Адмирала Макарова, д. 31 | 2379585.764 | 410332.892 | [12 empty] | 1969252.872
5 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 3 | 1901542.5 |  |  |  | 194496.588 |  | 331881.264 | [7 empty] | 1375164.648
6 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 37 | 2124584.034 | 366360.702 | [12 empty] | 1758223.332
7 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 22 | 581823.7 | [5 empty] | 581823.7
8 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 17 | 8594393.0535 | 1160317.5626 |  |  | 959210.801 |  | 1343396.7081 | [7 empty] | 5131467.9818
9 | г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 92 | 6734115.752 | [10 empty] | 5672412.122 | 1061703.63
10 | г. Пермь, ул. Академика Курчатова, д. 3 | 15069235.049 |  | 11094678.309 |  |  | 3974556.74
11 | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 12А | 232162.031 | 232162.031
12 | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 30 | 1730759.38 | 519428.452 | [10 empty] | 1211330.928
13 | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 32 | 3413668.79 | 1024496.366 | [10 empty] | 2389172.424
14 | г. Пермь, ул. Александра Невского, д. 8 | 5769727.152 |  |  |  | 732044.656 | 1324485.232 | 1249131.968 | 2464065.296
15 | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 28 | 31436949.27 | [9 empty] | 9528437.134 | 18454406.546 | 3454105.59
16 | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 38 | 40491345.705 | [9 empty] | 12272795.261 | 23769601.459 | 4448948.985
17 | г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, д. 52 | 8365802.34 | [9 empty] | 2659974.037 | 5151762.203 | 554066.1
18 | г. Пермь, ул. Баранчинская, д. 2 | 9147649.55 | [9 empty] | 9147649.55
19 | г. Пермь, ул. Борчанинова, д. 4 | 7496828.61 | [10 empty] | 5062290.869 | 2434537.741
20 | г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 16 | 21361022.07 | 2143296.403 | [5 empty] | 2306964.362 |  |  | 5125596.781 | 9927110.339 | 1858054.185
21 | г. Пермь, ул. Весенняя, д. 3 | 1392174.375 |  |  |  | 142396.589 |  | 242979.892 | [7 empty] | 1006797.894
22 | г. Пермь, ул. Весенняя, д. 4 | 2177096.25 |  |  |  | 222681.214 |  | 379974.392 | [7 empty] | 1574440.644
23 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 125 | 5297857.191 | [13 empty] | 5297857.191
24 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 20/1 | 4776767.068 | [5 empty] | 2063274.088 | [7 empty] | 2713492.98
25 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 35 | 40433924.468 | 3057307.274 | 7490673.022 |  | 1867277.888 | 4204541.236 | 2342176.088 |  |  |  | 7311412.598 | 14160536.362
26 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 9 | 9757293.984 | 952790.328 | 4156579.908 | 1268093.52 | 787652.28 | 1489052.88 | 1103125.068
27 | г. Пермь, ул. Генерала Доватора, д. 36 | 2938169.728 | [5 empty] | 975014.032 | [5 empty] | 1963155.696
28 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 10 | 3103747.941 | [11 empty] | 3103747.941
29 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 12 | 2430620.413 | [11 empty] | 2430620.413
30 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 4 | 3752802.604 | [13 empty] | 3752802.604
31 | г. Пермь, ул. Графтио, д. 13 | 2119742.229 | 365525.787 | [12 empty] | 1754216.442
32 | г. Пермь, ул. Делегатская, д. 37 | 19416584.199 | [10 empty] | 19416584.199
33 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 22 | 8224636.466 | 599878.804 | 2616991.494 |  | 495907.54 | 937510.84 | 694529.874 | 1634923.72 |  |  |  |  | 1244894.194
34 | г. Пермь, ул. Елькина, д. 6 | 10260147.651 |  | 7554002.391 |  |  | 2706145.26
35 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 32 | 2227331.25 |  |  |  | 227819.43 |  | 388742.04 | [7 empty] | 1610769.78
36 | г. Пермь, ул. Каляева, д. 11 | 1373314.368 |  |  |  | 1373314.368
37 | г. Пермь, ул. Камышинская, д. 11Б | 4502296.638 | [9 empty] | 4502296.638
38 | г. Пермь, ул. Камышинская, д. 7 | 509512.975 |  |  |  | 509512.975
39 | г. Пермь, ул. Камышинская, д. 8 | 780158.725 |  |  |  | 780158.725
40 | г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, д. 40 | 8672148.846 | [9 empty] | 8672148.846
41 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 50 | 6243754.248 | [9 empty] | 6243754.248
42 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 78/1 | 13444398 | [7 empty] | 6 | 13444398
43 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 78/2 | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
44 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 82/2 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
45 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 75А | 34024361.595 | [9 empty] | 10312673.399 | 19973293.081 | 3738395.115
46 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 81 | 6725144 | [7 empty] | 2 | 6725144
47 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 83 | 12147314.452 |  |  |  | 2695795.648 | 6070110.956 | 3381407.848
48 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 11 | 3373154.037 | [13 empty] | 3373154.037
49 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 49 | 6408188 | [7 empty] | 2 | 6408188
50 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 86 | 1120041.022 |  |  |  | 1120041.022
51 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 10 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
52 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 11 | 6613738.3 | [9 empty] | 6613738.3
53 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 12/2 | 13450288 | [7 empty] | 4 | 13450288
54 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 16 | 6566666 | [7 empty] | 2 | 6566666
55 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 18 | 6566666 | [7 empty] | 2 | 6566666
56 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 40 | 1372595.378 | 1372595.378
57 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 52 | 6228928.917 | 6228928.917
58 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 68 | 2355649.2 | [5 empty] | 2355649.2
59 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 8 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
60 | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 9 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
61 | г. Пермь, ул. Композитора Глинки, д. 3А | 11671858.98 | [9 empty] | 3537702.516 | 6851721.804 | 1282434.66
62 | г. Пермь, ул. Конноармейская, д. 32 | 2322184.8 | [9 empty] | 2322184.8
63 | г. Пермь, ул. Корсуньская, д. 23 | 5713221.168 | [9 empty] | 5713221.168
64 | г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 54А | 6566666 | [7 empty] | 2 | 6566666
65 | г. Пермь, ул. Коспашская, д. 13 | 8900209.17 | [9 empty] | 8900209.17
66 | г. Пермь, ул. Косякова, д. 13 | 4925000.592 | [9 empty] | 4925000.592
67 | г. Пермь, ул. Косякова, д. 5 | 7151861.52 | [9 empty] | 7151861.52
68 | г. Пермь, ул. Красновишерская, д. 44 | 1873574.057 |  |  |  | 1873574.057
69 | г. Пермь, ул. Красновишерская, д. 46 | 1850599.24 |  |  |  | 1850599.24
70 | г. Пермь, ул. Красноводская, д. 6 | 8506098.882 | [9 empty] | 8506098.882
71 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 11 | 5548893.714 | [9 empty] | 5548893.714
72 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 12 | 16691983.155 | [9 empty] | 16691983.155
73 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 30 | 790675.71 |  |  |  | 790675.71
74 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 32 | 1102657.925 |  |  |  | 1102657.925
75 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 4 | 1386470.225 |  |  |  | 1386470.225
76 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 9 | 14999685.9804 | [9 empty] | 14999685.9804
77 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 14А | 8362613.799 | [9 empty] | 8362613.799
78 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 18 | 1551019.59 |  |  |  | 1551019.59
79 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 38 | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
80 | г. Пермь, ул. Красные Казармы, д. 10 | 365017.816 | [5 empty] | 365017.816
81 | г. Пермь, ул. Красные Казармы, д. 7 | 711275.444 | [5 empty] | 711275.444
82 | г. Пермь, ул. Красные Казармы, д. 8 | 576827.43 | [5 empty] | 576827.43
83 | г. Пермь, ул. Криворожская, д. 31 | 5796632.4 | [9 empty] | 5796632.4
84 | г. Пермь, ул. Криворожская, д. 33 | 5678168.6 | [9 empty] | 5678168.6
85 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 10 | 1704302.3228 | 1704302.3228
86 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 13 | 25706575.412 | 1591680.524 | [8 empty] | 13943373.948 | 6868397.326 | 3303123.614
87 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 15 | 1326819.914 | 1326819.914
88 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 16 | 10301643.306 | [9 empty] | 10301643.306
89 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 17 | 19276901.448 | [9 empty] | 11146017.708 | 5490441.446 | 2640442.294
90 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 19 | 33644283.438 | 5974087.967 | [9 empty] | 27670195.471
91 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 20А | 17039926.08 | [9 empty] | 9239543.64 |  | 2188807.02 |  | 4664480.76 | 947094.66
92 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 23 | 9345650.256 | [9 empty] | 9345650.256
93 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 26А | 6566666 | [7 empty] | 2 | 6566666
94 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 7 | 1054094.104 | 1054094.104
95 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 8 | 1700629.2744 | 1700629.2744
96 | г. Пермь, ул. Кронита, д. 13 | 770435.666 | 770435.666
97 | г. Пермь, ул. Кронита, д. 15 | 1322179.446 | 1322179.446
98 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 47 | 9252979.218 | [9 empty] | 9252979.218
99 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 48 | 12081685.14 | [9 empty] | 12081685.14
100 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 56 | 1356104.4102 | [5 empty] | 1356104.4102
101 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 57А | 1173285.9 |  |  |  | 1173285.9
102 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 59 | 5274325.62 | [9 empty] | 5274325.62
103 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 61 | 8363647.305 | [9 empty] | 8363647.305
104 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 68 | 10335749.004 | [9 empty] | 10335749.004
105 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 69/1 | 14161615.965 | [9 empty] | 14161615.965
106 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 69/2 | 12833905.257 | [9 empty] | 12833905.257
107 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 73 | 11197348.506 | [9 empty] | 11197348.506
108 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 76 | 8830275.264 | [9 empty] | 8830275.264
109 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 78А | 10617551.64 | [9 empty] | 10617551.64
110 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 82А | 12295620.882 | [9 empty] | 12295620.882
111 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 86А | 12152308.05 | [9 empty] | 12152308.05
112 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 87 | 1872055.84 |  |  |  | 1872055.84
113 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 36 | 1253987.28 | [9 empty] | 1253987.28
114 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 167 | 11017518.462 | [9 empty] | 11017518.462
115 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 65/1 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
116 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 9 | 22952956.743 | [10 empty] | 22952956.743
117 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 19 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
118 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 21 | 3185812.08 | [13 empty] | 3185812.08
119 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 21А | 3005123.22 | [13 empty] | 3005123.22
120 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 22 | 3847961.7 | [13 empty] | 3847961.7
121 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 28 | 2403918 | [13 empty] | 2403918
122 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 28/1 | 7586556.417 | [13 empty] | 7586556.417
123 | г. Пермь, ул. Лаврова, д. 14 | 20166597 | [7 empty] | 9 | 20166597
124 | г. Пермь, ул. Лаврова, д. 16 | 13444398 | [7 empty] | 6 | 13444398
125 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 58 | 1072813.28 | 1072813.28
126 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 60 | 1063060.432 | 1063060.432
127 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 62А | 911970.52 |  |  |  | 911970.52
128 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 66 | 1403391.68 |  |  |  | 1403391.68
129 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 74А | 7014957.729 |  | 7014957.729
130 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 29 | 1270153.446 |  |  |  | 452125.227 | 818028.219
131 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 38 | 19850575.3447 | [9 empty] | 13299396.3594 | 6551178.9853
132 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 47 | 6341592.816 | [9 empty] | 6341592.816
133 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 49 | 14713335.918 | [9 empty] | 14713335.918
134 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 67 | 788551.389 | [5 empty] | 788551.389
135 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 72А | 4442186.484 | [5 empty] | 4442186.484
136 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 72Б | 1972147.9464 | [5 empty] | 1972147.9464
137 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 96 | 1524575.091 | [11 empty] | 1524575.091
138 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 13 | 11690675.37 | [9 empty] | 11690675.37
139 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 33 | 8133175.467 | [9 empty] | 8133175.467
140 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 35 | 5254000.002 | [9 empty] | 5254000.002
141 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 52/1 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
142 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 54/1 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
143 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 56/1 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
144 | г. Пермь, ул. Локомотивная, д. 8 | 5498251.92 | [9 empty] | 5498251.92
145 | г. Пермь, ул. Лукоянова, д. 2 | 3623472.036 | [9 empty] | 3623472.036
146 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 51 | 3710309.4 | [11 empty] | 3710309.4
147 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 20 | 16192455.255 | [9 empty] | 16192455.255
148 | г. Пермь, ул. Лякишева, д. 9 | 16812860 | [7 empty] | 5 | 16812860
149 | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 100А | 4540466.444 | [10 empty] | 4540466.444
150 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 12 | 35412384.126 | [9 empty] | 20475648.621 | 10086144.9145 | 4850590.5905
151 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 28/3 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
152 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 36 | 25016040 | 1415736 | 6176196 |  | 1170360 | 2212560 | 1639116 |  |  |  | 12402072
153 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 40 | 1173087.589 |  |  |  | 1173087.589
154 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 44 | 1129722.5 |  |  |  | 1129722.5
155 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 46 | 12118202.352 | [9 empty] | 12118202.352
156 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 54 | 6869369.88 | [9 empty] | 6869369.88
157 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 56 | 5374231.2 | [9 empty] | 5374231.2
158 | г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 64/1 | 1107244.544 |  |  |  | 1107244.544
159 | г. Пермь, ул. Малышева, д. 3 | 29639333.094 | 4778855.907 | 11708619.321 |  | 2918729.184 | 6572089.398 | 3661039.284
160 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 101 | 1624875.01 | [11 empty] | 1624875.01
161 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 105В | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
162 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 107Б | 2211851.419 | 2211851.419
163 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 107В | 2207706.753 | 2207706.753
164 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 109А | 8326441.089 | [9 empty] | 8326441.089
165 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 111а | 13273007.5062 | [9 empty] | 13273007.5062
166 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 12А | 2072971.296 | [5 empty] | 2072971.296
167 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 34 | 2273590.485 | [5 empty] | 2273590.485
168 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 34А | 291125.214 | [5 empty] | 291125.214
169 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 35 | 13088351.53 | [5 empty] | 2768785.641 |  |  |  |  | 10319565.889
170 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 37 | 1661163.47 |  |  |  | 1661163.47
171 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 41 | 1313614.881 | [5 empty] | 1313614.881
172 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 86 | 12188825.262 | [9 empty] | 12188825.262
173 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 89А | 2044437.476 | [5 empty] | 2044437.476
174 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 90 | 2535415.412 | 2535415.412
175 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 97 | 8802715.104 | [9 empty] | 8802715.104
176 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 99А | 4245059.61 | [13 empty] | 4245059.61
177 | г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 1 | 13444398 | [7 empty] | 6 | 13444398
178 | г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 14 | 3669792.516 | [5 empty] | 3669792.516
179 | г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 15 | 6788474.68 | [5 empty] | 6788474.68
180 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 22А | 11678511.012 | [9 empty] | 6752583.702 | 3326270.099 | 1599657.211
181 | г. Пермь, ул. Механошина, д. 4 | 8925013.314 | [9 empty] | 8925013.314
182 | г. Пермь, ул. Механошина, д. 6 | 12403105.506 | [9 empty] | 12403105.506
183 | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 37 | 6566666 | [7 empty] | 2 | 6566666
184 | г. Пермь, ул. Мира, д. 106 | 13469339.196 | [9 empty] | 13469339.196
185 | г. Пермь, ул. Мира, д. 118 | 8993569.212 | [9 empty] | 8993569.212
186 | г. Пермь, ул. Мира, д. 122/2 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
187 | г. Пермь, ул. Мира, д. 124 | 8640799.164 | [9 empty] | 8640799.164
188 | г. Пермь, ул. Мира, д. 126А | 3067830.472 | [9 empty] | 3067830.472
189 | г. Пермь, ул. Мира, д. 14 | 7235231.004 | [9 empty] | 7235231.004
190 | г. Пермь, ул. Мира, д. 6 | 9345650.256 | [9 empty] | 9345650.256
191 | г. Пермь, ул. Мира, д. 83 | 13246446.402 | [9 empty] | 13246446.402
192 | г. Пермь, ул. Молдавская, д. 4 | 17925864 | [7 empty] | 8 | 17925864
193 | г. Пермь, ул. Молдавская, д. 6 | 15685131 | [7 empty] | 7 | 15685131
194 | г. Пермь, ул. Молодежная, д. 24 | 3155294.35 | [9 empty] | 3155294.35
195 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 123 | 94696855.188 | 8943629.138 | 21912681.814 | 12758272.436 | 5462401.856 |  | 6851635.256 | 9626589.052 |  |  | 21388286.126 |  | 7753359.51
196 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 123А | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
197 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 152 | 3449405.466 |  | 3449405.466
198 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 155 | 3682381.878 | [9 empty] | 3682381.878
199 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 159 | 10677494.988 | [9 empty] | 10677494.988
200 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 161 | 8925702.318 | [9 empty] | 8925702.318
201 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 177 | 295972.588 | [5 empty] | 295972.588
202 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 53А | 5835519.378 | [9 empty] | 5835519.378
203 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 53Б | 5533735.626 | [9 empty] | 5533735.626
204 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 74 | 5552338.734 | [9 empty] | 5552338.734
205 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 76 | 11576300.706 | [9 empty] | 11576300.706
206 | г. Пермь, ул. Монастырская, д. 96 | 2076943.701 | 2076943.701
207 | г. Пермь, ул. Моторостроителей, д. 8 | 54348639.751 | [10 empty] | 54348639.751
208 | г. Пермь, ул. Муромская, д. 16А | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
209 | г. Пермь, ул. Народовольческая, д. 37 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
210 | г. Пермь, ул. Народовольческая, д. 46 | 2265850.719 | [13 empty] | 2265850.719
211 | г. Пермь, ул. Нейвинская, д. 10 | 11203665 | [7 empty] | 5 | 11203665
212 | г. Пермь, ул. Нейвинская, д. 14 | 13444398 | [7 empty] | 6 | 13444398
213 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 10 | 2085063.072 | [5 empty] | 405374.784 | [7 empty] | 1679688.288
214 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 11 | 2463080.232 | [5 empty] | 478868.304 | [7 empty] | 1984211.928
215 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 12 | 2457443.134 | [5 empty] | 477772.348 | [7 empty] | 1979670.786
216 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 14 | 4574299.772 | [5 empty] | 639135.752 | [5 empty] | 1286876.856 |  | 2648287.164
217 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 15 | 872542.488 | [11 empty] | 872542.488
218 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 2 | 2553567.957 | 440334.171 | [12 empty] | 2113233.786
219 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 20 | 1553641.7 | [9 empty] | 1553641.7
220 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 25 | 1909149.522 | [13 empty] | 1909149.522
221 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 26 | 2968422.0985 |  |  |  | 367816.9255 | [9 empty] | 2600605.173
222 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 28 | 2913798.249 | 502451.847 | [12 empty] | 2411346.402
223 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 29 | 1670338.878 | [13 empty] | 1670338.878
224 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 2А | 2570945.3333 |  |  |  | 318565.6139 | [9 empty] | 2252379.7194
225 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 30 | 434155.8 | 434155.8
226 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 33 | 2824709.037 | 487089.411 | [12 empty] | 2337619.626
227 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 42 | 2766988.125 |  |  |  | 283017.471 |  | 482929.788 | [7 empty] | 2001040.866
228 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 48 | 4322811.096 | [9 empty] | 4322811.096
229 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 53 | 5552311.42 |  |  |  | 1920885.86 | 3631425.56
230 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 9 | 3816624.4 |  |  |  | 386310.725 | 698950.325 | [8 empty] | 2731363.35
231 | г. Пермь, ул. Никитина, д. 18 | 6096651.894 | [9 empty] | 6096651.894
232 | г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 3 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
233 | г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 4 | 2384359.9 | [9 empty] | 2384359.9
234 | г. Пермь, ул. Николая Быстрых, д. 5 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
235 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 107 | 1029735.132 | [11 empty] | 1029735.132
236 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 109 | 13149985.842 | [9 empty] | 13149985.842
237 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 119 | 2291114.43 | [13 empty] | 2291114.43
238 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 15А | 2429479.299 | [5 empty] | 724352.679 | 1705126.62
239 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 27 | 2471752.357 | [11 empty] | 2471752.357
240 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 29 | 3463594.7797 | [11 empty] | 3463594.7797
241 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 49 | 16812860 | [7 empty] | 5 | 16812860
242 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 6 | 2877919.04 |  |  |  | 2877919.04
243 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 63 | 1926917.321 | [11 empty] | 1926917.321
244 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 64А | 2281547.084 | [5 empty] | 2281547.084
245 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 70 | 6342224.13 | [13 empty] | 6342224.13
246 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 72 | 10137854.138 | [13 empty] | 10137854.138
247 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 74 | 20371436.766 | [9 empty] | 20371436.766
248 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 76А | 6725144 | [7 empty] | 2 | 6725144
249 | г. Пермь, ул. Никулина, д. 10А | 11664346.425 | [9 empty] | 3535425.485 | 6847311.715 | 1281609.225
250 | г. Пермь, ул. Никулина, д. 10В | 11693070.9 | [9 empty] | 3544131.78 | 6864173.82 | 1284765.3
251 | г. Пермь, ул. Никулина, д. 35 | 10972216.449 | [9 empty] | 10972216.449
252 | г. Пермь, ул. Никулина, д. 4 | 10973938.959 | [9 empty] | 10973938.959
253 | г. Пермь, ул. Никулина, д. 47 | 1578879.029 | [5 empty] | 470745.009 | 1108134.02
254 | г. Пермь, ул. Никулина, д. 6 | 10455980.202 | [9 empty] | 10455980.202
255 | г. Пермь, ул. Новоржевская, д. 11 | 5529895.336 |  | 3766596.61 | [11 empty] | 1763298.726
256 | г. Пермь, ул. Новоржевская, д. 13 | 5471253.816 |  | 3726653.91 | [11 empty] | 1744599.906
257 | г. Пермь, ул. Новоржевская, д. 38 | 3024836.977 | 521599.231 | [12 empty] | 2503237.746
258 | г. Пермь, ул. Новоржевская, д. 45 | 1271862.954 | [5 empty] | 1271862.954
259 | г. Пермь, ул. Новоржевская, д. 9 | 1999275.199 |  |  |  | 247730.017 | [9 empty] | 1751545.182
260 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 124 | 49330892.315 | [10 empty] | 44540601.815 | 4790290.5
261 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 128А | 7309631.797 | [10 empty] | 6599827.897 | 709803.9
262 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 160 | 36093811.458 | [10 empty] | 30199770.638 | 5652481.77 |  |  |  | 241559.05
263 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 11А | 1708107.272 |  |  |  | 378263.372 | 684390.284 | 645453.616
264 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 81 | 4799713.462 | [9 empty] | 4799713.462
265 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 89 | 1257341.4 | [11 empty] | 1257341.4
266 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 91 | 29146018.784 | [10 empty] | 29146018.784
267 | г. Пермь, ул. Пономарева, д. 65 | 4426208.82 | [9 empty] | 4426208.82
268 | г. Пермь, ул. Попова, д. 21 | 9591256.401 | [9 empty] | 9591256.401
269 | г. Пермь, ул. Попова, д. 23 | 10272423.5275 | [9 empty] | 10272423.5275
270 | г. Пермь, ул. Попова, д. 25 | 8896105.6253 | [9 empty] | 8896105.6253
271 | г. Пермь, ул. Попова, д. 27 | 9018382.19 | [9 empty] | 9018382.19
272 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 11 | 51479341.2225 | [9 empty] | 15603220.9845 | 30219875.4555 | 5656244.7825
273 | г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 12 | 5843040.1956 | 1568423.1276 | [5 empty] | 4274617.068
274 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 17 | 37835191.199 | [10 empty] | 37835191.199
275 | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 15 | 15855737.73 |  |  | 3266150.342 | [7 empty] | 10604707.543 | 1984879.845
276 | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 21 | 71012585.14 |  |  |  | 4021834.56 | 9055946.82 | 5044693.56 |  | 1 | 3362572 | 15747678.51 | 30499656.69 | 3280203
277 | г. Пермь, ул. Чердынская, д. 25 | 29792583.555 | [9 empty] | 9030035.231 | 17489115.889 | 3273432.435
278 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 10 | 50350469.355 | [9 empty] | 15261063.591 | 29557194.729 | 5532211.035
279 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 46 | 3095464.4245 | [11 empty] | 3095464.4245
280 | г. Пермь, ул. Юрша, д. 64 | 14706271.9282 | 14706271.9282
| Соликамский городской округ | 50735616.413 | 0 | 3607967.03 | 0 | 474529.36 | 0 | 3094115.442 | 0 | 0 | 0 | 15271809.026 | 20872768.547 | 3710190.766 | 0 | 3704236.242 | 0 | 0 | 0
1 | г. Соликамск, ул. В.И. Кузнецова, д. 7А | 14345002.5 | [9 empty] | 4712290.2 | 6504562.67 | 3128149.63
2 | г. Соликамск, ул. Газеты Правды, д. 25А | 3429497.72 | [9 empty] | 1649663.6 |  | 582041.136 |  | 1197792.984
3 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 144 | 13298780.463 | [9 empty] | 8909855.226 | 4388925.237
4 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 154 | 3111346.502 | [5 empty] | 604903.244 | [7 empty] | 2506443.258
5 | г. Соликамск, ул. Котовского, д. 2А | 9979280.64 | [10 empty] | 9979280.64
6 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 13 | 4015598.194 |  | 3607967.03 |  |  |  | 407631.164
7 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 15 | 634352.796 |  |  |  | 234393.324 |  | 399959.472
8 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 17 | 649894.644 |  |  |  | 240136.036 |  | 409758.608
9 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 20 | 1271862.954 | [5 empty] | 1271862.954
| Чайковский городской округ | 377181541.8626 | 1542798.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642166.577 | 2030096.38 | 0 | 0 | 363474967.0096 | 5733959.511 | 2757554.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 1/1 | 3997271.16 | [9 empty] | 3997271.16
2 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 1/2 | 4039931.34 | [9 empty] | 4039931.34
3 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 11 | 3945636.36 | [9 empty] | 3945636.36
4 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 12 | 3944038.14 | [9 empty] | 3944038.14
5 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 13 | 1945771.38 | [9 empty] | 1945771.38
6 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 14 | 5714374.14 | [9 empty] | 5714374.14
7 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 15 | 2242302.66 | [9 empty] | 2242302.66
8 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 19 | 1940853.78 | [9 empty] | 1940853.78
9 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 23 корп. 3 | 3107745.486 | [9 empty] | 3107745.486
10 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 28 | 15622575.748 | [9 empty] | 15622575.748
11 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 3/2 | 4193237.52 | [9 empty] | 4193237.52
12 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 30 | 4220161.38 | [9 empty] | 4220161.38
13 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 32 | 5534881.74 | [9 empty] | 5534881.74
14 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 38 | 10523901.51 | [9 empty] | 10523901.51
15 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5 | 5039433.54 | [9 empty] | 5039433.54
16 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5/1 | 4166805.42 | [9 empty] | 4166805.42
17 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5/2 | 4214137.32 | [9 empty] | 4214137.32
18 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5/3 | 4218400.842 | [9 empty] | 4218400.842
19 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5/4 | 5939032.62 | [9 empty] | 5939032.62
20 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 7 | 3576447.54 | [9 empty] | 3576447.54
21 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 9 | 5584672.44 | [9 empty] | 5584672.44
22 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 11 | 10572421.878 | [9 empty] | 10572421.878
23 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 13 | 10755007.938 | [9 empty] | 10755007.938
24 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 17 | 10963776.15 | [9 empty] | 10963776.15
25 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 18 | 10478717.334 | [9 empty] | 10478717.334
26 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 20 | 7085717.136 | [9 empty] | 7085717.136
27 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 23 | 3040797.96 | [9 empty] | 3040797.96
28 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 24 | 10006405.092 | [9 empty] | 10006405.092
29 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 24/1 | 5567742.624 | [9 empty] | 5567742.624
30 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 25/1 | 5602969.633 | [9 empty] | 5602969.633
31 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 26 | 9826575.048 | [9 empty] | 9826575.048
32 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 26/1 | 5584485.499 | [9 empty] | 5584485.499
33 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 28/1 | 5602969.633 | [9 empty] | 5602969.633
34 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 38 | 3235780.8 | [9 empty] | 3235780.8
35 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 4 | 7082961.12 | [9 empty] | 7082961.12
36 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 5 | 7085717.136 | [9 empty] | 7085717.136
37 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 6 | 6938270.28 | [9 empty] | 6938270.28
38 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 7 | 6993390.6 | [9 empty] | 6993390.6
39 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 8 | 7074004.068 | [9 empty] | 7074004.068
40 | г. Чайковский, ул. Камская, д. 15 | 5198461.773 | [9 empty] | 5198461.773
41 | г. Чайковский, ул. Камская, д. 3 | 4168403.64 | [9 empty] | 4168403.64
42 | г. Чайковский, ул. Камская, д. 3/1 | 3385398.78 | [9 empty] | 3385398.78
43 | г. Чайковский, ул. Камская, д. 5 | 5569182 | [9 empty] | 5569182
44 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 10 | 776767.152 | 776767.152
45 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 12 | 766031.154 | 766031.154
46 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 18 | 13315371.472 | [6 empty] | 2030096.38 |  |  | 6525212.382 | 3214268.759 | 1545793.951
47 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 20 | 8846616.576 | [9 empty] | 5115165.696 | 2519690.752 | 1211760.128
48 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 53 | 8629775.1 | [9 empty] | 8629775.1
49 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 6 | 6934136.256 | [9 empty] | 6934136.256
50 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 83 | 4063904.64 | [9 empty] | 4063904.64
51 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/2 | 2954862.9 | [9 empty] | 2954862.9
52 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 1/3 | 2929065.524 | [9 empty] | 2929065.524
53 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 12 | 936253.953 | [5 empty] | 936253.953
54 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 17/1 | 5215874.363 | [9 empty] | 5215874.363
55 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 19 | 705912.624 | [5 empty] | 705912.624
56 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 2/3 | 9084965.5926 | [9 empty] | 9084965.5926
57 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 2/5 | 5215874.363 | [9 empty] | 5215874.363
58 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 27 | 19368935.946 | [9 empty] | 19368935.946
59 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 43 | 11029231.53 | [9 empty] | 11029231.53
60 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 46 | 5254717.833 | [9 empty] | 5254717.833
61 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 4 | 15622476.696 | [9 empty] | 15622476.696
| Чусовской городской округ | 122906050.862 | 238229.08 | 0 | 0 | 2582255.865 | 0 | 0 | 3180244.96 | 31 | 67221990 | 42360668.211 | 3662952.915 | 2317134.555 | 0 | 1342575.276 | 0 | 0 | 0
1 | г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13Б/1 | 5424526.35 | [10 empty] | 3662952.915 | 1761573.435
2 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 35А | 1345410.3 | [9 empty] | 1345410.3
3 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 4 | 5367685.662 | [9 empty] | 5367685.662
4 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 6 | 7273298.475 | [9 empty] | 7273298.475
5 | г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д. 8 | 3180244.96 | [6 empty] | 3180244.96
6 | г. Чусовой, ул. Коммунистическая, д. 9 | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
7 | г. Чусовой, ул. Кондукторская, д. 2А | 125772.949 |  |  |  | 125772.949
8 | г. Чусовой, ул. Космонавтов, д. 11 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
9 | г. Чусовой, ул. Космонавтов, д. 4 | 2240733 | [7 empty] | 2 | 2240733
10 | г. Чусовой, ул. Космонавтов, д. 9 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
11 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 4 | 4833102.3 | [9 empty] | 4833102.3
12 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 71 | 2290913.3 | [9 empty] | 2290913.3
13 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 75 | 1232832.9 | [9 empty] | 1232832.9
14 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 77 | 983396.7 | [9 empty] | 983396.7
15 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 79 | 1249756.3 | [9 empty] | 1249756.3
16 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 79А | 1083465.5 | [9 empty] | 1083465.5
17 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 85 | 813426.9 | [9 empty] | 813426.9
18 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 11 | 4577398.074 | [9 empty] | 4577398.074
19 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 13 | 1640942.25 |  |  |  | 1640942.25
20 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 9 | 636420.945 |  |  |  | 636420.945
21 | г. Чусовой, ул. Мира, д. 12 | 13444398 | [7 empty] | 6 | 13444398
22 | г. Чусовой, ул. Мира, д. 14 | 13444398 | [7 empty] | 6 | 13444398
23 | г. Чусовой, ул. Мира, д. 2 | 13444398 | [7 empty] | 6 | 13444398
24 | г. Чусовой, ул. Мира, д. 8 | 13444398 | [7 empty] | 6 | 13444398
25 | г. Чусовой, ул. Октябрьская, д. 4 | 1342575.276 | [13 empty] | 1342575.276
26 | г. Чусовой, ул. Пермская, д. 18 | 989651 | [9 empty] | 989651
27 | г. Чусовой, ул. Пермская, д. 18А | 978614 | [9 empty] | 978614
28 | г. Чусовой, ул. Пермская, д. 20 | 985972 | [9 empty] | 985972
29 | г. Чусовой, ул. Пермская, д. 20А | 989651 | [9 empty] | 989651
30 | г. Чусовой, ул. Попова, д. 2Б | 1923333.621 |  |  |  | 179119.721 | [5 empty] | 1744213.9
31 | г. Чусовой, ул. Севастопольская, д. 61 | 2321816.9 | [9 empty] | 2321816.9
32 | г. Чусовой, ул. Севастопольская, д. 63 | 2336532.9 | [9 empty] | 2336532.9
33 | г. Чусовой, ул. Севастопольская, д. 74 | 963530.1 | [9 empty] | 963530.1
34 | п. Верхнечусовские Городки, ул. Победы, д. 1 | 793790.2 | 238229.08 | [10 empty] | 555561.12
| Гайнский муниципальный округ | 2713055.68 | 0 | 1459620.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253435.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Гайны, ул. Дзержинского, д. 32 | 1459620.38 |  | 1459620.38
2 | п. Гайны, ул. Советская, д. 17 | 1253435.3 | [9 empty] | 1253435.3
| Горнозаводский городской округ | 50165648.94 | 2221752.362 | 10072564.732 | 0 | 1991579.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14971193.48 | 19396710.384 | 0 | 567291.03 | 944557.536 | 0 | 0 | 0
1 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 64 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
2 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 65А | 202215.6699 |  |  |  | 166157.0599 | [8 empty] | 36058.61
3 | г. Горнозаводск, ул. Красных Партизан, д. 10 | 460267.4561 |  |  |  | 424208.8461 | [8 empty] | 36058.61
4 | г. Горнозаводск, ул. Ленина, д. 8 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
5 | г. Горнозаводск, ул. Ленина, д. 9 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
6 | г. Горнозаводск, ул. Мира, д. 10 | 2064740.515 | [9 empty] | 1182798.5 | 881942.015
7 | г. Горнозаводск, ул. Октябрьская, д. 54 | 12230187.804 |  | 5754031.24 | [7 empty] | 3709903.6 | 2766252.964
8 | г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 63 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
9 | г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 74 | 5884028.802 | [9 empty] | 3370699.8 | 2513329.002
10 | г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д. 76 | 6307252.441 | [9 empty] | 3613145.9 | 2694106.541
11 | г. Горнозаводск, ул. Свободы, д. 7 | 4778384.442 | [10 empty] | 4778384.442
12 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 1 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
13 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 5 | 1435901.01 |  |  |  | 1401213.51 | [8 empty] | 34687.5
14 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 7 | 2024935.066 | 2024935.066
15 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 9 | 11965035.66 |  | 4318533.492 | [7 empty] | 3094645.68 | 4271663.228 |  | 280193.26
16 | п. Сараны, ул. 8 Марта, д. 3 | 2632407.024 | 196817.296 | [9 empty] | 1491032.192 |  |  | 944557.536
| Еловский муниципальный округ | 2643385.8 | 0 | 0 | 0 | 346881.7 | 0 | 485815.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810688.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Елово, ул. Комсомольская, д. 54 | 2643385.8 |  |  |  | 346881.7 |  | 485815.77 |  |  |  |  | 1810688.33
| Ильинский городской округ | 10072680.786 | 0 | 2438216.53 | 0 | 0 | 0 | 275471.764 | 792020.988 | 0 | 0 | 2979990 | 3206812.49 | 344110.404 | 36058.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | д. Посер, ул. Победы, д. 10 | 2713688.294 |  | 2438216.53 |  |  |  | 275471.764
2 | п. Ильинский, ул. 50 лет Октября, д. 120 | 811955.3 | [9 empty] | 811955.3
3 | п. Ильинский, ул. Гагарина, д. 23 | 867403.002 | [10 empty] | 867403.002
4 | п. Ильинский, ул. Гагарина, д. 27 | 900595.843 | [10 empty] | 900595.843
5 | п. Ильинский, ул. Ленина, д. 73 | 887977.077 | [10 empty] | 887977.077
6 | п. Ильинский, ул. Набережная, д. 5 | 906505.6 | [9 empty] | 906505.6
7 | п. Ильинский, ул. Нефтяников, д. 6 | 550836.568 | [10 empty] | 550836.568
8 | п. Ильинский, ул. Теплоуховых, д. 37 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
9 | г. Чермоз, ул. Заводская, д. 3 | 792020.988 | [6 empty] | 792020.988
10 | г. Чермоз, ул. Ломоносова, д. 6 | 1261529.1 | [9 empty] | 1261529.1
11 | г. Чермоз, ул. Ломоносова, д. 32 | 344110.404 | [11 empty] | 344110.404
| Карагайский муниципальный район | 12790281.633 | 0 | 2628800.27 | 0 | 0 | 0 | 585756.248 | 0 | 0 | 0 | 9565400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10325.115 | 0
1 | п. Менделеево, ул. Ленина, д. 44 | 1855319.7 | [9 empty] | 1855319.7
2 | п. Менделеево, ул. Уральская, д. 8 | 1434810 | [9 empty] | 1434810
3 | с. Карагай, пер. Райпо, д. 2 | 3931.245 | [15 empty] | 3931.245
4 | с. Карагай, пер. Торговый, д. 3 | 417934.4 | [9 empty] | 417934.4
5 | с. Карагай, ул. Гагарина, д. 11 | 4620719.646 |  | 2628800.27 |  |  |  | 297004.076 |  |  |  | 1694915.3
6 | с. Карагай, ул. Гагарина, д. 13 | 1936576.272 | [5 empty] | 288752.172 |  |  |  | 1647824.1
7 | с. Карагай, ул. Гагарина, д. 5 | 1323336.3 | [9 empty] | 1323336.3
8 | с. Карагай, ул. Гагарина, д. 7 | 1191260.2 | [9 empty] | 1191260.2
9 | с. Карагай, ул. Калинина, д. 14 | 2734.26 | [15 empty] | 2734.26
10 | с. Карагай, ул. Калинина, д. 16 | 3659.61 | [15 empty] | 3659.61
| Кишертский муниципальный округ | 2734232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Усть-Кишерть, ул. Строителей, д. 18 | 1623174.8 | [9 empty] | 1623174.8
2 | с. Усть-Кишерть, ул. Строителей, д. 19 | 1111058 | [9 empty] | 1111058
| Кочевский муниципальный округ | 4184346.641 | 265224.665 | 1792286.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14937.81 | 2111898.156 | 0 | 0 | 0
1 | с. Кочево, ул. Крупской, д. 12 | 2631328.776 |  | 1792286.01 | [11 empty] | 839042.766
2 | с. Кочево, ул. Крупской, д. 24 | 1553017.865 | 265224.665 | [11 empty] | 14937.81 | 1272855.39
| Красновишерский городской округ | 4964461.729 | 1346606.573 | 0 | 0 | 2399169.062 | 247862.482 | 970823.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 2 | 579636.102 |  |  |  | 579636.102
2 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 4 | 614432.403 |  |  |  | 614432.403
3 | г. Красновишерск, ул. Берзина, д. 7 | 362055.323 |  |  |  | 362055.323
4 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 52 | 365846.922 |  |  |  | 135180.418 |  | 230666.504
5 | г. Красновишерск, ул. Карла Маркса, д. 30А | 209174.038 | 209174.038
6 | г. Красновишерск, ул. Куйбышева, д. 12 | 548205.189 | 548205.189
7 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 13 | 373004.352 |  |  |  | 137825.088 |  | 235179.264
8 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 2А | 192921.026 | 192921.026
9 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 4 | 199099.397 | 199099.397
10 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 6 | 197206.923 | 197206.923
11 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 8 | 384856.388 |  |  |  | 136993.906 | 247862.482
12 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 11 | 368607.645 |  |  |  | 136200.505 |  | 232407.14
13 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 4 | 137107.249 |  |  |  | 137107.249
14 | г. Красновишерск, ул. Толстого, д. 42 | 432308.772 |  |  |  | 159738.068 |  | 272570.704
| Кудымкарский муниципальный округ | 893463.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893463.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Белоево, ул. Ленина, д. 45 | 893463.497 | [10 empty] | 893463.497
| Куединский муниципальный район | 5435801.748 | 387845.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5047955.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Куеда, ул. Комсомольская, д. 47 | 2951373.048 | 387845.848 | [8 empty] | 2563527.2
2 | п. Куеда, ул. Первомайская, д. 21 | 2484428.7 | [9 empty] | 2484428.7
| Кунгурский муниципальный район | 323150.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323150.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Плеханово, ул. Юбилейная, д. 1 | 323150.138 | [10 empty] | 323150.138
| Нытвенский городской округ | 55110323.9271 | 2100228.6825 | 5147472.81 | 0 | 4508442.4467 | 2456711.729 | 5879080.6472 | 6063856.6417 | 0 | 0 | 23109713.782 | 4832676.774 | 0 | 0 | 1012140.414 | 0 | 0 | 0
1 | г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 11 | 215964.68 | 215964.68
2 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 1 | 7154273.034 | [9 empty] | 7154273.034
3 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 25 | 7188627.417 | 502117.881 | 5147472.81 |  | 340822.401 | 616648.497 | 581565.828
4 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 29 | 1861103.9304 |  |  |  | 426271.6887 |  |  | 1434832.2417
5 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 74 | 715005.425 |  |  |  | 715005.425
6 | г. Нытва, ул. Константина Симонова, д. 16/1 | 1378316.52 |  |  |  | 509287.88 |  | 869028.64
7 | г. Нытва, ул. Константина Симонова, д. 16/4 | 1302439.825 | [10 empty] | 1302439.825
8 | г. Нытва, ул. Константина Симонова, д. 16/6 | 2668046.046 | [10 empty] | 2668046.046
9 | г. Нытва, ул. Луначарского, д. 69 | 456030.54 |  |  |  | 168503.26 |  | 287527.28
10 | г. Нытва, ул. Майская, д. 26 | 1037133.426 | 174942.523 | [9 empty] | 862190.903
11 | г. Нытва, ул. Максима Горького, д. 14 | 4186915 |  |  |  | 689503.25 |  | 1176541 | 2320870.75
12 | г. Нытва, ул. Максима Горького, д. 16 | 4163973 |  |  |  | 685725.15 |  | 1170094.2 | 2308153.65
13 | г. Нытва, ул. Мира, д. 10 | 431161.984 | [5 empty] | 431161.984
14 | г. Нытва, ул. Тибра Самуэли, д. 10 | 4176548.3392 |  |  |  | 973323.392 | 1840063.232 | 1363161.7152
15 | г. Нытва, ул. Тибра Самуэли, д. 37 | 1012140.414 | [13 empty] | 1012140.414
16 | г. Нытва, ул. Чапаева, д. 23 | 250808.466 | 250808.466
17 | г. Нытва, ул. Чапаева, д. 3 | 2653609.665 | 348716.165 | [8 empty] | 2304893.5
18 | г. Нытва, ул. Ширинкина, д. 20А | 398644.082 | 398644.082
19 | г. Нытва, ул. Ширинкина, д. 27 | 13650547.248 | [9 empty] | 13650547.248
20 | рп Уральский, ул. Московская, д. 4 | 209034.8855 | 209034.8855
| Октябрьский городской округ | 5031453.468 | 428144.412 | 0 | 0 | 343958.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3148488.2 | 0 | 1110862.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт Октябрьский, ул. Рабочая, д. 1А | 4259350.832 | [9 empty] | 3148488.2 |  | 1110862.632
2 | пгт Октябрьский, ул. Трактовая, д. 61 | 279195.576 | 279195.576
3 | пгт Октябрьский, ул. Школьная, д. 3 | 148948.836 | 148948.836
4 | пгт Октябрьский, ул. Школьная, д. 9 | 343958.224 |  |  |  | 343958.224
| Ординский муниципальный округ | 139128.434 | 40632.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32685.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65810.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Орда, ул. Северная, д. 6 | 17366.232 | 17366.232
2 | с. Орда, ул. Северная, д. 8 | 23266.298 | 23266.298
3 | с. Орда, ул. Трактовая, д. 33 | 98495.904 | [5 empty] | 32685.276 | [5 empty] | 65810.628
| Осинский городской округ | 24633517.103 | 269722.0738 | 2113974.642 | 0 | 1878834.917 | 2942889.18 | 4720510.8018 | 0 | 0 | 0 | 10922743.334 | 1784842.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Оса, ул. Мелентьева, д. 14 | 1441940.9044 | [10 empty] | 1441940.9044
2 | г. Оса, ул. Мелентьева, д. 4 | 331823.2428 | [5 empty] | 331823.2428
3 | г. Оса, ул. Мелентьева, д. 5 | 1896156.6 | [9 empty] | 1896156.6
4 | г. Оса, ул. Мира, д. 6 | 2208526.686 | [5 empty] | 2208526.686
5 | г. Оса, ул. Мира, д. 8 | 6679726.383 |  |  |  | 1556676.33 | 2942889.18 | 2180160.873
6 | г. Оса, ул. Мичурина, д. 32 | 65947.1528 | 65947.1528
7 | г. Оса, ул. Островского, д. 27 | 559208 | [9 empty] | 559208
8 | г. Оса, ул. Пролетарская, д. 1 | 120227.76 | 120227.76
9 | г. Оса, ул. Пролетарская, д. 2 | 635765.061 | 83547.161 | [8 empty] | 552217.9
10 | г. Оса, ул. Пугачева, д. 14 | 322158.587 |  |  |  | 322158.587
11 | г. Оса, ул. Пугачева, д. 18 | 349505 | [9 empty] | 349505
12 | г. Оса, ул. Садовая, д. 13 | 342901.25 | [10 empty] | 342901.25
13 | г. Оса, ул. Садовая, д. 5 | 771155.19 | [9 empty] | 771155.19
14 | г. Оса, ул. Свердлова, д. 34 | 441480 | [9 empty] | 441480
15 | г. Оса, ул. Советская, д. 164 | 2113974.642 |  | 2113974.642
16 | г. Оса, ул. Советская, д. 28А | 4244953.644 | [9 empty] | 4244953.644
17 | г. Оса, ул. Советская, д. 39Б | 798343 | [9 empty] | 798343
18 | г. Оса, ул. Советская, д. 44 | 798343 | [9 empty] | 798343
19 | г. Оса, ул. Советская, д. 48 | 511381 | [9 empty] | 511381
| Оханский городской округ | 9723188.986 | 500949 | 0 | 1161670.51 | 650815.506 | 594022.33 | 254970.94 | 0 | 0 | 0 | 6560760.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Оханск, ул. Ленина, д. 63 | 3420366.3 | [9 empty] | 3420366.3
2 | г. Оханск, ул. Первомайская, д. 19 | 2113407.702 | 254983.041 |  |  | 173074.761 | [5 empty] | 1685349.9
3 | г. Оханск, ул. Подвойского, д. 63 | 1859439.295 |  |  |  | 149423.855 |  | 254970.94 |  |  |  | 1455044.5
4 | г. Оханск, ул. Подвойского, д. 73 | 245965.959 | 245965.959
5 | с. Дуброво, ул. Леонова, д. 2 | 1161670.51 |  |  | 1161670.51
6 | с. Дуброво, ул. Леонова, д. 4 | 922339.22 |  |  |  | 328316.89 | 594022.33
| Очерский городской округ | 32644877.032 | 528612.517 | 0 | 0 | 3037297.459 | 5369944.58 | 1483687.937 | 0 | 0 | 0 | 14423887.4 | 6441880.043 | 1359567.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Очер, пер. Дорожный, д. 42 | 1247886.229 | [10 empty] | 1247886.229
2 | г. Очер, пер. Дорожный, д. 44 | 2409909.985 | [10 empty] | 2409909.985
3 | г. Очер, пер. Пионерский, д. 57 | 1660700.6 | [9 empty] | 1660700.6
4 | г. Очер, ул. Боровая, д. 4 | 3172571.74 | [9 empty] | 1817426 | 1355145.74
5 | г. Очер, ул. Боровая, д. 7 | 260270.836 | 260270.836
6 | г. Очер, ул. Боровая, д. 9 | 2693574.048 | [9 empty] | 1991074.8 |  | 702499.248
7 | г. Очер, ул. Кирова, д. 4 | 1161541.341 | [5 empty] | 1161541.341
8 | г. Очер, ул. Коммунистическая, д. 38 | 8210440.81 |  |  |  | 2840496.23 | 5369944.58
9 | г. Очер, ул. Красногвардейская, д. 38 | 322146.596 | [5 empty] | 322146.596
10 | г. Очер, ул. Красногвардейская, д. 40 | 3542130.418 |  |  |  | 196801.229 | [5 empty] | 1916391.1 | 1428938.089
11 | г. Очер, ул. Красногвардейская, д. 42 | 2519377.648 | [9 empty] | 1862309.8 |  | 657067.848
12 | г. Очер, ул. Ленина, д. 135 | 268341.681 | 268341.681
13 | г. Очер, ул. Ленина, д. 137 | 1894685 | [9 empty] | 1894685
14 | г. Очер, ул. Ленина, д. 82 | 1510597.4 | [9 empty] | 1510597.4
15 | г. Очер, ул. Ленина, д. 84 | 1770702.7 | [9 empty] | 1770702.7
| ЗАТО Звездный | 33085351.0839 | 5858689.165 | 0 | 0 | 1073460.694 | 2029372.324 | 1503406.3014 | 9358893.292 | 0 | 0 | 0 | 13162278.6875 | 0 | 99250.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 15 | 8145258.6114 |  |  |  | 1073460.694 | 2029372.324 | 1503406.3014 | 3539019.292
2 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 1А | 8127929.6475 | 1526379.701 | [9 empty] | 6586612.1365 |  | 14937.81
3 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 2А | 34687.5 | [12 empty] | 34687.5
4 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 2В | 2871849.28 | [6 empty] | 2837161.78 | [5 empty] | 34687.5
5 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 2Г | 1715950.684 | 1715950.684
6 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 6 | 1536893.336 | 1521955.526 | [11 empty] | 14937.81
7 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 8 | 6575666.551 | [10 empty] | 6575666.551
8 | ЗАТО Звёздный, ул. Школьная, д. 12 | 4077115.474 | 1094403.254 | [5 empty] | 2982712.22
| Пермский муниципальный район | 80897914.298 | 0 | 0 | 0 | 390995.569 | 2987693.52 | 1366076.92 | 9910077.16 | 0 | 0 | 22827868.02 | 39875841.767 | 2054407.908 | 0 | 1484953.434 | 0 | 0 | 0
1 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 13 | 1484953.434 | [13 empty] | 1484953.434
2 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 18 | 201784.84 | [5 empty] | 201784.84
3 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 19 | 28555295.748 | [10 empty] | 28555295.748
4 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 22 | 10090762 | [6 empty] | 4699843 |  |  | 5390919
5 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 24 | 7761325.14 | [9 empty] | 7761325.14
6 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 53 | 196158.952 |  |  |  | 196158.952
7 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 54 | 527298.093 |  |  |  | 194836.617 |  | 332461.476
8 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 58 | 903613.374 | [10 empty] | 903613.374
9 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 60 | 916506.461 | [10 empty] | 916506.461
10 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 62 | 911843.004 | [10 empty] | 911843.004
11 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 64 | 1137609.187 | [10 empty] | 1137609.187
12 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 68 | 651096.864 | [11 empty] | 651096.864
13 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 68А | 328271.056 | [5 empty] | 328271.056
14 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 70А | 694711.008 | [11 empty] | 694711.008
15 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 72А | 708600.036 | [11 empty] | 708600.036
16 | п. Юго-Камский, ул. Сибирская, д. 19А | 503559.548 | [5 empty] | 503559.548
17 | п. Юго-Камский, ул. Сибирская, д. 3 | 3699264.6 | [9 empty] | 3699264.6
18 | п. Юго-Камский, ул. Сибирская, д. 7 | 14174286.96 |  |  |  |  | 2987693.52 |  | 5210234.16 |  |  | 5976359.28
19 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 6 | 7450973.993 | [10 empty] | 7450973.993
| Сивинский муниципальный район | 5204901.186 | 683572.741 | 0 | 0 | 223096.805 | 0 | 380683.54 | 0 | 0 | 0 | 2244190 | 1673358.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Северный Коммунар, ул. Полины Осипенко, д. 6 | 344040.641 | 344040.641
2 | п. Северный Коммунар, ул. Полины Осипенко, д. 7 | 603780.345 |  |  |  | 223096.805 |  | 380683.54
3 | п. Северный Коммунар, ул. Полины Осипенко, д. 10 | 4257080.2 | 339532.1 | [8 empty] | 2244190 | 1673358.1
| Суксунский городской округ | 3289432.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373200.26 | 916232.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | рп Суксун, ул. Строителей, д. 1А | 3289432.4 | [9 empty] | 2373200.26 | 916232.14
| Уинский муниципальный округ | 1700771.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219588.5 | 0 | 481183.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Суда, ул. Юбилейная, д. 1В | 1219588.5 | [9 empty] | 1219588.5
2 | с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 73 | 481183.428 | [11 empty] | 481183.428
| Частинский муниципальный район | 6409325.052 | 842262.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5567062.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Частые, ул. Карла Маркса, д. 37 | 1903906.695 | 250196.195 | [8 empty] | 1653710.5
2 | с. Частые, ул. Ленина, д. 25 | 1312615.539 | 172493.439 | [8 empty] | 1140122.1
3 | с. Частые, ул. Ленина, д. 27 | 1335911.394 | 175554.794 | [8 empty] | 1160356.6
4 | с. Частые, ул. Ленина, д. 28 | 911926.833 | 119838.133 | [8 empty] | 792088.7
5 | с. Частые, ул. Советская, д. 32 | 944964.591 | 124179.691 | [8 empty] | 820784.9
| Чердынский городской округ | 11597138.809 | 2451811.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896333.3 | 0 | 3248994.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Чердынь, кв-л Южный, д. 20А | 985991.184 | [11 empty] | 985991.184
2 | г. Чердынь, ул. Воскресенская, д. 20 | 1261161.2 | [9 empty] | 1261161.2
3 | г. Чердынь, ул. Гагарина, д. 1 | 441982.62 | [11 empty] | 441982.62
4 | г. Чердынь, ул. Гагарина, д. 3 | 546085.428 | [11 empty] | 546085.428
5 | г. Чердынь, ул. Гагарина, д. 9 | 463789.692 | [11 empty] | 463789.692
6 | г. Чердынь, ул. Прокопьевская, д. 58 | 697170.5 | [9 empty] | 697170.5
7 | г. Чердынь, ул. Прокопьевская, д. 96 | 847641.6 | [9 empty] | 847641.6
8 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 46 | 509541.5 | [9 empty] | 509541.5
9 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 66 | 948078.3 | [9 empty] | 948078.3
10 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 76 | 949182 | [9 empty] | 949182
11 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 61 | 683558.2 | [9 empty] | 683558.2
12 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 72 | 385777.488 | [11 empty] | 385777.488
13 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 94 | 425367.708 | [11 empty] | 425367.708
14 | пгт Ныроб, ул. Восточная, д. 3А | 1581607.315 | 1581607.315
15 | пгт Ныроб, ул. Уждавиниса, д. 22 | 870204.074 | 870204.074
| Чернушинский городской округ | 48118418.227 | 0 | 0 | 0 | 3426345.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41956098.444 | 1072046.468 | 0 | 0 | 1663927.854 | 0 | 0 | 0
1 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 109 | 15330339 | [9 empty] | 15330339
2 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 85Б | 1663927.854 | [13 empty] | 1663927.854
3 | г. Чернушка, ул. Мира, д. 25 | 5666673.42 | [9 empty] | 5666673.42
4 | г. Чернушка, ул. Нефтяников, д. 10 | 3302008.19 |  |  |  | 3302008.19
5 | г. Чернушка, ул. Нефтяников, д. 12а | 4112097.12 | [9 empty] | 4112097.12
6 | г. Чернушка, ул. Нефтяников, д. 4 | 11334804.804 | [9 empty] | 11334804.804
7 | г. Чернушка, ул. Нефтяников, д. 8Б | 4104966.6 | [9 empty] | 4104966.6
8 | г. Чернушка, ул. Первомайская, д. 40Б | 1407217.5 | [9 empty] | 1407217.5
9 | г. Чернушка, ул. Первомайская, д. 42А | 1072046.468 | [10 empty] | 1072046.468
10 | г. Чернушка, ул. Пионерская, д. 85А | 124337.271 |  |  |  | 124337.271
| Юсьвинский муниципальный округ | 21151228.451 | 1004347.084 | 0 | 0 | 214784.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10331735.7 | 2738272.222 | 6862088.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Пожва, ул. Машиностроителей, д. 2 | 2252618.616 | [11 empty] | 2252618.616
2 | п. Пожва, ул. Машиностроителей, д. 3 | 2252229.204 | [11 empty] | 2252229.204
3 | п. Пожва, ул. Пионерская, д. 9 | 531673.872 | 531673.872
4 | п. Пожва, ул. Судомеханическая, д. 3 | 9038304.64 | [9 empty] | 6681064 |  | 2357240.64
5 | с. Юсьва, ул. Больничная, д. 9 | 531217.77 | 316432.785 |  |  | 214784.985
6 | с. Юсьва, ул. Дружбы, д. 4 | 922815.844 | [10 empty] | 922815.844
7 | с. Юсьва, ул. Дружбы, д. 6 | 1958954.774 | 156240.427 | [8 empty] | 1032695.3 | 770019.047
8 | с. Юсьва, ул. Комсомольская, д. 10А | 2447504.231 | [9 empty] | 1402066.9 | 1045437.331
9 | с. Юсьва, ул. Комсомольская, д. 9 | 1215909.5 | [9 empty] | 1215909.5
Итого на 2023 год |  | 20102954009.2366
| Александровский муниципальный округ | 340165590.18 | 8253745.529 | 64517475.7616 | 31436195.6836 | 14539129.7644 | 27218335.8664 | 12153191.8973 | 2634119.988 | 0 | 0 | 62824344.4172 | 105074015.6139 | 0 | 502078.32 | 11012957.3386 | 0 | 0 | 0
1 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 10 | 1660700.6 | [9 empty] | 1660700.6
2 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 12 | 3523386.0928 | [9 empty] | 1641716.96 | 1881669.1328
3 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 16 | 1626301.95 | [9 empty] | 1626301.95
4 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 18 | 3443639.3208 | [9 empty] | 1604559.06 | 1839080.2608
5 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 5 | 9661488.072 | [10 empty] | 9661488.072
6 | г. Александровск, ул. Кирова, д. 7 | 21277515.892 |  |  | 1736536.52 | 1078616.78 | 2039119.88 | [5 empty] | 16423242.712
7 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 2 | 12562409.5136 | [10 empty] | 12562409.5136
8 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 22 | 4583434.972 | [13 empty] | 4583434.972
9 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 32 | 7915696.1716 | [9 empty] | 3688307.87 | 4227388.3016
10 | г. Александровск, ул. Ленина, д. 36 | 3950602.8008 | [10 empty] | 3950602.8008
11 | г. Александровск, ул. Максима Горького, д. 11 | 10675454.1452 |  | 3435543.3372 | 1048118.968 | 651019.252 | 1230748.792 | 911767.3812 |  |  |  |  | 3398256.4148
12 | г. Александровск, ул. Максима Горького, д. 13 | 7402225.2651 | 508536.3038 | 2218506.7593 | 676824.242 | 420396.563 | 794757.698 | 588775.0203 |  |  |  |  | 2194428.6787
13 | г. Александровск, ул. Максима Горького, д. 7 | 1592794.814 | [10 empty] | 1592794.814
14 | г. Александровск, ул. Максима Горького, д. 9 | 1611402 | [9 empty] | 1611402
15 | г. Александровск, ул. Машиностроителей, д. 1 | 6429522.3666 | [13 empty] | 6429522.3666
16 | г. Александровск, ул. Островского, д. 3 | 8125585.389 |  | 3576012.87 | 837766.293 | 236773.527 | 428393.319 | 404020.956 |  |  |  |  | 2642618.424
17 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 33 | 1398020 | [9 empty] | 1398020
18 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 35 | 2389142.6 | [9 empty] | 2389142.6
19 | г. Александровск, ул. Пушкина, д. 37 | 1431498.9 | [9 empty] | 1431498.9
20 | г. Александровск, ул. Халтурина, д. 10 | 11696640.0012 | 512382.3866 | 2235285.4251 | 681943.094 | 423576.041 | 800768.486 | 593227.9521 |  |  |  |  | 6449456.6164
21 | г. Александровск, ул. Халтурина, д. 12 | 18439774.3728 | 807771.7704 | 3523931.5644 | 1075084.536 | 667768.404 | 1262412.984 | 935224.9524 |  |  |  |  | 10167580.1616
22 | г. Александровск, ул. Халтурина, д. 14 | 11512515.168 | 504316.624 | 2200098.264 | 671208.16 | 416908.24 | 788163.04 | 583889.544 |  |  |  |  | 6347931.296
23 | г. Александровск, ул. Халтурина, д. 6 | 16177594.5698 |  |  | 1320313.138 | 820087.507 | 1550371.522 | [5 empty] | 12486822.4028
24 | г. Александровск, ул. Халтурина, д. 8 | 11631913.524 | 509546.982 | 2222915.877 | 678169.38 | 421232.07 | 796337.22 | 589945.167 |  |  |  |  | 6413766.828
25 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 1 | 1623248.38 | [9 empty] | 1623248.38
26 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 3 | 5307502.984 | [9 empty] | 2473023.8 | 2834479.184
27 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 4 | 2109575.39 | [9 empty] | 2109575.39
28 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 5 | 10313349.7495 |  | 6726407.741 | 1575821.4199 | 445366.2061 | 805799.1517 | 759955.2308
29 | г. Александровск, ул. Чернышевского, д. 6 | 2292679.22 | [9 empty] | 2292679.22
30 | п. Всеволодо-Вильва, ул. Ленина, д. 8 | 2651068.299 | 348382.199 | [8 empty] | 2302686.1
31 | п. Карьер Известняк, ул. Гоголя, д. 2 | 3721633.839 | [6 empty] | 883109.61 |  |  | 2838524.229
32 | п. Карьер Известняк, ул. Гоголя, д. 4 | 5069832.5078 |  | 1395580.1106 |  |  |  |  | 871866.428 |  |  | 2802385.9692
33 | п. Карьер Известняк, ул. Гоголя, д. 6 | 5112150.7075 |  | 1407229.1025 |  |  |  |  | 879143.95 |  |  | 2825777.655
34 | п. Карьер Известняк, ул. Гоголя, д. 8 | 5256067.014 | [9 empty] | 5256067.014
35 | п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 10 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
36 | п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 12 | 5773401.628 | 343177.8955 | 3518095.955 | 824197.8745 | 232938.7555 | 421455.0835 | 397477.454 | [6 empty] | 36058.61
37 | п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 13 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
38 | п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 14 | 4455581.8506 |  | 2087091.0333 | 636731.802 | 395493.903 | 747679.338 | 553898.2743 | [6 empty] | 34687.5
39 | п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 15 | 2983260.9 |  |  | 1067212.6 | 662878.9 | 1253169.4
40 | п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 21 | 2771550.33 |  |  | 991476.62 | 615836.93 | 1164236.78
41 | п. Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 3 | 2290913.3 | [9 empty] | 2290913.3
42 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 34 | 9925151.0144 | 969181.4048 | 4228086.5328 | 1289908.832 | 801202.448 | 1514669.408 | 1122102.3888
43 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 36 | 2228849.3312 |  |  | 1222307.3044 | 345454.3516 | 625029.0652 | [7 empty] | 36058.61
44 | п. Яйва, ул. Заводская, д. 38 | 4959245.484 | 480878.328 | 2097847.908 | 640013.52 | 397532.28 | 751532.88 | 556753.068 | [6 empty] | 34687.5
45 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 11 | 2355295.8 | [9 empty] | 2355295.8
46 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 13 | 5074336.6784 | 495570.5216 | 2161943.0976 | 659567.744 | 409678.016 | 773813.8496 | 573763.4496
47 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 14 | 5844589.162 | 347435.962 | 3561747.62 | 834424.318 | 235829.002 | 426684.394 | 402409.256 | [6 empty] | 36058.61
48 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 16 | 2236595.4203 |  |  | 1226625.1361 | 346674.6779 | 627236.9963 | [7 empty] | 36058.61
49 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 2 | 1104803.7 | [9 empty] | 1104803.7
50 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 3 | 2220239.71 | [9 empty] | 2220239.71
51 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 4 | 2531152 | [9 empty] | 2531152
52 | п. Яйва, ул. Коммунистическая, д. 7 | 2130876.8 | [9 empty] | 2130876.8
53 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 1 | 1684777.494 |  |  | 1684777.494
54 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 12 | 5817044.7044 | 345788.3964 | 3544857.564 | 830467.4196 | 234710.6844 | 424661.0268 | 400501.0032 | [6 empty] | 36058.61
55 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 2 | 4899830.4848 | 478463.7116 | 2087314.0626 | 636799.844 | 395536.166 | 747759.236 | 553957.4646
56 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 3 | 12893014.7376 | 1258990.4292 | 5492388.1662 | 1675623.228 | 1040781.642 | 1967592.732 | 1457638.5402
57 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 4 | 2144289.857 |  |  | 1175172.089 | 332132.771 | 600926.387 | [7 empty] | 36058.61
58 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 5 | 4529318.67 |  |  | 1620289.38 | 1006412.07 | 1902617.22
59 | п. Яйва, ул. Парковая, д. 8 | 2809473.882 |  |  | 1005043.148 | 624263.522 | 1180167.212
60 | п. Яйва, ул. Первомайская, д. 11 | 5060580.595 |  | 3277013.23 | 767718.497 | 216976.283 | 392574.251 | 370239.724 | [6 empty] | 36058.61
61 | п. Яйва, ул. Первомайская, д. 13 | 5775821.0736 | 343322.6141 | 3519579.541 | 824545.4399 | 233036.9861 | 421632.8117 | 397645.0708 | [6 empty] | 36058.61
62 | п. Яйва, ул. Первомайская, д. 15 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
63 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 13 | 2283886.41 | [9 empty] | 2283886.41
64 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 15 | 2240327.05 | [9 empty] | 2240327.05
65 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 3 | 2765607.7406 |  |  | 1521507.6422 | 430015.7858 | 778025.7026 | [7 empty] | 36058.61
66 | п. Яйва, ул. Энергетиков, д. 5 | 4091231.95 | [9 empty] | 4091231.95
| Березовский муниципальный округ | 16694060.945 | 402317.708 | 4124369.08 | 966231.812 | 273081.068 | 494084.396 | 465974.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9968002.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Березовка, ул. Центральная, д. 26 | 2069477.624 | [10 empty] | 2069477.624
2 | с. Березовка, ул. Центральная, д. 28 | 2094989.477 | [10 empty] | 2094989.477
3 | с. Березовка, ул. Центральная, д. 30 | 2078804.538 | [10 empty] | 2078804.538
4 | с. Березовка, ул. Центральная, д. 39 | 1701613.163 | [10 empty] | 1701613.163
5 | с. Березовка, ул. Центральная, д. 43 | 2023117.375 | [10 empty] | 2023117.375
6 | с. Зернино, ул. Мира, д. 11 | 6726058.768 | 402317.708 | 4124369.08 | 966231.812 | 273081.068 | 494084.396 | 465974.704
| Верещагинский городской округ | 133239959.026 | 10437932.555 | 63035055.604 | 21738263.111 | 7340496.213 | 15178575.773 | 12948683.87 | 0 | 0 | 0 | 2560951.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Верещагино, ул. Ленина, д. 53 | 14157500.112 | 1382466.204 | 6031055.394 | 1839960.36 | 1142856.54 | 2160564.84 | 1600596.774
2 | г. Верещагино, ул. Ленина, д. 55 | 8562400.008 | 836110.086 | 3647558.421 | 1112800.74 | 691195.11 | 1306701.06 | 968034.591
3 | г. Верещагино, ул. Пролетарская, д. 47 | 8951948.72 | 535458.82 | 5489268.2 | 1285991.98 | 363453.22 | 657594.34 | 620182.16
4 | г. Верещагино, ул. Профинтерна, д. 89 | 247357.484 | 247357.484
5 | г. Верещагино, ул. Строителей, д. 84 | 4804460.628 | 287377.743 | 2946059.43 | 690184.677 | 195063.303 | 352927.191 | 332848.284
6 | г. Верещагино, ул. Строителей, д. 86 | 10828024.824 | 284650.354 | 2918099.54 | 4699351.566 | 193212.034 | 2403021.978 | 329689.352
7 | г. Верещагино, ул. Строителей, д. 98 | 1036489.074 |  |  | 577760.638 | 163289.482 | 295438.954
8 | г. Верещагино, ул. Фрунзе, д. 86 | 5320001.88 | 822669.58 |  | 1975775.62 | 558403.18 | 1010316.46 | 952837.04
9 | г. Верещагино, ул. Южная, д. 5 | 8606712.444 | 514808.589 | 5277571.89 | 1236397.071 | 349436.469 | 632233.893 | 596264.532
10 | д. Рябины, ул. Юбилейная, д. 2 | 5008252.392 | 299567.502 | 3071023.02 | 719460.378 | 203337.342 | 367897.374 | 346966.776
11 | п. Зюкайка, ул. Куйбышева, д. 39 | 2560951.9 | [9 empty] | 2560951.9
12 | п. Зюкайка, ул. Маяковского, д. 18 | 15563020.832 | 1519713.944 | 6629803.284 | 2022626.96 | 1256316.44 | 2375060.24 | 1759499.964
13 | п. Зюкайка, ул. Мичурина, д. 3 | 8874111.48 | 866548.41 | 3780346.635 | 1153311.9 | 716357.85 | 1354271.1 | 1003275.585
14 | п. Зюкайка, ул. Пугачева, д. 38 | 8361976.216 | 500169.746 | 5127501.46 | 1201239.494 | 339500.066 | 614256.002 | 579309.448
15 | п. Зюкайка, ул. Пугачева, д. 40 | 12196797.492 | 729548.727 | 7478985.27 | 1752130.653 | 495195.567 | 895955.199 | 844982.076
16 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, д. 5А | 4862945.425 | 303185.467 | 3108112.67 | 728149.513 |  | 372340.579 | 351157.196
17 | п. Зюкайка, ул. Тимирязева, д. 5Б | 4962936.225 | 309419.499 | 3172020.99 | 743121.561 |  | 379996.563 | 358377.612
18 | п. Зюкайка, ул. Фурманова, д. 15 | 1821054.69 |  |  |  | 672879.61 |  | 1148175.08
19 | п. Зюкайка, ул. Юбилейная, д. 4 | 6513017.2 | 998880.4 | 4357649.4 |  |  |  | 1156487.4
| Муниципальное образование - "Город Березники" | 2511504716.679 | 17196134.183 | 72685745.759 | 600194862.496 | 362255926.564 | 694503009.528 | 20771436.939 | 37753511.92 | 6 | 15371120 | 422231641.018 | 196105925.628 | 72400715.144 | 34687.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Березники, пр-т Ленина, д. 53 | 1093441.34 |  |  |  | 1093441.34
2 | г. Березники, пр-т Ленина, д. 55 | 44183528.2 | 3407597.9 | 14865760.65 | 4535261 | 2816991.5 | 5325509 | 3945261.15 | 9287147
3 | г. Березники, пр-т Ленина, д. 59 | 21827121.848 | 1683388.756 | 7343840.166 | 2240466.04 | 1391623.06 | 2630856.76 | 1948999.986 | 4587947.08
4 | г. Березники, пр-т Ленина, д. 61 | 19907962.77 |  |  | 7121746.78 | 4423538.17 | 8362677.82
5 | г. Березники, пр-т Советский, д. 10 | 7683469.65 |  |  | 2748635.1 | 1707262.65 | 3227571.9
6 | г. Березники, пр-т Советский, д. 14 | 24768500.652 | [9 empty] | 14321292.642 | 7054557.129 | 3392650.881
7 | г. Березники, пр-т Советский, д. 16 | 25784955.924 | [9 empty] | 14909013.054 | 7344063.623 | 3531879.247
8 | г. Березники, пр-т Советский, д. 18 | 24321641.652 | [9 empty] | 14062916.142 | 6927282.879 | 3331442.631
9 | г. Березники, пр-т Советский, д. 24 | 9185037.792 | [9 empty] | 5310842.832 | 2616079.784 | 1258115.176
10 | г. Березники, пр-т Советский, д. 75 | 7560861.87 |  |  | 2704774.18 | 1680019.27 | 3176068.42
11 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 12 | 8995577.73 |  |  | 3218020.22 | 1998812.33 | 3778745.18
12 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 14 | 4168225.59 |  |  | 1491114.26 | 926177.39 | 1750933.94
13 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 16 | 4196609.73 |  |  | 1501268.22 | 932484.33 | 1762857.18
14 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 18 | 4057907.85 |  |  | 1451649.9 | 901664.85 | 1704593.1
15 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 29 | 8259053.19 |  |  | 2954540.66 | 1835156.99 | 3469355.54
16 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 30 | 5664976.89 |  |  | 2026552.46 | 1258754.69 | 2379669.74
17 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 31 | 5700530.22 |  |  | 2039271.08 | 1266654.62 | 2394604.52
18 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 32 | 4042106.37 |  |  | 1445997.18 | 898153.77 | 1697955.42
19 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 33 | 3737635.26 |  |  | 1337077.64 | 830500.46 | 1570057.16
20 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 34 | 5813335.23 |  |  | 2079625.22 | 1291719.83 | 2441990.18
21 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 35 | 7540524.78 |  |  | 2697498.92 | 1675500.38 | 3167525.48
22 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 36 | 3772018.11 |  |  | 1349377.54 | 838140.31 | 1584500.26
23 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 37 | 7710829.62 |  |  | 2758422.68 | 1713342.02 | 3239064.92
24 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 39 | 10200440.58 |  |  | 3649040.12 | 2266532.18 | 4284868.28
25 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 4 | 4216361.58 |  |  | 1508334.12 | 936873.18 | 1771154.28
26 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 41 | 3784600.77 |  |  | 1353878.78 | 840936.17 | 1589785.82
27 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 43 | 5652833.16 |  |  | 2022208.24 | 1256056.36 | 2374568.56
28 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 44 | 3767189.88 |  |  | 1347650.32 | 837067.48 | 1582472.08
29 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 45 | 5830746.12 |  |  | 2085853.68 | 1295588.52 | 2449303.92
30 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 5 | 6156724.8 |  |  | 2202467.2 | 1368020.8 | 2586236.8
31 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 6 | 7478196.72 |  |  | 2675202.08 | 1661651.12 | 3141343.52
32 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 7 | 4858369.86 |  |  | 1738002.04 | 1079527.06 | 2040840.76
33 | г. Березники, ул. 30 лет Победы, д. 8 | 6974158.77 |  |  | 2494890.78 | 1549654.17 | 2929613.82
34 | г. Березники, ул. Березниковская, д. 90 | 22858327.38 | [9 empty] | 13216819.23 | 6510502.135 | 3131006.015
35 | г. Березники, ул. Березниковская, д. 94 | 15115750.44 | [9 empty] | 8740015.74 | 4305263.63 | 2070471.07
36 | г. Березники, ул. Гагарина, д. 2а | 12805829.512 | 987633.164 | 4308582.954 | 1314466.76 | 816456.14 | 1543506.44 | 1143465.534 | 2691718.52
37 | г. Березники, ул. Гагарина, д. 5 | 17340441.356 | 1337359.282 | 5834274.927 | 1779926.38 | 1105567.57 | 2090070.22 | 1548372.717 | 3644870.26
38 | г. Березники, ул. Деменева, д. 1 | 7078542.856 | 545923.532 | 2381609.802 | 726583.88 | 451303.82 | 853187.72 | 632061.342 | 1487872.76
39 | г. Березники, ул. Деменева, д. 11 | 8609286.672 | 663980.184 | 2896635.924 | 883708.56 | 548898.84 | 1037690.64 | 768745.404 | 1809627.12
40 | г. Березники, ул. Деменева, д. 2а | 16416408.036 | [9 empty] | 9492063.606 | 4675716.547 | 2248627.883
41 | г. Березники, ул. Деменева, д. 3 | 8385458.088 | [9 empty] | 4848521.148 | 2388343.726 | 1148593.214
42 | г. Березники, ул. Деменева, д. 7 | 12867018.472 | 992352.284 | 4329170.274 | 1320747.56 | 820357.34 | 1550881.64 | 1148929.254 | 2704580.12
43 | г. Березники, ул. Деменева, д. 9 | 12594217.692 | 971312.874 | 4237385.139 | 1292745.66 | 802964.49 | 1518000.54 | 1124570.169 | 2647238.82
44 | г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 47 | 16592916.228 | 1279707.366 | 5582766.501 | 1703195.94 | 1057907.91 | 1999969.86 | 1481624.271 | 3487744.38
45 | г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 50 | 13180611.892 | 1016537.774 | 4434680.289 | 1352936.66 | 840350.99 | 1588679.54 | 1176930.819 | 2770495.82
46 | г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 53 | 15564396.876 | [9 empty] | 8999425.746 | 4433046.977 | 2131924.153
47 | г. Березники, ул. Коммунистическая, д. 10 | 8294313.9 |  |  | 2967154.6 | 1842991.9 | 3484167.4
48 | г. Березники, ул. Коммунистическая, д. 2 | 4018843.08 |  |  | 1437675.12 | 892984.68 | 1688183.28
49 | г. Березники, ул. Коммунистическая, д. 6 | 4176565.26 |  |  | 1494097.64 | 928030.46 | 1754437.16
50 | г. Березники, ул. Коммунистическая, д. 8 | 8324014.83 |  |  | 2977779.62 | 1849591.43 | 3496643.78
51 | г. Березники, ул. Комсомольская, д. 10 | 9257326.32 |  |  | 3311656.48 | 2056972.72 | 3888697.12
52 | г. Березники, ул. Комсомольская, д. 2 | 7402115.52 |  |  | 2647985.28 | 1644745.92 | 3109384.32
53 | г. Березники, ул. Комсомольская, д. 4 | 9866561.16 |  |  | 3529600.24 | 2192344.36 | 4144616.56
54 | г. Березники, ул. Комсомольская, д. 8 | 4162373.19 |  |  | 1489020.66 | 924876.99 | 1748475.54
55 | г. Березники, ул. Красноборова, д. 4 | 4962835.2 |  |  | 1775372.8 | 1102739.2 | 2084723.2
56 | г. Березники, ул. Ломоносова, д. 100 | 3777138.96 |  |  | 1351209.44 | 839278.16 | 1586651.36
57 | г. Березники, ул. Ломоносова, д. 106 | 4611837.51 |  |  | 1649809.14 | 1024747.71 | 1937280.66
58 | г. Березники, ул. Ломоносова, д. 108 | 6009683.25 |  |  | 2149865.5 | 1335348.25 | 2524469.5
59 | г. Березники, ул. Ломоносова, д. 110 | 5631179.28 |  |  | 2014461.92 | 1251244.88 | 2365472.48
60 | г. Березники, ул. Ломоносова, д. 125 | 7544182.53 |  |  | 2698807.42 | 1676313.13 | 3169061.98
61 | г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 25 | 10661463.39 |  |  | 3813963.46 | 2368971.19 | 4478528.74
62 | г. Березники, ул. Льва Толстого, д. 90 | 3785332.32 |  |  | 1354140.48 | 841098.72 | 1590093.12
63 | г. Березники, ул. Мира, д. 101 | 6166673.88 |  |  | 2206026.32 | 1370231.48 | 2590416.08
64 | г. Березники, ул. Мира, д. 103 | 5678583.72 |  |  | 2031420.08 | 1261778.12 | 2385385.52
65 | г. Березники, ул. Мира, д. 105 | 7502191.56 |  |  | 2683785.84 | 1666982.76 | 3151422.96
66 | г. Березники, ул. Мира, д. 106 | 6933313.3 |  |  | 2898299.95 | 1240895.2 | 2794118.15
67 | г. Березники, ул. Мира, д. 107 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
68 | г. Березники, ул. Мира, д. 108 | 33800310.69 | [9 empty] | 10244764.298 | 19841768.662 | 3713777.73
69 | г. Березники, ул. Мира, д. 110 | 9502102.95 |  |  | 3399221.3 | 2111361.95 | 3991519.7
70 | г. Березники, ул. Мира, д. 112 | 6886294.828 |  |  | 2878645.042 | 1232480.032 | 2775169.754
71 | г. Березники, ул. Мира, д. 116 | 14903135.436 |  |  | 6229886.754 | 2667300.384 | 6005948.298
72 | г. Березники, ул. Мира, д. 118 | 8389708.02 |  |  | 3001280.28 | 1864188.42 | 3524239.32
73 | г. Березники, ул. Мира, д. 122 | 3815911.11 |  |  | 1365079.54 | 847893.31 | 1602938.26
74 | г. Березники, ул. Мира, д. 124 | 18562548.708 |  |  | 7759613.862 | 3322246.752 | 7480688.094
75 | г. Березники, ул. Мира, д. 128 | 11384820.03 |  |  | 4072732.42 | 2529700.63 | 4782386.98
76 | г. Березники, ул. Мира, д. 130 | 12786762.45 |  |  | 4574254.3 | 2841211.45 | 5371296.7
77 | г. Березники, ул. Мира, д. 19 | 8958085.506 | [9 empty] | 8958085.506
78 | г. Березники, ул. Мира, д. 26 | 4763268.36 |  |  | 1703981.04 | 1058395.56 | 2000891.76
79 | г. Березники, ул. Мира, д. 28 | 3865656.51 |  |  | 1382875.14 | 858946.71 | 1623834.66
80 | г. Березники, ул. Мира, д. 29 | 7532038.8 |  |  | 2694463.2 | 1673614.8 | 3163960.8
81 | г. Березники, ул. Мира, д. 31 | 7579589.55 |  |  | 2711473.7 | 1684180.55 | 3183935.3
82 | г. Березники, ул. Мира, д. 32 | 10658547.378 | [9 empty] | 10658547.378
83 | г. Березники, ул. Мира, д. 33 | 7564519.62 |  |  | 2706082.68 | 1680832.02 | 3177604.92
84 | г. Березники, ул. Мира, д. 37 | 3763093.2 |  |  | 1346184.8 | 836157.2 | 1580751.2
85 | г. Березники, ул. Мира, д. 39 | 8403900.09 |  |  | 3006357.26 | 1867341.89 | 3530200.94
86 | г. Березники, ул. Мира, д. 41 | 7552668.51 |  |  | 2701843.14 | 1678198.71 | 3172626.66
87 | г. Березники, ул. Мира, д. 43 | 3811229.19 |  |  | 1363404.66 | 846852.99 | 1600971.54
88 | г. Березники, ул. Мира, д. 45 | 7562178.66 |  |  | 2705245.24 | 1680311.86 | 3176621.56
89 | г. Березники, ул. Мира, д. 46 | 3806254.65 |  |  | 1361625.1 | 845747.65 | 1598881.9
90 | г. Березники, ул. Мира, д. 54 | 3880872.75 |  |  | 1388318.5 | 862327.75 | 1630226.5
91 | г. Березники, ул. Мира, д. 56 | 8353862.07 |  |  | 2988456.98 | 1856223.47 | 3509181.62
92 | г. Березники, ул. Мира, д. 62 | 89599591.995 | [9 empty] | 27157345.079 | 52597575.001 | 9844671.915
93 | г. Березники, ул. Мира, д. 67 | 15168423.06 | [9 empty] | 15168423.06
94 | г. Березники, ул. Мира, д. 69 | 26574195.276 | [9 empty] | 26574195.276
95 | г. Березники, ул. Мира, д. 70 | 6932548.772 |  |  | 2897980.358 | 1240758.368 | 2793810.046
96 | г. Березники, ул. Мира, д. 71 | 4444605.18 |  |  | 1589984.52 | 987588.78 | 1867031.88
97 | г. Березники, ул. Мира, д. 72 | 6932357.64 |  |  | 2897900.46 | 1240724.16 | 2793733.02
98 | г. Березники, ул. Мира, д. 73 | 5663952.72 |  |  | 2026186.08 | 1258527.12 | 2379239.52
99 | г. Березники, ул. Мира, д. 74 | 6901203.124 |  |  | 2884877.086 | 1235148.256 | 2781177.782
100 | г. Березники, ул. Мира, д. 75 | 5690581.14 |  |  | 2035711.96 | 1264443.94 | 2390425.24
101 | г. Березники, ул. Мира, д. 76 | 11829163.5 |  |  | 4231689 | 2628433.5 | 4969041
102 | г. Березники, ул. Мира, д. 84 | 5176093.292 | [9 empty] | 5176093.292
103 | г. Березники, ул. Мира, д. 85 | 6698510.73 |  |  | 2396282.22 | 1488405.33 | 2813823.18
104 | г. Березники, ул. Мира, д. 86 | 5237439.186 | [9 empty] | 5237439.186
105 | г. Березники, ул. Мира, д. 88 | 5167386.997 | [9 empty] | 5167386.997
106 | г. Березники, ул. Мира, д. 89 | 15292099.278 | [9 empty] | 15292099.278
107 | г. Березники, ул. Мира, д. 91 | 6451685.76 |  |  | 2307984.64 | 1433560.96 | 2710140.16
108 | г. Березники, ул. Мира, д. 93 | 5728329.12 |  |  | 2049215.68 | 1272831.52 | 2406281.92
109 | г. Березники, ул. Мира, д. 94 | 11334489.39 |  |  | 4054727.46 | 2518517.19 | 4761244.74
110 | г. Березники, ул. Мира, д. 96 | 9018548.4 |  |  | 3226237.6 | 2003916.4 | 3788394.4
111 | г. Березники, ул. Мира, д. 98 | 5654735.19 |  |  | 2022888.66 | 1256478.99 | 2375367.54
112 | г. Березники, ул. Мира, д. 99 | 6171794.73 |  |  | 2207858.22 | 1371369.33 | 2592567.18
113 | г. Березники, ул. Набережная, д. 17 | 8129276.22 |  |  | 2908115.08 | 1806320.62 | 3414840.52
114 | г. Березники, ул. Набережная, д. 19 | 10263939.12 |  |  | 3671755.68 | 2280641.52 | 4311541.92
115 | г. Березники, ул. Набережная, д. 21 | 4878121.71 |  |  | 1745067.94 | 1083915.91 | 2049137.86
116 | г. Березники, ул. Набережная, д. 25 | 10233799.26 |  |  | 3660973.64 | 2273944.46 | 4298881.16
117 | г. Березники, ул. Набережная, д. 27 | 5521007.85 |  |  | 1975049.9 | 1226764.85 | 2319193.1
118 | г. Березники, ул. Набережная, д. 29 | 4060980.36 |  |  | 1452749.04 | 902347.56 | 1705883.76
119 | г. Березники, ул. Набережная, д. 31 | 6832677 |  |  | 2444278 | 1518217 | 2870182
120 | г. Березники, ул. Набережная, д. 33 | 8292850.8 |  |  | 2966631.2 | 1842666.8 | 3483552.8
121 | г. Березники, ул. Набережная, д. 43 | 8952855.21 |  |  | 3202736.94 | 1989319.41 | 3760798.86
122 | г. Березники, ул. Набережная, д. 45 | 11050794.3 |  |  | 3953240.2 | 2455480.3 | 4642073.8
123 | г. Березники, ул. Набережная, д. 49 | 8942174.58 |  |  | 3198916.12 | 1986946.18 | 3756312.28
124 | г. Березники, ул. Набережная, д. 51 | 4151253.63 |  |  | 1485042.82 | 922406.23 | 1743804.58
125 | г. Березники, ул. Олега Кошевого, д. 9 | 12532518.824 | 966554.428 | 4216626.258 | 1286412.52 | 799030.78 | 1510563.88 | 1119060.918 | 2634270.04
126 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 10 | 13138345.38 |  |  | 4700027.32 | 2919332.98 | 5518985.08
127 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 12 | 6273919.11 |  |  | 2244391.54 | 1394061.31 | 2635466.26
128 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 15 | 4846079.82 |  |  | 1733605.48 | 1076796.22 | 2035678.12
129 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 24 | 2646759.02 |  |  |  | 915676.66 | 1731082.36
130 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 28 | 6251972.61 |  |  | 2236540.54 | 1389184.81 | 2626247.26
131 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 3 | 8291534.01 |  |  | 2966160.14 | 1842374.21 | 3482999.66
132 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 32 | 6165942.33 |  |  | 2205764.62 | 1370068.93 | 2590108.78
133 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 34 | 6114880.14 |  |  | 2187497.96 | 1358722.94 | 2568659.24
134 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 40 | 27434896.148 |  |  | 11468479.022 | 4910182.112 | 11056235.014
135 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 42 | 7681275 |  |  | 2747850 | 1706775 | 3226650
136 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 44 | 13553719.47 |  |  | 4848620.58 | 3011628.87 | 5693470.02
137 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 46 | 7520480.31 |  |  | 2690328.34 | 1671046.51 | 3159105.46
138 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 48 | 5412592.14 |  |  | 1936265.96 | 1202674.94 | 2273651.24
139 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 50 | 5397961.14 |  |  | 1931031.96 | 1199423.94 | 2267505.24
140 | г. Березники, ул. Парижской Коммуны, д. 54 | 21626081.1 |  |  | 7736375.4 | 4805303.1 | 9084402.6
141 | г. Березники, ул. Потемина, д. 10 | 5720135.76 |  |  | 2046284.64 | 1271010.96 | 2402840.16
142 | г. Березники, ул. Потемина, д. 11 | 5653711.02 |  |  | 2022522.28 | 1256251.42 | 2374937.32
143 | г. Березники, ул. Потемина, д. 12 | 5382305.97 |  |  | 1925431.58 | 1195945.37 | 2260929.02
144 | г. Березники, ул. Потемина, д. 13 | 7519309.83 |  |  | 2689909.62 | 1670786.43 | 3158613.78
145 | г. Березники, ул. Потемина, д. 14 | 7577833.83 |  |  | 2710845.62 | 1683790.43 | 3183197.78
146 | г. Березники, ул. Потемина, д. 16 | 4906549.58 |  |  |  | 1697477.14 | 3209072.44
147 | г. Березники, ул. Потемина, д. 6 | 7545353.01 |  |  | 2699226.14 | 1676573.21 | 3169553.66
148 | г. Березники, ул. Потемина, д. 6А | 7734385.53 |  |  | 2766849.42 | 1718576.13 | 3248959.98
149 | г. Березники, ул. Потемина, д. 7 | 3788112.21 |  |  | 1355134.94 | 841716.41 | 1591260.86
150 | г. Березники, ул. Потемина, д. 8 | 5741058.09 |  |  | 2053769.26 | 1275659.89 | 2411628.94
151 | г. Березники, ул. Потемина, д. 9 | 5656198.29 |  |  | 2023412.06 | 1256804.09 | 2375982.14
152 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 102 | 4828961.55 |  |  | 1727481.7 | 1072992.55 | 2028487.3
153 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 105 | 21536846.78 | 2823133.645 | 6916926.935 | 4027258.69 | 1724254.24 | 3882495.53 | 2162777.74
154 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 107 | 11895295.62 |  |  | 4255346.68 | 2643128.02 | 4996820.92
155 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 108 | 6003538.23 |  |  | 2147667.22 | 1333982.83 | 2521888.18
156 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 109 | 8225840.82 |  |  | 2942659.48 | 1827777.22 | 3455404.12
157 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 111 | 3755192.46 |  |  | 1343358.44 | 834401.66 | 1577432.36
158 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 113 | 5628984.63 |  |  | 2013676.82 | 1250757.23 | 2364550.58
159 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 117 | 11701873.8 |  |  | 4186153.2 | 2600149.8 | 4915570.8
160 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 126 | 4612715.37 |  |  | 1650123.18 | 1024942.77 | 1937649.42
161 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 128 | 6826239.36 |  |  | 2441975.04 | 1516786.56 | 2867477.76
162 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 130 | 8903256.12 |  |  | 3184993.68 | 1978298.52 | 3739963.92
163 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 134 | 4121113.77 |  |  | 1474260.78 | 915709.17 | 1731143.82
164 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 136 | 9673870.89 |  |  | 3460668.46 | 2149528.69 | 4063673.74
165 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 140 | 15283981.53 |  |  | 5467593.42 | 3396092.13 | 6420295.98
166 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 142 | 10914287.07 |  |  | 3904406.98 | 2425148.47 | 4584731.62
167 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 144 | 10889853.3 |  |  | 3895666.2 | 2419719.3 | 4574467.8
168 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 22 | 15991594.08 | [9 empty] | 9246433.68 | 4554721.16 | 2190439.24
169 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 24 | 20078268.588 | [9 empty] | 11609372.898 | 5718686.601 | 2750209.089
170 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 26 | 29951469.24 | [9 empty] | 17318115.54 | 8530768.73 | 4102584.97
171 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 39 | 11126725.596 | [9 empty] | 11126725.596
172 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 42 | 14445461.94 | [9 empty] | 8352450.99 | 4114352.255 | 1978658.695
173 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 44 | 35027787.48 | [9 empty] | 20253272.58 | 9976604.21 | 4797910.69
174 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 46 | 29148910.476 | [9 empty] | 16854071.346 | 8302184.177 | 3992654.953
175 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 83 | 7583978.85 |  |  | 2713043.9 | 1685155.85 | 3185779.1
176 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 85 | 7362022.376 |  |  | 3077511.164 | 1317623.744 | 2966887.468
177 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 86 | 3943493.43 |  |  | 1410720.02 | 876242.03 | 1656531.38
178 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 87 | 10497542.836 |  |  | 4388237.854 | 1878805.984 | 4230498.998
179 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 88 | 3760752.24 |  |  | 1345347.36 | 835637.04 | 1579767.84
180 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 90 | 7320305.763 | [10 empty] | 7320305.763
181 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 91 | 3776407.41 |  |  | 1350947.74 | 839115.61 | 1586344.06
182 | г. Березники, ул. Пятилетки, д. 99 | 14861086.396 |  |  | 6212309.194 | 2659774.624 | 5989002.578
183 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 101 | 8231107.98 |  |  | 2944543.72 | 1828947.58 | 3457616.68
184 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 114А | 4874171.34 |  |  | 1743654.76 | 1083038.14 | 2047478.44
185 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 128 | 5083540.95 |  |  | 1818553.3 | 1129559.95 | 2135427.7
186 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 132 | 6049186.95 |  |  | 2163997.3 | 1344125.95 | 2541063.7
187 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 134 | 6073767.03 |  |  | 2172790.42 | 1349587.63 | 2551388.98
188 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 136 | 6337563.96 |  |  | 2267159.44 | 1408203.16 | 2662201.36
189 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 138 | 8415751.2 |  |  | 3010596.8 | 1869975.2 | 3535179.2
190 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 140 | 3836101.89 |  |  | 1372302.46 | 852379.69 | 1611419.74
191 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 142 | 3835516.65 |  |  | 1372093.1 | 852249.65 | 1611173.9
192 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 144 | 5772661.05 |  |  | 2065074.7 | 1282682.05 | 2424904.3
193 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 146 | 7556326.26 |  |  | 2703151.64 | 1679011.46 | 3174163.16
194 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 148 | 6445248.12 |  |  | 2305681.68 | 1432130.52 | 2707435.92
195 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 15 | 7654939.2 |  |  | 2738428.8 | 1700923.2 | 3215587.2
196 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 150 | 11275087.53 |  |  | 4033477.42 | 2505318.13 | 4736291.98
197 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 150/1 | 1811903.04 |  |  | 648178.56 | 402603.84 | 761120.64
198 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 152 | 8241495.99 |  |  | 2948259.86 | 1831255.79 | 3461980.34
199 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 154 | 8302068.33 |  |  | 2969928.62 | 1844714.93 | 3487424.78
200 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 158 | 18777571.71 |  |  | 6717367.94 | 4172365.91 | 7887837.86
201 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 160 | 5698774.5 |  |  | 2038643 | 1266264.5 | 2393867
202 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 162 | 7570225.71 |  |  | 2708123.94 | 1682099.91 | 3180001.86
203 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 19 | 6568002.21 |  |  | 2349594.94 | 1459406.41 | 2759000.86
204 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 19А | 14739173.568 | [9 empty] | 14739173.568
205 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 21 | 6204714.48 |  |  | 2219634.72 | 1378684.08 | 2606395.68
206 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 27 | 7670155.44 |  |  | 2743872.16 | 1704304.24 | 3221979.04
207 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 31А | 5384939.55 |  |  | 1926373.7 | 1196530.55 | 2262035.3
208 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 65А | 6638816.25 |  |  | 2374927.5 | 1475141.25 | 2788747.5
209 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 67 | 7518285.66 |  |  | 2689543.24 | 1670558.86 | 3158183.56
210 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 81 | 7384265.7 |  |  | 2641599.8 | 1640779.7 | 3101886.2
211 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 84 | 5651077.44 |  |  | 2021580.16 | 1255666.24 | 2373831.04
212 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 86 | 3795427.71 |  |  | 1357751.94 | 843341.91 | 1594333.86
213 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 97 | 9557847.06 |  |  | 3419162.84 | 2123748.26 | 4014935.96
214 | г. Березники, ул. Свердлова, д. 99 | 8331330.33 |  |  | 2980396.62 | 1851216.93 | 3499716.78
215 | г. Березники, ул. Свободы, д. 16 | 5497598.25 |  |  | 1966675.5 | 1221563.25 | 2309359.5
216 | г. Березники, ул. Свободы, д. 18 | 6256654.53 |  |  | 2238215.42 | 1390225.13 | 2628213.98
217 | г. Березники, ул. Свободы, д. 20 | 19532229.894 | [9 empty] | 19532229.894
218 | г. Березники, ул. Свободы, д. 21 | 6244803.42 |  |  | 2233975.88 | 1387591.82 | 2623235.72
219 | г. Березники, ул. Свободы, д. 25 | 4911187.77 |  |  | 1756896.78 | 1091263.17 | 2063027.82
220 | г. Березники, ул. Свободы, д. 51 | 27829782.708 | [9 empty] | 16091343.918 | 7926470.591 | 3811968.199
221 | г. Березники, ул. Свободы, д. 54 | 18097789.5 | [9 empty] | 10464248.25 | 5154607.125 | 2478934.125
222 | г. Березники, ул. Степанова, д. 42 | 2491659.3 |  |  | 891350.2 | 553645.3 | 1046663.8
223 | г. Березники, ул. Строгановская, д. 11 | 6408188 | [7 empty] | 2 | 6408188
224 | г. Березники, ул. Строгановская, д. 9 | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
225 | г. Березники, ул. Суворова, д. 56 | 7529844.15 |  |  | 2693678.1 | 1673127.15 | 3163038.9
226 | г. Березники, ул. Суворова, д. 89 | 3476764.53 |  |  | 1243755.42 | 772535.13 | 1460473.98
227 | г. Березники, ул. Труда, д. 4 | 19320395.724 | [9 empty] | 11171166.354 | 5502829.473 | 2646399.897
228 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 5 | 16029726.048 | [9 empty] | 9268481.808 | 4565581.896 | 2195662.344
229 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 7 | 16541311.518 | [9 empty] | 9780067.278 | 4565581.896 | 2195662.344
230 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 89 | 2436924.01 |  |  |  | 843081.83 | 1593842.18
231 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 91 | 3681305.91 |  |  | 1316926.74 | 817984.11 | 1546395.06
232 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 91А | 5107828.41 |  |  | 1827241.74 | 1134956.61 | 2145630.06
233 | г. Березники, ул. Челюскинцев, д. 93А | 2073359.01 |  |  | 741710.14 | 460699.21 | 870949.66
234 | г. Березники, ул. Черняховского, д. 51 | 7617483.84 |  |  | 2725029.76 | 1692600.64 | 3199853.44
235 | г. Березники, ул. Черняховского, д. 53 | 4859540.34 |  |  | 1738420.76 | 1079787.14 | 2041332.44
236 | г. Березники, ул. Черняховского, д. 55 | 4831595.13 |  |  | 1728423.82 | 1073577.73 | 2029593.58
237 | г. Березники, ул. Черняховского, д. 57 | 6330102.15 |  |  | 2264490.1 | 1406545.15 | 2659066.9
238 | г. Березники, ул. Черняховского, д. 59 | 9052346.01 |  |  | 3238328.14 | 2011426.21 | 3802591.66
239 | г. Березники, ул. Черняховского, д. 61 | 12176942.37 |  |  | 4356101.18 | 2705709.77 | 5115131.42
240 | г. Березники, ул. Щорса, д. 37 | 8704420.824 | 520652.994 | 5337485.94 | 1250433.366 | 353403.474 | 639411.378 | 603033.672
241 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 100 | 3788112.21 |  |  | 1355134.94 | 841716.41 | 1591260.86
242 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 102 | 10833816.57 |  |  | 3875619.98 | 2407267.97 | 4550928.62
243 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 104 | 12117686.82 |  |  | 4334903.48 | 2692543.22 | 5090240.12
244 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 106 | 12332908.83 |  |  | 4411895.62 | 2740365.43 | 5180647.78
245 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 108 | 12286382.25 |  |  | 4395251.5 | 2730027.25 | 5161103.5
246 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 110 | 11218758.18 |  |  | 4013326.52 | 2492801.78 | 4712629.88
247 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 113 | 3794110.92 |  |  | 1357280.88 | 843049.32 | 1593780.72
248 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 114 | 3960026.46 |  |  | 1416634.44 | 879915.66 | 1663476.36
249 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 116 | 5962864.05 |  |  | 2133116.7 | 1324945.05 | 2504802.3
250 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 118 | 6478021.56 |  |  | 2317405.84 | 1439412.76 | 2721202.96
251 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 119 | 4085999.37 |  |  | 1461699.18 | 907906.77 | 1716393.42
252 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 120 | 6474510.12 |  |  | 2316149.68 | 1438632.52 | 2719727.92
253 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 121 | 3803621.07 |  |  | 1360682.98 | 845162.47 | 1597775.62
254 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 122 | 6463829.49 |  |  | 2312328.86 | 1436259.29 | 2715241.34
255 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 125 | 3794842.47 |  |  | 1357542.58 | 843211.87 | 1594088.02
256 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 128 | 6434274.87 |  |  | 2301756.18 | 1429692.27 | 2702826.42
257 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 130 | 3788697.45 |  |  | 1355344.3 | 841846.45 | 1591506.7
258 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 131 | 23308356.268 |  |  | 9743481.202 | 4171631.392 | 9393243.674
259 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 132 | 3808010.37 |  |  | 1362253.18 | 846137.77 | 1599619.42
260 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 133 | 9677236.02 |  |  | 3461872.28 | 2150276.42 | 4065087.32
261 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 135 | 6816340.516 |  |  | 2849402.374 | 1219959.904 | 2746978.238
262 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 138 | 3766019.4 |  |  | 1347231.6 | 836807.4 | 1581980.4
263 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 143 | 7019322.7 |  |  | 2934254.05 | 1256288.8 | 2828779.85
264 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 145 | 6862785.592 |  |  | 2868817.588 | 1228272.448 | 2765695.556
265 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 15А | 3339964.68 |  |  | 1194817.52 | 742138.28 | 1403008.88
266 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 21 | 4120674.84 |  |  | 1474103.76 | 915611.64 | 1730959.44
267 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 23 | 5615670.42 |  |  | 2008913.88 | 1247798.82 | 2358957.72
268 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 31 | 16629155.67 |  |  | 5948807.38 | 3694989.07 | 6985359.22
269 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 35 | 3216917.97 |  |  | 1150799.58 | 714797.37 | 1351321.02
270 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 74 | 7613679.78 |  |  | 2723668.92 | 1691755.38 | 3198255.48
271 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 90 | 3788258.52 |  |  | 1355187.28 | 841748.92 | 1591322.32
272 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 94 | 17754133.26 |  |  | 6351249.64 | 3944958.46 | 7457925.16
273 | г. Березники, ул. Юбилейная, д. 98 | 3805376.79 |  |  | 1361311.06 | 845552.59 | 1598513.14
274 | г. Усолье, ул. Красноармейская, д. 76 | 1456115.122 | [5 empty] | 277083.464 |  |  |  |  | 1179031.658
275 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 1 | 12889197.828 | [9 empty] | 12889197.828
276 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 2 | 1725207.999 | [5 empty] | 1690520.499 | [6 empty] | 34687.5
277 | п. Железнодорожный, ул. 35 лет Победы, д. 4 | 3456470.683 | [11 empty] | 3456470.683
| Гремячинский городской округ | 409892336.71 | 22261212.697 | 130422056.521 | 43689024.226 | 20451948.415 | 42327332.878 | 25776168.229 | 49695153.094 | 0 | 0 | 34205502.5 | 29860626.28 | 2502750.924 | 0 | 8700560.946 | 0 | 0 | 0
1 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 10 | 10341954.056 | 797609.932 | 3479600.202 | 1061559.88 | 659367.82 | 1246531.72 | 923459.742 | 2173824.76
2 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 12 | 5818469.613 | [10 empty] | 5818469.613
3 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 20 | 17177270.796 | 1324774.962 | 5779375.407 | 1763177.58 | 1095164.37 | 2070403.02 | 1533802.797 | 3610572.66
4 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 32 | 6489599.116 | 500502.002 | 2183456.847 | 666131.18 | 413754.77 | 782201.42 | 579473.037 | 1364079.86
5 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 34 | 12988376.576 | 1001711.872 | 4370001.792 | 1333204.48 | 828094.72 | 1565509.12 | 1159765.632 | 2730088.96
6 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 7А | 6573121.066 | [10 empty] | 6573121.066
7 | г. Гремячинск, ул. Грибоедова, д. 8 | 10282804.728 | 793048.116 | 3459699.126 | 1055488.44 | 655596.66 | 1239402.36 | 918178.146 | 2161391.88
8 | г. Гремячинск, ул. Карла Либкнехта, д. 10 | 2367068.6 | [9 empty] | 2367068.6
9 | г. Гремячинск, ул. Карла Либкнехта, д. 10А | 1415311.3 | [9 empty] | 1415311.3
10 | г. Гремячинск, ул. Карла Либкнехта, д. 16 | 5971377.852 | 357176.637 | 3661604.37 | 857818.143 | 242440.677 | 438646.869 | 413691.156
11 | г. Гремячинск, ул. Кольцевая, д. 55 | 3717058.29 | [13 empty] | 3717058.29
12 | г. Гремячинск, ул. Кольцевая, д. 57 | 4959723.68 | [10 empty] | 4959723.68
13 | г. Гремячинск, ул. Комсомольская, д. 38 | 2999146.5 |  |  |  | 484724.1 | 916368.6 |  | 1598053.8
14 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 121 | 13525631.46 | 809032.635 | 8293816.35 | 1943024.265 | 549146.835 | 993568.995 | 937042.38
15 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 122 | 6399855.308 | 493580.626 | 2153262.111 | 656919.34 | 408033.01 | 771384.46 | 571459.581 | 1345216.18
16 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 146 | 2398889.451 |  |  | 1337191.037 | 377923.343 | 683775.071
17 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 148 | 11677632.525 | 515587.843 | 5285560.43 | 1238268.577 |  | 633190.891 | 597167.084 |  |  |  | 3407857.7
18 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 150 | 22779473.964 | 1243132.774 | 12744003.74 | 2985586.786 |  | 1526685.238 | 1439828.312 | 2840237.114
19 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 160 | 1242743.496 | [11 empty] | 1242743.496
20 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 162 | 6595659.98 | 508681.81 | 2219141.535 | 677017.9 | 420516.85 | 794985.1 | 588943.485 | 1386373.3
21 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 170 | 8123854.256 | 626541.832 | 2733309.852 | 833880.88 | 517949.32 | 979180.72 | 725399.892 | 1707591.76
22 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 172 | 9148259.428 | 705547.766 | 3077975.901 | 939031.94 | 583261.91 | 1102653.86 | 816871.671 | 1922916.38
23 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 284 | 800760.876 | [11 empty] | 800760.876
24 | г. Гремячинск, ул. Ленина, д. 96 | 6432489.42 | 496097.49 | 2164242.015 | 660269.1 | 410113.65 | 775317.9 | 574373.565 | 1352075.7
25 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 10 | 17260895.708 | 1331224.426 | 5807511.411 | 1771761.34 | 1100496.01 | 2080482.46 | 1541269.881 | 3628150.18
26 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 12 | 6573415.68 |  |  | 2351531.52 | 1460609.28 | 2761274.88
27 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 14 | 23065688.38 | 1778911.61 | 7760561.835 | 2367599.9 | 1470589.85 | 2780143.1 | 2059594.785 | 4848287.3
28 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 3 | 14162982.6 | 883006.104 | 9052157.04 | 2120683.656 |  | 1084415.448 | 1022720.352
29 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 4 | 6537020.56 | 504159.32 | 2199412.02 | 670998.8 | 416778.2 | 787917.2 | 583707.42 | 1374047.6
30 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 5 | 10334815.344 | 797059.368 | 3477198.348 | 1060827.12 | 658912.68 | 1245671.28 | 922822.308 | 2172324.24
31 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 6 | 6459004.636 | 498142.442 | 2173163.187 | 662990.78 | 411804.17 | 778513.82 | 576741.177 | 1357649.06
32 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 7 | 19277581.848 | 1486758.756 | 6486035.166 | 1978766.04 | 1229073.06 | 2323556.76 | 1721344.986 | 4052047.08
33 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 8 | 10101787.388 | 779087.386 | 3398794.971 | 1036907.74 | 644055.61 | 1217584.06 | 902014.641 | 2123342.98
34 | г. Гремячинск, ул. Молодежная, д. 9 | 16238020.26 | 1252336.47 | 5463360.045 | 1666767.3 | 1035280.95 | 1957193.7 | 1449934.695 | 3413147.1
35 | г. Гремячинск, ул. Республиканская, д. 11 | 9899194.494 | [9 empty] | 5670810.6 | 4228383.894
36 | г. Гремячинск, ул. Республиканская, д. 12 | 7639861.016 | [9 empty] | 4376538.4 | 3263322.616
37 | г. Гремячинск, ул. Республиканская, д. 6 | 5007119 | [9 empty] | 5007119
38 | г. Гремячинск, ул. Республиканская, д. 7 | 11746864.311 | [9 empty] | 6729258.9 | 5017605.411
39 | г. Гремячинск, ул. Свердлова, д. 5 | 459246.552 | [11 empty] | 459246.552
40 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 12 | 2373690.8 | [9 empty] | 2373690.8
41 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 14 | 1435545.8 | [9 empty] | 1435545.8
42 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 16 | 1422301.4 | [9 empty] | 1422301.4
43 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 20 | 4983502.656 | [13 empty] | 4983502.656
44 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 22 | 3555654.476 | 212680.681 | 2180300.81 | 510787.459 | 144361.201 | 261192.097 | 246332.228
45 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 24 | 3671973.976 | 219638.306 | 2251627.06 | 527497.334 | 149083.826 | 269736.722 | 254390.728
46 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 26 | 6064433.452 | 362742.737 | 3718665.37 | 871186.043 | 246218.777 | 445482.569 | 420137.956
47 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 28 | 6009530.648 | 359458.738 | 3684999.38 | 863298.982 | 243989.698 | 441449.506 | 416334.344
48 | г. Гремячинск, ул. Ушакова, д. 28А | 3571473.928 | 213626.918 | 2190001.18 | 513060.002 | 145003.478 | 262354.166 | 247428.184
49 | рп Юбилейный, ул. Горького, д. 4 | 12054225.12 | 929666.64 | 4055702.04 | 1237317.6 | 768536.4 | 1452914.4 | 1076352.84 | 2533735.2
50 | рп Юбилейный, ул. Горького, д. 7 | 6115172.76 |  |  | 2187602.64 | 1358787.96 | 2568782.16
51 | рп Юбилейный, ул. Горького, д. 8 | 5950866.63 |  |  | 2128824.82 | 1322279.23 | 2499762.58
52 | рп Юбилейный, ул. Ленина, д. 5 | 7693934.95 | 479686.498 | 4917516.98 | 1152045.622 |  | 589100.626 | 555585.224
| Губахинский городской округ | 640103313.12 | 8057955.04 | 110664768.749 | 58342546.345 | 42179787.3325 | 80457862.9515 | 12583003.501 | 13121025.609 | 5 | 11203665 | 180947061.907 | 91653309.486 | 11942557.665 | 0 | 18949769.534 | 0 | 0 | 0
1 | г. Губаха, пер. 150 лет КУБ, д. 3 | 5217557.8 | [9 empty] | 5217557.8
2 | г. Губаха, пер. 150 лет КУБ, д. 5 | 2539613.7 | [9 empty] | 2539613.7
3 | г. Губаха, пер. Западный, д. 5 | 1694480.817 | [10 empty] | 1694480.817
4 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 1 | 12716561.228 |  |  | 2304893.318 | 651420.002 | 1178835.54 |  |  |  |  | 6343331.8 |  | 2238080.568
5 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 12 | 6394607.555 |  | 4170588.49 | 977059.811 | 276141.329 | 499621.313 | 471196.612
6 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 16 | 5746193.46 | 387957.17 | 3977151.7 | 931742.63 |  |  | 449341.96
7 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 21 | 5111020.35 |  |  |  | 826046.59 | 1561637.14 |  | 2723336.62
8 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 24 | 2823286.165 |  | 1841358.47 | 431382.133 | 121919.287 | 220588.039 | 208038.236
9 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 25 | 2202550.74 |  |  | 787926.36 | 489405.54 | 925218.84
10 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 29 | 4689220.869 |  |  | 1677491.766 | 1041942.249 | 1969786.854
11 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 3 | 3524482 | [9 empty] | 3524482
12 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 33А | 4124580.75 |  |  |  | 666617.55 | 1260237.3 |  | 2197725.9
13 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 36 | 2619910.392 |  |  |  | 932586.204 | 1687324.188
14 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 4 | 13490006.005 |  | 8798235.59 | 2061196.501 | 582545.239 | 1053996.583 | 994032.092
15 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 44 | 2605687.9 |  |  |  | 927523.55 | 1678164.35
16 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 5 | 1566484.644 |  |  | 873191.228 | 246785.492 | 446507.924
17 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 7 | 838879.866 |  |  | 467609.142 | 132157.938 | 239112.786
18 | г. Губаха, пр-т Ленина, д. 8 | 6453370.69 | [9 empty] | 6453370.69
19 | г. Губаха, пр-т Октябрьский, д. 1 | 3783846.978 |  |  |  | 1163653.536 | 2620193.442
20 | г. Губаха, пр-т Октябрьский, д. 17 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
21 | г. Губаха, пр-т Октябрьский, д. 3 | 4035791.988 |  |  |  | 1241134.656 | 2794657.332
22 | г. Губаха, пр-т Октябрьский, д. 7 | 11671074 |  |  |  | 4037742 | 7633332
23 | г. Губаха, пр-т Октябрьский, д. 7Б | 8276031.87 |  |  |  | 2863188.21 | 5412843.66
24 | г. Губаха, пр-т Свердлова, д. 8 | 4853738.44 |  |  |  | 1679206.52 | 3174531.92
25 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 103 | 3489163.6 | [9 empty] | 3489163.6
26 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 104 | 1732611.436 | [10 empty] | 1732611.436
27 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 75 | 4346002.7 | [9 empty] | 4346002.7
28 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 77 | 5589856.096 |  |  |  | 445513.552 | 806065.744 |  |  |  |  | 4338276.8
29 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 78 | 2579085.402 | [10 empty] | 2579085.402
30 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 81 | 4127159.445 | [10 empty] | 4127159.445
31 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 89 | 6439388.497 | [6 empty] | 1654113.197 |  |  | 4785275.3
32 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 91 | 2602334.165 | [10 empty] | 2602334.165
33 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 93 | 4389773.732 | [10 empty] | 4389773.732
34 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 95 | 2621510.152 | [10 empty] | 2621510.152
35 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 95А | 4328342.694 | [10 empty] | 4328342.694
36 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 95Б | 4418452.863 | [10 empty] | 4418452.863
37 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 95В | 4336318.547 | [10 empty] | 4336318.547
38 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 96а | 1036848.752 |  |  | 686040.628 |  | 350808.124
39 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 99 | 4875781.454 | [10 empty] | 4875781.454
40 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 99А | 4151799.988 | [9 empty] | 2405330.2 |  |  |  | 1746469.788
41 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 99Б | 4103538.012 | [9 empty] | 2377369.8 |  |  |  | 1726168.212
42 | г. Губаха, ул. 2-я Коммунистическая, д. 99В | 2481338.778 | [10 empty] | 2481338.778
43 | г. Губаха, ул. Александра Матросова, д. 2 | 6871466.729 | [10 empty] | 6871466.729
44 | г. Губаха, ул. Белинского, д. 51 | 1626027.78 | [6 empty] | 1626027.78
45 | г. Губаха, ул. Белинского, д. 53 | 1197629.32 | [6 empty] | 1197629.32
46 | г. Губаха, ул. Белинского, д. 55 | 980742.752 | [6 empty] | 980742.752
47 | г. Губаха, ул. Белинского, д. 55А | 1367723.98 | [6 empty] | 1367723.98
48 | г. Губаха, ул. Больничная, д. 13А | 1499335.884 |  |  | 835761.108 | 236206.812 | 427367.964
49 | г. Губаха, ул. Больничная, д. 15 | 1487345.034 |  |  | 829077.158 | 234317.762 | 423950.114
50 | г. Губаха, ул. Больничная, д. 2 | 7022050.048 | 301014.688 | 3085858.88 | 722936.032 | 204319.648 | 369674.656 | 348642.944 |  |  |  | 1989603.2
51 | г. Губаха, ул. Ватутина, д. 32 | 1702710.447 | [10 empty] | 1702710.447
52 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 1 | 2885943.344 |  |  |  | 230010.728 | 416157.416 |  |  |  |  | 2239775.2
53 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 13 | 3092671.813 |  |  | 680292.431 | 192267.509 | 347868.773 |  |  |  |  | 1872243.1
54 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 15 | 2409535.154 |  |  |  | 192040.823 | 347458.631 |  |  |  |  | 1870035.7
55 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 19 | 1503892.407 |  |  | 838301.009 | 236924.651 | 428666.747
56 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 2 | 3075558.544 |  |  |  | 245123.128 | 443500.216 |  |  |  |  | 2386935.2
57 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 26 | 3554698.385 |  | 2318388.43 | 543137.777 | 153504.203 | 277734.491 | 261933.484
58 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 27 | 2785665.68 |  | 1816822.24 | 425633.936 | 120294.704 | 217648.688 | 205266.112
59 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 28 | 3325475.895 |  | 2168888.61 | 508113.879 | 143605.581 | 259824.957 | 245042.868
60 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 3 | 1798295.2 | [9 empty] | 1798295.2
61 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 30 | 3570454.216 |  |  |  | 284566.492 | 514864.924 |  |  |  |  | 2771022.8
62 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 32 | 3512621.58 |  |  |  | 279957.21 | 506525.37 |  |  |  |  | 2726139
63 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 33 | 1772727.264 |  |  | 988155.168 | 279277.152 | 505294.944
64 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 34 | 4452167.286 | [9 empty] | 2579346.9 |  |  |  | 1872820.386
65 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 35 | 812499.996 |  |  | 452904.452 | 128002.028 | 231593.516
66 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 36 | 3543434.05 |  |  |  | 282412.975 | 510968.575 |  |  |  |  | 2750052.5
67 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 37 | 1814215.605 |  |  | 1011281.635 | 285813.265 | 517120.705
68 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 39 | 9436581.195 |  |  | 1710422.805 | 483407.895 | 874627.815 |  |  |  |  | 4707280.5 |  | 1660842.18
69 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 41 | 6827569.314 |  |  |  | 544159.743 | 984545.871 |  |  |  |  | 5298863.7
70 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 43 | 10428546.94 |  |  | 1890221.06 | 534223.34 | 966567.98 |  |  |  |  | 5202106 |  | 1835428.56
71 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 45 | 10657915.971 |  |  | 1931795.229 | 545973.231 | 987827.007 |  |  |  |  | 5316522.9 |  | 1875797.604
72 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 7 | 1598930.174 |  |  |  | 127435.313 | 230568.161 |  |  |  |  | 1240926.7
73 | г. Губаха, ул. Газеты Правда, д. 9 | 3823590.508 |  |  |  | 304741.546 | 551367.562 |  |  |  |  | 2967481.4
74 | г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 16 | 1923377.96 |  |  |  | 665414.68 | 1257963.28
75 | г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 18 | 1909282.46 |  |  |  | 660538.18 | 1248744.28
76 | г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 20 | 1100576.64 |  |  |  | 380757.12 | 719819.52
77 | г. Губаха, ул. Дзержинского, д. 10 | 6177110.225 | 385118.459 | 3948050.59 | 924925.001 |  | 472962.083 | 446054.092
78 | г. Губаха, ул. Дзержинского, д. 6 | 2617608.5 | [9 empty] | 2617608.5
79 | г. Губаха, ул. Дружбы, д. 1 | 16045347.009 | 741237.537 | 7598813.37 | 1780203.243 | 503129.577 | 910310.169 | 858520.356 |  |  |  |  | 3653132.757
80 | г. Губаха, ул. Дружбы, д. 23 | 3359361.404 | [10 empty] | 3359361.404
81 | г. Губаха, ул. Дружбы, д. 3 | 2547619.127 | [10 empty] | 2547619.127
82 | г. Губаха, ул. Дружбы, д. 5 | 3460162.61 | [10 empty] | 3460162.61
83 | г. Губаха, ул. Дружбы, д. 6 | 20606496.72 | 883340.07 | 9055580.7 | 2121485.73 | 599584.47 | 1084825.59 | 1023107.16 |  |  |  | 5838573
84 | г. Губаха, ул. Коммунистическая, д. 13 | 2759250 | [9 empty] | 2759250
85 | г. Губаха, ул. Коммунистическая, д. 15 | 2701121.8 | [9 empty] | 2701121.8
86 | г. Губаха, ул. Константина Заслонова, д. 7 | 2370011.8 | [9 empty] | 2370011.8
87 | г. Губаха, ул. Константина Заслонова, д. 9 | 1588960.1 | [9 empty] | 1588960.1
88 | г. Губаха, ул. Космонавтов, д. 4 | 9172015.917 | [7 empty] | 2 | 4481466 | 4690549.917
89 | г. Губаха, ул. Маяковского, д. 13 | 2704432.9 | [9 empty] | 2704432.9
90 | г. Губаха, ул. Маяковского, д. 20 | 13312534.136 | 796286.266 | 8163146.66 | 1912411.774 | 540494.986 | 977915.242 | 922279.208
91 | г. Губаха, ул. Маяковского, д. 9 | 1733912.7 | [9 empty] | 1733912.7
92 | г. Губаха, ул. Маяковского, д. 9А | 19942985.704 | 854897.299 | 8763998.99 | 2053175.761 | 580278.379 | 1049895.163 | 990164.012 |  |  |  | 5650576.1
93 | г. Губаха, ул. Мира, д. 25 | 12076924.468 | [9 empty] | 6996722.2 |  |  |  | 5080202.268
94 | г. Губаха, ул. Мира, д. 27 | 6515509 | [9 empty] | 6515509
95 | г. Губаха, ул. Мира, д. 27а | 9143104.348 | [9 empty] | 5297024.2 |  |  |  | 3846080.148
96 | г. Губаха, ул. Мира, д. 29 | 6816451.2 | [9 empty] | 6816451.2
97 | г. Губаха, ул. Мира, д. 31 | 20039071.448 | 859016.213 | 8806224.13 | 2063068.007 | 583074.173 | 1054953.581 | 994934.644 |  |  |  | 5677800.7
98 | г. Губаха, ул. Мира, д. 34 | 10931990.58 |  |  | 3910740.12 | 2429082.18 | 4592168.28
99 | г. Губаха, ул. Мира, д. 34А | 10899869.692 |  |  | 2683054.738 | 1148738.848 | 2586610.106 |  |  | 2 | 4481466
100 | г. Губаха, ул. Мира, д. 37 | 6396989.512 | [9 empty] | 4728618.7 |  | 1668370.812
101 | г. Губаха, ул. Мира, д. 37А | 4874207.145 | [10 empty] | 2407180.315 |  |  | 2467026.83
102 | г. Губаха, ул. Мира, д. 39 | 3101747.547 | [10 empty] | 3101747.547
103 | г. Губаха, ул. Мира, д. 41 | 2591643.128 | [10 empty] | 2591643.128
104 | г. Губаха, ул. Мира, д. 6 | 5024071.844 | 300513.739 | 3080723.39 | 721732.921 | 203979.619 | 369059.443 | 348062.732
105 | г. Губаха, ул. Мичурина, д. 2 | 5030231.262 |  |  | 833148.12 | 517494.18 | 978320.28 | [5 empty] | 2701268.682
106 | г. Губаха, ул. Никонова, д. 18 | 2484754.74 |  |  |  | 859629.42 | 1625125.32
107 | г. Губаха, ул. Никонова, д. 46 | 679920.028 |  |  |  | 242025.086 | 437894.942
108 | г. Губаха, ул. Олега Кошевого, д. 1 | 8129633.016 | 348493.521 | 3572589.21 | 836964.219 | 236546.841 | 427983.177 | 403634.148 |  |  |  | 2303421.9
109 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 1883043.084 |  |  | 1049647.508 | 296656.412 | 536739.164
110 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 11 | 975690.51 |  |  |  | 337551.33 | 638139.18
111 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 13 | 1941326.23 |  |  |  | 671624.09 | 1269702.14
112 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 14 | 1466213.91 |  |  |  | 507253.53 | 958960.38
113 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 19 | 9272545.986 |  |  | 2039674.182 | 576462.498 | 1042991.106 |  |  |  |  | 5613418.2
114 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 28 | 3430959.972 | 205222.107 | 2103839.07 | 492874.473 | 139298.547 | 252032.259 | 237693.516
115 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 4 | 831925.173 |  |  | 463732.451 | 131062.289 | 237130.433
116 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 6 | 924461.77 | [10 empty] | 924461.77
117 | г. Губаха, ул. Орджоникидзе, д. 9 | 2578139.55 |  |  |  | 416680.67 | 787732.82 |  | 1373726.06
118 | г. Губаха, ул. Павлика Морозова, д. 10 | 3037635.44 |  | 1981157.92 | 464133.488 | 131175.632 | 237335.504 | 223832.896
119 | г. Губаха, ул. Павлика Морозова, д. 16 | 5805803.22 |  | 3786567.96 | 887093.844 | 250714.716 | 453617.052 | 427809.648
120 | г. Губаха, ул. Павлика Морозова, д. 17 | 2893277.765 |  | 1887007.27 | 442076.453 | 124941.767 | 226056.599 | 213195.676
121 | г. Губаха, ул. Павлика Морозова, д. 7 | 670314.539 |  |  |  | 238605.9055 | 431708.6335
122 | г. Губаха, ул. Павлика Морозова, д. 9 | 2886163.623 |  |  | 662781.42 | 411674.13 | 778267.98 | [6 empty] | 1033440.093
123 | г. Губаха, ул. Радищева, д. 3 | 9043774.173 | 621311.474 | 2710492.239 | 826919.66 | 513625.49 | 971006.54 | 719344.269 |  |  |  |  | 2681074.501
124 | г. Губаха, ул. Северная, д. 6 | 663150.224 |  |  |  | 236055.688 | 427094.536
125 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 48 | 5418899.514 | 365859.753 | 3750619.53 | 878672.067 |  |  | 423748.164
126 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 54 | 2636003.5 | [9 empty] | 2636003.5
127 | г. Губаха, ул. Суворова, д. 56 | 2515946.76 |  |  | 900038.64 | 559041.96 | 1056866.16
128 | г. Губаха, ул. Тельмана, д. 10 | 1731675.625 | [10 empty] | 1175465.485 | 556210.14
129 | г. Губаха, ул. Циолковского, д. 11 | 2794200.5 | [9 empty] | 2794200.5
130 | г. Губаха, ул. Циолковского, д. 4 | 2208549.45 |  |  | 790072.3 | 490738.45 | 927738.7
131 | г. Губаха, ул. Циолковского, д. 6 | 2152732.185 |  |  | 770104.59 | 478335.885 | 904291.71
132 | г. Губаха, ул. Циолковского, д. 8 | 2406417.816 | 143939.346 | 1475597.46 | 345693.894 | 97701.666 | 176771.202 | 166714.248
133 | г. Губаха, ул. Циолковского, д. 9 | 6963350.548 | 416511.263 | 4269874.63 | 1000319.957 | 282715.223 | 511515.431 | 482414.044
134 | г. Губаха, ул. Чернигина, д. 2 | 3366658.461 | [10 empty] | 3366658.461
135 | г. Губаха, ул. Чернигина, д. 4 | 2178426.063 | [10 empty] | 2178426.063
136 | г. Губаха, ул. Чернигина, д. 6 | 4362282.494 | [10 empty] | 4362282.494
137 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 19 | 3851102.629 |  |  | 847123.823 | 239418.197 | 433178.309 |  |  |  |  | 2331382.3
138 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 20 | 7477017.46 | 447236.135 | 4584851.35 | 1074110.765 | 303570.335 | 549248.495 | 518000.38
139 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 34 | 6330497.91 | [9 empty] | 3045108.3 |  | 1074387.708 |  | 2211001.902
140 | г. Губаха, ул. Чернышевского, д. 42 | 4381458.481 | [10 empty] | 4381458.481
141 | г. Губаха, ул. Шахтостроителей, д. 8 | 2948341.87 |  | 2948341.87
| Добрянский городской округ | 246075498.1506 | 9512373.2333 | 52231762.9298 | 20101790.7025 | 15079182.1535 | 28492114.5505 | 11036358.8418 | 23104107.6861 | 1 | 2240733 | 65374006.9896 | 8431030.182 | 10472037.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 10 | 3947590.11 |  |  | 1412185.54 | 877152.31 | 1658252.26
2 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 12 | 3951833.1 |  |  | 1413703.4 | 878095.1 | 1660034.6
3 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 4/1 | 1197083.83 |  |  |  | 414144.89 | 782938.94
4 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 4/2 | 1151508.38 |  |  |  | 398377.54 | 753130.84
5 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 6/1 | 1316331.76 |  |  |  | 455400.08 | 860931.68
6 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 6/2 | 1276864.36 |  |  |  | 441745.88 | 835118.48
7 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 6А/1 | 2045444.99 |  |  |  | 707645.17 | 1337799.82
8 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 6А/2 | 2054184.2 |  |  |  | 710668.6 | 1343515.6
9 | г. Добрянка, пер. Строителей, д. 8 | 5943975.429 |  |  | 2126359.606 | 1320748.009 | 2496867.814
10 | г. Добрянка, ул. Герцена, д. 21 | 1224858.6935 | [11 empty] | 1224858.6935
11 | г. Добрянка, ул. Герцена, д. 29 | 2427600.806 | [11 empty] | 2427600.806
12 | г. Добрянка, ул. Герцена, д. 31 | 3591536.888 | [11 empty] | 3591536.888
13 | г. Добрянка, ул. Герцена, д. 33/5 | 3228041.494 | [11 empty] | 3228041.494
14 | г. Добрянка, ул. Герцена, д. 47А | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
15 | г. Добрянка, ул. Герцена, д. 49 | 8013485.304 | 990015.084 | 2425624.452 | 1412277.048 |  | 1361511.576 | 758441.808 | 1065615.336
16 | г. Добрянка, ул. Жуковского, д. 21 | 4203841.92 |  |  |  | 1454367.36 | 2749474.56
17 | г. Добрянка, ул. Жуковского, д. 31 | 5111169.078 | 357009.654 | 3659892.54 |  | 242327.334 | 438441.798 | 413497.752
18 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 108 | 10948927.08 | 836529.169 | 8575697.69 |  | 567810.649 |  | 968889.572
19 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 110 | 5535967.125 |  | 3637638.75 |  | 240853.875 | 435775.875 | 410983.5 | 810715.125
20 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 57 | 10842166.944 | [9 empty] | 10842166.944
21 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 59 | 3365773.54 | [6 empty] | 3365773.54
22 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 61 | 2232880.94 | [6 empty] | 2232880.94
23 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 65 | 3409502.98 | [6 empty] | 3409502.98
24 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 67 | 19487835.6 | 1275342.18 | 5563723.23 |  |  |  | 1476570.33 |  |  |  | 11172199.86
25 | г. Добрянка, ул. Копылова, д. 71 | 21238479.3996 | [9 empty] | 21238479.3996
26 | г. Добрянка, ул. Победы, д. 31 | 15775937.737 | 1444955.218 |  |  |  |  | 1672945.533 |  |  |  | 12658036.986
27 | г. Добрянка, ул. Советская, д. 80 | 4997559.525 |  |  |  | 1728963.075 | 3268596.45
28 | г. Добрянка, ул. Советская, д. 84 | 17238691.4944 | 1683341.5648 | 7343634.2928 | 2240403.232 | 1391584.048 | 2630783.008 | 1948945.3488
29 | пгт Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 7396840.012 | [10 empty] | 7396840.012
30 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 2 | 8461816 | 445288 | 4564880 | 1069432 | 302248 | 546856 | 515744 | 1017368
31 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 3 | 10151534.8825 | 534206.4475 | 5476429.475 | 1282984.2025 | 362603.1475 | 656056.3075 | 618731.63 | 1220523.6725
32 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 3А | 7365209.04 | 841594.32 |  | 2021226.48 | 571248.72 | 1033557.84 | 974756.16 | 1922825.52
33 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 4 | 8407740.95 |  | 5483562.1 | 1284655.19 | 363075.41 | 656910.77 | 619537.48
34 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 5 | 4287443.435 |  |  | 943105.345 | 266544.955 | 482258.635 |  |  |  |  | 2595534.5
35 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 6 | 2302243.2 |  |  | 1283318.4 | 362697.6 | 656227.2
36 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 7 | 9575016.76 | 536572.04 | 5500680.4 | 1288665.56 | 364208.84 | 658961.48 |  | 1225928.44
37 | пгт Полазна, ул. Культуры, д. 8 | 778032.178 | [6 empty] | 778032.178
38 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 13 | 804992.43 | [6 empty] | 804992.43
39 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 14 | 1568357.7 | [9 empty] | 1568357.7
40 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 15 | 1937195.843 | [6 empty] | 1937195.843
41 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 19 | 4966644.932 | 567519.556 |  | 1362991.084 | 385215.076 | 696967.972 | 657315.728 | 1296635.516
42 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 21 | 4366446.645 |  |  | 960483.615 | 271456.485 | 491145.045 |  |  |  |  | 2643361.5
43 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 31 | 2421173.17 | [9 empty] | 1386983 | 1034190.17
44 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 54 | 419537.129 | [6 empty] | 419537.129
45 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 56 | 440774.686 | [6 empty] | 440774.686
46 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 58 | 443012.8956 | [6 empty] | 443012.8956
47 | пгт Полазна, ул. Нефтяников, д. 60 | 1268887.1 | [9 empty] | 1268887.1
48 | пгт Полазна, ул. Трухина, д. 44 | 712793.455 | [6 empty] | 712793.455
| Городской округ "Город Кизел" | 150724645.191 | 7284801.747 | 48895065.53 | 30073488.457 | 13665611.473 | 25494851.851 | 8436179.645 | 1360221.38 | 0 | 0 | 14458837.9 | 1055587.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Кизел, пер. Чкалова, д. 48 | 3746121.24 |  |  | 1340113.36 | 832386.04 | 1573621.84
2 | г. Кизел, ул. Борьбы, д. 63 | 1360221.38 | [6 empty] | 1360221.38
3 | г. Кизел, ул. Борьбы, д. 67 | 13871798.292 | 829738.527 | 8506083.27 | 1992752.853 | 563201.367 | 1018997.799 | 961024.476
4 | г. Кизел, ул. Борьбы, д. 71 | 4731226.47 |  |  | 1692518.58 | 1051275.87 | 1987432.02
5 | г. Кизел, ул. Войнич, д. 1 | 7009676.941 | 1192482.298 |  | 1587105.82 | 985800.73 | 1863651.58 | 1380636.513
6 | г. Кизел, ул. Гражданская, д. 26 | 5645683.252 | 337695.287 | 3461890.87 | 811030.493 | 229217.327 | 414721.919 | 391127.356
7 | г. Кизел, ул. Дружбы Народов, д. 58 | 8390622.672 | 359681.382 | 3687281.82 | 863833.698 | 244140.822 | 441722.934 | 416592.216 |  |  |  | 2377369.8
8 | г. Кизел, ул. Дружбы Народов, д. 62 | 3272765.452 | 195759.737 | 2006835.37 | 470149.043 | 132875.777 | 240411.569 | 226733.956
9 | г. Кизел, ул. Крупской, д. 9 | 2293130.154 |  |  | 1278238.598 | 361261.922 | 653629.634
10 | г. Кизел, ул. Ленина, д. 14 | 13889478.856 | 830796.086 | 8516924.86 | 1995292.754 | 563919.206 | 1020296.582 | 962249.368
11 | г. Кизел, ул. Ленина, д. 15 | 3729880.83 |  |  | 1334303.62 | 828777.43 | 1566799.78
12 | г. Кизел, ул. Ленина, д. 20 | 4636366.696 | 214183.528 | 2195707.28 | 514396.792 | 145381.288 | 263037.736 | 248072.864 |  |  |  |  | 1055587.208
13 | г. Кизел, ул. Ленина, д. 4 | 4736786.25 |  |  | 1694507.5 | 1052511.25 | 1989767.5
14 | г. Кизел, ул. Ленина, д. 43 | 3736464.78 |  |  | 1336658.92 | 830240.38 | 1569565.48
15 | г. Кизел, ул. Ленина, д. 9 | 7972519.84 | 341758.54 | 3503545.4 | 820789.06 | 231975.34 | 419711.98 | 395833.52 |  |  |  | 2258906
16 | г. Кизел, ул. Луначарского, д. 26 | 14140185.84 | 606148.29 | 6213942.9 | 1455764.31 | 411435.09 | 744407.73 | 702056.52 |  |  |  | 4006431
17 | г. Кизел, ул. Макаренко, д. 5 | 4711913.55 |  |  | 1685609.7 | 1046984.55 | 1979319.3
18 | г. Кизел, ул. Макаренко, д. 7 | 3707202.78 |  |  | 1326190.92 | 823738.38 | 1557273.48
19 | г. Кизел, ул. Микова, д. 31 | 5743391.632 | 343539.692 | 3521804.92 | 825066.788 | 233184.332 | 421899.404 | 397896.496
20 | г. Кизел, ул. Пролетарская, д. 8 | 548808.81 |  |  | 196327.34 | 121945.01 | 230536.46
21 | г. Кизел, ул. Советская, д. 34 | 12743119.376 | 1244353.292 | 5428533.162 | 1656142.28 | 1028681.42 | 1944717.32 | 1440691.902
22 | г. Кизел, ул. Советская, д. 38 | 2270107.722 |  |  | 1265405.414 | 357634.946 | 647067.362
23 | г. Кизел, ул. Советская, д. 40 | 2951188.002 |  |  | 1645053.774 | 464932.986 | 841201.242
24 | г. Кизел, ул. Советская, д. 46 | 4348656.944 | 424642.148 | 1852515.678 | 565167.32 | 351042.98 | 663645.08 | 491643.738
25 | г. Кизел, ул. Учебная, д. 9 | 3410065.1 | [9 empty] | 3410065.1
26 | г. Кизел, ул. Швейников, д. 6 | 2367149.49 |  |  | 846808.86 | 525979.29 | 994361.34
27 | г. Кизел, ул. Энгельса, д. 46 | 4760112.84 | 364022.94 |  | 874260.66 | 247087.74 | 447054.78 | 421620.72 |  |  |  | 2406066
| Краснокамский городской округ | 358729934.996 | 29647693.548 | 59427586.312 | 7369411.729 | 8189435.577 | 9912237.349 | 16421719.024 | 16582812.197 | 0 | 0 | 104627667.043 | 101449715.629 | 4144277.004 | 0 | 957379.584 | 0 | 0 | 0
1 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 15 | 5127106.618 | 358122.874 | 3671304.74 |  | 243082.954 | 439808.938 | 414787.112
2 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 16 | 7159142.968 | 500058.424 | 5126360.24 |  | 339424.504 | 614119.288 | 579180.512
3 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 17 | 5927171.126 | 414006.518 | 4244197.18 |  | 281015.078 | 508439.366 | 479512.984
4 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 19 | 5147825.42 | 359570.06 | 3686140.6 |  | 244065.26 | 441586.22 | 416463.28
5 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 22 | 3248070.652 | 226874.236 | 2325806.36 |  | 153995.356 | 278623.132 | 262771.568
6 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 32 | 5827561.501 | 407048.893 | 4172870.93 |  | 276292.453 | 499894.741 | 471454.484
7 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 34 | 7117705.364 | 497164.052 | 5096688.52 |  | 337459.892 | 610564.724 | 575828.176
8 | г. Краснокамск, ул. Большевистская, д. 52 | 2471702.726 | 663468.946 | [5 empty] | 1808233.78
9 | г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 63 | 471544.661 |  |  |  | 471544.661
10 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 3 | 21391703.176 | 2088879.142 | 9112805.637 | 2780143.78 | 1726833.67 | 3264570.82 | 2418470.127
11 | г. Краснокамск, ул. Суворова, д. 5 | 19110651.784 | 1866136.678 | 8141084.133 | 2483690.02 | 1542697.03 | 2916461.38 | 2160582.543
12 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 4 | 3429411.3 | [9 empty] | 3429411.3
13 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/1 | 1287525.618 | [5 empty] | 1287525.618
14 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/2 | 1266672.42 | [5 empty] | 1266672.42
15 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6/3 | 4248420.02 | [5 empty] | 1266672.42 | 2981747.6
16 | г. Краснокамск, ул. Февральская, д. 6А | 3530590.92 | [9 empty] | 3530590.92
17 | г. Краснокамск, ул. Фрунзе, д. 4 | 2091455.28 | [9 empty] | 2091455.28
18 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 11 | 982533.153 | [5 empty] | 330527.436 | 652005.717
19 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 23 | 4358164.083 |  | 4358164.083
20 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 27 | 7361257.26 | [9 empty] | 4256322.21 | 2096631.145 | 1008303.905
21 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 4 | 11464018.692 | [9 empty] | 6628562.982 | 3265178.459 | 1570277.251
22 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 47 | 3597454.83 | 965649.93 | [5 empty] | 2631804.9
23 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 5 | 3290124.212 | [10 empty] | 3290124.212
24 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 57 | 2347319.132 | 630081.172 | [5 empty] | 1717237.96
25 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 59 | 4594135.148 | 1233184.708 | [5 empty] | 3360950.44
26 | г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 63 | 4689657.06 | 1258825.26 | [5 empty] | 3430831.8
27 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 3 | 957379.584 | [13 empty] | 957379.584
28 | г. Краснокамск, ул. Чехова, д. 4 | 5045136.46 | 359625.721 | 3686711.21 |  | 244103.041 | 338168.74 | 416527.748
29 | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 4 | 7900370.829 |  |  | 2105577.929 | [6 empty] | 5794792.9
30 | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 7 | 5360112.614 | [10 empty] | 5360112.614
31 | г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 9 | 5319554.553 | [10 empty] | 5319554.553
32 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 11 | 9848623.176 | [9 empty] | 9848623.176
33 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 11А | 2044908.323 |  |  |  | 851859.53 |  | 1193048.793
34 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 18 | 17551723.2 | [9 empty] | 5976536.66 | 11575186.54
35 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 23 | 9609586.86 |  |  |  | 1261030.39 |  | 1766101.959 |  |  |  |  | 6582454.511
36 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 27 | 3134847.06 | [9 empty] | 3134847.06
37 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 29 | 3213528.66 | [9 empty] | 3213528.66
38 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 31 | 5336824.892 | [9 empty] | 5336824.892
39 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 3А | 5805452.679 |  | 5805452.679
40 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 5А | 4754458.62 | [9 empty] | 4754458.62
41 | г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 7А | 3248197.74 | [9 empty] | 3248197.74
42 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 12 | 5466003.75 | 1028374.9 | [9 empty] | 4437628.85
43 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 20 | 1928389.736 | 1928389.736
44 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 28 | 4367543.163 | [10 empty] | 4367543.163
45 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 3 | 4380270.588 | [10 empty] | 4380270.588
46 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 30 | 4358549.116 | [10 empty] | 4358549.116
47 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 5 | 4412683.097 | [10 empty] | 4412683.097
48 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 7 | 4581873 | [10 empty] | 4581873
49 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 7А | 5458060.8 | 1026880.512 | [9 empty] | 4431180.288
50 | п. Майский, ул. 9 Пятилетки, д. 9 | 9624139.387 | [10 empty] | 9624139.387
51 | п. Майский, ул. Красногорская, д. 1 | 3371496.632 | 3371496.632
52 | п. Майский, ул. Красногорская, д. 2 | 292074.202 | 292074.202
53 | п. Майский, ул. Центральная, д. 14 | 2750303.136 | 2750303.136
54 | п. Майский, ул. Центральная, д. 16 | 1693023.626 | 1693023.626
55 | п. Майский, ул. Центральная, д. 8 | 5545224.225 | 1043279.454 | [9 empty] | 4501944.771
56 | п. Майский, ул. Шоссейная, д. 1 | 4477677.814 | [10 empty] | 4477677.814
57 | п. Майский, ул. Шоссейная, д. 2 | 4442041.024 | [10 empty] | 4442041.024
58 | п. Майский, ул. Шоссейная, д. 4 | 4316972.861 | [10 empty] | 4316972.861
59 | п. Оверята, ул. Заводская, д. 5 | 294941.1 | [5 empty] | 294941.1
60 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 11 | 1520697.094 | 1520697.094
61 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 13 | 939262.184 | 939262.184
62 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 6А | 6588117.608 | [9 empty] | 6588117.608
63 | п. Оверята, ул. Кирпичная, д. 8А | 6711040.855 | [9 empty] | 6711040.855
64 | п. Оверята, ул. Молодежная, д. 2 | 1565695.848 | [11 empty] | 1565695.848
65 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 1 | 6615647.28 | [9 empty] | 6615647.28
66 | п. Оверята, ул. Строителей, д. 1А | 820650.744 | [5 empty] | 820650.744
67 | п/ст Шабуничи, ул. Железнодорожная, д. 4 | 1686821.5 | [9 empty] | 1686821.5
68 | с. Мысы, ул. Центральная, д. 7 | 5132712.198 | 674499.998 | [8 empty] | 4458212.2
69 | с. Усть-Сыны, ул. Октябрьская, д. 1 | 607539.815 | 607539.815
70 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 12 | 1921155.204 | 324058.342 | [9 empty] | 1597096.862
71 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 2 | 619117.303 | 619117.303
72 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 4 | 1431955.62 | [10 empty] | 1431955.62
73 | с. Усть-Сыны, ул. Совхозная, д. 6 | 2598917.154 | [10 empty] | 2598917.154
74 | с. Черная, ул. Новостройки, д. 1 | 2097397.9 | [9 empty] | 2097397.9
75 | с. Черная, ул. Новостройки, д. 2 | 216031.758 |  |  |  | 216031.758
76 | с. Черная, ул. Новостройки, д. 3 | 6914680.5 | [9 empty] | 6914680.5
77 | с. Черная, ул. Северная, д. 2 | 3484013 | [9 empty] | 3484013
78 | с. Черная, ул. Северная, д. 4 | 4827583.8 | [9 empty] | 4827583.8
| Городской округ - город Кудымкар | 78498384.826 | 476847.787 | 19268255.11 | 0 | 4004114.755 | 0 | 3064709.61 | 13231906.9 | 0 | 0 | 36984012.21 | 0 | 1028047.68 | 0 | 440490.774 | 0 | 0 | 0
1 | г. Кудымкар, ул. Данилова, д. 4 | 4898648.92 |  |  |  | 1140060.68 |  |  | 3758588.24
2 | г. Кудымкар, ул. Загородная, д. 22 | 548995.711 |  |  |  | 548995.711
3 | г. Кудымкар, ул. Калинина, д. 53 | 2167354.652 |  |  |  | 902867.72 |  | 1264486.932
4 | г. Кудымкар, ул. Карла Маркса, д. 15 | 182784.478 |  |  |  | 182784.478
5 | г. Кудымкар, ул. Кирова, д. 32 | 107036.103 | 107036.103
6 | г. Кудымкар, ул. Конституции, д. 1А | 2335767.13 |  |  |  | 973024.3 |  | 1362742.83
7 | г. Кудымкар, ул. Конституции, д. 7 | 693861.714 |  |  |  | 256381.866 |  | 437479.848
8 | г. Кудымкар, ул. Красноармейская, д. 2 | 124402.335 | 124402.335
9 | г. Кудымкар, ул. Лихачева, д. 48 | 12575012.004 | [9 empty] | 12575012.004
10 | г. Кудымкар, ул. Максима Горького, д. 11 | 245409.349 | 245409.349
11 | г. Кудымкар, ул. Набережная, д. 37 | 440490.774 | [13 empty] | 440490.774
12 | г. Кудымкар, ул. Плеханова, д. 17 | 12615663.24 | [9 empty] | 12615663.24
13 | г. Кудымкар, ул. Плеханова, д. 29 | 11793336.966 | [9 empty] | 11793336.966
14 | г. Кудымкар, ул. Революционная, д. 33а | 2979925.54 | [6 empty] | 2979925.54
15 | г. Кудымкар, ул. Репина, д. 10 | 433415.556 | [11 empty] | 433415.556
16 | г. Кудымкар, ул. Советская, д. 31 | 4035353.92 |  | 4035353.92
17 | г. Кудымкар, ул. Строителей, д. 5 | 7750439.736 |  | 7750439.736
18 | г. Кудымкар, ул. Строителей, д. 7 | 7482461.454 |  | 7482461.454
19 | г. Кудымкар, ул. Строителей, д. 9 | 3549158.52 | [6 empty] | 3549158.52
20 | г. Кудымкар, ул. Хорошева, д. 40 | 594632.124 | [11 empty] | 594632.124
21 | г. Кудымкар, ул. Чкалова, д. 40А | 2944234.6 | [6 empty] | 2944234.6
| город Кунгур | 324863597.058 | 12308283.079 | 18355311.39 | 0 | 11373911.269 | 3427219.862 | 7048313.163 | 42106787.532 | 0 | 0 | 146299893.32 | 64909799.077 | 18093794.846 | 0 | 940283.52 | 0 | 0 | 0
1 | г. Кунгур, ул. 8 Марта, д. 14 | 1318935.368 | [10 empty] | 1318935.368
2 | г. Кунгур, ул. 8 Марта, д. 2 | 1115114.865 | [10 empty] | 1115114.865
3 | г. Кунгур, ул. 8 Марта, д. 4 | 1100850.173 | [10 empty] | 1100850.173
4 | г. Кунгур, ул. Барановская, д. 9 | 1595582.3 | [9 empty] | 1595582.3
5 | г. Кунгур, ул. Бачурина, д. 13 | 1949134.2 | [9 empty] | 1949134.2
6 | г. Кунгур, ул. Бачурина, д. 13А | 9309670.659 |  | 5729965.839 |  |  |  |  | 3579704.82
7 | г. Кунгур, ул. Бачурина, д. 45 | 2278404.7 | [9 empty] | 2278404.7
8 | г. Кунгур, ул. Бачурина, д. 5 | 5575524.5 | [9 empty] | 5575524.5
9 | г. Кунгур, ул. Бачурина, д. 7 | 6357426.951 |  |  |  | 592066.051 | [5 empty] | 5765360.9
10 | г. Кунгур, ул. Бачурина, д. 9 | 2328807 | [9 empty] | 2328807
11 | г. Кунгур, ул. Гагарина, д. 8А | 3624118.922 | 972807.262 | [5 empty] | 2651311.66
12 | г. Кунгур, ул. Газеты Искра, д. 15 | 4591058.522 | 1232358.862 | [5 empty] | 3358699.66
13 | г. Кунгур, ул. Голованова, д. 102А | 116781.071 |  |  |  | 116781.071
14 | г. Кунгур, ул. Голованова, д. 50В | 10864559.574 | [9 empty] | 10864559.574
15 | г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 45А | 1896520.17 | 509075.07 | [5 empty] | 1387445.1
16 | г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 45Б | 3691804.694 | 990975.874 | [5 empty] | 2700828.82
17 | г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 45В | 9397563.824 | [9 empty] | 4459578.39 | 2196753.555 | 2741231.879
18 | г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 45Г | 15291017.544 | [9 empty] | 8681105.898 | 4276245.101 | 2333666.545
19 | г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 83 | 712429.816 | 712429.816
20 | г. Кунгур, ул. Гребнева, д. 85 | 6222402.832 | 1670253.872 | [5 empty] | 4552148.96
21 | г. Кунгур, ул. Детская, д. 23 | 1986062.22 | [5 empty] | 1986062.22
22 | г. Кунгур, ул. Ильина, д. 33 | 3822058.09 |  |  |  | 889506.11 |  |  | 2932551.98
23 | г. Кунгур, ул. Ильина, д. 33А | 3045242 |  |  |  | 708718 |  |  | 2336524
24 | г. Кунгур, ул. Коммуны, д. 34 | 6076553.8 |  | 3740029.8 |  |  |  |  | 2336524
25 | г. Кунгур, ул. Космонавтов, д. 9 | 6776718 | [9 empty] | 6776718
26 | г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, д. 81 | 837490.11 |  |  |  | 837490.11
27 | г. Кунгур, ул. Мехренцева, д. 5 | 8885315.751 |  | 8885315.751
28 | г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 10 | 446790.847 | 446790.847
29 | г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 17 | 16980642 | [9 empty] | 9818307 | 4836421.5 | 2325913.5
30 | г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 17А | 16978258.752 | [9 empty] | 9816928.992 | 4835742.704 | 2325587.056
31 | г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 39 | 966841.2 | [9 empty] | 966841.2
32 | г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 34А | 825567.6 | [9 empty] | 825567.6
33 | г. Кунгур, ул. Пугачева, д. 48 | 7576704.296 | 2033783.416 | [5 empty] | 5542920.88
34 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 104 | 7693074.162 | [9 empty] | 7693074.162
35 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 25 | 3829841.32 |  |  |  | 1324977.56 | 2504863.76
36 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 29 | 391715.919 |  |  |  | 144739.011 |  | 246976.908
37 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 29А | 213237.291 | 213237.291
38 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 29Б | 213237.291 | 213237.291
39 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 29В | 385478.73 |  |  |  | 142434.37 |  | 243044.36
40 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 60 | 914967.3 | [9 empty] | 914967.3
41 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 88 | 4311098.028 | [9 empty] | 4311098.028
42 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 96 | 5270433.44 |  |  |  | 390770.2 | 738749.2 |  |  |  |  | 4140914.04
43 | г. Кунгур, ул. Свердлова, д. 98 | 8110084.909 | [10 empty] | 8110084.909
44 | г. Кунгур, ул. Свободы, д. 136 | 12768133.176 | [10 empty] | 12768133.176
45 | г. Кунгур, ул. Свободы, д. 142В | 1769370.45 | [10 empty] | 1769370.45
46 | г. Кунгур, ул. Свободы, д. 18 | 20605562.208 | [9 empty] | 11914257.168 | 5868870.216 | 2822434.824
47 | г. Кунгур, ул. Свободы, д. 61А | 6225043.776 | [9 empty] | 3599356.896 | 1773015.152 | 852671.728
48 | г. Кунгур, ул. Свободы, д. 61Б | 9917886.552 | [9 empty] | 5734580.292 | 2824809.554 | 1358496.706
49 | г. Кунгур, ул. Свободы, д. 79А | 940283.52 | [13 empty] | 940283.52
50 | г. Кунгур, ул. Сосновая, д. 16 | 1201130.095 | [6 empty] | 1201130.095
51 | г. Кунгур, ул. Степана Разина, д. 23 | 848803.59 |  |  |  | 848803.59
52 | г. Кунгур, ул. Степана Разина, д. 25 | 2180543.581 |  |  |  | 908361.91 |  | 1272181.671
53 | г. Кунгур, ул. Строителей, д. 3 | 1561367.6 | [9 empty] | 1561367.6
54 | г. Кунгур, ул. Строителей, д. 5 | 3281107.089 | [9 empty] | 1879601.1 | 1401505.989
55 | г. Кунгур, ул. Строителей, д. 5А | 1561367.6 | [9 empty] | 1561367.6
56 | г. Кунгур, ул. Строителей, д. 7 | 1879601.1 | [9 empty] | 1879601.1
57 | г. Кунгур, ул. Транспортная, д. 10Б | 3935246.346 | [9 empty] | 3935246.346
58 | г. Кунгур, ул. Транспортная, д. 10В | 449220.898 | 449220.898
59 | г. Кунгур, ул. Транспортная, д. 18 | 676538.448 | [11 empty] | 676538.448
60 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 43А | 19399638.72 | [9 empty] | 11216985.12 | 5525399.44 | 2657254.16
61 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 45 | 2421300.066 |  |  |  | 1008655.26 |  | 1412644.806
62 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 53 | 2938243.65 |  |  |  | 1224001.5 |  | 1714242.15
63 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 6 | 4182306.782 | 1122639.322 | [5 empty] | 3059667.46
64 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 65 | 730629.74 |  |  |  | 730629.74
65 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 67А | 3065931.062 | 822975.202 | [5 empty] | 2242955.86
66 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 67Б | 1404497.02 |  |  |  | 1404497.02
67 | г. Кунгур, ул. Труда, д. 70 | 3042574.134 | [6 empty] | 3042574.134
68 | г. Кунгур, ул. Уральская, д. 21 | 458247.716 |  |  |  | 101479.766 | 183606.902 | 173161.048
69 | г. Кунгур, ул. Хлебниковых, д. 11 | 918498.056 | 918498.056
70 | г. Кунгур, ул. Челюскинцев, д. 2 | 11629354.014 | [9 empty] | 11629354.014
71 | г. Кунгур, ул. Челюскинцев, д. 3 | 5188546.925 | [10 empty] | 5188546.925
72 | г. Кунгур, ул. Шпалозавод, д. 1 | 869347.7 | [9 empty] | 869347.7
73 | г. Кунгур, ул. Юбилейная, д. 9 | 1181800.103 | [6 empty] | 1181800.103
74 | г. Кунгур, ул. Южная, д. 14 | 1756354.6 | [9 empty] | 1756354.6
| Лысьвенский городской округ | 300544014.084 | 25629179.279 | 36318949.017 | 0 | 14466104.74 | 18295965.94 | 14672592.405 | 15805620.24 | 0 | 0 | 68992399.512 | 76471460.37 | 29891742.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Лысьва, пр-т Победы, д. 111 | 1821187.06 | 1821187.06
2 | г. Лысьва, пр-т Победы, д. 111А | 13038691.8 |  |  |  | 1042108.05 | [5 empty] | 3940841.7 | 5439701.445 | 2616040.605
3 | г. Лысьва, пр-т Победы, д. 19 | 4264051.279 |  | 3139394.739 |  |  | 1124656.54
4 | г. Лысьва, ул. Белинского, д. 27 | 735963.084 | [5 empty] | 735963.084
5 | г. Лысьва, ул. Белинского, д. 27А | 14547510.555 | [5 empty] | 1577876.805 |  |  |  | 4260485.7 | 5880918.845 | 2828229.205
6 | г. Лысьва, ул. Белинского, д. 32 | 431762.377 | 431762.377
7 | г. Лысьва, ул. Бурылова, д. 5 | 24892045.374 |  | 5565095.718 | [7 empty] | 11174955.876 | 5504696.162 | 2647297.618
8 | г. Лысьва, ул. Бурылова, д. 7 | 24964945.809 |  | 5581394.013 | [7 empty] | 11207683.566 | 5520817.567 | 2655050.663
9 | г. Лысьва, ул. Бурылова, д. 9 | 9019013.28 | [10 empty] | 6090157.712 | 2928855.568
10 | г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 13 | 20283393.465 | 2402857.926 | [8 empty] | 7511756.94 | 10368778.599
11 | г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 21 | 488870.563 | 488870.563
12 | г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 22 | 351220.91 | 351220.91
13 | г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 24 | 348716.165 | 348716.165
14 | г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 26 | 798868.364 | 798868.364
15 | г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 28 | 1242151.036 | 1242151.036
16 | г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 30 | 4370984.833 |  |  |  | 1018635.83 | 1925726.18 | 1426622.823
17 | г. Лысьва, ул. Кирова, д. 13 | 4418210.433 |  | 4418210.433
18 | г. Лысьва, ул. Кирова, д. 13 | 6471986.43 | [10 empty] | 4370258.347 | 2101728.083
19 | г. Лысьва, ул. Коммунаров, д. 63 | 1929631.05 |  |  |  | 1929631.05
20 | г. Лысьва, ул. Кузьмина, д. 13 | 2401779.23 |  |  |  | 830923.09 | 1570856.14
21 | г. Лысьва, ул. Кузьмина, д. 3 | 3777268.577 |  |  |  | 880273.27 | 1664152.42 | 1232842.887
22 | г. Лысьва, ул. Куйбышева, д. 10 | 354226.604 | 354226.604
23 | г. Лысьва, ул. Куйбышева, д. 12 | 354894.536 | 354894.536
24 | г. Лысьва, ул. Куйбышева, д. 14 | 355005.858 | 355005.858
25 | г. Лысьва, ул. Куйбышева, д. 16 | 350775.622 | 350775.622
26 | г. Лысьва, ул. Куйбышева, д. 8 | 354671.892 | 354671.892
27 | г. Лысьва, ул. Ленина, д. 27 | 581379.145 | 581379.145
28 | г. Лысьва, ул. Ленина, д. 44 | 2699100.684 | 2699100.684
29 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 10 | 7601611.062 |  | 5596662.942 |  |  | 2004948.12
30 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 12 | 5573631 |  |  |  | 1297149 |  |  | 4276482
31 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 20 | 5590639.832 |  | 4116091.512 |  |  | 1474548.32
32 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 24 | 846239.166 | [5 empty] | 846239.166
33 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 35 | 6877457.916 | [9 empty] | 3976586.586 | 1958835.557 | 942035.773
34 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 40 | 1421477.82 | [5 empty] | 1421477.82
35 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 44 | 711194.22 | [5 empty] | 711194.22
36 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 75А | 355117.18 | 355117.18
37 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 79А | 411223.468 | 411223.468
38 | г. Лысьва, ул. Мира, д. 9 | 5890859.754 | 1581259.134 | [5 empty] | 4309600.62
39 | г. Лысьва, ул. Невского, д. 1а | 876608.343 | [5 empty] | 876608.343
40 | г. Лысьва, ул. Невского, д. 6 | 464322.082 | 464322.082
41 | г. Лысьва, ул. Никулина, д. 32 | 411743.22 | 411743.22
42 | г. Лысьва, ул. Олега Кошевого, д. 11 | 346378.403 | 346378.403
43 | г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 10г | 837880.23 |  |  |  | 837880.23
44 | г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 10д | 529815.47 |  |  |  | 529815.47
45 | г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 10Е | 1274712.964 | 1274712.964
46 | г. Лысьва, ул. Садовая, д. 30 | 3072100.34 | [6 empty] | 3072100.34
47 | г. Лысьва, ул. Смышляева, д. 10 | 3834428.522 | 1246870.156 | [10 empty] | 2587558.366
48 | г. Лысьва, ул. Смышляева, д. 24 | 2536410.541 |  |  |  | 1056607.51 |  | 1479803.031
49 | г. Лысьва, ул. Советская, д. 6 | 28212555.707 |  |  |  | 2027876.27 |  | 2840087.187 |  |  |  | 7668628.38 | 10585314.523 | 5090649.347
50 | г. Лысьва, ул. Суворова, д. 30 | 449417.528 | 449417.528
51 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 21 | 19154330.63 |  | 3964774.71 |  |  | 1420340.6 |  |  |  |  | 7961441.22 | 3921743.89 | 1886030.21
52 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 3 | 8497545.03 | [10 empty] | 5738032.287 | 2759512.743
53 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 3а | 3250516.27 |  |  |  | 1124553.41 | 2125962.86
54 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 5 | 2530706.07 |  |  |  | 875526.81 | 1655179.26
55 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 55 | 5669196.176 | 1521758.896 | [5 empty] | 4147437.28
56 | г. Лысьва, ул. Федосеева, д. 7 | 1257744.8 | 408990.4 | [10 empty] | 848754.4
57 | г. Лысьва, ул. Фестивальная, д. 4 | 5347831.95 |  | 3937324.95 |  |  | 1410507
58 | г. Лысьва, ул. Фестивальная, д. 6 | 946301.538 | 946301.538
59 | г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 49 | 2934213.25 |  |  |  | 1015124.75 | 1919088.5
60 | г. Лысьва, ул. Шмидта, д. 51 | 1523877.039 | [5 empty] | 1523877.039
61 | г. Лысьва, ул. Энгельса, д. 23 | 352222.808 | 352222.808
62 | г. Лысьва, ул. Энгельса, д. 25 | 352668.096 | 352668.096
63 | г. Лысьва, ул. Энгельса, д. 33 | 18140186.844 | 1288791.672 | [8 empty] | 11290019.544 | 5561375.628
64 | г. Лысьва, ул. Энгельса, д. 37 | 6812542.8 | 1281712.992 | [9 empty] | 5530829.808
| город Пермь | 11820167435.1571 | 228940531.4173 | 154852683.6301 | 16887639.122 | 175873441.296 | 109994261.482 | 91021587.8429 | 155649704.753 | 294 | 725509135 | 4742329246.7361 | 855256757.4481 | 399125107.8744 | 16198183.03 | 234344994.0528 | 0 | 505416.104 | 0
1 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 107/4 | 12207083.868 | [9 empty] | 12207083.868
2 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 107/7 | 12435144.192 | [9 empty] | 12435144.192
3 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 109 | 10360848.128 | [9 empty] | 2955969.36 | 6237422.348 | 1167456.42
4 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 113 | 10188914.24 | [9 empty] | 2906916.3 | 6133914.965 | 1148082.975
5 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 27 | 6493862.7 | [9 empty] | 6493862.7
6 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 49 | 4607053.56 | [9 empty] | 4607053.56
7 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 55 | 8007948.99 | [9 empty] | 8007948.99
8 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 71 | 10781534.592 | [9 empty] | 10781534.592
9 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 79 | 11873950.434 | [9 empty] | 11873950.434
10 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 81/3 | 11838811.23 | [9 empty] | 11838811.23
11 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 81/4 | 7813925.4636 | [9 empty] | 7813925.4636
12 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 83 | 14182113.834 | [9 empty] | 14182113.834
13 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 83А | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
14 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 93/1 | 8607037.968 | [9 empty] | 8607037.968
15 | г. Пермь, б-р Гагарина, д. 93/6 | 12371686.9236 | [9 empty] | 12371686.9236
16 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, д. 2 | 18105477.139 | [9 empty] | 18105477.139
17 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, д. 4 | 5638803.3 | [9 empty] | 5638803.3
18 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Молодежная, д. 6 | 5590240.5 | [9 empty] | 5590240.5
19 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Молодежная, д. 8 | 5614521.9 | [9 empty] | 5614521.9
20 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Островского, д. 79 | 2961227.1 | [9 empty] | 2961227.1
21 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Островского, д. 81А | 5555657.9 | [9 empty] | 5555657.9
22 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Островского, д. 83 | 5376858.5 | [9 empty] | 5376858.5
23 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Островского, д. 83А | 6974098.488 | [9 empty] | 6974098.488
24 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Островского, д. 85 | 8840265.822 | [9 empty] | 8840265.822
25 | г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Островского, д. 85А | 10975833.72 | [9 empty] | 10975833.72
26 | г. Пермь, пер. 1-й Дубровский, д. 10 | 5565429.81 | [9 empty] | 5565429.81
27 | г. Пермь, пер. 1-й Дубровский, д. 12 | 3535279.524 | [9 empty] | 3535279.524
28 | г. Пермь, пер. 1-й Дубровский, д. 6 | 5911654.32 | [9 empty] | 5911654.32
29 | г. Пермь, пер. 1-й Дубровский, д. 7 | 3922844.274 | [9 empty] | 3922844.274
30 | г. Пермь, пер. 1-й Дубровский, д. 8 | 5735269.296 | [9 empty] | 5735269.296
31 | г. Пермь, пер. Ашапский, д. 4 | 1619317.812 | [13 empty] | 1619317.812
32 | г. Пермь, пр-д Серебрянский, д. 7 | 10626522.487 |  | 10346329.227 | [10 empty] | 280193.26
33 | г. Пермь, пр-д Якуба Коласа, д. 10 | 5454513.02 | [9 empty] | 5056348.25 |  |  | 398164.77
34 | г. Пермь, пр-д Якуба Коласа, д. 6 | 4245993.1 | [9 empty] | 4245993.1
35 | г. Пермь, пр-т Декабристов, д. 29 | 15685131 | [7 empty] | 7 | 15685131
36 | г. Пермь, пр-т Декабристов, д. 35 | 57682630.35 | 5787690.015 | [5 empty] | 6229653.81 |  |  | 13840999.905 | 26806855.695 | 5017430.925
37 | г. Пермь, пр-т Декабристов, д. 39/2 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
38 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 14 | 6579770.064 | 642508.188 | 2802963.618 | 855130.92 | 531148.38 | 1004133.48 | 743885.478
39 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 50 | 3973682.238 | 1066639.098 | [5 empty] | 2907043.14
40 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 73 | 4454514.93 | 1195707.03 | [5 empty] | 3258807.9
41 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 8 | 1629698.4 | [13 empty] | 1629698.4
42 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 92 | 4585491.294 | 1230864.474 | [5 empty] | 3354626.82
43 | г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 96 | 5200420.394 | [5 empty] | 1550512.674 | 3649907.72
44 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 37 | 9458991.414 | [9 empty] | 9458991.414
45 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 41 | 12136116.456 | [9 empty] | 12136116.456
46 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 43 | 900754.57 |  |  |  | 900754.57
47 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 44А | 8502309.36 | [9 empty] | 8502309.36
48 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 46 | 5391456.3 | [9 empty] | 5391456.3
49 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 50 | 5483093.832 | [9 empty] | 5483093.832
50 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 52 | 11260736.874 | [9 empty] | 11260736.874
51 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 56А | 11049212.646 | [9 empty] | 11049212.646
52 | г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 58А | 6000191.334 | [9 empty] | 6000191.334
53 | г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 24 | 2430954.637 | 790491.926 | [10 empty] | 1640462.711
54 | г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 4 | 3008222.2655 | [11 empty] | 3008222.2655
55 | г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 8 | 2627568.9 |  |  |  | 611513.1 |  |  | 2016055.8
56 | г. Пермь, ул. 2-я Гамовская, д. 20 | 4367940.858 | [9 empty] | 4367940.858
57 | г. Пермь, ул. 2-я Гамовская, д. 21 | 4955316.768 | [9 empty] | 4955316.768
58 | г. Пермь, ул. 2-я Гамовская, д. 22 | 4333490.658 | [9 empty] | 4333490.658
59 | г. Пермь, ул. 2-я Гамовская, д. 23 | 4384821.456 | [9 empty] | 4384821.456
60 | г. Пермь, ул. 2-я Пограничная, д. 11 | 1545915.8 | [9 empty] | 1545915.8
61 | г. Пермь, ул. 4 Пятилетки, д. 2А | 1291939.212 | [11 empty] | 1291939.212
62 | г. Пермь, ул. 4-я Запрудская, д. 29 | 3505719.1 | [9 empty] | 3505719.1
63 | г. Пермь, ул. 4-я Запрудская, д. 31 | 3547659.7 | [9 empty] | 3547659.7
64 | г. Пермь, ул. 9-го Мая, д. 14 | 5539247.658 | [9 empty] | 5539247.658
65 | г. Пермь, ул. 9-го Мая, д. 16 | 3959740.4382 | [9 empty] | 3959740.4382
66 | г. Пермь, ул. 9-го Мая, д. 18 | 8465482.0962 | [9 empty] | 8465482.0962
67 | г. Пермь, ул. 9-го Мая, д. 20 | 8539515.576 | [9 empty] | 8539515.576
68 | г. Пермь, ул. 9-го Мая, д. 22 | 4123068.8364 | [9 empty] | 4123068.8364
69 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 13 | 11199415.518 | [9 empty] | 11199415.518
70 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 14 | 11152907.748 | [9 empty] | 11152907.748
71 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 15 | 5524778.574 | [9 empty] | 5524778.574
72 | г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, д. 16 | 10320935.418 | [9 empty] | 10320935.418
73 | г. Пермь, ул. Адмирала Старикова, д. 7 | 3570469.5 | [9 empty] | 3570469.5
74 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 11 | 4349936.8 |  |  |  | 547068.88 | 989809.36 | 933496.64 | [5 empty] | 1879561.92
75 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 12 | 4202880.448 | [5 empty] | 1394700.712 | [5 empty] | 2808179.736
76 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 13 | 2025072.204 | [11 empty] | 2025072.204
77 | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, д. 3 | 4467846.438 | [9 empty] | 4467846.438
78 | г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д. 5 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
79 | г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д. 7 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
80 | г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д. 9 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
81 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 13 | 475861.464 | [11 empty] | 475861.464
82 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 15 | 490269.708 | [11 empty] | 490269.708
83 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 17А | 2307836.7 | [9 empty] | 2307836.7
84 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 18 | 513374.82 | [11 empty] | 513374.82
85 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 22 | 558676.416 | [11 empty] | 558676.416
86 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 28 | 502990.5 | [11 empty] | 502990.5
87 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 29/2 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
88 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 30 | 518566.98 | [11 empty] | 518566.98
89 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 32 | 485337.156 | [11 empty] | 485337.156
90 | г. Пермь, ул. Анвара Гатауллина, д. 8 | 5758350.93 | [9 empty] | 5758350.93
91 | г. Пермь, ул. Барнаульская, д. 10 | 4236341.094 | [9 empty] | 4236341.094
92 | г. Пермь, ул. Барнаульская, д. 9А | 4131612.486 | [9 empty] | 4131612.486
93 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 11 | 9740105.046 | [9 empty] | 9740105.046
94 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 19 | 7400936.466 | [9 empty] | 7400936.466
95 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 21 | 8462002.626 | [9 empty] | 8462002.626
96 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 21А | 8500586.85 | [9 empty] | 8500586.85
97 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 21Б | 8545716.612 | [9 empty] | 8545716.612
98 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 23 | 7895296.836 | [9 empty] | 7895296.836
99 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 25 | 3673080.324 | [9 empty] | 3673080.324
100 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 29 | 5612971.086 | [9 empty] | 5612971.086
101 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 29А | 8500586.85 | [9 empty] | 8500586.85
102 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 31 | 10987202.286 | [9 empty] | 10987202.286
103 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 33 | 11064026.232 | [9 empty] | 11064026.232
104 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 9 | 9885140.388 | [9 empty] | 9885140.388
105 | г. Пермь, ул. Баумана, д. 9А | 9748717.596 | [9 empty] | 9748717.596
106 | г. Пермь, ул. Белинского, д. 47 | 5448988.134 | [9 empty] | 5448988.134
107 | г. Пермь, ул. Белинского, д. 49 | 9540982.89 | [9 empty] | 9540982.89
108 | г. Пермь, ул. Белинского, д. 51 | 11113634.52 | [9 empty] | 11113634.52
109 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 25 | 10000525.35 | [10 empty] | 10000525.35
110 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2А | 1733662.224 | [11 empty] | 1733662.224
111 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30 | 9347316.88 | 912756.46 | 3981930.81 | 1214811.4 | 754557.1 | 1426486.6 | 1056774.51
112 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 31 | 1255146.08 |  |  |  | 1255146.08
113 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 36 | 5451399.648 | [9 empty] | 5451399.648
114 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 52 | 10192493.93 | [10 empty] | 10192493.93
115 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 54 | 13329309.723 | 1007886.054 | 4396936.869 |  | 833198.79 | 1575158.34 | 1166913.999 |  |  |  |  | 4349215.671
116 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 56 | 1188728.15 |  |  |  | 1188728.15
117 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 58 | 657547.26 |  |  |  | 657547.26
118 | г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, д. 58Б | 1107745.74 |  |  |  | 1107745.74
119 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 26 | 7777063.7496 | [9 empty] | 7777063.7496
120 | г. Пермь, ул. Боровая, д. 30А | 5549927.22 | [9 empty] | 5549927.22
121 | г. Пермь, ул. Бородинская, д. 23 | 2084235.659 | 359403.077 | [12 empty] | 1724832.582
122 | г. Пермь, ул. Братская, д. 171 | 6490245.429 | [9 empty] | 6490245.429
123 | г. Пермь, ул. Братская, д. 18 | 3937953.805 |  |  |  | 1362380.315 | 2575573.49
124 | г. Пермь, ул. Братская, д. 22 | 5278623.795 |  |  |  | 1826200.485 | 3452423.31
125 | г. Пермь, ул. Братьев Вагановых, д. 10 | 6403603.176 | [9 empty] | 6403603.176
126 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 11 | 8780460.2748 | [9 empty] | 8780460.2748
127 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 15 | 8477229.6144 | [9 empty] | 8477229.6144
128 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 17 | 8932110.0552 | [9 empty] | 8932110.0552
129 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 19 | 4309788.9204 | [9 empty] | 4309788.9204
130 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 21 | 7772654.124 | [9 empty] | 7772654.124
131 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 21А | 7636679.1846 | [9 empty] | 7636679.1846
132 | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 9 | 8577066.294 | [9 empty] | 8577066.294
133 | г. Пермь, ул. Бригадирская, д. 1 | 1506894.636 | [11 empty] | 1506894.636
134 | г. Пермь, ул. Бригадирская, д. 8 | 1056249.9 |  |  |  | 1056249.9
135 | г. Пермь, ул. Буксирная, д. 11 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
136 | г. Пермь, ул. Буксирная, д. 9 | 12148518.528 | [9 empty] | 12148518.528
137 | г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 14 | 6463202.022 | [9 empty] | 6463202.022
138 | г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 16 | 4628384.37 | [9 empty] | 4628384.37
139 | г. Пермь, ул. Бушмакина, д. 9 | 2281135.729 | 393356.287 | [12 empty] | 1887779.442
140 | г. Пермь, ул. Веры Фигнер, д. 1 | 1166353.842 | [11 empty] | 1166353.842
141 | г. Пермь, ул. Веры Фигнер, д. 3 | 1159759.7988 | [11 empty] | 1159759.7988
142 | г. Пермь, ул. Веры Фигнер, д. 5А | 1142911.2396 | [11 empty] | 1142911.2396
143 | г. Пермь, ул. Веселая, д. 1 | 11203665 | [7 empty] | 5 | 11203665
144 | г. Пермь, ул. Весенняя, д. 13 | 1457184.375 |  |  |  | 149046.045 |  | 254326.26 | [7 empty] | 1053812.07
145 | г. Пермь, ул. Весенняя, д. 5 | 1202704.362 | 207392.886 | [12 empty] | 995311.476
146 | г. Пермь, ул. Весенняя, д. 6 | 999051.24 | [13 empty] | 999051.24
147 | г. Пермь, ул. Весенняя, д. 7 | 1608365.646 | [13 empty] | 1608365.646
148 | г. Пермь, ул. Весенняя, д. 8 | 1007332.146 | [13 empty] | 1007332.146
149 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 36 | 2101906.8952 |  |  |  | 260447.1016 | [9 empty] | 1841459.7936
150 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 40 | 1674746.25 |  |  |  | 171299.054 |  | 292297.912 | [7 empty] | 1211149.284
151 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 93 | 6951016.854 | [9 empty] | 6951016.854
152 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 95 | 7017850.242 | [9 empty] | 7017850.242
153 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 97 | 11531859.948 | [9 empty] | 11531859.948
154 | г. Пермь, ул. Ветлужская, д. 99 | 11135338.146 | [9 empty] | 11135338.146
155 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 15 | 838075.29 |  |  |  | 838075.29
156 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 18 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
157 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 21 | 934896.998 | 934896.998
158 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 24 | 2149905.465 | 2149905.465
159 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 25 | 6362230.337 | 6362230.337
160 | г. Пермь, ул. Вижайская, д. 28 | 25110052.776 |  | 5463555.778 | 3181058.972 | 1361957.312 | 3066713.164 | 1708339.112 |  |  |  |  | 10328428.438
161 | г. Пермь, ул. Вильвенская, д. 19 | 2568111.47 |  |  | 2096531.04 | [9 empty] | 471580.43
162 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 2А | 11040600.096 | [9 empty] | 11040600.096
163 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 2Б | 7420917.582 | [9 empty] | 7420917.582
164 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 37А | 4407903.09 | [9 empty] | 4407903.09
165 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 41 | 791081.816 | 791081.816
166 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 43 | 5587477.938 | [9 empty] | 5587477.938
167 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 45 | 5027015.0518 | 5027015.0518
168 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 49 | 3660916.267 | 3660916.267
169 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 53А | 1724484.426 | 1724484.426
170 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 67 | 2657832.93 | [9 empty] | 2657832.93
171 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 69 | 8569246.0986 | [9 empty] | 8569246.0986
172 | г. Пермь, ул. Вильямса, д. 73 | 2865205.2 | [9 empty] | 2865205.2
173 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 42 | 10862837.064 | [9 empty] | 10862837.064
174 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 44 | 8906410.206 | [9 empty] | 8906410.206
175 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 56 | 5436241.56 | [9 empty] | 5436241.56
176 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 60 | 10959986.628 | [9 empty] | 10959986.628
177 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 67 | 11903233.104 | [9 empty] | 11903233.104
178 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 75 | 10896598.26 | [9 empty] | 10896598.26
179 | г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 79 | 12068938.566 | [9 empty] | 12068938.566
180 | г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 58 | 11112601.014 | [9 empty] | 11112601.014
181 | г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 60 | 11209750.578 | [9 empty] | 11209750.578
182 | г. Пермь, ул. Гайвинская, д. 62 | 11073327.786 | [9 empty] | 11073327.786
183 | г. Пермь, ул. Генерала Доватора, д. 38 | 878763.308 | [5 empty] | 878763.308
184 | г. Пермь, ул. Генерала Панфилова, д. 16 | 10923124.914 | [9 empty] | 10923124.914
185 | г. Пермь, ул. Генерала Панфилова, д. 18 | 8675249.364 | [9 empty] | 8675249.364
186 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 16 | 6273485.938 | 2039996.924 | [10 empty] | 4233489.014
187 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 17 | 10911756.348 | [9 empty] | 10911756.348
188 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 19 | 11168306.9874 | [9 empty] | 11168306.9874
189 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 21 | 15522915.618 | [9 empty] | 15522915.618
190 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 28 | 3866200.13 |  |  |  | 899779.27 |  |  | 2966420.86
191 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 30 | 4391713.91 |  |  |  | 1022081.89 |  |  | 3369632.02
192 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 45 | 1611352.704 | 277859.712 | [12 empty] | 1333492.992
193 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 49А | 3846881.583 | [9 empty] | 3846881.583
194 | г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 5 | 5683301.247 |  | 5683301.247
195 | г. Пермь, ул. Героя Васькина, д. 11 | 12280295.472 | 2264705.688 | [12 empty] | 10015589.784
196 | г. Пермь, ул. Глазовская, д. 7 | 32447706.1475 |  |  |  | 1613227.475 |  |  | 5318539.55 |  |  | 17095050.495 | 8420888.6275
197 | г. Пермь, ул. Глазовская, д. 9 | 4189582.296 | [11 empty] | 4189582.296
198 | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 13 | 719527.348 | [5 empty] | 719527.348
199 | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 22 | 2627993.433 |  |  |  | 325634.439 | [9 empty] | 2302358.994
200 | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 4 | 8187090.03 | [9 empty] | 8187090.03
201 | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 5 | 11247990.3 | [9 empty] | 11247990.3
202 | г. Пермь, ул. Глеба Успенского, д. 7 | 11291397.552 | [9 empty] | 11291397.552
203 | г. Пермь, ул. Голева, д. 19 | 3348451.956 | 208617.428 | 2138646.28 | [11 empty] | 1001188.248
204 | г. Пермь, ул. Голева, д. 5 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
205 | г. Пермь, ул. Графтио, д. 15 | 1531433.358 | [13 empty] | 1531433.358
206 | г. Пермь, ул. Грузинская, д. 7 | 3823230.517 | [11 empty] | 3823230.517
207 | г. Пермь, ул. Грузинская, д. 9 | 3602227.929 | [11 empty] | 3602227.929
208 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 18А | 3448268.7775 | [11 empty] | 3448268.7775
209 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 22 | 6566666 | [7 empty] | 2 | 6566666
210 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 7 | 4558460.492 | 4558460.492
211 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 9/2 | 934665.184 |  |  |  | 934665.184
212 | г. Пермь, ул. Гусарова, д. 14 | 5368298.04 | [9 empty] | 5368298.04
213 | г. Пермь, ул. Двинская, д. 11 | 1004058.751 |  |  |  | 124412.833 | [9 empty] | 879645.918
214 | г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, д. 17 | 6237208.71 | [9 empty] | 6237208.71
215 | г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, д. 18 | 5557506.264 | [9 empty] | 5557506.264
216 | г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, д. 25 | 4404113.568 | [9 empty] | 4404113.568
217 | г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, д. 25А | 4401702.054 | [9 empty] | 4401702.054
218 | г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, д. 27А | 4282848.864 | [9 empty] | 4282848.864
219 | г. Пермь, ул. Добролюбова, д. 24 | 3659437.24 | [11 empty] | 3659437.24
220 | г. Пермь, ул. ДОС, д. 1 | 3632276.7 | [9 empty] | 3632276.7
221 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 11 | 9129303 | [9 empty] | 9129303
222 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 12 | 9519520.4154 | [9 empty] | 9519520.4154
223 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 13 | 4780998.756 | [9 empty] | 4780998.756
224 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 17 | 11024064 | [9 empty] | 11024064
225 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 19 | 7865669.664 | [9 empty] | 7865669.664
226 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 2 | 4644059.211 | [9 empty] | 4644059.211
227 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 21 | 11058858.702 | [9 empty] | 11058858.702
228 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 25 | 10955163.6 | [9 empty] | 10955163.6
229 | г. Пермь, ул. Дружбы, д. 27 | 10958264.118 | [9 empty] | 10958264.118
230 | г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 214 | 1910219.138 | [11 empty] | 1438638.708 | 471580.43
231 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 10 | 13736731.596 |  |  |  | 4224482.752 | 9512248.844
232 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 30 | 6182987.445 |  |  | 2211862.23 | 1373856.345 | 2597268.87
233 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 34 | 3627861.9 | [9 empty] | 3627861.9
234 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 42 | 2603350.0945 | [11 empty] | 2603350.0945
235 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 48 | 4383098.946 | [9 empty] | 4383098.946
236 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 52 | 343034.228 | [5 empty] | 343034.228
237 | г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, д. 57 | 245300.74 | [5 empty] | 245300.74
238 | г. Пермь, ул. Желябова, д. 17 | 4971097.7584 | [5 empty] | 4971097.7584
239 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 20 | 2948465.418 |  |  |  | 480045.386 |  | 819130.408 | [5 empty] | 1649289.624
240 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 20А | 1481592.33 | 255483.99 | [12 empty] | 1226108.34
241 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 21 | 1111494.509 | 1111494.509
242 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 25 | 1029394.534 | 1029394.534
243 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 31 | 1161032.799 | 1161032.799
244 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 40 | 3194960.523 | [13 empty] | 3194960.523
245 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 42 | 1690373.328 | [13 empty] | 1690373.328
246 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 44 | 1689304.824 | [13 empty] | 1689304.824
247 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 46 | 2475621.888 | [11 empty] | 2475621.888
248 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 50 | 1233712.5 |  |  |  | 126188.54 |  | 215323.12 | [7 empty] | 892200.84
249 | г. Пермь, ул. Закамская, д. 54 | 1740205.312 | [5 empty] | 338328.064 | [7 empty] | 1401877.248
250 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 11 | 2149737.438 | 2149737.438
251 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 15 | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
252 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 17 | 2116972.173 | 2116972.173
253 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 21 | 1653717.228 | [5 empty] | 1653717.228
254 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 23 | 1663671.884 | [5 empty] | 1663671.884
255 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 25 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
256 | г. Пермь, ул. Запорожская, д. 7 | 1856619.786 | 1856619.786
257 | г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 12 | 2729553.286 | 732682.706 | [5 empty] | 1996870.58
258 | г. Пермь, ул. Индустриализации, д. 22 | 4210158.942 | [9 empty] | 4210158.942
259 | г. Пермь, ул. Инженерная, д. 6А | 2185985.34 | [13 empty] | 2185985.34
260 | г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 19 | 7569053.442 | [9 empty] | 7569053.442
261 | г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 8 | 3616445.121 | 3616445.121
262 | г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 85 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
263 | г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 99 | 21935776.77 | [9 empty] | 6648662.634 | 12876941.046 | 2410173.09
264 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 2 | 9480006.036 | [9 empty] | 9480006.036
265 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 26 | 3940472.88 | [9 empty] | 3940472.88
266 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 3 | 5110342.668 | [9 empty] | 5110342.668
267 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 4 | 6609615.372 | [9 empty] | 6609615.372
268 | г. Пермь, ул. Кавалерийская, д. 5 | 10176244.578 | [9 empty] | 10176244.578
269 | г. Пермь, ул. Казахская, д. 104 | 6578954.694 | [9 empty] | 6578954.694
270 | г. Пермь, ул. Казахская, д. 106 | 6409631.961 | [9 empty] | 6409631.961
271 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 21 | 6962385.42 | [9 empty] | 6962385.42
272 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 23 | 4313359.505 | 1294507.877 | [10 empty] | 3018851.628
273 | г. Пермь, ул. Калинина, д. 41 | 2337035.625 |  |  |  | 239040.387 |  | 407889.036 | [7 empty] | 1690106.202
274 | г. Пермь, ул. Камышинская, д. 11А | 2645568.9 | [9 empty] | 2645568.9
275 | г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, д. 25 | 2279876.3 | [9 empty] | 2279876.3
276 | г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, д. 32 | 9712372.635 | [9 empty] | 9712372.635
277 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 32 | 6984778.05 | [9 empty] | 6984778.05
278 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 4 | 5761451.448 | [9 empty] | 5761451.448
279 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 84/1 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
280 | г. Пермь, ул. Карбышева, д. 86 | 1225638.432 |  |  |  | 1225638.432
281 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 102 | 4896381.1 | [9 empty] | 4896381.1
282 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 104 | 3578931.2 | [9 empty] | 3578931.2
283 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 118 | 19806797.988 | [9 empty] | 19806797.988
284 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 68 | 3095527.33 | 533788.99 | [12 empty] | 2561738.34
285 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 70 | 1067456.609 | 184070.927 | [12 empty] | 883385.682
286 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 73 | 1787583.897 | [13 empty] | 1787583.897
287 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 74 | 1494181.023 | 257654.769 | [12 empty] | 1236526.254
288 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 75 | 9699353.656 |  |  |  | 3660666.496 | [9 empty] | 6038687.16
289 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 75Б | 9351122.46 |  |  |  | 3529239.36 | [9 empty] | 5821883.1
290 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 76 | 3629109.375 |  |  |  | 371198.325 |  | 633398.1 | [7 empty] | 2624512.95
291 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 77 | 77921546.205 | [9 empty] | 23617767.361 | 45742221.359 | 8561557.485
292 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 78 | 3153638.8 | [9 empty] | 3153638.8
293 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 84 | 3068286 | [9 empty] | 3068286
294 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 88 | 1266367.824 | [11 empty] | 1266367.824
295 | г. Пермь, ул. Карпинского, д. 98 | 2039269.7 | [9 empty] | 2039269.7
296 | г. Пермь, ул. Качалова, д. 17 | 9864470.268 | [9 empty] | 9864470.268
297 | г. Пермь, ул. Качалова, д. 18 | 2945147.598 | [9 empty] | 2945147.598
298 | г. Пермь, ул. Качалова, д. 19 | 7052300.442 | [9 empty] | 7052300.442
299 | г. Пермь, ул. Качалова, д. 20 | 0
300 | г. Пермь, ул. Качалова, д. 24 | 1472833.717 | [11 empty] | 1472833.717
301 | г. Пермь, ул. Качалова, д. 32 | 7820202.159 |  |  |  | 1447962.89 | 2737366.94 | [6 empty] | 3634872.329
302 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 109 | 5469313.752 | [9 empty] | 5469313.752
303 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 113 | 10758797.46 | [9 empty] | 10758797.46
304 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 51 | 1830249.3804 | [11 empty] | 1830249.3804
305 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 57 | 1138913.2764 | [11 empty] | 1138913.2764
306 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 86 | 5991857.7196 | [13 empty] | 5991857.7196
307 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 88 | 1323730.42 | [11 empty] | 1323730.42
308 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 91 | 9284328.9 | [9 empty] | 9284328.9
309 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 95 | 8622368.307 | [9 empty] | 8622368.307
310 | г. Пермь, ул. КИМ, д. 97 | 8523151.731 | [9 empty] | 8523151.731
311 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 15 | 1391090.504 | [5 empty] | 1391090.504
312 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 19 | 910481.564 | [5 empty] | 910481.564
313 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 31 | 5600224.512 | [9 empty] | 5600224.512
314 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 33 | 10923469.416 | [9 empty] | 10923469.416
315 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 39 | 11056034.99 |  | 9007078.85 | [9 empty] | 2048956.14
316 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 41 | 3812233.075 | 1144111.855 | [10 empty] | 2668121.22
317 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 51 | 3916134.976 | [5 empty] | 1299545.944 | [5 empty] | 2616589.032
318 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 55 | 4763433.038 |  |  |  | 762760.609 | 1380059.473 | [6 empty] | 2620612.956
319 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 73А | 2207251.106 | [11 empty] | 2207251.106
320 | г. Пермь, ул. Кировоградская, д. 75 | 2127109.104 | [11 empty] | 2127109.104
321 | г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 1 | 3246719.466 | 871503.486 | [5 empty] | 2375215.98
322 | г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 19 | 2412664.65 | [13 empty] | 2412664.65
323 | г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 2 | 3246719.466 | 871503.486 | [5 empty] | 2375215.98
324 | г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 27 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
325 | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 15 | 17021681.97 | [9 empty] | 5159216.474 | 9992224.006 | 1870241.49
326 | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 19 | 6035245.32 | 2906643.064 | [5 empty] | 3128602.256
327 | г. Пермь, ул. Коломенская, д. 5 | 11203665 | [7 empty] | 5 | 11203665
328 | г. Пермь, ул. Комбайнеров, д. 26 | 8886773.592 | [9 empty] | 8886773.592
329 | г. Пермь, ул. Комбайнеров, д. 34 | 10531908.4428 | [9 empty] | 10531908.4428
330 | г. Пермь, ул. Комбайнеров, д. 36 | 11104677.468 | [9 empty] | 11104677.468
331 | г. Пермь, ул. Комбайнеров, д. 38 | 545566.212 | [11 empty] | 545566.212
332 | г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 30 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
333 | г. Пермь, ул. Коминтерна, д. 6 | 4958861.835 | 1331086.785 | [5 empty] | 3627775.05
334 | г. Пермь, ул. Комиссара Пожарского, д. 11 | 23082988.11 | [9 empty] | 6996378.662 | 13550387.578 | 2536221.87
335 | г. Пермь, ул. Комиссара Пожарского, д. 12 | 33706182.795 | [9 empty] | 10216234.439 | 19786512.841 | 3703435.515
336 | г. Пермь, ул. Комиссара Пожарского, д. 17 | 23261963.685 | [9 empty] | 7050625.577 | 13655451.463 | 2555886.645
337 | г. Пермь, ул. Композитора Глинки, д. 3 | 15477189.045 | [9 empty] | 4691085.689 | 9085561.591 | 1700541.765
338 | г. Пермь, ул. Композитора Глинки, д. 5 | 14748913.125 | [9 empty] | 4470347.625 | 8658042.375 | 1620523.125
339 | г. Пермь, ул. Композитора Глинки, д. 7 | 14774986.11 | [9 empty] | 4478250.262 | 8673347.978 | 1623387.87
340 | г. Пермь, ул. Корсуньская, д. 19 | 4819978.125 | 354838.875 | 3637638.75 | [9 empty] | 827500.5
341 | г. Пермь, ул. Корсуньская, д. 25 | 8530558.524 | [9 empty] | 8530558.524
342 | г. Пермь, ул. Корсуньская, д. 27 | 11111567.508 | [9 empty] | 11111567.508
343 | г. Пермь, ул. Корсуньская, д. 29 | 8885740.086 | [9 empty] | 8885740.086
344 | г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 10 | 5383877.256 | [9 empty] | 5383877.256
345 | г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 12 | 1234436.04 | [11 empty] | 1234436.04
346 | г. Пермь, ул. Космонавта Беляева, д. 46 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
347 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 15 | 1741611.3844 | [11 empty] | 1741611.3844
348 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 23 | 3460469.622 | [11 empty] | 3460469.622
349 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 47 | 24120367.04 | [10 empty] | 20317539.44 | 3802827.6
350 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 49 | 35565838.448 | [10 empty] | 29958512.828 | 5607325.62
351 | г. Пермь, ул. Космонавта Леонова, д. 7 | 7408171.008 | [9 empty] | 7408171.008
352 | г. Пермь, ул. Коспашская, д. 5 | 716518.08 | [11 empty] | 716518.08
353 | г. Пермь, ул. Коспашская, д. 7 | 726902.4 | [11 empty] | 726902.4
354 | г. Пермь, ул. Косякова, д. 11 | 2843519.508 | [9 empty] | 2843519.508
355 | г. Пермь, ул. Косякова, д. 7 | 4001390.73 | [9 empty] | 4001390.73
356 | г. Пермь, ул. Косякова, д. 8 | 2257802.3 | [9 empty] | 2257802.3
357 | г. Пермь, ул. Котовского, д. 4 | 13692429.372 |  | 3578331.252 | 2083420.248 | [7 empty] | 6764557.692 | 1266120.18
358 | г. Пермь, ул. Кочегаров, д. 37 | 738870.3288 | [11 empty] | 738870.3288
359 | г. Пермь, ул. Кочегаров, д. 51 | 1336965.63 | [13 empty] | 1336965.63
360 | г. Пермь, ул. Кочегаров, д. 59 | 1862896.325 | [9 empty] | 887742.7 | 661936.573 | 313217.052
361 | г. Пермь, ул. Кояновская, д. 3 | 1333843.2 | [11 empty] | 1333843.2
362 | г. Пермь, ул. Краснова, д. 25 | 7962906.456 |  |  |  | 1170782.63 | 2213358.98 | 1639707.903 | [5 empty] | 2939056.943
363 | г. Пермь, ул. Красноводская, д. 4 | 5477926.302 | [9 empty] | 5477926.302
364 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 15 | 3403679.76 | [9 empty] | 3403679.76
365 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 26 | 3104176.955 |  |  |  | 699817.463 | [7 empty] | 2404359.492
366 | г. Пермь, ул. Краснополянская, д. 5 | 1381073.565 |  |  |  | 1381073.565
367 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 14 | 11571649.929 | [9 empty] | 11571649.929
368 | г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 25 | 1830898.18 |  |  |  | 1830898.18
369 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 11 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
370 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 18А | 7659657.468 | [9 empty] | 7659657.468
371 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 18Б | 8679383.388 | [9 empty] | 8679383.388
372 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 19 | 5179021.965 | [11 empty] | 5179021.965
373 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 24 | 4414793.13 | [9 empty] | 4414793.13
374 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 25 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
375 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 27 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
376 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 29 | 13268150.028 | [9 empty] | 13268150.028
377 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 5 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
378 | г. Пермь, ул. Крисанова, д. 71 | 1045914.296 | 1045914.296
379 | г. Пермь, ул. Кронита, д. 6 | 1197398.048 | 1197398.048
380 | г. Пермь, ул. Кронштадтская, д. 6 | 4430295.72 | [9 empty] | 4430295.72
381 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 25 | 4721283.7304 | 1535255.5792 | [10 empty] | 3186028.1512
382 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 28 | 9248845.194 | [9 empty] | 9248845.194
383 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 32 | 12097876.734 | [9 empty] | 12097876.734
384 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 37 | 7069525.542 | [9 empty] | 7069525.542
385 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 38 | 11344795.362 | [9 empty] | 11344795.362
386 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 40 | 11715479.514 | [9 empty] | 11715479.514
387 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 41 | 14342996.268 | [9 empty] | 14342996.268
388 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 41А | 13400094.294 | [9 empty] | 13400094.294
389 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 43 | 5159606.454 | [9 empty] | 5159606.454
390 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 45 | 6398435.646 | [9 empty] | 6398435.646
391 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 49 | 5662923.876 | [9 empty] | 5662923.876
392 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 50 | 5241460.1292 | [9 empty] | 5241460.1292
393 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 54 | 5397657.336 | [9 empty] | 5397657.336
394 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 55 | 8818217.694 | [9 empty] | 8818217.694
395 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 57 | 5375609.208 | [9 empty] | 5375609.208
396 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 72 | 11117424.042 | [9 empty] | 11117424.042
397 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 81 | 9722130 | [9 empty] | 2946746 | 5707174 | 1068210
398 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 82 | 4997549.44 |  |  |  | 1163077.76 |  |  | 3834471.68
399 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 84 | 12192959.286 | [9 empty] | 12192959.286
400 | г. Пермь, ул. Крупской, д. 88 | 12229821 | [9 empty] | 12229821
401 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 24 | 1039621.035 |  |  |  | 1039621.035
402 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 26 | 689309.53 |  |  |  | 689309.53
403 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 32 | 5695307.064 | [9 empty] | 5695307.064
404 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 34 | 1248475.248 | [9 empty] | 1248475.248
405 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 37А | 475731.66 | [11 empty] | 475731.66
406 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 41 | 507793.248 | [11 empty] | 507793.248
407 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 43 | 517139.136 | [11 empty] | 517139.136
408 | г. Пермь, ул. Кузбасская, д. 45 | 514023.84 | [11 empty] | 514023.84
409 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 1 | 1184891.97 |  |  |  | 1184891.97
410 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 103 | 10216946.528 | 1884187.312 | [12 empty] | 8332759.216
411 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 105 | 38121660.227 | 2687912.437 | [8 empty] | 23546539.449 |  |  |  | 11887208.341
412 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 145 | 1695713.358 | [11 empty] | 1695713.358
413 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 149 | 5188587.26 |  | 4661883.7 |  |  |  | 526703.56
414 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 151 | 491890.84 | [5 empty] | 491890.84
415 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 153 | 2889767.03 |  |  |  | 672534.37 |  |  | 2217232.66
416 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 159 | 955371.37 |  |  |  | 955371.37
417 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 54 | 14919534.116 | [9 empty] | 4617134.64 | 10302399.476
418 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 55 | 4163432.532 |  |  |  | 666683.526 | 1206227.622 | [6 empty] | 2290521.384
419 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 57 | 3801514.496 | [5 empty] | 1261509.824 | [5 empty] | 2540004.672
420 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 58А | 5614693.596 | [9 empty] | 5614693.596
421 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 68 | 9844163.72 |  | 9844163.72
422 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 69/1 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
423 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 7 | 1835319.54 |  |  |  | 1835319.54
424 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 87 | 862968.648 | [5 empty] | 862968.648
425 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 88 | 8191361.767 |  | 5041663.107 |  |  |  |  | 3149698.66
426 | г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 93 | 998158.044 | [5 empty] | 998158.044
427 | г. Пермь, ул. Кустовая, д. 2 | 5592300.966 | [9 empty] | 5592300.966
428 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 24 | 2462097.33 | [13 empty] | 2462097.33
429 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 7 | 1632294.18 | [13 empty] | 1632294.18
430 | г. Пермь, ул. Куфонина, д. 9 | 2926008.36 | [13 empty] | 2926008.36
431 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 10 | 6798156.6 |  |  |  | 662553.8 |  | 927921.78 | [5 empty] | 1663232.18 |  | 3544448.84
432 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 12 | 16257302.45 | [9 empty] | 7747238.2 | 5776651.618 | 2733412.632
433 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 14 | 2358110.3268 | [11 empty] | 2358110.3268
434 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 30А | 1369822.128 | [13 empty] | 1369822.128
435 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 39 | 8468915.128 |  |  |  | 1333755.26 | [9 empty] | 7135159.868
436 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 45 | 2323656.4 | [9 empty] | 2323656.4
437 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 50 | 1059421.716 | [13 empty] | 1059421.716
438 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 51 | 2352794.443 | 405713.029 | [12 empty] | 1947081.414
439 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 60А | 1059565.92 |  |  |  | 1059565.92
440 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 62 | 1495563.8474 | 1495563.8474
441 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 64 | 1688697.766 | 1688697.766
442 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 76 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
443 | г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 8 | 1514163.66 | [11 empty] | 1514163.66
444 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 16 | 3033816.0996 |  | 3033816.0996
445 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 18 | 7317837 |  |  |  | 1182713.8 | 2235914.8 |  | 3899208.4
446 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 21 | 1399157.316 | [11 empty] | 1399157.316
447 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 33 | 5472184.8896 | [5 empty] | 1631539.6416 | 3840645.248
448 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 42 | 6570484.29 |  |  |  | 1061926.146 | 2007566.316 |  | 3500991.828
449 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 45 | 6753863.968 | 1245533.072 | [12 empty] | 5508330.896
450 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 48 | 4010397.1844 | [11 empty] | 4010397.1844
451 | г. Пермь, ул. Лебедева, д. 8 | 1602456.3408 | [11 empty] | 1602456.3408
452 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 100 | 13683418.392 | [9 empty] | 7911832.932 | 3897307.234 | 1874278.226
453 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 102 | 2642660.812 | [5 empty] | 2642660.812
454 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 11 | 24262.08 | [15 empty] | 24262.08
455 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 15 | 1203218.296 | 1203218.296
456 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 57 | 16177487.424 | [9 empty] | 9353918.304 | 4607667.248 | 2215901.872
457 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 59 | 21250230.792 | [9 empty] | 12287008.332 | 6052484.534 | 2910737.926
458 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 61 | 5560262.28 | [9 empty] | 5560262.28
459 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 65 | 7865042.484 |  | 7865042.484
460 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 71 | 9701822.516 | [9 empty] | 9230242.086 |  |  | 471580.43
461 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 73 | 6410837.718 | [9 empty] | 6410837.718
462 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 75 | 6703319.916 | [9 empty] | 6703319.916
463 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 79 | 1735865.937 | [5 empty] | 517550.877 | 1218315.06
464 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 81 | 6510743.298 | [9 empty] | 6510743.298
465 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 84 | 6821754.295 |  | 4102881.315 |  | 777476.65 | 1469815.9 | [7 empty] | 471580.43
466 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 86 | 10996503.84 | [9 empty] | 10996503.84
467 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 87 | 6097076.199 | [11 empty] | 6097076.199
468 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 90 | 3035131.125 | [5 empty] | 904928.625 | 2130202.5
469 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 94 | 6595700.12 | 1770456.52 | [5 empty] | 4825243.6
470 | г. Пермь, ул. Ленина, д. 98 | 5072102.946 | [9 empty] | 5072102.946
471 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 10 | 11200104.522 | [9 empty] | 11200104.522
472 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 3 | 2356680.847 | [11 empty] | 2356680.847
473 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 4 | 11134993.644 | [9 empty] | 11134993.644
474 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 4А | 5470002.756 | [9 empty] | 5470002.756
475 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 6 | 11002360.374 | [9 empty] | 11002360.374
476 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 8 | 11397504.168 | [9 empty] | 11397504.168
477 | г. Пермь, ул. Липатова, д. 8А | 5462595.963 | [9 empty] | 5462595.963
478 | г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 11 | 2343890.9 | [9 empty] | 2343890.9
479 | г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 13 | 769257.379 | [6 empty] | 769257.379
480 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 18 | 1263711.105 | 217912.815 | [12 empty] | 1045798.29
481 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 22 | 2190509.964 | [5 empty] | 425875.608 | [7 empty] | 1764634.356
482 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 26 | 5102177.9706 | [9 empty] | 5102177.9706
483 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 29 | 7102942.236 | [9 empty] | 7102942.236
484 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 3А | 11067815.754 | [9 empty] | 11067815.754
485 | г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 45 | 2014765.144 | [5 empty] | 391707.568 | [7 empty] | 1623057.576
486 | г. Пермь, ул. Лукоянова, д. 15 | 1279204.881 | 220584.543 | [12 empty] | 1058620.338
487 | г. Пермь, ул. Лукоянова, д. 17 | 1263711.105 | 217912.815 | [12 empty] | 1045798.29
488 | г. Пермь, ул. Лукоянова, д. 19 | 1272749.141 | 219471.323 | [12 empty] | 1053277.818
489 | г. Пермь, ул. Лукоянова, д. 21 | 1998517.038 | [5 empty] | 388548.636 | [7 empty] | 1609968.402
490 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 21 | 13865171.994 | [9 empty] | 13865171.994
491 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 26А | 4452608.734 |  | 2740515.414 |  |  |  |  | 1712093.32
492 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 32 | 3507196.83 |  |  |  | 816228.57 |  |  | 2690968.26
493 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 32А | 5299850.956 |  |  |  |  | 5299850.956
494 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 35 | 1324819.96 |  |  |  | 308324.84 |  |  | 1016495.12
495 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 62Б | 3145369.551 | [11 empty] | 3145369.551
496 | г. Пермь, ул. Луначарского, д. 97А | 410690.944 |  |  |  | 95709.44 | 180938.24 | 134043.264
497 | г. Пермь, ул. Льва Толстого, д. 25 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
498 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 1 | 9600064.983 | [9 empty] | 9600064.983
499 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 10 | 8258918.697 | [9 empty] | 8258918.697
500 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 11 | 10949651.568 | [9 empty] | 10949651.568
501 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 13 | 5948343.783 | [9 empty] | 5948343.783
502 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 15 | 10513339.785 | [9 empty] | 10513339.785
503 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 17 | 5518577.538 | [9 empty] | 5518577.538
504 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 18 | 16229661.471 | [9 empty] | 16229661.471
505 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 2 | 10932081.966 | [9 empty] | 10932081.966
506 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 22 | 16156627.047 | [9 empty] | 16156627.047
507 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 24 | 10539866.439 | [9 empty] | 10539866.439
508 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 33 | 30654317.805 | [9 empty] | 9291224.081 | 17994979.039 | 3368114.685
509 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 4 | 10946895.552 | [9 empty] | 10946895.552
510 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 6 | 4841458.857 | [9 empty] | 4841458.857
511 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 7 | 10314217.629 | [9 empty] | 10314217.629
512 | г. Пермь, ул. Льва Шатрова, д. 9 | 1941341.775 |  |  |  | 451807.725 |  |  | 1489534.05
513 | г. Пермь, ул. Люблинская, д. 11 | 2129425.839 | 367195.617 | [12 empty] | 1762230.222
514 | г. Пермь, ул. Люблинская, д. 13 | 2138141.088 | 368698.464 | [12 empty] | 1769442.624
515 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 103 | 2265160.3 | [9 empty] | 2265160.3
516 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 105 | 2280980 | [9 empty] | 2280980
517 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 107 | 2505399 | [9 empty] | 2505399
518 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 111 | 2277668.9 | [9 empty] | 2277668.9
519 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 115 | 2269575.1 | [9 empty] | 2269575.1
520 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 117 | 2304893.5 | [9 empty] | 2304893.5
521 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 119 | 2371115.5 | [9 empty] | 2371115.5
522 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 121 | 2265528.2 | [9 empty] | 2265528.2
523 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 123 | 2357135.3 | [9 empty] | 2357135.3
524 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 95 | 1576819.4 | [9 empty] | 1576819.4
525 | г. Пермь, ул. Лядовская, д. 97 | 1513172.7 | [9 empty] | 1513172.7
526 | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 104 | 8608415.976 | [9 empty] | 8608415.976
527 | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 14 | 1780127.664 | [13 empty] | 1780127.664
528 | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 16 | 2128134.691 | 366972.973 | [12 empty] | 1761161.718
529 | г. Пермь, ул. Магистральная, д. 96 | 11099854.44 | [9 empty] | 11099854.44
530 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 10 | 35152908 | [9 empty] | 20325618 | 10012241 | 4815049
531 | г. Пермь, ул. Макаренко, д. 34 | 12322492.038 | [9 empty] | 12322492.038
532 | г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 51 | 21871281.648 |  |  |  | 3861809.536 |  |  | 6805807.112 | 5 | 11203665
533 | г. Пермь, ул. Малкова, д. 10 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
534 | г. Пермь, ул. Малкова, д. 28/1 | 398164.77 | [12 empty] | 398164.77
535 | г. Пермь, ул. Малкова, д. 28/2 | 5588014.53 | [9 empty] | 1573026.592 | 3046593.248 | 570229.92 | 398164.77
536 | г. Пермь, ул. Малкова, д. 28/3 | 398164.77 | [12 empty] | 398164.77
537 | г. Пермь, ул. Малкова, д. 28/4 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
538 | г. Пермь, ул. Малкова, д. 28/5 | 398164.77 | [12 empty] | 398164.77
539 | г. Пермь, ул. Марии Загуменных, д. 14 | 2980357.9 | [9 empty] | 2980357.9
540 | г. Пермь, ул. Марии Загуменных, д. 16 | 4481971.02 | [9 empty] | 4481971.02
541 | г. Пермь, ул. Марии Загуменных, д. 6 | 1211950.662 | [13 empty] | 1211950.662
542 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 103 | 3572830.242 | [9 empty] | 3572830.242
543 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 103А | 9223007.544 | [9 empty] | 9223007.544
544 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 105А | 9223696.548 | [9 empty] | 9223696.548
545 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 111 | 13273007.5062 | [9 empty] | 13273007.5062
546 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 113 | 12037933.386 | [9 empty] | 12037933.386
547 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 1А | 618386.256 | [11 empty] | 618386.256
548 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 21 | 690739.97 |  |  |  | 690739.97
549 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 42 | 10767511.482 |  | 10767511.482
550 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 45 | 1007728.75 | 1007728.75
551 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 74 | 12358320.246 | [9 empty] | 12358320.246
552 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 78А | 12477288.408 |  | 12477288.408
553 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 87 | 11408872.734 | [9 empty] | 11408872.734
554 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 91 | 11704799.952 | [9 empty] | 11704799.952
555 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 92 | 5661780.462 | 534794.274 |  |  | 442103.49 | [5 empty] | 4684882.698
556 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 94 | 9496197.63 | [9 empty] | 9496197.63
557 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 95 | 11208717.072 | [9 empty] | 11208717.072
558 | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, д. 9А | 652784.316 | [11 empty] | 652784.316
559 | г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 10А | 5608837.062 | [9 empty] | 5608837.062
560 | г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 12 | 3317131.664 | [5 empty] | 3317131.664
561 | г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, д. 16 | 4863952.1916 | [5 empty] | 4863952.1916
562 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 20 | 1303342.292 | 1303342.292
563 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 26 | 4250121.174 | [9 empty] | 4250121.174
564 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 40 | 1119792.192 | [13 empty] | 1119792.192
565 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 42 | 3277404.6524 |  |  |  | 2157612.4604 | [9 empty] | 1119792.192
566 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 45 | 6366652.216 |  |  |  | 5024344.066 | [9 empty] | 1342308.15
567 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 47 | 1834075.734 | 316265.802 | [12 empty] | 1517809.932
568 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 48 | 5676843.315 | 757143.478 | [10 empty] | 1571256.583 |  | 3348443.254
569 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 49 | 6544366.6932 | [9 empty] | 6544366.6932
570 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 50 | 1114449.672 | [13 empty] | 1114449.672
571 | г. Пермь, ул. Машинистов, д. 53 | 586454.472 | [11 empty] | 586454.472
572 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 41 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
573 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 42 | 1502135.7 | [9 empty] | 1502135.7
574 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 44 | 2397972.2 | [9 empty] | 2397972.2
575 | г. Пермь, ул. Маяковского, д. 46А | 2298639.2 | [9 empty] | 2298639.2
576 | г. Пермь, ул. Мензелинская, д. 9 | 10943450.532 | [9 empty] | 10943450.532
577 | г. Пермь, ул. Металлистов, д. 15 | 870795.0632 | [5 empty] | 870795.0632
578 | г. Пермь, ул. Металлургов, д. 10 | 1169572.9812 | [11 empty] | 1169572.9812
579 | г. Пермь, ул. Механошина, д. 10 | 11679823.557 | [9 empty] | 11679823.557
580 | г. Пермь, ул. Механошина, д. 12 | 11613334.671 | [9 empty] | 11613334.671
581 | г. Пермь, ул. Механошина, д. 14 | 11509122.816 | [9 empty] | 11509122.816
582 | г. Пермь, ул. Милиционера Власова, д. 29А | 9719478.51 | [9 empty] | 2945942.342 | 5705617.498 | 1067918.67
583 | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 29 | 22202544 |  |  |  | 1846047.84 |  |  | 6086109.12 |  |  |  | 9636188.016 | 4634199.024
584 | г. Пермь, ул. Мильчакова, д. 6 | 11203665 | [7 empty] | 5 | 11203665
585 | г. Пермь, ул. Мира, д. 102А | 2798579.246 | [11 empty] | 2798579.246
586 | г. Пермь, ул. Мира, д. 103 | 13320514.332 | [9 empty] | 13320514.332
587 | г. Пермь, ул. Мира, д. 107 | 12344884.668 | [9 empty] | 12344884.668
588 | г. Пермь, ул. Мира, д. 108 | 9181667.304 | [9 empty] | 9181667.304
589 | г. Пермь, ул. Мира, д. 110 | 6056689.662 | [9 empty] | 6056689.662
590 | г. Пермь, ул. Мира, д. 112 | 9856880.82 | [10 empty] | 6655934.178 | 3200946.642
591 | г. Пермь, ул. Мира, д. 113 | 13444398 | [7 empty] | 6 | 13444398
592 | г. Пермь, ул. Мира, д. 114 | 13517737.935 | [9 empty] | 4097182.427 | 7935306.613 | 1485248.895
593 | г. Пермь, ул. Мира, д. 116 | 5451007.653 |  | 5451007.653
594 | г. Пермь, ул. Мира, д. 118/1 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
595 | г. Пермь, ул. Мира, д. 12 | 11365809.984 | [9 empty] | 11365809.984
596 | г. Пермь, ул. Мира, д. 120 | 8638732.152 | [9 empty] | 8638732.152
597 | г. Пермь, ул. Мира, д. 122/1 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
598 | г. Пермь, ул. Мира, д. 130 | 9741483.054 | [9 empty] | 9741483.054
599 | г. Пермь, ул. Мира, д. 20 | 1353976.48 |  |  |  | 1353976.48
600 | г. Пермь, ул. Мира, д. 3 | 10844922.96 | [9 empty] | 10844922.96
601 | г. Пермь, ул. Мира, д. 30 | 18651269.3796 | [9 empty] | 18651269.3796
602 | г. Пермь, ул. Мира, д. 47 | 13364955.09 | [9 empty] | 13364955.09
603 | г. Пермь, ул. Мира, д. 5 | 10011572.622 | [9 empty] | 10011572.622
604 | г. Пермь, ул. Мира, д. 51 | 13140339.786 | [9 empty] | 13140339.786
605 | г. Пермь, ул. Мира, д. 61 | 2555077.188 | [11 empty] | 2555077.188
606 | г. Пермь, ул. Мира, д. 61А | 2317017.901 | [11 empty] | 2317017.901
607 | г. Пермь, ул. Мира, д. 63 | 6720029.4 | [10 empty] | 4537751.26 | 2182278.14
608 | г. Пермь, ул. Мира, д. 64 | 11607305.886 | [9 empty] | 11607305.886
609 | г. Пермь, ул. Мира, д. 65 | 25859370.628 | [10 empty] | 10974264.631 | 5277701.759 |  | 9607404.238
610 | г. Пермь, ул. Мира, д. 66А | 10785668.616 | [9 empty] | 10785668.616
611 | г. Пермь, ул. Мира, д. 66Б | 8501620.356 | [9 empty] | 8501620.356
612 | г. Пермь, ул. Мира, д. 67 | 9595895.385 | [10 empty] | 6479701.7665 | 3116193.6185
613 | г. Пермь, ул. Мира, д. 68 | 12185724.744 | [9 empty] | 12185724.744
614 | г. Пермь, ул. Мира, д. 68А | 8754140.322 | [9 empty] | 8754140.322
615 | г. Пермь, ул. Мира, д. 69 | 25147082.25 | [10 empty] | 17069898.546 | 8077183.704
616 | г. Пермь, ул. Мира, д. 70Б | 12158853.588 | [9 empty] | 12158853.588
617 | г. Пермь, ул. Мира, д. 71 | 12130259.922 | [9 empty] | 12130259.922
618 | г. Пермь, ул. Мира, д. 75 | 13210618.194 | [9 empty] | 13210618.194
619 | г. Пермь, ул. Мира, д. 81 | 12211906.896 | [9 empty] | 12211906.896
620 | г. Пермь, ул. Мира, д. 84 | 12001071.672 | [9 empty] | 12001071.672
621 | г. Пермь, ул. Мира, д. 85 | 7360864.6005 |  | 2447060.3235 | [7 empty] | 4913804.277
622 | г. Пермь, ул. Мира, д. 86 | 5489639.37 | [9 empty] | 5489639.37
623 | г. Пермь, ул. Мира, д. 88 | 12929160.06 | [9 empty] | 12929160.06
624 | г. Пермь, ул. Мира, д. 89 | 5568874.83 | [9 empty] | 5568874.83
625 | г. Пермь, ул. Мира, д. 91 | 17791461.288 | [9 empty] | 17791461.288
626 | г. Пермь, ул. Мира, д. 93 | 11828476.17 | [9 empty] | 11828476.17
627 | г. Пермь, ул. Мира, д. 95 | 12155064.066 | [9 empty] | 12155064.066
628 | г. Пермь, ул. Мира, д. 98 | 3871435.244 | 1258903.912 | [10 empty] | 2612531.332
629 | г. Пермь, ул. Мира, д. 98А | 3628995.915 |  |  |  |  | 1558932.9 | [6 empty] | 2070063.015
630 | г. Пермь, ул. Можайская, д. 9 | 6918978.168 | [9 empty] | 6918978.168
631 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 16 | 1796846.37 |  |  |  | 405087.882 | [7 empty] | 1391758.488
632 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 30 | 2083582.8 | [13 empty] | 2083582.8
633 | г. Пермь, ул. Нефтяников, д. 32 | 3313091.264 |  |  |  | 335344.156 | 606736.732 | [8 empty] | 2371010.376
634 | г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 6 | 4747455.9 | [13 empty] | 4747455.9
635 | г. Пермь, ул. Новосибирская, д. 17 | 17086201.56 | [9 empty] | 5178772.152 | 10030098.888 | 1877330.52
636 | г. Пермь, ул. Новосибирская, д. 18А | 2225427.1 | [9 empty] | 2225427.1
637 | г. Пермь, ул. Новосибирская, д. 26 | 679725.224 | 679725.224
638 | г. Пермь, ул. Новосибирская, д. 6 | 7171153.632 | [9 empty] | 7171153.632
639 | г. Пермь, ул. Норильская, д. 13А | 4425101.2 | [9 empty] | 4425101.2
640 | г. Пермь, ул. Оборонная, д. 29 | 1835689.669 | 316544.107 | [12 empty] | 1519145.562
641 | г. Пермь, ул. Оборонщиков, д. 3 | 1226647.8 | [11 empty] | 1226647.8
642 | г. Пермь, ул. Оборонщиков, д. 5 | 1233138 | [11 empty] | 1233138
643 | г. Пермь, ул. Оборонщиков, д. 7 | 1225868.976 | [11 empty] | 1225868.976
644 | г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 17 | 10087716 | [7 empty] | 3 | 10087716
645 | г. Пермь, ул. Овчинникова, д. 18 | 16812860 | [7 empty] | 5 | 16812860
646 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 16 | 8996325.228 | [9 empty] | 8996325.228
647 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 19 | 9116211.924 | [9 empty] | 9116211.924
648 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 21 | 11037499.578 | [9 empty] | 11037499.578
649 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 22 | 7997269.428 | [9 empty] | 7997269.428
650 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 23 | 11038188.582 | [9 empty] | 11038188.582
651 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 24 | 7667064.261 | [9 empty] | 7667064.261
652 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 25 | 10093908.6 | [9 empty] | 10093908.6
653 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 26 | 7933881.06 | [9 empty] | 7933881.06
654 | г. Пермь, ул. Одоевского, д. 36 | 703877.01 | [13 empty] | 703877.01
655 | г. Пермь, ул. Окулова, д. 33 | 5489639.37 | [9 empty] | 5489639.37
656 | г. Пермь, ул. Окулова, д. 7 | 1886680.62 | [13 empty] | 1886680.62
657 | г. Пермь, ул. Ольховская, д. 26 | 1534510.9 | [9 empty] | 1534510.9
658 | г. Пермь, ул. Ольховская, д. 30 | 1595214.4 | [9 empty] | 1595214.4
659 | г. Пермь, ул. Омская, д. 2 | 1878771.776 |  |  |  | 1878771.776
660 | г. Пермь, ул. Онежская, д. 8 | 1967115.864 | [13 empty] | 1967115.864
661 | г. Пермь, ул. Осинская, д. 12 | 15900458.7 | [9 empty] | 5055678.535 | 9791694.665 | 1053085.5
662 | г. Пермь, ул. Осинская, д. 14 | 14278715.565 | [9 empty] | 4327832.273 | 8382022.687 | 1568860.605
663 | г. Пермь, ул. Осинская, д. 2А | 3883423.907 |  |  |  | 903787.753 |  |  | 2979636.154
664 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 10 | 1191612.625 | 357621.925 | [10 empty] | 833990.7
665 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 11 | 1926239.49 | 578095.146 | [10 empty] | 1348144.344
666 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 12 | 843985.608 | [11 empty] | 843985.608
667 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 16 | 3128774.391 | 539522.073 | [12 empty] | 2589252.318
668 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 1А | 1772915.262 | [13 empty] | 1772915.262
669 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 20 | 3102868.6 | [9 empty] | 3102868.6
670 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 26 | 5404891.878 | [9 empty] | 5404891.878
671 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 27 | 4976675.892 | [9 empty] | 4976675.892
672 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 28 | 5487572.358 | [9 empty] | 5487572.358
673 | г. Пермь, ул. Охотников, д. 5 | 1222071.582 | 210732.546 | [12 empty] | 1011339.036
674 | г. Пермь, ул. Папанинцев, д. 8 | 2874180.186 | [9 empty] | 2874180.186
675 | г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, д. 13 | 12402072 | [9 empty] | 12402072
676 | г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, д. 17 | 12393114.948 | [9 empty] | 12393114.948
677 | г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, д. 19 | 12553777.154 |  |  | 1922186.084 | [6 empty] | 3222400.694 | 6241054.186 | 1168136.19
678 | г. Пермь, ул. Патриса Лумумбы, д. 5 | 12164720.484 | 690289.278 |  |  | 570648.03 | 1078807.38 | 799205.643 |  |  |  | 6047043.606 | 2978726.547
679 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 124 | 23303647.265 | [9 empty] | 22997343.385 | [5 empty] | 306303.88
680 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 126 | 43294264.482 | [9 empty] | 8356971.656 | 16185545.464 | 3029443.56 |  |  |  | 129463.4
681 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 128А | 3901538935.5734 | [9 empty] | 3407643.863 | [5 empty] | 45386.744
682 | г. Пермь, ул. Пермская, д. 160 | 15592840.402 | [9 empty] | 15592840.402
683 | г. Пермь, ул. Петрозаводская, д. 10 | 4434234.87 | [10 empty] | 4434234.87
684 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 111 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
685 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 62 | 8741393.748 | [9 empty] | 8741393.748
686 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 66 | 1663452.5297 | [11 empty] | 1663452.5297
687 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 70 | 4729667.958 | [9 empty] | 4729667.958
688 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 78 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
689 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 82 | 5724589.734 | [9 empty] | 5724589.734
690 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 84 | 6660257.166 | [9 empty] | 6660257.166
691 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 85 | 398164.77 | [12 empty] | 398164.77
692 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 86 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
693 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 89 | 7577892.966 |  |  |  | 1541617.728 | [5 empty] | 6036275.238
694 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 91 | 15048763.936 | [9 empty] | 15048763.936
695 | г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 93 | 5093048.632 | [9 empty] | 5093048.632
696 | г. Пермь, ул. Пионерская, д. 12 | 16475808.15 | [9 empty] | 16475808.15
697 | г. Пермь, ул. Пионерская, д. 15 | 5607531.8 | [9 empty] | 5607531.8
698 | г. Пермь, ул. Пионерская, д. 4 | 7416683.846 |  | 6042189.29 | [9 empty] | 1374494.556
699 | г. Пермь, ул. Пионерская, д. 8 | 5536147.14 | [9 empty] | 5536147.14
700 | г. Пермь, ул. Пионерская, д. 9 | 9082106.226 | [9 empty] | 9082106.226
701 | г. Пермь, ул. Писарева, д. 11 | 4618738.314 | [9 empty] | 4618738.314
702 | г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 8 | 789208.32 | [11 empty] | 789208.32
703 | г. Пермь, ул. Плеханова, д. 3 | 2397717.196 | 643609.316 | [5 empty] | 1754107.88
704 | г. Пермь, ул. Плеханова, д. 34А | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
705 | г. Пермь, ул. Плеханова, д. 55 | 511427.76 | [11 empty] | 511427.76
706 | г. Пермь, ул. Плеханова, д. 71 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
707 | г. Пермь, ул. Победы, д. 29 | 803486.76 | [11 empty] | 803486.76
708 | г. Пермь, ул. Победы, д. 33 | 5538903.156 | [9 empty] | 5538903.156
709 | г. Пермь, ул. Победы, д. 35 | 13027343.13 | [9 empty] | 13027343.13
710 | г. Пермь, ул. Победы, д. 39 | 12497326.803 | [9 empty] | 12497326.803
711 | г. Пермь, ул. Подводников, д. 4 | 1032110.87 | 1032110.87
712 | г. Пермь, ул. Подводников, д. 8 | 1038914.268 | 1038914.268
713 | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 19/3 | 3536657.532 | [9 empty] | 3536657.532
714 | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 23/2 | 11916976.54 | [10 empty] | 10038140.815 | 1878835.725
715 | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 23/3 | 3558696.7 | [9 empty] | 3558696.7
716 | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 27/1 | 33563002.335 | [9 empty] | 10172836.907 | 19702461.733 | 3687703.695
717 | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 27/2 | 17121554.76 | [9 empty] | 5189487.592 | 10050852.248 | 1881214.92
718 | г. Пермь, ул. Подлесная, д. 35 | 11688651.75 | [9 empty] | 3542792.35 | 6861579.65 | 1284279.75
719 | г. Пермь, ул. Подольская, д. 33 | 1112532.54 | 1112532.54
720 | г. Пермь, ул. Подольская, д. 35 | 1093656.06 | 1093656.06
721 | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 43 | 5373197.694 | [9 empty] | 5373197.694
722 | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 45 | 7749227.988 | [9 empty] | 7749227.988
723 | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 48 | 16383826.116 | [9 empty] | 16383826.116
724 | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 51А | 10729514.79 | [9 empty] | 10729514.79
725 | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 57 | 5465868.732 | [9 empty] | 5465868.732
726 | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 59 | 5154955.677 | [9 empty] | 5154955.677
727 | г. Пермь, ул. Полины Осипенко, д. 61 | 13785419.781 | [9 empty] | 13785419.781
728 | г. Пермь, ул. Полтавская, д. 1 | 1296342.264 | 1296342.264
729 | г. Пермь, ул. Полтавская, д. 2 | 1020077.114 | 1020077.114
730 | г. Пермь, ул. Полтавская, д. 5 | 971063.724 | [11 empty] | 971063.724
731 | г. Пермь, ул. Полтавская, д. 8 | 1730068.718 | 1730068.718
732 | г. Пермь, ул. Полтавская, д. 9 | 938742.528 | [11 empty] | 938742.528
733 | г. Пермь, ул. Попова, д. 21 | 20573908.419 | [10 empty] | 18576073.119 | 1997835.3
734 | г. Пермь, ул. Попова, д. 23 | 22035059.0225 | [10 empty] | 19895338.2725 | 2139720.75
735 | г. Пермь, ул. Попова, д. 25 | 25441453.0318 | [7 empty] | 2 | 6814246 |  | 17229724.8307 | 1397482.2011
736 | г. Пермь, ул. Попова, д. 27 | 25697483.14 | [7 empty] | 2 | 6814246 |  | 17466546.61 | 1416690.53
737 | г. Пермь, ул. Попова, д. 57 | 2049794.221 | [10 empty] | 2049794.221
738 | г. Пермь, ул. Промысловая, д. 3 | 1185240.324 | [11 empty] | 1185240.324
739 | г. Пермь, ул. Путейская, д. 15А | 340543.497 | 340543.497
740 | г. Пермь, ул. Путейская, д. 21 | 340543.497 | 340543.497
741 | г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 132 | 1526438.69 | 1526438.69
742 | г. Пермь, ул. Пушкарская, д. 75 | 20303879.9238 | [9 empty] | 20303879.9238
743 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 110 | 1423247.266 | 1423247.266
744 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 114 | 371158.788 | 371158.788
745 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 115 | 14375432.388 | [7 empty] | 2 | 6725144 | 7650288.388
746 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 13 | 15685131 | [7 empty] | 7 | 15685131
747 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 23 | 13444398 | [7 empty] | 6 | 13444398
748 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 29 | 6418761.264 | [9 empty] | 6418761.264
749 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 3 | 13444398 | [7 empty] | 6 | 13444398
750 | г. Пермь, ул. Пушкина, д. 37 | 5060734.38 | [9 empty] | 5060734.38
751 | г. Пермь, ул. Работницы, д. 3А | 9346788.1 | 882868.7 |  |  | 729849.5 | [5 empty] | 7734069.9
752 | г. Пермь, ул. Рабочая, д. 1 | 5036290.256 | 1351870.576 | [5 empty] | 3684419.68
753 | г. Пермь, ул. Рабочая, д. 15 | 742105.77 |  |  |  | 742105.77
754 | г. Пермь, ул. Рабочая, д. 19 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
755 | г. Пермь, ул. Рабочая, д. 21 | 1084988.74 |  |  |  | 1084988.74
756 | г. Пермь, ул. Рабочая, д. 23 | 1183952.431 |  |  |  | 1183952.431
757 | г. Пермь, ул. Рабочая, д. 25 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
758 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 12 | 1179966.705 |  |  |  | 1179966.705
759 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 19 | 373517.152 |  |  |  | 373517.152
760 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 24 | 1919959.325 |  |  |  | 1919959.325
761 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 26 | 2175114.06 |  |  |  | 2175114.06
762 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 28 | 2140799.755 |  |  |  | 2140799.755
763 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 30 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
764 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 32 | 5650550.334 |  |  |  |  | 5650550.334
765 | г. Пермь, ул. Рабоче-крестьянская, д. 6 | 4667100.064 |  |  |  | 4667100.064
766 | г. Пермь, ул. Радистов, д. 13 | 823109.418 | [5 empty] | 823109.418
767 | г. Пермь, ул. Ракитная, д. 11 | 346317.072 | [11 empty] | 346317.072
768 | г. Пермь, ул. Ракитная, д. 16 | 2080113.7 |  |  |  |  | 2080113.7
769 | г. Пермь, ул. Революции, д. 28 | 10720557.738 | [9 empty] | 10720557.738
770 | г. Пермь, ул. Революции, д. 3 | 6725144 | [7 empty] | 2 | 6725144
771 | г. Пермь, ул. Революции, д. 30 | 10848712.482 | [9 empty] | 10848712.482
772 | г. Пермь, ул. Революции, д. 38 | 12726076.131 | [9 empty] | 12726076.131
773 | г. Пермь, ул. Революции, д. 58 | 12842690.058 | [9 empty] | 12842690.058
774 | г. Пермь, ул. Революции, д. 60 | 12079273.626 | [9 empty] | 12079273.626
775 | г. Пермь, ул. Революции, д. 62 | 12216385.422 | [9 empty] | 12216385.422
776 | г. Пермь, ул. Революции, д. 9А | 3334942.52 |  |  |  |  | 3334942.52
777 | г. Пермь, ул. Репина, д. 1 | 2625447.573 |  |  |  | 970102.737 |  | 1655344.836
778 | г. Пермь, ул. Репина, д. 11 | 2410896.103 | 415732.009 | [12 empty] | 1995164.094
779 | г. Пермь, ул. Репина, д. 13 | 3298888.125 |  |  |  | 337422.111 |  | 575763.708 | [7 empty] | 2385702.306
780 | г. Пермь, ул. Репина, д. 15 | 1246280.607 | 214907.121 | [12 empty] | 1031373.486
781 | г. Пермь, ул. Репина, д. 16 | 1598627.401 |  |  |  | 198085.783 | [9 empty] | 1400541.618
782 | г. Пермь, ул. Репина, д. 18 | 2822126.741 | 486644.123 | [12 empty] | 2335482.618
783 | г. Пермь, ул. Репина, д. 19 | 2961893.512 | 510745.336 | [12 empty] | 2451148.176
784 | г. Пермь, ул. Репина, д. 2 | 2015849.2599 |  |  |  | 744856.1931 |  | 1270993.0668
785 | г. Пермь, ул. Репина, д. 2А | 8809949.646 | [9 empty] | 8809949.646
786 | г. Пермь, ул. Репина, д. 2Б | 6762918.762 | [9 empty] | 6762918.762
787 | г. Пермь, ул. Репина, д. 64 | 1674484.7 | [5 empty] | 1674484.7
788 | г. Пермь, ул. Репина, д. 67 | 2247319.098 | [5 empty] | 2247319.098
789 | г. Пермь, ул. Репина, д. 71 | 3590893.377 | [5 empty] | 3590893.377
790 | г. Пермь, ул. Репина, д. 73 | 1792783.125 | [5 empty] | 1792783.125
791 | г. Пермь, ул. Репина, д. 75 | 1035532.232 | 1035532.232
792 | г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 14 | 1356113.6648 | [11 empty] | 1356113.6648
793 | г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 6 | 3454010.8054 | 927145.8434 | [5 empty] | 2526864.962
794 | г. Пермь, ул. Розалии Землячки, д. 8 | 3452560.396 | 926756.516 | [5 empty] | 2525803.88
795 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 26 | 1922452.916 | 1922452.916
796 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 30 | 2041752.086 | 2041752.086
797 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 32 | 11637389.61 | [9 empty] | 3527254.962 | 6831487.278 | 1278647.37
798 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 36 | 1284716.745 | [11 empty] | 1284716.745
799 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 48 | 31197431.34 | [9 empty] | 9455840.028 | 18313802.532 | 3427788.78
800 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 50 | 1920721.166 | 1920721.166
801 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 52 | 7613190.936 |  | 7613190.936
802 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 54 | 4426217.648 | [5 empty] | 4426217.648
803 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 56 | 4014148.05 | [13 empty] | 4014148.05
804 | г. Пермь, ул. Самолетная, д. 62А | 7592646.033 | [10 empty] | 6236125.263 |  |  | 1356520.77
805 | г. Пермь, ул. Светлогорская, д. 21 | 1383709.8555 | [5 empty] | 1383709.8555
806 | г. Пермь, ул. Свободы, д. 13 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
807 | г. Пермь, ул. Свободы, д. 15 | 25632752 | [7 empty] | 8 | 25632752
808 | г. Пермь, ул. Связистов, д. 11 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
809 | г. Пермь, ул. Связистов, д. 18 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
810 | г. Пермь, ул. Связистов, д. 26 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
811 | г. Пермь, ул. Седова, д. 12 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
812 | г. Пермь, ул. Седова, д. 6 | 3489531.5 | [9 empty] | 3489531.5
813 | г. Пермь, ул. Седова, д. 8 | 411390.451 | 411390.451
814 | г. Пермь, ул. Семченко, д. 11 | 4550182.416 | [9 empty] | 4550182.416
815 | г. Пермь, ул. Семченко, д. 15 | 10295614.521 | [9 empty] | 10295614.521
816 | г. Пермь, ул. Семченко, д. 21 | 4007936.268 | [9 empty] | 4007936.268
817 | г. Пермь, ул. Семченко, д. 23 | 11174955.876 | [9 empty] | 11174955.876
818 | г. Пермь, ул. Семченко, д. 9 | 8357618.52 | [9 empty] | 8357618.52
819 | г. Пермь, ул. Серафимовича, д. 12 | 8630808.606 | [9 empty] | 8630808.606
820 | г. Пермь, ул. Серафимовича, д. 14 | 5478959.808 | [9 empty] | 5478959.808
821 | г. Пермь, ул. Сергея Есенина, д. 11 | 1212643.08 | [5 empty] | 1212643.08
822 | г. Пермь, ул. Сергея Есенина, д. 13 | 1198460.12 | [5 empty] | 1198460.12
823 | г. Пермь, ул. Сергея Есенина, д. 3/4 | 377907.3 | [5 empty] | 377907.3
824 | г. Пермь, ул. Сергея Есенина, д. 7 | 1969671.06 | [5 empty] | 1969671.06
825 | г. Пермь, ул. Сергея Есенина, д. 9 | 1202972.88 | [5 empty] | 1202972.88
826 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 26 | 1842553.001 |  |  |  | 228310.583 | [9 empty] | 1614242.418
827 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 30 | 1686581.396 |  |  |  | 145570.193 | 263379.521 | 248395.204 | [7 empty] | 1029236.478
828 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 32 | 1681328.612 |  |  |  | 145116.821 | 262559.237 | 247621.588 | [7 empty] | 1026030.966
829 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 33 | 1436724.937 | 247747.111 | [12 empty] | 1188977.826
830 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 34 | 1667321.188 |  |  |  | 143907.829 | 260371.813 | 245558.612 | [7 empty] | 1017482.934
831 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 35 | 1228204.535 | 211790.105 | [12 empty] | 1016414.43
832 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 37 | 1195603.048 | 206168.344 | [12 empty] | 989434.704
833 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 38А | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
834 | г. Пермь, ул. Сергинская, д. 39 | 1840355.89 | 207615.53 |  |  | 140923.13 | 254971.61 | 240465.64 | [7 empty] | 996379.98
835 | г. Пермь, ул. Серединная, д. 3 | 1610045.766 | 1610045.766
836 | г. Пермь, ул. Серпуховская, д. 15 | 2031944.165 | 350385.995 | [12 empty] | 1681558.17
837 | г. Пермь, ул. Серпуховская, д. 5 | 9726497.217 | [9 empty] | 9726497.217
838 | г. Пермь, ул. Сестрорецкая, д. 15 | 5510309.49 | [9 empty] | 5510309.49
839 | г. Пермь, ул. Сестрорецкая, д. 26 | 9620218.35 | [9 empty] | 9620218.35
840 | г. Пермь, ул. Сеченова, д. 14 | 5975731.692 | [9 empty] | 5975731.692
841 | г. Пермь, ул. Сеченова, д. 7 | 10994436.828 | [9 empty] | 10994436.828
842 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 1 | 2821945.158 | [11 empty] | 2821945.158
843 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30 | 3690422.775 | [11 empty] | 3690422.775
844 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 32 | 4497734.2 | 1207308.2 | [5 empty] | 3290426
845 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 4А | 737602.2 | [5 empty] | 737602.2
846 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 50 | 7948415.352 |  |  | 3322638.228 | 1422573.888 | 3203203.236
847 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 52 | 1845624.224 |  |  |  | 1845624.224
848 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 63 | 4363411.403 | [5 empty] | 1300957.263 | 3062454.14
849 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 65А | 4316324.136 |  |  |  | 1327407.232 | 2988916.904
850 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 71 | 15963361.425 | [9 empty] | 15963361.425
851 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 73 | 9076249.692 | [9 empty] | 9076249.692
852 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 75 | 14540051.412 | [9 empty] | 14540051.412
853 | г. Пермь, ул. Сибирская, д. 7А | 2726733.33 | [9 empty] | 2726733.33
854 | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 1 | 2556077.97 |  |  |  | 884304.51 | 1671773.46
855 | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 16 | 4382754.444 | [9 empty] | 4382754.444
856 | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 2 | 9469572.888 |  |  |  | 2912195.456 | 6557377.432
857 | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 23 | 1139510.3748 | [11 empty] | 1139510.3748
858 | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 25 | 1064624.552 | [5 empty] | 1064624.552
859 | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 3 | 2842968.38 |  |  |  | 983557.54 | 1859410.84
860 | г. Пермь, ул. Сивкова, д. 5 | 1961541.554 | 1961541.554
861 | г. Пермь, ул. Сигаева, д. 2 | 13444398 | [7 empty] | 6 | 13444398
862 | г. Пермь, ул. Сигаева, д. 4 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
863 | г. Пермь, ул. Сигаева, д. 6 | 17925864 | [7 empty] | 8 | 17925864
864 | г. Пермь, ул. Сигаева, д. 8 | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
865 | г. Пермь, ул. Снайперов, д. 16 | 3848635.32 |  |  |  | 1331479.56 | 2517155.76
866 | г. Пермь, ул. Снайперов, д. 1А | 2434467.324 |  |  |  | 748676.288 | 1685791.036
867 | г. Пермь, ул. Снайперов, д. 8 | 1978821.917 | [11 empty] | 1978821.917
868 | г. Пермь, ул. Снайперов, д. 9 | 10029142.224 | [9 empty] | 10029142.224
869 | г. Пермь, ул. Советская, д. 1 | 451727.276 | [5 empty] | 451727.276
870 | г. Пермь, ул. Советская, д. 21 | 2025155.775 |  |  |  | 471313.725 |  |  | 1553842.05
871 | г. Пермь, ул. Советская, д. 22 | 2518716.816 | [11 empty] | 2518716.816
872 | г. Пермь, ул. Советская, д. 24А | 160306.81 |  |  |  | 160306.81
873 | г. Пермь, ул. Советская, д. 25 | 753328.856 | 753328.856
874 | г. Пермь, ул. Советская, д. 28 | 5547515.706 | [9 empty] | 5547515.706
875 | г. Пермь, ул. Советская, д. 3 | 5178064.96 |  |  |  | 5178064.96
876 | г. Пермь, ул. Советская, д. 36 | 3771534.624 |  |  |  | 3771534.624
877 | г. Пермь, ул. Советская, д. 39 | 4881690.2688 |  |  |  | 4881690.2688
878 | г. Пермь, ул. Советская, д. 39А | 4881686.848 |  |  |  | 4881686.848
879 | г. Пермь, ул. Советская, д. 40 | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
880 | г. Пермь, ул. Советская, д. 68 | 837652.66 |  |  |  | 837652.66
881 | г. Пермь, ул. Советская, д. 94 | 3177615.328 |  |  |  | 3177615.328
882 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 11 | 8895730.644 | [9 empty] | 8895730.644
883 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 17 | 8917434.27 | [9 empty] | 8917434.27
884 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 21 | 11025786.51 | [9 empty] | 11025786.51
885 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 21А | 9925447.122 | [9 empty] | 9925447.122
886 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 27 | 8136103.734 | [9 empty] | 8136103.734
887 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 27Б | 11073327.786 | [9 empty] | 11073327.786
888 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 27В | 11141194.68 | [9 empty] | 11141194.68
889 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 27Г | 5635363.716 | [9 empty] | 5635363.716
890 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 3 | 9083139.732 | [9 empty] | 9083139.732
891 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 31 | 4529856.798 | [9 empty] | 4529856.798
892 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 36 | 10715045.706 | [9 empty] | 10715045.706
893 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 47 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
894 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 5 | 5567808.968 | 570462.956 | [8 empty] | 4997346.012
895 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 7 | 8466825.654 | [9 empty] | 8466825.654
896 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 9 | 4997346.012 | [9 empty] | 4997346.012
897 | г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 93 | 3205512.7 | [9 empty] | 3205512.7
898 | г. Пермь, ул. Сокольская, д. 9 | 17097691.35 | [9 empty] | 5182254.67 | 10036843.73 | 1878592.95
899 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 34 | 26619867.792 | [10 empty] | 22422967.812 | 4196899.98
900 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 39 | 22348525.38 | [9 empty] | 6773765.396 | 13119236.524 | 2455523.46
901 | г. Пермь, ул. Солдатова, д. 6 | 6309765.825 | [10 empty] | 4260717.6425 | 2049048.1825
902 | г. Пермь, ул. Соловьева, д. 11 | 784671.678 | 784671.678
903 | г. Пермь, ул. Соловьева, д. 14 | 1332145.998 | [5 empty] | 1332145.998
904 | г. Пермь, ул. Соловьева, д. 3 | 6110825.673 | 1987103.454 | [10 empty] | 4123722.219
905 | г. Пермь, ул. Соловьева, д. 6 | 1889063.736 | 1889063.736
906 | г. Пермь, ул. Соловьева, д. 9 | 3807983.952 | 1022161.392 | [5 empty] | 2785822.56
907 | г. Пермь, ул. Социалистическая, д. 7 | 6200346.996 | [9 empty] | 6200346.996
908 | г. Пермь, ул. Сочинская, д. 4 | 48207792.544 | [9 empty] | 19782682.848 | 28425109.696
909 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 11 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
910 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 13 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
911 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 15/1 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
912 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 17 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
913 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 19 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
914 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 21 | 11203665 | [7 empty] | 5 | 11203665
915 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 3 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
916 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 41 | 12057570 | [9 empty] | 12057570
917 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 43 | 12057570 | [9 empty] | 12057570
918 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 45 | 12057570 | [9 empty] | 12057570
919 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 47 | 12057570 | [9 empty] | 12057570
920 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 5 | 13444398 | [7 empty] | 6 | 13444398
921 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 7 | 20166597 | [7 empty] | 9 | 20166597
922 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 9/1 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
923 | г. Пермь, ул. Старцева, д. 9/4 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
924 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 1 | 23192583.03 | [9 empty] | 7029596.526 | 13614722.994 | 2548263.51
925 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 2 | 20913494.8005 | [9 empty] | 6338812.2921 | 12276831.6999 | 2297850.8085
926 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 44 | 4193846.22 | [6 empty] | 4193846.22
927 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 57 | 9486207.072 | [9 empty] | 9486207.072
928 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 59 | 6028785 | [9 empty] | 6028785
929 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 59А | 9947150.748 | [9 empty] | 9947150.748
930 | г. Пермь, ул. Стахановская, д. 59Б | 10309222.35 | [9 empty] | 10309222.35
931 | г. Пермь, ул. Строителей, д. 12 | 20166597 | [7 empty] | 9 | 20166597
932 | г. Пермь, ул. Строителей, д. 16 | 11203665 | [7 empty] | 5 | 11203665
933 | г. Пермь, ул. Строителей, д. 24Б | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
934 | г. Пермь, ул. Строителей, д. 8 | 23538004 | [7 empty] | 7 | 23538004
935 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 1 | 9646056 | [9 empty] | 9646056
936 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 11 | 11713068 | [9 empty] | 11713068
937 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 13 | 12319184.8188 | [9 empty] | 12319184.8188
938 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 15 | 9301554 | [9 empty] | 9301554
939 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 18 | 8251098.5016 | [9 empty] | 8251098.5016
940 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 20 | 5650177.302 | [9 empty] | 5650177.302
941 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 22 | 10359175.14 | [9 empty] | 10359175.14
942 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 24 | 5744570.85 | [9 empty] | 5744570.85
943 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 25 | 4746204.054 | [9 empty] | 4746204.054
944 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 26 | 9497231.136 | [9 empty] | 9497231.136
945 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 28 | 5167530 | [9 empty] | 5167530
946 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 3 | 1376410 | 1376410
947 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 30 | 10847678.976 | [9 empty] | 10847678.976
948 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 5 | 12057570 | [9 empty] | 12057570
949 | г. Пермь, ул. Студенческая, д. 9 | 12126470.4 | [9 empty] | 12126470.4
950 | г. Пермь, ул. Судозаводская, д. 10 | 353934 | 353934
951 | г. Пермь, ул. Судозаводская, д. 14 | 519484.113 | 519484.113
952 | г. Пермь, ул. Судозаводская, д. 16 | 836456.976 | [11 empty] | 836456.976
953 | г. Пермь, ул. Судозаводская, д. 18 | 1428752.628 | [11 empty] | 1428752.628
954 | г. Пермь, ул. Судозаводская, д. 31 | 1311836.708 | 1311836.708
955 | г. Пермь, ул. Судозаводская, д. 8 | 1311286.144 | 1311286.144
956 | г. Пермь, ул. Суздальская, д. 3 | 9861775.14 | [9 empty] | 2989071.988 | 5789149.772 | 1083553.38
957 | г. Пермь, ул. Сусанина, д. 9 | 3487516.7276 | 936139.6996 | [5 empty] | 2551377.028
958 | г. Пермь, ул. Сухумская, д. 19 | 1456884 | [9 empty] | 1456884
959 | г. Пермь, ул. Сухумская, д. 4А | 8925230.1 |  | 5426501.1 | [7 empty] | 3498729
960 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 1 | 8713489.086 | [9 empty] | 8713489.086
961 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 10 | 1746605.301 | 1746605.301
962 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 11 | 11129481.612 | [9 empty] | 11129481.612
963 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 13 | 4285936.902 |  | 4285936.902
964 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 17 | 5337713.988 | [9 empty] | 5337713.988
965 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 3 | 9086929.254 | [9 empty] | 9086929.254
966 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 5 | 9065570.13 | [9 empty] | 9065570.13
967 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 7 | 11366843.49 | [9 empty] | 11366843.49
968 | г. Пермь, ул. Сысольская, д. 9 | 8628741.594 | [9 empty] | 8628741.594
969 | г. Пермь, ул. Таборская, д. 14 | 1400482.035 |  |  |  | 1400482.035
970 | г. Пермь, ул. Таборская, д. 20 | 1283299.74 |  |  |  | 1283299.74
971 | г. Пермь, ул. Таганрогская, д. 15 | 491514.4 | [9 empty] | 491514.4
972 | г. Пермь, ул. Таганрогская, д. 17 | 1464933.11 |  |  |  | 1464933.11
973 | г. Пермь, ул. Таганрогская, д. 7 | 962361.02 |  |  |  | 962361.02
974 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 10 | 1053876.67 |  |  |  | 1053876.67
975 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 12 | 1047764.79 |  |  |  | 1047764.79
976 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 34 | 5060734.38 | [9 empty] | 5060734.38
977 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 35 | 1868739.82 |  |  |  | 1868739.82
978 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 36 | 3566422.6 | [9 empty] | 3566422.6
979 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 38 | 3533311.6 | [9 empty] | 3533311.6
980 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 39 | 2694233.74 |  |  |  | 2694233.74
981 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 42 | 1319652.366 | [11 empty] | 1319652.366
982 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 44 | 1922238.696 | [13 empty] | 1922238.696
983 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 48 | 1007674.172 |  |  |  | 358692.814 | 648981.358
984 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 62 | 2348673.6 | [9 empty] | 2348673.6
985 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 68 | 10990991.808 | [9 empty] | 10990991.808
986 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 74 | 7536670.254 | [9 empty] | 7536670.254
987 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 76 | 7061601.996 | [9 empty] | 7061601.996
988 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 78 | 10658891.88 | [9 empty] | 10658891.88
989 | г. Пермь, ул. Танкистов, д. 8 | 1425596.01 |  |  |  | 1425596.01
990 | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 27 | 852477.22 |  |  |  | 852477.22
991 | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 45 | 728516.59 |  |  |  | 728516.59
992 | г. Пермь, ул. Танцорова, д. 73 | 666455 |  |  |  | 666455
993 | г. Пермь, ул. Татьяны Барамзиной, д. 43 | 5658445.35 | [9 empty] | 5658445.35
994 | г. Пермь, ул. Татьяны Барамзиной, д. 45 | 6167619.306 | [9 empty] | 6167619.306
995 | г. Пермь, ул. Татьяны Барамзиной, д. 72 | 1977304.332 | [11 empty] | 1977304.332
996 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 1 | 814911.915 |  |  |  | 814911.915
997 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 13 | 988242.717 | 988242.717
998 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 17 | 6566666 | [7 empty] | 2 | 6566666
999 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 19 | 6566666 | [7 empty] | 2 | 6566666
1000 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 1Б | 1022881.1652 | 1022881.1652
1001 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 21 | 1439705.197 | 1439705.197
1002 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 35 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
1003 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 7 | 815106.975 |  |  |  | 815106.975
1004 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 9А | 3168338.516 | 3168338.516
1005 | г. Пермь, ул. Тбилисская, д. 9Б | 753663.127 | 753663.127
1006 | г. Пермь, ул. Техническая, д. 1 | 10007438.598 | [9 empty] | 10007438.598
1007 | г. Пермь, ул. Техническая, д. 14 | 5167530 | [9 empty] | 5167530
1008 | г. Пермь, ул. Техническая, д. 5/1 | 10882473.678 | [9 empty] | 10882473.678
1009 | г. Пермь, ул. Техническая, д. 5/2 | 10748462.4 | [9 empty] | 10748462.4
1010 | г. Пермь, ул. Техническая, д. 6 | 4823028 | [9 empty] | 4823028
1011 | г. Пермь, ул. Техническая, д. 8 | 10284866.0586 | [9 empty] | 10284866.0586
1012 | г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 11 | 10478889.585 | [9 empty] | 10478889.585
1013 | г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 50 | 8910544.23 | [9 empty] | 8910544.23
1014 | г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 52 | 8914333.752 | [9 empty] | 8914333.752
1015 | г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 54 | 8772743.43 | [9 empty] | 8772743.43
1016 | г. Пермь, ул. Толмачева, д. 32 | 5313556.04 | [9 empty] | 4841975.61 |  |  | 471580.43
1017 | г. Пермь, ул. Томская, д. 34 | 1989843.552 | [9 empty] | 1989843.552
1018 | г. Пермь, ул. Томская, д. 36 | 6772909.32 | [9 empty] | 6772909.32
1019 | г. Пермь, ул. Томская, д. 38 | 6974442.99 | [9 empty] | 6974442.99
1020 | г. Пермь, ул. Томская, д. 42 | 8998736.742 | [9 empty] | 8998736.742
1021 | г. Пермь, ул. Транспортная, д. 11 | 1446768.479 | 1446768.479
1022 | г. Пермь, ул. Транспортная, д. 11А | 2879702.735 | 2879702.735
1023 | г. Пермь, ул. Транспортная, д. 13 | 2575629.874 | 2575629.874
1024 | г. Пермь, ул. Транспортная, д. 15 | 2677062.173 | 2677062.173
1025 | г. Пермь, ул. Транспортная, д. 17 | 2401889.956 | 2401889.956
1026 | г. Пермь, ул. Транспортная, д. 19 | 2989704.411 | 2989704.411
1027 | г. Пермь, ул. Транспортная, д. 27 | 6788411.91 | [9 empty] | 6788411.91
1028 | г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 102 | 8851289.886 | [9 empty] | 8851289.886
1029 | г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 104 | 5576453.874 | [9 empty] | 5576453.874
1030 | г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 73 | 10575866.898 | [9 empty] | 10575866.898
1031 | г. Пермь, ул. Трясолобова, д. 98 | 6871853.664 | 903044.064 | [8 empty] | 5968809.6
1032 | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 10 | 2823927.183 | 847505.5182 | [10 empty] | 1976421.6648
1033 | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 18/1 | 16649437.158 | [9 empty] | 16649437.158
1034 | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 18/2 | 10271843.883 | [9 empty] | 10271843.883
1035 | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 20 | 10679562 | [9 empty] | 10679562
1036 | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 6 | 3410970.2523 |  |  |  | 555346.6971 |  | 947621.5788 | [5 empty] | 1908001.9764
1037 | г. Пермь, ул. Тургенева, д. 8 | 3298253.9205 | 989858.5257 | [10 empty] | 2308395.3948
1038 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 42 | 1646721.1936 | 1646721.1936
1039 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 42А | 2829821.977 |  |  |  | 979009.391 | 1850812.586
1040 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 44 | 5705916.875 | 5705916.875
1041 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 5 | 9001094.372 | 9001094.372
1042 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 6 | 9993853.897 | 9993853.897
1043 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 8 | 5518174.707 | 5518174.707
1044 | г. Пермь, ул. Уинская, д. 9 | 9952239.21 | 9952239.21
1045 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 103 | 10285140.7945 | 1006065.2602 | [5 empty] | 2741953.786 |  |  |  |  | 2087829.7297 |  | 4449292.0186
1046 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 47А | 994802.848 |  |  |  | 994802.848
1047 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 49 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
1048 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 51 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
1049 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 53 | 8962932 | [7 empty] | 4 | 8962932
1050 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 55 | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
1051 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 57 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
1052 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 57А | 2746448.1 | [13 empty] | 2746448.1
1053 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 59 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
1054 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 59А | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
1055 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 69 | 2824321.5 | [13 empty] | 2824321.5
1056 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 79 | 1656927.774 | [6 empty] | 1656927.774
1057 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 80 | 469834.52 |  |  |  | 469834.52
1058 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 83 | 2241689.244 |  |  |  | 521707.476 |  |  | 1719981.768
1059 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 87 | 4739156.624 | [6 empty] | 4739156.624
1060 | г. Пермь, ул. Уральская, д. 88 | 3182406.814 |  |  |  | 1100990.162 | 2081416.652
1061 | г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 13 | 1641689.98 |  |  |  | 1641689.98
1062 | г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 15 | 1420127.828 |  |  |  | 1420127.828
1063 | г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 19 | 2269900.216 |  |  |  | 2269900.216
1064 | г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 21А | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
1065 | г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 27 | 2379337.44 |  |  |  | 2379337.44
1066 | г. Пермь, ул. Уссурийская, д. 27А | 2622522.112 |  |  |  | 2622522.112
1067 | г. Пермь, ул. Уфимская, д. 14 | 1421386.758 | [5 empty] | 1421386.758
1068 | г. Пермь, ул. Уфимская, д. 18 | 808601.26 | [5 empty] | 808601.26
1069 | г. Пермь, ул. Уфимская, д. 2 | 12969420.285 | 1486422.851 | [5 empty] | 303178.294 |  |  | 3554713.277 | 6884667.763 | 740438.1
1070 | г. Пермь, ул. Уфимская, д. 20 | 661512.636 | [5 empty] | 661512.636
1071 | г. Пермь, ул. Ушинского, д. 3 | 10680251.004 | [9 empty] | 10680251.004
1072 | г. Пермь, ул. Ушинского, д. 4 | 8633220.12 | [9 empty] | 8633220.12
1073 | г. Пермь, ул. Ушинского, д. 4А | 1574171.28 | [13 empty] | 1574171.28
1074 | г. Пермь, ул. Ушинского, д. 7 | 7008204.186 | [9 empty] | 7008204.186
1075 | г. Пермь, ул. Фадеева, д. 10 | 3532575.8 | [9 empty] | 3532575.8
1076 | г. Пермь, ул. Фадеева, д. 6 | 4399979.544 | [9 empty] | 4399979.544
1077 | г. Пермь, ул. Фадеева, д. 8 | 3377322 | [9 empty] | 3377322
1078 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 10 | 5672642.03 |  |  |  | 713418.623 | 1290785.231 | 1217349.244 | [5 empty] | 2451088.932
1079 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 11 | 8876346.622 |  | 7231340.53 | [9 empty] | 1645006.092
1080 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 12 | 1440426.458 |  |  |  | 318984.983 | 577138.151 | 544303.324
1081 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 13 | 464268.401 | 464268.401
1082 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 15 | 720420.323 | 720420.323
1083 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 19 | 3152129.68 |  |  |  | 1090515.44 | 2061614.24
1084 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 23 | 5328412.434 | [9 empty] | 5328412.434
1085 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 7 | 2205889.176 | [11 empty] | 2205889.176
1086 | г. Пермь, ул. Федосеева, д. 9 | 2215866.432 | [5 empty] | 735322.008 | [5 empty] | 1480544.424
1087 | г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 1 | 3064267.73 |  |  |  | 1060118.59 | 2004149.14
1088 | г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 10 | 5213126.705 |  |  |  | 1803541.015 | 3409585.69
1089 | г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 14 | 49959374.58 | [9 empty] | 15142524.036 | 29327610.684 | 5489239.86
1090 | г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 1А/1 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
1091 | г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 1А/2 | 5297630.484 |  |  |  | 1629190.208 | 3668440.276
1092 | г. Пермь, ул. Фонтанная, д. 9 | 13444398 | [7 empty] | 6 | 13444398
1093 | г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 155 | 10435310.082 | [9 empty] | 10435310.082
1094 | г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 157 | 5483438.334 | [9 empty] | 5483438.334
1095 | г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 159 | 5504108.454 | [9 empty] | 5504108.454
1096 | г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 161 | 12016229.76 | [9 empty] | 12016229.76
1097 | г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 163 | 5439686.58 | [9 empty] | 5439686.58
1098 | г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 165 | 12203638.848 | [9 empty] | 12203638.848
1099 | г. Пермь, ул. Хабаровская, д. 173 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
1100 | г. Пермь, ул. Химградская, д. 11 | 5272947.612 | [9 empty] | 5272947.612
1101 | г. Пермь, ул. Химградская, д. 37 | 9761464.17 | [9 empty] | 9761464.17
1102 | г. Пермь, ул. Химградская, д. 39 | 3587436.86 | [10 empty] | 3587436.86
1103 | г. Пермь, ул. Химградская, д. 43 | 3640892.045 | [10 empty] | 3640892.045
1104 | г. Пермь, ул. Химградская, д. 49 | 6639888.15 | 1249229.716 | [9 empty] | 5390658.434
1105 | г. Пермь, ул. Химградская, д. 5 | 1047907.692 | [11 empty] | 1047907.692
1106 | г. Пермь, ул. Холмогорская, д. 7А | 6725144 | [7 empty] | 2 | 6725144
1107 | г. Пермь, ул. Хохрякова, д. 6А | 9409727.628 | [9 empty] | 9409727.628
1108 | г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 12 | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
1109 | г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 32 | 6566666 | [7 empty] | 2 | 6566666
1110 | г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 6 | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
1111 | г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 8 | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
1112 | г. Пермь, ул. Худанина, д. 10 | 814097.786 | 814097.786
1113 | г. Пермь, ул. Целинная, д. 11 | 6722199 | [7 empty] | 3 | 6722199
1114 | г. Пермь, ул. Целинная, д. 23 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
1115 | г. Пермь, ул. Целинная, д. 29 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
1116 | г. Пермь, ул. Целинная, д. 31/2 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
1117 | г. Пермь, ул. Центральная ферма, д. 1 | 27026448.735 | 1096605.51 | 4783978.485 |  | 906541.35 | 1713812.1 | 1269631.935 |  |  |  | 9606438.27 | 7649441.085
1118 | г. Пермь, ул. Цимлянская, д. 5 | 2215874.097 |  |  |  | 360770.769 |  | 615604.932 | [5 empty] | 1239498.396
1119 | г. Пермь, ул. Цимлянская, д. 7 | 1216263.48 | [11 empty] | 1216263.48
1120 | г. Пермь, ул. Чайковского, д. 19 | 4626609.89 | 1388519.306 | [10 empty] | 3238090.584
1121 | г. Пермь, ул. Чайковского, д. 27 | 11104332.966 | [9 empty] | 11104332.966
1122 | г. Пермь, ул. Чайковского, д. 9 | 1251648.907 | 1251648.907
1123 | г. Пермь, ул. Чебоксарская, д. 10 | 2623494.9 | [9 empty] | 2623494.9
1124 | г. Пермь, ул. Чебоксарская, д. 27 | 2776541.3 | [9 empty] | 2776541.3
1125 | г. Пермь, ул. Чебоксарская, д. 3 | 9894786.444 | [9 empty] | 9894786.444
1126 | г. Пермь, ул. Чебоксарская, д. 31 | 3964858.3 | [9 empty] | 3964858.3
1127 | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 13 | 398164.77 | [12 empty] | 398164.77
1128 | г. Пермь, ул. Челюскинцев, д. 19 | 7621568.648 |  |  |  |  | 7621568.648
1129 | г. Пермь, ул. Чердынская, д. 19 | 21018165.084 | [10 empty] | 17704431.999 | 3313733.085
1130 | г. Пермь, ул. Чердынская, д. 26 | 1247094.09 | [5 empty] | 1247094.09
1131 | г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 19 | 11535380.31 | [10 empty] | 7789353.799 | 3746026.511
1132 | г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 23 | 27793387.854 | [9 empty] | 27793387.854
1133 | г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 27 | 701980.032 | [11 empty] | 701980.032
1134 | г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 31 | 691855.32 | [11 empty] | 691855.32
1135 | г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 35 | 2325495.9 | [9 empty] | 2325495.9
1136 | г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 37 | 793621.656 | [11 empty] | 793621.656
1137 | г. Пермь, ул. Чехова, д. 22 | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
1138 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 13 | 11827787.166 | [9 empty] | 11827787.166
1139 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 15 | 13257814.968 | [9 empty] | 13257814.968
1140 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 16 | 9350128.782 | [9 empty] | 9350128.782
1141 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 17 | 11286230.022 | [9 empty] | 11286230.022
1142 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 21 | 17005307.724 | [9 empty] | 17005307.724
1143 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 23 | 11017173.96 | [9 empty] | 11017173.96
1144 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 7 | 10911480.7464 | [9 empty] | 10911480.7464
1145 | г. Пермь, ул. Чистопольская, д. 9 | 10868693.598 | [9 empty] | 10868693.598
1146 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 22 | 6301286.082 | [9 empty] | 6301286.082
1147 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 32 | 4976149.543 | 1335727.253 | [5 empty] | 3640422.29
1148 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 38 | 5138551.444 | 1379320.124 | [5 empty] | 3759231.32
1149 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 46 | 1491615.517 | 1491615.517
1150 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 48 | 2597659.267 | 2597659.267
1151 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 50 | 10396209.105 | [9 empty] | 10396209.105
1152 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 52 | 10301126.553 | [9 empty] | 10301126.553
1153 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 54 | 7424018.1 | [9 empty] | 7424018.1
1154 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 56 | 9544255.659 | [9 empty] | 9544255.659
1155 | г. Пермь, ул. Чкалова, д. 58 | 5950066.293 | [9 empty] | 5950066.293
1156 | г. Пермь, ул. Шарташская, д. 2 | 776617.332 | [11 empty] | 776617.332
1157 | г. Пермь, ул. Шишкина, д. 6 | 2210923.601 | [11 empty] | 2210923.601
1158 | г. Пермь, ул. Юнг Прикамья, д. 35 | 10896598.26 | [9 empty] | 10896598.26
1159 | г. Пермь, ул. Юрша, д. 60 | 35561990 | [7 empty] | 11 | 35561990
1160 | г. Пермь, ул. Юрша, д. 9 | 8405042.4 | [11 empty] | 8405042.4
1161 | г. Пермь, ул. Юрша, д. 96 | 3594383 | [9 empty] | 3594383
1162 | г. Пермь, ул. Яблочкова, д. 17 | 2370793.59 | [13 empty] | 2370793.59
1163 | г. Пермь, ул. Яблочкова, д. 21 | 9621165.47 | [7 empty] | 2 | 6566666 |  |  |  |  | 3054499.47
1164 | г. Пермь, ул. Яблочкова, д. 31 | 50546679.615 | [9 empty] | 15320534.283 | 29672375.877 | 5553769.455
1165 | г. Пермь, ул. Яблочкова, д. 37 | 13285118.07 | [9 empty] | 7681533.345 | 3783863.4525 | 1819721.2725
1166 | г. Пермь, ул. Яблочкова, д. 48 | 10087716 | [7 empty] | 3 | 10087716
1167 | г. Пермь, ул. Ялтинская, д. 12 | 8056868.274 | [9 empty] | 8056868.274
1168 | г. Пермь, ул. Ялтинская, д. 17 | 3516686.295 |  |  |  | 1216637.985 | 2300048.31
1169 | г. Пермь, ул. Ялтинская, д. 7 | 8156601.603 | [9 empty] | 8156601.603
1170 | г. Пермь, ул. Ялтинская, д. 9 | 6214988.331 | [9 empty] | 6214988.331
1171 | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 10 | 10611867.357 | [9 empty] | 10611867.357
1172 | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 12 | 11261770.38 | [9 empty] | 11261770.38
1173 | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 12Б | 10920368.898 | [9 empty] | 10920368.898
1174 | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 13 | 13133332 | [7 empty] | 4 | 13133332
1175 | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 14А | 11230420.698 | [9 empty] | 11230420.698
1176 | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 14Б | 11156697.27 | [9 empty] | 11156697.27
1177 | г. Пермь, ул. Ямпольская, д. 8 | 12697482.465 | [9 empty] | 12697482.465
1178 | г. Пермь, ул. Янаульская, д. 10 | 5136106.674 | [11 empty] | 5136106.674
1179 | г. Пермь, ул. Янаульская, д. 19 | 921050.448 | [13 empty] | 921050.448
1180 | г. Пермь, ул. Янаульская, д. 25 | 1337650.196 | [5 empty] | 260063.912 | [7 empty] | 1077586.284
1181 | г. Пермь, ул. Янаульская, д. 27 | 1949870 | [9 empty] | 1949870
1182 | г. Пермь, ул. Яранская, д. 4 | 4774910.625 |  |  |  | 488394.987 |  | 833377.836 | [7 empty] | 3453137.802
1183 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 100 | 15143343.3144 | [9 empty] | 15143343.3144
1184 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 108 | 14714307.726 | 3823116.416 | [5 empty] | 10419610.88 | [5 empty] | 471580.43
1185 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 113А | 4481466 | [7 empty] | 2 | 4481466
1186 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 114 | 6408188 | [7 empty] | 2 | 6408188
1187 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 117 | 10593436.5 | [9 empty] | 10593436.5
1188 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 169 | 5575075.866 | [9 empty] | 5575075.866
1189 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 171 | 10967221.17 | [9 empty] | 10967221.17
1190 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 173 | 12130880.0256 | [9 empty] | 12130880.0256
1191 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 177 | 10079267.265 | [9 empty] | 10079267.265
1192 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 193 | 12244979.088 | [9 empty] | 12244979.088
1193 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 197 | 5601947.022 | [9 empty] | 5601947.022
1194 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 197А | 10978555.2858 | [9 empty] | 10978555.2858
1195 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 199 | 10998226.35 | [9 empty] | 10998226.35
1196 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 199А | 10654757.856 | [9 empty] | 10654757.856
1197 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 201 | 11031987.546 | [9 empty] | 11031987.546
1198 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 203 | 1287218.632 | 1287218.632
1199 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 203А | 8005881.978 | [9 empty] | 8005881.978
1200 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 205 | 10973077.704 | [9 empty] | 10973077.704
1201 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 51 | 7915579.646 | [9 empty] | 7443999.216 |  |  | 471580.43
1202 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 53 | 471580.43 | [12 empty] | 471580.43
1203 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 57 | 398164.77 | [12 empty] | 398164.77
1204 | г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 84 | 4424940.948 | [9 empty] | 4424940.948
| Соликамский городской округ | 891193503.6443 | 23615464.9158 | 9983690.893 | 835226.392 | 13133641.812 | 14867981.567 | 17104609.776 | 69451169.501 | 2 | 4481466 | 401627454.3344 | 283936545.1451 | 34801943.164 | 0 | 17354310.144 | 0 | 0 | 0
1 | г. Соликамск, б-р Красный, д. 14 | 2280462.444 | 2280462.444
2 | г. Соликамск, б-р Красный, д. 22 | 2178434.61 | [6 empty] | 2178434.61
3 | г. Соликамск, б-р Красный, д. 24 | 2154983.356 | [6 empty] | 2154983.356
4 | г. Соликамск, б-р Красный, д. 32 | 2222503.676 | [6 empty] | 2222503.676
5 | г. Соликамск, б-р Красный, д. 36 | 2209120.184 | [6 empty] | 2209120.184
6 | г. Соликамск, б-р Красный, д. 40 | 2238660.324 | [6 empty] | 2238660.324
7 | г. Соликамск, пр-т Ленина, д. 33 | 8066065.845 | 2805546.819 | [5 empty] | 3019786.026 | 1 | 2240733
8 | г. Соликамск, пр-т Ленина, д. 35 | 8042806.845 | 2794345.019 | [5 empty] | 3007728.826 | 1 | 2240733
9 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 118 | 3436940.155 | [6 empty] | 1951211.9 |  |  |  |  | 1485728.255
10 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 124 | 3572373.0028 | 958917.3188 | [5 empty] | 2613455.684
11 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 146 | 4186848.468 | 1123858.428 | [5 empty] | 3062990.04
12 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 148 | 3638476.51 | 976661.21 | [5 empty] | 2661815.3
13 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 150 | 3726673.122 | 1000335.462 | [5 empty] | 2726337.66
14 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 152 | 5459633.856 | [13 empty] | 5459633.856
15 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 154 | 4253722.668 |  |  |  | 441225.72 | 834135.12 | 617946.732 | [7 empty] | 2360415.096
16 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 157 | 3545138.913 |  |  |  | 826176.63 | 1561882.98 | 1157079.303
17 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 159 | 16677341.82 | [9 empty] | 16677341.82
18 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 180 | 22057378.24 | [10 empty] | 22057378.24
19 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 182 | 22067773.324 | [10 empty] | 22067773.324
20 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 184 | 22221719.568 | [10 empty] | 22221719.568
21 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 188 | 6414452.501 | [10 empty] | 6414452.501
22 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 192 | 25507556.12 | [10 empty] | 25507556.12
23 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 194 | 10081308.493 | [10 empty] | 10081308.493
24 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 198 | 7134994.455 | [10 empty] | 7134994.455
25 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 200 | 5821524.195 | [10 empty] | 5821524.195
26 | г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 85 | 20908599 | [9 empty] | 6868411.92 | 9480743.732 | 4559443.348
27 | г. Соликамск, ул. 3-й Пятилетки, д. 15 | 963015.876 | [11 empty] | 963015.876
28 | г. Соликамск, ул. 3-й Пятилетки, д. 26 | 948218.22 | [11 empty] | 948218.22
29 | г. Соликамск, ул. 3-й Пятилетки, д. 30 | 444189.288 | [11 empty] | 444189.288
30 | г. Соликамск, ул. 3-й Пятилетки, д. 32 | 442761.444 | [11 empty] | 442761.444
31 | г. Соликамск, ул. А.И. Осокина, д. 40 | 4647716.212 | [10 empty] | 4647716.212
32 | г. Соликамск, ул. Белинского, д. 15/4 | 6951102.6 | [9 empty] | 6951102.6
33 | г. Соликамск, ул. Белинского, д. 8 | 3595118.8 | [9 empty] | 3595118.8
34 | г. Соликамск, ул. В.И. Кузнецова, д. 7 | 19369011.516 | [10 empty] | 19369011.516
35 | г. Соликамск, ул. Володарского, д. 17 | 2055825.2 | [9 empty] | 2055825.2
36 | г. Соликамск, ул. Володарского, д. 19 | 2045524 | [9 empty] | 2045524
37 | г. Соликамск, ул. Демьяна Бедного, д. 13 | 2544346.35 |  |  |  | 411218.99 | 777407.54 |  | 1355719.82
38 | г. Соликамск, ул. Демьяна Бедного, д. 15 | 1865900.416 | 500855.936 | [5 empty] | 1365044.48
39 | г. Соликамск, ул. Дубравная, д. 55 | 11414729.268 | [9 empty] | 11414729.268
40 | г. Соликамск, ул. Дубравная, д. 61 | 4234963.086 | [9 empty] | 4234963.086
41 | г. Соликамск, ул. Дубравная, д. 63 | 4345892.73 | [9 empty] | 4345892.73
42 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 134 | 5371821.845 | [10 empty] | 5371821.845
43 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 136 | 5652843.389 | [10 empty] | 5652843.389
44 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 138 | 3332548.962 | [10 empty] | 3332548.962
45 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 148 | 1770291.37 |  |  |  | 411999.23 |  |  | 1358292.14
46 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 152 | 5011048.528 | [5 empty] | 974240.416 | [7 empty] | 4036808.112
47 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 153 | 6895896.534 | [9 empty] | 6895896.534
48 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 156 | 415217.72 |  |  |  | 415217.72
49 | г. Соликамск, ул. Калийная, д. 157 | 3886218.156 | 1043161.476 | [5 empty] | 2843056.68
50 | г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 91 | 957105.969 | [10 empty] | 957105.969
51 | г. Соликамск, ул. Коминтерна, д. 2 | 530571.64 | [5 empty] | 530571.64
52 | г. Соликамск, ул. Коминтерна, д. 5 | 2833565.8 | [9 empty] | 2833565.8
53 | г. Соликамск, ул. Коминтерна, д. 6 | 1723558.843 | [10 empty] | 1723558.843
54 | г. Соликамск, ул. Коминтерна, д. 6А | 6933447.252 | [9 empty] | 6933447.252
55 | г. Соликамск, ул. Коминтерна, д. 8 | 2339844 | [9 empty] | 2339844
56 | г. Соликамск, ул. Коминтерна, д. 8А | 5087017.02 | [10 empty] | 3435047.158 | 1651969.862
57 | г. Соликамск, ул. Коминтерна, д. 9 | 2700753.9 | [9 empty] | 2700753.9
58 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 17А | 2188192.556 |  |  |  | 484579.106 | 876746.882 | 826866.568
59 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 21 | 351220.91 | 351220.91
60 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 23 | 2992866.5 | [9 empty] | 2992866.5
61 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 32 | 1519250.991 |  |  |  | 247352.207 |  | 422071.996 | [5 empty] | 849826.788
62 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 34 | 3851155.542 | [13 empty] | 3851155.542
63 | г. Соликамск, ул. Культуры, д. 40 | 876772.072 | 876772.072
64 | г. Соликамск, ул. Лесная, д. 36 | 4345203.726 | [9 empty] | 4345203.726
65 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 20 | 363355.008 | 363355.008
66 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 28 | 1344791.896 | 1344791.896
67 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 29 / Большевистская, д. 51 | 2845959.901 |  |  |  | 663236.51 | 1253845.46 | 928877.931
68 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 32 | 8745872.274 | [9 empty] | 8745872.274
69 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 34 | 4005352.712 |  |  |  | 933427.12 | 1764639.52 | 1307286.072
70 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 35 / Розы Люксембург, д. 23 | 7546218.471 |  |  |  | 994513.41 | 1880122.86 | 1392838.821 | 3278743.38
71 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 41 | 10694375.586 | [9 empty] | 10694375.586
72 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 45 | 10615140.126 | [9 empty] | 10615140.126
73 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 51 | 11846734.776 | [9 empty] | 11846734.776
74 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 53А | 19801630.458 | [9 empty] | 19801630.458
75 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 59А | 10761897.978 | [9 empty] | 10761897.978
76 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 59Б | 10841133.438 | [9 empty] | 10841133.438
77 | г. Соликамск, ул. Матросова, д. 61 | 18908681.274 | [9 empty] | 18908681.274
78 | г. Соликамск, ул. Металлургов, д. 57 | 4270132.353 | [11 empty] | 4270132.353
79 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 1 | 11630043.018 | [9 empty] | 11630043.018
80 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 1А | 10856636.028 | [9 empty] | 10856636.028
81 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 21 | 19121928.012 | [9 empty] | 19121928.012
82 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 21А | 10889708.22 | [9 empty] | 10889708.22
83 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 22 | 3643632.342 |  |  |  | 806888.817 | 1459900.449 | 1376843.076
84 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 3 | 10961709.138 | [9 empty] | 10961709.138
85 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 5 | 10894186.746 | [9 empty] | 10894186.746
86 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 5А | 10863870.57 | [9 empty] | 10863870.57
87 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 7 | 10815295.788 | [9 empty] | 10815295.788
88 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 7А | 10814262.282 | [9 empty] | 10814262.282
89 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 9 | 10972388.7 | [9 empty] | 10972388.7
90 | г. Соликамск, ул. Молодежная, д. 9А | 10859736.546 | [9 empty] | 10859736.546
91 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 109 | 3514910.838 | [6 empty] | 1995477.24 |  |  |  |  | 1519433.598
92 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 111 | 3116522.135 | [10 empty] | 3116522.135
93 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 129 | 16284265.038 | [9 empty] | 16284265.038
94 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 131 | 5722419.979 | [10 empty] | 5722419.979
95 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 133А | 5566231.44 | [9 empty] | 5566231.44
96 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 137 | 7699243.63 | [10 empty] | 7699243.63
97 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 139 | 10903832.802 | [9 empty] | 10903832.802
98 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 141 | 4713642.54 | [9 empty] | 4713642.54
99 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 160 | 7468622.689 | [10 empty] | 7468622.689
100 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 167 | 7689231.389 | [10 empty] | 7689231.389
101 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 168 | 7904579.42 | [10 empty] | 7904579.42
102 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 181 | 8771384.9421 | [10 empty] | 8771384.9421
103 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 182 | 8742043.985 | [10 empty] | 8742043.985
104 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 183 | 8726261.978 | [10 empty] | 8726261.978
105 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 185 | 4443907.713 | [10 empty] | 4443907.713
106 | г. Соликамск, ул. Набережная, д. 187 | 5691534.761 | [10 empty] | 5691534.761
107 | г. Соликамск, ул. Привокзальная, д. 12 | 8564708.53 | [10 empty] | 8564708.53
108 | г. Соликамск, ул. Привокзальная, д. 18 | 6602818.391 | [10 empty] | 6602818.391
109 | г. Соликамск, ул. Привокзальная, д. 20 | 6632515.716 | [10 empty] | 6632515.716
110 | г. Соликамск, ул. Профессора Преображенского, д. 9 | 2215028.212 | [6 empty] | 2215028.212
111 | г. Соликамск, ул. Пушкина, д. 120 | 1006759.824 | [11 empty] | 1006759.824
112 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 12 | 465217.536 | [11 empty] | 465217.536
113 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 18 | 441073.992 | [11 empty] | 441073.992
114 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 29 | 842707.54 | 842707.54
115 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 3 | 444319.092 | [11 empty] | 444319.092
116 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 4 | 422901.432 | [11 empty] | 422901.432
117 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 5 | 436920.264 | [11 empty] | 436920.264
118 | г. Соликамск, ул. Розалии Землячки, д. 6 | 396681.024 | [11 empty] | 396681.024
119 | г. Соликамск, ул. Розы Люксембург, д. 1 / Черняховского, д. 22 | 2006512.151 |  |  |  | 835864.61 |  | 1170647.541
120 | г. Соликамск, ул. Розы Люксембург, д. 20 / Матросова, д. 24 | 3039168.786 |  |  |  | 708262.86 | 1338967.56 | 991938.366
121 | г. Соликамск, ул. Розы Люксембург, д. 22 / Степана Разина, д. 35 | 1269727.07 |  |  |  | 528937.7 |  | 740789.37
122 | г. Соликамск, ул. Розы Люксембург, д. 27 / Степана Разина, д. 37 | 1570497.084 |  |  |  | 654231.24 |  | 916265.844
123 | г. Соликамск, ул. Розы Люксембург, д. 5 | 2138910.312 | [11 empty] | 2138910.312
124 | г. Соликамск, ул. Розы Люксембург, д. 7 | 688091.004 | [11 empty] | 688091.004
125 | г. Соликамск, ул. Северная, д. 16 | 1635315.5 | [9 empty] | 1635315.5
126 | г. Соликамск, ул. Северная, д. 43 | 4117859.37 |  |  |  | 1424620.71 | 2693238.66
127 | г. Соликамск, ул. Северная, д. 47 | 9868328.6904 | [9 empty] | 9868328.6904
128 | г. Соликамск, ул. Северная, д. 82 | 3407830.527 | [11 empty] | 3407830.527
129 | г. Соликамск, ул. Советская, д. 53 | 4164536.85 | [6 empty] | 2060933.226 |  |  |  |  | 2103603.624
130 | г. Соликамск, ул. Советская, д. 55 | 986257.259 | 986257.259
131 | г. Соликамск, ул. Степана Разина, д. 31 | 997110.73 | 997110.73
132 | г. Соликамск, ул. Степана Разина, д. 41 | 4805689.812 | 1289971.452 | [5 empty] | 3515718.36
133 | г. Соликамск, ул. Цифриновича, д. 21 | 3411403.882 | [6 empty] | 3411403.882
134 | г. Соликамск, ул. Цифриновича, д. 23 | 2154380.496 | [6 empty] | 2154380.496
135 | г. Соликамск, ул. Цифриновича, д. 35 | 2198871.564 | [6 empty] | 2198871.564
136 | г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 12 | 6085365.5 |  |  |  | 1002141.025 |  | 1710013.7 | 3373210.775
137 | г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 18 / Большевистская, д. 35 | 3707334.33 | 995144.43 | [5 empty] | 2712189.9
138 | г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 25 / 3-й Пятилетки, д. 34 | 4705354.284 |  |  |  | 825884.04 |  | 1156669.524 | 2722800.72
139 | г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 27 / 3-й Пятилетки, д. 27 | 19823856.864 | [9 empty] | 11462270.544 | 5646225.128 | 2715361.192
140 | г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 29 | 18388545.756 | [9 empty] | 10632365.226 | 5237420.237 | 2518760.293
141 | г. Соликамск, ул. Черняховского, д. 31 / Культуры, д. 42 | 3886511.168 | 1043240.128 | [5 empty] | 2843271.04
142 | г. Соликамск, ш. Соликамское , д. 10 | 1646297.538 | [13 empty] | 1646297.538
143 | г. Соликамск, ш. Соликамское , д. 13 | 1177850.69 | 415175.399 |  |  | 281808.479 |  | 480866.812
144 | г. Соликамск, ш. Соликамское , д. 6 | 5814113.888 | 347769.928 | 3565171.28 | 835226.392 | 236055.688 | 427094.536 | 402796.064
145 | с. Половодово, ул. Пушкина, д. 1 | 1877761.6 | [9 empty] | 1877761.6
146 | с. Половодово, ул. Пушкина, д. 2 | 277804.051 | 277804.051
147 | с. Родники, ул. Советская, д. 8 | 4561960 | [9 empty] | 4561960
148 | с. Родники, ул. Школьная, д. 4 | 4304980.173 |  | 4304980.173
149 | с. Родники, ул. Юбилейная, д. 1 | 2594333.456 |  | 2113539.44 | [9 empty] | 480794.016
150 | с. Тохтуева, ул. Зеленая, д. 1 | 3302270.4 | [9 empty] | 3302270.4
151 | с. Тохтуева, ул. Студенческая, д. 1 | 2693492.46 | [9 empty] | 2693492.46
| Чайковский городской округ | 399438214.5518 | 834581.034 | 1891803.147 | 0 | 1718063.69 | 2244126.262 | 7295177.372 | 2079399.18 | 9 | 20166597 | 358788780.286 | 1472006.486 | 2947680.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Чайковский, б-р Приморский, д. 19 | 834581.034 | 834581.034
2 | г. Чайковский, пр-т Победы, д. 7А | 229217.327 |  |  |  | 229217.327
3 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 12 | 9611950.302 | [9 empty] | 9611950.302
4 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 19 | 10543828.212 | [9 empty] | 10543828.212
5 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 21 | 7008893.19 | [9 empty] | 7008893.19
6 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д. 3 | 6861790.836 | [9 empty] | 6861790.836
7 | г. Чайковский, ул. Карла Маркса, д. 8 | 7069181.04 | [9 empty] | 7069181.04
8 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 1 | 1891803.147 |  | 1891803.147
9 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 65/1 | 6008013.265 | [9 empty] | 6008013.265
10 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 16 | 3902511.15 |  |  |  | 630726.51 | 1192385.46 |  | 2079399.18
11 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 1 | 4878471.946 | [9 empty] | 4878471.946
12 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 10 | 3907156.14 | [9 empty] | 3907156.14
13 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 12 | 12667257.396 | [9 empty] | 12667257.396
14 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 14 | 3569317.02 | [9 empty] | 3569317.02
15 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 15 | 5186139.017 | [9 empty] | 5186139.017
16 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 16/1 | 5024067.987 | [9 empty] | 5024067.987
17 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 16/2 | 5245207.88 | [9 empty] | 5245207.88
18 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 18 | 6740681.475 | [9 empty] | 6740681.475
19 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 2/1 | 11304488.628 | [9 empty] | 11304488.628
20 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 24 | 9416273.166 | [9 empty] | 9416273.166
21 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 25 | 4056405.3 | [9 empty] | 4056405.3
22 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 28 | 3581856.9 | [9 empty] | 3581856.9
23 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 3/1 | 5196854.457 | [9 empty] | 5196854.457
24 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 30 | 3365113.68 | [9 empty] | 3365113.68
25 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 30/1 | 2555632.44 | [9 empty] | 2555632.44
26 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 35 | 3612837.78 | [9 empty] | 3612837.78
27 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 37 | 3914655.48 | [9 empty] | 3914655.48
28 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 43 | 1724971.14 | [9 empty] | 1724971.14
29 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 5 | 3903222.06 | [9 empty] | 3903222.06
30 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 53 | 20166597 | [7 empty] | 9 | 20166597
31 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 55 | 15569534.32 | [9 empty] | 15569534.32
32 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 6 | 9408694.122 | [9 empty] | 9408694.122
33 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 8 | 4198892.76 | [9 empty] | 4198892.76
34 | г. Чайковский, ул. Советская, д. 9 | 5577787.8 | [9 empty] | 5577787.8
35 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 10 | 14206932.181 | [9 empty] | 14206932.181
36 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 17 | 10256417.339 | [9 empty] | 10256417.339
37 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 18 | 7456925.7 | [9 empty] | 7456925.7
38 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 21/1 | 8054528.362 | [9 empty] | 8054528.362
39 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 23 | 19484554.267 | [9 empty] | 19484554.267
40 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 24 | 5137416.72 | [9 empty] | 5137416.72
41 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 27 | 13669552.865 | [9 empty] | 13669552.865
42 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 29 | 4372033.463 | [9 empty] | 4372033.463
43 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 8 | 7309269.51 | [9 empty] | 7309269.51
44 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 9 | 7040044.08 | [9 empty] | 7040044.08
45 | г. Чайковский, ул. Строительная, д. 12 | 4156847.28 | [9 empty] | 4156847.28
46 | г. Чайковский, ул. Строительная, д. 20 | 15600428.568 | [9 empty] | 15600428.568
47 | г. Чайковский, ул. Уральских танкистов, д. 1 | 5619956.22 | [9 empty] | 5619956.22
48 | г. Чайковский, ул. Уральских танкистов, д. 10 | 15564255.858 | [9 empty] | 15564255.858
49 | г. Чайковский, ул. Уральских танкистов, д. 12 | 3688322.94 | [9 empty] | 3688322.94
50 | г. Чайковский, ул. Уральских танкистов, д. 2 | 1954008.36 | [9 empty] | 1954008.36
51 | г. Чайковский, ул. Уральских танкистов, д. 6 | 1932125.04 | [9 empty] | 1932125.04
52 | г. Чайковский, ул. Уральских танкистов, д. 8 | 3285448.56 | [9 empty] | 3285448.56
53 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 2 | 3346180.92 | [9 empty] | 3346180.92
54 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 3 | 9189590.85 | [9 empty] | 9189590.85
55 | г. Чайковский, ул. Шлюзовая, д. 4 | 15754765.464 | [9 empty] | 15754765.464
56 | п. Марковский, -, д. 1 | 2518774.92 | [5 empty] | 2518774.92
57 | п. Марковский, -, д. 2 | 2007917.1 | [5 empty] | 2007917.1
58 | п. Марковский, -, д. 3 | 2217541.824 | [5 empty] | 2217541.824
59 | п. Прикамский, ул. Лесная, д. 13 | 1808130.7788 | [11 empty] | 1808130.7788
60 | п. Прикамский, ул. Лесная, д. 9 | 1139549.316 | [11 empty] | 1139549.316
61 | п. Прикамский, ул. Солнечная, д. 4 | 550943.528 | [5 empty] | 550943.528
62 | с. Уральское, ул. Нефтяников, д. 1А | 950147.376 |  |  |  | 338215.512 | 611931.864
63 | с. Уральское, ул. Нефтяников, д. 1В | 682891.892 |  |  |  | 243082.954 | 439808.938
64 | с. Уральское, ул. Школьная, д. 3 | 1472006.486 | [10 empty] | 1472006.486
65 | с. Уральское, ул. Школьная, д. 4 | 276821.387 |  |  |  | 276821.387
| Чусовской городской округ | 207893741.2536 | 8706888.785 | 7365433.88 | 4020763.1819 | 5829623.8122 | 2500131.3977 | 5466800.859 | 29825568.09 | 1 | 2240733 | 77530892.98 | 21436073.238 | 7950896.911 | 0 | 35019935.1188 | 0 | 0 | 0
1 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 1 | 2819482.95 |  |  |  | 262577.95 | [5 empty] | 2556905
2 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 11 | 1729418.103 |  |  |  | 161060.403 | [5 empty] | 1568357.7
3 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 22 | 1513393.44 | [9 empty] | 1513393.44
4 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 24 | 2935304.8755 |  |  |  | 273364.4255 | [5 empty] | 2661940.45
5 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 26 | 1711568.139 |  |  |  | 159398.039 | [5 empty] | 1552170.1
6 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 30 | 1708322.691 |  |  |  | 159095.791 | [5 empty] | 1549226.9
7 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 38 | 3022729.131 |  |  |  | 281506.231 | [5 empty] | 2741222.9
8 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 8 | 3135346.1766 |  |  |  | 291994.2366 | [5 empty] | 2843351.94
9 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Заводская, д. 9 | 2354041.382 | [9 empty] | 1363805.3 |  |  |  | 990236.082
10 | г. Чусовой, п. Лямино, ул. Максима Горького, д. 7 | 1113188.664 |  |  |  | 103671.064 | [5 empty] | 1009517.6
11 | г. Чусовой, ул. Высотная, д. 35 | 1793375.5077 |  |  | 999664.9299 | 282530.0961 | 511180.4817
12 | г. Чусовой, ул. Железнодорожная, д. 42 | 1424053.8 |  |  | 625617.72 | 176815.08 | 319910.76 | 301710.24
13 | г. Чусовой, ул. Известковая, д. 3Б | 1470496.3 | [9 empty] | 1470496.3
14 | г. Чусовой, ул. Калаповская, д. 4А | 1202844.165 |  |  |  | 112020.665 | [5 empty] | 1090823.5
15 | г. Чусовой, ул. Кордонская, д. 19 | 977510.3 | [9 empty] | 977510.3
16 | г. Чусовой, ул. Крупской, д. 4 | 2744209.644 | 164144.289 | 1682728.89 | 394219.371 | 111416.169 | 201584.793 | 190116.132
17 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 13 | 1445744.3801 | 1445744.3801
18 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 19 | 3916868.538 | [13 empty] | 3916868.538
19 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 32 | 2588618.63 | 912450.773 |  |  | 619343.933 |  | 1056823.924
20 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 34 | 3571741.746 | [13 empty] | 3571741.746
21 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 34А | 4913220.384 |  |  |  | 423670.32 | [5 empty] | 4489550.064
22 | г. Чусовой, ул. Ленина, д. 38 | 2922625.566 | [13 empty] | 2922625.566
23 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 83 | 2381784.6 | [9 empty] | 2381784.6
24 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 83А | 984132.5 | [9 empty] | 984132.5
25 | г. Чусовой, ул. Лысьвенская, д. 87 | 1220692.2 | [9 empty] | 1220692.2
26 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 23 | 6282393.6 |  |  | 669952 | 416128 | 786688 |  |  |  |  | 4409625.6
27 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 49 | 3368612.72 | 201492.82 | 2065608.2 | 483917.98 | 136767.22 | 247452.34 | 233374.16
28 | г. Чусовой, ул. Матросова, д. 51 | 5898794.484 | 352835.079 | 3617096.79 | 847391.181 | 239493.759 | 433315.023 | 408662.652
29 | г. Чусовой, ул. Октябрьская, д. 21 | 1365815.238 | [13 empty] | 1365815.238
30 | г. Чусовой, ул. Октябрьская, д. 8 | 1349787.678 | [13 empty] | 1349787.678
31 | г. Чусовой, ул. Октябрьская, д. 9 | 1177705.1088 | [13 empty] | 1177705.1088
32 | г. Чусовой, ул. Севастопольская, д. 76 | 958011.6 | [9 empty] | 958011.6
33 | г. Чусовой, ул. Севастопольская, д. 78 | 962426.4 | [9 empty] | 962426.4
34 | г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 10 | 4839016.23 | [6 empty] | 4839016.23
35 | г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 12 | 4911137.652 | [6 empty] | 4911137.652
36 | г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 16 | 4923742.02 | [6 empty] | 4923742.02
37 | г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 2 | 4911641.398 | [6 empty] | 4911641.398
38 | г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 4 | 4903217.05 | [6 empty] | 4903217.05
39 | г. Чусовой, ул. Толбухина, д. 24 | 1910504.7 | [9 empty] | 1910504.7
40 | г. Чусовой, ул. Толбухина, д. 5 | 1979669.9 | [9 empty] | 1979669.9
41 | г. Чусовой, ул. Фрунзе, д. 30 | 2956812.3 | [9 empty] | 2956812.3
42 | г. Чусовой, ул. Фрунзе, д. 37 | 1044589.987 | 1044589.987
43 | г. Чусовой, ул. Челюскинцев, д. 10 | 4276991.456 | [13 empty] | 4276991.456
44 | г. Чусовой, ул. Школьная, д. 11 | 730879.0249 | 730879.0249
45 | г. Чусовой, ул. Школьная, д. 13 | 6884984.055 | 904769.555 | [8 empty] | 5980214.5
46 | г. Чусовой, ул. Школьная, д. 15 | 6580443.696 | 864749.296 | [8 empty] | 5715694.4
47 | г. Чусовой, ул. Школьная, д. 18 | 2503534.7 | [5 empty] | 486733.4 | [7 empty] | 2016801.3
48 | г. Чусовой, ул. Школьная, д. 22 | 2686242.994 | [5 empty] | 522255.268 | [7 empty] | 2163987.726
49 | г. Чусовой, ул. Школьная, д. 28 | 1338034.134 | [13 empty] | 1338034.134
50 | г. Чусовой, ул. Школьная, д. 30 | 1344712.284 | [13 empty] | 1344712.284
51 | г. Чусовой, ул. Юности, д. 14 | 2240733 | [7 empty] | 1 | 2240733
52 | п. Верхнечусовские Городки, ул. Коммунистическая, д. 11 | 500783.832 | [11 empty] | 500783.832
53 | п. Верхнечусовские Городки, ул. Мира, д. 48 | 555431.316 | [11 empty] | 555431.316
54 | п. Калино, ул. Железнодорожная, д. 6 | 965609.92 | [10 empty] | 965609.92
55 | п. Калино, ул. Заводская, д. 1 | 1094370.5 | [10 empty] | 742861.268 | 351509.232
56 | п. Калино, ул. Заводская, д. 3 | 1163066.604 | [13 empty] | 1163066.604
57 | п. Калино, ул. Заводская, д. 5 | 3366765.375 | [10 empty] | 2285368.251 | 1081397.124
58 | п. Калино, ул. Заводская, д. 6 | 866022.492 | [13 empty] | 866022.492
59 | п. Калино, ул. Заводская, д. 7 | 2193371.586 | [13 empty] | 2193371.586
60 | п. Калино, ул. Заводская, д. 8 | 1398118.884 | [11 empty] | 1398118.884
61 | п. Калино, ул. Ленина, д. 3 | 2377001.9 | [9 empty] | 2377001.9
62 | п. Калино, ул. Мира, д. 1 | 1353225.493 | [10 empty] | 1353225.493
63 | п. Калино, ул. Мира, д. 2 | 1380657.593 | [10 empty] | 1380657.593
64 | п. Калино, ул. Мира, д. 3 | 1497792.66 | [10 empty] | 1497792.66
65 | п. Калино, ул. Первомайская, д. 7 | 2231837.73 | [13 empty] | 2231837.73
66 | п. Калино, ул. Школьная, д. 1А | 2130329.85 | [13 empty] | 2130329.85
67 | п. Калино, ул. Школьная, д. 8 | 127074.063 | 127074.063
68 | п. Калино, ул. Школьная, д. 9 | 1152262.8 | [9 empty] | 1152262.8
69 | пгт Скальный, ул. Гагарина, д. 10 | 40848135.687 | 1958159.518 |  |  | 1618770.43 |  | 2267125.083 | 5336813.74 |  |  | 17153788.086 | 8449822.307 | 4063656.523
70 | пгт Скальный, ул. Гагарина, д. 11 | 4760735.746 | [10 empty] | 4760735.746
| Гайнский муниципальный округ | 3128078.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769819.137 | 358259.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Гайны, ул. Дзержинского, д. 8 | 2769819.137 | [10 empty] | 2769819.137
2 | п. Гайны, ул. Парковая, д. 1 | 358259.04 | [11 empty] | 358259.04
| Горнозаводский городской округ | 105432491.7846 | 7592306.3258 | 0 | 0 | 2977472.397 | 0 | 301065.56 | 6239824.457 | 0 | 0 | 33614305.77 | 38795135.9188 | 0 | 171367.84 | 15741013.516 | 0 | 0 | 0
1 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 56 | 2150963.684 | 2150963.684
2 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 57 | 1226490.135 | 1226490.135
3 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 59 | 500169.746 | 500169.746
4 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 61 | 729548.727 | 729548.727
5 | г. Горнозаводск, ул. Кирова, д. 70 | 212680.681 | 212680.681
6 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 11 | 7602586.9316 | 606359.8018 | [8 empty] | 4007829.02 | 2988398.1098
7 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 15 | 9085333.5 | [9 empty] | 6554722.275 | 2530611.225
8 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 17 | 17666836.497 | [6 empty] | 2020365.677 |  |  | 11288333.093 | 4358137.727
9 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 5 | 7314196.599 | [10 empty] | 7314196.599
10 | г. Горнозаводск, ул. Школьная, д. 7 | 17693182.947 | [10 empty] | 8737971.209 |  |  | 8955211.738
11 | п. Сараны, ул. Кирова, д. 11 | 1479655.608 | 255150.024 | [12 empty] | 1224505.584
12 | п. Сараны, ул. Кирова, д. 14 | 3072727.878 | [10 empty] | 1881078.792 |  |  | 1191649.086
13 | п. Сараны, ул. Кирова, д. 16 | 3310358.865 |  |  |  | 272212.105 | [6 empty] | 3038146.76
14 | п. Сараны, ул. Кирова, д. 18 | 477502.83 |  |  |  | 176437.27 |  | 301065.56
15 | п. Сараны, ул. Ленина, д. 20 | 1518479.656 | 259268.938 | [11 empty] | 14937.81 | 1244272.908
16 | п. Сараны, ул. Шахтерская, д. 5 | 165631.904 |  |  |  | 165631.904
17 | п. Сараны, ул. Шахтерская, д. 7 | 2700152.793 | 201882.447 | [9 empty] | 1529404.344 |  |  | 968866.002
18 | п. Сараны, ул. Школьная, д. 1А | 1509674.799 | 260326.497 | [12 empty] | 1249348.302
19 | п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, д. 14 | 940048.704 | 940048.704
20 | п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, д. 20 | 1396337.58 | [6 empty] | 1396337.58
21 | п. Теплая Гора, ул. Доменная, д. 19А | 4406525.082 | [9 empty] | 4406525.082
22 | п. Теплая Гора, ул. Победы, д. 3 | 585696.598 |  |  |  | 549637.988 | [8 empty] | 36058.61
23 | п. Теплая Гора, ул. Победы, д. 9 | 2823121.2 | [6 empty] | 2823121.2
24 | рп Бисер, ул. Железнодорожная, д. 10А | 1838754.012 | [10 empty] | 931594.116 |  |  | 907159.896
25 | рп Пашия, ул. Карла Маркса, д. 69 | 2833479.052 | [9 empty] | 1623174.8 | 1210304.252
26 | рп Пашия, ул. Карла Маркса, д. 71 | 2924032.213 | [9 empty] | 1675048.7 | 1248983.513
27 | рп Пашия, ул. Ленина, д. 15 | 628612.69 |  |  |  | 593925.19 | [8 empty] | 34687.5
28 | рп Пашия, ул. Ленина, д. 25 | 207206.54 |  |  |  | 171147.93 | [8 empty] | 36058.61
29 | рп Пашия, ул. Ленина, д. 27 | 264354.751 | 249416.941 | [11 empty] | 14937.81
30 | рп Пашия, ул. Свердловская, д. 33 | 4239300.821 | [9 empty] | 2428507.9 | 1810792.921
31 | рп Пашия, ул. Свердловская, д. 39 | 1083167.51 |  |  |  | 1048480.01 | [8 empty] | 34687.5
32 | рп Пашия, ул. Строителей, д. 2 | 2845681.251 | [9 empty] | 1630164.9 | 1215516.351
| Карагайский муниципальный район | 6227314.793 | 0 | 0 | 0 | 434783.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5786331.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6199.845 | 0
1 | с. Карагай, ул. Ленина, д. 2 | 1862075.79 |  |  |  | 173414.79 | [5 empty] | 1688661
2 | с. Карагай, ул. Ленина, д. 9 | 69781.507 |  |  |  | 69781.507
3 | с. Карагай, ул. Октябрьская, д. 4 | 1121359.2 | [9 empty] | 1121359.2
4 | с. Карагай, ул. Трактовая, д. 11А | 6199.845 | [15 empty] | 6199.845
5 | с. Карагай, ул. Чапаева, д. 4 | 1110690.1 | [9 empty] | 1110690.1
6 | с. Карагай, ул. Юбилейная, д. 7 | 2057208.351 |  |  |  | 191587.451 | [5 empty] | 1865620.9
| Кишертский муниципальный округ | 2765504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765504.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Усть-Кишерть, ул. Строителей, д. 21 | 1194571.3 | [9 empty] | 1194571.3
2 | с. Усть-Кишерть, ул. Строителей, д. 23 | 1570933 | [9 empty] | 1570933
| Косинский муниципальный округ | 1327388.232 | 0 | 0 | 0 | 123619.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203768.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Коса, ул. Ленина, д. 136 | 1327388.232 |  |  |  | 123619.432 | [5 empty] | 1203768.8
| Кочевский муниципальный округ | 3886027.569 | 186909.638 | 1850488.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951620.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897009.108 | 0 | 0 | 0
1 | с. Кочево, ул. Анны Хомяковой, д. 14 | 1083918.746 | 186909.638 | [12 empty] | 897009.108
2 | с. Кочево, ул. Крупской, д. 9 | 1850488.23 |  | 1850488.23
3 | с. Кочево, ул. Чкалова, д. 8 | 951620.593 | [6 empty] | 951620.593
| Красновишерский городской округ | 28608211.203 | 419572.618 | 0 | 0 | 319362.793 | 0 | 0 | 7515568.78 | 0 | 0 | 0 | 18826433.148 | 1527273.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 58 | 319362.793 |  |  |  | 319362.793
2 | г. Красновишерск, ул. Заводская, д. 16 | 218302.442 | 218302.442
3 | г. Красновишерск, ул. Лоскутова, д. 4 | 2520016.16 | [6 empty] | 2520016.16
4 | г. Красновишерск, ул. Лоскутова, д. 7 | 7393106.634 | [10 empty] | 7393106.634
5 | г. Красновишерск, ул. Советская, д. 19 | 4863064.243 | [10 empty] | 4863064.243
6 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 15 к 1 | 3292400.642 | [10 empty] | 3292400.642
7 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 15 к 2 | 3277861.629 | [10 empty] | 3277861.629
8 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 16 | 4995552.62 | [6 empty] | 4995552.62
9 | г. Красновишерск, ул. Спортивная, д. 26 | 1527273.864 | [11 empty] | 1527273.864
10 | г. Красновишерск, ул. Строителей, д. 13 | 201270.176 | 201270.176
| Куединский муниципальный район | 5539323.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3456788.4 | 1269831.909 | 812702.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | п. Куеда, ул. Свердлова, д. 66А | 3456788.4 | [9 empty] | 3456788.4
2 | с. Большой Гондыр, ул. Ленина, д. 42 | 1269831.909 | [10 empty] | 1269831.909
3 | с. Старый Шагирт, ул. Школьная, д. 7 | 812702.844 | [11 empty] | 812702.844
| Нытвенский городской округ | 135242480.895 | 6699434.7755 | 17065199.185 | 2073239.74 | 2682970.4576 | 711774.0982 | 4467792.8377 | 4691590.14 | 0 | 0 | 64534841.8 | 28653950.323 | 1694815.637 | 0 | 1947615.666 | 0 | 19256.235 | 2
1 | г. Нытва, пр-т Ленина, д. 26(5секц) | 2445552.83 |  |  |  | 569152.57 |  |  | 1876400.26
2 | г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 23 | 2151085.578 |  | 2151085.578
3 | г. Нытва, ул. Карла Либкнехта, д. 25 | 2102811.972 |  | 2102811.972
4 | г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 1 | 5218954.77 | [10 empty] | 3524139.133 | 1694815.637
5 | г. Нытва, ул. Максима Горького, д. 18А | 1691236.3 | [9 empty] | 1691236.3
6 | г. Нытва, ул. Мира, д. 18 | 2359637.02 | [9 empty] | 2359637.02
7 | г. Нытва, ул. Мира, д. 20 | 2339108.2 | [9 empty] | 2339108.2
8 | г. Нытва, ул. Мира, д. 24 | 1105172.5388 |  |  |  | 393398.4406 | 711774.0982
9 | г. Нытва, ул. Мира, д. 26 | 2663775.129 | 350052.029 | [8 empty] | 2313723.1
10 | г. Нытва, ул. Мира, д. 30 | 2699354.253 | 354727.553 | [8 empty] | 2344626.7
11 | г. Нытва, ул. Мира, д. 4 | 6338133.434 |  | 3853557.574 | [7 empty] | 2484575.86
12 | г. Нытва, ул. Мира, д. 6 | 2312619.4 | [9 empty] | 2312619.4
13 | г. Нытва, ул. Мира, д. 8 | 2147970.117 | 359069.111 | [9 empty] | 1769644.771 |  |  |  |  | 19256.235 | 2
14 | г. Нытва, ул. Оборина, д. 24 | 2415670.726 | [10 empty] | 2415670.726
15 | г. Нытва, ул. Тибра Самуэли, д. 8 | 2108802.8 | [9 empty] | 2108802.8
16 | г. Нытва, ул. Ширинкина, д. 25А | 17099989.478 | 1557742.186 | 6795702.771 | 2073239.74 |  |  | 1803528.441 |  |  |  | 4869776.34
17 | д. Белоборово, ул. Полевая, д. 1 | 1393002.038 | [10 empty] | 1393002.038
18 | д. Белоборово, ул. Полевая, д. 2 | 1580088.96 | [10 empty] | 1580088.96
19 | п/ст Григорьевская, ул. Заводская, д. 44 | 1919702.2 | [9 empty] | 1919702.2
20 | п/ст Чайковская, ул. Строительная, д. 10 | 4488199.152 | [10 empty] | 4488199.152
21 | п/ст Чайковская, ул. Строительная, д. 4 | 2815189.88 | [6 empty] | 2815189.88
22 | п/ст Чайковская, ул. Строительная, д. 6 | 4512296.41 | [10 empty] | 4512296.41
23 | п/ст Чайковская, ул. Строительная, д. 8 | 4481920.289 | [10 empty] | 4481920.289
24 | рп Новоильинский, ул. Ленина, д. 15 | 2153697.477 |  |  |  | 897178.47 |  | 1256519.007
25 | рп Новоильинский, ул. Ленина, д. 33 | 2169874.2 | [9 empty] | 2169874.2
26 | рп Новоильинский, ул. Ленина, д. 5 | 254777.536 | [5 empty] | 254777.536
27 | рп Новоильинский, ул. Ленина, д. 69 | 2422621.5 | [9 empty] | 2422621.5
28 | рп Новоильинский, ул. Ленина, д. 71 | 1996225.4 | [9 empty] | 1996225.4
29 | рп Новоильинский, ул. Ленина, д. 93 | 1279188.3 | [9 empty] | 1279188.3
30 | рп Новоильинский, ул. Первомайская, д. 14 | 1347985.6 | [9 empty] | 1347985.6
31 | рп Новоильинский, ул. Первомайская, д. 8 | 271514.358 | 271514.358
32 | рп Новоильинский, ул. Свердлова, д. 3 | 1976208.8307 |  |  |  | 823240.977 |  | 1152967.8537
33 | рп Новоильинский, ул. Советская, д. 10 | 1226909.71 | [9 empty] | 1226909.71
34 | рп Новоильинский, ул. Советская, д. 8 | 270117.2669 | 270117.2669
35 | рп Уральский, ул. Московская, д. 18 | 1276954.546 | 1276954.546
36 | рп Уральский, ул. Московская, д. 3 | 843169.5263 | 843169.5263
37 | рп Уральский, ул. Московская, д. 9 | 2256690.6519 | 296556.2419 | [8 empty] | 1960134.41
38 | рп Уральский, ул. Набережная, д. 10 | 4981162.0722 | 654584.4922 | [8 empty] | 4326577.58
39 | рп Уральский, ул. Набережная, д. 10А | 5054946 | [9 empty] | 5054946
40 | рп Уральский, ул. Набережная, д. 12 | 4386913.18 | [9 empty] | 4386913.18
41 | рп Уральский, ул. Набережная, д. 12А | 4416271.6 | [9 empty] | 4416271.6
42 | рп Уральский, ул. Северная, д. 5 | 1813011.2 | [9 empty] | 1813011.2
43 | рп Уральский, ул. Сукманская, д. 15 | 1495881.4 | [9 empty] | 1495881.4
44 | рп Уральский, ул. Сукманская, д. 16 | 1419776.472 | 186575.672 | [8 empty] | 1233200.8
45 | рп Уральский, ул. Сукманская, д. 17 | 1538189.9 | [9 empty] | 1538189.9
46 | рп Уральский, ул. Сукманская, д. 18 | 1277348.8 | [9 empty] | 1277348.8
47 | рп Уральский, ул. Сукманская, д. 3 | 1845754.3 | [9 empty] | 1845754.3
48 | рп Уральский, ул. Транспортная, д. 12 | 278371.7932 | 278371.7932
49 | с. Григорьевское, пл. Советская, д. 1 | 3174181.704 |  | 2162041.29 | [11 empty] | 1012140.414
50 | с. Григорьевское, пл. Советская, д. 2 | 935475.252 | [13 empty] | 935475.252
51 | с. Григорьевское, ул. Октября, д. 2 | 3607321.15 | [10 empty] | 3607321.15
52 | с. Григорьевское, ул. Октября, д. 7 | 881667.694 | [10 empty] | 881667.694
| Октябрьский городской округ | 9318283.745 | 2503047.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4798341.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016894.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пгт Сарс, ул. Советская, д. 33 | 1007149.236 | [11 empty] | 1007149.236
2 | пгт Сарс, ул. Советская, д. 35 | 1009745.316 | [11 empty] | 1009745.316
3 | пгт Сарс, ул. Советская, д. 39 | 6558927.114 | 1760585.694 | [5 empty] | 4798341.42
4 | пгт Сарс, ул. Советская, д. 57 | 313371.43 | 313371.43
5 | пгт Октябрьский, ул. Школьная, д. 7 | 429090.649 | 429090.649
| Ординский муниципальный округ | 522454.989 | 13358.64 | 0 | 0 | 36609.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472486.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Орда, ул. Новая, д. 11А | 472486.56 | [11 empty] | 472486.56
2 | с. Орда, ул. Новая, д. 2 | 13358.64 | 13358.64
3 | с. Орда, ул. Советская, д. 116 | 36609.789 |  |  |  | 36609.789
| Осинский городской округ | 32067920.7894 | 186011.98 | 0 | 0 | 103142.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10088644.858 | 18173601.6574 | 3516520.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Оса, ул. Маяковского, д. 5 | 103142.13 |  |  |  | 103142.13
2 | г. Оса, ул. Степана Разина, д. 63 | 897676 | [9 empty] | 897676
3 | г. Оса, ул. Степана Разина, д. 69 | 938767.95 | [9 empty] | 938767.95
4 | г. Оса, ул. Степана Разина, д. 89 | 2858507.1163 | [10 empty] | 2858507.1163
5 | г. Оса, ул. Степана Разина, д. 9 | 303161.76 | [9 empty] | 303161.76
6 | г. Оса, ул. Степана Разина, д. 95 | 2021965.2268 | [10 empty] | 2021965.2268
7 | г. Оса, ул. Степана Разина, д. 97 | 2043746.3142 | [10 empty] | 2043746.3142
8 | г. Оса, ул. Юбилейная, д. 30 | 3883041.1871 | [10 empty] | 3883041.1871
9 | п. Светлый, ул. Мира, д. 12 | 186011.98 | 186011.98
10 | п. Светлый, ул. Мира, д. 7 | 1443463.38 | [9 empty] | 1443463.38
11 | п. Светлый, ул. Школьная, д. 10 | 2161405.548 | [9 empty] | 2161405.548
12 | п. Светлый, ул. Школьная, д. 11 | 2130055.866 | [9 empty] | 2130055.866
13 | п. Светлый, ул. Школьная, д. 9 | 2214114.354 | [9 empty] | 2214114.354
14 | с. Гамицы, ул. Садовая, д. 7 | 762338.892 | [11 empty] | 762338.892
15 | с. Горы, ул. Советская, д. 52 | 709898.076 | [11 empty] | 709898.076
16 | с. Горы, ул. Юбилейная, д. 1 | 2633755.921 | [10 empty] | 2633755.921
17 | с. Гремяча, ул. Первомайская, д. 7 | 2483976.655 | [10 empty] | 2483976.655
18 | с. Комарово, ул. Школьная, д. 3 | 713922 | [11 empty] | 713922
19 | с. Крылово, ул. Ленина, д. 47 | 586065.06 | [11 empty] | 586065.06
20 | с. Новозалесново, ул. Мира, д. 2 | 832289.914 | [10 empty] | 832289.914
21 | с. Новозалесново, ул. Советская, д. 2 | 1416319.323 | [10 empty] | 1416319.323
22 | с. Паль, ул. Садовая, д. 4 | 744296.136 | [11 empty] | 744296.136
| Оханский городской округ | 3396000.288 | 0 | 1000279.33 | 0 | 922893.88 | 0 | 1292534.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180293.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Оханск, ул. 200-Летия, д. 23 | 2215427.908 |  |  |  | 922893.88 |  | 1292534.028
2 | г. Оханск, ул. Белинского, д. 11 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
3 | г. Оханск, ул. Волкова, д. 82 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
4 | г. Оханск, ул. Ленина, д. 5 | 1000279.33 |  | 1000279.33
5 | г. Оханск, ул. Ленина, д. 60 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
6 | г. Оханск, ул. Первомайская, д. 15 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
7 | г. Оханск, ул. Подвойского, д. 83 | 36058.61 | [12 empty] | 36058.61
| Очерский городской округ | 88795039.994 | 3743591.877 | 5110383.16 | 1188406.31 | 3597972.398 | 607693.73 | 2237748.748 | 0 | 0 | 0 | 60347163.12 | 9968550.819 | 1993529.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Очер, ул. Ленина, д. 139 | 1887327 | [9 empty] | 1887327
2 | г. Очер, ул. Ленина, д. 141 | 2370656.616 | 286988.116 | [9 empty] | 1414399.076 | 669269.424
3 | г. Очер, ул. Ленина, д. 143 | 1881440.6 | [9 empty] | 1881440.6
4 | г. Очер, ул. Ленина, д. 151 | 3400028.64 | [9 empty] | 3400028.64
5 | г. Очер, ул. Ленина, д. 153 | 3400520.4 | [9 empty] | 3400520.4
6 | г. Очер, ул. Ленина, д. 157А | 895650.5 |  |  |  | 895650.5
7 | г. Очер, ул. Ленина, д. 159 | 1705734.68 |  |  |  | 1705734.68
8 | г. Очер, ул. Льва Толстого, д. 30 | 256875.515 | 256875.515
9 | г. Очер, ул. Льва Толстого, д. 32 | 1492854.882 | [10 empty] | 1492854.882
10 | г. Очер, ул. Носкова, д. 10 | 538630.14 | [5 empty] | 538630.14
11 | г. Очер, ул. Носкова, д. 12 | 3887967.2 | [9 empty] | 3887967.2
12 | г. Очер, ул. Носкова, д. 14 | 621677.709 | 621677.709
13 | г. Очер, ул. Носкова, д. 3 | 4822065.3 | [9 empty] | 4822065.3
14 | г. Очер, ул. Носкова, д. 6 | 3467457.5 | [9 empty] | 3467457.5
15 | г. Очер, ул. Октябрьская, д. 18А | 3199919.94 | 494826.29 |  | 1188406.31 | 335873.09 | 607693.73 | 573120.52
16 | г. Очер, ул. Олега Кошевого, д. 33 | 250975.449 | 250975.449
17 | г. Очер, ул. Олега Кошевого, д. 35 | 478072.329 | 478072.329
18 | г. Очер, ул. Революционная, д. 5 | 11003393.88 | [9 empty] | 11003393.88
19 | г. Очер, ул. Розы Люксембург, д. 21 | 2309234.178 | [10 empty] | 2309234.178
20 | г. Очер, ул. Розы Люксембург, д. 24 | 3358927 | [9 empty] | 3358927
21 | г. Очер, ул. Урицкого, д. 82 | 1513172.7 | [9 empty] | 1513172.7
22 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 11 | 1876290 | [9 empty] | 1876290
23 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 13 | 390016.627 | 390016.627
24 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 15 | 1899124.283 | [10 empty] | 1899124.283
25 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 17 | 2399623.134 | 290494.759 | [9 empty] | 1431681.299 | 677447.076
26 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 21 | 238952.673 | 238952.673
27 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 23 | 2230586.512 | [5 empty] | 332590.412 |  |  |  | 1897996.1
28 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 27 | 3523090.362 |  |  |  | 195743.361 | [5 empty] | 1906089.9 | 1421257.101
29 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 3 | 646813.332 | [11 empty] | 646813.332
30 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 31 | 1697122.7 | [9 empty] | 1697122.7
31 | г. Очер, ул. Чапаева, д. 7А | 1666219.1 | [9 empty] | 1666219.1
32 | г. Очер, ул. Чкалова, д. 62 | 2559848.2 | [9 empty] | 2559848.2
33 | г. Очер, ул. Чкалова, д. 62А | 3217653.4 | [9 empty] | 3217653.4
34 | пгт Павловский, пер. Малышева, д. 16 | 1672105.5 | [9 empty] | 1672105.5
35 | пгт Павловский, пер. Малышева, д. 18 | 2487288.99 |  | 2487288.99
36 | пгт Павловский, пер. Малышева, д. 20 | 1624646.4 | [9 empty] | 1624646.4
37 | пгт Павловский, ул. Жданова, д. 17 | 434712.41 | 434712.41
38 | пгт Павловский, ул. Жданова, д. 18 | 4314330.47 |  | 2623094.17 | [7 empty] | 1691236.3
39 | пгт Павловский, ул. Жданова, д. 23 | 725967.9 |  |  |  | 268245.1 |  | 457722.8
40 | пгт Павловский, ул. Калинина, д. 25 | 2448065.843 |  |  |  | 196725.667 |  | 335684.876 |  |  |  | 1915655.3
| ЗАТО Звездный | 106890965.769 | 3367170.772 | 5490638.244 | 0 | 3036450.255 | 0 | 0 | 16186270.01 | 0 | 0 | 45568657.548 | 22446765.526 | 10795013.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 11 | 19985917.728 | [9 empty] | 11555975.088 | 5692383.256 | 2737559.384
2 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 13 | 4877770.764 | 1309319.844 | [5 empty] | 3568450.92
3 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 17 | 8920826.964 |  | 5490638.244 |  |  |  |  | 3430188.72
4 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 19 | 4631701.33 |  |  |  | 1077934.07 |  |  | 3553767.26
5 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 2 | 1059717.722 | 1059717.722
6 | ЗАТО Звёздный, ул. Бабичева, д. 2Б | 3797263.115 |  |  |  | 883735.585 |  |  | 2913527.53
7 | ЗАТО Звёздный, ул. Коммунистическая, д. 5 | 1074780.6 |  |  |  | 1074780.6
8 | ЗАТО Звёздный, ул. Ленина, д. 1 | 18886048.776 | [9 empty] | 10920024.396 | 5379118.902 | 2586905.478
9 | ЗАТО Звёздный, ул. Школьная, д. 10 | 3718468.786 | 998133.206 | [5 empty] | 2720335.58
10 | ЗАТО Звёздный, ул. Школьная, д. 14 | 19890587.808 | [9 empty] | 11500854.768 | 5665231.416 | 2724501.624
11 | ЗАТО Звёздный, ул. Школьная, д. 16 | 20047882.176 | [9 empty] | 11591803.296 | 5710031.952 | 2746046.928
| Пермский муниципальный район | 539385032.7438 | 14143213.3152 | 83646565.5261 | 19196856.4864 | 4802637.48 | 7130493.54 | 7660384.5678 | 35136200.399 | 5 | 11203665 | 177480214.752 | 125607402.1043 | 21414901.157 | 0 | 31962498.416 | 0 | 0 | 0
1 | д. Байболовка, ул. Школьная, д. 1 | 3060192.2 | [9 empty] | 3060192.2
2 | д. Болгары, ул. Мира, д. 12 | 414658.176 | [5 empty] | 414658.176
3 | д. Ванюки, ул. Парковая, д. 8 | 202808.408 |  |  |  | 202808.408
4 | д. Горшки, ул. Садовая, д. 3 | 1374215.849 |  |  |  | 170278.967 | [9 empty] | 1203936.882
5 | д. Горшки, ул. Садовая, д. 4 | 1217293.182 | [13 empty] | 1217293.182
6 | д. Горшки, ул. Садовая, д. 5 | 1362019.569 |  |  |  | 168767.727 | [9 empty] | 1193251.842
7 | д. Замараево, ул. Центральная, д. 5 | 2566549.38 | [11 empty] | 839312.664 |  | 1727236.716
8 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 7 | 1644675.84 | 360683.28 |  | 866239.92 |  |  | 417752.64
9 | д. Кичаново, ул. Безымянная, д. 9 | 250110.22 |  |  |  | 250110.22
10 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 2 | 5845533.48 | [9 empty] | 4320985.5 |  | 1524547.98
11 | д. Кондратово, ул. Камская, д. 6 | 5488332.2 | [9 empty] | 5488332.2
12 | д. Мостовая, ул. Культуры, д. 9 | 2588222.736 | [10 empty] | 2588222.736
13 | д. Осенцы, ул. Ермашевская, д. 2Б | 2529312.5 | [9 empty] | 2529312.5
14 | д. Песьянка, ул. Мелиораторов, д. 3 | 10048089.834 | [9 empty] | 10048089.834
15 | д. Песьянка, ул. Мелиораторов, д. 4 | 1973058.065 | [6 empty] | 1973058.065
16 | д. Песьянка, ул. Мелиораторов, д. 5 | 8571209.76 | [9 empty] | 8571209.76
17 | д. Песьянка, ул. Молодежная, д. 1 | 3985571.451 |  | 3229081.99 | 756489.461
18 | д. Песьянка, ул. Молодежная, д. 11 | 692524.767 |  |  |  |  | 692524.767
19 | д. Песьянка, ул. Молодежная, д. 2 | 672906.308 |  |  |  |  | 672906.308
20 | д. Песьянка, ул. Молодежная, д. 4 | 7010547.96 | 535625.803 | 5490980.03 |  | 363566.563 |  | 620375.564
21 | д. Песьянка, ул. Молодежная, д. 8 | 5551464.69 |  | 5551464.69
22 | д. Песьянка, ул. Строителей, д. 4 | 5201674.802 | [10 empty] | 5201674.802
23 | д. Песьянка, ул. Строителей, д. 5 | 7071765.849 |  | 5729495.01 | 1342270.839
24 | д. Песьянка, ул. Строителей, д. 9 | 3950644.29 | [11 empty] | 1291939.212 |  | 2658705.078
25 | д. Песьянка, ш. Космонавтов, д. 320Б | 2866676.8 | [9 empty] | 2866676.8
26 | д. Петровка, ул. Новоселов, д. 23 | 5631851.232 | [10 empty] | 5631851.232
27 | д. Петровка, ул. Ташлыкова, д. 21А | 999862.864 |  |  | 566531.602 | 160115.878 |  | 273215.384
28 | д. Петровка, ул. Ташлыкова, д. 21Б | 2727097.527 |  | 2312682.33 |  | 153126.393 |  | 261288.804
29 | д. Петровка, ул. Ташлыкова, д. 23 | 1133797.134 |  |  | 764911.238 |  |  | 368885.896
30 | д. Петровка, ул. Ташлыкова, д. 25 | 761569.263 |  |  | 761569.263
31 | д. Петровка, ул. Ташлыкова, д. 27 | 5774798.04 | [10 empty] | 5774798.04
32 | д. Петровка, ул. Ташлыкова, д. 29 | 5595165.768 | [10 empty] | 5595165.768
33 | д. Петровка, ул. Школьная, д. 6 | 1951341.6 | [9 empty] | 1951341.6
34 | д. Чуваки, ул. Голубиная, д. 5 | 3670906.2 | [9 empty] | 3670906.2
35 | п. Горный, ул. Механизаторов, д. 14 | 293264.932 | [5 empty] | 293264.932
36 | п. Горный, ул. Механизаторов, д. 16 | 510353.362 |  |  |  |  | 510353.362
37 | п. Горный, ул. Механизаторов, д. 6 | 2748710.538 |  | 2578015.98 |  | 170694.558
38 | п. Горный, ул. Механизаторов, д. 8 | 3163041.273 |  | 2586575.13 |  |  |  |  | 576466.143
39 | п. Красный Восход, ул. Зеленинская, д. 3 | 9837277.548 | [9 empty] | 4583666.1 | 5253611.448
40 | п. Красный Восход, ул. Зеленинская, д. 6 | 295908.12 | [5 empty] | 295908.12
41 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 4 | 2257434.4 | [9 empty] | 2257434.4
42 | п. Красный Восход, ул. Садовая, д. 6 | 2264424.5 | [9 empty] | 2264424.5
43 | п. Кукуштан, ул. Геологов, д. 5 | 2879418.531 | 179395.403 | 1839076.03 | [11 empty] | 860947.098
44 | п. Кукуштан, ул. Победы, д. 13 | 1781371.8 | [9 empty] | 1781371.8
45 | п. Мулянка, ул. Спортивная, д. 20 | 5981317.302 | [9 empty] | 5981317.302
46 | п. Мулянка, ул. Строителей, д. 17 | 698873.812 |  |  | 698873.812
47 | п. Мулянка, ул. Строителей, д. 17/1 | 975101 | 286654.15 |  | 688446.85
48 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 37 | 3606523.7 | [9 empty] | 3606523.7
49 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 38 | 3676056.8 | [9 empty] | 3676056.8
50 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 39 | 3698498.7 | [9 empty] | 3698498.7
51 | п. Сылва, пер. Заводской, д. 8 | 17070703 | [9 empty] | 3396217.5 | 13674485.5
52 | п. Сылва, ул. Большевистская, д. 74А | 972491.568 | [11 empty] | 972491.568
53 | п. Ферма, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1562294.76 | [10 empty] | 1562294.76
54 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 34 | 1249701.987 | 579041.383 |  |  |  |  | 670660.604
55 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 36 | 660668.064 | [5 empty] | 660668.064
56 | п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 38 | 611248.294 |  |  |  |  | 611248.294
57 | п. Ферма, ул. Строителей, д. 14 | 2204474.7648 | 483449.1816 |  | 1161082.3224 |  |  | 559943.2608
58 | п. Ферма, ул. Строителей, д. 16 | 8148820.984 | 441614.374 | 4527219.74 | 1060609.186 | [10 empty] | 2119377.684
59 | п. Ферма, ул. Строителей, д. 26 | 5812313.348 | [10 empty] | 5812313.348
60 | п. Юг, ул. Полевая, д. 2 | 7119342.768 | [9 empty] | 4467869.232 | 2651473.536
61 | п. Юг, ул. Урицкого, д. 77 | 1087418.115 |  |  |  | 401800.935 |  | 685617.18
62 | п. Юг, ул. Урицкого, д. 79 | 6108881.328 |  |  |  |  | 536123.951 |  |  |  |  | 5572757.377
63 | п. Юг, ул. Урицкого, д. 81 | 5564805.384 | [10 empty] | 5564805.384
64 | п. Юго-Камский, ул. Кирова, д. 60 | 314651.633 | 314651.633
65 | п. Юго-Камский, ул. Труда, д. 1 | 1249882.716 | [11 empty] | 1249882.716
66 | с. Бершеть, ул. Ленина, д. 12 | 7265803.9134 | 1950329.7114 | [5 empty] | 5315474.202
67 | с. Бершеть, ул. Мира, д. 29 | 1537251.46 | 451911.659 |  | 1085339.801
68 | с. Бершеть, ул. Мира, д. 31 | 1526269.74 | 448683.321 |  | 1077586.419
69 | с. Бершеть, ул. Мира, д. 33 | 1069432 |  |  | 1069432
70 | с. Бершеть, ул. Садовая, д. 5 | 3722412.2 | [9 empty] | 3722412.2
71 | с. Бершеть, ул. Школьная, д. 15 | 3723515.9 | [9 empty] | 3723515.9
72 | с. Бершеть, ул. Школьная, д. 17 | 3694451.8 | [9 empty] | 3694451.8
73 | с. Бершеть, ул. Школьная, д. 6 | 4317070.655 |  |  | 1439856.509 | [10 empty] | 2877214.146
74 | с. Бершеть, ул. Школьная, д. 8 | 2903659.62 | [13 empty] | 2903659.62
75 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 4415808.579 |  | 4415808.579
76 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 15 | 21675235.152 | [10 empty] | 21675235.152
77 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 2 | 1857750.796 | 1017009.686 |  |  | 840741.11
78 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 21 | 11203665 | [7 empty] | 5 | 11203665
79 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 5470662.6934 |  | 4191818.5374 | 1278844.156
80 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 4 | 5255037.596 |  |  |  | 827607.07 | [9 empty] | 4427430.526
81 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 27602940.536 | [9 empty] | 5491606.86 | 22111333.676
82 | с. Гамово, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 1942028.341 | [6 empty] | 1942028.341
83 | с. Култаево, ул. Кирова, д. 10А | 5883167.744 | [10 empty] | 5883167.744
84 | с. Култаево, ул. Кирова, д. 6 | 5612875.992 | [10 empty] | 5612875.992
85 | с. Култаево, ул. Кирова, д. 7 | 9280971.65 |  | 9280971.65
86 | с. Култаево, ул. Космонавтов, д. 4А | 8848342.167 | [9 empty] | 8848342.167
87 | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 1 | 2118141.672 | [11 empty] | 2118141.672
88 | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 10 | 5981428.57 | [9 empty] | 5981428.57
89 | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 14 | 6958735.407 |  |  |  |  | 1090362.507 |  |  |  |  | 5868372.9
90 | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 6 | 12398584.25 | 908109.215 | 9309502.15 | 2180972.885
91 | с. Култаево, ул. Октябрьская, д. 8 | 5930548 | [9 empty] | 5930548
92 | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 10 | 2534021.55 | [11 empty] | 2534021.55
93 | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 6 | 6042255.955 | [6 empty] | 3430295.9 |  |  |  |  | 2611960.055
94 | с. Лобаново, ул. Культуры, д. 8 | 13757850.17 |  | 5526494.493 | [9 empty] | 2628935.143 |  | 5602420.534
95 | с. Лобаново, ул. Советская, д. 10 | 2917975.5 | [6 empty] | 2917975.5
96 | с. Лобаново, ул. Советская, д. 14 | 13686189.1482 | 1068908.2082 | 4663148.0727 | [7 empty] | 3341595.258 | 4612537.6093
97 | с. Лобаново, ул. Советская, д. 3 | 12133115.568 | [9 empty] | 7015438.728 | 3455750.436 | 1661926.404
98 | с. Лобаново, ул. Советская, д. 4 | 3931195.498 | 1055234.558 | [5 empty] | 2875960.94
99 | с. Лобаново, ул. Советская, д. 5 | 3016705.046 | 809761.666 | [5 empty] | 2206943.38
100 | с. Лобаново, ул. Советская, д. 6 | 6697570.466 |  | 4603496.313 |  | 872340.83 |  | 1221733.323
101 | с. Ляды, ул. Мира, д. 7 | 1052775.45 |  | 1052775.45
102 | с. Ляды, ул. Совхозная, д. 1 | 1295963.136 | [11 empty] | 1295963.136
103 | с. Ляды, ул. Совхозная, д. 2 | 6490063.226 | [9 empty] | 6490063.226
104 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 10 | 110169.396 |  |  |  | 110169.396
105 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 11 | 299078.325 |  |  |  | 110509.425 |  | 188568.9
106 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 12 | 345851.391 | 160248.019 |  |  |  |  | 185603.372
107 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 13 | 354981.195 | 164478.255 |  |  |  |  | 190502.94
108 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 15 | 1222902.828 | [13 empty] | 1222902.828
109 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 16 | 612455.536 | [6 empty] | 612455.536
110 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 18 | 1766655.8 | [9 empty] | 1766655.8
111 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 19 | 2662860.2 | [9 empty] | 2662860.2
112 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 20 | 2681991 | [9 empty] | 2681991
113 | с. Ляды, ул. Строительная, д. 22 | 1269093.708 | [11 empty] | 1269093.708
114 | с. Нижние Муллы, ул. Трактовая, д. 8 | 280976.728 | 280976.728
115 | с. Нижний Пальник, ул. Центральная, д. 51/1 | 98965.258 | 98965.258
116 | с. Платошино, тракт Сибирский, д. 130 | 1504343.1 | [9 empty] | 1504343.1
117 | с. Платошино, ул. Владимирова, д. 10 | 4053263.787 |  |  |  |  | 635104.887 |  |  |  |  | 3418158.9
118 | с. Платошино, ул. Владимирова, д. 17 | 1328977.46 | 390684.559 |  | 938292.901
119 | с. Платошино, ул. Владимирова, д. 4 | 351737.408 | [5 empty] | 351737.408
120 | с. Платошино, ул. Владимирова, д. 6 | 2489565.564 | 303575.094 |  | 729085.266 | [10 empty] | 1456905.204
121 | с. Платошино, ул. Владимирова, д. 8 | 1034553.76 | 304131.704 |  | 730422.056
122 | с. Платошино, ул. Владимирова, д. 9 | 2491217.076 | [13 empty] | 2491217.076
123 | с. Платошино, ул. Школьная, д. 53 | 2027129 | [9 empty] | 2027129
124 | с. Усть-Качка, ул. Краснознаменная, д. 8 | 5711669.46 | [9 empty] | 5711669.46
125 | с. Усть-Качка, ул. Новый Поселок, д. 4 | 10342700.508 | [9 empty] | 5980210.218 | 2945804.941 | 1416685.349
126 | с. Усть-Качка, ул. Новый Поселок, д. 5 | 6311403.481 | 780345.818 | 3404284.923 |  |  |  |  | 2126772.74
127 | с. Усть-Качка, ул. Новый Поселок, д. 6 | 6217573.716 | 768744.648 | 3353674.428 |  |  |  |  | 2095154.64
128 | с. Усть-Качка, ул. Октябрьская, д. 3 | 4787623.42 | [6 empty] | 4787623.42
129 | с. Усть-Качка, ул. Победы, д. 40 | 3656115.2 |  |  |  |  | 1332452.8 |  | 2323662.4
130 | с. Усть-Качка, ул. Победы, д. 43 | 7826237.46 | [9 empty] | 7826237.46
131 | с. Фролы, ул. Центральная, д. 3 | 1393137 |  |  |  |  | 487043.625 |  | 906093.375
132 | с. Фролы, ул. Центральная, д. 5 | 1608608.856 |  |  |  |  | 562373.039 |  | 1046235.817
| Суксунский городской округ | 8341287.141 | 294224.046 | 0 | 0 | 226497.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114689.2 | 5705876.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | рп Суксун, ул. Северная, д. 25 | 289857.084 | 172660.422 |  |  | 117196.662
2 | рп Суксун, ул. Северная, д. 29 | 1065070.5 | [9 empty] | 1065070.5
3 | рп Суксун, ул. Северная, д. 31 | 1832256.513 | [9 empty] | 1049618.7 | 782637.813
4 | рп Суксун, ул. Северная, д. 37 | 1154617.089 | [10 empty] | 1154617.089
5 | рп Суксун, ул. Северная, д. 39 | 1193296.35 | [10 empty] | 1193296.35
6 | рп Суксун, ул. Строителей, д. 1 | 109300.433 |  |  |  | 109300.433
7 | рп Суксун, ул. Строителей, д. 3 | 1220454.129 | [10 empty] | 1220454.129
8 | рп Суксун, ул. Строителей, д. 7 | 1354871.419 | [10 empty] | 1354871.419
9 | с. Сабарка, ул. Победы, д. 6 | 121563.624 | 121563.624
| Уинский муниципальный округ | 1875868.944 | 0 | 0 | 0 | 174699.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Уинское, ул. Свободы, д. 37 | 1875868.944 |  |  |  | 174699.344 | [5 empty] | 1701169.6
| Частинский муниципальный район | 1187972.723 | 1187972.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Частые, ул. Ленина, д. 73 | 422856.617 | 422856.617
2 | с. Частые, ул. Ленина, д. 80 | 267284.122 | 267284.122
3 | с. Частые, ул. Советская, д. 59 | 497831.984 | 497831.984
| Чердынский городской округ | 23562349.06 | 2287667.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12790043.5 | 0 | 8484638.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Чердынь, мкр АК-5, д. 5 | 986770.008 | [11 empty] | 986770.008
2 | г. Чердынь, ул. Гагарина, д. 48 | 217551.504 | [11 empty] | 217551.504
3 | г. Чердынь, ул. Гагарина, д. 5 | 488582.256 | [11 empty] | 488582.256
4 | г. Чердынь, ул. Мамина-Сибиряка, д. 39 | 615128.8 | [9 empty] | 615128.8
5 | г. Чердынь, ул. Полевая, д. 1 | 821918.928 | [11 empty] | 821918.928
6 | г. Чердынь, ул. Полевая, д. 3 | 821918.928 | [11 empty] | 821918.928
7 | г. Чердынь, ул. Полевая, д. 5 | 821918.928 | [11 empty] | 821918.928
8 | г. Чердынь, ул. Романовская, д. 15 | 712623.96 | [11 empty] | 712623.96
9 | г. Чердынь, ул. Романовская, д. 21 | 1099653.1 | [9 empty] | 1099653.1
10 | г. Чердынь, ул. Спирина, д. 46 | 672254.916 | [11 empty] | 672254.916
11 | г. Чердынь, ул. Спирина, д. 48 | 1093988.112 | [11 empty] | 1093988.112
12 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 62 | 922693.2 | [9 empty] | 922693.2
13 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 65 | 729545.7 | [9 empty] | 729545.7
14 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 85 | 1031959.5 | [9 empty] | 1031959.5
15 | г. Чердынь, ул. Успенская, д. 87 | 599824.284 | [11 empty] | 599824.284
16 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 85 | 764496.2 | [9 empty] | 764496.2
17 | г. Чердынь, ул. Юргановская, д. 98 | 427055.16 | [11 empty] | 427055.16
18 | пгт Ныроб, ул. Восточная, д. 2А | 1133814.57 | 1133814.57
19 | пгт Ныроб, ул. Уждавиниса, д. 13 | 820231.476 | [11 empty] | 820231.476
20 | пгт Ныроб, ул. Уждавиниса, д. 17 | 8780419.53 | 1153852.53 | [8 empty] | 7626567
| Чернушинский городской округ | 159012909.5184 | 10653253.597 | 0 | 0 | 2630758.176 | 0 | 5549618.3944 | 12875659.24 | 0 | 0 | 66146225.588 | 45202881.794 | 11393069.153 | 0 | 4561443.576 | 0 | 0 | 0
1 | г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 8 | 16752152.3624 | [5 empty] | 4994677.8504 | 11757474.512
2 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 104 | 12096508.5 | [9 empty] | 3973666.68 | 5485011.078 | 2637830.742
3 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 95 | 203440.955 | 203440.955
4 | г. Чернушка, ул. Красноармейская, д. 97 | 2124018.568 | 256263.244 |  |  | 173943.724 | [5 empty] | 1693811.6
5 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 83А | 345098.2 | 345098.2
6 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 87А | 1691976.084 | [13 empty] | 1691976.084
7 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 87Б | 1673010.138 | [13 empty] | 1673010.138
8 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 87В | 349662.402 | 349662.402
9 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 95 | 4283472.393 | 562899.693 | [8 empty] | 3720572.7
10 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 95А | 382910.435 |  |  |  | 382910.435
11 | г. Чернушка, ул. Ленина, д. 99В | 2207105.194 | [10 empty] | 2207105.194
12 | г. Чернушка, ул. Луначарского, д. 21 | 4149547.76 | [9 empty] | 4149547.76
13 | г. Чернушка, ул. Мамина-Сибиряка, д. 11 | 1196457.354 | [13 empty] | 1196457.354
14 | г. Чернушка, ул. Механизаторов, д. 1 | 2506870.6 | [9 empty] | 2506870.6
15 | г. Чернушка, ул. Механизаторов, д. 27 | 1229213.43 |  |  |  | 114476.43 | [5 empty] | 1114737
16 | г. Чернушка, ул. Мира, д. 17 | 1357454.868 | 1357454.868
17 | г. Чернушка, ул. Первомайская, д. 42 | 1289569.656 | 217523.188 | [9 empty] | 1072046.468
18 | г. Чернушка, ул. Северная, д. 63Б | 494381.002 | 494381.002
19 | г. Чернушка, ул. Северная, д. 67 | 5627855.007 | 739567.707 | [8 empty] | 4888287.3
20 | г. Чернушка, ул. Северная, д. 76А | 355562.468 | 355562.468
21 | г. Чернушка, ул. Тельмана, д. 1Б | 295281.605 | 295281.605
22 | г. Чернушка, ул. Тельмана, д. 1В | 253424.533 | 253424.533
23 | г. Чернушка, ул. Тельмана, д. 2 | 134254.332 | 134254.332
24 | г. Чернушка, ул. Тельмана, д. 69 | 2591895.909 |  |  |  | 241382.809 | [5 empty] | 2350513.1
25 | г. Чернушка, ул. Францева, д. 33 | 1282640.034 | 216354.307 | [9 empty] | 1066285.727
26 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 11 | 1392825.93 |  |  |  | 1392825.93
27 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 12 | 473720.996 | 473720.996
28 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 13 | 4962168.459 | [10 empty] | 4962168.459
29 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 16 | 4027145.58 | [9 empty] | 4027145.58
30 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 19 | 5608031.04 | [9 empty] | 5608031.04
31 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 22 | 1747686.766 | 1747686.766
32 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 24 | 19869138.576 | [9 empty] | 11488452.696 | 5659122.252 | 2721563.628
33 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 26 | 30148325.13 | [9 empty] | 9137859.346 | 17697946.574 | 3312519.21
34 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 30 | 1328786.214 | 1328786.214
35 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 36 | 2157039.66 | 1038854.932 | [5 empty] | 1118184.728
36 | г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 3б | 19866159.516 | [9 empty] | 11486730.186 | 5658273.757 | 2721155.573
37 | с. Етыш, ул. Мира, д. 6 | 880159.392 |  |  |  | 325218.848 |  | 554940.544
38 | с. Рябки, ул. Советская, д. 62 | 1677958.47 | 283036.185 | [9 empty] | 1394922.285
| Юрлинский муниципальный округ | 2865941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Юрла, ул. Свердлова, д. 14 | 2865941 | [9 empty] | 2865941
| Юсьвинский муниципальный округ | 3846216.853 | 202884.345 | 0 | 0 | 133253.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297583.3 | 1935883.297 | 276612.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Юсьва, ул. Комсомольская, д. 1А | 1430836.887 |  |  |  | 133253.587 | [5 empty] | 1297583.3
2 | с. Юсьва, ул. Комсомольская, д. 1Б | 967530.167 | [10 empty] | 967530.167
3 | с. Юсьва, ул. Красноармейская, д. 10 | 968353.13 | [10 empty] | 968353.13
4 | с. Юсьва, ул. Красноармейская, д. 3 | 276612.324 | [11 empty] | 276612.324
5 | с. Юсьва, ул. Советская, д. 47 | 202884.345 | 202884.345